广西壮族自治区房屋建筑和市政工程

监理招标文件范本（2020年版）

广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目（二期）第一批、第二批单体建筑工程监理招标

招 标 文 件

项目招标编号： XXX

招 标 人：广西幼儿师范高等专科学校（盖单位章）

招标代理机构：云之龙咨询集团有限公司（盖单位章）

发布日期：2025年  月 日

# 使用说明

- 一、编写主要依据及参考

1.《中华人民共和国招标投标法》；

2.《中华人民共和国建筑法》；

3.《中华人民共和国民法典》；

4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

5.《中华人民共和国电子签名法》；

6.《电子招标投标办法》（国家发展改革委第20号令）；

7.《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》(广西壮族自治区人大常委会公告（十二届第42号）)；

8.《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计划委员会等7部委第30号令，根据2013年3月11日国家发展改革委等9部委第23号令修改）；

9. 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等7部委第12号令，根据2013年3月11日国家发展改革委等9部委第23号令修改）；

10.《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》（根据2018年9月28日住房和城乡建设部令第43号修正）；

11.《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）；

12.《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕97号）；

13.《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委第10号令）；

14.《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）；

15.《自治区住房城乡建设厅关于印发《广西壮族自治区建设工程监理企业诚信综合评价办法（试行）的通知》（桂建发【2019】3号）；

16.《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）；

17.《中华人民共和国标准监理招标文件》(2017年版)；

18.《自治区住房城乡建设厅关于进一步调整优化建筑市场诚信卡管理工作的通知》(桂建管〔2019〕26号)

18. 其他有关工程建设和招标投标的法律、法规、规章。

- 二、适用范围

《广西壮族自治区房屋建筑和市政工程监理招标文件范本（2020年版）》（以下简称《监理招标文件范本（2020年版）》），适用于广西壮族自治区行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程的监理招标。 文中所述“投标文件”指“电子投标文件”，是投标人应用广西壮族自治区公共资源交易平台系统兼容的投标文件制作软件，根据招标文件要求编制完成的投标文件。各地市可以根据各地特点需要进行补充、修改。

- 三、使用要求

《监理招标文件范本（2020 年版）》 中用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的位置，由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体特点和实际需要填写具体内容，空格后以括号标示的选择性内容，也由招标人根据提示内容填写；无内容填写的，在空格中用“/” 标示；在选择项中，招标人可结合实际情况在选择的“□”里打“√”。

- 四、招标文件有关说明

（一）招标人应按照《监理招标文件范本（2020年版）》中“招标公告”的格式发布招标公告。

（二）监理服务期和监理费用计算有关说明：

1.关于施工阶段监理服务期的设置要求，施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止，原则上招标人应设定为与所监理项目的施工工期一致，特殊情况下监理服务期均不得超过施工工期的110%且不超过90天。如超过施工工期的110%或90天，监理服务期相应延长但要追加延期费用。

2.其他阶段的监理服务期由业主和中标人参照国家或地方相关规定另行约定。

（三）《监理招标文件范本（2020年版）》第三章“评标办法”中技术标及商务标评审标准、细化分值、评分子项目，由招标人根据招标工程的特点及监理要求确定。《监理招标文件范本（2020年版）》已确定的评分项目、分值和权重，招标人不得修改或调整。

（四）依法必须进行招标的房屋建筑和市政工程监理项目，应按照《监理招标文件范本（2020年版）》执行。

（五）投标人须知有关说明：

投标保证金。可以采用银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、保证保险保函、工程担保保函）等方式提交。采用银银行保函、保证保险保函或工程担保保函方式的，保函有效期不得低于投标有效期。采用现金形式的应通过企业账户转账方式交纳，禁止采用现金现场交纳方式。严禁招标人要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为，鼓励采用电子保函等形式。

（六）开标评标有关说明：

1. 投标文件的澄清、说明和补正。评标委员会对投标文件中不明确之处，可以书面形式要求投标人进行澄清、说明和补正，但不应作为评审不通过的理由。如投标人不按照评标委员会的要求进行澄清，其评审可不予通过。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，由交易中心的工作人员进行。

2. 对投标文件真实性的查询。评标委员会须以录入“桂建云”的投标人的资质、营业执照、主要人员资格、信誉等材料为准。若投标人所提供信息与“桂建云”上的相关内容不符，不予通过评审。（说明：由投标人对其提供的“桂建云”信息真实性负责，一旦发现提供虚假信息将按相关规定进行处罚。）

五、其它说明

依法必须进行 招 标 的 工 程 建 设 项 目 ， 对 在 评 标 阶 段 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）查询其被列为失信被执行人的投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人），依法对其投标活动予以限制；不得聘用评标时期在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员担任评标专家； 招标人、招标代理机构、有关单位应采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。

在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目总监理工程师被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的投标人、项目总监理工程师，依法对其投标活动予以限制。

近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准。

“桂建云”仅包括与房建市政工程有关的施工、监理、检测、招标代理、园林绿化企业、人员、项目及诚信信息。其他非房建市政类工程项目的招标人不得要求投标人信息以“桂建云”信息为准。以下所有“投标人信息以“桂建云”为准”的表述，均同此说明。

《监理招标文件范本（2020 年版）》不明确之处由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责解释。

《监理招标文件范本（2020 年版）》 将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对本范本的修改意见和建议，可向广西壮族自治区住房和城乡建设厅反映。

联系电话： 0771-2260298，电子邮箱： gxjstjgc@126.com。

目  录

使用说明	2

一、编写主要依据及参考	2

二、适用范围	2

三、使用要求	2

四、招标文件有关说明	2

第一章  招标公告	7

第二章  投标人须知	12

投标人须知前附表	12

投标人须知正文部分	23

1 总则	23

1.1 项目概况	23

1.2 资金来源和落实情况	23

1.3 招标范围	23

1.4 投标人资格要求	23

1.5 费用承担	24

1.6 保密	24

1.7 语言文字	24

1.8 计量单位	24

1.9 计价货币	24

1.10 踏勘现场	24

2 招标文件	24

2.1 招标文件的组成	24

2.2 招标文件的澄清	25

2.3 招标文件的修改	25

3 投标文件	25

3.1 投标文件的组成	25

3.2 投标报价	25

3.3 投标有效期	25

3.4 投标保证金	26

3.5 资格审查文件	26

3.6 投标文件的编制	26

4 投标	26

4.1投标文件的加密和数字证书认证	26

4.2 未加密的电子投标文件U盘的密封和标记	26

4.3 投标文件的提交	26

4.4 投标文件的修改与撤回	26

5 开标	27

5.1 开标时间和地点	27

5.2 开标程序	27

5.3 电子开标的应急措施	27

5.4 不予开、评标	28

5.5 开标异议	28

6 评标	28

6.1 评标委员会	28

6.2 评标原则	29

6.3 评标	29

6.4 移交评标资料	29

6.5 评标资料封存和启封	29

6.6 中标候选人公示	29

6.7 履约能力审查	29

7 合同授予	29

7.1 定标方式	29

7.2 中标通知及中标公告	29

7.3 履约保证金	30

7.4 签订合同	30

8 重新招标和不再招标	30

8.1 重新招标	30

8.2 不再招标	30

9 纪律和监督	30

9.1 对招标人或招标代理机构的纪律要求	30

9.2 对投标人的纪律要求	31

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	32

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	32

9.5 投诉	32

10 需要补充的其他内容	32

10.1 词语定义	32

10.2 招标控制价	32

10.3 技术标评审方式	32

10.4 电子投标文件	32

10.5 知识产权	32

10.6 同义词语	32

10.7 监督	32

10.8 解释权	32

10.9 招标人补充的其他内容	32

11 投标人提交投标文件、参加开标会须提交的材料等文件格式	33

第三章  评标办法（综合评估法）	35

评标办法前附表	35

评标办法正文部分	44

1 评标方法	44

2 评审标准	44

3 评标程序	44

附件A  评标详细程序	45

A0 总  则	45

A1 基本程序	45

A2 评标准备	45

A3 初步评审	46

A4 详细评审	46

A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人	47

A6 特殊情况的处置程序	47

A7 补充条款	48

附件B  否决投标条件	49

B0 总  则	49

B1 否决投标条件	49

第四章  合同条款及格式	71

第一部分  协议书	73

一、工程概况	73

二、词语限定	73

三、组成本合同的文件	73

四、总监理工程师	73

五、签约酬金	73

六、期限	74

七、双方承诺	74

八、合同订立	74

第二部分  通用条件	75

第三部分  专用条件	75

1.定义与解释	75

2.监理人义务	75

3. 委托人义务	78

5. 支付	78

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	79

7. 争议解决	79

8.其他	80

9. 补充条款	80

第五章  监理工作任务	84

1. 工程概述	84

3. 招标人应提供的设施与服务工作	84

4. 需要监理人提供的设备	84

第六章  图  纸	85

第七章  投标文件格式	86

1.专职投标员身份证扫描件	88

2. 投标人基本情况表（包含联合体各方企业基本情况、营业执照、资质证书）	89

3. 联合体协议书（联合体投标人适用）	91

4. 投标保证金	92

5. 项目总监理工程师简历表	92

6. 无在监项目承诺书	94

7. 项目监理机构配备情况表	94

8. 资格审查需要提交的其他材料：	94

1. 技术建议书（暗标）	97

2.技术建议书需要提交的其他材料	100

1. 项目总监理工程师简历表	102

2. 项目监理机构配备情况表	102

3. 企业___年___月至投标截止日期止已完成工程监理类似项目情况表	102

4. 投  标  函（非联合体格式）	102

4. 投  标  函（联合体格式）	103

5. 监理费用报价分析表（如有）	105

6. 商务文件需要提交的其他材料	106

# 第一章  招标公告

| 广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目（二期）第一批、第二批单体建筑工程监理招标公告 |  |
| --- | --- |
| 1.招标条件 |  |
| 本招标项目 广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目（二期）第一批、第二批单体建筑工程监理已由广西壮族自治区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以桂发改社会〔2024〕800 号、桂发改社会〔2025〕495 号（批文名称、文号、项目代码）批准建设。本次招标的项目为该工程建设项目的监理招标，招标人（项目业主）为广西幼儿师范高等专科学校,建设资金来自（资金来源）财政资金，项目出资比例为： |  |
| 国有资金; 0.0万元; 0.0%; 私有资金; 0.0万元; 0.0%. 外国政府及组织投资; 0.0万元; 0.0%; 境外私人投资; 0.0万元; 0.0%. 财政资金; 27779.8万元; 100.0%. 其他; 0.0万元; 0.0%. |
| 项目已具备招标条件，现对该工程的 监理阶段监理服务进行公开招标。 |  |
| 2.项目概况与招标范围 |  |
| 招标项目编号： XXX 建设地点：广西-东盟经济技术开发区发展大道2号 建设规模：新建 1 栋综合体育馆、1 栋学生宿舍（东区 2 号）、1栋学生宿舍（东区 1#）和1栋学生第三食堂，总建筑面积41597.6 平方米，其中综合体育馆建筑面积 12481.34平方米（含地下室 2339.84 平方米），学生宿舍（东区 2 号）建筑面积 12592.33 平方米；新建 1 个室外运动场，包含 400 米跑道、足球场和羽毛球场，总面积 19282.53 平方米；新建篮球场 6 个、排球场 3 个，羽毛球场 5 个，室外运动场总建筑面积 7009.00 平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程及相关附属配套设施等。 项目概算投资额（或建筑安装工程费）：27779.8万元 工程施工工期： 638日历天 监理服务周期：1368日历天 质量要求：符合国家现行验收规范合格标准 标段划分（如有）：标段(包)编号： XXX001，标段(包)名称： 广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目（二期）第一批、第二批单体建筑工程监理 招标范围： 施工阶段监理,保修阶段监理 设计单位（如有）：华蓝设计（集团）有限公司 |  |
| 3.投标人资格要求 |  |
| 3.1本次招标要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态，具备住房城乡建设行政主管部门颁发的[工程监理综合资质]或者[房屋建筑工程监理甲级]资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求】，并在人员、资金等方面具备相应的工程监理能力。其中投标人拟派总监理工程师须具备国家注册监理工程师执业资格证(房屋建筑工程注册专业)，并已录入桂建云并处于有效状态，（不接受存在以下任一种情形的项目总监：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和已列为第一中标候选人项目总监的工程总数达到3个的）。 3.2业绩要求：有要求，要求近3年以来完成过质量合格的类似工程业绩，类似工程指：近3年以来（2022年6月1日至投标截止时间止）完成过质量合格的总建筑面积为40000㎡以上的房屋建筑工程（厂房建设工程除外）监理。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中所有标段（由招标人事先确定）。投标人应就不同标段派出不同的项目专职监理人员（符合桂建管〔2016〕70号文除外）。 3.5其他要求： 最低人员配备要求： 1.总监理工程师，1名，持有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格证，具有（建筑工程类专业）中级工程师及以上职称; 2.专业监理工程师（不含总监理工程师），具有中级以上（含中级）专业技术职称，不少于5人（其中房屋建筑工程类不少于2人、给排水专业不少于1人、工程安全类不少于1名、工程造价类专业不少于1人），持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书，且工程安全类持有合格的安全培训证书、工程造价类持有二级或以上注册造价工程师证。 3.监理员：不少于4人（其中房屋建筑工程类不少于2人），持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书。 |  |
| 4.招标文件的获取 |  |
| 请于至投标文件递交的截止时间止（不少于20日），由潜在投标人登录全国公共资源交易平台（广西·南宁）免费下载招标文件。 |  |
| 5.投标文件的提交及不见面开标说明 |  |
| 5.1投标文件应通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交，截止时间（投标截止时间，下同）为/。 5.2投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/成功上传。投标截止公布投标人名单后，由招标代理机构点击进入投标人签到、投标文件解密环节，签到、解密时间为60分钟。在签到、解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（http://117.141.152.153:9080/BidOpening/）使用专职投标员个人CA锁签到，使用加密投标文件的CA锁解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认。拟投入的项目总监理工程师在投标文件解密环节通过系统自动验证，否则投标无效。投标人拟投入项目总监理工程师被标注为注册状态异常的，拟投入的项目总监理工程师本人须持本人身份证原件出席开标会现场，否则招标人有权拒绝该投标人投标。 5.3广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用IE浏览器（IE11版本）打开登录页面（登录地址：http://117.141.152.153:9080/BidOpening/），使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动CA”APP下载 5.4以“桂交易移动CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密。以CA锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 |  |
| 6.发布媒介 |  |
| 中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/、全国公共资源交易平台（广西.南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/） |  |
| 7.交易服务单位 |  |
| 南宁市公共资源交易中心。 |  |
| 8.监督部门及电话 |  |
| 广西-东盟经济技术开发区建设工程招标投标监督管理办公室 （监督电话：0771-6336807）。 |  |
| 9.注意事项 |  |
| 潜在投标人必须录入“桂建云”系统，“桂建云”系统登录地址：http://gxjzsc.caihcloud.com/。由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台(以下简称全国平台)相关信息同步存在时间差（企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据），投标人应自行预留足够的时间，至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”，若因投标人原因未能同步的，后果自行负责。 |  |
| 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。 |  |
| 10.联系方式 |  |
| 招标人:; 广西幼儿师范高等专科学校; 招标代理机构:; 云之龙咨询集团有限公司. 地址:; 南宁市民族大道77号; 地址:; 南宁市良庆区云英路15号3号楼. 邮编:; 530000; 邮编:; 530201. 联系人:; 古老师; 联系人:; 刘健. 电话:; 0771-5712442; 电话:; 0771-2618118. 传真:; /; 传真:; 0771-2626828. 电子邮箱:; 电子邮箱:; gxyunlong@vip.163.com. 网址:; 网址:; http://www.gxyunlong .cn/. |
| 2025年 月 日 |  |

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称及项目招标编号 | 广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目（二期）第一批、第二批单体建筑工程监理 XXX |
| 1.1.3 | 招标人 | 名称： 广西幼儿师范高等专科学校 地址： 南宁市民族大道77号 联系人： 古老师 电话： 0771-5712442 电子邮箱：/ |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 名称： 云之龙咨询集团有限公司 地址： 南宁市良庆区云英路15号3号楼 联系人： 刘健 电话： 0771-2618118 电子邮箱： gxyunlong@vip.163.com |
| 1.1.5 | 项目概况 | 建设地点： 广西-东盟经济技术开发区发展大道2号 建设规模： 新建 1 栋综合体育馆、1 栋学生宿舍（东区 2 号）、1栋学生宿舍（东区 1#）和1栋学生第三食堂，总建筑面积41597.6 平方米，其中综合体育馆建筑面积 12481.34平方米（含地下室 2339.84 平方米），学生宿舍（东区 2 号）建筑面积 12592.33 平方米；新建 1 个室外运动场，包含 400 米跑道、足球场和羽毛球场，总面积 19282.53 平方米；新建篮球场 6 个、排球场 3 个，羽毛球场 5 个，室外运动场总建筑面积 7009.00 平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程及相关附属配套设施等。 项目概算投资额（或建筑安装工程费）：27779.8万元 □工程施工工期：638 日历天 ☑相关阶段工期（如保修等）：730日历天，本次招标监理服务期：1368日历天，其中施工监理阶段的服务期638日历天。 质量要求：符合国家相关验收法规范合格标准 标段划分：（如有） 1个标段 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政资金 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 施工阶段、交验收阶段、质量保修阶段、审计阶段等各阶段。主要包含但不限于： （1）协助建设单位与项目施工总承包企业及建筑材料、设备、构配件供应、工程检测等企业签订合同并监督实施。对项目施工总承包企业在项目施工过程中进行全方位监督。 （2）组织参建各方工作，保护建设单位的合法利益，尊重参建方的合法权益。在争议存在的情况下，促进项目开展。 （3）组织参建各方定期参加工作例会，并做好会议纪要。对项目进行不定期进行检查，检查内容包括：进度、质量、安全等内容，对存在问题下发整改通知书，并监督整改到位。 （4）收集参建各方的工程资料，与相关部门对接。协助学校完成人防工程、消防工程、防雷工程验收以及规划验收、环评、水保验收等工作和备案。 （5）项目管理合同约定的其他工作。 |
| 1.4.1 | 投标人资质、能力和诚信要求 | （1）资质要求：须具备 [工程监理综合]或者[房屋建筑工程监理甲级]资质。 （2）总监理工程师资格要求：投标人拟派总监理工程师须具备国家注册监理工程师执业资格证（房屋建筑工程注册专业），且“桂建云”未被锁定（不接受存在以下任一种情形的项目总监理工程师：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和已列为第一中标候选人项目总监的工程总数达到3个的）。投标人须承诺拟投入项目总监理工程师在广西行政区域之外无在监项目。 （3）业绩要求：2022年6月至投标截止日期止企业： ☑完成过质量合格的类似工程项目（已竣工工程业绩以“桂建云”为准） □承接过类似工程项目（在投标文件组成的“业绩（在建工程）”节点导入“桂建云”相关证明材料的原件扫描件）。（此项可选） （4）诚信要求： 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目总监理工程师不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。 在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目总监理工程师被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的，依法对其投标活动予以限制。 近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准。 投标人企业在制作投标文件，生成投标文件时，须在弹出的输入框中填写拟投入的项目总监理工程师身份证信息并仔细确认。在投标文件解密环节，广西壮族自治区公共资源交易平台系统将自动验证项目总监理工程师的身份信息及诚信信息。企业和项目总监理工程师在“桂建云”内均应未被锁定。 （5）其他要求： 人员最低配备要求: 1.总监理工程师，1名，持有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格证，具有（建筑工程类专业）中级工程师及以上职称; 2.专业监理工程师（不含总监理工程师），具有中级以上（含中级）专业技术职称，不少于5人（其中房屋建筑工程类不少于2人、给排水专业不少于1人、工程安全类不少于1名、工程造价类专业不少于1人），持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书，且工程安全类持有合格的安全培训证书、工程造价类持有二级或以上注册造价工程师证。 3.监理员：不少于4人（其中房屋建筑工程类不少于2人），持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 2.1.1（7） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充通知等内容。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 澄清和答复须通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统进行。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 2.2.3 | 招标文件澄清发布方式 | 在发布媒介上发布 |
| 2.2.4 | 投标人确认收到澄清的方式 | 澄清文件在本章第2.2.3款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 3.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件由投标人资格审查文件、技术建议书、商务文件三部分组成 一、资格审查文件： （1）专职投标员身份证原件扫描件（法定代表人参加现场开标会时，需同时提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件）； （2）投标人基本情况表（与录入“桂建云”的有效的企业营业执照、企业资质证书等的信息相符）（含联合体各方）； （3）联合体协议书原件扫描件（如有）； （4）投标保证金证明材料； （5）项目总监理工程师简历表； （6）无在监项目承诺书（总监在广西行政区域之外无在监项目的承诺书）； （7）项目监理机构配备情况表（从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件； （8）资格审查需要提交的其他材料：企业2022年6月至投标截止日期止已完成类似项目一览表（如有）、在建类似工程一览表（如有）等。 二、技术建议书： （1）技术建议书（暗标） （2）技术建议书评分需要提交的其他材料。 三、商务文件： （1）商务文件其它评分项：（总监理工程师资格、项目监理人员机构情况、投标人资质情况、投标人类似业绩）： ①投标人基本情况表（含联合体各方）（与资格审核一致，只需填一次）； ②项目总监理工程师简历表（与资格审核一致，只需填一次）； ③项目监理机构配备情况表（与资格审核一致，只需填一次）； ④企业2022年6月至投标截止日期止已完成类似项目一览表（如有）； （2）投标函； （3）监理费用报价分析表（选固定金额报价方式时需提供）； （4）商务文件需要提交的其他材料。 |
| 3.2.2 | 投标报价 | （1）招标控制价或有效报价范围： 本工程招标控制价最迟于本项目投标截止时间 7 日前在广西壮族自治区公共资源电子交易系统（广西南宁）网站发布 （招标控制价可参照发改价格〔2007〕670号文确定）。 （2）投标人应结合自身因素进行竞争性报价，但不得超出招标控制价范围，否则报价无效，做否决投标处理。 （3）本项目投标报价方式选择：（在方框内打“√”） □固定金额报价方式，即□固定总价或□固定单价方式，监理费=中标价或（中标单价×建筑面积） ☑下浮系数报价方式，监理费=监理费基准价×（1-下浮系数），本项目监理费基准价为：以招标控制价公布为准【注：下浮系数不需在下浮系数前加负号； 2、 不需要提供价格分析表】 □费率报价方式，监理费=□项目概算投资额（或□建筑安装工程费）×中标费率（注：不需要提供价格分析表） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | □ 45天 ☑ 60天 □ 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ☑不需要提交。 □需要提交，投标保证金的提交方式：银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等方式提交。【备注：严禁要求投标人以现金方式提交保证金的行为；采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，保函有效期不得低于投标有效期；鼓励采用电子保函等形式；满足免缴资格的投标人不需要提交。】 投标保证金的金额：/元。【备注：不得超过项目估算价的1%，且最多不得超过30万元，鼓励招标人减少或免除投标保证金】 提交方式： 1、使用银行转账时投标保证金必须从投标人的企业账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户，否则投标无效。 账户名称： / 开户银行： / 银行账号： / 2、投标人使用银行保函、保证保险保函、工程担保保函时，投标人开具纸质保函的，需将保函原件扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)，工程担保保证人应将出具的纸质保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台，以实现开标时保函的自动查询及验真通过，否则投标无效;投标人开具电子保函的，需通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)电子交易系统在开标时自动认证通过，否则投标无效。 投标保证金不足额缴纳的，或保函（银行保函、保证保险保函、工程担保保函）额度不足的，其投标无效。 投标保证金必须以投标人自身的名义提交，不得以分支机构等其他名义提交。当投标人为联合体时，可由联合体中的任一方缴纳，并在联合体协议书中明确。 备注：对投标截止日期当日，自治区级诚信综合评价分高于80分的施工企业、监理企业、检测机构，或诚信评价为A等的设计企业，可免收投标保证金。联合体投标的，需联合体各方均满足免收的条件方可免收。（投标人不需要提供证明材料，代理开标现场查询核实）上述企业发生在投标有效期内随意撤回、撤销投标，或无正当理由不与招标人订立合同等行为的，取消其免缴资格，并扣减建筑业企业诚信综合评价分。 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 电子投标文件由投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位电子印章。投标文件未盖投标人法人单位电子印章的，均作否决投标处理。联合体投标的，除联合体协议书需要双方盖法人单位章（可采用纸质版盖联合体各方法人单位章后扫描上传），其他只需盖联合体任一单位的电子印章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份 |
| 4.2.1 | 未加密的电子投标文件U盘包装、密封【备注：右栏内容招标人可根据项目实际情况需要增减，密封性不做否决处理。】” | 不需要提交 |
| 4.3.2 | 提交投标文件地点 | 加密电子投标文件由各投标人在投标时间截止前自行在全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）成功上传。 |
| 4.3.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）或网上开标室，企业专职投标员需通过CA锁登录广西壮族自治区网上开标子系统（http:\\117.141.152.153:9080\BidOpening\）截标60分钟内完成签到、解密、验证。（注：支持网上开标的项目，投标人是否到现场开标由投标人自主选择） |
| 5.2 | 开标程序 | 见正文5.2条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人【要求详见本表后的备注】，专家4人。 评标专家分工：分技术、经济类。其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人；技术类专家2人、经济类专家2人。【注：经济类评委人数不应多于2人。】 评标专家确定方式：随机抽取 是否远程抽取：□是 ☑否 |
| 6.5.1 | 评标资料封存方式【备注：由当地招投标监督管理部门确定】 | □不封存 ☑在交易中心封存 □当地招投标监督管理部门封存 |
| 6.5.3 | 封存的其它材料 | / |
| 6.6.1 | 中标候选人公示的媒介 | 在发布招标公告媒介上公示 |
| 6.7 | 履约能力审查的标准和方法 | 在中标通知书发出前，中标候选人不得有以下情形： 1、被吊销营业执照 2、进入破产程序 3、其他: / |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | ☑是 履约保证金的方式：可以银行保函、现金、工程担保或保证保险等形式【备注：严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为，严禁现金形式缴纳的额度与其他形式不一致】 履约保证金： □金额：/ ☑签约酬金的 2 %（签约酬金的0~10%） 在收到中标通知书后，中标单位须在15日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 □否 |
| 8 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足三个，导致投标明显缺乏竞争的； （3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。 除以上情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 近3年以来（2022年6月1日至投标截止时间止）完成过质量合格的总建筑面积为40000㎡以上的房屋建筑工程（厂房建设工程除外）监理。 |
| 10.1.2 | 考核期 | 考核期是指： 2022年6月1日至投标截止时间止 |
| 10.1.3 | 发布媒介 | 发布媒介是指招标公告规定的发布招标公告、招标文件澄清、评标结果公示、中标公告等信息的媒（体）介。按照招标公告规定还需在其它媒介上公示的，发布内容、发布期限应以法规指定媒介发布的为准。（备注：对于依法必须招标的项目和公共资源配置领域工程建设项目招标投标领域的中标候选人公示的指定媒介即优先公开载体均为广西壮族自治区招标投标公共服务平台，属于政府采购项目的还应按政府采购法信息发布的要求执行。） |
| 10.2 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | ☑设招标控制价【备注：政府及国有资金投资的工程建设项目招标，招标人必须勾选】 □不设招标控制价 |
| 10.3技术建议书评审方式 |  |  |
|  | 技术建议书采用“暗标”评审方式 | 投标人应严格按照第七章“投标文件格式”中“技术建议书（暗标）编制要求”编制技术建议书，否则作否决投标处理。 |
| 10.4电子投标文件 |  |  |
|  | 投标人提交电子投标文件的要求 | 电子投标文件格式： 加密格式（*.GXTF）、未加密格式（*.NGXTF） 投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/成功上传。投标截止公布投标人名单后，由招标代理机构点击进入投标人签到、投标文件解密环节，签到、解密时间为60分钟。在签到、解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（http:\\117.141.152.153:9080\BidOpening\）使用专职投标员个人CA锁签到，使用加密投标文件的CA锁解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。（注：投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认。）投标人拟投入项目总监理工程师被标注为注册状态异常的，拟投入的项目总监理工程师本人须持本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）出席开标会现场，否则招标人有权拒绝该投标人投标。 由于投标人原因造成投标文件不能在规定时间内提交、签到、解密、自动验证有效的后果由投标人自行承担。 |
| 10.5知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.6同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“协议书”、“通用条件”、和“专用条件”等章节中出现的措辞“委托人”和“监理人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.7监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源交易范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。 |  |
| 10.8解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标补遗或澄清文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；补遗或澄清文件与同步更新的招标文件不一致时以补遗或澄清文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.9 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.9.1 | 招标代理服务费的计算与收取 | □招标人支付。 ☑中标人支付。具体为： 根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按 《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费【2011】55号） 下浮20%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。。 |
| 10.9.2 | 招标公告、招标文件中的“投标人须知正文部分”、“投标文件格式”与“投标人须知前附表”中内容有描述不一致的，以“投标人须知前附表”为准。 |  |
| / | / |  |

备注：

1.“投标人须知前附表”中的条款名称、编列内容，招标人可根据项目实际需要进行适当的增减。

2.招标人如需要对“投标人须知”正文条款进行细化调整的，应在“投标人须知前附表”中进行相应调整。

3. 招标人派出评委参加评标的，须符合以下条件之一：（1）必须是本单位或其上、下级部门（公司）（提供证明）具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任（被主管部门暂停评标资格期间的评标专家除外），招标人需提交符合相当条件和能力承诺书，并提供近1个月（2025年5月至投标截止时间止任意一个月社保）的社会保险证明原件或者工作编制证明文件原件扫描件等相关材料；（2）本单位无符合上述条件的人员时，可以委托持《广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书》的人员(被主管部门暂停评标资格期间的评标专家除外)出任。持证人员已退休的，应附退休证明文件原件扫描件；持证人员在职的，应附现任职单位为其缴纳的近1个月（2025年5月至投标截止时间止任意一个月社保）的社会保险证明原件或者工作编制证明文件原件扫描件。（3）以上扫描件应在开标前通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统提交并审核通过。

## 投标人须知正文部分

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工监理与相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目名称及项目招标编号：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本招标项目概况：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围

本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工监理的资质、能力和信誉等要求。

（l）资质要求：见“投标人须知前附表”；

（2）总监理工程师资格要求：见“投标人须知前附表”；

（3）能力要求：见“投标人须知前附表”；

（4）其他要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；

（2）为本招标项目的施工承包人（供应商）；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本项目监理提供监理招标代理服务的；

（5）与本招标项目的施工承包人（供应商）或代建人或监理招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的施工承包人（供应商）或代建人或监理招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（8）法定代表人或拟投入本项目管理人员与本招标项目的施工承包人（供应商）或代建人或监理招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

（10）开标期间，在本行政区域被暂停或取消投标资格的，或被省级主管部门暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或基本账户被冻结的；

（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目总监理工程师被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询）；

（15）投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以“中国裁判文书”网站（http://www.cour.gov.cn/wenshu.html）查询结果为准）。

注：代建人是指政府通过招标方式对公益型、非经营性政府投资且经发改委批复同意实施代建的项目选择的社会专业化的项目管理企业，代建人须经过政府采购平台招标中标，并在建设行政主管部门备案，其代建内容包含代为项目业主履行项目施工招标、投资管理、建设实施及竣工验收后移交给使用单位等工作。

1.4.3 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 计价货币

本招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

### 1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 2 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）监理工作任务；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准；补遗或澄清文件与同步更新的招标文件不一致时以补遗或澄清文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问和异议，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统进行网上投标询疑，要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”2.2.2规定的投标截止时间15天前（不涉及招标文件实质性内容修改的除外），以“投标人须知前附表”规定的方式发布，并提供给所有下载了招标文件的投标人下载，但不得指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到澄清的方式：见“投标人须知前附表”。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以对招标文件进行修改，如修改涉及评标办法和投标文件格式的内容，招标人应将修改后的招标文件重新上传并通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统通知所有已下载招标文件的投标人，投标人应按修改后的招标文件制作投标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件、招标文件的修改、补充在同一内容表述不一致时，以最后的更正、补遗、澄清为准。未在系统发布的更正、补遗、澄清为无效更正、补遗、澄清。

招标人应根据系统发布的更正、补遗、澄清重新生成招标文件。除更正、补遗、澄清内容外，其他内容以原招标文件为准。

2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4 招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，在广西壮族自治区公共资源交易平台系统网站上进行发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

## 3 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查文件：见“投标人须知前附表”；

（2）技术建议书：见“投标人须知前附表”；

（3）商务文件：见“投标人须知前附表”；

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人在本次招标监理服务期内完成本项目的监理工作所需的费用。如招标人将保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。投标人应按招标文件中相关附表格式填写。

3.2.2 投标人的投标报价不得超过有效报价范围，计算依据、计算方法及相关要求见投标人须知前附表。

3.2.3 投标人的报价已包括了实施和完成本项目监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润，除非上述费用在合同中另有说明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、方式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金。投标保证金的提交情况以广西壮族自治区公共资源交易平台系统记录为准。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决其投标。

3.4.3对未中标人交纳的投标保证金应当于中标通知书发出之日起4日内自动退回；对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起4日内自动退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

### 3.5 资格审查文件

投标人的资格审查文件应按“投标人须知前附表”3.1规定提交的文件资料顺序提供，资格审查文件有任何一项不合格或者缺项者其资格审查视为不通过。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应采用广西壮族自治区公共资源交易平台系统兼容的投标文件制作软件制作， 电子投标文件由投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位电子印章。投标文件未经投标人单位加盖电子印章的，均作否决投标处理。

3.6.4 电子投标文件一份，见“投标人须知前附表”。

3.6.5 补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。

## 4 投标

### 4.1投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应通过投标文件制作软件进行制作，并通过数字证书认证和加密，最终生成一份加密格式（*.GXTF）的投标文件。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，为无效投标文件。

### 4.2 未加密的电子投标文件U盘的密封和标记

4.2.1不需要提交。

### 4.3 投标文件的提交

4.3.1投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，向广西壮族自治区公共资源交易平台系统上传加密后的电子投标文件。

4.3.2提交投标文件地点：见投标人须知前附表，未在开标截止时间前通过网上招投标系统提交有效电子投标文件的，广西壮族自治区公共资源交易平台系统不予接收。逾期上传的投标文件，为无效投标文件。

4.3.3是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

### 4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前上传至广西壮族自治区公共资源交易平台系统的最后一份投标文件为准。

4.4.2修改的内容为投标文件的组成部分。

## 5 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标。参加现场开标的投标人代表必须是法定代表人或专职投标员，必须携带专职投标员本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）（法定代表人参加现场开标会时，只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）、专职投标员身份证复印件）和携带生成投标文件时所使用的企业CA锁或“桂交易移动CA”参加开标，并在截标后60分钟内，完成专职投标员个人CA锁签到、电子投标文件解密并验证有效；参加网上开标的投标人由专职投标员登录广西壮族自治区网上开标子系统网上开标室，在截标后60分钟内，通过广西壮族自治区网上开标子系统完成专职投标员个人CA锁签到、电子投标文件解密并验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。

招标代理机构的招标代理员必须到场，并向招标人、交易中心出示本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证），并在广西壮族自治区网上开标子系统内验证有效，否则不予以开标。

开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

### 5.2 开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单；

（3）公布在投标截止时间前成功提交投标文件的投标人名称及验证签到等情况；

（4）招标代理机构点击进入投标人签到、投标文件解密环节，签到、解密时间为60分钟。在签到、解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统使用专职投标员个人CA锁签到，使用加密投标文件的CA锁解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验，并进行网上签到、解密），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。（注：投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认），投标人拟投入的项目总监理工程师被标注为注册状态异常的，本人须持本人身份证原件出席开标会现场，未出席的，招标人决定是否拒绝该投标人投标；

（5）公布解密情况（解密是否成功、投标人名称、拟投入的项目总监理工程师是否通过系统验证、投标家数等情况）；

（6）招标人代表随机抽取K值；

（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的提交情况、投标报价、质量目标、有关监理服务期及其他内容；

（8）公布招标控制价及相关内容；

（9）开标过程，采用不见面开标的，投标人代表可在广西壮族自治区网上开标子系统对开标过程提出异议，参与现场开标的可以现场提出异议；

（10）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表和投标单位人员诚信状态核查情况记录表上签字确认；如采用网上不见面开标方式的，各投标人使用单位个人CA锁或“桂交易移动CA”在开标记录表、投标单位人员诚信状态核查情况记录表上签章确认，超过10分钟没有进行签章，视为认可开标记录表和投标单位人员诚信状态核查情况记录表的内容，招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表和投标单位人员诚信状态核查情况记录表上签字确认；

（11）开标结束。

### 5.3 电子开标的应急措施

5.3.1电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来的攻击；

（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标的立即停止，并对原有资料及信息作出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。

5.3.2 投标人在投标截止后60分钟内完成投标文件的签到、解密、验证工作（以广西壮族自治区网上开标子系统解密倒计时为准）。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未签到、解密且验证有效的，视为投标人撤销其投标文件。

5.3.3因网络问题或者“桂建云”系统问题导致电子开标系统无法正常访问“桂建云”进行身份证验证时，经招标监督部门确认并经招标人同意后，可暂停开标，等待网络或者“桂建云”恢复访问时再进行身份证验证。

5.3.4 开标时显示保证金状态为未提交时，应通过当地交易中心、系统维护方以及银行核实原因。如果是因为投标人提交保证金的账号与“桂建云”备案的企业基本户不一致的，或者投标人提交的保证金金额少于招标文件要求的，经过招标监督部门确认后，招标人在开标时当场拒收其投标文件，不得进入评标。如果是因为网络原因或者广西壮族自治区网上开标子系统、银行系统原因导致的，并且银行最终确认投标人已按时足额提交了保证金的，可以进入评标。

### 5.4 不予开、评标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场拒绝其投标，不得进入评标：

（1）加密的电子投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）未能在投标截止时间前成功上传的；

（2）由于投标人原因，投标文件不能在投标截止后60分钟内完成投标文件的签到、解密（以广西壮族自治区网上开标子系统解密倒计时为准）；

（3）由于投标人原因，投标人不能在投标截止后60分钟内通过专职投标员、拟投入的项目总监理工程师验证有效的（以广西壮族自治区网上开标子系统解密倒计时为准）；

（4）投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常，且拟投入的项目经理本人未持本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）出席开标会现场的。

### 5.5 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或者在网上开标室提出异议，招标人应当在开标过程作出答复，并制作记录。

## 6 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。 截标前，招标人应就评委会组成情况通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统向招标监督部门提交申请。

6.1.2 抽取的评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）本招标项目主管部门或者本招标项目招标投标行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）与投标人有其他利害关系的人。

（5）为该工程招标代理、造价咨询机构的人员。

（6）为该工程提供勘察、设计咨询的主要人员；

（7）为该工程的勘察、设计人员；

6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动，应主动退出：

（1）曾因在公共资源交易活动中存在违法行为而受过行政处罚的；

（2）曾被开除公职或被取消评标专家资格的；

（3）曾因犯罪受过刑事处罚的；

（4）评标时期在全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）被列为个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的人员。

（5）评标时期在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员。

### 6.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2 电子评标的应急措施：

开标结束后，因电子招标投标系统故障无法评标时， 经招标监督部门同意后， 招标人可以选择暂停评标活动，等待故障排除后继续评标。远程评标时如遇上述情形，经招标监督部门确认后，可在本地抽取专家，等待系统恢复正常后再组织评标。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。

### 6.4 移交评标资料

评标委员会完成评标后，立即通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统提交评标报告和中标候选人名单，并同时向招标人移交所有评标所涉资料。

### 6.5 评标资料封存和启封

6.5.1 评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。

6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。

6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。

### 6.6 中标候选人公示

6.6.1招标人在收到评标报告之日起3日内在投标人须知前附表规定的发布媒介发布评标结果公示，公示期不少于3个工作日。

6.6.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

6.6.3招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。

### 6.7 履约能力审查

在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在“投标人须知前附表”规定的情形，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。

如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化、存在违法行为或者“投标人须知前附表”规定的情形，可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

## 7 合同授予

### 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知及中标公告

中标候选人公示期满无异议或异议不成立的，招标人应在公示期结束后， 5 日内按照招标文件规定的定标办法确定中标人，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交监理招标投标情况的书面报告，建设行政主管部门自收到书面报告之日起 5 日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，同时按规定的格式在发布媒介发出中标公告，将中标结果在广西壮族自治区公共资源交易平台系统中通知未中标的投标人。 依法必须招标项目的中标结果公示应在广西壮族自治区招标投标公共服务平台上优先发布。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表” 规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足三个，导致投标明显缺乏竞争的；

（3）其它有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

## 9 纪律和监督

### 9.1 对招标人或招标代理机构的纪律要求

招标人或招标代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定， 有下列情形之一的，属于招标人或招标代理机构与投标人串通投标：

（1）招标人或招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人或招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人或招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人或招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人或招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人或招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（7）发现不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单位，仍同意其继续参加投标；

（8）招标人或招标代理机构编制的招标公告、招标文件专门为某个特定投标人设置明显倾向性条款；

（9）在规定提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换或修改投标文件（包括修改电子投标文件相关数据）；

（10）发现有由同一人或存在利益关系的几个利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人缴纳或退还投标保证金、开标等情形而不制止，反而同意其继续参加投标的；

（11）在开标时发现不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装等情形而不制止，反而同意其继续参加评标的；

（12）招标代理机构在同一房屋建筑和市政工程招标投标活动中，既为招标人提供招标代理服务又为参加该项目投标人提供投标咨询的；

（13）在招标文件以外招标人（或招标代理机构）与投标人之间另行约定给予未中标的其他投标人费用补偿的；

（14）在评标时，对评标委员会进行倾向性引导或干扰正常评标秩序的；

（15）依法应当公开招标的建设工程，未确定中标人前，投标人已开展该工程招标范围内工作。

### 9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定， 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目投入监理人员为同一人；

（9）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致（相似度达70%以上的）或者实质性相同的，或者投标报价呈规律性差异（不同投标人报价呈等差数列、不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等）；

（10）不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

（13）不同投标人的投标文件上传的文件制作机器码一致的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标；

（15）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单位缴纳社会保险；

（16）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿；

（17）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致。

9.2.2投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假：

（1）使用虚假的业绩、荣誉、监理合同、财务状况、信用状况等；

（2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明等；

（3）其他弄虚作假的行为。

9.2.3投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。

## 10 需要补充的其他内容

### 10.1 词语定义

见“投标人须知前附表”。

### 10.2 招标控制价

招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。

招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价（招标控制价不应上浮或下调）。

原则上招标控制价应于投标截止时间 15日前通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统网站向所有投标人公布，最迟应当在投标截止时间 7 日前公布，并报送当地招投标监督管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在投标截止时间 5 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足 7 天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。

### 10.3 技术标评审方式

见“投标人须知前附表”。

### 10.4 电子投标文件

电子投标文件的具体内容要求见“投标人须知前附表”。

### 10.5 知识产权

招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。

### 10.6 同义词语

见“投标人须知前附表”。

### 10.7 监督

本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。

### 10.8 解释权

见“投标人须知前附表”。

### 10.9 招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

## 11 投标人提交投标文件、参加开标会须提交的材料等文件格式

见本章附件。

附件

专职投标员身份证复印件

法定代表人身份证明（如有）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓  名：      性  别：     年  龄：       职  务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位公章）

日期：                年        月        日

【备注：本证明只用于法人出席现场开标会时提供，并现场出示法定代表人身份证原件】

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标 准 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位及法定代表人电子印章 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 诚信 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1项资格审查部分（1）～（8）项内容的。 【如：总监理工程师/专职投标员/其它人员在现任职单位的近 1 个月（2025年5月至投标截止时间止任意一个月社保）的社会保险缴纳情况（已退休未满65岁的项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员注册单位与投标单位一致及加盖投标单位公章聘用书原件扫描件）（同“投标人须知前附表”3.1要求）】 |
| 2.1.2 | 符 合 性 评审标准 【备注：招标人可按项目需求分为商务标响应性评审和技术标响应性评审两部分】 | 合格标准：有任何一项不合格者，其符合性评审标准视为不合格 |  |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件盖章 | 盖投标人法人单位电子印章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定 |
|  |  | 监理服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.1.5项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函中的相关承诺符合或优于符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件盖章 | 盖投标人法人单位电子印章 |
| 2.2.1 | 分值构成 | 分值权重构成 （100%） | 技术建议书分值权重： 50% 商务文件分值权重： 40% 企业信誉实力分分值权重： 10% 商务文件分值权重=商务文件其它评分权重（25.0%）+ 报价分分值权重（15.0%） |
| 2.2.2 （1） 技术建议书评分标准 | 合格标准 | 技术建议书加权得分=技术建议书评分×技术建议书分值权重，技术建议书评分低于技术建议书满分的60%的，技术建议书评审不合格。 |  |
|  | 技术建议书（满分100.00） | 工程特点、难点分析及监理对策(3.0~15.0分) | 要求：对工程特点、难点分析深入、深刻，结合本项目的特点，提出该项目应注意的难点，以及合理可行的解决方法：准确抓住本项目难点，提出解决措施科学合理。 优（15分）：对工程特点、难点分析深入、深刻，结合本项目的特点，提出该项目应注意的难点，以及合理可行的解决方法，准确抓住本项目难点，提出解决措施科学合理。 良（11分）：对工程特点、难点分析较详细，结合本项目的特点，提出该项目应注意的难点及解决方法，解决措施较合理。 中（9分）：对工程特点、难点分析基本正确，提出该项目应注意的难点及解决方法：解决措施基本合理。 差（3分）：无工程特点、难点分析或工程特点、难点分析不正确。 |
|  |  | 质量控制重点及监理措施(3.0~15.0分) | 要求：质量控制重点分析到位、明确；质量目标分解、规划合理，质量控制体系健全，质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善。 优（15分）：质量控制重点分析到位、明确；质量目标分解、规划合理，质量控制体系健全，质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善。 良（11分）：质量控制重点分析比较到位、明确；质量目标分解、规划比较合理，质量控制体系健全，质量控制措施有效可靠。 中（9分）：质量控制重点分析基本到位；质量目标分解、规划基本合理，质量控制体系基本健全，质量控制措施基本合理。 差（3分）：质量控制重点分析不到位；质量目标分解、规划不合理，质量控制体系基本不健全。 |
|  |  | 进度控制重点及监理措施(3.0~15.0分) | 要求：节点或阶段工期明确，进度控制重点明确；工期总进度控制方法、流程、措施科学，有优化，工期控制点设置合理，控制措施与手段可靠有力。 优（15分）：节点或阶段工期明确，进度控制重点明确；工期总进度控制方法、流程、措施科学，有优化，工期控制点设置合理，控制措施与手段可靠有力。 良（11分）：节点或阶段工期、进度控制重点比较明确；工期总进度控制方法、流程、措施比较科学，工期控制点设置比较合理，控制措施与手段可靠有力。 中（9分）：节点或阶段工期、进度控制重点基本明确；工期总进度控制方法、流程、措施基本科学，工期控制点设置基本合理。 差（3分）：节点或阶段工期、进度控制重点不明确；工期总进度控制方法、流程、措施不科学，工期控制点设置不合理。 |
|  |  | 投资控制重点及监理措施(3.0~15.0分) | 要求：投资控制重点分析到位明确；风险预测与防范对策有效可行；能抓住工程费用最易超支的环节，明确投资控制重点；控制措施与手段健全；能兼顾工期与质量目标，落实招标人确定的资金流量；能提出有效的合理化建议，降低工程投资。 优（15分）：投资控制重点分析到位明确；风险预测与防范对策有效可行；能抓住工程费用最易超支的环节，明确投资控制重点；控制措施与手段健全；能兼顾工期与质量目标，落实招标人确定的资金流量；能提出有效的合理化建议，降低工程投资。 良（11分）：投资控制重点分析比较到位；风险预测与防范对策比较可行；投资控制重点基本明确；控制措施与手段健全；能提出有效的合理化建议，降低工程投资。 中（9分）：投资控制重点分析基本到位；风险预测与防范对策基本可行；投资控制重点基本明确；控制措施与手段健全。 差（3分）：投资控制重点分析不到位；风险预测与防范对策不可行；投资控制重点不明确；控制措施与手段不健全。 |
|  |  | 合同及信息管理措施(1.0~10.0分) | 要求：合同及信息管理制度明确、程序清晰、控制措施合理全面，满足合同管理结构的需要，方法正确，措施得力。 优（10分）：合同及信息管理制度明确、程序清晰、控制措施合理全面，满足合同管理结构的需要，方法正确,措施得力。 良（7分）：合同及信息管理制度明确、程序清晰、控制措施比较合理，满足合同管理结构的需要，措施比较得力。 中（5分）：合同及信息管理制度明确、控制措施基本合理，基本满足合同管理结构的需要。 差（1分）：合同及信息管理制度不明确、控制措施不合理，不满足合同管理结构的需要。 |
|  |  | 监理工作协调(1.0~10.0分) | 要求：能针对项目提出明确的协调参加各方的措施，措施合理全面。 优（10分）：能针对项目提出明确的协调参加各方的措施，措施合理全面。 良（7分）：能针对项目提出明确的协调参加各方的措施，措施比较全面。 中（5分）：能针对项目提出基本可行的协调参加各方的措施。 差（1分）：没有能针对项目提出协调参加各方的措施。 |
|  |  | 环境保护及文明施工监理措施(1.0~10.0分) | 要求：环境保护、安全文明施工保证体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程环境及工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力。 优（10分）：环境保护、安全文明施工保证体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程环境及工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力。 良（7分）：环境保护、安全文明施工保证体系比较健全、可靠；安全事故控制措施比较得力；能有针对工程环境及工程特点、难点防范及化解安全事故的发生。 中（5分）：环境保护、安全文明施工保证体系基本健全；安全事故控制措施基本可行。 差（1分）：环境保护、安全文明施工保证体系不健全；安全事故控制措施不可行。 |
|  |  | 履行安全职责措施(1.0~10.0分) | 要求：保证施工安全的监理控制措施体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力。 优（10分）：保证施工安全的监理控制措施体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力。 良（7分）：保证施工安全的监理控制措施体系比较健全、可靠；安全事故控制措施比较得力；能有针对工程特点、难点防范及化解安全事故的发生。 中（5分）：保证施工安全的监理控制措施体系基本健全；安全事故控制措施基本可行。 差（1分）：保证施工安全的监理控制措施体系不健全；安全事故控制措施不可行。 |
| 2.2.2（2）商务文件评分标准 | 商务文件其它评分（满分100.00） | 总监理工程师资格(0.0~30.0分) | 1.总监理工程师职称：具有高级工程师及以上职称的得5分、具有建筑工程类专业大学本科及以上学历的得5分；工程师职称得2分，具有建筑工程类专业大学专科学历的得2分，本项满分10分。 2.总监理工程师执业资格、从业经历：（1）取得全国注册监理工程师资格，且注册专业为房屋建筑工程的得10分，本项满分10分。 （2）在考核期内完成过完成过质量合格的总建筑面积为40000㎡以上的房屋建筑工程（厂房建设工程除外）监理，每个得5分，满分10分。类似项目信息以“桂建云”信息为准，不提供业绩不计分。 考核期：2022年6月1日至投标截止时间止。 备注：总监理工程师在现任职单位的近1个月（2025年5月至投标截止时间止任意一个月）的社会保险缴纳情况（已退休未满65岁的项目总监理工程师不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且项目总监理工程师注册单位与投标单位一致及加盖投标单位公章聘用书复印件），否则不得分。 |
|  |  | 项目监理人员机构情况(0.0~30.0分) | 项目监理机构成员岗位设置、专业配备、从业经历情况（满分30分）： ①专业监理工程师（满分24分）：须持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书，具有中级以上（含中级）专业技术职称，否则不得分。 拟投入专业监理工程师人数不少于5人，其中房屋建筑工程类专业不少于2人、给排水类不少于1人（专业以毕业证或职称证或执业资格证）、工程安全类不少于1名（持有合格的安全培训证书）、工程造价类专业1人（持有二级或以上注册造价工程师证）。每人4.8分，满分24分。 ②其他监理员不少于4人（满分6分）：其中，房屋建筑工程专业不少于2人，须持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书，且具有助理工程师以上（含助理工程师）专业技术职称。每人1.5分，满分6分。 备注：项目监理人员在现任职单位的近1个月（2025年5月至投标截止时间止任意一个月）的社保险缴纳情况（已退休未满65岁的专业监理工程师、监理员不用提供社保，但应附退休证明文件的复印件，且专业监理工程师、监理员注册单位与投标单位一致及加盖投标单位公章聘用书复印件），否则不得分。 |
|  |  | 投标人资质情况(0.0~20.0分) | 投标人具备房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质的得20分；（此项满分20分）。 |
|  |  | 投标人类似业绩(0.0~20.0分) | 投标人在考核期内完成过类似项目的，每项得4分，满分20分。（业绩证明资料以录入“桂建云”为准。投标人另将能证明项目建筑面积、完工时间的施工合同扫描件、竣工验收材料扫描件等证明材料扫描件附在投标文件“投标其他材料”中加以证明。不提供业绩不计分。） |
|  | 报价分 评分标准 | 报价分 评分标准 【备注：右侧评分标准不得修改，但招标人可以选择评分方法】 | 根据本项目投标报价方式选择相应的报价评分方式：（在方框内打“√”） 1、评标基准值（A）的计算方式 （1）有效报价范围：为通过资格评审、符合性评审、技术建议书评审合格、投标总价低于或等于招标控制价的报价。 （2）将有效报价范围内的投标总价，按由低到高的顺序依次排出名次。 （3）评标基准值（A）=K*（A1+A2+A3…+An）/n；下浮系数报价时，评标基准值（A）=（A1+A2+A3…+An）/（K*n），An为在有效报价范围内且与所有有效报价平均值偏差率在±20%（含）以内的报价（当所有报价均超过平均值偏差率±20%时，An为所有投标报价），n为参与评标基准价计算的有效投标报价数量。K为开标时由招标人从0.95、0.96、0.97、0.98、0.99、1.00中随机抽取的其中一个系数。 2、报价评分标准【备注：选择以下其中一种方法】 ☑ 方法二：下浮系数报价方式 （1）以下浮系数作为评分基础。按上述方式计算评标基准值（A）。 （2）某投标人的下浮系数（Bn）等于评标基准值（A）时得满分100分；投标人下浮系数（Bn）和评标基准值（A）相减，Bn-A＞0（为正数）的，每（+1％）值扣1分；Bn-A＜0（为负数）的，每（—1％）值扣1.5分；从而计算出投标人的投标报价得分。（本项满分100分，扣完100分为止）。注：下浮系数不需在下浮系数前加负号,计算公式自带负号计算；监理费=监理费基准价×（1-下浮系数）。 （3）计算公式： （Bn—A）值为正数时，投标人报价：Bn得分=100—1×（Bn—A）/（+1%） （Bn—A）值为负数时，投标人报价：Bn得分=100—1.5×（Bn—A）/（—1%） |
| 2.2.2（3） 企业信誉实力分评分标准 | 企业信誉实力分评分标准 【满分分值权重10%）】 【备注：招标项目如为国有投资（含国有投资占主导或控股地位）项目则须计入此分，其他工程由招标人自行决定是否参照执行。】 | 企业信誉实力分(0.0~100.0分) | 根据《自治区住房城乡建设厅关于在全区房屋市政工程招标投标活动中应用施工企业、监理企业信用评价结果的通知》（桂建函〔2024〕657号）文件规定，招标人不应用信用评价结果，评标时各投标人“诚信综合评价分”分值均以满分分值权重或满分分值计。 |
| 投标人汇总得分 （满分100分） |  | 1、技术建议书加权得分=技术建议书评分×技术建议书分值权重 2、商务文件其它评分加权得分=商务文件其它评分×商务文件其它评分权重； 3、报价分加权得分=报价分评分分值×报价分分值权重； 4、商务文件加权得分=商务文件其它评分加权得分+报价分加权得分； 5、投标人汇总得分= 技术建议书加权得分+商务文件加权得分+企业信誉实力分加权得分。 |  |

备注：

1. 招标公告提出类似工程业绩要求的，资格评审时必须设置类似工程业绩要求，考核期同“投标人须知前附表”3.1条，类似工程同招标公告。

2. 人员资格岗位、职称、业绩等评分须附相关有效证明材料，未通过“桂建云”的，在评审时不予承认。

## 评标办法正文部分

### 1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低或下浮系数报价时下浮系数高的优先；投标报价也相等的，以技术建议书加权得分高者优先；若投标报价、技术建议书加权得分都相同的，由评标委员会以记名投票方式确定。

### 2 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 部分符合性评审标准：见“评标办法前附表”。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

⑴技术建议书加权得分：见“评标办法前附表”。

⑵商务文件加权得分：见“评标办法前附表”。

⑶企业信誉实力加权得分：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

⑴技术建议书评分标准：见“评标办法前附表”。

⑵商务文件评分标准：见“评标办法前附表”。所有证件材料均以“桂建云”为准。

⑶企业信誉实力评分标准：见“评标办法前附表”。分值以“桂建云”为准。

### 3 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（l）第二章“投标人须知”第1.4.2项的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；大写金额书写有误的，按无效投标处理；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会的商务文件评委和技术建议书评委分别先对各投标人的详评部分符合性进行评审，再对商务文件、企业信誉实力和技术建议书按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行独立打分，并计算出综合评估得分。

⑴按本章第2.2.2⑴目规定的评审因素和分值对技术建议书计算出得分A；

⑵按本章第2.2.2⑵目规定的评审因素和分值对商务文件计算出得分B；

⑶按本章第2.2.2⑶目规定的评审因素和分值对企业信誉实力计算出得分C；

3.2.2所有过程评分分值计算保留小数点后四位，第5位四舍五入 ，投标人汇总得分保留小数点后四位。

3.2.3 投标人汇总得分=A＋B+C。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照经得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。

## 附件A  评标详细程序

### A0 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

### A1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

### A2 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的组建和分工

评标委员会应按照“投标人须知前附表”第6.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时，应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的，应明确参加类别。

在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由评标委员会全体委员进行。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。

### A3 初步评审

A3.1资格评审

评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.2 符合性评审

A3.2.1评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性评审。

A3.2.2投标人投标报价不得超出（不含等于）第二章 “投标人须知”前附表第3.2.2款规定的招标控制价或有效报价范围，凡投标人的投标报价超出招标控制价或有效报价范围的，该投标人的投标文件不能通过符合性评审。

A3.3 判断投标是否为否决投标

A3.3.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.3.2 本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.3.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

A3.4 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

### A4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）商务文件评委和技术建议书评委分别对各投标人的详评部分符合性进行评审；

（2）技术建议书评审和评分；

（3）商务文件评审和评分；

（4）企业信誉实力评审和评分；

（5）汇总评分结果。

A4.2 技术建议书评审和评分

按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术建议书进行评审和评分。

A4.3商务文件评审和评分

按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个技术建议书合格的商务文件得分。

A4.4企业信誉实力评审和评分

按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个技术建议书合格的投标人企业信誉实力得分。

A4.5 澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.6 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

评标委员会评审评分结果统计应遵循下列原则：

（1）每个评分项目（单项）的评分基准值为评标委员会成员评分的算术平均值。

（2）每个评分项目（单项）超出该评分项目评分基准值±30%（含30%）范围的评分为无效评分。

（3）投标人每个评分项目（单项）的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值；全部评委评分均超出评分基准值±30%（含30%）范围时，投标人该评分项目（单项）的最终得分为评分基准值。

### A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高到底的次序排列，根据第二章“投标人须知前附表”第7.1款的规定及本章的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知前附表”第7.1款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

A5.2 投标截止时间前提交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.3 直接确定中标人

第二章“投标人须知前附表”授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。

A5.4 编制及提交评标报告

评标委员会应向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，一式三份，招标人、招标代理人、招投标监督管理部门各一份。评标报告应当包括但不限于以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

### A6 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### A7 补充条款

根据《评标委员会和评标方法暂行规定》《评标专家和评标专家库管理暂行办法》等相关规定，评标委员会不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

……

## 附件B  否决投标条件

### B0 总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

### B1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.4项规定的任何一种情形的；

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B1.4 在资格评审、符合性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的；

B1.5 在技术建议书评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的或技术建议书评分低于技术建议书满分的60%，技术建议书评审不合格的；

B1.6企业未按要求提供无在监项目承诺书的；

B1.7 不按第二章投标须知前附表第3.1条内容提供资料的；

B1.8 没有在招标文件规定的电子投标文件规定位置加盖投标人法人单位电子印章的；

B1.9 投标人未按照招标文件第二章投标人须知第3.4条的要求提供投标保证金的或未按规定提交投标保证金证明材料的（不需要交保证金时除外）；

B1.10 投标文件的关键内容字迹模糊、辩认不清的；

B1.11 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议书的；

B1.12 投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；

B1.13 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；

B1.14 投标人投标文件的投标报价超出第二章“投标人须知前附表”3.2.2条规定的有效报价范围或者招标控制价的；

B1.15 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；

B1.16投标人编制的暗标技术建议书未按第七章投标文件格式暗标的编制要求编制的；

B1.17 投标人编制的投标文件暗标，其正文中出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符（图表）、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等；

B1.18 法规规定的其他否决投标条款。

备注：

1、如果工程所在地招投标监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，并在中标候选人公示时予以公开。

2、招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整，但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

附表A－1：投标单位签到表

投标单位签到表

项目名称：             （项目名称）       项目招标编号：

开标时间：           年      月      日

招标人：

招标代理机构：               招标代理员身份证号：

| 序号 | 投标单位 | 专职投标员 |  |  | 核查 结论 | 专职投标员签字或盖法人单位电子章确认 | 验证专职投标员与投标文件中专职投标员是否一致 （本列由评委填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 身份证号 | 诚信信息是否有效（处于启用状态方为有效） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表（签字）：                            记录人（签字）：                             监督人员（签字）：

注：开标前身份证验证时，如投标单位的专职投标员的诚信信息未处于有效状态，则为诚信信息未通过验证，该投标文件投标无效。评标时，如评委发现投标单位投标文件中专职投标员与开标时所验身份证的专职投标员不相符时，应视作该投标单位的诚信信息未通过验证。

附表A－2：投标单位人员诚信状态核查情况记录表

投标单位人员诚信状态核查情况记录表

项目名称：             （项目名称）       项目招标编号：

开标时间：           年      月      日

招标人：

招标代理机构：

| 序号 | 投标单位 | 项目总监理工程师 |  |  |  | 核查 结论 | 专职投标员签字或盖法人单位电子章确认 | 验证项目总监理工程师与投标文件中拟投入者是否一致 （本列由评委填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 身份证号 | 在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目或在广西全区范围内已经担任项目总监和已列为第一中标候选人项目总监的工程总数达到3个或不良行为情况 | 诚信信息是否有效（处于启用状态方为有效） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表（签字）：                            记录人（签字）：                             监督人员（签字）：

评委签字（仅负责核查投标文件中拟投入的项目总监理工程师与本记录表中的项目总监理工程师是否相符）：

注：开标时对项目总监理工程师进行身份证验证，如投标单位的项目总监理工程师的诚信信息未处于有效状态，则为诚信信息未通过验证，则该投标文件投标无效；评标时，如评委发现投标单位投标文件中拟投入的项目总监理工程师与开标时所验身份证的项目总监理工程师不相符时，应视作该投标单位的诚信信息未通过验证。

附表A－3：开标记录表

开标记录表

项目名称：                           项目招标编号：

开标时间：          年      月      日   抽取K值：

招标人：

招标代理机构：

| 序号 | 投标单位 | 是否按时提交投标文件 | 投标文件密封性 | 资格证件是否有效 | 投标文件是否有效 | 提交的投标保证金（万元） | 投标报价 | 监理服务周期 | 质量 | ....（可根据招标文件要求增减） | 备注 | 投标人法定代表人或专职投标员签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表（签字）：

记录人（签字）：                             监督人员（签字）：

见证人员（签字）：

附表A－3-1：开标会异常记录表（如有）

开标会异常记录表（如有）

工程名称：             （项目名称）       项目招标编号：

开标时间：          年      月      日

建设单位：

招标代理机构：

开标会异常情况记录：  投标人****质疑*************

开标现场、网上开标室质疑人：          ***公司         投标人代表签字或盖法人单位电子章确认：       日期

招标人代表：

（情况属实.....）、（招标人简单答复：........）等

签字：           日期：

招标代理机构项目负责人： （情况属实.....）、（招标代理机构简单答复：........）等

签字：           日期：

开标现场、 网上开标室其余投标人代表签字或盖法人单位电子章确认：

附表A－4：评标委员会签到表

评标委员会签到表

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家身份证号码 | 联系电话 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 资格审查评审记录表一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称及项目招标编号： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 |  | 合格标准：投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1项资格审查部分（1）～（）项内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 | 其他要求是否满足 |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ( ) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会全体成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A-5：资格审查评审记录表一

附表A-6：资格审查评审记录表二

资格审查评审记录表二

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 诚信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 联合体投标人（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：根据评分办法的资格评审标准调整本表】

评标委员会全体成员签名：

日期：        年     月     日

附表A-7：符合性评审记录表

符合性评审记录表（技术标）

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称（或代码）及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称（初评封面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件盖章（初评封面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式(详评中复核) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理服务期(详评中复核) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质量要求(详评中复核) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：根据评分办法的符合性评审标准调整本表】

评标委员会技术组评委签名：

日期：        年     月     日

符合性评审记录表（商务标）

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件盖章 投标文件格式 投标报价 监理服务期 质量要求 投标有效期 权利义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 权利义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：根据评分办法的符合性评审标准调整本表】

评标委员会经济组评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-8：技术建议书评分记录表

技术建议书评分记录表

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称（或代码）及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术建议书 | （1）工程特点、难点分析及监理对策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）质量控制重点及监理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）进度控制重点及监理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）投资控制重点及监理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5）合同及信息管理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （6）监理工作协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）环境保护及文明施工监理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （8）履行安全职责措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】

评标委员会技术评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-9：投标人技术建议书评分计算表

投标人名称（或代码） 技术建议书评分计算表

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 评审因素 | 评委姓名 |  |  |  |  | 评分基准值 | 参与最终得分计算评分合计 | 参与最终得分计算评分人数 | 该单项最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 技术建议书 | （1）工程特点、难点分析及监理对策 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （2）质量控制重点及监理措施 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （3）进度控制重点及监理措施 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （4）投资控制重点及监理措施 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （5）合同及信息管理措施 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （6）监理工作协调 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （7）环境保护及文明施工监理措施 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | （8）履行安全职责措施 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |  |  |  |  |
|  |  | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% | 偏差率% |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人技术建议书总评分结果 |  |  |  |  |  | 是否通过评审 |  |  |  |  |

【备注：1本表可根据评分办法和评委人数的需要进行调整；2 评标委员会评审评分结果统计应遵循下列原则：（1）每个评分项目（单项）的评分基准值为评标委员会成员评分的算术平均值。  （2）每个评分项目（单项）超出该评分项目评分基准值±30%（含30%）范围的评分为无效评分。 （3）投标人每个评分项目（单项）的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值；全部评委评分均超出评分基准值±30%（含30%）范围时，投标人该评分项目（单项）的最终得分为评分基准值。】

评标委员会技术组全体评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-10：商务文件其它评分记录表

商务文件其它评分记录表

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务文件其它评分 | （1）总监理工程师资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）项目监理人员机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）投标人资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）投标人类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务文件其它评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务文件其它评分加权得分=商务文件其它评分x商务文件其它评分权重（25%~30%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】

评标委员会经济组全体评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-11：报价评分记录表

报价评分记录表

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月

| 项目 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价是否有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效报价范围内的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否平均值偏差率在±20%（含）以内的报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否参与评标基准值计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标基准值（抽取的K值= ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价评分分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价分加权得分=报价分评分分值×报价分分值权重（10%~15%）， |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：1、评标基准值=K*（A1+A2+A3…+An）/n，An为在有效报价范围内且与所有有效报价平均值偏差率在±20%（含）以内的报价（当所有报价均超过平均值偏差率±20%时，An为所有投标报价）2、本表可根据评分办法的需要进行调整】

评标委员会经济组全体评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-12：企业信誉实力评分记录表

企业信誉实力评分记录表（自治区本级房屋建筑及市政基础设施工程招标时）

项目名称及项目招标编号：                                           （项目名称）                    时间：      年      月      日

| 序号 | 评分项目 | 企业诚信综合评价分 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级企业诚信综合评价得分（百分制） |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信誉实力加权得分（满分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信誉实力分分值权重（10%） |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信誉实力加权得分=根据实时公布的区级诚信综合评价分（百分制）×企业信誉实力分分值权重（10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会经济组评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-12：企业信誉实力评分记录表

企业信誉实力评分记录表（各设区市房屋建筑及市政基础设施工程招标时）

项目名称及项目招标编号：                                           （项目名称）                    时间：      年      月      日

| 序号 | 评分项目 | 企业诚信综合评价分 | 投标人名称（或代码） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级企业诚信综合评价得分（百分制） |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设区市级企业诚信综合评价得分（百分制） |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信誉实力加权得分合计（满分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信誉实力加权得分=根据实时公布的区级诚信综合评价分（百分制）× %（取60%～100%）×企业信誉实力分分值权重（10%）+根据实时公布的设区市级诚信综合评价分（百分制）× %（取0%～40%）×企业信誉实力分分值权重（10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会评委签名：

日期：        年     月     日

附表A-13：评标结果汇总表

评标结果汇总表

项目名称及项目招标编号：

时间：      年      月      日

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 初步评审 |  | 详细评审 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人汇总得分（由高至低排序） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资格审查是否合格 | 符合性评审是否合格 | 技术建议书 |  |  |  | 商务文件 |  |  |  | 企业信誉实力加权得分 |  |
|  |  |  |  |  | 详评符合性评审是否合格 | 技术建议书得分 | 技术建议书是否合格 | 技术建议书加权得分 | 商务文件其它评分加权得分 | 投标报价是否在有效报价范围 | 报价分加权得分 | 商务文件加权得分 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终推荐的中标候选人及其排序 |  | 第一名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：本表可根据第二章投标人须知确定的中标候选人推荐数量等实际情况进行调整】

评标委员会全体成员签名：

日期：        年     月     日

附表 A-14：中标候选人公示

中标候选人公示

| 项目名称 |  |  | 项目招标编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代建单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标类别 |  | □委托招标 □自行招标 |  | 招标方式 |  | □公开招标 □邀请招标 |  |
| 招标代理机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标时间 |  |  |  |  | 开标地点 |  |  |
| 公示开始时间 |  | 年 月 日 | 公示截止时间 |  |  | 年 月 日 |  |
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理服务周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 | （注册号： ；身份证号： ） |  |  |  |  |
|  |  | 投标所用企业业绩 |  |  |  |  |  |
|  | 第二中标 候选人 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理服务周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 | （注册号： ；身份证号： ） |  |  |  |  |
|  |  | 投标所用企业业绩 |  |  |  |  |  |
|  | 第三中标 候选人 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理服务周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总监理工程师 | （注册号： ；身份证号： ） |  |  |  |  |
|  |  | 投标所用企业业绩 |  |  |  |  |  |
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他公示内容（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 公示媒介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异议和投诉 |  | 1. 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复； 2. 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的，请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书，逾期不予受理； 3. 若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |  |  |  |  |  |
| 异议受理部门 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |  |  |
| 投诉受理部门 |  |  | 投诉受理电话 |  |  |  |  |

一式4份（备注：可根据需要增加）：建设单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

备注：以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。

附表A-15：中标通知书

中标通知书

项目招标编号：                                  中标通知书编号（如有）：

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位（如有） |  |  |  |  |
| 招标代理机构 |  |  |  |  |
| 中 标 单 位 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  | 建设规模： |  |  |
|  |  | 项目概算投资额（或建筑安装工程费）： 万元 |  |  |
| 中标范围 |  |  |  |  |
| 项目总监理工程师 |  | 姓名： 身份证号： |  |  |
|  |  | 注册号： |  |  |
| 中标内容 | 中标价 |  |  |  |
|  | 监理服务周期 |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |
| 代建单位（如有）： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日 | 招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日 |
| 备注 | 1.中标人在收到中标通知书（或中标通知书发出后），须在 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 2.招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 天内（最迟不超过30天），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |  |  |  |

一式12份（备注：可根据需要增加）。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督等以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

附表A-16：中标公告

中标公告

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目招标编号 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 代建单位（如有） |  |  |  |
| 招标代理机构 |  |  |  |
| 中 标 单 位 |  |  |  |
| 招标类别 | □委托招标 □自行招标 | 招标方式 | □公开招标 □邀请招标 |
| 工程规模 | 建设规模： |  |  |
|  | 项目概算投资额（或建筑安装工程费）： 万元 |  |  |
| 中标范围 |  |  |  |
| 中标价 |  |  |  |
| 监理服务周期 |  |  |  |
| 项目总监理工程师 | 姓名： 身份证号： |  |  |
|  | 注册号： |  |  |
| 评标时间 |  |  |  |
| 评标委员会成员 |  |  |  |
| 公告日期（即中标通知书签发日期） |  |  |  |

备注：1、招标人应在发布媒介上发布中标公告；

2、以上身份证号在公告时应隐藏中间部分数字。

# 第四章  合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目（二期）第一批、第二批单体建筑工程监理 ；

2. 工程地点：广西-东盟经济技术开发区发展大道2号

3. 工程规模：新建 1 栋综合体育馆、1 栋学生宿舍（东区 2 号）、1栋学生宿舍（东区 1#）和1栋学生第三食堂，总建筑面积41597.6 平方米，其中综合体育馆建筑面积 12481.34平方米（含地下室 2339.84 平方米），学生宿舍（东区 2 号）建筑面积 12592.33 平方米；新建 1 个室外运动场，包含 400 米跑道、足球场和羽毛球场，总面积 19282.53 平方米；新建篮球场 6 个、排球场 3 个，羽毛球场 5 个，室外运动场总建筑面积 7009.00 平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程及相关附属配套设施等。

4.工程概算投资额：27779.8万元。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：                  ，注册号：              ，电话：                 。

- 五、签约酬金

签约酬金暂定为（大写）：              （¥          ）。

监理中标下浮系数为    %（包含平行抽检费等），项目工程费用(即建筑安装工程费、设备购置费之和)暂按          万元计。监理费结算以委托人审定的竣工结算价（建筑安装工程费、设备购置费之和，甲供设备除外）为计算额，按“桂建标〔2018〕37号文件”收费标准计算收费基价，即监理费=监理收费基价×（1-中标下浮系数）。

监理人报酬包括完成所投标段的前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用，且应视为合格及以上监理费用。如工期延长或延迟，无论延长或延迟的时间长短，均无监理费追加费用，也均无任何附加费用。

合同价即发包人支付监理人费用的上限，超过合同价部分发包人不再向监理人支付任何费用，但监理人必须履行本工程监理的全部职责，否则视为监理人违约，相关责任及费用由监理人承担；实际监理费用低于本合同金额时，发包人按实际发生的监理费用支付给监理人，剩余部分由发包人直接扣回。

- 六、期限

监理服务期限为自委托人通知监理进场之日始至工程保修期满止。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

- 八、合同订立

1. 订立时间：         年      月      日。

2. 订立地点：广西幼儿师范高等专科学校。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，委托人执壹拾份，监理人执贰份。

委托人：广西幼儿师范高等专科学校                              监理人

住所：南宁市民族大道77号                    住所：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人或其授权代理人：（签字）             法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

电话： 0771-                                   电话：

传真：  /                                      传真：

电子邮箱： /                                   电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

采用《建设工程监理合同（示范文本）》（ＧＦ－2012－0202）。

## 第三部分  专用条件

- 1.定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件。

- 2.监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：提供本项目的工程施工阶段和缺陷责任期阶段监理服务。主要包含但不限于：（1）协助建设单位与项目施工总承包企业及建筑材料、设备、构配件供应、工程检测等企业签订合同并监督实施。对项目施工总承包企业在项目施工过程中进行全方位监督。     （2）组织参建各方工作，保护建设单位的合法利益，尊重参建方的合法权益。在争议存在的情况下，促进项目开展。 （3）组织参建各方定期参加工作例会，并做好会议纪要。对项目进行不定期进行检查，检查内容包括：进度、质量、安全等内容，对存在问题下发整改通知书，并监督整改到位。 （4）收集参建各方的工程资料，与相关部门对接。协助建设单位完成人防工程、消防工程、防雷工程验收以及规划验收、环评、水保验收等工作和备案。（5）项目管理合同约定的其他工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：

负责本工程施工过程中质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、文明施工管理，以及合同管理、信息资料管理和协调工作。承担本工程施工全过程及质量保修期监理工作。主持竣工验收，并准备、检查相关资料。主要包括下列内容：

（1）施工准备阶段

1）组织施工图纸会审，检查和计算施工图中尺寸标注错误，审查方案、选材及做法的合理性和各专业之间是否存在矛盾，各项设计指标是否符合国家强制性规定等内容。协助委托人对本次会审中发现的问题及时办理设计变更和设计补充手续，并向委托人提交会审记录；

2）审查施工承包人提出的施工组织设计、施工方案、施工方法、质量保证体系、质量保证措施、安全保证措施、文明施工措施，并监督实施；审查批准施工组织设计和技术方案，按照保质、保工期和降低成本的原则，自主向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。如果审批意见或拟提出的建议会降低质量标准、提高工程造价或延长工期，应事先取得发包人的书面同意；

3）协助委托人进行新材料、新技术、新工艺运用的可行性研究及质量评估工作；

4）审核及检查施工承包人拟采用的施工机械及检测、计量器具的技术性能。

- 施工阶段

1）督促、检查施工承包人严格执行工程承包合同、国家工程技术标准、施工规范、安全防护，协调委托人和施工承包人之间的关系，协调施工过程中设计、检测、供应各方面关系；

2）督促承包人依法办理劳动用工保险；

3）严格监控工序的质量与安全，对工程质量、进度、投资和安全进行全面跟踪与监控；

4）协助项目部进行设备采购，组织设备的安装调试、验收；

5）按照总体、年、月、周、日和关键部位、关键工序、关键项目审查进度计划内容，审批进度计划方案，检查进度计划实施情况并督促承包人调整进度计划，审核承包人的当月进度报表、支付申请和签发工程支付凭证，审批承包人下月进度计划、用款计划，并在约定的时间将上述报表、计划报委托人；

6）做好工程实体的检测工作，对承包人的成果进行复测检验，形成质量记录；

7）遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提 出“暂停施工”的通知，并通报委托人；

8）处理工程索赔，调解合同争议，主持处理工程质量问题以及质量事故，参与安全事故的调查、审批处理方案，监督处理方案的实施；

9）向委托人上报监理工作月报；

10）向委托人上报监理工作阶段报告和专题报告；

11）监督施工现场安全文明施工管理；

12）督促审查施工承包人归档技术业务资料，验收施工竣工资料；

13）编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等监理资料，完成监理工作总结，合同完成或终止时交给委托人；

14）按监理规范和委托投资控制要求进行每月进度支付计量，变更工程单价和结算审核；监理人应对审核签发的支付金额的准确性负责；

15）参与分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收，并对隐蔽工程进行旁站监理。若由于隐蔽工程旁站缺失，隐蔽工程记录缺失、无相关资料依据的，造成项目需开展钻孔等验证性检测的，验证性检测不合格时，监理单位应承担违约责任，违约金为5000元/批次，违约金从监理费中扣除；

16）参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见；

17）参加重大质量问题的处理和解决，并提出意见；

18)处理工程的变更事宜，签发工程变更单，做好工程变更的计量工作，签发工程变更现场签证单；

19)严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量； 严格检查进场材料设备,构配件的质量及质量证明材料(必要时,可采取平行检验),合格时予以确认。

（3）保修阶段

协助委托人检查回访工程质量，及时处理投诉，参与工程质量事故（缺陷）的鉴定，督促承包人及时维修。

1) 工程进入保修阶段，监理人应编写保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排承包人进行处理；

2) 工程质量缺陷：监理人应主动配合项目部组织设计、承包人和有关各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至委托人满意；

3) 接到投诉后，监理人应会同承包人及时到达现场，认真分析投诉产生的原因，确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案，经委托人审批后实施，一般整改期限不超过七天， 特殊的经委托人同意后制定整改计划，按计划实施；

4) 保修期内发生质量缺陷，监理人应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知委托人和承包人，在工程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程保修期应延长。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理服务法律法规依据包括： ①《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《工程建设监理规定》〔建监（1995）737号〕《建设工程监理规范》（GB50319—2013）以及国家、建设部和广西壮族自治区颁发的其他有关工程建设管理的法律、法规、技术标准；②政府批准的建设计划、规划、设计、施工等许可文件及有关文件；

2.2.2 相关服务依据包括： （1）监理合同；（2）经审查批准的设计文件、图纸及说明（含通过监理人审查、委托人批准的设计变更等）；（3）与本工程有关的施工合同文件、经监理人审查批准的施工组织设计和施工方案、施工方法。

2.3项目监理机构和人员

（1）监理人委派的总监理工程师和其它监理人员须与投标时承诺的人员一致（在原基础上增加则不限），如监理人需要调换施工现场监理人员时，所调换人员需符合本项目招投标要求，须提前10日报委托人批准；不经委托人书面同意，擅自更换投标时承诺的总监理工程师和其它监理人员或减少人员的视为违约，委托人有权解除合同，监理人还应向委托人支付违约金，总监理工程师10万元/人·次，其他监理人员5万元/人·次。

（2）监理人须建立出勤档案，委托人有权检查监理人员的到岗情况；建筑工程施工许可证颁发之日起到工程竣工验收合格之日止的施工过程，总监应驻现场每周不少于4个工作日，房屋建筑工程监理工程师、房屋建筑工程监理员每月应驻现场20个工作日以上，其他专业监理工程师（造价专业监理工程师除外）在专业工程施工期间每月应驻现场20个工作日以上，以委托人提供的指纹考勤机考勤记录为准，考勤记录没有的按不在现场处理，若出现考勤时弄虚作假的，当月均按不在现场处理；做到凡是有人施工必须有监理人员在场，确需离开施工现场时，必须事前书面请假，经发包人项目负责人书面同意后，才能有效请假，否则按不在现场处理。不得事后补办请假手续。同时监理人调派熟悉本专业业务的相应人员进行履职，否则委托人按照不到岗处理，对监理人按以下标准予以处罚：总监理工程师1000元/天，监理工程师800元/天，监理员600元/天。

（3）监理人主要监理人员因不称职或失职、渎职，委托人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为监理人违约，监理人须向委托人支付违约金，监理工程师10万元/人·次，其他监理人员5万元/人·次。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：除涉及引起工程造价、工期变化以及合同中约定的需经委托人批准的文件或指令外，监理人具有按照合同相关约定实施监理及相关工作的权力。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换，并征得委托人书面同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理细则、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理月报，其他报告按通用条件要求提交。监理人应在合同签订后15日内向委托人提交切实可行的监理规划及监理实施细则,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，监理人应于每月月底向委托人报告监理工作并提交监理月报（一式伍份），监理人逾期提交以上报告或文件，每逾期一天，须向委托人支付违约金2000元。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后 15 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 现场移交。

- 3. 委托人义务

3.4委托人代表和工地现场负责人

委托人代表为：                   。

工地现场负责人：              。

委托人代表和工地现场负责人有权对监理人进行管理和监督，确保监理人履行合同中的职责和义务。如监理人未能按照合同要求履行监理职责，委托人代表和工地现场负责人均有权进行追责和索赔，并签署罚款通知书。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人赔偿金额按下列方法确定：

如因监理人的指令错误、明显失职或犯罪行为的，每次均应按签约酬金总额的5%承担违约金。造成委托人损失的，监理人除退还相应部分的监理酬金外，还应赔偿损失，损失赔偿额相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。

4.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款日利率×拖延支付天数

- 5. 支付

5.1 支付货币：人民币。

5.2 支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

5.2.1监理酬金计算方法：

签约酬金暂定为人民币（大写）：                     （¥        ）。

监理中标下浮系数为    %（包含平行抽检费等），项目工程费用(即建筑安装工程费、设备购置费之和)暂按               万元计。监理费结算以委托人审定的竣工结算价（建筑安装工程费、设备购置费之和，甲供设备除外）为计算额，按“桂建标〔2018〕37号文件”收费标准计算收费基价，即监理费=监理收费基价×（1-中标下浮系数）。

监理人报酬包括完成所投标段的前期准备、施工及保修阶段监理所需的全部相关费用，且应视为合格及以上监理费用。如工期延长或延迟，无论延长或延迟的时间长短，均无监理费追加费用，也均无任何附加费用。

合同价即发包人支付监理人费用的上限，超过合同价部分发包人不再向监理人支付任何费用，但监理人必须履行本工程监理的全部职责，否则视为监理人违约，相关责任及费用由监理人承担；实际监理费用低于本合同金额时，发包人按实际发生的监理费用支付给监理人，剩余部分由发包人直接扣回。

5.2.2施工阶段监理酬金支付时间与金额：

本项目预付款按第一批、第二批单体建筑施工合同价计算的暂估监理费用乘以（1-下浮费率）的30%支付。支付时间分别为第一批、第二批单体建筑施工工程开工前7日内分别支付。预付款支付前乙方须向甲方提供等额的无条件的预付款保函。

预付款扣回的方式：第一批、第二批单体建筑施工工程均从该批次第6月工程款开始抵扣，分三次等额抵扣，直至全部预付款扣完为止。

本项目根据第一批、第二批单体建筑工程分别支付监理酬金：

第一批单体建筑工程：合同签订后，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付酬金，月支付酬金=第一批单体建筑工程月审定的建筑安装工程费为基数按《桂建标[2018]37 号》文计算的工程监理费×（1-中标下浮系数）×80%，在第一批单体建筑工程通过竣工验收后支付至合同咨询服务酬金总额的95%（含已支付的），5%待工程保修期满后15个工作日内全部付清。发包人每次付款前，监理人须开具符合发包人要求的合法有效等额增值税发票，由此发生的税费由咨询人自负。

第二批单体建筑工程：合同签订后，监理人员进场并正常开展监理业务后，委托人在每月25日前，向监理人按月支付酬金，月支付酬金=第二批单体建筑工程月审定的建筑安装工程费为基数按《桂建标[2018]37 号》文计算的工程监理费×（1-中标下浮系数）×80%，在第二批单体建筑工程通过竣工验收后支付至合同咨询服务酬金总额的95%（含已支付的），5%待工程保修期满后15个工作日内全部付清。发包人每次付款前，监理人须开具符合发包人要求的合法有效等额增值税发票，由此发生的税费由咨询人自负。

因进度款支付发生争议，双方可采取协商等措施解决，但监理人不得以委托人未足额支付进度款为由停止监理服务，否则造成的包括工期延误或损失的由监理人承担。

5.2.3 延期费用的支付：

由于非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，委托人另行向监理人支付延期费用，延期费用按以下公式计取：

延期费用： 无 。

因监理人原因造成施工工期延误，每延误一天按酬金暂定金额的0.1%扣减监理费用，因不可抗力的原因造成的延误，可不予扣减，若因监理工作严重失误造成关键节点工期（经委托人审批的进度计划为准）延误，扣除费用不予返还，且委托人有权无条件终止合同，扣除未支付的全部监理费，并保留按法律和合同规定进行索赔的权利。

5.2.4 其它阶段监理酬金支付

其它阶段监理酬金： 无 。

5.3履约保证金

履约担保的方式：可以银行保函、现金、工程担保或保证保险等形式。履约保证金的金额：签约酬金的2%。

投标人在收到中标通知书后，须在 15日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

采用银行保函的，须是见索即付保函。银行保函的有效期自本合同生效之日起至服务期满，如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的银行保函，承包人应在原银行保函到期前提供新的银行保函， 未能按时提供新的银行保函的，视为承包人违约，承包人按履约担保金额的4‰/日向发包人支付违约金，并且发包人有权终止向承包人支付任何合同款项，直至承包人提供新的银行保函。

履约保证金在服务期满后，经乙方申请，甲方在 30 天内退还。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 建设行政主管机构 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请 南宁 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 南宁市青秀区 人民法院提起诉讼。

- 8.其他

  - 保密

委托人申明的保密事项和期限：施工图纸及与本工程相关技术资料，期限为永久。

监理人申明的保密事项和期限：施工图纸及与本工程相关技术资料，期限为永久。

8.5 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人的同意。

- 9. 补充条款

（1）监理人应遵照监理规范进行见证和旁站，所有监理人员须持证上岗，若委托人发现各工序应进行见证或旁站而无监理人员见证或旁站的，视为监理人违约，按 5000 元/人•次向委托人支付违约金，若发现无相关证件上岗的，按2000元/人•次向委托人支付违约金，给委托人造成损失的应承担赔偿全部损失。

（2）委托人需召开会议时，重要会议要求监理人的总监理工程师应参加且按时到达，若监理人未经委托人同意不参加或不按时参加会议，视监理人违约，按2000元/人•次向委托人支付违约金，且委托人有权在支付监理酬金时延迟支付，监理人不得因此向委托人提出任何索赔。

（3）施工中若出现安全、质量隐患或事故时，总监理工程师应协助委托人采取处理措施，须立即向委托人报告并向承包人发出“监理工程师通知单”。若在施工过程中，委托人发现存在安全、质量隐患或事故，监理人未及时向承包人发出“监理工程师通知单”或未及时处理的，监理人须承担违约责任，按2万元/•次向委托人支付违约金；发生事故的，监理人除了承担有关法律责任外，按签约酬金的5%/•次向委托人支付违约金。

（4）监理人在履行职责期间发生的衣、食、住、行等费用自行负责。以任何理由和任何方式接受承包人提供的食宿，向承包人索要钱、物的，委托人有权立即终止监理合同，同时不支付余下的监理报酬。

（5）监理人应对签署的工程资料文件负责，如发现有弄虚作假的，第一次发现，监理人向委托人支付违约金5万元；第二次发现，监理人向委托人支付违约金10万元；第三次发现的，监理人向委托人支付违约金20万元，委托人有权立即终止监理合同；如发现不属实、重复、错漏的，每发现一处，监理人向委托人支付违约金5000元/处。

（6）督促审查施工承包人归档技术业务资料、提交竣工结算，施工承包人未按合同归档或提交的，每延误一天，按暂定监理酬金的0.05%向委托人支付违约金，违约金上限：暂定监理酬金的5%。

（7）监理人应当按照《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令 第124号）、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令 第8号）等南宁市相关规定执行的规定，对承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行有效监督，如果监督不力，发生下列情形的，相应处罚如下：监理人未能及时发现或发现承包人未落实施工组织设计和专项施工方案及相关法律法规中的安全防护、文明施工措施，未要求承包人整改或督促整改不到位，未及时向建设单位报告，被上级行政主管部门或执法检查组下达整改通知书的或被下达工程停工令的，按签约酬金的5%/•次向委托人支付违约金。

（8）监理人在履行职责期间发生的任何意外人身伤害事故或损失由监理单位负责。

（9）监理人在工程项目竣工验收合格后三个月按国家及自治区规范要求提交监理资料，未按时提交的，监理人向委托人支付违约金5000元/天。

（10）加强校园安全文明的管理，在校园内发生下列行为的：施工单位报备车辆不按报备的施工路线行驶、施工单位（监理单位）报备车辆发生超速等不安全行为的，每发现一次，监理人向委托人支付违约金1000元；施工车辆发生洒落不及时处理的，每发现一次，监理人向委托人支付违约金1000元；施工、监理人员出现不安全、不文明行为，每发现一次，监理人向委托人支付违约金1000元。

（11）施工现场发生安全文明行为未及时进行处理的，每发现一次，监理人向委托人支付违约金1000元。

（12）监理人应加强施工环境保护监理，出现以下情形的，监理人每次向委托人支付违约金1000元：监理人未在巡视、旁站中检査承包人制订的环境保护措施落实情况的；发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理人未及时书面要求承包人整改的；监理人不按扬尘治理专项行动目标责任书要求督促承包人落实扬尘污染治理的等。

（13）施工现场堆放或正在使用的建筑、装修、水电等材料必须为招标清单中明确的参考品牌之一，如发现其品牌、品种、规格、型号不是合同、清单约定的参考品牌及等级，或其性能参数指标不符合国家及有关规范、标准的要求，或被相关部门认定为假冒伪劣产品，每发现一次，监理人向委托人支付违约金5000元。

（14）加强隐蔽工程管理，及时做好影像、图片、文字等资料的收集整理，未及时记录的，每发现一次，监理人向委托人支付违约金50000元。

（15）加强投资控制，工程变更预算审核、进度款审核、结算审核必须由监理单位造价人员签字，未签字的，发包人有权拒绝签收，每发现一次，扣除违约金5000元。监理人应当对施工单位提交的工程竣工结算价的准确性、真实性进行审核，承包人报送的工程结算价（以下简称送审价），与发包人最终审定的工程结算价（以下简称审定价）相比，其误差率=（送审价/审定价－1）×100%＜5%以内，监理人不需要承担违约责任，误差率≥5%的，监理人应承担违约责任，违约金＝（送审价－1.05×审定价）×3.5%×10%。

（16）保修期间发现质量问题，监理人应及时书面督促施工单位进行修补、加固或返工处理，并履行现场监理责任，如发现监理不在现场履职的，每发现一次，监理人向委托人支付违约金1000元。

（17）监理人未按照相关的标准和规范开展监理工作，每发现一次，监理人向委托人支付违约金5000元。

（18）监理人须每天检查现场施工工序、工程质量、施工进度及整改情况等，形成监理日志，并每周定期提交委托人审查，未按期提交给委托人审查的，每次监理人向委托人支付违约金5000元； 委托人发现监理日志有缺失的，每缺失一天，监理人向委托人支付违约金1000元。

（19）监理人违反本合同约定造成损失的，除按本合同约定承担违约责任外，还应另行赔偿由此造成的全部损失，赔偿范围包括但不限于委托人受到的直接损失、委托人为减小损失采取合理措施所产生的费用、委托人为维护合法权益产生的诉讼费、律师费、诉讼保全担保费、鉴定费、公证费等。

（20）合同规定的监理人的违约金金额以委托人下达的罚款通知书为准，在支付进度款时，监理人先将违约金转账至委托人账户，委托人再支付当期监理费。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 保修阶段：

1.协助委托人办理工程竣工交接工作，检查和评价工程状况，并提出书面报告；

2.监督检查工程的使用情况，鉴定质量责任；

3.对工程使用中出现的，属施工承包人保修范围内的问题，督促施工承包人修复和回访；对属委托人责任而出现的问题，协助委托人做好善后工作；

4.签署保修付款凭证；

5.签发《工程缺陷责任终止证书》。

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 无 。

附录 B   委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程技术人员 |  | 按合同通用、专用条件的约定 | 按工程进度要求投入 |
| 2.辅助工作人员 |  |  |  |
| 3.其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 | / | / | / |
| 2.生活用房 | 无 |  |  |
| 3.试验用房 | 无 |  |  |
| 4.样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | 无 |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 | 1 | 工程开工前 |  |
| 2.工程勘察文件 | 1 | 工程开工前 |  |
| 3.工程设计及施工图纸 | 1 | 工程开工前 |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 工程开工前 |  |
| 5.施工许可文件 | 1 | 工程开工前 |  |
| 6.其他文件 | 1 | 工程开工前 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 | / | / |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

# 第五章  监理工作任务

- 1. 工程概述

项目概况详见本招标文件的第二章投标人须知。

2. 监理工作内容和目标要求

监理工作内容包括本工程委托监理合同专用条件第2.1条。

目标：工程投资控制在施工合同价格以内，工程质量控制达到合格标准，工程进度控制在施工合同工期之内。

- 3. 招标人应提供的设施与服务工作

招标人向监理人无偿提供开展监理服务工作所必须的办公用房、生活用房。

- 4. 需要监理人提供的设备

4.1 监理人员的生活用品、交通工具、通讯、办公用品、监理用具、保险由监理人自行解决，在投标报价时应考虑此费用。

4.2 投标人应根据本工程的特点提供必要的监理仪器。

# 第六章  图  纸

（登陆广西壮族自治区公共资源交易平台系统下载）

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）监理招标

投  标  文  件

项目招标编号：

投标内容：            资格审查部分

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

### 1.专职投标员身份证扫描件

法定代表人身份证明（如有）

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：        年    月    日

【备注：本证明只用于法人出席现场开标会时提供，并附法定代表人身份证原件扫描件】

### 2. 投标人基本情况表（包含联合体各方企业基本情况、营业执照、资质证书）

企业基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册地区 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 详细地址 |  | 企业联系人 |  |
| 单位联系电话 |  | 法定代表人身份证号 |  | 手机号码 |  |
| 传真号码 |  | 基本账户 开户银行 |  | 基本账户 开户账号 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |

企业营业执照

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册资本（元） |  | 类型 |  | 成立时间 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  | 登记机关 |  |
| 住所 |  |  |  |  |  |

企业资质证书

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  | 法定代表人 |  | 经济性质 |  |
| 是否主项资质 |  | 有效期 |  | 发证机关 |  |
| 资质类别及等级 |  |  |  |  |  |

【备注：企业基本情况、营业执照、企业资质证书的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。】

### 3. 联合体协议书（联合体投标人适用）

牵头人名称：

成员二名称：

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                           （联合体名称）联合体，共同参加                               （项目名称）的工程监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．                      （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

4.1联合体牵头人                  承担                工作，占工作量的     %；

4.2联合体成员                    承担                工作，占工作量的     %；

……

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                   （盖单位章）

成员二名称：                   （盖单位章）

……

年    月     日

### 4. 投标保证金

投标保证金的转帐（或电汇、网上支付）底单原件的扫描件、电子转账截图或保函（银行保函、保证保险保函、工程担保保函）原件扫描件或电子保函系统自动认证。

### 5. 项目总监理工程师简历表

项目总监理工程师简历表

（招标工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目总监理工程师 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  |  |  |  |  | 职称获得时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |
| 担任项目总监理工程师年限 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 社保所附证明材料索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 |  | 注册专业 |  |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |  |  | 注册时间 |  |  | 注册单位 |  |  |  | 注册有效期 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目1 |  |  | 项目2 |  |  |  |  | 项目3 |  |  | 项目4 |  |  |  | …… |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在区县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证编号（全国平台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级施工许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。

2、项目数可以根据需要增加。

### 6. 无在监项目承诺书

（投标人须承诺拟投入本项目总监理工程师在广西行政区域之外无在监工程项目，格式自拟）

### 7. 项目监理机构配备情况表

项目监理机构配备情况表

(含专职投标员、项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员情况)

（与商务文件一致，投标人只需填写一次）

（招标工程项目名称）      工程

| 岗位 | 姓名 |  | 职称 | 执业或职业资格 |  |  |  | 承担完工、在建工程情况 |  | 工程监理（服务）工作年限 | 社保所附证明材料索引号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证书号 | 专业 | 完工/在建 | 主要项目 名称 |  |  |
|  |  | 一旦我单位中标，将实行项目总监理工程师负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、近1个月（  年  月至投标截止时间止任意一个月社保）在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件与录入“桂建云”的信息相符，否则评审时不予承认。

### 8. 资格审查需要提交的其他材料：

企业    年   月至投标截止日期止已完成类似项目一览表（如有）、在建类似项目情况表（如有）等。

（1）企业___年___月至投标截止日期止已完成工程监理类似项目情况表

（与商务文件一致，投标人只需填写一次）

|  | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目所在区县 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 承包单位名称 |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |
| 结构体系 |  |  |  |  |  |
| 面积（平方米） |  |  |  |  |  |
| 中标日期 |  |  |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 合同类别 |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证编号（全国平台） |  |  |  |  |  |
| 省级施工许可证编号 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 企业角色 |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 已完工 |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |

备注：

1、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。

2、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。

3、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

（2）企业___年___月至投标截止日期止以来在建类似工程一览表

（与商务文件一致，投标人只需填写一次）

|  | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目所在区县 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 承包单位名称 |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |
| 结构体系 |  |  |  |  |  |
| 面积（平方米） |  |  |  |  |  |
| 中标日期 |  |  |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 合同类别 |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证编号（全国平台） |  |  |  |  |  |
| 省级施工许可证编号 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 企业角色 |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 在建 |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |

备注：

1、相关信息应与“桂建云”信息一致，否则评审时不予承认。

2、招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。

3、表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

（项目名称）监理招标

投  标  文  件

项目招标编号：

投标内容：         技术建议书部分        （暗标）

投标人：                             （盖单位章）

年         月         日

### 1. 技术建议书（暗标）

技术建议书“暗标”，暗标的编制内容、格式要求如下：

（一）、技术建议书封面的编制：

需点击投标文件编制专用工具的“编辑文档”按钮进行内容编辑，关闭编辑框后软件自动将编辑内容转换成PDF格式文档；

（二）、技术建议书正文编制：

投标人编制技术建议书的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明工程质量、进度、费用、合同、信息、协调等各方面工作方法及控制措施；同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应监理措施与旁站监理工作的安排等。具体内容应严格按照如下章节展开：

1. 工程概述：本章节主要根据已掌握的资料，结合现场考察情况对拟投监理标段的工程总体概况进行简单描述。

2. 工程监理工程范围与内容：依据工程监理合同条款中相应约定，编制工程监理工作范围与内容。

3. 工程特点、难点分析及监理对策：根据招标文件及现场察看，对标段监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法。

4. 质量控制重点及监理措施。

5. 进度控制重点及监理措施。

6. 投资控制重点及监理措施。

7. 合同及信息管理措施。

8. 监理工作协调。

9. 环境保护及文明施工监理措施。

10. 履行安全职责措施。

11. 针对本标段实施的合理化建议：为更好地完成本标段的监理工作，投标人可按照自身的实际经验，对本标段监理工作提出良好的建议。

12. 其它

（三）、目录要求：

技术建议书首页应为目录，目录标题采用宋体三号居中，正文采用宋体四号左端对齐。目录中各章点名称与其页数之间采用点来划线（……），页数放在最后一列，目录不编制页码。目录应按如下规则编制：

1. 工程概述；

1.1…

1.1.1…

1.2…

1.2.1…

2. 工程监理工程范围与内容

3. 工程特点、难点分析及监理对策；

4. 质量控制重点及监理措施。

5. 进度控制重点及监理措施。

6. 投资控制重点及监理措施。

7. 合同及信息管理措施。

8. 监理工作协调。

9. 环境保护及文明施工监理措施。

10. 履行安全职责措施。

11. 针对本标段实施的合理化建议：为更好地完成本标段的监理工作，投标人可按照自身的实际经验，对本标段监理工作提出良好的建议。

12.其它

（四）、章节要求：

技术建议书应按以下要求的内容顺序编制，各章节间应分页编排。章节序号应按1.，1.1.，1.1.1…类比编排。

（五）、排版要求：

字体、字符间距：宋体，黑色，字符间距缩放100%，间距、位置为标准；

字号、行距：一级标题采用三号字，居中排版；其他采用小四号字，开始段落空两个字符，行距设1.5倍行距；

页边距：上下左右均为2.15cm,装订线0cm；

页眉页脚：页眉页脚距边界1.5cm,不允许有页眉，页脚只允许有页码，页码采用阿拉伯数字，宋体五号，居中布置，页码应当连续，不得分章或节单独编码；

1）表格内文字要求：宋体小四号字体

2）图表字体、颜色不做限制

3）图片：颜色不做限制

（六）、编写软件及版本要求：Microsoft Word；

（七）、技术建议书正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符（图表）、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等。

### 2.技术建议书需要提交的其他材料

（投标人需要说明的其它内容或涉及的评分等）

（项目名称）监理招标

投  标  文  件

项目招标编号：

投标内容：            商务文件部分

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

### 1. 项目总监理工程师简历表

（与资格审查一致，投标人只需填写一次）

### 2. 项目监理机构配备情况表

（与资格审查一致，投标人只需填写一次）

### 3. 企业___年___月至投标截止日期止已完成工程监理类似项目情况表

（与资格审查一致，投标人只需填写一次）

### 4. 投  标  函（非联合体格式）

致                             （招标人）：

1、我公司通过下面的签署在此表示将按照贵方       （项目招标编号）的招标文件要求为       （项目名称）项目提供工程监理服务的我方的建议（技术建议和财务建议）。我方的监理费报价是：【注：招标人编制文件时，在以下方式选择报价方式，且与投标须知前附表的报价方式对应）】

□ 固定数（固定总价或固定单价）报价方式，监理费报价为人民币（大写）：       或监理费单价报价为人民币（大写）：       /平方米 。

□ 下浮系数报价方式，监理费下浮系数为：    %。【注：填报下浮系数时，不需在下浮系数前加负号,】

□ 费率报价方式，监理费费率报价为    %  。

2、上述报价已包括了实施和完成本项目的监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润）。我方保证监理的工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人要求的时间开展项目的监理工作，并承诺监理服务周期为：

日历天。

4、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、在投标有效期内和在监理合同结束之前，我方有义务遵守我方的商务文件。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币     元作为投标保证金。

投 标 人：                                        （盖单位章）

单位地址：

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

### 4. 投  标  函（联合体格式）

致                             （招标人）：

1、我公司通过下面的签署在此表示将按照贵方       （项目招标编号）的招标文件要求为       （项目名称）项目提供工程监理服务的我方的建议（技术建议和财务建议）。我方的监理费报价是：【注：招标人编制文件时，在以下方式选择报价方式，且与投标须知前附表的报价方式对应）】

□ 固定数（固定总价或固定单价）报价方式，监理费报价为人民币（大写）：       或监理费单价报价为人民币（大写）：       /平方米 。

□ 下浮系数报价方式，监理费下浮系数为：    %。【注：填报下浮系数时，不需在下浮系数前加负号,】

□ 费率报价方式，监理费费率报价为    %  。

2、上述报价已包括了实施和完成本项目的监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润）。我方保证监理的工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人要求的时间开展项目的监理工作，并承诺监理服务周期为            日历天。

4、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、在投标有效期内和在监理合同结束之前，我方有义务遵守我方的商务文件。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币     元作为投标保证金。

投标人：                          （盖单位章）

邮政编码：       电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年  月        日

投标人：                          （盖单位章）

邮政编码：       电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年  月        日

### 5. 监理费用报价分析表（如有）

| 序号 | 名称 | 费用 | 占总费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员费用 |  |  |
| 2 | 一般办公设备用品 |  |  |
| 3 | 特殊办公设备 |  |  |
| 4 | 测量设备 |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |
| … |  |  |  |
|  | 以上监理服务费用合计 包括了实施和完成本项目的监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润。 |  |  |
|  | 报价金额大写： |  |  |

投标人名称：                          （盖单位章）

日    期：          年    月    日

### 6. 商务文件需要提交的其他材料