## 申报表（样表）
附件2
广西2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划申报表
序号 | 省（区、市） | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型（城乡融合发展类/ 农业农村类） | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目 责任人 | 日常监管直接责任 单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | [5 empty] | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型（公益类 /产业类） | 项目是否不招标（招标/ 不招标） | 不招标项目的承接主体（从以下三种类型中选其一） | 备注
[21 empty] | 总人数（非人次） | 其中，相关企业失业人员务工人数 | 其中，返乡农民工务工人数 | 其中，高校毕业生务工人数 | 其中，退役军人务工人数 | 其中，脱贫人口、防返贫监测对象务工人数
[12 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
1 | 广西 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县金宝乡新村、大水田村水毁灌溉渠道修复以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 改建水毁灌溉渠道，其中:改建三面光水渠4条，长4494m，维修原水渠1条，长150m。 | 改建三面光水渠、维修原水渠、清理水渠等。 | 2025.8 | 2026.8 | 总投资 | 694.88 |  |  | 694.88 | 直接投资 | 阳朔县金宝乡人民政府 | 覃久凤 | 阳朔县发展和改革局 | 张家卫 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 199.19 | 112 | 2 | 公益类 | 不招标 | 乡镇政府领办的建设公司
[11 empty] | 中央预算内投资 | 567 |  |  | 567
地方预算内投资
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 127.88 |  |  | 127.88
其他投资
2 | 广西 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县阳朔镇漓江沿岸村庄农业水利基础设施以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 改建三面光水渠16条，长度为11282m；修复滚水坝1座；修复河堤100m。 | 包括改建三面光水渠、修复滚水坝、修复河堤等。 | 2025.8 | 2026.8 | 总投资 | 588.83 |  |  | 588.83 | 直接投资 | 阳朔县阳朔镇人民政府 | 梁恬蓉 | 阳朔县发展和改革局 | 张家卫 | 110 | 0 | 91 | 2 | 6 | 11 | 168.4 | 92 | 2 | 公益类 | 不招标 | 乡镇政府领办的建设公司
[11 empty] | 中央预算内投资 | 478 |  |  | 478
地方预算内投资
[11 empty] | 其他地方财政性资金 | 110.83 |  |  | 110.83
其他投资
3 | 广西 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县福利镇产业道路以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 改建产业道路长16.023km，路面宽4m-5m，路基宽5m-6m，两侧路肩宽0.5m，单车道，水泥混凝土路面。 | 道路硬化、路基挡土墙、排水沟、交通安全等附属工程。 | 2025.8 | 2026.8 | 总投资 | 972.28 |  |  | 972.28 | 直接投资 | 阳朔县福利镇人民政府 | 贲维兆 | 阳朔县发展和改革局 | 张家卫 | 180 | 0 | 14 | 0 | 4 | 162 | 282.84 | 162 | 6 | 公益类 | 不招标 | 乡镇政府领办的建设公司
[11 empty] | 中央预算内投资 | 800 |  |  | 800
地方预算内投资
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 172.28 |  |  | 172.28
其他投资
4 | 广西 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县福利镇小型农业水利改造提升以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 改建渠道4条，长度为4360m。 | 建设三面光渠道、排洪渠疏浚等。 | 2025.8 | 2026.8 | 总投资 | 497.38 |  |  | 497.38 | 直接投资 | 阳朔县福利镇人民政府 | 贲维兆 | 阳朔县发展和改革局 | 张家卫 | 100 | 0 | 9 | 0 | 3 | 88 | 142.28 | 82 | 2 | 公益类 | 不招标 | 乡镇政府领办的建设公司
[11 empty] | 中央预算内投资 | 400 |  |  | 400
地方预算内投资
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 97.38 |  |  | 97.38
其他投资
5 | 广西 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县阳朔镇遇龙河沿岸村庄农业水利基础设施以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 改建三面光水渠14条，长度为10900m；维修原水渠1条，长度为100m；清理三面光水渠3条，长度为1100m。 | 包括改建三面光水渠、维修原水渠、清理三面光水渠等。 | 2025.8 | 2026.8 | 总投资 | 689.23 |  |  | 689.23 | 直接投资 | 阳朔县阳朔镇人民政府 | 梁恬蓉 | 阳朔县发展和改革局 | 张家卫 | 120 | 0 | 73 | 1 | 23 | 23 | 198.45 | 102 | 2 | 公益类 | 不招标 | 乡镇政府领办的建设公司
[11 empty] | 中央预算内投资 | 562 |  |  | 562
地方预算内投资
[11 empty] | 其他地方财政性资金 | 127.23 |  |  | 127.23
其他投资