## 封-1招标工程量清单
项目名称：西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目
工程
招标工程量清单
西林县那佐苗族乡人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
西林县财政投资评审中心
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年04月09日
封-1

## 扉-1招标工程量清单
西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目
工程
招标工程量清单
|  |  | 西林县那佐苗族乡人民政府 |  |  | 西林县财政投资评审中心
| 招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 吴明兰 | 复核人: | 陈华生
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025年04月09日 | 复核时间: | 2025年04月08日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据：
（1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。
（2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。
（3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；
工程费用变化的其它情况分析说明。
（4）其他需要说明的问题
表-01

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
污水管网工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m |  | 1169.34
2 | 040103002001 | 余方弃置 运距:暂按5km |  | 1011.68
3 | 040103001001 | 沟槽回填中粗砂 |  | 181.37
4 | 040103001002 | 沟槽回填土方 |  | 975.58
5 | 040103001003 | 非定型管道垫层 砂 100厚中砂垫层 |  | 9.52
6 | 040501004001 | (HDPE)增强中控缠绕管 dn225 1.承插电热熔连接 8KN/㎡ 2.含管件及管卡安装.闭水试验 | m | 319.00
7 | 040501004002 | (HDPE)增强中控缠绕管 dn315 1.承插电热熔连接 8KN/㎡ 2.含管件及管卡安装.闭水试验 | m | 1414.00
8 | 040501004003 | 聚乙烯PVC管U110 1.胶粘连接 2.含管件、管道消毒冲洗、管道试压 | m | 1680.00
9 | 040504001001 | 塑料圆形污水检查井1000 | 座 | 74
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 座 | 1
道路拆除工程
11 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18m | ㎡ | 995.40
12 | 040402018001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 2213.80
13 | 040103002002 | 余方弃置 运距：5km |  | 179.17
道路恢复工程
14 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.18CM厚C25现拌混凝土路面 2.含养生、刻纹 3、碎石垫层：5cm | ㎡ | 1887.40
20t/d厌氧池
15 | 040101001001 | 挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m |  | 57.67
16 | 040103001004 | 回填方 利用土方回填 |  | 19.99
17 | 040103002003 | 余方弃置 运距:暂按5km |  | 37.79
18 | 040601006001 | 现浇混凝土池底垫层 1.混凝土种类、强度等级:C15现拌混凝土 2.含模板 |  | 2.23
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 1.混凝土种类、强度等级:C25现拌混凝土 2.含模板 |  | 4.00
20 | 040601018001 | 预制混凝凝土板 1.混凝土种类、强度等级:C25现拌混凝土 2.含模板 |  | 1.25
21 | 040601020001 | 预制混凝土支撑梁 1.混凝土种类、强度等级:C25现拌混凝土 2.含模板 |  | 0.22
22 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:圆钢HPB300 Φ10以内 | t | 0.266
23 | 040305004001 | 砖砌体 1.材料品种、规格:多孔页岩砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 10.19
24 | 040308001001 | 池内壁水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:1:2水泥砂浆 2.厚度:20mm | ㎡ | 49.07
25 | 040308001002 | 池外壁水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.厚度:20mm | ㎡ | 65.11
26 | 070102007001 | 立体弹性填料 |  | 32.50
27 | 040701007001 | 防渗膜保护层 防渗层聚乙烯丙（涤）纶防水卷材 | ㎡ | 17.71
| 3. | 20平方米人工湿地池
28 | 040101001002 | 挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m |  | 50.59
29 | 040103001005 | 回填方 利用土方回填 |  | 8.05
30 | 040103002004 | 余方弃置 运距:5km |  | 41.62
31 | 040701007002 | 防渗膜保护层 防渗层聚乙烯丙（涤）纶防水卷材 | ㎡ | 30.81
32 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 1.混凝土种类、强度等级:C15现拌混凝土 2.含模板 |  | 3.31
33 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 1.混凝土种类、强度等级:C25现拌混凝土 2.含模板 |  | 6.16
34 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:圆钢HPB300 Φ10以内 | t | 0.660
35 | 040305004002 | 砖砌体 1.材料品种、规格:多孔页岩砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 7.36
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
36 | 040305001001 | 卵石垫层 φ20-40mm卵石层(300mm) |  | 8.13
37 | 040305001002 | 碎石垫层 φ10-20mm碎石层(300mm) |  | 5.50
38 | 040305001003 | 细石层 φ4-10mm细石层(100mm) |  | 1.83
39 | 040305001004 | 粗砂层 |  | 1.83
40 | 040305001005 | 混合土 |  | 0.92
41 | 050102009001 | 人工湿地植物 | m2 | 18.35
42 | 060105009001 | 排水管 | m | 20.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
43 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1592.47 | 143.32 | 1735.79
合计
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
4 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
5 | 022706002 | 棉布 | kg
6 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
7 | 023301002 | 草袋 | 条
8 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
9 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
10 | 031345001 | 钢锯条 | 根
11 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组
12 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
13 | 031347004 | 铁砂布 | 张
14 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
15 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
16 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t
17 | 040301001 | 砂（综合） | 
18 | 040301004 | 中砂 | 
19 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
20 | 040502002 | 碎石 5～10mm | 
21 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
22 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
23 | 040502006 | 碎石 20～40mm | 
24 | 040502010 | 碎石 50~80 | 
25 | 040506001.1 | 卵石 | 
26 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
27 | 041301001.1 | 页岩标准砖 240×115×90 | 千块
28 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
29 | 050306001 | 周转板枋材 | 
30 | 050306002 | 周转枋材 | 
31 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
32 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
33 | 143304005 | 三氯乙烯 | kg
34 | 143309001 | 丙酮 | kg
35 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
36 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 172703000 | 橡胶管 | m
38 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
39 | 341101001 | 水 | 
40 | 341508001 | 其他材料费 | 元
41 | 350102001 | 钢模板 | kg
42 | 350102002 | 定型钢模板 | kg
43 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
44 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
45 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
46 | 350203001 | 零星卡具 | kg
47 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
48 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套
49 | 360303001.1 | 聚乙烯丙（涤）纶防水卷材 | ㎡
50 | 370501003 | 枕木 | 
51 | B-C | 人工湿地植物 材料费 | m2
52 | B-C.1 | 塑料圆形污水检查井1000 材料费 | 元
53 | B-C.3 | 立体弹性填料 材料费 | 元
54 | S022705004 | 棉纱头 | kg
55 | S143508001 | 脱模剂 | kg
56 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
57 | S800101016 | 水泥砂浆中砂M10 | 
58 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
59 |  | ◆配合比◆
60 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
61 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
62 | 802104012 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C15 | 
63 | 802104014 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25 | 
64 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
65 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
66 |  | ◆主材◆
67 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
68 | 172500000Z.1 | 聚乙烯PVC管U110 | m
69 | 172500000Z.2 | PVC 塑料管DN150 | m
70 | 172506000.1 | (HDPE)增强中控缠绕管 dn225 | m
71 | 172506000.2 | (HDPE)增强中控缠绕管 dn315 | m
72 |  | ◆机械台班组成◆
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
74 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
75 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
76 | 341103001 | 电 | kW.h
77 | 994701004 | 折旧费 | 元
78 | 994701005 | 检修费 | 元
79 | 994701006 | 维护费 | 元
80 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
81 | 994701008 | 其他费 | 元
82 |  | ◆机械◆
83 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
84 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班
85 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
86 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
87 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
88 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
89 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
90 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
91 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
92 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
93 | 990902003 | 门式起重机 提升质量20t | 台班
94 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
95 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
96 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
97 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班
98 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
99 | 991317001 | 刻纹机 | 台班
100 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
101 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
102 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
103 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
104 | 992103002 | 木工双面压刨床刨削宽度 600mm | 台班
105 | 992511002 | 热熔对接焊机直径 160mm | 台班
106 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
107 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
108 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:西林县那佐苗族乡弄合村千万工程农村生活污水治理项目 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | S992102003 | 木工平刨床刨削宽度 500mm | 台班
110 |  | 合 计
表-22