第十一篇  施工组织计划说明

1 初步设计批复意见执行情况

本项为一阶段施工图设计。

2施工组织计划的原则

根据国家发改委发布的《国家以工代赈管理办法》及上级相关文件精神，本项目为以工代赈项目资金项目，同时结合《国家以工代赈管理办法》中“能用人工尽量不用机械，能组织当地群众务工尽量不用专业施工队伍”的指示，因此本项目除部分专业性质强、劳动强度高的工作外，其余辅助工作优先考虑以当地群众为施工力量组织生产。

3 施工组织、施工期限、主要工程施工方法、交通组织、工期、进度及措施

3.1施工组织、施工期限

本项目部分路段为旧路改建工程，需要维持公路的通行，其施工难度较大，因此本项目应由业主组织成立工程建设办公室，对工程施工进行监管和统一安排调度，确保工程的顺利开展。建议业主联合地方政府和交通部门组成协调处，负责沿线协调工作，为工程的顺利开工创造一个良好的条件。

应确定具备良好信誉及公路施工监理经验的监理单位，负责对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面的监理和管理。

交通工程质量监督站，根据“政府监督，施工监理，企业自检”的三个层次管理原则，行使政府监督职能，代表政府对交通基础建设行为实施强制性的监督。

本项目施工期限为6个月。

3.2施工方法

路基土石方、路面工程采用机械施工，涵洞工程主要采用预制安装方法施工。

3.3交通组织

本项目部分路段为旧路改建工程，在不中断交通的情况进行改造施工，可能对车辆通行的顺畅与安全有非常大的影响，容易发生交通拥堵和交通安全事故，对沿线居民的出行造成不便。为了确保公路正常运营，减少施工对居民出行的负面影响，拟由业主监督，监理工程师监理，施工单位专人负责，施工单位在施工前做好详细的施工交通组织计划，施工中应采取宣传、设置施工临时标志、设置临时诱导信息板等措施进行交通管制，建议设置交通事故应急救援点，及时处理施工过程中出现的交通安全事故。

3.4工期

本项目预计工期为6个月，各项工程初步进度设想：路基工期2个月，桥涵工期1个月，路面工期3个月。

3.5施工进度及措施

施工单位进场前要根据本身的技术条件及机械设备情况做好施工组织计划，业主及监理工程要认真审查施工单位的施工组织计划，确保施工期间按计划的施工进度施工。

4 主要材料的供应、机具、设备的配备及临时工程的安排

钢材和木材可在平果市购买，也可以在沿线乡镇购买，汽车运至工地。砂、碎石等筑路材料由料场开采或购买。

机具、设备根据中标单位的施工组织设计而定，但必须提前进场作好准备，机具及设备数量必须满足正常施工的要求。

临时工程中的便道、便桥及施工场地是工程按时开工的控制工程，建议由业主和当地政府协调好，积极配合施工单位及时开通便道、便桥及整平施工场地。

4.施工单位的工区驻地建设用地与施工场地的临时用地一并使用。

5.施工用电请与当地电力部门联系，申请使用电网，局部路段不方便使用电网时，考虑自备发电机发电。

5对缺水、风沙、高原、严寒等地区以及冬季、雨季施工所采取的措施

本工程不属于缺水、风沙、高原、严寒等地区，因此不存在要采取克服上述情况的措施。

本工程属于降雨量较丰富的地区，因此在雨季施工时要采取相应措施。

路基施工要尽量避开雨季，排水防护工程要及时跟进；雨季施工时，应认真组织计划，做好施工时的排水工作；路基施工过程中应注意环境保护工作，弃土场弃土完成后应及时完善排水、防护工程，防止水土流失。

本项目路面结构为水泥混凝土路面，其施工主要受雨季影响，应尽可能在旱季施工。

6 对交通工程及沿线设施施工协调和分期实施有关问题的说明

养护道班的建设与公路同时进行。

7 施工中应注意的问题

施工单位必须做出施工组织计划，提出各项工程、各道工序的施工方法。监理工程师严格把好各技术环节，保证施工的进度及质量。