目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 采购需求	20

第四章 评审方法、评审程序和评审标准	26

第五章 投标文件格式	34

第六章 合同文本	66

## 第一章 招标公告

项目概况

金城江区2025年第一批扩大学前教育资源奖补资金-幼儿园土建项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（广西·河池）系统获取招标文件，并于投标截止时间前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZB2025G2002GXCC

项目名称：金城江区2025年第一批扩大学前教育资源奖补资金-幼儿园土建项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币柒佰叁拾壹万陆仟柒佰柒拾叁元捌角陆分（¥7316773.86元）

1分标：¥803703.18元；2分标：¥1127899.43元；3分标：¥1123164.99元；

4分标：¥1754483.03元；5分标：¥1056523.13元；6分标：¥1451000.1元。

最高限价：人民币柒佰叁拾壹万陆仟柒佰柒拾叁元捌角陆分（¥7316773.86元）

1分标：¥1123164.99元；2分标：¥803703.18元；3分标：¥1127899.43元；

4分标：¥1056523.13元；5分标：¥1754483.03元；6分标：¥1451000.1元。

采购需求：

| 分标号 | 标项名称 | 数量及单位 | 项目基本概况 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金城江区城西幼儿园保教楼改造工程 | 1项 | 本标段为金城江区城西幼儿园保教楼改造工程，具体内容详见招标控制价及施工图纸。 | 180个 日历天 |
| 2 | 金城江区第二幼儿园旧保教楼修缮、多媒体教室改造及幼儿生活体验区改造工程 | 1项 | 本标段为金城江区第二幼儿园旧保教楼修缮、多媒体教室改造及幼儿生活体验区改造工程，具体内容详见招标控制价及施工图纸。 | 180个 日历天 |
| 3 | 金城江区第三幼儿园新建门卫室、保教楼改造、室外活动场地改造工程 | 1项 | 本标段为金城江区第三幼儿园新建门卫室、保教楼改造、室外活动场地改造工程，具体内容详见招标控制价及施工图纸。 | 180个 日历天 |
| 4 | 金城江区河池镇中心幼儿园活动场地改造、侧岭乡中心幼儿园活动场地改造工程 | 1项 | 本标段为金城江区河池镇中心幼儿园活动场地改造、侧岭乡中心幼儿园活动场地改造工程，具体内容详见招标控制价及施工图纸 | 180个 日历天 |
| 5 | 金城江区六甲镇中心幼儿园新建挡土墙、围墙及活动场地改造工程 | 1项 | 本标段为金城江区六甲镇中心幼儿园新建挡土墙、围墙及活动场地改造工程，具体内容详见招标控制价及施工图纸。 | 180个 日历天 |
| 6 | 金城江区保平乡中心幼儿园教学综合楼修缮、拔贡镇中心幼儿园学生食堂及室外活动场地改造工程 | 1项 | 本标段为金城江区保平乡中心幼儿园教学综合楼修缮、拔贡镇中心幼儿园学生食堂及室外活动场地改造工程，具体内容详见招标控制价及施工图纸。 | 180个 日历天 |

质量标准：符合国家质量要求

本项目（否）接受联合体

## 二、投标人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即评审价=最后报价。

3.本项目的特定资格要求：其中1分标、2分标、3分标、4分标、5分标、6分标的投标人须具备建筑工程施工总承包叁级（或以上）资质的施工企业，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派的项目经理须具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证及安全生产考核合格证书（B类）；拟派专职安全员1名，专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之时起至投标文件提交截止时间止。

获取地点：全国公共资源交易平台（广西·河池）系统；

获取方式：需在全国公共资源交易平台（广西·河池）网站（http://ggzyjy.hechi.gov.cn/）获取招标文件、招标控制价、工程量清单、施工图纸电子版等相关资料。

## 四、投标文件提交

投标文件截止时间：2025年月日时分前

投标文件提交地点：投标人须在投标截止时间前将加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)http://202.103.240.162:8081/GgzyjySSO/login/oauth2login?PlatformCode=E4512002876成功上传，于投标截止时间前将与成功上传的投标文件同一时间生成的未加密投标文件电子版用U盘装载并包装密封后，由投标人法定代表人或其授权的委托代理人送达到河池市公共资源交易中心（河池市宜州区庆远镇高家堡西路1号）。

开标时间：2025年月日时分（北京时间）

开标地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市宜州区庆远镇高家堡西路1号）（注：投标人的法定代表人或其授权的委托代理人必须携带生成投标文件时所使用的企业CA锁参加开标，现场对电子投标文件进行解密，否则，由此造成投标文件不能解密评审的后果由投标人自行承担。）

注：投标人法定代表人须提供法定代表人证明书及身份证复印件并加盖投标人公章，如为授权委托代理人须提供授权委托书及委托人的身份证复印件并加盖投标人公章。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2、网上查询地址：广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·河池）网（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/），广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）。

3、本项目需要落实的政府采购政策：

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号文)。

- 本项目不接受未登陆全国公共资源交易平台（广西·河池）网站（http://ggzyjy.hechi.gov.cn/）获取本项目招标文件的投标人投标。

5.一个投标人只能成为一个标段的中标投标人，按1分标→6分标的顺序确定中标投标人。

6.监督部门：河池市金城江区财政局   0778-2305686

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：河池市金城江区教育局

地 址：河池市金城江区金城中路308号

联系方式：0778-2296316

2.招标代理机构信息

名  称：广西诚宸项目管理有限公司

地　址：河池市金城江区虎山路1018号华锡车选金三期小区11栋2单元303号房

联系方式：韩工，0778-7984595

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格条件：详见招标公告 |
| 5.1 | 本项目不接受联合体投标 |
| 6.1 | R不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.投标人基本情况表（附有效的企业营业执照等复印件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料：提供2025年4月至2025年9月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料:提供2025年4月至2025年9月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务报告:提供2024年经审计的财务报告或（自拟）2024年财务报表复印件，供应商是法人的，应提供2024年经审计的财务报告（包括“三表”，即资产负债表、利润表、现金流量表，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者（自拟）2024年财务报表复印件；供应商是其他组织或者自然人的，应提供2024年经审计的财务报告或（自拟）2024年财务报表复印件（包括“三表”，即资产负债表、利润表、现金流量表，属于小微企业的无须提供现金流量表)；（必须提供，否则作投标文件按无效响应处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.项目经理简历表（格式附后）；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.专职安全员简历表（格式附后）；（必须提供，否则作无效投标处理） 9.招标公告对应的特定资格要求提供的资质证书及相关证明材料等复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 10.中小企业声明函(格式附后)；(必须提供，否则响应文件按无效响应处理) 11.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 |
|  | 报价文件 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标报价表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.已标价工程量清单；(必须提供，否则作无效投标处理) 4.投标人对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 3.以上材料未附格式的，由投标人自行拟定。 商务技术文件 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.拟投入人员配置表（格式附后）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 6.项目技术方案(根据项目需求、评分办法及施工图纸，按照实际情况自行编制切实可 行的项目技术方案)；（必须提供，否则作无效投标处理）； 7.投标人认为需要提供的其他有关资料（如残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承的项目情况表及近年发生的诉讼及仲裁情况表等）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。 3.以上材料未附格式的，由投标人自行拟定。 |
| 15.2 | 1、投标报价必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 投标报价 2、投标人应根据项目实际情况进行报价，投标人报价不能超过控制价，否则投标无效。 |
| 16.2 | 投标有效期：自首次投标文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | R本项目不收投标保证金。 |
| 18.2 | 投标人应准备电子投标文件和以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1、电子投标文件按广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)要求及本公开招标文件要求制作、加密和递交； 2、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行的，投标无效。 |
| 19.1 | 首次投标文件提交起止时间：详见招标公告。 首次投标文件提交截止时间：详见招标公告。 首次投标文件提交地点：详见招标公告。 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统（河池）http://202.103.240.162:8081/GgzyjySSO/login/oauth2login?PlatformCode=E4512002876成功上传于投标截止时间前将与成功上传的投标文件同一时间生成的未加密投标文件电子版用U盘装载并包装密封后，由投标人法定代表人或其授权的委托代理人提交到河池市公共资源交易中心（河池市宜州区庆远镇高家堡西路1号）。如因系统等客观原因导致无法按时解密的，投标人须及时联系招标代理机构。 |
| 20.1 | 首次投标文件提交起止时间：详见招标公告。 首次投标文件提交截止时间：详见招标公告。 首次投标文件提交地点：详见招标公告。 投标人必须在首次投标文件提交截止时间前，将投标文件密封送达首次投标文件提交地点。在首次投标文件提交截止时间后送达的投标文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。 |
| 24.1 | 评标委员会的人数：共 7 人组成，其中招标人代表2人，评标专家5人。 评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类 2 人、经济类 0 人；技术类专家3 人、经济类专家 2 人。 |
| 26.3 | 招标的顺序：按照首次投标文件的解密顺序，如出现某投标人不能按时参加招标的情形，则该投标人的次序往后延，具体由招标小组确定。 |
| 28.1 | 履约保证金金额：本项目不收取。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西诚宸项目管理有限公司 联系电话：0778-7984595 公司邮箱：gxcc593@163.com 通讯地址：河池市金城江区虎山路1018号华锡车选金三期小区11栋2单元303号房 业务时间：上午8时30分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： R本项目代理服务费由中标人领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： R以分标（R成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/□服务类/R工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（R收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西诚宸项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司河池城西支行 银行账号：4505 0169 0909 0000 0497 |
| 33.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、投标人须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、投标文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 3.CA签章上关于法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式】或【通过电子交易客户端使用CA法人（负责人）或授权代表签章】亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效） 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 7.本项目所属行业为建筑业。 |
| 33.3 | 本项目否接受联合体投标。 |
| 本工程增值税计税方法 | 注：☑一般计税法 □简易计税法 【备注：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）等国家、自治区现行有关文件规定，只能选一种计税法】 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、投标人、招标小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本公开招标文件（以下简称招标文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5“投标”是指投标人按照本项目竞争性招标公告或者邀请函规定的方式获取招标文件、提交投标文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“投标文件”是指：投标人根据本招标文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8“首次报价”是指投标人提交的首次投标文件中的报价。

2.9“评审价”是指投标人提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3.投标人的资格条件

投标人的资格条件详见“投标人须知前附表”。

4.投标费用

投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加招标与应答、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

5.联合体投标

5.1本项目接受联合体投标。

5.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3投标人在投标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件从同一IP号上传。

7.6投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定投标人成交，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、招标文件

8.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同文本。

9.投标人的询问

投标人应认真阅读招标文件的采购需求，如投标人对招标文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，投标人尽可能在提交首次投标文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.招标文件的澄清和修改

提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者招标小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构或者招标小组在提交首次投标文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，不足5日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

三、投标文件的编制

11.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件必须对招标文件作出实质性投标。

12.投标文件的组成

投标文件编制基本要求

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件。

12.1投标文件由资格证明文件、报价商务文件、技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务文件：详见须知前附表

12.1.3技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未投标。

14.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性投标可能导致其投标无效，是投标人应当考虑的风险。

15.投标报价要求和构成

15.1投标报价应按招标文件中“投标报价表”格式填写。

15.2投标报价的价格构成见“投标人须知前附表”。

15.3投标报价要求

15.3.1投标人的投标报价应符合以下要求，否则投标文件按无效投标处理：

本项目采用固定综合单价形式报价，报价是履行合同的最终价格，应包括完成工程量清单及图纸所有施工项目的内容以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中；

15.3.2 投标报价（包含首次报价、最后报价（如有））超过所投标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其投标文件将作无效处理。

15.3.3 投标报价（包含首次报价、最后报价（如有））超过分项采购预算金额或者最高限价的，其投标文件将作无效处理。

16.投标有效期

16.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交投标文件后完成评审、确定中标人、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 投标有效期应由投标人按“投标人须知前附表”规定的期限作出投标。

16.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件编制的要求

18.1 投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

18.2 投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

18.3 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或委托代理人签字或签章，否则其投标文件按无效投标处理。

18.4 投标文件中标注的投标人名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其投标文件按无效投标处理。

18.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。投标文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

18.6 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对公开招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则招标小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

18.7 CA签章上关于法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式】或【通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)客户端使用CA法人（负责人）或授权代表签章】亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

18.8 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.投标文件的提交

19.1 投标人应在投标文件递交截止时间后三十分钟内或系统通知解密时间内能及时对电子投标文件进行解密，否则由此造成的损失由投标人自行承担。通过“广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)”上传递交的“电子加密投标文件”无法解密成功的，经项目归属监督部门备案后，投标人通过邮件或其他方式递交电子备份投标文件（系统生成投标文件时，生成两份，一份是电子加密投标文件，一份是电子备份投标文件；提供的电子备份投标文件要跟上传的电子加密投标文件是同一份，否则系统也不支持进行异常解密）。能够异常解密的前提：是指投标人已上传了电子加密投标文件且无法按时解密投标文件。

19.2 电子投标文件的相关说明

19.2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

19.2.2 如有特殊情况，本项目延长截止时间和开标时间，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20.首次投标文件的补充、修改与撤回

投标人在首次投标文件提交截止时间前，可以对所提交的电子备份投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21. 首次投标文件的退回

在首次投标文件提交截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，对已提交的投标文件概不退回。

- 开  标

##### 22.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

23.开标程序

23.1 采购代理机构向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按公开招标采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。通过“广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，电子加密投标文件解密不成功的情况，投标人须及时联系招标代理机构，在征得同意后，通过电子邮件的形式发送到指定邮箱，在线解密时间为30分钟。

23.2投标文件解密结束后，采购活动组织人员在线开启投标文件。

特别说明：如遇“广西壮族自治区公共资源电子交易系统(河池)”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 五、资格审查

##### 24.资格审查

##### 24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评  标

##### 25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 26.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 27.评标原则

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

27.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

27.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 28.评标方法及评标标准

28.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

28.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 29 确定中标人

##### 29.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

29.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

29.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 30 结果公告

##### 30.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

##### 32. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 33.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 34.履约保证金

##### 履约保证金金额：不收取。

##### 35.签订合同

##### 35.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 35.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 35.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

##### 36.合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当中标合同签订之日起七个工作日内，将中标合同在指定的系统上传备案，合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 37.询问、质疑和投诉

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 37.2 投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 37.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 37.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

37.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元；（200－100）万元×1.1％＝1.1万元；合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）

##### 39. 需要补充的其他内容

39.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

39.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

第三章  采购需求

- 1分标：

- 一、项目概况：本工程为河池市金城江区城西幼儿园保教楼修缮工程，包含内墙及顶棚改造、卫生间改造、增加护墙板。

- 工程地点：河池市金城江区

工期：180个日历天

质量要求：符合国家质量标准要求

最高限价：人民币捌拾万零叁仟柒佰零叁元壹角捌分（¥803703.18元）

二、工程招标控制价范围：

河池市金城江区城西幼儿园保教楼修缮工程图纸范围内的拆除工程、建筑装饰装修工程、安装工程。

三、本招标控制价编制依据：

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。	　　　3、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。

- 4、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》。

- 5、GB50854～50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）。

- 6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。

- 8、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)。

- 9、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)。

- 10、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）。	　　　11、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）。

- 12、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。	　　　13、现行的相关标准、规范和技术资料等。

- 四、材料价格

- 本工程材料价格按2025年第7期《河池市建设工程造价信息》金城江区发布的建筑安装材料市场价格信息计算，金城江区中未发布市场价格信息的参照相邻县市的建筑安装材料信息价格计算或参考其市场询价计算。

- 五、其他特殊说明

- 1.本工程渣土运距按图纸标明运距计算,渣土消纳费暂按5元/m3计取。

2.图纸和招标控制价另附（请自行在附件下载）。

- 2分标：

- 一、项目概况：本工程为河池市金城江区第二幼儿园旧保教楼修缮、多媒体教室改造及幼儿生活体验区改造工程，项目包括修缮旧保教楼、多媒体教室改造、幼儿生活体验区改造等。

- 工程地点：河池市金城江区

工期：180个日历天

质量要求：符合国家质量标准要求

最高限价：人民币壹佰壹拾贰万柒仟捌佰玖拾玖元肆角叁分（¥1127899.43元）

二、工程招标控制价范围：

金城江区第二幼儿园旧保教楼修缮、多媒体教室改造及幼儿生活体验区改造工程图纸范围内的拆除工程、建筑装饰装修工程、安装工程。

三、本招标控制价编制依据：

- 1.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

- 2.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。；

- 3.GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；

- 4.GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

- 5.GB50854～50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订

- 本）；

- 6.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

- 7.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。

- 8.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

- 9.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

- 10.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)；

- 11.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；

- 12.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；

- 13.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；

- 14.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；

- 15.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；

- 16.现行的相关标准、规范和技术资料等。

- 四、材料价格

- 本工程材料价格按2025年第7期《河池市建设工程造价信息》金城江区发布的建筑安装材料市场价格信息计算，金城江区中未发布市场价格信息的参照相邻县市的建筑安装材料信息价格计算或参考其市场询价计算。

- 五、其他特殊说明

- 1.本工程土方弃土运距暂定2km,土方消纳费暂按5元/m3计取。

六、其他需要说明的问题

1.图纸和招标控制价另附（请自行在附件下载）。

- 3分标：

- 一、项目概况：本项目为金城江区第三幼儿园新建门卫室、保教楼改造、室外活动场地改造工程，位于广西河池市金城江区，项目包含新建门卫室、升旗台、保教楼改造、室外活动场地改造等。

- 工程地点：河池市金城江区

工期：180个日历天

质量要求：符合国家质量标准要求

最高限价：人民币壹佰壹拾贰万叁仟壹佰陆拾肆元玖角玖分（¥1123164.99元）

二、工程招标控制价范围：

金城江区第三幼儿园新建门卫室、保教楼改造、室外活动场地改造工程施工图范围内的建筑工程、装饰装修工程、安装工程、园林工程等。

三、本招标控制价编制依据：

1.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；

3.GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；

4.GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

5.GB50854～50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；

6.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

7.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。

8.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

9.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

10.《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)；

11.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；

12.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；

13.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；

14.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；

15.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；

16.现行的相关标准、规范和技术资料等。

四、材料价格

本工程材料价格按2025年第7期《河池市建设工程造价信息》金城江区发布的建筑安装材料市场价格信息计算，金城江区中未发布市场价格信息的参照相邻县市的建筑安装材料信息价格计算或参考其市场询价计算。

五、其他特殊说明

1.本工程土方弃土运距暂定2km,土方消纳费暂按5元/m3计取。

2.本工程暂按三类土计算，土石方占比：8：2。

六、其他需要说明的问题

1.图纸和招标控制价另附（请自行在附件下载）。

- 4分标：

- 一、项目概况：本标段为金城江区河池镇中心幼儿园活动场地改造、侧岭乡中心幼儿园活动场地改造工程。

- 工程地点：河池市金城江区河池镇、侧岭乡

工期：180个日历天

质量要求：符合国家质量标准要求

最高限价：人民币壹佰柒拾伍万肆仟肆佰捌拾叁元零叁分（¥1754483.03元）

二、本招标控制价编制依据：

- （1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》。

- （2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

- （3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》及配套的费用定额和其他相关的计价规范、规定。

- （4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)。人工费、管理、利润按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)文调整。

- （5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知桂造价[2019]10号文等。

- （6）材料按2025年第7期《河池市建设工程造价信息》发布的河池市信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价。

- （7）人工取费按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。

- （8）苗木价格主要参考柳州市信息价，苗木未做说明的，直径按8-12计。

三、其他需要说明的问题

1.图纸和招标控制价另附（请自行在附件下载）。

- 5分标：

- 一、项目概况：本工程为金城江区六甲镇中心幼儿园新建挡土墙、围墙及活动场地改造工程等。

- 工程地点：河池市金城江区六甲镇

工期：180个日历天

质量要求：符合国家质量标准要求

最高限价：人民币壹佰零伍万陆仟伍佰贰拾叁元壹角叁分（¥1056523.13元）

二、本招标控制价编制依据：

- （1）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB 50856-2013）》、《市政工程工程量清单计算规范（GB 50857-2013）》；GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》。

- （2）《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB 50854-GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

- （3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》及配套的费用定额和其他相关的计价规范、规定。

- （4）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)。人工费、管理、利润按自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号)文调整。

- （5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知桂造价[2019]10号文等。

- （6）材料按2025年第7期《河池市建设工程造价信息》发布的河池市信息价为材料基础价格，信息价缺项部分按当地市场询价。

- （7）人工取费按自治区住房城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）执行。

- （8）苗木价格主要参考柳州市信息价，苗木未做说明的，直径按8-10计。

三、其他需要说明的问题

1.图纸和招标控制价另附（请自行在附件下载）。

- 6分标：

- 一、项目概况：本工程为河池市金城江区保平乡中心幼儿园教学综合楼修缮工程、拔贡镇中心幼儿园学生食堂新建室外活动场地改造工程。

- 工程地点：河池市金城江区

工期：180个日历天

质量要求：符合国家质量标准要求

最高限价：人民币壹佰肆拾伍万壹仟元壹角整（¥1451000.10元）

二、工程招标控制价范围：

河池市金城江区保平乡中心幼儿园教学综合楼修缮工程、拔贡镇中心幼儿园学新建室外活动场地改造工程图纸范围内的拆除工程、建筑装饰装修工程、安装工程学生食堂。

三、本招标控制价编制依据：

- 1、委托方提供的本工程施工设计图纸。

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。

- 3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）（GB50854～50862-2013）》。

- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。

- 5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额。

- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》。

- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。

- 8、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。

- 9、自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标[2016]17号文)。

- 10、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号文）。

- 11、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号文）。

- 12、现行的相关标准、规范和技术资料等。

- 四、材料价格

- 本工程材料价格按2025年第6期《河池市建设工程造价信息》金城江区发布的建筑安装材料市场价格信息计算，金城江区中未发布市场价格信息的参照相邻县市的建筑安装材料信息价格计算或参考其市场询价计算。

- 五、其他特殊说明

- 1.本工程渣土运距按图纸标明运距计算,渣土消纳费暂按5元/m3计取。

2.图纸和招标控制价另附（请自行在附件下载）。

## 第四章  评审方法、评审程序和评审标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第12.1.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第12.1.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第7.5条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第12.1.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评审标准

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即评审价=最后报价。 （5）超出最高限价的投标报价为无效投标。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×10分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |
| 2.1 | 主要施工 方法 (满分15分) | 一档：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段 划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求，得15分。 二档：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施较有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，得10分。 三档：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求，得5分。 |
| 2.2 | 拟投入的主要 物资计划 (满分10分) | 一档：投入计划与进度计划呼应，充分满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得10分。 二档：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划较合理、准确，得5分。 三档:投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得1分。 |
| 2.3 | 拟投入的主要施工机械、设备计划 (满分7分) | 一档：投入计划与进度计划呼应，充分满足施工需要，采用较先进机械设备，得7分。 二档：投入计划与进度计划呼应，较好满足需要，得4分。 三档：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，得1分。 |
| 2.4 | 劳动力安排计划 (满分10分) | 一档：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，充分满足施工需要，劳动力安排计划，得10分。 二档：各主要施工工序有较好劳动力安排计划，劳动力投入合理，较好满足施工需要，得5分。 三档：各主要施工工序有简单的劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要，得1分。 |
| 2.5 | 确保工程质量的技术组织措施 (满分7分) | 一档：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，充分满足采购文件的质量要求，得7分。 二档：针对项目实际提出较可行、较具体的保证措施，较好满足采购文件的质量要求，得4分。 三档：具体措施基本可行，基本满足采购文件的质量要求，得1分。 |
| 2.6 | 确保安全生产的 技术组织措施 (满分7分) | 一档：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施非常完整细致，采用规范正确、清晰，得7分。 二档：针对项目实际情况，有合理的措施且比较完整，采用规范正确，得4分。 三档：有基本合理的措施，采用规范正确，得1分。 |
| 2.7 | 确保工期的 技术组织措施 (满分7分) | 一档：关键线路非常清晰、准确、完整，计划编制合理、可行性高，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体，得7分。 二档：关键线路准确，计划编制较可行，关键节点的控制措施较合理可行，进度违约责任承诺具体，得4分。 三档：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体，得1分。 |
| 2.8 | 确保文明施工的 技术组织措施 (满分7分) | 一档：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行性高的实施措施，采用规范正确、清晰。各项措施周全、具体、有效，有具体实现现场文明施工目标的承诺，得7分。 二档：针对项目实际情况，有较好的实施措施，采用规范正确。有较具体的实现现场文明施工目标的承诺，得4分。 三档：针对项目实际情况，有可行的实施措施，采用规范正确。有实现现场文明施工目标的承诺，得1分。 |
| 2.9 | 工程施工的重点和难点及保证措施 (满分7分) | 一档：对项目关键技术、工艺有很深入的表述，对重点、难点有先进合理的施 工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施具体细致、可行性高，得7分。 二档：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、较可行，得4分。 三档：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决案基本可行，得1分。 |
| 2.10 | 施工总平面 布置图 (满分7分) | 一档：总体布置有针对性、合理，充分满足施工需要，全面符合安全、文明生 产要求，得7分。 二档：总体布置合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求，得4分。 三档：总体布置基本合理，基本满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求，得1分。 |
| 商务分 |  |  |
| 3 | 业绩分 （满分6分） | 近三年(2022年1月1日)以来完成过类似项目业绩的，每项得3分，满分6分。 需附：合同复印件为准，并加盖投标人公章。 |
| 总得分＝1＋2 |  |  |

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六章 合同条款

- 第一部分 合同协议书

发包人 (全称) ：河池市金城江区教育局

承包人 (全称) ：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：  （项目名称）-（分标名称）             分标号：

2. 工程地点：采购人指定地点。

3. 工程立项批准文号：                                    。

4. 资金来源：                                            。

5. 工程内容：详见设计图纸及招标控制价。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：详见设计图纸及招标控制价。

- 二、合同工期

计划开工日期：           年      月      日。

计划竣工日期：           年      月      日。

工期总日历天数：180个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量要求

符合国家质量标准要求。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币 (大写)                   (¥            元) ；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                   。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                      。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标报价表；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 其他合同文件：

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招竞标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年     月     日签订。

- 十、签订地点

本合同在      招标人指定地点     签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 法定代表 (双方) 或委托人签字之日起 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人： (公章) | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：(签字或签章) | 法定代表人或其委托代理人：(签字或签章) |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地 址 ： | 地 址 ： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话 ： | 电 话： |
| 传 真 ： | 传 真 ： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号 ： | 账 号 ： |

- 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同 (示范文本)》(GF—2017—0201)。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：承包人相关承诺及合同有关的协商文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4 监理人：

名    称 ：                  ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

- 1.1.2.5 设计人：

名    称 ：                   ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：执行本合同通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：我国现行法律、行政法规、部门规章，工程所在地地方性法规、地方政府 规章、规范性文件。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同签订时现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

- 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标报价表；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 其他合同文件：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同生效后 7 天内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   5   套 (承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担)；

发包人向承包人提供图纸的内容：经审图单位盖章合格的全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：必要的加工图、大样图及国家建筑标准设计图集；承包人提供的文件的期限为：开始施工前 7 天内；

承包人提供的文件的数量为：一式陆套；

承包人提供的文件的形式为：书面材料；

发包人审批承包人文件的期限：文件签收后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                    /                   。

- 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、 请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目施工项目部；

发包人指定的接收人为：建设单位现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 1.10.1 执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目约定工程所在地块红线范围内为场内。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由未计价，由发包人承担； 已计价，由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反 映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件， 但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、 使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因施工工程的运行、调试、维修、改造等目 的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不能为了合 同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款 1.11.4 执行。

- 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格： 是  □否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：双方约定。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  中标后填写   ；

身份证号：  中标后填写  ；

职    务：  中标后填写  ；

联系电话：  中标后填写 ；

电子信箱：  中标后填写  ；

通信地址：  中标后填写  。

发包人对发包人代表的授权范围：在施工过程中，监督工程施工质量，负责工地现场的安全管理。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：于开工前七天，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项后续或者遗留问题。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /  。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      无         。

发包人是否提供支付担保：          无           。

发包人提供支付担保的形式：        无             。

发包人提供的支付担保格式见合同附件 9。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：按竣工验收规范要求，提交相关竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 陆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后 30 天  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面材料   。

(10)承包人应履行的其他义务：承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  中标后填写  ；

身份证号：  中标后填写   ；

建造师执业资格等级：  中标后填写  ；

建造师注册证书号：  中标后填写  ；

建造师执业印章号：  中标后填写  ；

安全生产考核合格证书号：  中标后填写  ；

联系电话：  中标后填写  ；

电子信箱：  中标后填写  ；

通信地址：  中标后填写  ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 中标后填写 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及项目技术负责人每个月在施工现场工作时间不得低于 20 天/每人。

承包人未提交劳动合同， 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权处违约金500元/日(人民币) 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 200 元/日 (人民币)  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人竞标时所承诺的人员一致，并在中标后填  (开工日期)  前到任。在监理人向承包人颁发《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞ 25号文除外)。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处20000元/人•次(人民币)。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 20000 元/人•次 (人民币)。

- 3.3 承包人人员

- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告(格式见合同附件5)的期限：通用条款执行，无特殊约定。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称 职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 10000 元/人•次 (人民币)；专业工程师 10000 元/人•次 (人民币) 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：通用条款执行，无特殊约定。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 10000 元/人•次 (人民币)违约金；擅自更换专职安全员处 10000 元/人•次 (人民币) 违约金；擅自更换其它在场管理人员处 5000元/人•次 (人民币) 违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人•次 (人民币) ；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人•次 (人民币) ；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人•次 (人民币) 。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  所有工程  。

主体结构、关键性工作的范围：  所有工作 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  无 。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行 。

- 3.7 履约保证金

3.7.1 本项目不收取履约保证金。

- 4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  中标后填写  ；

职    务：  中标后填写  ；

监理工程师执业资格证书号：  中标后填写  ；

联系电话：  中标后填写  ；

电子信箱：  中标后填写  ；

通信地址：  中标后填写  ；

关于监理人的其他约定：  中标后填写  。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- 无  ；

- （2）   无  ；

（3）  无  。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。 关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单 (最好是印制的表格)由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行。 关于安全文明施工奖项的约定： 无  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人 应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工 场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 7 天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治 安事件紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按有关标准及制度执行。

6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费           元。

(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂 建质〔2015〕16号)和河池市相关规定执行。

- 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①管理人员名单、职称、职务、上岗证等；②按照国家及地方有关规定应当提交的内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间 如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时(含8小时)影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：拆迁延期、设计变更、工程量增加、基础地质情况和勘察报告不符、甲供设备延期、工程款支付不及时、天气变化(7.7款约定的异常恶劣的气候条件)等不可抗力因素、社会环境因素或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一 天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣 工日期起直到实际竣工日期的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的4%。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)  当地 6 级以上的破坏性地震 ；

(2)  暴雨级以上的持续 3 天的大雨 ；

(3)  5 年以上未发生过的，持续 5 天的高温天气 。

- 7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工 (赶工) 增加费的计算方法： 无 。

- 8. 材料与设备

- 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备

外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表

-22)见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于 或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时 按竞标单价支付，不得调整。

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按通用条款执行 。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、 款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定： 按通用条款执行

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由 发包人办理申请手续并承担相应费用。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人。

- 9.试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款 9.1 条 。

施工现场需要配备的试验设备：  执行通用条款 9.1 条 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：发生时执行通用条款 9.4 条。

- 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号) 以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11号)规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

- 关于变更的范围的约定： (1)执行通用条款 10.1 条，超出 10.1 条范围的现场变更，双方商定，现场办理签证。(2)工程联系单、设计变更等工程量及费用签证的结算方式同合同专用条款 10.4 和 12.1条约定，结算时并入总造价。

- 10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等) 造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，变更程序应按国家和河池市的相关规定进行。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： 待定 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；(2)合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；(3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并 (  乘以下浮系数 10 %， □不乘下浮系数) 计算，其中：材料设备价格按施工期间的《河池市建设工程造价信息》相应信息价的计算，《河池市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合 单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表12-2) 和《专业工程暂估价表》(表12-3) 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：双方另行商定。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1)允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、竞标报价：详见《承包人提供主要材料和 设备一览表》。

(2)主要材料和设备确认价：

按施工期间《 河池 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3)价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料竞标报价低于基准价格的：合同履行期间材料 和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以竞标报价为基础超过 约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价高于基准价格的：专 用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价 涨幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履 行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

1、本合同价款采用  固定综合单价  方式确定。

2、采用固定综合单价合同，合同中的综合单价包括的风险范围：除不可抗力、设计变更及政策性调整以外的其他风险(其他风险包含材料、设备、劳动力、运输价格、施工场地、施工运距、二次运输、弃 土场地、交通条件等影响工程量清单综合单价的所有波动因素)。

3、风险范围以外合同价款调整方法：(1)工程按实际完成工程量结算。(2)因设计变更引起合同外新增项目，其综合单价的调整方法是：①工程量清单中有相同细目的按供应商的中标综合单价进行结算；工程量清单中有类似细目的按类似细目中标综合单价结算；②工程量清单无类似细目时套定额并乘以一定的下浮系数(中标价/上控价)进行结算，其材料价格参考当地施工期间的信息价(低值)计算，无信息价的材料按市场价计算(市场价由发包人、承包人双方市场询价协商决定) ；③新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；新增项目的单价须经河池市政府性投资评审中心审定。④国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

4、对于增减工程项目，施工图预算中含有相应综合单价的，以有效的评审单位审定的综合单价为控制价，并按相应中标人竞标时中标的清单综合单价为结算单价，施工图预算中未含相应综合单价的，以甲方、乙方及评审单位三方经市场调查后共同确定的综合单价为结算单价：工程建设实施期间，如遇工程量 清单中带*号的主要材料价格上涨或下跌，增减幅度在正负10%(包括10%)以内的，合同综合单价一律不予调整；增减幅度在正负10%(不包括10%)以上的对合同综合单价的调整按当期的《河池市建设工程造价信息》的同期主要材料河池市信息价(低值)予以调整，以价格浮动部分的主要材料实际发生量计算差价；上限控制价清单内缺项单价(新增变更项)，由乙方依据当时《河池市建设工程造价信息》的同期河池市信息价(低值)编制报甲方和审计单位。如《河池市建设工程造价信息》上没有的材料价格，由乙方提出，监理和甲方确认，再由甲方将相关资料报送审计单位审核，审计单位通过市场询价拟定材料价后报业主审定；超出和同工期延期竣工的当遇材料价格上涨时对合同综合单价不与调整。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本合同价款采用  固定综合单价  方式确定。

综合单价包含的风险范围： 除工程变更、工程量清单缺项、漏项、签证、施工期间主要材料 (主要材料指：钢筋、水泥、木材、砖、砂、石) 的价格涨幅超出基准价10%及政策性调整以外的其他风险政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险费用的计算方法：                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

④其它：                                                      。

(2)总价合同。

总价包含的风险范围： 本项目为固定综合单价合同 。

3、其他价格方式：                                。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款扣除安全文明施工费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的30%。

预付款支付期限： 合同签订之日起30个日历天内 。

预付款扣回的方式：    /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  待定       。

预付款担保的形式为：      待定           。

预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请(核准)表见合同附件10

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)和及其广西 壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862－2013)及其广西实施细则、 本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 协商解决 。

- 12.4 工程进度款支付

- 1、工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程里的80%。

- 2、工程完工验收达到质重要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门(如有)审定后，工程款支至结算总价的97%。发包人按工程价结算总额的3%预留工程质里保修金(工程保修金无息)待工程运营二年后无质量问题返还质保金(验收合格后算起)。

- 3、合同约定的工程质里缺陷责任期(最长不超过2年)满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同监理、承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后承包人提供完整的请款材料30天内将保证金返还承包人。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：最终通过工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构审批。

竣工验收资料的份数：陆份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元) 、15 天 (工程造价在 1000 万元以上)，提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款 13.2.2 执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：拖延一天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：同当事人应当在颁发工程接收证书后 15 个有效工作日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书工程合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、 暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四 。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 28 天内。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：(1) 竣工结算合同价格；(2) 发包人已支付承包人的款项；(3) 应扣留的质量保证金；(4)发包人应支付承包人的合同价款。竣工结算款支付申请(核准)表见合同附件12。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：依据项目所在地人民政府及相关部门的规定。因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：

- 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结 算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

- 2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起30天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。竣工结算价以河池市审计结算报告为准，发包人完成审计结算完毕之日起14天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4 份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 双方确认审计总额后 28 天 。

最终结算款支付申请(核准) 表见合同附件 13。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：双方确认审计总额后 28 天。

(2) 发包人完成支付的期限：双方确认审计总额后 28 天。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24 个月  。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是，在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量 保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2   种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：                     ；

(2) 发包人按工程价款结算总额的  3  %预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息 及利息计算方式为：无息；

(3) 其他方式：         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2   种方式：

(1) 在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付 款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

(3) 其他扣留方式：                                    。

关于质量保证金的补充约定：发包人在质保期(24个月)满后一个月内将质保金的全部返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

- 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为： 24 个月 。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后 3 天内。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用合同条款 16.1.1 执行。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不按合同规定拨付预付款、工程进度 款，造成工期延期的工期顺延，由此所造成的损失，由发包人负责。从违约之日起，发包人每天按延付金额的万分之四向承包人支付违约金；逾期支付超过 15 天的，承包人有权停工，发包人必须为承包人办理停工的工期顺延手续。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施 的违约责任：双方另行商定，如承包人不同意实施的除外  。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货

日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，造成费用增加的，由发包人承担；如造成承包人返工的，发包人应负责承担返工费用及工期延误责任。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，由此引起的停工、违规罚款、经济损失以及其他责任由发包人承担。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，由此引起的停工、违规罚款、经济损失以及其他责任由发包人承担 。

(7) 其他：发包人未按约定审定工程竣工结算的，从违约之日起，每拖延一天，发包人按合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四向承包人支付违约金。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的。经河 池市的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格的。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的 。

- 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)承包人有本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

(2)承包人有本合同通用条款第 16.2.1(6)条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包 人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

(3)承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金 额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有 效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按竞标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及竞标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制 的其他文件的费用承担方式：双方协商。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： (1)4级及以上的地震；(2)日降雨量大于50㎜的雨日；(3) 6 级及以上的大风；(4) 20 年一遇及以上的洪水；(5)日气温超过 38度高温或低于 0 度的严寒天气；(6)持续30天高温天气；(7)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；(8)自然原因发生的火灾；(9)其它不可抗力原因。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /   。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费；发包人需要办理保险的费用由其自行承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人自行考虑  。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款 18.7 执行。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款 20.3.2 执行 。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

(1) 提请 河池 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束 力。

(2) 向 项目所在地 人民法院起诉。

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：主要建设工程文件目录

附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 5：承包人主要施工管理人员表

附件 6：分包人主要施工管理人员表

附件 7：预付款担保格式

附件 8：支付担保格式

附件 9：预付款支付申请 (核准) 表

附件 10：进度款支付申请 (核准) 表

附件 11：竣工结算款支付申请 (核准) 表

附件 12：最终结算款支付申请 (核准) 表

附件 13：总价合同进度款支付分解表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单 位 工 程 名称 | 建设规模 | 建 筑 面 积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 (元) | 开 工 日期 | 竣 工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

工程质量保修书

发包人 (全称) ：

承包人 (全称) ：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括            ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为     年；

2．道路工程为     年；

3．排水(雨水)工程为     年；

4．绿化工程为单位工程竣工验收合格后    年；

5. 地下防水工程为     年；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月 (最长不超过 24 个月) ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起     天 (按合同约定期限) ，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行 方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。       工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保 修期满。

发包人 (公章) ：

地  址 ：

法定代表人 (签字) ：

委托代理人 (签字) ：

电  话 ：

传  真 ：

开户银行：

账  号 ：

邮政编码：

承包人 (公章) ：

地  址 ：

法定代表人 (签字) ：

委托代理人 (签字) ：

电  话 ：

传  真 ：

开户银行：

账  号 ：

邮政编码：

附件 3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用 (元) | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设 备名称 | 规 格 型号 | 数量 | 产地 | 制 造 年份 | 额 定 功 率 (kW) | 生 产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |

附件 6：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 7：

预付款担保

(发包人名称) ：

根据                   (承包人名称)(以下称“承包人”) 与                          (发包 人名称) (以下简称“发包人”) 于           年     月    日签订的                    (工程名称) 《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额 的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币 (大写)                  元 (¥             ) 。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面

通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约 定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲

。

裁

6. 本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

地    址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传    真 ：

年       月       日

(备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列 全部内容)

附件 8：

支付担保

(承包人) ：

鉴于你方作为承包人已经与            (发包人名称) (以下称“发包人”) 于      年    月    日签订了                            (工程名称) 《建设工程施工合同》(以下称“主合同”)，应发包 人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元(大写：      )。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期

做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的 证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我 方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任解除。

- 2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我 方保证责任解除。

- 3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支 付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦 解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其

相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面 同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限 制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解 决：

(1) 向                      仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向                      人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                       (盖章)

法定代表人或委托代理人：                      (签字)

地    址 ：

邮政编码：

传    真 ：

年      月      日

(备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列 全部内容)

附件 9：

预付款支付申请(核准)表

工程名称：                          编号：

| 致： (发包人全称) 我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写) 元， (小写) 元，请予核准。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 申请金额 (元) |  | 复核金额 (元) | 备注 |
| 1 | 已签约合同价款金额 |  |  |  |  |
| 2 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 应支付的预付款 |  |  |  |  |
| 4 | 应支付的安全文明施工费预付款 |  |  |  |  |
| 5 | 合计应支付的预付款 |  |  |  |  |
| 承包人 (章) 造价人员 承包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核意见： □与合同约定不相符，修改意见见附件。 □与合同约定相符，具体金额由造价工程师 复核。 监理工程师 日 期 |  |  | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，应支付预付款 金额为(大写) 元， (小写) 元。 造价工程师 日 期 |  |  |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 发包人 (章) 发包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“ √ ”。

2.本表一式四份， 由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 10：

进度款支付申请(核准)表

工程名称：                              编号：

| 致： (发包人全称) 我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同的约定，现 申请支付本期的合同款额为(大写) 元， (小写) 元，请予核准。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 实际金额 (元) |  | 申请金额 (元) | 复核金额 (元) | 备注 |
| 1 | 累计已完成的工程价款 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 累计已实际支付的工程价款 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 本周期已完成的工程价款 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 本周期应扣减的金额 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 本周期实际应抵扣的预付款 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 本周期应扣减的金额 |  |  |  |  |  |
| 5 | 本周期应支付的合同价款 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  |  |  |  |  |
| 附：上述 3、4 详见附件清单。 承包人 (章) 造价人员 承包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工 程师复核。 监理工程师 日 期 |  |  | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，本周期已完成 工程价款为(大写) 元，(小写) 元，本期间应支付金额为 (大写) 元， (小写) 元。 造价工程师 日 期 |  |  |  |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 发包人 (章) 发包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“ √ ”。

2.本表一式四份， 由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 11

竣工结算款支付申请(核准)表

工程名称：                               编号：

| 致： (发包人全称) 我方于 至 期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请 支付竣工结算的工程款额为(大写) 元， (小写) 元，请予核准。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 申请金额 (元) |  | 复核金额 (元) | 备注 |
| 1 | 竣工结算合同价款总额 |  |  |  |  |
| 2 | 累计已实际支付的合同价款 |  |  |  |  |
| 3 | 应预留的质量保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 应支付的竣工结算款金额 |  |  |  |  |
| 承包人 (章) 造价人员 承包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工 程师复核。 监理工程师 日 期 |  |  | 复核意见： 你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣 工结算款总额为(大写) 元， (小写) 元，扣除前期支付以及质 量 保 证 金 后 应 支 付 金 额 为 ( 大 写 ) 元， (小写) 元。 造价工程师 日 期 |  |  |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 发包人 (章) 发包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“ √ ”。

2.本表一式四份， 由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 12：

最终结算款支付申请(核准)表

工程名称：                          编号：

| 致： (发包人全称) 我方于 至 期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支 付最终结清合同款额为(大写) 元， (小写) 元，请予核准。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 申请金额 (元) |  | 复核金额 (元) | 备注 |
| 1 | 已预留的质量保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 应增加因发包人原因造成缺陷的修 复金额 |  |  |  |  |
| 3 | 应扣减承包人不修复缺陷、发包人 组织修复的金额 |  |  |  |  |
| 4 | 最终应支付的合同价款 |  |  |  |  |
| 承包人 (章) 造价人员 承包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工 程师复核。 监理工程师 日 期 |  |  | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，最终应支付 金额为 (大写) 元 ， (小写) 元。 造价工程师 日 期 |  |  |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 发包人 (章) 发包人代表 日 期 |  |  |  |  |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“ √ ”。  如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。

2.本表一式四份， 由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件 13：

总价合同进度款支付分解表

工程名称：                            编号：

| 进度款期次 | 形象进度 |  |  | 进度款付款金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 |  |  |  |  |  |
| 第二期 |  |  |  |  |  |
| 第三期 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 发包人代表签字： 发包人 (盖公章) |  |  |  | 承包人代表签字： 承包人 (盖公章) 日 期 |  |
| 日 |  | 期 |  |  |  |