忻  城  县

林 业 局 文 件

忻林报〔2025〕59号                   签发人：樊小鹏

关于实施林业无人机AI巡查服务项目采购的请示

忻城县人民政府：

根据来宾市林业局工作部署安排以及我县林业资源管理实际需求，拟实施林业无人机AI巡查服务项目采购。项目内容情况如下：

一、项目背景

我县林业资源禀赋丰富，近年来林业产业发展势头迅猛。当前，我县林区无证砍伐刑事案件居高不下，监管主要依赖传统“人防”模式，存在巡查覆盖不全、隐患响应滞后、应急处置效率低、管理成本高等突出问题，难以满足新时代林业资源精细化、智能化管理需求以及压降案件数量的要求。

二、采购内容

- （一）采购方式

- 政府购买服务。

- （二）工作目标

- 1.全域林区覆盖：采用供应商部署的30套无人机AI巡查服务，实现全县林区AI巡查全覆盖，构建无盲区、无缝隙的立体巡检网络。

- 2.林区事件智辨：采购适配忻城县林区特点的AI算法模型服务，实现两类关键事件自动识别。一是森林资源管护智能化。通过AI算法与影像比对技术，对已办理采伐证区域，实时监测定位位置及砍伐范围，确保合规采伐；对未办理采伐证区域，自动识别非法砍伐、盗伐行为，实现快速定位。二是森林防火预警自动化。实时监测林区疑似烟雾、火星等早期火情，从发现到预警响应时间及时，确保及时处置。

- 3.提效林区监管：推动林区监管从“被动应对”转向“主动预防”，实现事件发现效率提升90%以上、应急处置时间缩短50%以上，减少林业资源损失，为林长制考核、林业执法提供精准数据支撑。

- （三）采购预算

- 根据市林业局指导意见，同时参考国内服务采购价格，按10万元/台/年，采购30套无人机AI巡查服务，服务期招投标3年，预算资金900万元。

三、实施计划

- （一）2025年9月完成方案审定，发布采购意向；

- （二）2025年10月完成项目建设和试运行，租赁2025年10月-12月服务；

- （三）2025年11月开展争创全区试点工作。

- （四）2025年12月完成2026-2028年服务采购招投标工作

- 项目建成后，将会有利于加强我县林区事件源头管控能力，实现新时代林业资源精细化、智能化管理，请县人民政府给予研究，同意实施。

- 妥否，请批示。

- 附件：忻城县林业局无人机AI巡查项目建设工作方案

忻城县林业局

2025年9月16日

（联系人：樊金 联系方式：13597091226）

忻城县林业局办公室                      2025年9月16日印发