## 总表
附件1
桂林市资源县2025年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目计划表（车田苗族乡、资源镇、河口瑶族乡）
填报单位： 资源县水利局 填报人： 联系电话： 填报日期：2025.01.03
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目情况 |  |  |  |  | 建设规模（选择填报） | [7 empty] | 资金来源（万元） | [7 empty] | 项目受益情况 | [7 empty] | 绩效目标（包括但不限于成本指标、产出指标、效益指标、群众满意指标） | 产业类项目联农带农机制（包括方式、人数/户数、收入金额等。） | 备注
[5 empty] | 项目类型（有交叉项目不重复报） 1.基础设施 2.产业发展 3.村集体经济 4.易地搬迁 5.农村环境整治 6.项目管理费 7.其他 | 项目名称 | 实施内容 | 建设性质（新建、续建、往年项目资金缺口） | 主管单位 | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 发展种植（亩） | 低产改造（亩） | 家禽养殖（万羽） | 家畜养殖 （头/只） | 水产养殖（公斤） | 其他 | 该批次衔接资金合计 | 该批次中央衔接资金 | 该批次自治区衔接资金 | 该批次市衔接资金 | 县级补助资金 | 投入项目的粤桂帮扶资金 | 投入项目的小额信贷资金 | 未安排资金 | 受益村（个数） |  | 受益总人数 |  | 其中：脱贫户 |  | 其中：易地搬迁对象
[26 empty] | 面上村 | 脱贫村 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
|  | 资源县 |  |  | 总计 | [13 empty] | 95.47 | 0
1.基础设施小计
（2）建设饮水安全巩固提升工程建设小计
1 | 桂林市 | 资源县 | 资源镇 | 永兴村 | 农村供水保障设施 | 资源县资源镇永兴村下小地供水保障工程 | 新建拦水坝一座，过滤池一座，安装管道11047m | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 11047 | [6 empty] | 42.75 | 42.75 | [7 empty] | 1 | 136 | 435 | 12 | 40 |  |  | 通过建设蓄水池、水源取水设施、过滤池、安装管道等工作，计划投资42.75万元，实现为435人提供供水保障的目标 新建或改善脱贫村饮水设施数量>=1个； 项目（工程）验收合格率（100%）>=100%； 饮水设施改造后水质达标率>=100%。 项目（工程）完成及时率>=100%； 安全饮水工程补助标准>=500元/人； 农村集中供水率>=90%； 受益脱贫人口数>=40人； 工程设计使用年限>=15年； 受益脱贫人口满意度>=95% | 群众积极参与，筹工筹劳，项目建成之后，将为435人提供供水保障。
2 | 桂林市 | 资源县 | 车田苗族乡 | 田头水村 | 农村供水保障设施 | 车田苗族乡田头水村刺猪湾屯安全饮水工程 | 新建一处拦水坝，过滤池、新建一座10m3蓄水池，安装管道2456m | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 2456 | [6 empty] | 9.5 | 9.5 | [7 empty] | 1 | 10 | 42 | 5 | 25 |  |  | 通过新建一处拦水坝，过滤池、新建一座10m3蓄水池，安装管道等工作，计划投资9.5万元，实现为42人提供供水保障的目标 新建或改善脱贫村饮水设施数量>=1个； 项目（工程）验收合格率（100%）>=100%； 饮水设施改造后水质达标率>=100%。 项目（工程）完成及时率>=100%； 安全饮水工程补助标准>=500元/人； 农村集中供水率>=90%； 受益脱贫人口数>=25人； 工程设计使用年限>=15年； 受益脱贫人口满意度>=95% | 群众积极参与，筹工筹劳，项目建成之后，将为42人提供供水保障。
3 | 桂林市 | 资源县 | 车田苗族乡 | 车田村 | 农村供水保障设施 | 资源县车田苗族乡车田村旱坨供水保障工程 | 新建引水渠20m，泵房1座，过滤池1座，15m3低位水池1座，安装管道468m | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 468 | [6 empty] | 6.96 | 6.96 | [6 empty] | 户数: 34; 人数: 135; 户数: 22; 人数: 85 | 总体指标：通过建设蓄水池、水源取水设施、过滤池、安装管道等工作，实现为135人提供供水保障的目标；数量指标：新建或改善饮水设施数量≥1个；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%，饮水设施改造后水质达标率≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；社会效益指标：解决脱贫人口饮水安全问题人数≥85人；可持续影响指标工程设计使用年限≥15年；服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥90%。 | 群众积极参与，筹工筹劳，项目建成之后，将为135人提供供水保障。 | 调整进
4 | 桂林市 | 资源县 | 车田苗族乡 | 海棠村 | 农村供水保障设施 | 资源县车田苗族乡海棠村社坦坪组供水保障工程 | 新建拦水坝一座，过滤池一座，蓄水池一座，安装管道2987m | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 2987 | [6 empty] | 9.24 | 9.24 | [6 empty] | 户数: 17; 人数: 80; 户数: 5; 人数: 26 | 总体指标：通过建设蓄水池、水源取水设施、过滤池、安装管道等工作，实现为80人提供供水保障的目标；数量指标：新建或改善饮水设施数量≥1个；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%，饮水设施改造后水质达标率≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；社会效益指标：解决脱贫人口饮水安全问题人数≥26人；可持续影响指标工程设计使用年限≥15年；服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥90%。 | 群众积极参与，筹工筹劳，项目建成之后，将为80人提供供水保障。 | 调整进
5 | 桂林市 | 资源县 | 河口瑶族乡 | 猴背村 | 农村供水保障设施 | 资源县河口瑶族乡猴背村上、下冲头供水保障工程 | 新建水池1座，过滤池1座，安装管材3493m。 | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 3493 | [6 empty] | 10.87 | 10.87 | [6 empty] | 户数: 43; 人数: 152; 户数: 11; 人数: 42 | 总体指标：通过建设蓄水池、水源取水设施、过滤池、安装管道等工作，实现为152人提供供水保障的目标；数量指标：新建或改善饮水设施数量≥1个；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%，饮水设施改造后水质达标率≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；社会效益指标：解决脱贫人口饮水安全问题人数≥21人；可持续影响指标工程设计使用年限≥15年；服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥90%。 | 群众积极参与，筹工筹劳，项目建成之后，将为152人提供供水保障。 | 调整进
6 | 桂林市 | 资源县 | 资源镇 | 文洞村 | 农村供水保障设施 | 资源县资源镇文洞村江口屯供水保障工程 | 新建50立方米蓄水池一座，安装管道6211m。 | 改建 | 资源县水利局 | 1 | 6211 | [6 empty] | 16.15 | 16.15 | [6 empty] | 1 |  | 56 | 190 | 6 | 20 |  |  | 通过建安装管道等工作，计划投资16.15万元，项目建成后，为190人提供供水保障。 新建或改善脱贫村饮水设施数量>=1个； 项目（工程）验收合格率（100%）>=100%； 饮水设施改造后水质达标率>=100%。 项目（工程）完成及时率>=100%； 安全饮水工程补助标准>=500元/人； 农村集中供水率>=90%； 受益脱贫人口数>=20人； 工程设计使用年限>=15年； 受益脱贫人口满意度>=95% | 解决了56户190余人安全饮水问题.