关于购买港北区农民工创业园综合服务中心

运营服务项目的实施方案

根据《广西壮族自治区级农民工创业园管理暂行办法》（桂人社发〔2016〕77号）要求，为促进港北区农民工创业带动就业工作，培育大众创新、万众创业的新引擎。结合实际，通过政府购买服务引入第三方机构，建设港北区农民工创业园综合服务中心，为做好有关工作，特制订本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，积极落实党中央、国务院关于促进高质量充分就业的决策部署，以实现推动就业创业为目标，打造服务标准化的港北区农民工创业园综合服务中心，同步构建专业高效的就业服务支撑体系，为园区企业提供人力资源保障。

二、建设目标

建设港北区农民工创业园综合服务中心1个，通过政府购买服务方式，由依法注册登记、持有《人力资源服务许可证》（许可业务范围须包含职业中介、创业指导等服务），且具备履行合同所需专业能力的市场主体运营，负责港北区农民工创业园综合服务中心的日常管理工作，配备熟悉创业政策、政治素质较高、服务意识较强的专职工作人员。要以服务农民工创业园入驻企业的生产经营需求为核心，以培育和扶持农民工创业为目标，为农民工创业者提供生产经营场地，并免费提供岗位对接、创业指导、政策咨询、创业培训、金融服务、法律援助、权益维护等服务的创业平台；建立人力资源保障体系，实现就业服务与生产经营需求的高效联动。

三、建设内容

在港北区西江工业园区建设港北区农民工创业园综合服务中心，实际使用面积（包括可延伸使用的服务区域面积）不少于100平方米，在明显位置设置标识“自治区级农民工创业园——港北区农民工创业园”，内设港北区农民工创业园综合服务中心，同时需具备符合服务中心功能的基本装修装饰，要建立服务承诺、公开公示、限时办结、目标考核、监督举报和责任追究等制度，并对外公布、悬挂上墙。以及规划设计公共就业创业政策、管理制度、服务内容、咨询投诉举报渠道、公告栏等内容的宣传发布专区。功能区域需有明确划分，包括企业综合服务区、便民服务区、信息发布区、人力资源保障区、招聘洽谈区等，提供政策申报、融资对接、法律咨询、就业创业等服务，并在法定工作日（9:00-17：00）正常开放。

依托广西数智人社信息管理平台、人社部门网站、微信公众号、微信小程序、手机APP等网络载体，新设“港北区农民工创业园综合服务中心”视频号，利用“互联网+平台”的技术，拓展农民工创业园综合服务中心的线上服务功能，形成线上线下相结合的服务格局。

四、购买运营服务内容

（一）企业生产经营支持服务。为入驻企业提供全周期服务，为农民工等各类群体提供创业培训、创业能力测评、创业指导、政策咨询和创业信息等服务；提供创业项目推荐、协助办理相关营业所需证照、提供合规经营法律辅导，防范合同、产权风险；宣传税收减免、社保补贴、场地租赁等创业政策，联动银行、律所、商会等机构搭建创业资源平台,开展创业担保贷款全流程指导（申请、材料准备、银行对接），协助对接小额信贷、贴息贷款等融资渠道，提供法律咨询、法律援助、权益维护服务；开展动态用工监测，每月更新入驻企业用工数量、职工名册，建立企业用工台账，将企业职工及新招用劳动力信息录入广西数智人社系统。

（二）人力资源保障服务。基于入驻企业用工需求台账，针对性开展招聘对接、技能培训，为劳动者和用工主体提供就业法规政策咨询、职业指导、培训指导、创业指导、求职登记、招聘登记、失业登记、就业登记、培训登记、职业介绍、劳动维权等日常公共就业服务和用工服务，建立相关台账。指导劳动者和用工主体申请办理有关就业、培训、创业、社保等补贴。设立“港北区农民工创业园”微信视频号做好综合媒体宣传服务。制作并宣传用人单位推介、人社政策宣传、活动预告等各类宣传短视频，印制各类农民工等活动宣传标语，印制农民工等政策宣传材料，提高农民工创业园知晓度与服务对象参与度，为农民工创业园的运营与健康发展营造良好氛围。每年为劳动者提供就业服务、职业技能培训推荐、创业服务不少于500人，每年为用工单位提供招聘服务不少于100家次，每年开展就业创业政策宣传咨询活动不少于6次，每年成功介绍城乡劳动力实现就业500人以上。

（三）企业需求响应机制。设立企业服务专员，定期走访收集经营痛点，联动政府部门解决证照、税务、补贴申领等问题。

（四）岗位信息收集发布服务。通过办理招聘登记、走访企业等用人单位、对接公共就业（人才）服务机构、零工市场（驿站）、劳务中介机构等方式，收集并发布区内外全日制、非全日制用工、阶段性用工、临时性、零散性等招聘信息。采取“线上+线下”模式，动态更新发布所收集的招聘信息。每年收集的各类就业岗位信息不少于1000个，每月发布招聘岗位信息不少于1期。

（五）组织开展招聘活动。根据人社部门的招聘活动计划安排，每年自行组织开展各类招聘活动不少于12场次，每场参加招聘用工主体不少于10个。协助组织发动求职人员和用人单位参加人社部门举办的各类就业（人才）招聘活动。

（六）服务中心宣传推广。利用宣传车、报纸、广播、电视、微信、抖音、视频号、手机短信等宣传载体，并通过印发宣传资料、横幅、海报等方式，多渠道多形式宣传农民工创业园综合服务中心的总体情况、服务功能、服务内容等，提高农民工创业园综合服务中心的社会知晓度，引导广大求职者和用工主体关注并进入服务中心进行求职和招聘，增强影响力。每年通过网络平台宣传载体进行宣传报道不少于6次；每年制作和发布用人单位推介、人社政策宣传、活动预告等各类短视频不少于30条；每年至少制作一条3分钟农民工创业园综合服务中心功能与服务情况的主题宣传片进行宣传；每年印制各类宣传资料等不少于1万份。

（七）动员参加职业培训。开展职业技能培训、创业培训等政策宣传，做好城乡劳动力参加职业技能培训和创业培训的登记工作，动员、推荐、组织有参加职业培训意愿的城乡劳动力到职业培训机构参加培训，并收集整理好开展职业培训服务的相关台账资料。每年负责开展职业培训方面相关政策宣传不少于6次，每年动员推荐城乡劳动力参加职业培训、创业培训的人数不少于100人，每年组织开展农民工职业技能技术提升培训班不少于2次，人数不少于100人；每年组织开展企业管理人员能力提升培训班不少于2次，人数不少于100人；开展劳动关系调解培训班不少于2次，人数不少于100人。

（八）档案归集服务。负责做好农民工创业园综合服务中心运营管理过程中各项业务、各种资料的收集、编目、归档和管理服务。建立基础台账，真实记录入驻企业信息、就业人数、参保缴费、政策兑现及跟踪服务数据，按月更新电子台账。

（九）创业孵化与资源对接服务。设立创业孵化功能区，为农民工创办企业提供孵化服务，落实场地减免、贷款贴息等政策；建立创业项目库与专家库，每年收集优质创业项目，组织创业导师开展指导；开展创业跟踪服务，为孵化企业提供市场分析、经营诊断、资源对接等深度服务。

（十）制度规范与标识管理。完善管理制度，实行服务承诺、公开公示、限时办结、目标考核、监督举报和责任追究制度，并悬挂上墙，对外公布；规范园区标识，园区入口设立公告牌（载明概况、政策、入驻企业及联系方式）；企业厂房悬挂标识牌（载明企业名称、创办人、入园时间、带动就业人数）。

（十一）完成其他交办工作。配合支持人社部门（采购方）开展其它就业服务工作，比如，交办开展临时性、阶段性、紧急性的相关就业创业、春节后集中送工等工作。

五、服务期限和管理运营

（一）服务期限。本次购买农民工创业园综合服务中心运营服务期自正式运营之日起计算，为期3年，服务供应商应在采购合同签订之日起1个月内完成服务中心的实体化建设，在期满前完成运营目标任务（具体考核指标见附件）。农民工创业园综合服务中心运营期满后，采购方再另行研究决定是否继续购买运营服务。

（二）管理运营。港北区人力资源和社会保障局负责对港北区农民工创业园综合服务中心的服务供应商开展建设、运营的情况进行监督、考核等工作，不定期对农民工创业园综合服务中心建设、运营、提供服务情况开展督导检查。采取实地察看、随机抽查、综合评估等方式，对农民工创业园综合服务中心建设管理和服务成效进行评价。如发现问题，要求运营单位进行整改；问题严重的，给予警告并要求限期整改；问题特别严重的且造成一定社会影响，或连续两次警告的，撤换运营单位，并要求承担相应的法律责任。

六、工作机构

成立港北区农民工创业园综合服务中心建设工作领导小组，领导小组人员如下：

组  长：黄益秀  港北区人力资源和社会保障局党组书记、局长

副组长：梁晓敏  港北区人力资源和社会保障局党组成员、副局长

成  员：林  海  港北区就业服务中心主任

姚富艺  港北区就业中心副主任

梁  峰　港北区人才服务中心负责人

刘  引  港北区就业中心三级主任科员

下设工作小组办公室（设在区就业服务中心），负责办公室协调工作。办公室主任由林海兼任，工作人员从相关股室、中心抽调。

七、采购人与供应商的职责

（一）采购人职责

负责制定港北区农民工创业园综合服务中心的建设方案和落实政府采购的相关工作；负责落实港北区农民工创业园综合服务中心建设的所需经费；负责港北区农民工创业园综合服务中心建设运营的业务指导工作；负责港北区农民工创业园综合服务中心运营服务成效的评估验收工作；负责全程组织和监督港北区农民工创业园综合服务中心建设方案的具体组织实施；负责港北区农民工创业园综合服务中心运营服务成效的分析及运用；协调市场监管、税务、金融等部门，支持服务中心开展企业证照办理、减税降费、融资对接等跨部门服务。

（二）供应商职责

1.负责配备港北区农民工创业园综合服务中心的服务团队。根据采购人要求完善运营管理团队组织架构，配备不少于3人的运营服务团队，负责农民工创业园综合服务中心总体运营、市场软硬件设施管理维护等工作。农民工创业园综合服务中心至少配备2名专职工作人员，其中：企业服务专员1名（专责用工数据采集等）。配备1名持有执业证书的律师（可兼职），响应劳动者维权需求不超过2个工作日，每季度至少开展1次现场法律服务，提供书面服务记录。

2.负责提供港北区农民工创业园综合服务中心的服务场所。根据采购人要求，负责提供服务场所，实际使用面积（包括可延伸使用的服务区域面积）不少于100平方米，并进行适当装修，合理布局服务功能区域（如企业综合服务区、便民服务区、信息发布区、人力资源保障区、招聘洽谈区等），服务场所的环境要干净整洁，设置统一标识，标语要醒目，消防要安全合格，保持良好公共秩序。

3.负责配备农民工创业园综合服务中心的服务设施。负责落实日常办公设备（如：电脑、电话、打印复印一体机、扫描仪、高拍仪、办公桌椅、空调机等）、便民服务设备（如：饮水机、沙发、手机充电器、医药箱等）、信息发布终端设备（如：电子显示屏、液晶显示器、AI一体招聘机等）、资料存放设备（如：资料柜、档案柜）、安全监控系统、消防器材等服务设施，提供正常运转所需的水电、宽带网络、办公耗材等设备设施，负责制度上墙公示及日常维护。

4.负责按照运营服务内容开展相关服务，确保就业创业数据实时同步至广西数智人社平台，延迟≤5个工作日。负责正常运营的相关费用开支，包括但不限于：人工成本、场地租金、水电、邮电、通讯、网络、办公耗材、保洁卫生、服务设施设备维护、物业管理等费用；必要的保险费用和各项税金；其他费用（比如组织、策划、宣传、培训等费用）。

5.制定突发事件应急预案（包括劳资纠纷调处、安全事故响应等机制），确保服务场所安全稳定运营。

八、实施方式及经费保障

港北区农民工创业园综合服务中心运营服务项目通过政府购买服务方式进行，每年度运营服务的预算经费约为32万元，3年总预算96万元，总预算包含10%质量保证金，按合同约定执行。合同签订3年，所需经费拟从就业补助资金中列支，采购方式（竞争性磋商），严格按照政府采购相关规定执行。

九、成果验收与经费拨付

港北区人力资源和社会保障局负责对港北区农民工创业园综合服务中心的建设项目进行全程监督检查，组成考核评估工作组，对供应商运营农民工创业园综合服务中心的服务成果进行评估验收。

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同款的30%；需乙方向甲方书面请款，甲方收到乙方申请后10个工作日内向贵港市港北区财政局申请付款，付款时间以财政拨付时间为准；

2.剩余合同金额的70%分6期支付（每期10%），服务期满后支付质保金（10%）。每6个月结一次款（合同金额的10%），考核（考核具体标准详见附件2）通过后根据考核评分结果支付，后面以此类推。服务期满后无质量问题支付质保金（合同金额的10%）。

3.服务活动成果检查验收：由项目工作领导小组组成考核小组负责对服务提供方工作完成的情况进行考核（按每6个月考核），服务提供方按规定提供相关台账，考核总分为100分，考核评分在95分（含）-100分的，全额服务费用；考核评分在90分（含）-94分（含）的，按6个月服务费用的90%比例支付；考核评分在85分（含）-89分（含）的，按6个月服务费用的80%比例支付；考核评分在80分（含）-84 分（含）的，按6个月服务费用的70%比例支付；考核低于80分，限期15日整改，整改验收合格后按6个月服务费用的70%比例支付。

附件：1.港北区农民工创业园综合服务中心运营服务项目年度服务费预算表

2.港北区农民工创业园综合服务中心运营服务成效评估（每6个月）验收表

港北区人力资源和社会保障局

2025年7月22日

附表1

港北区农民工创业园综合服务中心

运营服务项目年度服务费预算表

| 序号 | 内容 | 服务内容及标准 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业生产经营支持服务 | 1.动态用工监测：每月采集更新入驻企业用工数量、职工名册，建立企业用工电子台账； 2.数据系统录入：5个工作日内将新增就业人员信息录入广西数智人社系统； 3.创业政策代办（证照/补贴/减税）、融资对接、法律风控服务； 4.联动银行、律所、商会为企业服务； 5.法律咨询/维权/普法活动≥4次/年。 6.建立创业项目库与专家库，开展创业跟踪服务。 | 4 |
| 2 | 人力资源保障服务 | 1.基于企业用工台账开展精准服务：每年提供就业/培训/创业服务≥500人次；每年为用工单位提供招聘服务不少于100家次；每年开展就业创业政策宣传咨询≥6次；每年成功匹配企业用工需求实现就业≥500人； 2.提供政策咨询、求职登记、招聘登记等日常服务。 | 5 |
| 3 | 企业需求响应服务 | 1.至少配备2名专职工作人员，其中：企业服务专员1名； 2.建立“诉求-解决-反馈”闭环流程（7日内响应）； 3.每季度解决企业痛点问题≥5件。 | 1 |
| 4 | 岗位信息收集发布服务 | 1.收集发布岗位信息≥1000个/年（其中园区企业岗位≥60%）； 2.每月动态发布招聘信息≥1期（全年12期）； 3.岗位信息覆盖人群≥500人次/年。 | 2 |
| 5 | 组织开展招聘活动 | 1.每年组织招聘活动≥12场次（园区企业参与率≥70%）； 2.每场参与用工主体≥10家； 3.协助组织企业参加各级人社部门举办的招聘活动。 | 3 |
| 6 | 服务中心宣传推广 | 1.每年通过网络平台宣传载体报道≥6次； 2.每年制作发布短视频≥30条； 3.每年制作主题宣传片≥1部（3分钟）； 4.每年印发宣传资料≥1万份。 | 1 |
| 7 | 组织培训 | 1.每年开展职业培训政策宣传≥6次； 2.每年动员推荐参训≥100人。 3.每年组织开展农民工职业技能技术提升、企业管理层管理能力提升、劳动关系调解培训班各不少于2次，每次培训班参训≥100人，各班次合计参训≥600人。 | 4 |
| 8 | 服务设施及服务团队 | 1.场地租赁（≥100㎡）及基础装修； 2.办公设备（电脑/打印机/显示屏等）； 3.便民设施（饮水机/充电设备等）； 4.运营团队≥3人（含薪资及兼职律师顾问费，2名专职人员，其中企业服务专员1名）； 5.日常耗材/网络/物业等。 6.制定6项制度并上墙公示，园区入口公告牌及企业标识牌制作安装。 | 12 |
| 年度总预算 |  |  | 32 |

附件2

港北区农民工创业园综合服务中心

运营服务成效评估（每6个月）验收表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容 | 自评分 | 验收考核评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业数据管理 | 15 | 1.企业用工台账完整率100%（5分） 2.新增就业数据5个工作日内录入广西数智人社系统（5分） 3.系统数据错误率≤1%（5分） |  |  |
| 2 | 企业服务实效 | 15 | 1.企业诉求7日内响应率100%（5分） 2.每季度解决企业痛点问题≥5件（5分） 3.企业满意度≥85%（5分） （测评方式：随机抽查15家企业匿名评分，均分≥4.25/5） |  |  |
| 3 | 人力资源服务 | 10 | 1.提供就业/培训/创业服务≥250人次（4分） 2.为用工单位提供招聘服务不少于50家次；开展就业创业政策宣传咨询≥3次；成功匹配企业用工需求实现就业≥250人（6分） |  |  |
| 4 | 岗位信息发布 | 10 | 1.收集岗位信息≥500个（5分） 2.园区企业岗位占比≥60%（5分） |  |  |
| 5 | 创业孵化服务 | 6 | 1.孵化企业台账完整率（2分） 2.创业项目库≥10个，创业跟踪服务≥4次（4分） |  |  |
| 6 | 招聘活动成效 | 10 | 1.组织招聘活动≥6场（5分） 2.每场参加招聘用工主体个数≥10（5分） |  |  |
| 7 | 宣传推广 | 4 | 1.宣传载体报道≥3次（1分） 2.制作发布短视频≥15条（1分） 3.制作主题宣传片≥1部（1分）； 4.印发宣传资料≥0.5万份（1分） |  |  |
| 8 | 组织培训 | 10 | 1.开展职业培训政策宣传≥3次； 2.动员推荐参训≥50人 3.开展农民工职业技能技术提升、企业管理层管理能力提升、劳动关系调解培训班各不少于1次，每次培训班参训≥100人，各班次合计参训≥300人。（半年度） |  |  |
| 9 | 服务保障 | 5 | 1.场地面积≥100㎡且标识规范（1分） 2.专职人员在岗≥2人（含企业服务专员）（2分） 3.设施设备完整可用（电脑/打印机等）（2分） |  |  |
| 10 | 日常运营规范 | 9 | 1.法定工作日开放时间达标（9:00-17:00）（3分） 2.数据同步延迟≤3工作日（3分） 3.服务态度零有效投诉（3分） |  |  |
| 11 | 档案管理 | 6 | 业务资料归档完整率100% |  |  |
| 12 | 加分项目 |  | 中央媒体正面报道+3分/次；自治区领导批示/省级媒体报道+2分/次；市级领导批示/市级媒体报道+1分/次；创新服务模式获认可+2分/项；总加分不超过15分。 |  |  |
| 13 | 扣分项目 |  | 1.被有效投诉-2分/次 2.未按时报送材料-2分/次 3.考核材料造假-10分/次 4.造成不良影响-5分/次，造成重大影响的，由采购方认定为考核不合格。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 运营方（签字盖章）： 验收方（签字盖章）： 验收日期： |  |  |  |  |  |