附件

乐业县2025年粤桂东西部协作资金安排和

项目计划方案（征求意见稿）

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2025年粤桂东西部协作资金的通知》（桂财农〔2025〕15号）、《自治区农业农村厅关于做好2025年粤桂东西部协作资金项目管理工作的通知》（桂农厅函〔2025〕420号）、《自治区农业农村厅办公室关于修改完善2025年粤桂东西部协作项目计划的通知》、《自治区农业农村厅 粤桂协作工作队关于做好2025年粤桂东西部协作近期工作的通知》（桂农厅函〔2025〕101号）等文件精神及要求，县农业农村局、财政局及时进行沟通商议，并组织县直相关部门、各乡镇从产业发展、消费帮扶、劳务协作、教育帮扶、医疗帮扶、干部或人才培训、乡村振兴示范点建设、基础设施及其他设施建设等重点支持领域出发，结合我县实际开展了项目筛选、调研等前期工作，编制乐业县2025年粤桂东西部协作资金安排和项目计划方案如下：

一、资金总量

自治区财政厅下达我县2025年粤桂东西部协作资金总量为4673万元。

二、分配原则

根据《自治区农业农村厅关于做好2025年粤桂东西部协作资金项目管理工作的通知》（桂农厅函〔2025〕420号）、《自治区农业农村厅办公室关于修改完善2025年粤桂东西部协作项目计划的通知》、《自治区农业农村厅 粤桂协作工作队关于做好2025年粤桂东西部协作近期工作的通知》（桂农厅函〔2025〕101号）等文件有关要求，我县2025年度广东帮扶广西财政协作资金项目结合县域经济和社会事业发展需求进行谋划，立足当前，着眼长远，与“十四五”规划、《粤桂东西部协作规划》（2021—2025年）等重大规划相衔接，按照精准聚焦，集中财力办大事的原则，突出项目在东西部协作体制机制方面的创新性和示范性。我县2025年度广东帮扶广西财政协作资金安排重点支持领域为产业发展、乡村示范点、基础设施、教育和医疗组团式帮扶、劳务协作、消费帮扶、干部或人才培训、宣传等方面，切实提高资金使用效益。

三、资金安排和项目计划

（一）安排实施产业发展项目4个，投入总资金3167万元，占资金总量的67.77%。

1.安排2361万元实施百色市乐业县同乐300MW/600MWh新型储能电站项目；

2.安排506万元实施乐业现代农业产业园项目；

3.安排200万元实施乐业县新能源汽车充电桩项目；

4.安排100万元实施乐业县火卖生态村农文旅融合发展乡村振兴特色村建设项目。

（二）安排实施乡村示范村点项目1个，投入资金100万元，占资金总量的2.14%。

1.安排100万元实施甘田镇达道村朗英屯宜居宜业和美乡村振兴建设项目。

（三）安排实施基础设施项目2个，投入总资金740万元，占资金总量的15.84%。

1.安排540万元实施乐业县人居环境整治项目；

- 2.安排200万元实施甘田镇四合村、达道村、夏福村供水安全保障项目。

（四）安排实施教育、医疗粤桂协作帮扶项目1个，投入资金200万元，占资金总量的4.28%。

1.安排200万元实施乐业县教育、医疗粤桂协作帮扶项目。

（五）安排实施劳务协作项目1个，投入资金266万元，占资金总量的5.69%。

1.安排266万元实施乐业县粤桂劳务协作项目。

（六）安排实施消费帮扶项目1个，投入资金120万元，占资金总量的2.57%。

1.安排120万元实施乐业县2025年消费协作项目。

（七）安排实施干部或人才培训项目1个，投入资金50万元，占资金总量的1.07%。

1.安排50万元实施2025年乐业县乡村振兴综合培训项目。

（八）安排实施宣传项目1个，投入资金30万元，占资金总量的0.64%。

1.安排30万元实施粤桂协作推介展示项目。

四、其他相关事项及要求

（一）及时审批与报备

请各项目实施单位按照规定的审批报备程序，及时向县人民政府上报项目实施方案和其他相关材料，工程项目纳入项目库并实行动态管理，县粤桂协作和定点帮扶专责组要加强跟踪，做好指导工作。

（二）加强项目推进力度和资金拨付进度

请各项目实施单位抓紧方案报批及办理招投标等手续，及时签订开工协议，同时合理规划项目完成时间，倒排工期，严格按照协作资金管理办法及相关文件要求，抓好资金使用和项目建设工作。确保今年协作资金使用进度6月底前达到50%以上、9月底前达到75%以上、11月底前达到90%以上，12月底前完成项目建设，资金如期拨付完成。

（三）完善项目带农益农机制，确保产业发展类项目当年有收益。

各项目实施单位要围绕最大限度发挥广东帮扶广西财政协作资金经济社会效益的目标，逐一梳理修正协作项目的带农益农机制，明确投入形成的项目资产产权归属，明确项目建成后的经营主体、租金、入股分红等收益比例，做好收益分配方案，建立脱贫村、脱贫户利益联结机制，列明受益的脱贫村数、脱贫人口数和监测对象人口数，以及项目受益的农村人口数。对于广东帮扶广西财政协作资金投入或参与建设的产业园区、产业基地、帮扶车间、厂房、旅游设施等产业类项目，要通过收取租金、入股分红等方式产生实际收益并分配给村级集体经济。

（四）据实列支项目管理费

根据自治区粤桂项目资金管理相关文件要求，分别从到市、县协作资金中按照不超过1%的比例据实列支项目管理费，用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出，以及必要的相关项目宣传支出。

（五）强化执行与监管

请项目实施单位按照《广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区财政厅 广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发粤桂东西部协作资金管理办法的通知》（桂农厅规〔2025〕1号）文件精神和要求，严格落实公告公示制度，资金分配结果一律公开，乡、村两级项目安排和资金使用结果及绩效一律进行公告公示，接受群众和社会监督。同时建立健全资金常态化监管机制，加强资金项目执行监管，并指派专人每月定期上报项目实施进度及资金使用情况。落实各级资金监管责任，及时整改有关监督部门发现的乡村振兴领域违纪违规问题。建立项目档案管理制度，对项目管理全流程资料进行收集归档。

（六）强化项目档案管理

县农业农村局、财政局等项目资金主管部门要加强对各项目实施单位档案材料收集整理的指导督促，及时收集整理项目台账档案，切实做到“三同时”，即在推进项目建设、拨付项目资金的同时收集整理相关项目台账档案，以备存查。协作项目档案应包括以下材料：目录、项目简介、项目实施方案、项目立项及批复（审批）、项目资金安排文件及审定会议纪要、项目采购招投标（如达到采购标准）、项目公告公示、项目验收材料、项目资金申请拨付凭据材料、项目审计结算报告、项目带农益农机制效果材料、项目实施相关图片、项目变更调整或整改相关材料、项目公示牌标识牌内容和照片等。

附件：百色市2025年粤桂东西部协作资金项目计划安排表（乐业县）