云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务采购

项目编号：GLZC2025-G3-990179-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年5月23日

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 项目需求	28

第四章 评标办法	42

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）	46

第六章 投标文件（格式）	50

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务项目的潜在投标人应在 “广西政府采购云平台”（ www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年6月13日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G3-990179-YZLZ（代理编号：YZLGL2025-G3-036-GLZC）

项目名称：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务采购

预算金额（人民币）：5550000.00元。

最高限价（如有）：5550000.00元。

项目需求：

（1）采购标的及数量：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务1项。（2）简要技术需求或服务要求：负责完成第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务，包括境内外招展组展服务，特邀买家邀请及管理服务，主场搭建设计、施工、现场服务，主题交流活动服务，票证门禁服务，开馆仪式服务，买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务各1项，具体内容详见本项目“项目需求”。

合同履行期限：服务期限自合同签订之日起至2025年12月31日止。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年5月23日至2025年6月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）网上免费下载招标文件电子版。供应商登录广西政府采购云平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月13日上午 09:30（北京时间）

投标地点：通过广西政府采购云平台在线投标

开标时间：2025年6月13日上午 09:30（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目为服务项目，采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.资格要求特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763，0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.采购代理服务费：根据本项目委托代理协议，本项目代理服务费按“采购代理服务收费标准”中“服务招标”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由中标人于中标通知书发出前向采购代理机构一次性付清。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂林市博览事务发展中心

地    址：广西桂林市临桂区公园北路1号文广大厦15楼

联系方式：黄佳慧、俸蕾 0773-2889581、2885023

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　  址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

联系方式：0773-2887388、2887399

3.项目联系方式

项目联系人：吕雯

电话：0773-2887388、2887399

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务采购 项目编号：GLZC2025-G3-990179-YZLZ 代理编号：YZLGL2025-G3-036-GLZC |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业； 5.3本项目的特定资格要求：无。 资格要求特别说明： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763，0771-3381253）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过本项目最高限价或相应分项服务最高限价的，投标文件作无效处理。 15.2投标人必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 17.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 17.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 17.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 17.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 17.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 7 | 17.6 | 投标人公章、签字、电子签章、电子签名 | 17.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。 17.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 17.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 18.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2025年6月13日上午9时30分 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 |
| 9 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年6月13日上午9时30分 开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标 |
| 10 | 21 | 开标程序 | 21.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 21.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 21.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 21.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 21.5投标人线上确认投标报价。 21.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 21.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 11 | 23 | 评标委员会组成 | 本项目评审工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关方面的评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 12 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 13 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时间：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 14 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自行登录广西政府采购云平台查看。 |
| 15 | 33.1 | 履约保证金 | 本项目如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。中标人在中标通知书发出之日起8个工作日内且必须在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(含电子保函)等非现金形式提交至采购人指定的账户（账户名称：桂林市机关事务管理局；账号：3767 1201 0100 7242 88；开户行：广西桂林漓江农村合作银行政务中心支行）。 |
| 16 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 34.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内向桂林市财政局备案。 |
| 18 | 35.1 | 采购代理服务费金额 | 根据本项目委托代理协议，本项目代理服务费按本须知第35.2条“采购代理服务收费标准”中“服务招标”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由中标人于中标通知书发出前向采购代理机构一次性付清。 |
| 19 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务采购

项目编号：GLZC2025-G3-990179-YZLZ

代理编号：YZLGL2025-G3-036-GLZC

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务以及本项目采购标的涉及的其他相关的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6“投标文件”：本项目实行全流程电子化招标，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标。投标文件特指投标人按本招标文件规定提交的电子投标文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份投标文件）。

3.7实质性要求：招标文件中标注“▲”项的条款以及要求“必须提供”的条款均属于实质性要求。实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。

3.8负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；

5.3本项目的特定资格要求：无。

资格要求特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763，0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.4不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388、0773-2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在获取招标文件之日（以投标人于规定的时间内在广西政府采购云平台获取招标文件之日为准）起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目信息公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容的，其不利后果由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件扫描件（并加盖总公司公章）。

（4）总公司授权分公司参与投标的授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）；

（5）投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）；

（6）投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（7）投标人为中小企业的相关证明材料（必须提供）；

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料：

①投标人如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

②投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表及分项报价明细表（必须提供）；

（3）服务内容及要求响应表（必须提供）；

（4）针对本项目服务内容及要求的响应承诺书（必须提供）；

针对本项目服务内容及要求的响应承诺书具体内容包含：①境内外招展组展服务承诺；②特邀买家邀请及管理服务承诺；③主场搭建设计、施工、现场服务承诺；④主题交流活动服务承诺；⑤票证门禁服务承诺；⑥开馆仪式服务承诺；⑦买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务承诺。

（5）项目实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案具体内容包含但不限于：

①境内外招展组展方案，至少包含：招展组展；展务服务；展位规划；项目整体工作计划及实施进度安排等内容。

②特邀买家邀请及管理方案，至少包含：邀请指标分配；参会日程制定、贸易洽谈安排；参会组织与管理等内容（同时提供拟邀请买家名单）。

③主场搭建设计、施工、现场等服务方案，至少包含：主场搭建设计（含搭建制作设计效果图集，每一部分效果图配有简要的文字说明或陈述）；施工安全管理方案（展前图纸审核、现场施工安全管理，展后清洁确认退押金流程等）；施工现场管理方案等内容。

④主题交流活动服务方案，至少包含：活动策划及活动流程；演讲嘉宾邀请；演讲议题；嘉宾接待；现场布置等（主题交流活动服务方案内容需结合项目实际情况进行详细阐述、活动主题拟定符合旅游展区整体思路、邀请嘉宾有代表性、演讲主题设置符合广西文旅行业需求）等内容。

⑤票证、门禁服务方案，至少包含：登记处及门禁检录处配置、搭建方案（可配设计图）；展商报到注册领取证件的服务流程、现场观众服务流程、疏散及应急方案；观众信息收集方案；门禁管理方案、现场设备配备、技术情况及职责分工等内容。

⑥开馆仪式服务方案，至少包含：主题策划方案及活动流程；实施保障方案；人员投入安排等内容。

⑦买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务方案，至少包含：落地接待服务方案（食宿及用车计划、行程安排服务、项目筹备进度表、组织架构及责任人、完成任务及服务反应承诺、安全保障方案）；文旅资源考察方案（文旅资源考察线路、行程安排服务）；推介会方案（会议场地设计、会议组织运营方案）等内容。

（6）优化服务承诺方案（如有，请提供）；

优化服务承诺方案具体内容包含但不限于：

①本项目服务期内，对中国—东盟博览会旅游展区进行持续正面宣传推广，实现与国家部、委、办局主导的国家级会议、展览活动进行资源共享和互动合作的承诺。

②创新组织文旅行业及相关产业链参展参会，推动上述行业的会议等大型配套活动同期举办的承诺；

③策划组织展商和买家开展多形式广泛的洽谈活动，引导旅游企业和展商在展会上发布最新信息和产品，推动国际国内旅游项目在旅游展区上签约合作的承诺；

④增值服务方案（即在满足本项目需求实质性要求基础上，对境内外招展组展服务、特邀买家邀请服务、买家及重要展商接待服务及其他增值承诺）等。

（7）执行团队人员配备方案（如有，请提供）；

执行团队人员配备方案具体内容包含但不限于：①组织架构；②人员职责安排（包含主要负责人及主要人员）、人员数量；③人员个人资历情况表及在职证明（投标文件中提供拟投入执行团队人员在职的相关证明材料）等。

（8）投标人的履约能力相关有效证明材料复印件（如有，请提供）；

（9）投标人可结合本项目要求视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章（自然人除外），否则投标无效；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过本项目最高限价或相应分项服务最高限价的，投标文件作无效处理。

15.2投标人必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目投标报价按总价包干形式，包括完成本项目所列服务产生的所有成本、税金、合理利润以及不可预见费等全部费用，投标人应综合考虑进投标报价。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.电子投标文件的制作、加密要求

17.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

17.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

17.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

17.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

17.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

17.6投标人公章、签字、电子签章、电子签名

17.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

17.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

17.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

18. 投标文件的递交

18.1投标文件递交：

投标截止时间：2025年6月13日上午9时30分

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

18.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：2025年6月13日上午9时30分

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

21.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

21.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

21.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

21.5投标人线上确认投标报价。

21.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

21.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

22.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第27条、28条载明的投标无效情形的。

22.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。

六、评标

23. 评标委员会组成

本项目评审工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关方面的评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人依次按项目实施方案分、优化服务承诺方案分、执行团队人员配备方案分、履约能力分高的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

27.投标人属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的或相应分项服务最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的，或未通过资格审查的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的，或必须提供的材料为无效材料的；

（6）投标人未就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或有选择、有条件报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）投标人为联合体投标的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

28.投标人有28.1、28.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

28.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的。

28.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件的；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自行登录广西政府采购云平台查看。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1本项目如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。中标人在中标通知书发出之日起8个工作日内且必须在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(含电子保函)等非现金形式提交至采购人指定的账户（账户名称：桂林市机关事务管理局；账号：3767 1201 0100 7242 88；开户行：广西桂林漓江农村合作银行政务中心支行）。

33.2如果中标人没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标人资格或重新组织采购。

33.3中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内向桂林市财政局备案。

八、其他事项

35. 采购代理服务费

35.1采购代理服务费金额：根据本项目委托代理协议，本项目代理服务费按本须知第35.1条“采购代理服务收费标准”中“服务招标”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由中标人于中标通知书发出前向采购代理机构一次性付清。

35.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2862142

39. 广西线上“政采贷”政策详见附表4。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标人（      公司名称         ） 提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际服务日期 |  |  | 服务验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址：https：//www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001)。

# 第三章  项目需求

I.说明

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）本项目专门面向中小企业采购，供应商须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

二、本项目为服务项目，采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

三、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购支持采用本国产品的政策。

四、本“项目需求”中标注“▲”项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。

五、采购标的所属行业：本项目采购标的为第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务，采购标的属于“租赁和商务服务业”。

Ⅱ.服务内容及要求

本项目采购标的为：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务1项，具体服务内容及要求如下：

▲一、服务组成：

| 项号 | 分项服务名称 | 数量 | 单位 | 各分项服务最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境内外招展组展服务 | 1 | 项 | 1300000.00 |
| 2 | 特邀买家邀请及管理服务 | 1 | 项 | 750000.00 |
| 3 | 主场搭建设计、施工、现场服务 | 1 | 项 | 1300000.00 |
| 4 | 主题交流活动服务 | 1 | 项 | 350000.00 |
| 5 | 票证门禁服务 | 1 | 项 | 250000.00 |
| 6 | 开馆仪式服务 | 1 | 项 | 550000.00 |
| 7 | 买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务 | 1 | 项 | 1050000.00 |
| 最高限价（合计金额） |  |  |  | 5550000.00 |
| 特别说明： 1.服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。 2.本项目具体实施共按7个分项服务执行，投标人的投标报价及各分项服务报价均不得超出本表所列项目最高限价及各分项服务最高限价，否则均按投标无效处理。 |  |  |  |  |

▲二、服务具体内容及要求

（一）境内外招展组展服务

1.招展规模

（1）展览总面积约36000㎡（实际数量以采购人组委会确定的最终展位布局为准），展览净面积特装率≥60％。

（2）展区规划

①中国旅游馆：邀请国内旅游目的地、各省(区、市)文化和旅游厅(局、委)、重点文旅企业以及广西14个设区市文化和旅游行政部门、企业参展。

②国际旅游馆：邀请东盟10国、主要客源地境外文化和旅游机构、驻华境外机构和企业参展。

③文化遗产馆：邀请国内文博机构、图书馆、科技馆、文物保护单位及文创企业等参展。

④文旅科技馆：邀请旅游科技新业态、新消费、新产品企业及机构参展（国内大型知名企业≥7家），重点展示智慧旅游、文旅科技新产品，如文旅科技机器人、AI人工智能旅游产品、3D打印新技术、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、沉浸式旅游、电竞动漫等产品。

⑤入境旅游服务中心：提供免签政策咨询推广、企业合作配对、外语导览服务。

（3）参展国家和地区数≥20个（其中东盟10国须全部有≥36㎡的特装展位）；参展省（自治区、直辖市）数≥15个。

（4）国际旅游馆招展面积约1200㎡，特装率≥60%，特装展台搭建补贴标准400元/㎡。

2.主宾国邀请：协助组委会邀请东盟国家出任旅游展区主宾国（按英文名称字母顺序），并确认主宾国旅游主管部门参展，主宾国国家旅游主管部门部级官员参会。同时投标人于项目实施前制定详细的主宾国活动方案，并草拟相关文字材料，经采购人组委会和主宾国审定后组织实施。

3.投标人负责协助组委会邀请东盟10国国家旅游主管部门部级官员参会。

4.展会期间，如有境外国家和地区举办专场旅游推介会，投标人须于项目实施前与其沟通协商并经采购人组委会审定后组织实施。

5.线上展会（全程做好旅游展区线上展的开发、设计、运营和维护）：

（1）做好展会图片收集。

（2）对展会重大活动进行留存影像。

（3）现场重要活动的线上直播。

（4）做好摄影摄像、视频剪辑播放等相关工作。

（5）做好线上媒体宣传。

6.工作要求

（1）招展方案：要求投标人于项目实施前制定详细的招展方案及展位收费政策，经采购人组委会审定后严格按照招展进度实施。

（2）招展进度统计：定期报送招展进度统计和招展情况小结，具体报送要求与采购人组委会商定后执行。

（3）展位规划、特装展位搭建：制定展位划分方案，经采购人组委会审定后实施；特装展位效果图需报采购人组委会审核。

（4）招展资料：负责招商招展册（暂定7月完成）、参展商手册（暂定8月之前完成）、买家参会指南（暂定展会前1周之前完成）、会刊（2000 册，最终数量报采购人组委会同意后可根据实际情况增减，暂定展会前 4 天之前完成）等相关材料的设计、制作、印刷及发放。

（5）经贸成效统计：策划组织展商开展各种洽谈对接、产品促销活动，推动展会经贸成效，并于展会期间动态将各展馆经贸成效（含现场销售金额、合作意向金额）、洽谈对接活动成效（含现场签约金额、合作意向金额）报送采购人组委会，具体报送要求与采购人组委会商定后执行。

（6）会前做好展商信息收集，会期协助做好展商、买家满意度调查工作，全程做好展商服务和管理工作。

7.由采购人组委会重点邀请的展商、参会嘉宾，其招展、接待政策按采购人组委会制定的执行。

8.市场开发由投标人负责实施，须与采购人签订相关协议。

9.现场活动组织实施：投标人在展会期间须组织现场商贸洽谈、推介会、项目发布会、主题交流活动、沙龙等相关活动不少于10场（如有广西、桂林等地方领导出席并发言，则需草拟相关领导讲话稿）。

10.嘉宾巡馆：按采购人组委会要求，制作巡馆线路图，并撰写巡馆解说词。

（二）特邀买家邀请及管理服务

投标人于项目实施前制定特邀买家邀请、贸易洽谈、参会管理等方案具体实施内容，经采购人组委

会审定后组织实施。

1.邀请数量要求：境外买家不少于70人，以展览举办地广西、桂林主要客源地为主国家邀请，具体邀请地区和比例需经组委会秘书处批准；国内买家不少于80人，主要向展览举办地广西、桂林主要客源地省市发出邀请，具体邀请地区和比例需经组委会秘书处批准。

2.资质要求

（1）特邀买家邀请对象为境内外组团社、旅游住宿业、旅游美食业、旅游交通，研学游、康养游等个性化定制旅游业旅游新业态，职位须为部门主管及以上级别。

（2）原则上每个企业邀请1-2名代表作为特邀买家参会，企业数量须≥100家。

（3）买家名单须提前报采购人组委会审核，最终名单以采购人组委会审核确定的为准。

3.工作质量要求

（1）要求投标人设置严格的特邀买家资质审查程序，确保质量。所有特邀买家注册登记须在旅游展区官方网站相应版块完成。资质审查须提交特邀买家本人身份证件信息、所在单位营业执照电子版、本人名片、参会回执等证明材料。

（2）投标人尽可能提高参展参会实效性，确保贸易洽谈活动顺利进行：展前做好特邀买家、展商贸易配对安排。会期举办专业洽谈会（要求全程组织实施，含场地、设备租赁及会场布置、入场标签贴印制等；组织不少于150 名境内外特邀买家、不少于120家参展企业参加，方案报采购人组委会审定后组织实施）。

（3）投标人全程做好特邀买家参会组织、服务和管理工作：会前做好信息收集并形成名录，制定参会基本日程，组织买家按时注册、参加会期相关活动并做好记录；每个特邀买家会期须完成≥10次洽谈，并提供洽谈记录证明材料；收集特邀买家参会反馈意见并形成调查报告；做好上述人员证件信息收集及发放。

（4）邀请进度统计：定期报送特邀买家邀请进度统计，具体报送要求与采购人组委会商定后执行。

4.特邀买家邀请政策按采购人组委会制定的执行。

（三）主场搭建设计、施工、现场服务

1.施工地点：桂林国际会展中心，如有变化，以采购人组委会最终通知为准。

2.项目内容：中国—东盟博览会旅游展区主场搭建设计、施工、现场服务。

3.展览时间：2025年9月（最终实施时间以采购人组委会通知为准）。

4.具体服务内容

4.1主场搭建设计、施工、现场服务

4.1.1主场服务

（1）主场服务分三个阶段，展前、展中、展后的服务内容，服务范围须涵盖整个展会现场；

（2）中标后向采购人提供施工安全管理方案（展前图纸审核、现场施工安全管理，展后清洁确认退押金流程等）；

（3）对特装展位工程设计和施工方案进行设计资质、施工资质、展位结构、材料、安全用电等项目的审核，保证施工安全；

（4）在展会布展、开展、撤展期间，每个馆组织至少2名工作人员进行现场施工、消防安全检查和清洁保洁工作；

（5）配合公安消防部门及场馆管理单位在展会期间的治安、消防、施工安全检查工作；

（6）与桂林国际会展中心签订《展览会主场安全责任书》，承担相关管理责任和义务；

（7）展前与各组展单位联系，收集、确认参展商信息，做好展位规划，收集标展楣板信息和拆/装板情况；编写《参展商服务手册》；

（8）提供相应的展具(展览家具类、电力类、电器灯具类、AV电器类、pc电器类等类别的物品)租赁服务；

（9）提供相应的仓储服务；

（10）根据主办方要求，投标人指派公司管理人员到展会举办地现场办公。

4.1.2展会主场搭建

（1）负责展会现场功能区搭建制作；

（2）负责展会现场氛围营造搭建制作；

（3）负责展会现场标识系统制作；

（4）负责标准展位升级搭建，要求标展搭建材料必须干净整洁，围板板材表面必须无污渍；

（5）负责展会现场地毯铺设；

（6）搭建施工过程必须严格按照安全生产有关要求进行安全文明施工（投标人必须为施工人员购买人身安全保险，佩戴安全帽），确保不出现人身伤害事故及他人财产损害事故，并承诺使用的材料均符合国家、地方及行业相关质量标准规定；

（7）搭建结束后、展会开展前，所有搭建工具、剩余材料必须清离展览现场，不得以任何理由堆积在展览现场消防通道或其他现场任何非指定仓库区域；

（8）展会结束后，按安全生产及展览有关安全要求安全撤展，并与场馆方协调处理好撤展垃圾清运工作；

（9）搭建所用材料必须符合现有安全生产及消防安全有关要求；

（10）主场搭建制作部分材料清单及主场服务等要求如下（本表中所列的清单内容为估算项目和数量，实际项目和数量根据实际设计和现场情况来确定，中标单价不予调整，增减项部分费用按实际核算情况支付，但总工作量在不超过“主场搭建设计、施工、现场服务”分项最高限价的前提下执行）：

| 第22届中国-东盟博览会旅游展区主场搭建制作部分材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 加高标展 | 300 | 套 |
| 2 | 公共设施-氛围营造花坛造型 | 1 | 项 |
| 3 | 领导休息室-室外氛围造型 | 3 | 项 |
| 4 | 迎宾机器狗 | 2 | 个 |
| 5 | 公共设施-主门头、总名录 | 1 | 项 |
| 6 | 打卡点 | 4 | 项 |
| 7 | 公共设施-展馆地毯 | 23000 | ㎡ |
| 8 | 公共设施-展馆导视发光指示牌 | 8 | 个 |
| 9 | 公共设施-展馆导视指示牌 | 2 | 个 |
| 10 | 舞台 | 1 | 项 |
| 11 | 领导行车路线迎宾形象板 | 20 | 个 |
| 12 | 刀旗 | 60 | 个 |
| 13 | 展厅顶部装饰 | 360 | 平米 |
| 14 | 展厅顶部装饰-吊点费 | 36 | 个/点位 |
| 15 | 包柱 | 10 | 个 |
| 16 | 总服务台 | 1 | 项 |
| 17 | 注册处 | 1 | 项 |
| 18 | 新闻中心 | 1 | 项 |
| 19 | 打卡点-小礼品 | 1 | 项 |
| 20 | 国旗3号 | 50 | 面 |
| 21 | 仓储服务 | 1 | 项 |
| 22 | 主场服务及运输管理 | 1 | 项 |

4.1.3展会主场设计

（1）负责展会现场功能区方案设计；

（2）负责展会现场氛围营造方案设计；

（3）负责展会现场标识系统设计；

（4）负责标准展位升级方案设计；

（5）主场全部设计最终必须通过采购人审核。设计要求如下：

①设计要求能突出东盟特色、具有国际性及桂林特色；有创意，使用生态环保材料，突出“一带一路”主题；

②能有效的表达旅游主题，且不能与往届雷同【往届情况可以在中国—东盟博览会旅游展区官网（www.caexpote.com）查看】。

4.1.4展会现场服务

（1）负责为特装展位承建单位办理进场手续和加班申请；

（2）展览期间每个展厅需至少配备2名工作人员值班,负责展馆秩序管理、展览用电设备维护等；

（3）配合场馆方收取加班费、负责清洁押金等相关进场施工费用；

（4）根据采购人要求，做好展会期间展览现场参展商、搭建商进出场馆的审核放行工作；

（5）负责展会现场参展商施工咨询、水电安装及展具租赁等服务工作；

（6）如组团有特殊要求，经组委会审定并与主场搭建及组团方沟通，可以不缴纳相关费用，但主场搭建及组团方要签订《展位搭建安全责任书》，展团出现的任何安全问题，由该组团单位承担。

4.1.5其他

（1）根据展会的实际情况，投标人必须承诺按采购人的要求，积极配合对已选定的策划设计方案、搭建制作、现场执行方案进行相应的修改或调整。并按采购人最终确定的方案实施，对因方案修改或调整所发生的费用投标人应当考虑进投标报价中，采购人不再另行支付相关费用。

（2）工作进度要求：签订合同后即按照服务任务书开始履行主场服务，开馆仪式前1个月与各组展单位联系，完成收集、确认参展商信息，完成展位规划，收集标展楣板信息和拆/装板情况，开馆仪式前5天入场，开馆仪式前一天下午6时前完成各项主场搭建及其他服务，闭幕后一天完成撤展工作。

（3）采购人有权通过传媒或者其他形式介绍、展示或评价策划设计方案。

（4）项目执行过程中，根据服务项目的实际情况，如有增减项，需报采购人同意，增减项部分费用按实际核算情况支付。

（四）主题交流活动服务

1.制定方案：主题交流活动策划方案（含视觉效果设计方案）须经采购人组委会审定后组织实施，并全程做好活动的组织实施工作。制定活动方案要求包含以下内容：

（1）活动名称、时间、地点。

（2）活动主题、形式、目的、亮点等。

（3）参会人员构成。

（4）活动具体议程安排（要明确演讲嘉宾、议题）。

（5）视觉效果图设计（含背景板、会议手册、桌卡等相关物料设计）。

（6）拟邀请媒体名单。

- 草拟主持词、各级领导致辞稿、新闻通稿等相关文字材料。

2.人员邀请

（1）根据活动议程，开展并落实所有发言嘉宾、主持人、司仪的邀请工作。

（2）邀请约150人听会，例如出境目的地旅游局、国内外知名旅行社、旅游集团、国内外媒体和行业协会代表等。

（3）参会人员名单须按要求报组委会审定。

3.活动组织实施

（1）举办时间：旅游展区展会期间，为期半天。

（2）举办地点：展会现场或桂林市四星级（或相当于四星级）及以上酒店。

（3）活动主题、目的：围绕本届旅游展区主题，获取中国旅游业发展前沿资讯和创新思维，助推桂林世界级旅游城市建设。

（4）会务服务：

①完成场地租用及现场搭建、布置等服务。

②安排相关礼仪人员在活动现场按需使用。

③活动相关负责人须在现场组织工作，确保活动有序开展。

4.嘉宾接待

（1）负责重要嘉宾为期2天1晚落地接待（含重要演讲嘉宾讲课费）。

（2）提供一间5—8人的会客厅备用。

（3）由采购人组委会指定的重要嘉宾，其接待标准按采购人组委会制定的执行。

5.宣传：在会展或旅游专业媒体、国家级各主流媒体≥3家进行宣传报道，报道应≥6篇。

（五）票证门禁服务

1.现场办证登记点、门禁设置及设备要求

（1）投标人须按采购人要求负责证件制作管理、网上预约、现场设备配备、系统安装、人员培训、现场服务管理、展会数据整理和分析报告。

（2）现场办证登记点的设置：本着安全、快捷、高效的原则进行规划设置登记点，配备办证登记设备及桌椅、各种导引指示牌、登记处背板、一米线、围栏等登记工作必需品；拟确定办证登记点及配备方案需经采购人同意。

（3）办证方式： 采用联网办证方式，使用投标人提供的系统办证，设计制作中国—东盟博览会旅游展区证件进行二次实名制打印，证件设计方案需采购人审定同意方可实施。

（4）门禁服务：要求能够验证旅游展区各类证件，同时还应能够保证对持证入场的各类人员进行有效查验。门禁通道分类检验，分设普通观众通道、持证通道和贵宾通道3类，通道数量依实际需求增减，通道总数量不得少于18个。普通观众通道查验入场券；持证通道在持证人首次进入会场时进行人像采集，以后进入则进行人像比对；贵宾通道对持证人进行礼宾接待，不进行人像采集。开馆仪式设专用门禁，仅允许证件上有开馆仪式贴标人员入场。

（5）硬件设备：提供证件查验设备、及笔记本、摄像头、身份证识别仪、门禁闸机等其它门禁设备，按照一条通道一套设备的原则配备，确保设备可靠运行；现场办证点所需设备根据办证窗口、换证（券）点的数量设定。具体设备、设施的配备依现场实际需求并报采购人审定后确定。

2.中国—东盟博览会旅游展区证件管理及现场办证服务工作要求

（1）展前

①根据展馆布局确定、设计观众登记点，协助展会做好前期工作。

②制作旅游展区观众线上预约系统，包含官网在线预登记和微信预登记系统。官网在线预登记要求邮件、短信同步回复通知；在线系统需在五个工作日完成制作提交至采购人，微信预登记系统要求含有在线登记功能以及预登记查询功能。

③胸卡证件规格及数量：各类证件约25000张；规格约90mm×120mm；200g铜版纸，正反面彩色印刷。卡套透明软膜：内芯尺寸约90mm×120mm，40丝。各类车辆证件：约1500张，A4，200g铜版纸，正反面彩色印刷。观众入场券：40000张，规格约70mm×160mm，200g铜版纸，正反面彩色印刷，中间有齿线。挂绳：约15mm宽，热转印，单钩。

④各类证件、卡套、挂绳数量如需根据实际情况增减，投标人需报采购人组委会审定后实施。

⑤制定票证管理服务、观众登记服务点的搭建和配置的具体方案，根据采购人的要求提出包括登记流程及登记处的布置和人员设置规划，完成登记现场的设备配备，做好观众登记所需护栏的搬运及设置，做好现场围敝的检查和维护。

⑥负责现场工作人员的招聘培训及证件管理服务志愿者的培训。

⑦按照采购人要求收集参展人员相关信息，并根据人员参展类别制作好相应证件并于开展前根据采购人要求发放。

⑧配合完成采购人交代的其他工作。

（2）展中

①做好展会现场的人员管理工作，杜绝出现空岗的状态。

②做好邀请单位资料的配送工作，每天定点定量将会刊、宣传资料等运送到现场办证登记点、咨询台，并配合资料的派发。

③做好现场办证登记设备的维护和管理，保证展会期间的正常使用。

④有效有序地引导观众前往填表处、办证处；突出预先登记观众领证的优质服务；保证观众报到的有序性、高效便捷性，并做好应急预案。

⑤现场办证（券）要求：

a.专业观众：中国—东盟博览会旅游展区专业观众凭邀请函或名片并填写正确的观众登记表视为专业观众，免费换领“专业观众”证。名片收集率须达到专业买家观众发证数量的95%以上。展中、展后录入数据时不得拆除参观登记表上名片。

b.普通观众：观众凭名片、关注旅游展区微信公众号或填写相应观众登记表，依表申领参观券。

⑥高质量的获取观众数据，展会期间每天下午6时前提供当日观众数据统计报告。

⑦负责各类证件的补打工作。

⑧根据采购人要求做好现场相关资料的保管、运输和发放，管理好所有的证（券）、确保证（券）不丢失，维护设备确保正常运行。撤展时根据采购人要求完成设备的运送工作。

⑨配合完成采购人安排的其他工作。

（3）展后

①严格按照采购人的要求进行观众数据的录入和后续处理工作，统计好观众个人名片信息、观众个人调研表信息、现场办证信息。协助采购人做好数据的比对工作。

②展后7个工作日内完成参观登记表调研录入，并出具规定格式的观众数据报告；展后10个工作日内提交本次展会的工作总结报告；展后30个工作日内按照采购人要求完成专业观众名片数据对应调研数据的录入，并将全部登记表（附名片）分扎捆绑装箱如数上交。实际录入信息数量需达到相应办证观众数量的95%以上，录入专业观众的名片和调研。采购人将安排工作人员对已录入的信息进行抽检，录入信息误差率应控制在5%以下，否则需在5个工作日内重新完成信息的录入与检查，若返工后仍无法达到录入要求，则采购人有权不支付数据录入费用。

③配合完成采购人安排的其他工作。

3.人员配置要求

（1）观众登记处工作人员数配备根据当天展会内容及需求进行调整，负责所在登记点的信息采集、登记、办证工作。要求人员精通现场登记工作，负责认真，精通现场管理，确保登记处快捷有序，不能出现人员拥堵等影响安全的现象。

（2）展馆门禁处工作人员的配置应以通道设置为依据，以便捷、安全、高效为原则配备，确保入场人员检录快速、有序；负责管理所有的门禁人员并培训其熟悉业务流程。

（3）配备必需技术管理人员，保障设备无故障运行。

（4）管理人员最低要求：

①管理人员和技术人员必须为投标人正式员工，且有≥30场展会证件门禁服务相关工作经验，能够负责监督管理现场所负责区域的工作，门禁管理人员要负责监督、巡查和修复现场的围敝情况。投标人在投标文件中的列明的配备人员，在进场后除非经请示采购人同意，否则不能对相在人员擅自更换。

②现场除管理人员外的工作人员要求具有所在岗位的计算机、英语等专业知识和工作技能。

③根据项目需求，自行配置符合需要的项目、观众登记、硬件维护、门禁管理、后勤管理总负责人，统筹管理组织各项工作。

④所有设备和人员根据现场实际情况进行调配（但临时改变人员和设备配置需书面告知采购人并获得同意，或由采购人提出），结算原则按实际配置数量进行结算。

⑤所有人员必须统一着装（由投标人提供），所有工作人员的餐饮、交通、文具、保险等均由投标人负责，并包含在投标总报价中。

⑥在展览开展前10天提供整个项目的培训计划和培训手册，说明各个岗位的职责、工作要求和礼仪要求。所用工作人员必须全员进行培训，在岗不得做与工作无关的事务，礼貌对待参展人员，举止得体，热忱服务，耐心解答，不得影响主承办方的形象。

4.其他

（1）工作进度要求：签订合同后即按照服务任务书开始履行证件服务工作，展会开始前3个月开放线上系统，展会开始前1个月完成证件服务总体方案及现场办证点搭建方案，展会开始前4天完成票证制作等展前的相应工作。展会结束后1个月内完成其他服务。

（2）后期根据服务项目的实际情况，如有增项，需报采购人同意，在不超出票证门禁服务最高限价的基础上，增项部分费用按实际核算情况支付。

（六）开馆仪式服务

1.开馆仪式策划设计要求

（1）形成创意策划汇报方案，具体包含以下内容：

①活动创意阐述；

②主题词设置；

③活动流程设计；

④场地规划设计方案；

⑤舞台、舞美设计方案（设计图）；

⑥启幕（剪彩）动作创意策划；

⑦公司创意策划团队保障（原则上中途不能擅自更换人员）。

（2）方案设计要求：

①开馆仪式在形式、内容上要求有创新性，围绕突出东盟特色和国际化展开创意策划。

②基本内容要求：“第22届中国—东盟博览会旅游展区开馆仪式”名称（中英文）、展会会徽、举办时间等。

③方案要求充分考虑主席台领导人、台下嘉宾、观众的视觉和听觉效果以及摄像、摄影、资料留存的需要。

④舞台与场地氛围布置风格要求统一、简洁大气、不奢华、有新意、体现国际性。

2.开馆仪式搭建制作要求：场地搭建制作要求实现创意服务，根据场地情况，符合安全要求，确保搭建与操作安全万无一失。

（1）场地基本情况说明：开馆仪式场地为桂林国际会展中心连接厅（如有变动，以采购人组委会通知为准）。

（2）场地布置说明：

①舞台基本尺寸以实际测量为准。

②设置贵宾席和观众席和媒体台，区域划分要求考虑中外方观众，要求进行标示，便于管理，摄影台设在场地四周，预留好直播机位，准备好直播各种相关设备。

③开馆仪式举办的前一天中午12时前必须完成所有搭建制作和调试工作，并通过采购人验收。

（3）LED屏幕布置：

①要求为 P4 以上高清室内屏，LED 屏幕及配套音响在展会期间需全程使用，具体使用安排以组委会安排为准，供应商需配套相关专业操作人员提供保障。

②配套专业音响操控系统、支架等设备，以及专业操作人员。

③根据活动流程设置好画面播放流程。

④开馆仪式举办的前一天必须安装调试完毕，并通过采购人验收。

（4）音响布置：

①音响要求：要求设备设置必须满足开馆仪式现场所有活动。

②音响要做到无盲音区，无噪音。

③配备专业操作人员全程服务。

④根据活动流程设置好音响控制流程。

⑤开馆仪式举办的前一天必须安装调试完毕，并通过采购人验收。

（5）音频、视频制作：要求符合组委会既定主题，并保证现场氛围布置和其他相关设置与主题宣传片不脱节，完美契合。

①嘉宾出场、上下场及结束音乐。

②开馆短片。

③嘉宾启动仪式相关视频。

（6）开馆仪式装置：开馆仪式装置要求设计新颖、富有创意、具有科技感，并突出中国—东盟旅游合作与国际旅游大融合的主题特色。

3.开馆仪式现场执行要求：

（1）要求活动流程顺畅，具有完美的效果。

（2）所有设备、道具、特效等运作正常，正式开馆前一天应完成多次彩排演练，保证人员调度到位，无故障出现。

（3）相关礼仪人员由投标人提供，在流程彩排和正式仪式时按需使用。

（4）执行方案：含技术安全和实施安全的工作方案及执行团队保障。

（5）团队具备较强的策划、设计、搭建及制作应变能力，能根据采购人要求进行调整并满足采购人调整要求。

（6）投标人应配合采购人完成的观众组织、现场管理等开馆仪式相关执行工作，在人力、物力上给予保障。

①制定观众组织工作方案：要求逻辑性强、清晰完整，并能根据要求随时进行调整。

②制作出席嘉宾座位示意图；

③组织嘉宾及观众按时、有序入场、出场，全程规范入座。

④完成观众组织所需要的其他工作。

（7）开馆仪式服务要求：

①根据展会的实际情况，投标人必须承诺按采购人的要求，积极配合对已选定的策划设计方案、搭建、制作、现场执行方案进行相应的修改或调整，并按采购人最终确定的方案实施，供应商对方案所发生的修改或调整自行考虑在整体报价中，在合同履行过程中合同价款不变。

②采购人有权通过传媒或者其他形式介绍、展示或评价策划设计方案。

③开馆仪式举办的前一天必须对涉及“搭建制作内容”的项目进行安装调试完毕，并通过采购人验收。

④验收时中标人必须在现场，并保证按采购人提出的整改意见及时整改完毕，确保验收通过。

⑤开馆仪式所有相关装置设备需保障至展会结束后才能撤走，如在同一场地进行旅游展区其他相关活动，在不增加设备和装置的基础上，投标人需根据采购人需求无偿提供人员保障其正常使用（音响、视频等相关设备及配套人员服务）。

- 买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务

1.落地接待服务要求：

（1）实施地点：桂林国际会展中心、桂林两江国际机场、桂林各火车站、酒店、展会相关活动现场等。

（2）实施时间：暂定2025年9月下旬，最终实施时间以采购人组委会通知为准。

（3）服务对象：境内外特邀买家150人；重要国际展商100人；国内省（自治区、直辖市）参展团团长、随员40人；重要嘉宾（国家文旅部、自治区文旅厅、广西区直部门、区内十三城市政府代表团（文旅部门代表团）、会展行业嘉宾、特邀嘉宾）90人。

（4）项目内容及要求：

①迎送、市内交通、日程安排服务要求：

a.在桂林两江国际机场、桂林各火车站、桂林各汽车站、住宿酒店定点提供境内外特邀买家、重要国际展商、国内省（自治区、直辖市）参展团、重要嘉宾迎送礼遇服务，接送宾客候车时间不超过30分钟。桂林两江国际机场、桂林各火车站、酒店搭建专用报到接洽台及相关指引、欢迎标识物，提供全天候驻守服务。

b.会期全程提供宾客落地桂林后的交通服务，包括往返机场、火车站、酒店、展馆及相关活动现场交通用车及服务，要求使用车龄≤5年且车况较好的车辆，大型活动使用大、中巴车，每车配备至少2名工作人员，境外买家、展商须随车配备翻译人员。国内省（自治区、直辖市）参展团、重要嘉宾厅级以上领导原则上采用专车接送及一对一落地全程接待服务，根据采购人组委会要求制定个性化接待方案、日程安排。一对一落地接待使用七座商务车或五座商务轿车，每车配备至少1名全程陪同人员。所有接待车辆要求装饰展会引导标识。

②食宿接待要求：

a.境内外特邀买家：提供150人原则上为期3晚四星级（或相当于四星级）及以上条件的酒店住宿（接待酒店须经采购人组委会审定），单人单间住宿。3天餐饮（每天早、中、晚三餐，原则上为自助餐，餐标及餐品须经采购人组委会审定）。

b.重要国际展商：提供100人原则上为期3晚四星级（或相当于四星级）条件的酒店住宿（接待酒店须经采购人组委会审定），单人单间住宿。3天餐饮（每天早、中、晚三餐，原则上为自助餐，餐标及餐品须经采购人组委会审定）。展商有特殊需求须做4天4晚接待的，则在总预算内协调解决。

c.国内省（自治区、直辖市）参展团团长、随员：提供40人原则上为期3晚四星级（或相当于四星级）及以上条件的酒店住宿（接待酒店须经采购人组委会审定），单人单间住宿。3天餐饮（每天早、中、晚三餐，原则上为自助餐，餐标及餐品须经采购人组委会审定）。

d.重要嘉宾[国家文旅部、自治区文旅厅、广西区直部门、区内十三城市政府代表团（文旅部门代表团）、会展行业嘉宾、特邀嘉宾）]：提供90人原则上为期3晚四星级（或相当于四星级）及以上条件的酒店住宿（接待酒店须经采购人组委会审定），单人单间住宿。3天餐饮（每天早、中、晚三餐，原则上为自助餐，餐标及餐品须经采购人组委会审定）。

③特邀买家、重要国际展商、重要嘉宾文旅资源考察要求：前期负责文旅资源考察踩线相关的住宿、交通、人员、景区景点用餐点联络安排等，会期提供150名境内外特邀买家、重要国际展商、重要嘉宾桂林市区或周边文旅资源考察全套服务（1-1.5天，含景点门票、交通、食宿、保险、翻译、陪同等），方案经采购人组委会审定后严格落实。买家考察不得与采购人组委会其他渠道邀请考察人员重复。

④项目开展相关物料设计制作搭建要求：包括但不限于报到台、欢迎牌、指引牌、车辆标识、会务手册、合影横幅手举牌、资料包装袋、应急物品等，设计风格与展会总体视觉形象保持统一，务实、安全、美观。

⑤其他要求：

a.中标人于合同签订之日起15个日历日内完成本项目的接待实施细案，包括宾客食宿、交通、行程安排计划、文旅资源考察线路、项目筹备进度表、组织架构及人员配备、服务保障、安全保障方案等内容。该方案在实施前须提交采购人组委会进行最终审核，经审核通过后按方案执行。项目前期根据工作需要，协助采购人组委会组织召开接待协调会，相关会务工作和经费开支含在磋商报价中。

b.本项目实施过程中，需配备相应数量具有两年以上展会或政务接待工作经验的接待人员或专职导游，必须做好岗前专业培训。

c.中标人为项目接待服务的直接责任人，应本着“以人为本”的原则落实服务，主动解决所接待宾客展会期间遇到的问题，提前做好研判和预案。中标人应为工作人员和接待对象购买保险，若在工作和落地接待过程中发生意外情况，能及时响应，做好应急处理和理赔等工作。

d.中标后须指定熟悉项目业务或有相关经验的专人与采购人组委会对接筹备事项，对接人确定后原则上不更换，临近会期根据工作需要安排人员到采购人组委会现场办公，协助嘉宾邀请和跟踪落实接待宾客名单及相关信息。

e.投标人向采购人组委会提供各接待住宿酒店4-5个标间，作为展会期间组委会驻店安保和工作人员工作场地，并提供工作简餐（该部份费用含在磋商报价中）。

f.在实际接待工作中，存在住宿、用餐、文旅资源考察人数（标准）未达到相应要求的，或相关接待项目由组委会其他口径统筹安排的，经采购人与中标人共同核实后将按实际进行核验结算。

g.其他未尽事宜或实施过程中据实调整事宜，双方协商解决并签署合同或补充协议。

2.推介会服务要求：

按照采购人要求，在展期内策划组织及实施一场推介会（暂名买家之夜）；推介会在旅游展区总体框架下组织和运作，服从和服务旅游展区；推介会为了拉近买家与展商间的距离，实现对接交流；同时扩大旅游展区的影响力，加强旅游展区与世界各地旅游组织、旅游企业、媒体等多方面的交流，促进桂林文旅发展。

（1）时间：开展前一天或开展当天晚上，具体时间由采购人确定；

（2）地点：市内四星级（或相当于四星级）及以上条件的酒店，具体地点需采购人同意后确定；

（3）参加人员：参加买家之夜人员不得少于200人，必须为旅游展区参展人员，由合作伙伴、广西及国内其他各省市参展团、国内买家、国际展商、国内行业嘉宾、媒体等组成，其中本地文旅行业参会人员不得少于总人数的20%，侧重邀请本地有影响力和业务拓展需求的文旅企业进行推介（数量不少于3家），力求达成交流合作实效；具体人员及构成由采购人审定；

（4）会场布置要求：会场搭建布置应体现旅游展区主题，展现隆重朴实、友好热情氛围；

（5）推介会内容及形式要求：推介会具体议程由投标人出具详细方案经采购人审定后实施。推介会总体上要响应旅游展区主体，包含相关人员致辞、相关推介、用餐等，通过多种形式引导参会人员互动交流，确保实效；

（6）会场用餐要求：采用自助餐或圆桌餐，并确保饮食安全。

▲三、商务要求

（一）服务期限内如出现特殊情况（比如流感疫情等），中标人需按国家、当地政府出台的规定及政策相应提前增补应对措施并提供可行的服务方案。

（二）中标人于签订合同后15日内完成关于本项目的深化设计实施方案，并提交采购人组委会进行审核，经审核通过后按此方案执行。

（三）项目实施地点：桂林国际会展中心、桂林两江国际机场、桂林各火车站、酒店、展会相关活动现场等（具体由采购人组委会最终确定）。

（四）展会时间：2025年9月（最终实施时间以采购人组委会通知为准）。

（五）验收要求及标准：

1.依据招标文件中“项目需求”的要求、中标人投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。中标人提供的服务成果达不到验收标准的，不予验收，中标人应当退还采购人已支付的相关费用，造成采购人损失的，中标人应当予以赔偿，相关一切不利后果由中标人自行承担。

2.“项目需求”中所列境内外招展组展、买家邀请任务指标完成低于80%的，不予验收，按中标人违约处理，造成采购人损失的，中标人应当予以赔偿，相关一切不利后果由中标人自行承担。

3.中标人提供的服务如果与投标文件承诺的服务不相符，采购人有权终止合同。

4.项目实施期间，因中标人服务管理不善导致的相关责任事故及不良舆情，由中标人负责消除不良影响并承担相关责任。

（六）报价要求及结算方式：

1.报价要求：投标人投标报价及各分项服务报价不得超出本项目最高限价和相应分项服务最高限价，否则按投标无效处理。

2.结算及付款方式：

①合同签订且合同具备实施条件，采购人向中标人支付合同金额的30%；剩余合同价款于展会结束后中标人完成全部后续工作经采购人验收服务成果合格，确定每项服务结算金额且财政资金到账后一次性付清（无息）。具备上述付款条件后，中标人向采购人开具等额合法发票后立即支付至中标人指定账户。

②“主场搭建制作部分材料清单”实际项目和数量根据实际设计和现场情况来确定，中标单价不予调整。增减项部分费用按实际核算情况支付，但总工作量在不超过“主场搭建设计、施工、现场服务”分项最高限价的前提下执行。

3.本项目按总包干报价，包括完成本项目所列服务产生的所有成本、税金、合理利润以及不可预见费等全部费用，投标人应综合考虑进投标报价。

（七）权利保障：中标人必须保证所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，本项目服务成果的最终所有权归采购人所有。否则，中标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由中标人全部承担。

▲四、其他要求

投标人根据项目需求，于投标文件中必须提供针对本项目服务内容及要求的响应承诺书，否则，投标文件作无效处理。

响应承诺具体内容包含：①境内外招展组展服务承诺；②特邀买家邀请及管理服务承诺；③主场搭建设计、施工、现场服务承诺；④主题交流活动服务承诺；⑤票证门禁服务承诺；⑥开馆仪式服务承诺；⑦买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务承诺。

III.与实现项目目标相关的其他要求

一、投标人根据项目需求及自身情况，可于投标文件中提供以下7个独立分项的项目实施方案，具体内容包含但不限于：

1.境内外招展组展方案，至少包含：①招展组展；②展务服务；③展位规划；④项目整体工作计划及实施进度安排等内容。

2.特邀买家邀请及管理方案，至少包含：①邀请指标分配；②参会日程制定、贸易洽谈安排；③参会组织与管理等内容（同时提供拟邀请买家名单）。

3.主场搭建设计、施工、现场等服务方案，至少包含：①主场搭建设计（含搭建制作设计效果图集，每一部分效果图配有简要的文字说明或陈述）；②施工安全管理方案（展前图纸审核、现场施工安全管理，展后清洁确认退押金流程等）；③施工现场管理方案等内容。

4.主题交流活动服务方案，至少包含：①活动策划及活动流程；②演讲嘉宾邀请；③演讲议题；④嘉宾接待；⑤现场布置等（主题交流活动服务方案内容需结合项目实际情况进行详细阐述、活动主题拟定符合旅游展区整体思路、邀请嘉宾有代表性、演讲主题设置符合广西文旅行业需求）等内容。

5.票证、门禁服务方案，至少包含：①登记处及门禁检录处配置、搭建方案（可配设计图）；②展商报到注册领取证件的服务流程、现场观众服务流程、疏散及应急方案；③观众信息收集方案；④门禁管理方案、现场设备配备、技术情况及职责分工等内容。

6.开馆仪式服务方案，至少包含：①主题策划方案及活动流程；②实施保障方案；③人员投入安排等内容。

7.买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务方案，至少包含：①落地接待服务方案（食宿及用车计划、行程安排服务、项目筹备进度表、组织架构及责任人、完成任务及服务反应承诺、安全保障方案）；②文旅资源考察方案（文旅资源考察线路、行程安排服务）；③推介会方案（会议场地设计、会议组织运营方案）等内容。

注：项目实施方案评分详见第四章“评标办法”。

二、投标人根据项目需求及自身情况，可于投标文件中提供优化服务承诺方案，具体内容包含但不限于：

1.本项目服务期内，对中国—东盟博览会旅游展区进行持续正面宣传推广，实现与国家部、委、办局主导的国家级会议、展览活动进行资源共享和互动合作的承诺；

2.创新组织文旅行业及相关产业链参展参会，推动上述行业的会议等大型配套活动同期举办的承诺；

3.策划组织展商和买家开展多形式广泛的洽谈活动，引导旅游企业和展商在展会上发布最新信息和产品，推动国际国内旅游项目在旅游展区上签约合作的承诺；

4.增值服务方案（即在满足本项目需求实质性要求基础上，对境内外招展组展服务、特邀买家邀请服务、买家及重要展商接待服务及其他增值承诺）等。

注：优化服务承诺方案评分详见第四章“评标办法”。

三、投标人根据项目需求及自身情况，可于投标文件中提供拟投入本项目的执行团队人员配备方案，具体内容包含但不限于：

1.组织架构；

2.人员职责安排（包含主要负责人及主要人员）、人员数量；

3.人员个人资历情况表及在职证明（投标文件中提供拟投入执行团队人员在职的相关证明材料）。

注：执行团队人员配备方案评分详见第四章“评标办法”。

四、履约能力

投标人自2020年以来具有与本项目履约能力相关的服务业绩，履约能力评分详见第四章“评标办法”。

# 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、优化服务承诺方案、执行团队人员配备方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………………20分

本项目为专门面对中、小、微型企业项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不执行价格评审优惠的扶持政策。

（1）以进入评标的最低的评标报价为20分。

最低投标人评标报价金额

（2）投标人价格分 =                                　       ×20分

投标人评标报价金额

2.项目实施方案分……………………………………………………………………………………47分

（1）境内外招展组展方案分（8分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“境内外招展组展方案”（包含以下评审因素：①招展组展；②展务服务；③展位规划；④项目整体工作计划及实施进度安排等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得4分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得6分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得8分。

（2）特邀买家邀请及管理方案分（6分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“特邀买家邀请及管理方案”【包含以下评审因素：①邀请指标分配；②参会日程制定、贸易洽谈安排；③参会组织与管理等（同时提供拟邀请买家名单）】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得4分；

三档：三项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得6分。

（3）主场搭建设计、施工、现场等服务方案分（8分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“主场搭建设计、施工、现场等服务方案”【包含以下评审因素：①主场搭建设计（含搭建制作设计效果图集，每一部分效果图配有简要的文字说明或陈述）；②施工安全管理方案（展前图纸审核、现场施工安全管理，展后清洁确认退押金流程等）；③施工现场管理方案等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得5分；

三档：三项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得8分。

（4）主题交流活动服务方案分（6分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“主题交流活动服务方案”【包含以下评审因素：①活动策划及活动流程；②演讲嘉宾邀请；③演讲议题；④嘉宾接待；⑤现场布置等（主题交流活动服务方案内容需结合项目实际情况进行详细阐述、活动主题拟定符合旅游展区整体思路、邀请嘉宾有代表性、演讲主题设置符合广西文旅行业需求）等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得3分；

三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得4分；

四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行且具有针对性的，得5分。

五档：五项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得6分。

（5）票证、门禁服务方案分（5分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“票证、门禁服务方案”【包含以下评审因素：①登记处及门禁检录处配置、搭建方案（可配设计图）；②展商报到注册领取证件的服务流程、现场观众服务流程、疏散及应急方案；③观众信息收集方案；④门禁管理方案、现场设备配备、技术情况及职责分工等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得3分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得4分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得5分。

（6）开馆仪式服务方案分（6分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“开馆仪式服务方案”（包含以下评审因素：①主题策划方案及活动流程；②实施保障方案；③人员投入安排等内容）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得4分；

三档：三项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得6分。

（7）买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务方案分（8分）

评委根据投标人提供的本项目“项目实施方案”中的“买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务方案”【包含以下评审因素：①落地接待服务方案（食宿及用车计划、行程安排服务、项目筹备进度表、组织架构及责任人、完成任务及服务反应承诺、安全保障方案）；②文旅资源考察方案（文旅资源考察线路、行程安排服务）；③推介会方案（会议场地设计、会议组织运营方案）等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得2分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得5分；

三档：三项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得8分。

3.优化服务承诺方案分…………………………………………………………………………15分

评委根据投标人提供的本项目“优化服务承诺方案”【①本项目服务期内，对中国—东盟博览会旅游展区进行持续正面宣传推广，实现与国家部、委、办局主导的国家级会议、展览活动进行资源共享和互动合作的承诺；②创新组织文旅行业及相关产业链参展参会，推动上述行业的会议等大型配套活动同期举办的承诺；③策划组织展商和买家开展多形式广泛的洽谈活动，引导旅游企业和展商在展会上发布最新信息和产品，推动国际国内旅游项目在旅游展区上签约合作的承诺；④增值服务方案（即在满足本项目需求实质性要求基础上，对境内外招展组展服务、特邀买家邀请服务、买家及重要展商接待服务及其他增值承诺）等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得3分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得7分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得11分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得15分。

4.执行团队人员配备方案分…………………………………………………………………………3分

评委根据投标人提供的本项目的“执行团队人员配备方案”【包含以下评审因素：①组织架构；②人员职责安排（包含主要负责人及主要人员）、人员数量；③人员个人资历情况表及在职证明（投标文件中提供拟投入执行团队人员在职的相关证明材料）等】内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行的，得1分；

二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行的，得2分；

三档：三项评审因素经评审均合理、可行的，得3分。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………15分

（1）投标人自2020年以来具有为同类型旅游类展会提供招商招展服务业绩的（于投标文件中提供相关的服务单位证明或项目合同等证明材料复印件，并加盖投标人电子签章），每有1个业绩得2分，最多得4分。

（2）投标人自2020年以来具有为旅游类展会提供主场运营管理服务业绩的（投标人于投标文件中提供相关的服务单位证明或项目合同等证明材料复印件，并加盖投标人电子签章），按以下规定计分，本项累计最多得6分：

①属于国家部、委、办、局主办的旅游类展会，每有1个得2分，最多得4分；

②属于国际旅游组织或省级及以下相关主管部门主办的旅游类展会，每有1个得1分，最多得2分。

（3）投标人自2020年以来具有为同类型旅游类展会提供客商接待服务业绩的（投标人于投标文件中提供相关的服务单位证明或项目合同等证明材料复印件，并加盖投标人电子签章），得3分。

（4）投标人自2020年以来具有为同类型主题交流活动（如主题论证、沙龙、研讨会等）或旅游推广活动提供策划及执行服务业绩的（于投标文件中提供相关的服务单位证明或项目合同等证明材料复印件，并加盖投标人电子签章），每有1个业绩得1分，最多得2分。

6.总得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会成员将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人依次按项目实施方案分、优化服务承诺方案分、执行团队人员配备方案分、履约能力分高的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务采购

项目编号：GLZC2025-G3-990179-YZLZ

甲方： 桂林市博览事务发展中心 （采购人）

乙方：                                                    （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

1.合同标的：第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务1项。

2.中标金额：

| 序号 | 分项服务名称 | 数量 | 单位 | 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境内外招展组展服务 | 1 | 项 |  |
| 2 | 特邀买家邀请及管理服务 | 1 | 项 |  |
| 3 | 主场搭建设计、施工、现场服务 | 1 | 项 |  |
| 4 | 主题交流活动服务 | 1 | 项 |  |
| 5 | 票证门禁服务 | 1 | 项 |  |
| 6 | 开馆仪式服务 | 1 | 项 |  |
| 7 | 买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务 | 1 | 项 |  |
| 中标合计金额 |  |  |  |  |

3.分项报价明细表（详见附件）。

4.本项目按总包干报价，合同金额包括完成本项目所列服务产生的所有成本、税金、合理利润以及不可预见费等全部费用，乙方已综合考虑进投标报价。

5.服务期限内如出现特殊情况（比如流感疫情等），乙方需按国家、当地政府出台的规定及政策相应提前增补应对措施并提供可行的服务（防疫）方案。

6.乙方于签订合同后15日内完成关于本项目的深化设计实施方案，并提交采购人组委会进行审核，经审核通过后按此方案执行。

第二条  服务内容及要求

乙方必须按照招标文件“项目需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第三条  项目实施地点及展会时间：

1.项目实施地点：桂林国际会展中心、桂林两江国际机场、桂林各火车站、酒店、展会相关活动现场等（具体由采购人组委会最终确定）。

2.展会时间：2025年9月（最终实施时间以甲方组委会通知为准）。

第四条  履约保证金

1.履约保证金：如为中型企业中标的按合同金额的2%交纳，如为小微企业中标的则免收履约保证金。乙方在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定的账户（账户名称：桂林市机关事务管理局；账号：3767 1201 0100 7242 88；开户行：广西桂林漓江农村合作银行政务中心支行）。

2.如果乙方没能按上述第1款规定执行，甲方将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商中标资格或重新组织招标。

3.乙方履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，甲方有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第五条  结算及付款方式

①合同签订且合同具备实施条件，甲方向乙方支付合同金额的30%；剩余合同价款于展会结束后乙方完成全部后续工作经甲方验收服务成果合格，确定每项服务结算金额且财政资金到账后一次性付清（无息）。具备上述付款条件后，乙方向甲方开具等额合法发票后立即支付至乙方指定账户。

②“主场搭建制作部分材料清单”实际项目和数量根据实际设计和现场情况来确定，中标单价不予调整。增减项部分费用按实际核算情况支付，但总工作量在不超过“主场搭建设计、施工、现场服务”分项最高限价的前提下执行。

第六条  权利保障

1.乙方必须保证所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，本项目服务成果的最终所有权归甲方所有。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究供应商的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

2.乙方保证如在项目搭建及提供服务的过程当中，出现任何与第三方的纠纷完全由乙方负责解决，均与甲方无关且应保证甲方利益不受损害。

第七条  服务条件

甲方应提供必要服务条件（如场地、电源、水源等）。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 验收

1.依据招标文件“项目需求”的要求、乙方投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。乙方提供的服务成果达不到验收标准的，不予验收，乙方应当退还甲方已支付的相关费用，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿，相关一切不利后果由乙方自行承担。

2.“项目需求”中所列境内外招展组展、买家邀请任务指标完成低于80%的，不予验收，按乙方违约处理，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿，相关一切不利后果由乙方自行承担。

3.乙方提供的服务如果与投标文件承诺的服务不相符，甲方有权中止或终止合同。

4.项目实施期间，因乙方服务管理不善导致的相关责任事故及不良舆情，由乙方负责消除不良影响并承担相关责任。

第十条 违约责任

1.甲乙方双方应严格履行合同的各项规定。

2.乙方拒绝按合同约定履行的，经甲方书面通知后又不在规定的时间内改正的情况下，甲方有权提前终止本合同，并上报财政监督管理部门，同时乙方应按照合同金额的10%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的服务内容、服务质量等不符合招标文件、采购合同规定的要求及投标文件承诺的，应按甲方的要求并在甲方指定的期限内予以调整或整改，否则视为乙方违约并承担违约责任，甲方有权终止合同，甲方已支付乙方的服务价款，乙方应在30日内退回甲方账户。

4.签订合同后，乙方逾期提供服务的，视为违约。每逾期1天，按合同金额的1‰承担逾期违约金，逾期超过10天的，乙方有权终止合同并上报财政监督管理部门，由此造成甲方的相应损失由乙方负责赔偿。

5.乙方在履行合同时存在以下情形的，视为乙方违约，不予支付相应的服务费用，由此造成的损失由乙方负责赔偿，对甲方造成损失的赔偿相应损失。同时甲方有权终止合同并上报财政监督管理部门，已支付服务费用的乙方应退赔全部服务费用：

（1）签订合同后，乙方无不可抗力原因拒绝委托任务的；

（2）签订合同后，乙方提供的服务质量存在严重错误且整改后仍不满足要求达到三次（含）以上的；

（3）乙方拒不接受采购人和监督部门检查的或受到主管部门要求停业整改等处罚的；

（4）乙方未按规定时间完成服务的。

6.甲方逾期支付合同价款的，视为违约（因财政资金拨付进度导致的逾期除外）。每逾期7天，按合同金额的1‰承担逾期违约金，最多不超过合同金额的1%。

7.因违约情形终止合同后，甲方有权重新组织采购。

8.其他违约行为按合同金额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，因不可抗力事件导致不能履行合同，按以下方式处理：

（1）经双方协商同意合同履行期延长的，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（2）甲方有权终止合同，经双方友好协商按乙方已实际履行的合同据实支付合同价款。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十二条  合同争议解决

1．因服务或相关质量问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。经鉴定符合要求的，鉴定费由甲方承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1．合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.因政策变化导致展会取消的，甲方有权终止合同，除已经履行的部分外，不予支付剩余合同价款。

4.乙方服务验收不合格的（“项目需求”中所列境内外招展组展、买家邀请任务指标完成低于80%），按违约处理，甲方有权终止合同。

5.乙方在项目实施过程中（含主场搭建、现场管理等）发生重大责任事故的，乙方应自行承担相关后果，甲方有权终止合同，并不予支付合同价款。

第十五条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方的投标报价表及分项报价明细表；

3.乙方针对本项目服务内容及要求的响应承诺书；

4.乙方7个独立分项的项目实施方案（如有）；

5.乙方的优化服务方案（如有）；

6.乙方的执行团队人员配备方案（如有）；

7.中标通知书。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人签字：                            法定代表人签字：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章  投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料目录

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

5.总公司授权分公司参与投标的授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）（必须提供）

6.投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.投标人为中小企业的相关证明材料（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料目录

（1）投标函（必须提供）

（2）投标报价表及分项报价明细表（必须提供）

（3）服务内容及要求响应表（必须提供）

（4）针对本项目服务内容及要求的响应承诺书（必须提供）

（5）项目实施方案（如有，请提供）

（6）优化服务承诺方案（如有，请提供）

（7）执行团队人员配备方案（如有，请提供）

（8）投标人的履约能力相关有效证明材料复印件（如有，请提供）

（9）投标人可结合本项目要求视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人(电子签章)：

法定代表人签字（或者电子签名）：                    年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）并加盖大拇指指印：                 　    年  月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社会保险经办机构出具的自然人本人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（自然人除外）（必须提供）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件扫描件（格式自拟并加盖总公司公章）。

4.总公司授权分公司参与投标的授权书原件扫描件（分公司参与投标时必须提供）

授权书（参考格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我公司授权    （供应商名称，即分公司名称）    参加       项目名称（项目编号：     ）的投标活动，其权限如下：

一、提交保证金，接收退回的保证金（如有）。

二、提交投标文件（含补充、修改文件)，或者撒回已提交的投标文件（含补充、修改文件)，或者接收退回的投标文件。

三、依法参加投标等活动，答复评标委员会提出的澄清等。

四、提出事先由委托人确认的异议、投诉，并接收异议、投诉答复。

五、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

六、交纳代理服务费，办理成交手续，参加采购合同谈判和签约。

七、进行合同履约、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期90天。如被授权方中标，则本授权书的有效期自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。

特此授权。

授权人（公章）：____________

日期：______年____月____日

5.投标人2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）

6.投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.投标人为中小企业的相关证明材料（必须提供）

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定；根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。投标人根据自身情况，相应提供以下证明材料：①投标人如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。②投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。③投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

（1）投标人如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于          行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日  期：

注：《中小企业声明函》中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）；

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告以上相应材料，接受社会监督。

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方投标报价详见“投标报价表及分项报价明细表”。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自投标截止之日起    日。

5.如我方中标：

（1）我方承诺，若我方中标，保证在中标通知书发出前，按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：

②纳税人识别号：

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定提交履约担保。

（4）本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表及分项报价明细表（必须提供）

附件1：

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件，就第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务做如下报价：

| 序号 | 分项服务名称 | 数量 | 单位 | 各分项服务报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 境内外招展组展服务 | 1 | 项 |  | 具体服务内容详见“服务内容及要求响应表” |
| 2 | 特邀买家邀请及管理服务 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 主场搭建设计、施工、现场服务 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 主题交流活动服务 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 票证门禁服务 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 开馆仪式服务 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务 | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（即合计金额）（大写）：人民币 元（¥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止。 |  |  |  |  |  |
| 说明： 一、本项目最高限价及各分项服务最高限价详见“项目需求”。 二、报价要求：投标人投标报价及各分项服务报价不得超出本项目最高限价和相应分项服务最高限价，否则按投标无效处理。 三、结算及付款方式： ①合同签订且合同具备实施条件，采购人向中标人支付合同金额的30%；剩余合同价款于展会结束后中标人完成全部后续工作经采购人验收服务成果合格，确定每项服务结算金额且财政资金到账后一次性付清（无息）。具备上述付款条件后，中标人向采购人开具等额合法发票后立即支付至中标人指定账户。 ②“主场搭建制作部分材料清单”实际项目和数量根据实际设计和现场情况来确定，中标单价不予调整。增减项部分费用按实际核算情况支付，但总工作量在不超过“主场搭建设计、施工、现场服务”分项最高限价的前提下执行。 四、本项目投标报价按总价包干形式，包括完成本项目所列服务产生的所有成本、税金、合理利润以及不可预见费等全部费用，投标人应综合考虑进投标报价。 |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

附件2：

分项报价明细表（格式）

| 第22届中国-东盟博览会旅游展区主场搭建制作部分材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（估算） | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 加高标展 | 300 | 套 |  |
| 2 | 公共设施-氛围营造花坛造型 | 1 | 项 |  |
| 3 | 领导休息室-室外氛围造型 | 3 | 项 |  |
| 4 | 迎宾机器狗 | 2 | 个 |  |
| 5 | 公共设施-主门头、总名录 | 1 | 项 |  |
| 6 | 打卡点 | 4 | 项 |  |
| 7 | 公共设施-展馆地毯 | 23000 | ㎡ |  |
| 8 | 公共设施-展馆导视发光指示牌 | 8 | 个 |  |
| 9 | 公共设施-展馆导视指示牌 | 2 | 个 |  |
| 10 | 舞台 | 1 | 项 |  |
| 11 | 领导行车路线迎宾形象板 | 20 | 个 |  |
| 12 | 刀旗 | 60 | 个 |  |
| 13 | 展厅顶部装饰 | 360 | 平米 |  |
| 14 | 展厅顶部装饰-吊点费 | 36 | 个/点位 |  |
| 15 | 包柱 | 10 | 个 |  |
| 16 | 总服务台 | 1 | 项 |  |
| 17 | 注册处 | 1 | 项 |  |
| 18 | 新闻中心 | 1 | 项 |  |
| 19 | 打卡点-小礼品 | 1 | 项 |  |
| 20 | 国旗3号 | 50 | 面 |  |
| 21 | 仓储服务 | 1 | 项 |  |
| 22 | 主场服务及运输管理 | 1 | 项 |  |
| 备注： 1.各投标人必须填报该分项报价明细表，否则按无效投标处理。 2.本表中的清单内容为估算项目和数量，实际项目和数量根据实际设计和现场情况来确定，中标单价不予调整，增减项部分费用按实际核算情况支付，但总工作量在不超过“主场搭建设计、施工、现场服务”分项最高限价的前提下执行。 |  |  |  |  |

投标人电子签章：

法定代表或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

3.服务内容及要求响应表（必须提供）

附件：

服务内容及要求响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 标的名称 | 招标文件第三章 项目需求中的“服务内容及要求” | 投标人对应“服务内容及要求”的详细响应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 第22届中国—东盟博览会旅游展区运营服务 |  |  |

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

4.针对本项目服务内容及要求的响应承诺书（必须提供）

附件：

针对本项目服务内容及要求的响应承诺书（格式）

一、境内外招展组展服务承诺

二、特邀买家邀请及管理服务承诺

三、主场搭建设计、施工、现场服务承诺

四、主题交流活动服务承诺

五、票证门禁服务承诺

六、开馆仪式服务承诺

七、买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务承诺

……

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

5.项目实施方案（如有，请提供）

项目实施方案（格式）

1.境内外招展组展方案，至少包含：①招展组展；②展务服务；③展位规划；④项目整体工作计划及实施进度安排等内容……

2.特邀买家邀请及管理方案，至少包含：①邀请指标分配；②参会日程制定、贸易洽谈安排；③参会组织与管理等内容（同时提供拟邀请买家名单）……

3.主场搭建设计、施工、现场等服务方案，至少包含：①主场搭建设计（含搭建制作设计效果图集，每一部分效果图配有简要的文字说明或陈述）；②施工安全管理方案（展前图纸审核、现场施工安全管理，展后清洁确认退押金流程等）；③施工现场管理方案等内容……

4.主题交流活动服务方案，至少包含：①活动策划及活动流程；②演讲嘉宾邀请；③演讲议题；④嘉宾接待；⑤现场布置等（主题交流活动服务方案内容需结合项目实际情况进行详细阐述、活动主题拟定符合旅游展区整体思路、邀请嘉宾有代表性、演讲主题设置符合广西文旅行业需求）等内容……

5.票证、门禁服务方案，至少包含：①登记处及门禁检录处配置、搭建方案（可配设计图）；②展商报到注册领取证件的服务流程、现场观众服务流程、疏散及应急方案；③观众信息收集方案；④门禁管理方案、现场设备配备、技术情况及职责分工等内容……

6.开馆仪式服务方案，至少包含：①主题策划方案及活动流程；②实施保障方案；③人员投入安排等内容……

7.买家、重要展商、嘉宾接待和推介会服务方案，至少包含：①落地接待服务方案（食宿及用车计划、行程安排服务、项目筹备进度表、组织架构及责任人、完成任务及服务反应承诺、安全保障方案）；②文旅资源考察方案（文旅资源考察线路、行程安排服务）；③推介会方案（会议场地设计、会议组织运营方案）等内容……

……

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

6.优化服务承诺方案（如有，请提供）

优化服务承诺方案（格式）

1.本项目服务期内，对中国—东盟博览会旅游展区进行持续正面宣传推广，实现与国家部、委、办局主导的国家级会议、展览活动进行资源共享和互动合作的承诺……

2.创新组织文旅行业及相关产业链参展参会，推动上述行业的会议等大型配套活动同期举办的承诺……

3.策划组织展商和买家开展多形式广泛的洽谈活动，引导旅游企业和展商在展会上发布最新信息和产品，推动国际国内旅游项目在旅游展区上签约合作的承诺……

4.增值服务方案（即在满足本项目需求实质性要求基础上，对境内外招展组展服务、特邀买家邀请服务、买家及重要展商接待服务及其他增值承诺）……

……

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

7.执行团队人员配备方案（如有，请提供）

执行团队人员配备方案（格式）

一、组织架构

……

二、人员职责安排（包含主要负责人及主要人员）、人员数量

……

三、人员个人资历情况表及在职证明（投标文件中提供拟投入执行团队人员在职的相关证明材料）

……

投标人(电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

8.投标人的履约能力相关有效证明材料复印件（如有，请提供）

9.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）