目  录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	24

第四章  评标方法及评标标准	47

第五章  拟签订的合同文本	56

第六章　投标文件格式	66

# 第一章 招标公告

项目概况

《广西文库》（第一阶段）纸质出版招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年9月24日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2025-G3-002579-YJZB

政府采购计划编号：广西政采[2025]16147号-001、002

项目名称：《广西文库》（第一阶段）纸质出版

预算金额：2150.48万元

最高限价：2150.48万元

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 《广西文库》（第一阶段）纸质出版 | 1项 | 对明代及明代以前的古籍文献约234种、图照约260幅进行整理影印并公开发行，文献总页码约13万页，底本搜集授权和扫描制作古籍文献（包括汉文典籍、少数民族文字典籍）总拍数约9.3万拍、古地图60幅、铭刻图照200幅，校注、译注、翻译约700万字。...... 具体见采购文件需求。 |

合同履行期限：

1）在2025年11月30日前形成《广西文库》约10种通过审查验收的终审稿，并于2025年12月31日前出版；

2）在2026年8月31日前形成《广西文库》约75种通过审查验收的终审稿（累计85种），并于2026年11月30日前出版；

3）在2027年8月31日前形成《广西文库》约75种通过审查验收的终审稿（累计约160种），并于2027年11月30日前出版；

4）2028年8月31日前形成《广西文库》约74种古籍文献（累计约234种）、260幅图照通过审查验收的终审稿，并于2028年11月30日前出版；

5）2028年12月31日前完成该项目全部服务工作。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备有效的《图书出版许可证》以及《出版物经营许可证》。

三、获取招标文件

时间：2025年9月3日至2025年9月10日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2025年9月24日9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区地方志编纂委员会办公室

地址：广西壮族自治区南宁市园湖南路1号

联系方式：郎尚德，0771-5672265；周珍朱，0771-5672260

2.采购代理机构信息

名称：广西阳嘉招标代理有限公司

地址：南宁市青秀区双拥路36-1号绿城画卷A座31楼3108

联系方式：苏秀露、邓永辉、杜涛0771-5383100

3.项目联系方式

项目联系人：苏秀露、邓永辉、杜涛

电话：0771-5383100

# 第二章  采购需求

说明：

1.落实政府采购政策；

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；

本项目凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

3.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目采购需求表中如有要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

8.本项目标的所属行业为：其他未列明行业。

| 一、技术要求（服务内容及要求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 名称 |  | 数量单位 | 服务内容及要求 |
| 1 | 《广西文库》（第一阶段）纸质出版 |  | 1项 | 一、项目概况 对明代及明代以前的古籍文献约234种、图照约260幅进行整理影印并公开发行，文献总页码约13万页，底本搜集授权和扫描制作古籍文献总拍数约9.3万拍、古地图60幅、铭刻图照200幅，校注、译注、翻译约700万字。共分为三编：①“汉文典籍编”影印出版约214种，包括明代及明代以前的广西籍人士著述、非广西籍人士著述；②“图录编”影印出版古地图60幅、铭刻200幅；③“精选编”出版约20种，包括汉文典籍、少数民族文字典籍的校注、译注、翻译、善本再造等版本。 印制400套，每套约237册，每册约550页。成品有三种：①16开圆脊精装，封面用1000克平棉布、封面外贴采用150克米白云龙纹纸、正文采用80克东方书纸、衬纸为200克乳白岩石纹、纸板为300克进口纸板。②8开方背精装，封面采用1000克平棉布、封面外贴采用150克米白云龙纹纸、正文采用80克东方书纸、衬纸为200克乳白岩石纹、纸板为3mm进口纸板。③16开线装，封面采用110克耐磨牛津严谨蓝、封面外贴采用150克米白云龙纹纸、正文采用110克仿宣纸、前后衬纸为200克乳白岩石纹。 包括前期工作、底本搜集、底本授权、扫描制作、排版、编辑、撰写提要、学术考证、校注、译注、翻译、审核、装帧设计、出版印刷、物流包装、后期工作、完整移交成果资料（含初稿、审验稿、数字化资料）等内容。 ▲二、技术服务要求 （一）整理出版 1、底本授权： （1）古籍文献（中标供应商根据附表1提交目录清单，经采购人确认后开展整理工作）底本搜集、调研、获取授权、扫描制作。在国内外馆藏单位寻找最优底本，页面残剥、溃损、漫漶不清的需要替换，缺卷、缺页的需要补齐，不能替换、补齐的需要列举充分理由，经采购人确认后开展工作（中标供应商根据附表1提交底本及补配本情况汇总表）。 文献总页码约13万面，底本搜集授权、扫描制作总拍数9.3万拍，总体配补比例不低于40%。底本及补配本使用前需要组织专家评审通过，评审相关工作由中标供应商组织并经采购人审核确认。底本及补配页面原色高清扫描图像分辨率≥300dpi。 （2）古地图（中标供应商根据附表2提交目录清单，经采购人确认后开展整理工作）底本搜集、调研、获取授权、扫描制作（含图像处理，主要是针对扫描数字化后的图像进行补缺、拼接、图面去污、折痕消除、变形矫正、图像分块切分、颜色调整、图像配准以及脱密处理等操作）。底本原色高清扫描图像分辨率≥600dpi。底本搜集授权、扫描制作60幅，包括全域图、府州图、专题图等。 （3）铭刻（中标供应商根据附表2提交目录清单，经采购人确认后开展整理工作）底本搜集、调研、获取授权、扫描制作。在国内外馆藏单位寻找最优底本，进行原色高清扫描或摄影（图像分辨率≥600dpi），数字化图像需色彩校准。底本搜集授权、扫描制作200幅，包括列入国家文物局《第一批古代名碑名刻文物名录》的40通（方）广西名碑名刻（图照），以及具有重要历史价值、文物价值的铭刻文献。 2、整理与考证 （1）古籍文献目录重排及提要撰写。每种古籍文献重排目录，撰写提要约1万字。提要撰写需邀请熟悉该类古籍文献的专家撰写，一般包括对该书版本、流传、作者生平、内容评价等进行介绍。完成后由中标供应商邀请相关专业领域的专家审定，并出具审定意见提交采购人确认。 （2）古地图学术考证。需邀请专家对每幅地图进行学术考证，内容一般包括地图年代、作者、地理范围等基础信息，以及自然地理、人文要素、历史关联事件、考订版本与源流等介绍。完成后由中标供应商邀请相关专业领域的专家审定，并出具审定意见提交采购人确认。 （3）铭刻文字考释。需邀请专家对每幅铭刻图像进行文字考释，内容一般包括原记录材质、尺寸、形制、现存地点、保存情况、年代判定等基础信息，以及人物考证、历史事件、社会文化等介绍。完成后由中标供应商邀请相关专业领域的专家审定，并出具审定意见提交采购人确认。 3、汉文典籍的校注、翻译及少数民族文字典籍影印译注 （1）汉文典籍校注。严格按采购人要求，对《岭外代答》等8种汉文典籍进行校注，在国内外馆藏单位寻找最优底本，参校本3-5种。完成后由供应商邀请相关专业领域的专家审定，并出具审定意见提交采购人确认。 （2）汉文典籍翻译外文。严格按采购人要求，将《岭外代答》翻译成英语、泰语、越南语。完成后由供应商邀请相关专业领域的专家审定，并出具审定意见提交采购人确认。 （3）少数民族文字典籍影印译注。严格按采购人要求，使用“五对照”翻译整理（古壮音识读、国际音标记音、壮文转写、汉直译、汉音译）方法，影印译注8种少数民族文字典籍。完成后由供应商邀请相关专业领域的专家审定，并出具审定意见提交采购人确认。 4、装帧排版 （1）《广西文库》（第一阶段）纸质出版分为三编，且有三种规格成品。原则上统一装帧设计，但不同编、不同成品规格需进行单独装帧设计。其中，“汉文典籍编”为16开，需按采购人要求进行原大排版，对扫描图片进行相关技术处理（如灰度）；“图录编”为8开，需按采购人要求排版，并对图片按彩色印刷进行技术处理；“精选编”为16开，包括排印和影印两种，其中，影印为仿真影印，需按古籍原貌进行排版、仿真制作。 （2）图像质检及处理优化要求： ①对出现偏斜的图像进行纠偏处理，以达到视觉上基本不偏斜为准。按照修旧如旧原则，不画板框，不描润，拼版对接缝处小于0.1mm。 ②对图像进行必要的去黑边、去污渍、裁边处理，去除多余的白边。图像（或数字）裁边应在页边最外延处裁剪，不得裁掉文献原有页边(包括破损、歪斜的原页边)，以保持文献原貌。 5、审编校 在严格实行三审三校制度的基础上，不少于六个校次。保证整理影印质量、编校差错率达到国家质量规定要求，符合古籍整理方面的学术出版规范。 6、评审验收 印前由中标供应商组织专家对书稿进行审查验收，中标供应商按审查验收意见进行修改及书面答复，并经采购人确认。 （二）书号 本项目不使用丛书号，按“一书一号”公开出版，必须具有国际标准书号，由中标供应商负责提供。 （三）印刷 1、印刷技术参数： （1）纸质图书版（书籍）总印刷400套（每套约237册，每册约550页），约为9.48万册。 （2）纸质图书有三种开本：①16开圆脊精装，封面用1000克平棉布、封面外贴采用150克米白云龙纹纸、正文采用80克东方书纸、衬纸为200克乳白岩石纹、纸板为300克进口纸板。②8开方背精装，封面采用1000克平棉布、封面外贴采用150克米白云龙纹纸、正文采用80克东方书纸、衬纸为200克乳白岩石纹、纸板为3mm进口纸板。③16开线装，封面采用110克耐磨牛津严谨蓝、封面外贴采用150克米白云龙纹纸、正文采用110克仿宣纸、前后衬纸为200克乳白岩石纹。 （3）档案级光盘10套：按每种或册内容（PDF格式印刷稿）配套，1种多册配1张，1册多种配1张。最终方案由采购人确定。 （4）移动硬盘或U盘（USB3.2接口）10套：每套含234种古籍文献、260幅图照的印刷稿（PDF格式）。最终方案由采购人选定。 2、批量印制前，中标供应商须提供不少于5种方案[封面（含设计方案）、环衬、书签带等材料]供采购人选定，采购人选定后，中标供应商须印制一套样书报送采购人审核签字许可后，方可印制。 3、中标供应商按采购人要求，按采购人确认的实施方案及印刷计划安排印刷；印刷期间，采购人可派代表到现场对印刷质量进行跟踪监督检查，供应商须予以配合，确保印刷质量。 （四）包装运输及数字化资料移交 1、按照打小包、订做纸箱、分册配套装箱、加衬防摔撞珍珠棉，将图书运送至指定地点。具体包装运输事项按采购人确认的实施方案及采购人要求执行，完成相关包装运输工作。运输过程中发生毁损灭失的风险由中标供应商承担，采购人签收后方完成交付义务。 2、数字化资料（PDF格式印刷稿）按档案级光盘、移动硬盘（或U盘）两种方式移交给甲方。最终方案由采购人选定。 （五）新书发布暨进馆入库 由中标供应商按采购人确认的实施方案及采购人要求组织会议，会期1天，地点暂定广西区内，会议规模暂定80人，邀请部分区内外领导专家（具体地点、名单由采购人确认）参加。 （六）其他要求 1、中标供应商按采购人要求负责组织与本项目相关的全部调研工作并制定相应的调研方案供采购人确认，具体地点按采购人要求，每年不少于2次，总次数不少于10次（含国内外调研，其中，国外调研2次）。 2、中标供应商必须具有编辑出版大型历史文献的能力和经验，拥有专业稳定的古籍整理编辑队伍。 3、服务成果为采购人所有，未经许可，中标供应商不得印制或转让第三方，不得用于商业用途。正式出版发行时，经采购人授权，由中标供应商一次性印制图书400套。送缴样书、慈善捐赠、出版发行环节破损不计入400套内，数量不得超过总印数5%。未经采购人同意，中标供应商不得加印、传播该作品，或用于任何商业或非商业用途。 4、中标供应商必须严格按照采购人要求完成整理影印任务。整理影印成果中不允许出现任何形式的赞助、广告画面及文字。不得以自治区党委、政府以及采购人和有关部门的名义拉赞助、做广告，不得影响自治区党委、政府和采购人的形象。否则，由此造成的违法违纪问题，由中标供应商负全部责任；同时，采购人有权单方解除合同并追究全部法律责任。 5、项目运行过程形成的初稿、审验稿等属于采购人所有，中标供应商在项目完成后须全部交付采购人，未经允许不得复制与传播，不得用于项目以外的出版印刷及其他商业用途。中标供应商处理的所有数字文档应采取加密存储，项目结束后彻底清除工作电脑中的临时文件。 6、中标供应商使用底本及补配本（含电子版）需得到馆藏单位或持有单位的授权方可使用，否则引起的一切法律责任由供应商承担。 7、中标供应商需提供详细的实施方案（含调研活动、新书发布等工作），经采购人审核后才能开展相关工作，采购人按实施方案对中标供应商合同履行及服务工作进行考核，详见附表3。 （七）装帧设计和制版要求 1、《广西文库》作为系统整理广西历史文献、地方文化典籍的大型出版工程，总体上书籍装帧设计需兼顾学术权威性、地域文化特色、实用耐久性。并根据文献类型（古籍影印/整理校注/图录）分系列设计，保持整体视觉统一。 2、封面主题突出，设计风格庄重、典雅、大气。丛书名、分编名、分册名等信息层级明确。 3、内文排版整体设计简洁，编排合理，方便阅读。 4、图文修补、编辑力求切合和满足影印出版的指标、参数和技术要求等。 （八）质量要求 1、装订质量和检验按《装订质量要求及检验方法——精装》（CY/T 27-1999）进行。锁线胶订精装，锁线不低于12孔。 2、成品质量检验由有关权威部门协同采购人进行检查验收。 3、印刷成品图像和字迹清晰，色彩均匀适度、光鲜色正，无错位、无重叠。 4、所有材料须符合国家环保标准，纸质色泽一致、平整光滑；覆膜为环保油性膜。 5、裁切无刀花、无连刀页、无破头、无压痕；折页整齐无折角、无残缺；装订美观结实，书册平服整齐，钉角平整牢固，无漏订、无倒页、无连页，符合国家标准要求。 6、按成品设计定制成品套箱，塑封装箱。 7、油墨、纸张等原材料需符合国家现行相关标准要求。 （九）规范标准 1、《学术出版规范 古籍整理》（CYT/124—2015）。 2、符合《出版管理条例》《图书质量管理规定》等相关法律法规、国家标准和规范，符合编校基本规范要求。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自验收通过之日起2年,并免费提供相关质保服务。 |  |  |
| 合同签订 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |
| 服务标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准及本项目要求。 |  |  |
| 交付时间 |  | 1）在2025年11月30日前形成《广西文库》约10种通过审查验收的终审稿，并于2025年12月31日前出版； 2）在2026年8月31日前形成《广西文库》约75种通过审查验收的终审稿（累计85种），并于2026年11月30日前出版； 3）在2027年8月31日前形成《广西文库》约75种通过审查验收的终审稿（累计约160种），并于2027年11月30日前出版； 4）2028年8月31日前形成《广西文库》约74种古籍文献（累计约234种）、260幅图照通过审查验收的终审稿，并于2028年11月30日前出版； 5）2028年12月31日前完成该项目全部服务工作。 |  |  |
| 交付地点 |  | 采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 自合同签订后60个工作日内，由中标供应商提交底本授权、扫描制作总拍数2000拍及底本及补配本情况汇总表并经采购人确认后，2025年11月底前采购人支付24万元给中标供应商，中标供应商在采购人支付前提供合同总金额5%的预付款保函（银行或保险机构出具的无条件预付款保函且有效期必须至2028年12月31日，若验收延迟至2028年12月31日后的，保证金有效期应自动顺延至实际验收合格后180日）；2026年11月底前采购人支付合同总金额25%给中标供应商；2027年11月底前采购人支付合同总金额35%给中标供应商；2028年11月底前，采购人对限价项目进行结算后按实际支付尾款；每次付款前，中标供应商开具符合采购人报账要求的发票后，采购人支付对应的合同款。 注：1）如中标供应商未按照合同履约的，中标供应商须在采购人书面通知后5个工作日内原路退还采购人支付的全部合同款并经采购人核实到账，否则采购人可凭保函直接向担保机构索赔，造成采购人经济损失的，中标供应商需按照实际损失予以赔偿。 2）如中标供应商按约定履行合同的，根据考核结果得分档次需扣减合同相应金额部分，中标供应商须在采购人书面通知后5个工作日内采用银行转账、支票、汇票、本票等方式交纳扣减金额至采购人指定账户并经采购人核实到账，否则采购人可凭保函直接向担保机构索赔，造成采购人经济损失的，中标供应商需按照实际损失予以赔偿。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按合同金额的5%。[如供应商属于中小微企业，则履约保证金按合同金额的2%收取] 2.履约保证金递交方式：在合同签订之前，中标供应商以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（如采用保函，有效期必须至2028年12月31日，若验收延迟至2028年12月31日后的，履约保证金有效期应自动顺延至实际验收合格后180日）等非现金形式提交。如采用转账方式，由中标供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还（如为保函采购人可凭保函直接向担保银行、保险机构索赔）；中标供应商若完全履行合同，服务成果验收合格后，中标人凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续（保函过了保证期限，即自动失效）。 备注：1）履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2）采用银行出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3）投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |  |  |
| 三、商务条款其他要求 |  |  |  |  |
| 项目成果及要求 |  | 《广西文库》纸质图书版总印刷400套，移动硬盘（或U盘）、档案级光盘按照采购需求提供。 |  |  |
| 成果验收（含考核）标准及要求 |  | - 1.中标供应商按采购人要求提交成果后即可向采购人提出项目验收申请，由中标供应商组织并按采购人要求验收（验收前，中标供应商需单独提交对应的书面验收方案提交采购人审定）。对服务内容及要求全部条款进行验收，如不符合招标文件的要求，按照虚假应标，按不满足服务需求及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。采购人有权要求重新整改或拒绝验收、解除合同等，并暂停付款。 - 2.合同条款有其他要求的按其要求。 - 3.考核要求：采购人对中标供应商合同履行情况[整理资料、编纂规范性、原始资料记录准确性、履约诚信考核（详见考核评分细则）]进行随机抽查考核打分，并按考核结果得分档次相应扣减合同金额，具体考核细则详见附表。中标供应商应在采购人进行考核后对扣分项作出合理说明，无法做出合理的书面解释的，则按照考核办法执行扣分；中标供应商的考核得分低于70分以下的情形达到3次或者出现重大失误（指中标供应商完成的服务成果达不到采购人需求且因达不到采购人或其他相关部门的需求标准而造成采购人被相关部门处罚或通报批评）的，采购人有权解除合同并要求供应商承担违约赔偿责任。 |  |  |
| 成果归属及要求 |  | 本项目所形成的图书版权归采购人所有。未经采购人授权，未经许可，中标供应商不得印制或转让第三方，不得用于商业用途。正式出版发行时，经采购人授权，由供应商一次性印制图书400套。送缴样书、慈善捐赠、出版发行环节破损不计入400套内，数量不得超过总印数5%。未经采购人同意，供应商不得加印该作品。 |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目按总包干报价，包括所有服务、调研、底本搜集授权、配补本准备、扫描制作、撰写提要、学术考证、校注、译注、翻译、审编校、出版管理、印刷、技术支持、配备档案级光盘和移动硬盘（或U盘）、售后服务、劳务费、打包物流、会议、招投标服务、材料费、培训费、验收费、手续费、保险费和各项税金、由于市场价格波动增加以及不可预见费等项目运行各环节产生的全部费用。（底本搜集授权、配补本准备、扫描制作费用632.5万元为最高限价，按实际核算费用，若实际费用少于限价，差额在尾款中扣减） |  |  |
| 终止合同 |  | 采购需求及合同条款中关于终止合同的相关规定。 |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用，以及采购人因此遭受的全部损失。 |  |  |
| 特殊要求 |  | 中标供应商在投标文件中提供的所有复印件必须按照采购人要求，在合同签订前提供原件备查，如供应商未按照采购人要求提供原件审查，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究供应商的责任，由此带来的一切损失由供应商自行承担。 |  |  |

附表1：

古籍文献（底本）汇总表

| 序号 | 古籍文献名称 | 来源 | 页码数 | 替换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

补配本情况汇总表

| 序号 | 补配本名称 | 来源 | 页码数 | 替换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总体配补比例为 %。（不低于40%） |  |  |  |  |

附表2：

古地图/铭刻（底本）汇总表

| 序号 | 古地图/铭刻名称 | 年代 | 尺寸 | 现存地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附表3：

考核评分细则

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时效及服务内容的完整性（30分） | 按照采购合同约定时间完成整理、出版、印刷等，并提交成品（含电子版、纸质版）（30分） | 1.每延迟1天交付扣1分。 2.内容缺漏一项扣1分。 3.整理影印质量、编校差错率不超过万分之一，超出部分每多1处差错扣0.5分。 4.扣完为止 |
| 2 | 服务人员（10分） | 人员投入：投入人员原则不允许调整，如确实需要调整，应保证投入的人员中至少有80%的人在投标文件人员名单中。（5分） | 达不到80%，扣5分。 注：具有编辑出版大型历史文献的能力和经验，古籍整理编辑经验。 |
|  |  | 人员能力：从事编纂人员接受专业培训，接受培训人员须参与整理编纂工作关键步骤，以保证成果符合规范。（5分） | 投入人员未接受培训的，扣0.5分/人·次，扣完为止。 |
| 3 | 底本及补配本质量和校勘（30分） | 底本及补配本品相要求、底稿齐全等。以底本为基础，依据补配本，针对影印稿清样进行校勘，既要修旧如旧，又要消除页面残剥、溃损、漫漶不清的部分，编校目录，整理者名单及整理说明、内容提要诸要素。（30分） | 品相不满足采购人要求，扣0.5分/项·次，扣完为止。 底本及补配本来源记录信息错误或缺项，并影响服务结果的，扣1分/项·次，扣完为止。 |
| 4 | 印刷装订质量、包装及运输考核（20分） | 印刷装订要求。（15分） | 未按照《图书质量管理规定》及采购人要求印刷，发现成品不合格扣2分/项，扣完为止。 |
|  |  | 完成采购要求的包装及运输工作。（5分） | 未按照要求打包，不合格扣1分/项·次，扣完为止。 未按照要求送达指定地点，不合格扣1分/项·次，扣完为止。 |
| 6 | 新书发布暨进馆入库考核（10分） | 完成采购需求的新书发布暨进馆入库。（10分） | 新书发布暨进馆入库未按照采购需求做好工作，不合格扣10分。 |
| 7 | 履约诚信考核 | 一旦发现投标人出具虚假的成果或未经采购人审核的文献资料或成果严重失实，立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。投标人必须在采购人书面通知的期限内退还采购人已支付所有款项，由此给采购人带来的一切损失由投标人自行承担。 |  |
| 注：考核结果得分档次相应扣减表 序号; 考核结果（分）; 以合同金额的50%为计算基数按比例扣减. 1; 85≤考核结果＜90; 2%. 2; 80≤考核结果＜85; 4%. 3; 75≤考核结果＜80; 8%. 4; 70≤考核结果＜75; 15%. 5; 65≤考核结果＜70; 18%. 6; 考核结果＜65; 20%. |

其他附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

其他附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包（另有约定的除外） □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾时后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）: 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年2月至2025年 8 月内其中任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年 2 月至2025年 8月内其中任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件），或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）。（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股信息表（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式见第六章）。（如投标人为联合体投标，则必须提供） 9特定资格要求资格证明材料：有效的《图书出版许可证》以及《出版物经营许可证》复印件。（必须提供，否则按无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证。（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）。（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）。（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）。（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）。（如有，请提供） 8.技术/服务要求偏离表（格式见第六章）。（必须提供，否则按无效投标处理） 9.服务方案（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”自行编制） 11.项目实施人员一览表（格式见第六章）。（如有，请提供） 12.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）。 13.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，为总包干价人民币含税价。具体见第二章。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 单分标：投标保证金人民币200000.00 元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 开户名称：广西阳嘉招标代理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁东葛路支行 账 号:7719 0180 8710 112 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：南宁市青秀区双拥路36-1号绿城画卷A座31楼3108，收件人：苏秀露、邓永辉，联系方式：0771-5383100）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： ；提交截止时间： ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： ，截止接收时间： ，收件人： ，联系方式： ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人或以上单数 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额：按合同金额的5%。[如供应商属于中小微企业，则履约保证金按合同金额的2%收取] 2.履约保证金递交方式：在合同签订之前，中标供应商以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（如采用保函，有效期必须至2028年12月31日，若验收延迟至2028年12月31日后的，履约保证金有效期应自动顺延至实际验收合格后180日）等非现金形式提交。如采用转账方式，由中标供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还（如为保函采购人可凭保函直接向担保银行、保险机构索赔）；中标供应商若完全履行合同，服务成果验收合格后，中标人凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续（保函过了保证期限，即自动失效）。 4.履约保证金指定账户：中标结果发布后由采购人提供给中标供应商。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西阳嘉招标代理有限公司，联系电话：0771-5383100，通讯地址：南宁市青秀区双拥路36-1号绿城画卷A座31楼3108。 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 中标服务费根据国家发展计划委员会计价格[2022]1980号文[招标代理服务费暂行办法]收费标准下浮30%计算，采购代理服务费由中标人支付。 3.代理机构银行账户信息如下： 开户名称：广西阳嘉招标代理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁东葛路支行 帐 号:7719 0180 8710 112 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关法律规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标，并应依法重新招标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评标因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 （满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）价格分计算公式： 满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为基准价，基准价得分为10分。 价格分计算公式：价格分=（基准价/评标报价）×10分 |
| 22 | 技术分 （满分67分） | （1）服务方案分（满分25分） | 根据供应商项目服务方案［内容可包含但不限于①项目情况分析②技术方案（含底本及补配本的选定、校注、译注、翻译、古籍题解撰写、地图学术考证撰写、碑刻考释撰写、编辑、评审、装帧排版、出版印刷等）③项目组织④实施进度（具体步骤及时间安排表）⑤管理措施⑥项目风险防范措施⑦项目执行保障措施⑧项目应急处理措施］进行独立评分。（未提供服务方案的不得分） 一档 (7分)：供应商服务方案中包含有上述1-2项内容，无明显错误或无关内容； 二档 (12分)：在满足一档的基础上，供应商提供的服务方案中包含有上述3-5项内容且描述详细；工作流程、工作方法、各种工作制度和各项措施等基本能够满足采购人的项目需求。 三档 (18分)：在满足二档的基础上，供应商提供的服务方案中包含有上述6-7项内容且描述详细；工作流程、工作方法、各种工作制度和各项措施等基本能够满足采购人的项目需求。 四档 (25分)：在满足三档的基础上，供应商提供的服务方案中包含有上述8项内容，且详尽明了，在满足采购文件需求的基础上，全面、系统、科学，具体可行，工作流程、工作方法、各种工作制度和各项措施等完全满足采购人的项目需求，服务方案完善、明确具体。 |
|  |  | （2）质量控制方案（满分15分） | 一档 (5分)：供应商提供有质量控制方案，质量控制承诺较简略，人员分工不明确不具体的。 二档 (10分)：供应商提供的质量控制方案满足采购需求，质量控制承诺完整，服务周期有具体安排，人员分工明确的。 三档 (15分)：供应商提供的质量控制方案优于采购需求，质量控制内容合理完善，服务周期安排具体详细，各个关键时间节点明确，项目进度保障措施合理，人员分工明确。 注：未提供的不得分。 |
|  |  | （3）售后服务方案（满分7分） | 由评标委员会依据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，以下各项不重复计分： 一档（3分）：售后服务满足招标文件要求，有明确的售后方案。 二档（5分）：满足一档基础上，承诺出现售后问题3小时内响应，24小时内抵达现场处理（投标人自行提供能在该时间下抵达的佐证材料，仅承诺满足，未提供证明材料的不进入本档次），承诺每年定期回访不少于1次。售后服务方案能针对本项目进行优化，具有针对性的。 三档（7分）：满足二档基础上，承诺出现售后问题1小时内响应，12小时内抵达现场处理（投标人自行提供能在该时间下抵达的佐证材料，仅承诺满足，未提供证明材料的不进入本档次），承诺每年定期回访不少于2次。能提供具体的人员的名单的。 |
|  |  | （4）拟投入团队分（满分20分） | 1、项目负责人情况（拟安排的项目负责人仅限1人）（满分5分） 具备（出版系列、图书资料、社会科学研究系列、档案、文博、翻译）行业或专业的正高级职称得5分；具有（出版系列、图书资料、社会科学研究、档案、文博、翻译）行业或专业的副高级职称，得3分。 2、项目团队人员（不含项目负责人）（满分5分） 项目安排投入技术人员（具备3年以上古籍整理或人文社科类图书编纂业绩经验，并提供业绩证明），提供5-10人，得1分，11-15人得3分，16人及以上得5分。 注：业绩经验证明材料为已出版项目的编辑人员名单，或经评标委员会认可的其他材料，否则不得分。 3、项目团队人员技术水平（项目负责人除外）（满分10分） 项目团队人员中，具备（出版系列、图书资料、社会科学研究、档案、文博、翻译）行业或专业的正高级职称，每人得3分，满分6分；具有（出版系列、图书资料、社会科学研究、档案、文博、翻译）行业或专业的副高级职称，每人得1分，满分4分。 注： 同一人得分仅按照最高分项计取，不重复计分。 拟投入的所有项目人员（含项目负责人）应是投标人本单位人员，提供职称证书材料原件扫描件、投标截止之日前半年内任意一个月的社保证明材料或劳动合同复印件，并加盖投标人公章，缺漏则不计分。 |
| 43 | 商务分 （满分23分） | （1）业绩分（满分12分） | 供应商2022年1月1日（签订时间）以来有开展过类似项目的业绩，每个业绩得2分，最高得12分。（以供应商在投标文件中提供的业绩合同复印件为准，包括能体现合同单位、合同时间、服务内容等关键信息，否则不得分）。 |
|  |  | （2）资质信誉分（满分3分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书，每个证书计1分，满分3分。 注：投标文件中提供复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | （3）奖项分（满分8分） | 1、自2020年1月1日以来，投标人出版的古籍整理或人文社科类图书获得省部级及以上行政主管部门奖项每个得2分；获得市级行政主管部门奖项每个得1分，满分6分。同一项目获得的奖项以最高级别计，不重复计分（投标文件中提供奖项复印件并加盖投标人公章）。 2、投标人入选国家古籍整理出版资助项目、国家古籍整理出版规划名单，每个得2分，满分2分（以提供网页截图或其他证明材料为准，其他证明材料指证书、著作封面及扉页、论文、期刊等复印件均需提供，以经评标委员会认可为准）。 未提供证明材料，或提供的证明材料不全，不予计分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。本项目为服务类项目，不设政策功能分。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（另有约定的除外）。

（二）最低评标价法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会按照评标报价从低到高排序并推荐中标候选人，评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （¥ 元） |  |  |  |

2、本项目按总包干报价，包括所有服务、调研、底本搜集授权、配补本准备、扫描制作、撰写提要、学术考证、校注、译注、翻译、审编校、出版管理、印刷、技术支持、配备档案级光盘和移动硬盘（或U盘）、售后服务、劳务费、打包物流、会议、招投标服务、材料费、培训费、验收费、手续费、保险费和各项税金、由于市场价格波动增加以及不可预见费等项目运行各环节产生的全部费用。（底本搜集授权、配补本准备、扫描制作费用632.5万元为最高限价，按实际核算费用，若实际费用少于限价，差额在尾款中扣减）

第二条　质量保证

1、乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、招标文件、投标文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。

第三条　权利保证

1、甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

2、甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，应对所有与本项目相关的甲方信息、数据、成果、资料、底本、补配本、初稿、审验稿等承担全面的保密义务。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5、乙方应保证所提供服务及提供服务过程中所使用到的第三方影像、音像、文字等辅助素材必须得到授权合法使用，否则引起的一切法律责任由乙方承担。乙方应主动向甲方提交全部第三方授权证明材料。甲方有权随时核查相关授权文件，并有权拒绝不合规授权或成果。若因乙方未获得合法授权或授权不合规导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任，包括包括甲方因诉讼发生的诉讼费、律师费、保全费、保全保函费、公证费等所有费用。

6、本项目出版成果著作权为甲方所有。甲方有权对成果进行修改、复制、再利用、公开发布等全部处置，乙方不得以任何形式限制甲方对成果的使用、处置及再开发。未经许可，乙方不得印制或转让、许可第三方或以任何方式使用、开发、再利用该成果。纸质图书版，第一次正式出版发行时，经甲方授权，乙方可印制400套，送缴样书、慈善捐赠、出版发行环节破损不计入400套内，数量不得超过总印数5%，未经甲方授权，乙方不得加印该作品。电子图书版（PDF格式印刷稿），按两种介质交付：档案级光盘、移动硬盘（或U盘）各10套。

7、乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，无论何时发现，乙方均应无条件退还甲方已支付的全部合同款项，且除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

8、在本合同有效期内，甲方将以下权利授予乙方在全球范围内行使：

☑1.以图书形式出版发行中文简、繁体字文本的专有使用权

☑2.以图书形式出版发行外文文本或中国少数民族语言文本的专有使用权

☑3.以图书形式出版发行修订本、节选本、缩编本、缩印本、图画本的专有使用权

☑4.报纸，杂志，期刊刊载、转载权专有使用权

5.戏剧、戏曲版权专有使用权及其转授权

6.影视版权专有使用权及其转授权

7.有声读物版权专有使用权及其转授权

8.广播权专有使用权及其转授权

9.数字版权专有使用权及其转授权

10.信息网络传播权专有使用权及其转授权

11.翻译权

12.汇编权

本合同中的“上述作品”指的是作品的全部及作品的任何部分内容。

9、上述作品最终使用的名称由甲乙双方根据出版宗旨和计划，结合作品内容和特点协商确定，但不得违反法律，侵犯作者或第三人的人身权利和其他权利。

第四条　交付和验收

1、交付时间： 按乙方投标文件承诺时间且不应超过采购文件要求的期限；地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合投标响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3、乙方按甲方要求分批提交成果后即可向甲方提出项目验收申请，由乙方组织并按甲方要求分批验收（验收前，乙方需单独提交对应的书面验收方案提交甲方审定），如验收过程所产生的费用由乙方承担。对服务内容及要求全部条款进行验收，如不符合招标文件的要求，按照虚假应标，按不满足服务需求及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

4、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目标的内容涉及的服务验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收方案与成果有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第五条　付款方式及履约保证金

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：                                     。

3、履约保证金

（1）金额：按合同金额的5%（中小企业按合同金额的2%）。

（2）履约保证金递交方式：在合同签订之前，乙方以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（如采用保函，有效期必须至2028年12月31日，若验收延迟至2028年12月31日后的，履约保证金有效期应自动顺延至实际验收合格后180日）等非现金形式提交。如采用转账方式，由乙方在签订合同前按规定的金额直接缴入甲方指定账户。

（3）履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还（如为保函甲方可凭保函直接向担保银行、保险机构索赔）；乙方若完全履行合同，服务成果验收合格后，乙方凭履约保证金财务凭证到甲方财务部门办理无息退还手续（保函过了保证期限，即自动失效）。

（4）备注：

1）履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

2）采用银行出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3）投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方应确保按国家法律规定依法纳税，因乙方未依法纳税导致采购人承担任何责任或损失的，乙方应全额赔偿。

第七条  质量保证

1、乙方应按采购文件规定的服务技术要求、质量标准向甲方提供优质的服务。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换或改进服务：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2、如在服务过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内响应。

3、在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的服务期限按乙方投标响应文件中所承诺的期限。

第八条　违约责任

1、乙方所提供的服务、技术标准、技术资料等质量不合格的，应在30天内更换或改进，超出该时限则视为逾期，每逾期1日，乙方应向甲方支付合同总金额1‰违约金；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，若导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失，包括甲方因诉讼发生的诉讼费、律师费、保全费、保全保函费、公证费等所有费用。

3、乙方逾期服务的，应提供相关应对方案及措施给甲方，经甲方同意后方可执行，同时乙方应在逾期后的每天向甲方支付合同总金额3‰违约金，超过20天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失。若甲方与第三方达成协议提供服务的，不免除乙方的违约责任。

4、乙方未按本合同和投标响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部实际损失。

5、乙方提供的服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，所产生的费用可从应付合同资金中扣除。

6、乙方违反保密义务，则每次应支付合同总价5%违约金，累计三次甲方有权解除合同；如有泄密行为，甲方有权追究乙方全部法律责任，并要求乙方赔偿全部经济损失。

7、其他违约行为按合同总金额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。若解除合同的，甲方有权要求乙方返还已支付但未实际履行部分的全部款项，乙方不得拒绝或主张任何赔偿。

4、受不可抗力影响的一方应及时、积极地采取措施防止、减少损失，能够采取措施而不采取、不合理采取措施的，应当对由此导致的损失或损失扩大部分承担责任。

第十条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.根据本合同出版发行的作品不得含有下列内容：

（1）反对宪法确定的基本原则的；

（2）危害国家统一、主权和领土完整的；

（3）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；

（4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；

（5）宣扬邪教、迷信的；

（6）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（7）宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；

（8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（9）危害社会公德或者民族优秀文化传统的；

（10）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

如因含有以上内容给甲方造成损失，乙方应承担全部法律责任。

4.乙方应保证甲方为上述作品的著作权人，拥有本合同第三条的全部权利。上述作品中不得含有侵犯他人名誉权、隐私权、肖像权、姓名权等人身权利的内容。如乙方因上述授权权利的行使侵犯他人权益，乙方应承担全部法律责任，赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。甲方有权解除合同并不承担任何责任。

5.乙方交付评审的稿件必须达到以下要求：

（1）“齐”：书稿组成部分齐全，文、图、表齐全，一次交齐。

“清”：字迹端正清楚，文种、字体、字号能够明确辨认，图稿清晰度符合制版要求。

“定”：内容确定。除应甲方要求做修改外，一般不再作大篇幅修改、增删。

（2）结构完整，层次清楚，符合出版质量要求以及甲方约定的要求。

（3）如有插图，能够提供符合出版要求的电子文件或墨图线。

（4）其他：无。

6.出版上述作品所需的第三方制作的插图、照片和第三方拥有著作权的文字的授权由乙方负责解决。由此产生的全部费用由乙方承担。因乙方的原因导致侵权法律责任产生的，由乙方承担侵权责任，因此造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

7.甲方同意乙方负责上述作品的整理编辑校注翻译工作。乙方应保证在符合国家有关法律法规及行业规范的前提下认真如实地操作。乙方如需改动上述作品甲方确定的署名方式，对作品进行非技术性的实质性修改、删节，增加前言、后记等内容，应得到甲方的书面认可。

8.对于上述作品中不适合出版的内容，乙方有权指出，并提出修改意见供甲方确定修改。

9.上述作品的校样由乙方审校，甲方可根据情况对校样工作进行检查。

10.若甲方未与乙方沟通，多次擅自修改导致上述作品未能按期出版，甲方须承担延期出版的损失和责任。

11.乙方必须按照项目采购需求保证上述作品的出版质量。如甲方有特殊要求，可与乙方协商解决。如因原料上涨等市场因素影响出版成本，由乙方负责，乙方须保证出版的顺利进行。

12.乙方按照项目采购需求负责组织上述作品的封面、装帧及版式设计，并提供方案给甲方选定，所有费用由乙方承担。

13.因宣传推广的需要，甲方同意授权乙方以原本、摘编、选编等方式将出版作品不超过全文30%的内容以纸质报刊登载、电子报刊登载、网站登载、微博、微信登载等信息传播方式在乙方自有及第三方合作平台进行免费使用，并将相同内容在移动网络信息平台及数字媒体终端的应用产品上宣传推广使用；乙方应将推广的具体情况向甲方进行备案。

14.如果守约方声明违约方违约，并提供上述违约事实的证明，且该违约导致本合同不能履行或不能完全履行，则守约方有权要求违约方承担违约责任。守约方有权在不终止本合同的前提下，中止履行其在本合同项下的相应义务，直至违约行为得到更正。违约方须在收到上述违约声明及证明之后15日内就违约造成的损失予以赔偿。如果守约方未就违约方违反本合同的任何条款提出任何权利主张，并不构成日后守约方对违约方违约索赔的自动弃权。

15.鉴于出版行业的特性，如在合同履行过程中，因出版行业相关主管部门及政府机构的规定、政策等原因，致使上述作品无法出版，也视为不可抗力。如因此原因造成上述作品不能出版，乙方有义务将未受损毁的原稿交还甲方，但不承担任何经济赔偿责任。甲方有权要求乙方返还已支付但未实际履行部分的全部款项，乙方不得拒绝或主张任何赔偿。

16.出现下述任何一种情况，甲方可采取书面通知的方式，解除本合同，并且不承担因此造成的经济损失：

（1）乙方破产（确实因内部重组而宣布注销且事前书面通知甲方的除外），或已被指定清盘人接管。

（2）乙方违约，并在收到甲方或甲方授权代理人书面要求弥补这种过失的通知30个工作日内仍未改正。

上述任一情况导致的合同终止，甲方在合同中所应有的权利都不受影响。对于已付报酬，甲方有权根据合同履行情况要求乙方退还未实际履行部分的合同款项，并追究乙方违约责任，乙方还应赔偿甲方因重新采购产生的价差及前期投入损失。

17.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

第十三条　签订本合同依据

1、政府采购采购文件。

2、乙方提供的投标响应文件。

3、成交通知书。

4、其他关于本项目的资料与文件。

第十四条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方两份，采购代理机构一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，且乙方按约定提交履约保证金后生效。

第十五条  其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

分标（如有）：

| 项号 | 标的名称 | 数量及单位 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广西文库》（第一阶段）纸质出版 | 1项 |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

8.技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 技术要求及需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求及需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工（必须明确企业承担的比例、分工内容等）如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。