广西科联招标中心有限公司

（服务类）

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西中医药大学天龙丸的药学补充研究、药理毒理研究、临床试验许可申报资料整理等服务采购

项目编号：GXZC2025-C3-002524-GXKL

采购人：广西中医药大学

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年8月25日

目   录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	60

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	80

第五章  响应文件格式	90

第六章  合同文本	121

第七章  质疑、投诉材料格式	128

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 广西中医药大学天龙丸的药学补充研究、药理毒理研究、临床试验许可申报资料整理等服务采购 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年9月5日09点0分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-002524-GXKL

项目名称：广西中医药大学天龙丸的药学补充研究、药理毒理研究、临床试验许可申报资料整理等服务采购

采购方式：□ 竞争性谈判 ☑ 竞争性磋商 □询价

预算金额（元）：2990000.00

采购需求：

标项名称：广西中医药大学天龙丸的药学补充研究、药理毒理研究、临床试验许可申报资料整理等服务采购

数量：1

预算金额（元）：2990000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：药学补充研究1项，根据《中药资源评估指导原则》的要求，完成处方各药味的《资源评估报告》；根据《中药制剂稳定性研究技术指导原则（试行）》开展稳定性研究。药效学研究1项，进行主要药效学试验，为进入临床试验提供试验证据。毒理研究1项，按照《中药注册分类及申报资料要求》中对来源于临床经验方的1.1类中药新药的要求，设计和实施毒理研究方案。申报资料整理1项，按照《中药注册分类及申报资料要求》整理1.1类中药申报IND的全套申报资料。详见公告附件。

最高限价（如有）：2990000.00

合同履行期限：自合同签订之日起26个月内提交全部服务成果并验收合格，其中《资源评估报告》需在1个月内交付，药效学研究报告需在12个月内交付，毒理研究报告需在15个月内交付。

本标项（否）接受联合体

备注：无

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年8月25日至2025年9月1日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间：2025年9月5日09点0分（北京时间）

首次响应文件提交地点： 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅

五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2025年9月5日09点0分（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求：

磋商保证金金额：10000.00元。

磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁金浦路支行

银行账号：7719011969103333000009363

开户行行号：308611000137

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(中国政府采购网广西分网)。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策(如有)。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品(如有)。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西中医药大学

地  址：广西南宁市青秀区五合大道13号

项目联系人：刘文军

项目联系方式：0771-4733924

2.采购代理机构信息

名 称： 广西科联招标中心有限公司

地　址：广西南宁市西乡塘区大学东路170号

项目联系人：胡政

项目联系方式：0771-2273830

# 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中(如有)的采购标的属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。采购需求中的货物(如有)属于品目清单内非标注“★”的产品、环境标志产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中如存在品牌、型号或者生产厂家信息的，仅供参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 详见需求一览表

| 标项：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务技术要求 | 单价预算（元） | 分项合计预算（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件4：中中小企业划型标准） |
|  | 1 | 药学补充研究 | 1 | 项 | - ▲1、服务范围：药学补充研究，包括处方药味资源评估、稳定性研究。 - ▲2、服务要求：符合国家关于《中药注册分类及申报资料要求》（详见附件1）1.1类中药申报IND的相关政策法规和技术指导原则要求。 - ▲3、服务标准：处方药味资源评估应符合《中药资源评估指导原则》（详见附件2）的要求；稳定性研究应符合《中药制剂稳定性研究技术指导原则(试行)》（详见附件3）的要求。 - ▲4、服务成果：处方各药味的《资源评估报告》1套；影响因素试验、6个月加速稳定性试验和24个月长期稳定性试验报告1套。 | - 400000.00 | - 400000.00 | 其他未列明行业 |
|  | 2 | 药效学研究 | 1 | 项 | - ▲1、服务范围：以采购人提供的样品进行主要药效学研究，为进入临床试验提供试验证据。 - ▲2、服务要求：根据受试物拟定的功能主治（阿尔茨海默病）选择合适的药效学试验模型，包括： - （1）快速老化小鼠模型(SAMP8小鼠)； - （2）转基因小鼠模型(APP/PS1小鼠)； - （3）亚急性衰老小鼠模型； - （4）供应商认为的其他科学合理的药效试验模型。 - ▲3、服务标准：符合国家关于《中药注册分类及申报资料要求》（详见附件1）1.1类中药IND申报对药效学研究的要求。 ▲4、服务成果：交付主要药效学研究报告1套。 | 1670000.00 | 1670000.00 | 其他未列明行业 |
|  | 3 | 毒理研究 | 1 | 项 | - ▲1、服务范围：以采购人提供的样品开展单次给药毒性试验和重复给药毒性试验；根据目标人群特点及临床用药疗程，确定重复给药毒性试验的给药周期。 - ▲2、服务要求： - 2.1供试品分析：对给药制剂的配制方法、稳定性、均一性及含量等进行考察，确保供试品的质量和配制准确性。 - 2.2单次给药毒性试验：选用SD大鼠（或ICR小鼠）采用最大给药量法；从试验结果了解毒性反应的程度和涉及的器官，为其重复给药毒性试验的剂量设计、毒性反应指标的选择提供依据。 - 2.3大鼠重复给药4周毒性剂量探索试验：采用SD大鼠连续给药4周，初步探索供试品的潜在毒性反应，为26周毒理试验剂量设计提供参考依据。 - 2.4大鼠26周重复给药毒性试验：采用SD大鼠连续给药26周，从试验结果预测受试物可能引起的临床不良反应，包括不良反应的性质、程度、量效和时效关系以及可逆性等；判断受试物重复给药的毒性靶器官或靶组织；推测临床试验的重复用药的安全 剂量范围；提示临床试验中需重点监测的指标；为临床试验中的毒性反应的监测及解救措施、临床试验和临床用药提供参考。 - ▲3、服务标准：符合国家关于《中药注册分类及申报资料要求》（详见附件1）1.1类中药IND申报对毒理研究的要求。 ▲4、服务成果：交付毒理研究报告1套。 | 720000.00 | 720000.00 | 其他未列明行业 |
|  | 4 | 申报注册 | 1 | 项 | - ▲1、服务范围：按《中药注册分类及申报资料要求》（详见附件1）整理1.1类中药申报IND的全套申报资料整理。 - ▲2、服务要求： - 按照《中药注册分类及申报资料要求》（详见附件1）整理申报资料及IND上会，包括： - （1）行政文件和药品信息； - （2）概要； - （3）药学研究资料； - （4）药理毒理研究资料； - （5）临床研究资料； - （6）CDE沟通交流会（Pre- IND）上会； - （7）参与IND申报答疑答辩。 - 其中，行政文件和药品信息中的申请人资质，临床研究资料中的中医药理论和人用经验由采购人提供；临床研究资料中的临床试验方案与设计由成交供应商协助采购人完成。 - ▲3、服务标准：符合国家关于《中药注册分类及申报资料要求》（详见附件1）1.1类中药申报IND的相关政策法规和技术指导原则要求。 ▲4、服务成果： 1.1类中药申报IND的全套申报资料1套，并提交至国家药品监督管理局审评中心，国家药品监督管理局审评中心受理该申报且反馈意见中无形式审查不合格内容。 | 200000.00 | 200000.00 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 20日内 ▲二、提交服务成果时间：自合同签订之日起26个月内提交全部服务成果并验收合格，其中《资源评 估报告》需在1个月内交付，药效学研究报告需在12个月内交付，毒理研究报告需在15个月内交付。 三、提交服务成果地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学。 四、验收要求： 1、按成交供应商响应文件的承诺和采购文件的要求、采购人与成交供应商双方签订的合同要求进行验收。 2、验收时，服务成果均严格按照签订的政府采购合同、成交供应商响应文件的承诺和国家有关标准进行验收，达不到要求的视为验收不合格。有必要时，采购人可委托第三方机构开展项目验收工作，如验收不合格或与响应文件承诺不符的，视为验收不合格，由此产生的验收费用由成交供应商承担。因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此造成的全部损失和全部责任。 五、售后服务要求： ▲1、服务质量跟进有效期限：自本合同签订生效之日起10年（在此期间国家关于1.1类中药的政策法规和技术指导原则发生重大变更的除外）。 2、服务响应：提供5×8小时电话技术支持，接到采购人通知后1小时内响应。 ▲六、报价必须含以下部分，包括： 1、服务成果价格； 2、人工、技术支持、售后服务等费用。 3、必要的保险费用和各项税金。 4、提供本项目服务业务有关一切费用及合同包含的所有风险、责任等全部费用。 七、付款要求： 1、采购人和成交供应商签订合同后15个工作日内，采购人支付合同总金额的30%； 2、成交供应商交付资源评估报告并验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%； 3、成交供应商交付主要药效学研究报告并验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%； 4、成交供应商交付毒理研究报告并验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%； 5、成交供应商交付的全套申报资料获得CDE受理后15个工作日内，采购人支付合同总金额的5%； 6、采购人获得本项目药物临床试验许可后15个工作日内，采购人支付合同总金额的5%。 采购人每次付款前，成交供应商须开具等额增值税发票给采购人。 八、知识产权要求 成交供应商保证其交付给采购人的服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商负责交涉并独自承担全部经济及法律责任（包括给采购人造成的损失）。 九、其它要求： 1.本项目实施过程中如需要在具备特殊条件或资质的实验室完成的工作，如成交供应商不具备特殊条件或资质的实验室，可分包具备特殊条件或资质的第三方完成的工作，本项目不允许全部分包，否则采购人有权终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。成交供应商需就整体项目向采购人负责，分包供应商承担连带责任。 2.成交供应商在项目实施过程中，对本项目所有项目信息以及接触的材料予以保密，未经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：中药注册分类及申报资料要求

中药注册分类及申报资料要求

目录

一、中药注册分类

二、中药注册申报资料要求

（一）行政文件和药品信息

（二）概要

（三）药学研究资料

（四）药理毒理研究资料

（五）临床研究资料

一、中药注册分类

中药是指在我国中医药理论指导下使用的药用物质及其制剂。

1.中药创新药。指处方未在国家药品标准、药品注册标准及国家中医药主管部门发布的《古代经典名方目录》中收载，具有临床价值，且未在境外上市的中药新处方制剂。一般包含以下情形：

1.1中药复方制剂，系指由多味饮片、提取物等在中医药理论指导下组方而成的制剂。

1.2从单一植物、动物、矿物等物质中提取得到的提取物及其制剂。

1.3新药材及其制剂，即未被国家药品标准、药品注册标准以及省、自治区、直辖市药材标准收载的药材及其制剂，以及具有上述标准药材的原动、植物新的药用部位及其制剂。

2.中药改良型新药。指改变已上市中药的给药途径、剂型，且具有临床应用优势和特点，或增加功能主治等的制剂。一般包含以下情形：

2.1改变已上市中药给药途径的制剂，即不同给药途径或不同吸收部位之间相互改变的制剂。

2.2改变已上市中药剂型的制剂，即在给药途径不变的情况下改变剂型的制剂。

2.3中药增加功能主治。

2.4已上市中药生产工艺或辅料等改变引起药用物质基础或药物吸收、利用明显改变的。

3.古代经典名方中药复方制剂。古代经典名方是指符合《中华人民共和国中医药法》规定的，至今仍广泛应用、疗效确切、具有明显特色与优势的古代中医典籍所记载的方剂。古代经典名方中药复方制剂是指来源于古代经典名方的中药复方制剂。包含以下情形：

3.1按古代经典名方目录管理的中药复方制剂。

3.2其他来源于古代经典名方的中药复方制剂。包括未按古代经典名方目录管理的古代经典名方中药复方制剂和基于古代经典名方加减化裁的中药复方制剂。

4.同名同方药。指通用名称、处方、剂型、功能主治、用法及日用饮片量与已上市中药相同，且在安全性、有效性、质量可控性方面不低于该已上市中药的制剂。

天然药物是指在现代医药理论指导下使用的天然药用物质及其制剂。天然药物参照中药注册分类。

其他情形，主要指境外已上市境内未上市的中药、天然药物制剂。

二、中药注册申报资料要求

本申报资料项目及要求适用于中药创新药、改良型新药、古代经典名方中药复方制剂以及同名同方药。申请人需要基于不同注册分类、不同申报阶段以及中药注册受理审查指南的要求提供相应资料。申报资料应按照项目编号提供，对应项目无相关信息或研究资料，项目编号和名称也应保留，可在项下注明“无相关研究内容”或“不适用”。如果申请人要求减免资料，应当充分说明理由。申报资料的撰写还应参考相关法规、技术要求及技术指导原则的相关规定。境外生产药品提供的境外药品管理机构证明文件及全部技术资料应当是中文翻译文本并附原文。

天然药物制剂申报资料项目按照本文件要求，技术要求按照天然药物研究技术要求。天然药物的用途以适应症表述。

境外已上市境内未上市的中药、天然药物制剂参照中药创新药提供相关研究资料。

（一）行政文件和药品信息

1.0说明函（详见附：说明函）

主要对于本次申请关键信息的概括与说明。

1.1目录

按照不同章节分别提交申报资料目录。

1.2申请表

主要包括产品名称、剂型、规格、注册类别、申请事项等产品基本信息。

1.3产品信息相关材料

1.3.1说明书

1.3.1.1研究药物说明书及修订说明（适用于临床试验申请）

1.3.1.2上市药品说明书及修订说明（适用于上市许可申请）

应按照有关规定起草药品说明书样稿，撰写说明书各项内容的起草说明，并提供有关安全性和有效性等方面的最新文献。

境外已上市药品尚需提供境外上市国家或地区药品管理机构核准的原文说明书，并附中文译文。

1.3.2包装标签

1.3.2.1研究药物包装标签（适用于临床试验申请）

1.3.2.2上市药品包装标签（适用于上市许可申请）

境外已上市药品尚需提供境外上市国家或地区使用的包装标签实样。

1.3.3产品质量标准和生产工艺

产品质量标准参照《中国药典》格式和内容撰写。

生产工艺资料（适用于上市许可申请）参照相关格式和内容撰写要求撰写。

1.3.4古代经典名方关键信息

古代经典名方中药复方制剂应提供古代经典名方的处方、药材基原、药用部位、炮制方法、剂量、用法用量、功能主治等关键信息。按古代经典名方目录管理的中药复方制剂应与国家发布的相关信息一致。

1.3.5药品通用名称核准申请材料

未列入国家药品标准或者药品注册标准的，申请上市许可时应提交药品通用名称核准申请材料。

1.3.6检查相关信息（适用于上市许可申请）

包括药品研制情况信息表、药品生产情况信息表、现场主文件清单、药品注册临床试验研究信息表、临床试验信息表以及检验报告。

1.3.7产品相关证明性文件

1.3.7.1药材/饮片、提取物等处方药味，药用辅料及药包材证明文件

药材/饮片、提取物等处方药味来源证明文件。

药用辅料及药包材合法来源证明文件，包括供货协议、发票等（适用于制剂未选用已登记原辅包情形）。

药用辅料及药包材的授权使用书（适用于制剂选用已登记原辅包情形）。

1.3.7.2专利信息及证明文件

申请的药物或者使用的处方、工艺、用途等专利情况及其权属状态说明，以及对他人的专利不构成侵权的声明，并提供相关证明性资料和文件。

1.3.7.3特殊药品研制立项批准文件

麻醉药品和精神药品需提供研制立项批复文件复印件。

1.3.7.4对照药来源证明文件

1.3.7.5药物临床试验相关证明文件（适用于上市许可申请）

《药物临床试验批件》/临床试验通知书、临床试验用药质量标准及临床试验登记号（内部核查）。

1.3.7.6研究机构资质证明文件

非临床研究安全性评价机构应提供药品监督管理部门出具的符合《药物非临床研究质量管理规范》（简称GLP）的批准证明或检查报告等证明性文件。临床研究机构应提供备案证明。

1.3.7.7允许药品上市销售证明文件（适用于境外已上市的药品）

境外药品管理机构出具的允许药品上市销售证明文件、公证认证文书及中文译文。出口国或地区物种主管当局同意出口的证明。

1.3.8其他产品信息相关材料

1.4申请状态（如适用）

1.4.1既往批准情况

提供该品种相关的历次申请情况说明及批准/未批准证明文件（内部核查）。

1.4.2申请调整临床试验方案、暂停或者终止临床试验

1.4.3暂停后申请恢复临床试验

1.4.4终止后重新申请临床试验

1.4.5申请撤回尚未批准的药物临床试验申请、上市注册许可申请

1.4.6申请上市注册审评期间变更仅包括申请人更名、变更注册地址名称等不涉及技术审评内容的变更

1.4.7申请注销药品注册证书

1.5加快上市注册程序申请（如适用）

1.5.1加快上市注册程序申请

包括突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序及特别审批程序

1.5.2加快上市注册程序终止申请

1.5.3其他加快注册程序申请

1.6沟通交流会议（如适用）

1.6.1会议申请

1.6.2会议背景资料

1.6.3会议相关信函、会议纪要以及答复

1.7临床试验过程管理信息（如适用）

1.7.1临床试验期间增加功能主治

1.7.2临床试验方案变更、非临床或者药学的变化或者新发现等可能增加受试者安全性风险的

1.7.3要求申办者调整临床试验方案、暂停或终止药物临床试验

1.8药物警戒与风险管理（如适用）

1.8.1研发期间安全性更新报告及附件

1.8.1.1研发期间安全性更新报告

1.8.1.2严重不良反应累计汇总表

1.8.1.3报告周期内境内死亡受试者列表

1.8.1.4报告周期内境内因任何不良事件而退出临床试验的受试者列表

1.8.1.5报告周期内发生的药物临床试验方案变更或者临床方面的新发现、非临床或者药学的变化或者新发现总结表

1.8.1.6下一报告周期内总体研究计划概要

1.8.2其他潜在的严重安全性风险信息

1.8.3风险管理计划

包括药物警戒活动计划和风险最小化措施等。

1.9上市后研究（如适用）

包括Ⅳ期和有特定研究目的的研究等。

1.10申请人/生产企业证明性文件

1.10.1境内生产药品申请人/生产企业资质证明文件

申请人/生产企业机构合法登记证明文件（营业执照等）。申请上市许可时，申请人和生产企业应当已取得相应的《药品生产许可证》及变更记录页（内部核查）。

申请临床试验的，应提供临床试验用药物在符合药品生产质量管理规范的条件下制备的情况说明。

1.10.2境外生产药品申请人/生产企业资质证明文件

生产厂和包装厂符合药品生产质量管理规范的证明文件、公证认证文书及中文译文。

申请临床试验的，应提供临床试验用药物在符合药品生产质量管理规范的条件下制备的情况说明。

1.10.3注册代理机构证明文件

境外申请人指定中国境内的企业法人办理相关药品注册事项的，应当提供委托文书、公证文书及其中文译文，以及注册代理机构的营业执照复印件。

1.11小微企业证明文件（如适用）

说明：1.标注“如适用”的文件是申请人按照所申报药品特点、所申报的申请事项并结合药品全生命周期管理要求选择适用的文件提交。2.标注“内部核查”的文件是指监管部门需要审核的文件，不强制申请人提交。3.境外生产的药品所提交的境外药品监督管理机构或地区出具的证明文件（包括允许药品上市销售证明文件、GMP证明文件以及允许药品变更证明文件等）符合世界卫生组织推荐的统一格式原件的，可不经所在国公证机构公证及驻所在国中国使领馆认证。

附:说明函

关于XX公司申报的XX产品的XX申请

1.简要说明

包括但不限于：产品名称（拟定）、功能主治、用法用量、剂型、规格。

2.背景信息

简要说明该产品注册分类及依据、申请事项及相关支持性研究。

加快上市注册程序申请（包括突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序及特别审批程序等）及其依据（如适用）。

附加申请事项，如减免临床、非处方药或儿童用药等（如适用）。

3.其他重要需特别说明的相关信息

（二）概要

2.1品种概况

简述药品名称和注册分类，申请阶段。

简述处方、辅料、制成总量、规格、申请的功能主治、拟定用法用量（包括剂量和持续用药时间信息），人日用量（需明确制剂量、饮片量）。

简述立题依据、处方来源、人用经验等。改良型新药应提供原制剂的相关信息（如上市许可持有人、药品批准文号、执行标准等），简述与原制剂在处方、工艺以及质量标准等方面的异同。同名同方药应提供同名同方的已上市中药的相关信息（如上市许可持有人、药品批准文号、执行标准等）以及选择依据，简述与同名同方的已上市中药在处方、工艺以及质量控制等方面的对比情况，并说明是否一致。

申请临床试验时，应简要介绍申请临床试验前沟通交流情况。

申请上市许可时，应简要介绍与国家药品监督管理局药品审评中心的沟通交流情况；说明临床试验批件/临床试验通知书情况，并简述临床试验批件/临床试验通知书中要求完成的研究内容及相关工作完成情况；临床试验期间发生改变的，应说明改变的情况，是否按照有关法规要求进行了申报及批准情况。

申请古代经典名方中药复方制剂，应简述古代经典名方的处方、药材基原、药用部位、炮制方法、剂量、用法用量、功能主治等关键信息。按古代经典名方目录管理的中药复方制剂，应说明与国家发布信息的一致性。

2.2药学研究资料总结报告

药学研究资料总结报告是申请人对所进行的药学研究结果的总结、分析与评价，各项内容和数据应与相应的药学研究资料保持一致，并基于不同申报阶段撰写相应的药学研究资料总结报告。

2.2.1药学主要研究结果总结

（1）临床试验期间补充完善的药学研究（适用于上市许可申请）

简述临床试验期间补充完善的药学研究情况及结果。

（2）处方药味及药材资源评估

说明处方药味质量标准出处。简述处方药味新建立的质量控制方法及限度。未被国家药品标准、药品注册标准以及省、自治区、直辖市药材标准收载的处方药味，应说明是否按照相关技术要求进行了研究或申报，简述结果。

简述药材资源评估情况。

（3）饮片炮制

简述饮片炮制方法。申请上市许可时，应明确药物研发各阶段饮片炮制方法的一致性。若有改变，应说明相关情况。

（4）生产工艺

简述处方和制法。若为改良型新药或同名同方药，还需简述工艺的变化情况。
　　简述剂型选择及规格确定的依据。

简述制备工艺路线、工艺参数及确定依据。说明是否建立了中间体的相关质量控制方法，简述检测结果。

申请临床试验时，应简述中试研究结果和质量检测结果，评价工艺的合理性，分析工艺的可行性。申请上市许可时，应简述放大生产样品及商业化生产的批次、规模、质量检测结果等，说明工艺是否稳定、可行。

说明辅料执行标准情况。申请上市许可时，还应说明辅料与药品关联审评审批情况。

（5）质量标准
　　简述质量标准的主要内容及其制定依据、对照品来源、样品的自检结果。
　  申请上市许可时，简述质量标准变化情况。
　　（6）稳定性研究
　　简述稳定性考察条件及结果，评价样品的稳定性，拟定有效期及贮藏条件。

明确直接接触药品的包装材料和容器及其执行标准情况。申请上市许可时，还应说明包材与药品关联审评审批情况。

2.2.2药学研究结果分析与评价

对处方药味研究、药材资源评估、剂型选择、工艺研究、质量控制研究、稳定性考察的结果进行总结，综合分析、评价产品质量控制情况。申请临床试验时，应结合临床应用背景、药理毒理研究结果及相关文献等，分析药学研究结果与药品的安全性、有效性之间的相关性，评价工艺合理性、质量可控性，初步判断稳定性。申请上市许可时，应结合临床试验结果等，分析药学研究结果与药品的安全性、有效性之间的相关性，评价工艺可行性、质量可控性和药品稳定性。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂应说明药材、饮片、按照国家发布的古代经典名方关键信息及古籍记载制备的样品、中间体、制剂之间质量的相关性。

2.2.3参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

2.3药理毒理研究资料总结报告

药理毒理研究资料总结报告应是对药理学、药代动力学、毒理学研究的综合性和关键性评价。应对药理毒理试验策略进行讨论并说明理由。应说明所提交试验的GLP依从性。

对于申请临床试验的药物，需综合现有药理毒理研究资料，分析说明是否支持所申请进行的临床试验。在临床试验过程中，若为支持相应临床试验阶段或开发进程进行了药理毒理研究，需及时更新药理毒理研究资料，提供相关研究试验报告。临床试验期间若进行了变更（如工艺变更），需根据变更情况确定所需要进行的药理毒理研究，并提供相关试验报告。对于申请上市许可的药物，需说明临床试验期间进行的药理毒理研究，并综合分析现有药理毒理研究资料是否支持本品上市申请。

撰写按照以下顺序：药理毒理试验策略概述、药理学研究总结、药代动力学研究总结、毒理学研究总结、综合评估和结论、参考文献。

对于申请上市许可的药物，说明书样稿中【药理毒理】项应根据所进行的药理毒理研究资料进行撰写，并提供撰写说明及支持依据。

2.3.1药理毒理试验策略概述

结合申请类别、处方来源或人用经验资料、所申请的功能主治等，介绍药理毒理试验的研究思路及策略。

2.3.2药理学研究总结

简要概括药理学研究内容。按以下顺序进行撰写：概要、主要药效学、次要药效学、安全药理学、药效学药物相互作用、讨论和结论，并附列表总结。

应对主要药效学试验进行总结和评价。如果进行了次要药效学研究，应按照器官系统/试验类型进行总结并评价。应对安全药理学试验进行总结和评价。如果进行了药效学药物相互作用研究，则在此部分进行简要总结。

2.3.3药代动力学研究总结

简要概括药代动力学研究内容，按以下顺序进行撰写：概要、分析方法、吸收、分布、代谢、排泄、药代动力学药物相互作用、其他药代动力学试验、讨论和结论，并附列表总结。

2.3.4毒理学研究总结

简要概括毒理学试验结果，并说明试验的GLP依从性，说明毒理学试验受试物情况。

按以下顺序进行撰写：概要、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、遗传毒性试验、致癌性试验、生殖毒性试验、制剂安全性试验（刺激性、溶血性、过敏性试验等）、其他毒性试验、讨论和结论，并附列表总结。

2.3.5综合分析与评价

对药理学、药代动力学、毒理学研究进行综合分析与评价。

分析主要药效学试验的量效关系（如起效剂量、有效剂量范围等）及时效关系（如起效时间、药效持续时间或最佳作用时间等），并对药理作用特点及其与拟定功能主治的相关性和支持程度进行综合评价。

安全药理学试验属于非临床安全性评价的一部分，可结合毒理学部分的毒理学试验结果进行综合评价。

综合各项药代动力学试验，分析其吸收、分布、代谢、排泄、药物相互作用特征。包括受试物和/或其活性代谢物的药代动力学特征，如吸收程度和速率、动力学参数、分布的主要组织、与血浆蛋白的结合程度、代谢产物和可能的代谢途径、排泄途径和程度等。需关注药代研究结果是否支持毒理学试验动物种属的选择。分析各项毒理学试验结果，综合分析及评价各项试验结果之间的相关性，种属和性别之间的差异性等。

分析药理学、药代动力学与毒理学结果之间的相关性。

结合药学、临床资料进行综合分析与评价。

2.3.6参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

2.4临床研究资料总结报告

2.4.1中医药理论或研究背景

根据注册分类提供相应的简要中医药理论或研究背景。如为古代经典名方中药复方制剂的，还应简要说明处方来源、功能主治、用法用量等关键信息及其依据等。

2.4.2人用经验

如有人用经验的，需提供简要人用经验概述，并分析说明人用经验对于拟定功能主治或后续所需开展临床试验的支持情况。

2.4.3临床试验资料综述

可参照《中药、天然药物综述资料撰写的格式和内容的技术指导原则——临床试验资料综述》的相关要求撰写。

2.4.4临床价值评估

基于风险获益评估，结合注册分类，对临床价值进行简要评估。

2.4.5参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

2.5综合分析与评价

根据研究结果，结合立题依据，对安全性、有效性、质量可控性及研究工作的科学性、规范性和完整性进行综合分析与评价。

申请临床试验时，应根据研究结果评估申报品种对拟选适应病症的有效性和临床应用的安全性，综合分析研究结果之间的相互关联，权衡临床试验的风险/获益情况，为是否或如何进行临床试验提供支持和依据。

申请上市许可时，应在完整地了解药品研究结果的基础上，对所选适用人群的获益情况及临床应用后可能存在的问题或风险作出综合评估。

（三）药学研究资料

申请人应基于不同申报阶段的要求提供相应药学研究资料。相应技术要求见相关中药药学研究技术指导原则。

3.1处方药味及药材资源评估

3.1.1处方药味

中药处方药味包括饮片、提取物等。

3.1.1.1处方药味的相关信息

提供处方中各药味的来源（包括生产商/供货商等）、执行标准以及相关证明性信息。

饮片：应提供药材的基原（包括科名、中文名、拉丁学名）、药用部位（矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成份）、药材产地、采收期、饮片炮制方法、药材是否种植养殖（人工生产）或来源于野生资源等信息。对于药材基原易混淆品种，需提供药材基原鉴定报告。多基原的药材除必须符合质量标准的要求外，必须固定基原，并提供基原选用的依据。药材应固定产地。涉及濒危物种的药材应符合国家的有关规定，应保证可持续利用，并特别注意来源的合法性。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂所用饮片的药材基原、药用部位、炮制方法等应与国家发布的古代经典名方关键信息一致。应提供产地选择的依据，尽可能选择道地药材和/或主产区的药材。

提取物：外购提取物应提供其相关批准（备案）情况、制备方法及生产商/供应商等信息。自制提取物应提供所用饮片的相关信息，提供详细制备工艺及其工艺研究资料（具体要求同“3.3制备工艺”部分）。

3.1.1.2处方药味的质量研究

提供处方药味的检验报告。

自拟质量标准或在原质量标准基础上进行完善的，应提供相关研究资料（相关要求参照“3.4制剂质量与质量标准研究”），提供质量标准草案及起草说明、药品标准物质及有关资料等。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂还应提供多批药材/饮片的质量研究资料。

3.1.1.3药材生态环境、形态描述、生长特征、种植养殖（人工生产）技术等

申报新药材的需提供。

3.1.1.4植物、动物、矿物标本，植物标本应当包括全部器官，如花、果实、种子等

申报新药材的需提供。

3.1.2药材资源评估

药材资源评估内容及其评估结论的有关要求见相关技术指导原则。

3.1.3参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

3.2饮片炮制

3.2.1饮片炮制方法

明确饮片炮制方法，提供饮片炮制加工依据及详细工艺参数。按古代经典名方目录管理的中药复方制剂所用饮片的炮制方法应与国家发布的古代经典名方关键信息一致。

申请上市许可时，应说明药物研发各阶段饮片炮制方法的一致性，必要时提供相关研究资料。

3.2.2参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

3.3制备工艺

3.3.1处方

提供1000个制剂单位的处方组成。

3.3.2制法

3.3.2.1制备工艺流程图

按照制备工艺步骤提供完整、直观、简洁的工艺流程图，应涵盖所有的工艺步骤，标明主要工艺参数和所用提取溶剂等。

3.3.2.2详细描述制备方法

对工艺过程进行规范描述（包括包装步骤），明确操作流程、工艺参数和范围。

3.3.3剂型及原辅料情况

| 药味及辅料 | 用量 | 作用 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制剂工艺中使用到并最终去除的溶剂 |  |  |  |

（1）说明具体的剂型和规格。以表格的方式列出单位剂量产品的处方组成，列明各药味（如饮片、提取物）及辅料在处方中的作用，执行的标准。对于制剂工艺中使用到但最终去除的溶剂也应列出。

（2）说明产品所使用的包装材料及容器。

3.3.4制备工艺研究资料

3.3.4.1制备工艺路线筛选

提供制备工艺路线筛选研究资料，说明制备工艺路线选择的合理性。处方来源于医院制剂、临床验方或具有人用经验的，应详细说明在临床应用时的具体使用情况（如工艺、剂型、用量、规格等）。

改良型新药还应说明与原制剂生产工艺的异同及参数的变化情况。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂应提供按照国家发布的古代经典名方关键信息及古籍记载进行研究的工艺资料。

同名同方药还应说明与同名同方的已上市中药生产工艺的对比情况，并说明是否一致。

3.3.4.2剂型选择

提供剂型选择依据。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂应提供剂型（汤剂可制成颗粒剂）与古籍记载一致性的说明资料。

3.3.4.3处方药味前处理工艺

提供处方药味的前处理工艺及具体工艺参数。申请上市许可时，还应明确关键工艺参数控制点。

3.3.4.4提取、纯化工艺研究

描述提取纯化工艺流程、主要工艺参数及范围等。

提供提取纯化工艺方法、主要工艺参数的确定依据。生产工艺参数范围的确定应有相关研究数据支持。申请上市许可时，还应明确关键工艺参数控制点。

3.3.4.5浓缩工艺

描述浓缩工艺方法、主要工艺参数及范围、生产设备等。

提供浓缩工艺方法、主要工艺参数的确定依据。生产工艺参数范围的确定应有相关研究数据支持。申请上市许可时，还应明确关键工艺参数控制点。

3.3.4.6干燥工艺

描述干燥工艺方法、主要工艺参数及范围、生产设备等。

提供干燥工艺方法以及主要工艺参数的确定依据。生产工艺参数范围的确定应有相关研究数据支持。申请上市许可时，还应明确关键工艺参数控制点。

3.3.4.7制剂成型工艺

描述制剂成型工艺流程、主要工艺参数及范围等。

提供中间体、辅料研究以及制剂处方筛选研究资料，明确所用辅料的种类、级别、用量等。

提供成型工艺方法、主要工艺参数的确定依据。生产工艺参数范围的确定应有相关研究数据支持。对与制剂性能相关的理化性质进行分析。申请上市许可时，还应明确关键工艺参数控制点。

3.3.5中试和生产工艺验证

3.3.5.1样品生产企业信息

申请临床试验时，根据实际情况填写。如不适用，可不填。

申请上市许可时，需提供样品生产企业的名称、生产场所的地址等。提供样品生产企业合法登记证明文件、《药品生产许可证》复印件。

3.3.5.2批处方

以表格的方式列出（申请临床试验时，以中试放大规模；申请上市许可时，以商业规模）产品的批处方组成，列明各药味（如饮片、提取物）及辅料执行的标准，对于制剂工艺中使用到但最终去除的溶剂也应列出。

| 药味及辅料 | 用量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 制剂工艺中使用到并最终去除的溶剂 |  |  |

3.3.5.3工艺描述

按单元操作过程描述（申请临床试验时，以中试批次；申请上市许可时，以商业规模生产工艺验证批次）样品的工艺（包括包装步骤），明确操作流程、工艺参数和范围。

3.3.5.4辅料、生产过程中所用材料

提供所用辅料、生产过程中所用材料的级别、生产商/供应商、执行的标准以及相关证明文件等。如对辅料建立了内控标准，应提供。提供辅料、生产过程中所用材料的检验报告。

如所用辅料需要精制的，提供精制工艺研究资料、内控标准及其起草说明。

申请上市许可时，应说明辅料与药品关联审评审批情况。

3.3.5.5主要生产设备

提供中试（适用临床试验申请）或工艺验证（适用上市许可申请）过程中所用主要生产设备的信息。申请上市许可时，需关注生产设备的选择应符合生产工艺的要求。

3.3.5.6关键步骤和中间体的控制

列出所有关键步骤及其工艺参数控制范围。提供研究结果支持关键步骤确定的合理性以及工艺参数控制范围的合理性。申请上市许可时，还应明确关键工艺参数控制点。

列出中间体的质量控制标准，包括项目、方法和限度，必要时提供方法学验证资料。明确中间体（如浸膏等）的得率范围。

3.3.5.7生产数据和工艺验证资料

提供研发过程中代表性批次（申请临床试验时，包括但不限于中试放大批等；申请上市许可时，应包括但不限于中试放大批、临床试验批、商业规模生产工艺验证批等）的样品情况汇总资料，包括：批号、生产时间及地点、生产数据、批规模、用途（如用于稳定性试验等）、质量检测结果（例如含量及其他主要质量指标）。申请上市许可时，提供商业规模生产工艺验证资料，包括工艺验证方案和验证报告，工艺必须在预定的参数范围内进行。

生产工艺研究应注意实验室条件与中试和生产的衔接，考虑大生产设备的可行性、适应性。生产工艺进行优化的，应重点描述工艺研究的主要变更（包括批量、设备、工艺参数等的变化）及相关的支持性验证研究。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂应提供按照国家发布的古代经典名方关键信息及古籍记载制备的样品、中试样品和商业规模样品的相关性研究资料。

临床试验期间，如药品规格、制备工艺等发生改变的，应根据实际变化情况，参照相关技术指导原则开展研究工作，属重大变更以及引起药用物质或制剂吸收、利用明显改变的，应提出补充申请。申请上市许可时，应详细描述改变情况（包括设备、工艺参数等的变化）、改变原因、改变时间以及相关改变是否获得国家药品监督管理部门的批准等内容，并提供相关研究资料。

3.3.6试验用样品制备情况

3.3.6.1毒理试验用样品

应提供毒理试验用样品制备信息。一般应包括：

（1）毒理试验用样品的生产数据汇总，包括批号、投料量、样品得量、用途等。毒理学试验样品应采用中试及中试以上规模的样品。

（2）制备毒理试验用样品所用处方药味的来源、批号以及自检报告等。

（3）制备毒理试验用样品用主要生产设备的信息。

（4）毒理试验用样品的质量标准、自检报告及相关图谱等。

3.3.6.2临床试验用药品（适用于上市许可申请）

申请上市许可时，应提供用于临床试验的试验药物和安慰剂（如适用）的制备信息。

（1）用于临床试验的试验药物

提供用于临床试验的试验药物的批生产记录复印件。批生产记录中需明确生产厂房/车间和生产线。

提供用于临床试验的试验药物所用处方药味的基原、产地信息及自检报告。

提供生产过程中使用的主要设备等情况。

提供用于临床试验的试验药物的自检报告及相关图谱。

（2）安慰剂

提供临床试验用安慰剂的批生产记录复印件。

提供临床试验用安慰剂的配方，以及配方组成成份的来源、执行标准等信息。

提供安慰剂与试验样品的性味对比研究资料，说明安慰剂与试验样品在外观、大小、色泽、重量、味道和气味等方面的一致性情况。

3.3.7“生产工艺”资料（适用于上市许可申请）

申请上市许可的药物，应参照中药相关生产工艺格式和内容撰写要求提供“生产工艺”资料。

3.3.8参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

3.4制剂质量与质量标准研究

3.4.1化学成份研究

提供化学成份研究的文献资料或试验资料。

3.4.2质量研究

提供质量研究工作的试验资料及文献资料。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂应提供药材、饮片按照国家发布的古代经典名方关键信息及古籍记载制备的样品、中间体、制剂的质量相关性研究资料。

同名同方药应提供与同名同方的已上市中药的质量对比研究结果。

3.4.3质量标准

提供药品质量标准草案及起草说明，并提供药品标准物质及有关资料。对于药品研制过程中使用的对照品，应说明其来源并提供说明书和批号。对于非法定来源的对照品，申请临床试验时，应说明是否按照相关技术要求进行研究，提供相关研究资料；申请上市许可时，应说明非法定来源的对照品是否经法定部门进行标定，提供相关证明性文件。

境外生产药品提供的质量标准的中文本须按照中国国家药品标准或药品注册标准的格式整理报送。

3.4.4样品检验报告

申请临床试验时，提供至少1批样品的自检报告。

申请上市许可时，提供连续3批样品的自检及复核检验报告。

3.4.5参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

3.5稳定性

3.5.1稳定性总结

总结稳定性研究的样品情况、考察条件、考察指标和考察结果，并拟定贮存条件和有效期。

3.5.2稳定性研究数据

提供稳定性研究数据及图谱。

3.5.3直接接触药品的包装材料和容器的选择

阐述选择依据。提供包装材料和容器执行标准、检验报告、生产商/供货商及相关证明文件等。提供针对所选用包装材料和容器进行的相容性等研究资料（如适用）。

申请上市许可时，应说明包装材料和容器与药品关联审评审批情况。

3.5.4上市后的稳定性研究方案及承诺（适用于上市许可申请）

申请药品上市许可时，应承诺对上市后生产的前三批产品进行长期稳定性考察，并对每年生产的至少一批产品进行长期稳定性考察，如有异常情况应及时通知药品监督管理部门。

提供后续稳定性研究方案。

3.5.5参考文献

提供有关的参考文献，必要时应提供全文。

（四）药理毒理研究资料

申请人应基于不同申报阶段的要求提供相应药理毒理研究资料。相应要求详见相关技术指导原则。

非临床安全性评价研究应当在经过GLP认证的机构开展。

天然药物的药理毒理研究参考相应研究技术要求进行。

4.1药理学研究资料

药理学研究是通过动物或体外、离体试验来获得非临床有效性信息，包括药效学作用及其特点、药物作用机制等。药理学申报资料应列出试验设计思路、试验实施过程、试验结果及评价。

中药创新药，应提供主要药效学试验资料，为进入临床试验提供试验证据。药物进入临床试验的有效性证据包括中医药理论、临床人用经验和药效学研究。根据处方来源及制备工艺等不同，以上证据所占有权重不同，进行试验时应予综合考虑。

药效学试验设计时应考虑中医药特点，根据受试物拟定的功能主治，选择合适的试验项目。

提取物及其制剂，提取物纯化的程度应经筛选研究确定，筛选试验应与拟定的功能主治具有相关性，筛选过程中所进行的药理毒理研究应体现在药理毒理申报资料中。如有同类成份的提取物及其制剂上市，则应当与其进行药效学及其他方面的比较，以证明其优势和特点。

中药复方制剂，根据处方来源和组成、临床人用经验及制备工艺情况等可适当减免药效学试验。

具有人用经验的中药复方制剂，可根据人用经验对药物有效性的支持程度，适当减免药效学试验；若人用经验对有效性具有一定支撑作用，处方组成、工艺路线、临床定位、用法用量等与既往临床应用基本一致的，则可不提供药效学试验资料。

依据现代药理研究组方的中药复方制剂，需采用试验研究的方式来说明组方的合理性，并通过药效学试验来提供非临床有效性信息。

中药改良型新药，应根据其改良目的、变更的具体内容来确定药效学资料的要求。若改良目的在于或包含提高有效性，应提供相应的对比性药效学研究资料，以说明改良的优势。中药增加功能主治，应提供支持新功能主治的药效学试验资料，可根据人用经验对药物有效性的支持程度，适当减免药效学试验。

安全药理学试验属于非临床安全性评价的一部分，其要求见“4.3毒理学研究资料”。

药理学研究报告应按照以下顺序提交：

4.1.1主要药效学

4.1.2次要药效学

4.1.3安全药理学

4.1.4药效学药物相互作用

4.2药代动力学研究资料

非临床药代动力学研究是通过体外和动物体内的研究方法，揭示药物在体内的动态变化规律，获得药物的基本药代动力学参数，阐明药物的吸收、分布、代谢和排泄的过程和特征。

对于提取的单一成份制剂，参考化学药物非临床药代动力学研究要求。

其他制剂，视情况（如安全性风险程度）进行药代动力学研究或药代动力学探索性研究。

缓、控释制剂，临床前应进行非临床药代动力学研究，以说明其缓、控释特征；若为改剂型品种，还应与原剂型进行药代动力学比较研究；若为同名同方药的缓、控释制剂，应进行非临床药代动力学比较研究。

在进行中药非临床药代动力学研究时，应充分考虑其成份的复杂性，结合其特点选择适宜的方法开展体内过程或活性代谢产物的研究，为后续研发提供参考。

若拟进行的临床试验中涉及到与其他药物（特别是化学药）联合应用，应考虑通过体外、体内试验来考察可能的药物相互作用。

药代动力学研究报告应按照以下顺序提交：

4.2.1分析方法及验证报告

4.2.2吸收

4.2.3分布（血浆蛋白结合率、组织分布等）

4.2.4代谢（体外代谢、体内代谢、可能的代谢途径、药物代谢酶的诱导或抑制等）

4.2.5排泄

4.2.6药代动力学药物相互作用（非临床）

4.2.7其他药代试验

4.3毒理学研究资料

毒理学研究包括：单次给药毒性试验，重复给药毒性试验，遗传毒性试验，生殖毒性试验，致癌性试验，依赖性试验，刺激性、过敏性、溶血性等与局部、全身给药相关的制剂安全性试验，其他毒性试验等。

中药创新药，应尽可能获取更多的安全性信息，以便于对其安全性风险进行评价。根据其品种特点，对其安全性的认知不同，毒理学试验要求会有所差异。

新药材及其制剂，应进行全面的毒理学研究，包括安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、遗传毒性试验、生殖毒性试验等，根据给药途径、制剂情况可能需要进行相应的制剂安全性试验，其余试验根据品种具体情况确定。

提取物及其制剂，根据其临床应用情况，以及可获取的安全性信息情况，确定其毒理学试验要求。如提取物立题来自于试验研究，缺乏对其安全性的认知，应进行全面的毒理学试验。如提取物立题来自于传统应用，生产工艺与传统应用基本一致，一般应进行安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验，以及必要时其他可能需要进行的试验。

中药复方制剂，根据其处方来源及组成、人用安全性经验、安全性风险程度的不同，提供相应的毒理学试验资料，若减免部分试验项目，应提供充分的理由。

对于采用传统工艺，具有人用经验的，一般应提供单次给药毒性试验、重复给药毒性试验资料。

对于采用非传统工艺，但具有可参考的临床应用资料的，一般应提供安全药理学、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验资料。

对于采用非传统工艺，且无人用经验的，一般应进行全面的毒理学试验。

临床试验中发现非预期不良反应时，或毒理学试验中发现非预期毒性时，应考虑进行追加试验。

中药改良型新药，根据变更情况提供相应的毒理学试验资料。若改良目的在于或包含提高安全性的，应进行毒理学对比研究，设置原剂型/原给药途径/原工艺进行对比，以说明改良的优势。

中药增加功能主治，需延长用药周期或者增加剂量者，应说明原毒理学试验资料是否可以支持延长周期或增加剂量，否则应提供支持用药周期延长或剂量增加的毒理学研究资料。

一般情况下，安全药理学、单次给药毒性、支持相应临床试验周期的重复给药毒性、遗传毒性试验资料、过敏性、刺激性、溶血性试验资料或文献资料应在申请临床试验时提供。后续需根据临床试验进程提供支持不同临床试验给药期限或支持上市的重复给药毒性试验。生殖毒性试验根据风险程度在不同的临床试验开发阶段提供。致癌性试验资料一般可在申请上市时提供。

药物研发的过程中，若受试物的工艺发生可能影响其安全性的变化，应进行相应的毒理学研究。

毒理学研究资料应列出试验设计思路、试验实施过程、试验结果及评价。

毒理学研究报告应按照以下顺序提交：

4.3.1单次给药毒性试验

4.3.2重复给药毒性试验

4.3.3遗传毒性试验

4.3.4致癌性试验

4.3.5生殖毒性试验

4.3.6制剂安全性试验（刺激性、溶血性、过敏性试验等）

4.3.7其他毒性试验

（五）临床研究资料

5.1中药创新药

5.1.1处方组成符合中医药理论、具有人用经验的创新药

5.1.1.1中医药理论

5.1.1.1.1处方组成，功能、主治病证

5.1.1.1.2中医药理论对主治病证的基本认识

5.1.1.1.3拟定处方的中医药理论

5.1.1.1.4处方合理性评价

5.1.1.1.5处方安全性分析

5.1.1.1.6和已有国家标准或药品注册标准的同类品种的比较

5.1.1.2人用经验

5.1.1.2.1证明性文件

5.1.1.2.2既往临床应用情况概述

5.1.1.2.3文献综述

5.1.1.2.4既往临床应用总结报告

5.1.1.2.5拟定主治概要、现有治疗手段、未解决的临床需求

5.1.1.2.6人用经验对拟定功能主治的支持情况评价

中医药理论和人用经验部分的具体撰写要求，可参考相关技术要求、技术指导原则。

5.1.1.3临床试验

需开展临床试验的，应提交以下资料：

5.1.1.3.1临床试验计划与方案及其附件

5.1.1.3.1.1临床试验计划和方案

5.1.1.3.1.2知情同意书样稿

5.1.1.3.1.3研究者手册

5.1.1.3.1.4统计分析计划

5.1.1.3.2临床试验报告及其附件（完成临床试验后提交）

5.1.1.3.2.1临床试验报告

5.1.1.3.2.2病例报告表样稿、患者日志等

5.1.1.3.2.3 与临床试验主要有效性、安全性数据相关的关键标准操作规程

5.1.1.3.2.4临床试验方案变更情况说明

5.1.1.3.2.5伦理委员会批准件

5.1.1.3.2.6统计分析计划

5.1.1.3.2.7临床试验数据库电子文件

申请人在完成临床试验提出药品上市许可申请时，应以光盘形式提交临床试验数据库。数据库格式以及相关文件等具体要求见临床试验数据递交相关技术指导原则。

5.1.1.3.3参考文献

提供有关的参考文献全文，外文文献还应同时提供摘要和引用部分的中文译文。

5.1.1.4临床价值评估

基于风险获益评估，结合中医药理论、人用经验和临床试验，评估本品的临床价值及申报资料对于拟定功能主治的支持情况。

说明：

申请人可基于中医药理论和人用经验，在提交临床试验申请前，就临床试验要求与药审中心进行沟通交流。

5.1.2其他来源的创新药

5.1.2.1研究背景

5.1.2.1.1拟定功能主治及临床定位

应根据研发情况和处方所依据的理论，说明拟定功能主治及临床定位的确定依据，包括但不限于文献分析、药理研究等。

5.1.2.1.2疾病概要、现有治疗手段、未解决的临床需求

说明拟定适应病证的基本情况、国内外现有治疗手段研究和相关药物上市情况，现有治疗存在的主要问题和未被满足的临床需求，以及说明本品预期的安全性、有效性特点和拟解决的问题。

5.1.2.2临床试验

应按照“5.1.1.3临床试验”项下的相关要求提交资料。

5.1.2.3临床价值评估

基于风险获益评估，结合研究背景和临床试验，评估本品的临床价值及申报资料对于拟定功能主治的支持情况。

说明：

申请人可基于处方组成、给药途径和非临床安全性评价结果等，在提交临床试验申请前，就临床试验要求与药审中心进行沟通交流。

5.2中药改良型新药

5.2.1研究背景

应说明改变的目的和依据。如有人用经验，可参照“5.1.1.2人用经验”项下的相关要求提交资料。

5.2.2临床试验

应按照“5.1.1.3临床试验”项下的相关要求提交资料。

5.2.3临床价值评估

结合改变的目的和临床试验，评估本品的临床价值及申报资料对于拟定改变的支持情况。

说明：

申请人可参照中药创新药的相关要求，在提交临床试验申请前，就临床试验要求与药审中心进行沟通交流。

5.3古代经典名方中药复方制剂

5.3.1按古代经典名方目录管理的中药复方制剂

提供药品说明书起草说明及依据，说明药品说明书中临床相关项草拟的内容及其依据。

5.3.2其他来源于古代经典名方的中药复方制剂

5.3.2.1古代经典名方的处方来源及历史沿革、处方组成、功能主治、用法用量、中医药理论论述

5.3.2.2基于古代经典名方加减化裁的中药复方制剂，还应提供加减化裁的理由及依据、处方合理性评价、处方安全性分析。

5.3.2.3人用经验

5.3.2.3.1证明性文件

5.3.2.3.2既往临床实践情况概述

5.3.2.3.3文献综述

5.3.2.3.4既往临床实践总结报告

5.3.2.3.5人用经验对拟定功能主治的支持情况评价

5.3.2.4临床价值评估

基于风险获益评估，结合中医药理论、处方来源及其加减化裁、人用经验，评估本品的临床价值及申报资料对于拟定功能主治的支持情况。

5.3.2.5药品说明书起草说明及依据

说明药品说明书中临床相关项草拟的内容及其依据。

中医药理论、人用经验部分以及药品说明书的具体撰写要求，可参考相关技术要求、技术指导原则。

说明：

此类中药的注册申请、审评审批、上市监管等实施细则和技术要求另行制定。

5.4同名同方药

5.4.1研究背景

提供对照同名同方药选择的合理性依据。

5.4.2临床试验

需开展临床试验的，应按照“5.1.1.3临床试验”项下的相关要求提交资料。

5.5临床试验期间的变更（如适用）

获准开展临床试验的药物拟增加适用人群范围（如增加儿童人群）、变更用法用量（如增加剂量或延长疗程）等，应根据变更事项提供相应的立题目的和依据、临床试验计划与方案及其附件；药物临床试验期间，发生药物临床试验方案变更、非临床或者药学的变化或者有新发现，需按照补充申请申报的，临床方面应提供方案变更的详细对比与说明，以及变更的理由和依据。

同时，还需要对已有人用经验和临床试验数据进行分析整理，为变更提供依据，重点关注变更对受试者有效性及安全性风险的影响。

附件2：中药资源评估技术指导原则

中药资源评估技术指导原则

一、概述

为了保护中药资源，实现中药资源可持续利用，保障中药资源的稳定供给和中药产品的质量可控，依据《中华人民共和国药品管理法》《药品注册管理办法》等有关规定，制定本指导原则。

本技术指导原则所述中药资源是指：专用于中成药、中药饮片等生产的植物、动物及矿物资源。本原则所述中药资源评估是指：药品上市许可持有人或中药生产企业对未来5年内中药资源的预计消耗量与预计可获得量之间的比较，以及对中药产品生产对中药资源可持续利用可能造成的影响进行科学评估的过程。

二、基本原则

（一）坚持资源保护与产业发展相结合

中药资源评估工作应与“坚持节约资源和保护环境的基本国策”相符，在加强中药资源保护的同时，积极推动中药资源可持续利用。

（二）药材资源的供给与消耗平衡原则

使用药材资源的药品上市许可持有人或生产企业应提供评估资料证明预计药材年消耗量与可获得药材资源量之间平衡。如使用野生药材，应保证药材年消耗量低于相应药品上市许可持有人或生产企业可获得的规定产地药材的年增长量。应强化质量优先意识，在保证质量符合产品要求的前提下评估可持续的产量，从质量和供应两方面进行综合评估。

（三）坚持动态评估原则

中药产品在其立项、研制、上市后等阶段均应开展药材资源评估。根据中药资源预计消耗量和预计可获得量的变化及时更新评估报告。

已上市中药产品原则上每5年对中药资源重新评估一次。中成药再注册时，如处方中含有濒危野生药材，其生产有可能导致相应药材资源枯竭的，药品上市许可持有人或生产企业应在再注册前开展中药资源评估。

三、中药资源评估内容

中药资源评估主要包括预计消耗量、潜在风险和可持续利用措施三个方面。对于复方中成药，其处方中所含的每一药味均应当单独进行资源评估。

（一）背景资料

用于中药资源评估的背景资料包括以下内容：

1.市场规模分析：中成药从产品适应症定位、目标人群、所治疗疾病的发病率、达到治疗效果的每个患者平均所需药品量和生物量、产品潜在的市场规模等方面论述。中药饮片从销售目标市场覆盖范围论述。

2.处方及实际投料：列出每一药味的名称及其处方量；明确每一药味的实际投料量。

3.中药资源基本信息：明确药品上市许可持有人或生产企业所用中药资源基原物种及其生物学特性，所使用中药资源的药用部位和产地初加工信息，野生或种植养殖的来源情况。

4.产地基本信息：中药材产地地理位置（野生提供来源区域）、种植养殖基地面积、生产和组织方式。进口中药材应当提供原产地证明及进口商相关信息。

5.中药材质量信息：选择中药资源物种、基地位置或来源区域的主要依据；对中药材质量进行的相关研究。

（二）预计消耗量

中药资源预计消耗量是指在评估年限内产品预计消耗掉的中药材总数量。

1.中成药

中成药根据处方和预计年销售量计算被评估产品预计消耗量，计算公式为：

预计消耗量（吨）=每个最小包装单位消耗中药材量（克）×预计年销售最小包装总数×百万分之一

其中：①每个最小包装单位消耗中药材克数，以背景资料2提供的资料为依据计算。②预计年销售最小包装总数可以参考同类上市产品近5年的年销售量，或根据产品自身既往销售情况估算，此部分资料主要从背景资料1获得。

2.中药饮片

每个产品可根据其每年所有销售终端（医院、药房等）的累计销售量或参考同类产品市场销售量估算。此部分资料主要从背景资料1和2获得。

（三）预计可获得量

重点描述中药生产企业能够获得特定药材资源的途径及可获得量。

对来源于人工种植养殖的中药材品种，应当说明基地的范围、基地年产量；对来源于野生的中药材品种，应当说明野生中药材的来源区域范围、可获得量等。

（四）潜在风险

中药资源潜在风险可从中药材再生能力、中药材成药周期、分布区域、濒危等级、特殊价值等方面分析，相关内容可来源于背景资料3、4。

1.再生能力

应当说明所使用中药材是否为可再生资源以及再生的限制条件，包括人工繁殖是否存在障碍、特殊生境需求等。

2.中药材成药周期

应当说明中药资源从幼苗生长到繁殖器官成熟所需要的时间和生产符合药品标准的中药材所需要的时间，可以引用文献数据或实测数据。

3.分布区域

应当说明所使用中药资源分布范围，重点从中药资源道地性和品质变异的角度说明，可以引用文献数据或实测数据。

4.濒危等级

应当关注国家、地方或国际珍稀濒危保护名录的更新情况，并说明所使用中药资源是否被列为保护对象，以及是否收录在相关保护名录中。

5.特殊价值

应当说明所使用中药资源在生态系统和生物多样性中的特殊作用和价值。例如，甘草、麻黄对防风固沙具有重要生态价值，过度采挖可能导致土壤沙化。

6.风险特别提示

所使用中药资源含有以下任何一种情形时，需要在中药资源评估报告结论部分对该资源含有的风险进行特别提示：

①不可进行人工繁育：该类中药材生长条件或繁育机制尚不清楚，不能进行人工种植养殖，中药材可持续供给存在障碍。

②中药材成药周期在5年以上（含5年）：该类中药材从繁殖体种植养殖开始计算，生长成为达到药用标准中药材的时间超过5年，生产周期长导致产量波动大，供需动态匹配困难。

③对生境有特殊需求，分布较窄：该类中药材仅分布在特定区域，产量难以扩大，过度采挖极易导致物种濒危。

④为野生珍稀濒危资源：该类药材已经出现资源问题，已收入野生珍稀濒危资源名录，国内外法律法规对该种资源的使用具有限制措施。

⑤质量不稳定：该类中药材不同区域质量变异较大或品种容易混杂，容易出现质量问题。

⑥存在严重连作障碍：该类中药材由于病虫害、营养等因素，无法在同一地块反复种植，需要不断更换种植地，质量管理有难度。

⑦其他可能造成资源量或质量问题的风险：如进口药材、产地变迁、气候变化、环境污染等。

（五）可持续利用和稳定质量措施

中药资源可持续利用措施的评估需着重说明以下情形：

1.可持续获得性

对来源于人工种植养殖的中药材品种，应当提供基地发展5年规划；对来源于野生的中药材品种，应当明确年产量，说明5年自然更新、野生抚育和野生变家种家养等情况。

2.稳定质量措施

应当明确并固定中药材基原、来源区域、采收时间、产地初加工方法等。来源于人工种植养殖的，还应当说明种植养殖符合中药材生产质量管理规范要求的措施。

四、中药资源评估决策和动态调整

分析可持续利用措施是否能够有效防范潜在风险，根据预计消耗量与预计可获得量的匹配情况，可作出中药资源评估决策。

可持续利用措施能够有效防范潜在风险，预计消耗量与预计可获得量相匹配的，说明中药产品对中药资源可持续利用带来的风险较低。

可持续利用措施无法有效防范潜在风险，预计消耗量与预计可获得量不相匹配的，说明中药产品对中药资源可持续利用带来的风险较高，则应慎重考虑产品的研发或上市，并需要调整预计消耗量或可持续利用措施。

经过调整，仍无法有效防范潜在风险，预计消耗量与预计可获得量不相匹配的，说明中药产品的生产有可能导致相关中药资源的枯竭。

附：（1）中药资源评估报告格式要求

（2）种植中药材参考名录（植物类）

附:（1）中药资源评估报告格式要求

# 中药资源评估报告格式要求

一个完整的中药产品资源评估报告由概述和产品涉及的每一味中药材的资源评估分报告组成。

1 概述

概述包括：封面、声明、产品简介、评估过程介绍、主要评估结论、涉及商业秘密的说明。

1.1封面

封面应包括：题目（产品名称+所用药材名称+资源评估报告）、上市许可持有人或生产企业名称、评估日期等。

1.2声明

本产品的中药资源评估报告资料真实完整、来源合法、未侵犯他人的权益。如有不实之处，我们承担由此导致的一切法律后果。

1.3产品简介

介绍产品所涉及中药材品种，以及产品所处注册申报阶段或上市后生产销售情况。

（1）研发过程摘要：简述产品研发背景、目的；产品研发过程概述。

（2）市场规模分析：可从中药产品适用人群、所治疗疾病的发病率、分析达到治疗效果的每个患者平均所需药品量以及同类产品市场信息等方面进行综合分析。

中药饮片生产企业从销售目标市场覆盖范围分析中药饮片的市场规模。

1.4评估过程综述

综述产品资源评估的组织实施过程。

1.5主要评估结论

概述所涉及的每一味中药材资源的评估结论。

1.6涉及商业秘密的说明

说明所涉及商业秘密的内容、范围。

2 中药资源评估分报告

中药资源评估分报告由封面、说明、分报告和相关附件等4部分内容组成，并按此顺序排列。

2.1封面

封面应含有报告题目、评估单位、评估主要负责人和评估时间等信息。

2.2说明

2.2.1评估所需数据的来源及其可靠性、完整性和真实性

2.2.2评估人信息

包括主要参与评估人员的姓名、单位、职称、职务、专业背景等。

2.3分报告

2.3.1标题

药材名（中药产品所用） +资源评估分报告，例如：山茱萸（六味地黄丸所用）资源评估分报告。

2.3.2摘要

简明扼要地概括评估所用数据的来源、评估方法、评估结果、评估结论等。

2.3.3一般背景资料

（1）最小包装所需药材量。

（2）中药资源基本信息：包括药品上市许可持有人或生产企业所用中药资源基原物种信息，所使用中药资源的药用部位和产地初加工信息，来源于野生或种植养殖情况。

（3）产地信息：药品上市许可持有人或生产企业所用中药资源产地、位置（野生药材提供来源区域）、面积、生产和组织方式。进口中药材需要提供原产国及进口商相关信息。

（4）质量信息：包括选择中药资源物种、基地位置或来源区域的主要依据，对中药材质量进行的相关研究，所采用质量标准及标准编制依据。

2.3.4预计消耗量评估

（1）预计消耗量的计算过程。

（2）各项数据来源的说明。

2.3.5预计可获得量评估

说明预计可获得量计算过程，以及数据来源。

2.3.6潜在风险评估

（1）再生能力。

（2）中药材成药周期。

（3）分布区域。

（4）濒危等级。

（5）特殊价值。

（6）风险特别提示。

2.3.7中药资源可持续利用和稳定质量措施

（1）可持续获得性的措施。

（2）稳定质量的措施。

（3）措施有效性评估。

2.3.8最终结论

根据评估结果，言简意赅地表述评估结论。

2.3.9不确定性分析

任何材料和数据方面的不确定性（如：知识的不足、数据限制、有争议问题等）都要在该节进行充分的讨论，并就各种不确定性对结果可靠性的影响程度进行详细说明。

2.3.10参考资料

若评估报告中引用了文献和文件，在评估报告的最后要提供引用文献和文件的出处。

2.4相关附件

2.4.1中药材种植养殖基地相关证明文件

如：土地证或土地租赁合同、合作协议等复印件。

2.4.2规范化种植养殖技术规程

2.4.3符合中药产品特性的中药材质量研究资料

2.4.4其他与本报告有关的证明文件

如：供销合同、相关检查报告等。

2.4.5数据汇总表

# 数据汇总表

| 产品名称 |  |  |  |  |  | （中成药或中药饮片名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药材名 |  |  |  |  |  | （参看注1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基原 |  |  |  |  |  | （参看注2） |  |  |  |  |  | 拉丁学名 |  | （参看注2） |  |  |  |
| 药用部位 |  |  |  |  |  | □植物（□根 □果实和种子 □全草□根及根茎 □花 □皮 □叶 □茎木 □树脂 □生理或病理产物） □动物（□全体 □器官 □生理或病理产物 □组织 □角骨 □贝壳） □矿物 □菌 □藻 □地衣□其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计消耗的资源量 | 年份 |  |  |  |  | 每个最小包装单位消耗中药材量*（克） |  |  |  | 预计年销售最小包装总数* |  |  |  |  | 预计年消耗量 （吨） |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险特征评估 | 人工繁育 |  |  |  |  | □不可 □不成熟 □成熟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分布区域 |  |  |  |  | □1—2省 □3—6省 □6省以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中药材 成药周期 （参看注3） |  |  |  |  | 成药年限 |  |  | □1—2年 □3—5年 □5年以上 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采收周期 |  |  | □1—2年 □3—5年 □5年以上 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国特有种 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 野生珍稀濒危 |  |  |  |  | □是 □否（参看注4） 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具有特殊价值 |  |  |  |  | □是 □否（参看注4） 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 需要提示风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续利用措施 | 产地位置 |  |  |  |  | 地区（精确到县） 道地产区（□是□否□其他： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植中药材 | 面积 |  |  |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基地位置 |  |  |  |  |  | 经度： |  |  |  |  | 纬度： |  | 地区： |  |  |
|  |  | 生产组织方式 |  |  |  |  |  | □公司自建□合作基地 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否规范化种植 |  |  |  |  |  | □是（GAP基地 □是□否） □否 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产地初加工方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预计可获得量 | 年份 |  |  |  | 可用面积 （亩） |  |  |  |  | 亩产量 （千克/亩） |  |  |  | 预计可获得量（吨） |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖中药材 | 基地位置 |  |  |  |  | 经度： |  |  |  |  | 纬度： |  |  |  | 地区： |  |
|  |  | 生产组织 方式 |  |  |  |  | □公司自建 □合作基地 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否规范化养殖 |  |  |  |  | □是（GAP基地 □是□否） □否 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产地初加工方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预计可获得量 | 年份 |  |  |  | 养殖数量 |  |  | 预计可获得量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续利用措施 | 野生中药材 | 基地位置 |  |  |  | 经度： |  |  |  | 纬度： |  |  |  |  |  |  | 地区： |
|  |  | 面积 |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 获取途径 |  |  |  | □自采 □收购 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限制措施 |  |  |  | □有围栏 □无 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采收时间 |  |  |  | XX月—XX月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产地初加工方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预计可获得量 |  | 年份 |  |  | 可用区域 |  |  |  | 预计可获得量（吨） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估结论 | 资源量 |  |  |  | 预计可获得量≥预计消耗量 □确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源质量 |  |  |  | 质量稳定□确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：为了科学和完整地获取中药资源评估的相关数据，申请人应按照以上表格汇总数据。每个中药材单独填写一张数据汇总表。

注2：中药资源基原物种信息以《中国药典》为主，《中国药典》未收载的以《中国植物志》《中国动物志》以及具有同等效力的分类学专著的名称为准，名称有更新的以最新名称为准，拉丁学名应遵循双名法。具有种下分类单元或栽培品种或品系的应进一步详述。

注3：成药年限（以植物药材为例）是指从幼苗生长到符合药用要求首次采收所需要的时间。采收周期（以植物药材为例）是指从上次采收到下次采收中药材所需要的时间。

注4：野生药材相关保护名录：《濒危野生动植物物种国际贸易公约》（CITES）附录1、2，《国家重点保护野生动物名录》，《国家重点保护野生植物名录（第1批）》，《国家重点保护野生药材物种名录》等及地方保护名录。

注5：标*部分，中药饮片无需填写。

附:（2）种植中药材参考名录

种植中药材参考名录（植物类）

| 序号 | 药材名 | 科 | 类别 | 基原植物 名称 | 基原植物拉丁学名 | 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八角茴香 | 木兰科 | 植物 | 八角茴香 | Illicium verum Hook. f. | 干燥成熟果实 |  |
| 2 | 人参 | 五加科 | 植物 | 人参 | Panax ginseng C. A. Mey. | 干燥根和根茎 |  |
| 3 | 人参叶 | 五加科 | 植物 | 人参 | Panax ginseng C. A. Mey. | 干燥叶 |  |
| 4 | 刀豆 | 豆科 | 植物 | 刀豆 | Canavalia gladiata （Jacq.） DC. | 干燥成熟种子 |  |
| 5 | 三七 | 五加科 | 植物 | 三七 | Panax notoginseng （Burk.） F. H. Chen | 干燥根和根茎 |  |
| 6 | 三棱 | 黑三棱科 | 植物 | 黑三棱 | Sparganium stoloniferum Buch.-Ham. | 干燥块茎 |  |
| 7 | 干姜 | 姜科 | 植物 | 姜 | Zingiber officinale Rosc. | 干燥根茎 |  |
| 8 | 土木香 | 菊科 | 植物 | 土木香 | Inula helenium L. | 干燥根 |  |
| 9 | 土贝母 | 葫芦科 | 植物 | 土贝母 | Bolbostemma paniculatum （Maxim.）Franquet | 干燥块茎 |  |
| 10 | 土荆皮 | 松科 | 植物 | 金钱松 | Pseudolarix amabilis （Nelson） Rehd. | 干燥根皮或近根树皮 |  |
| 11 | 大豆黄卷 | 豆科 | 植物 | 大豆 | Glycine max （L.）Merr. | 成熟种子经发芽干燥的炮制加工品 |  |
| 12 | 大皂角 | 豆科 | 植物 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 干燥成熟果实 |  |
| 13 | 大青叶 | 十字花科 | 植物 | 菘蓝 | Isatis indigotica Fort. | 干燥叶 |  |
| 14 | 大枣 | 鼠李科 | 植物 | 枣 | Ziziphus jujuba Mill. | 干燥成熟果实 |  |
| 15 | 大黄 | 蓼科 | 植物 | 药用大黄 | Rheum officinale Baill. | 干燥根和根茎 | 多基原 |
|  |  |  |  | 掌叶大黄 | Rheum palmatum L. |  |  |
| 16 | 大蒜 | 百合科 | 植物 | 大蒜 | Allium sativum L. | 鳞茎 |  |
| 17 | 大腹皮 | 棕榈科 | 植物 | 槟榔 | Areca catechu L. | 干燥果皮 |  |
| 18 | 山麦冬 | 百合科 | 植物 | 湖北麦冬 | Liriope spicata （Thunb.） Lour. var. prolifera Y. T. Ma | 干燥块根 | 多基原 |
| 19 | 山茱萸 | 山茱萸科 | 植物 | 山茱萸 | Cornus officinalis Sieb. et Zucc. | 干燥成熟果肉 |  |
| 20 | 山药 | 薯蓣科 | 植物 | 薯蓣 | Dioscorea opposita Thunb. | 干燥根茎 |  |
| 21 | 山柰 | 姜科 | 植物 | 山柰 | Kaempferia galanga L. | 干燥根茎 |  |
| 22 | 山银花 | 忍冬科 | 植物 | 黄褐毛忍冬 | Lonicera fulvotomentosa Hsu et S. C. Cheng | 干燥花蕾、带初开的花 | 多基原 |
|  |  |  |  | 灰毡毛忍冬 | Lonicera macranthoides Hand. -Mazz. |  |  |
| 23 | 山楂 | 蔷薇科 | 植物 | 山里红 | Crataegus pinnatifida Bge. var. major N. E. Br. | 干燥成熟果实 | 多基原 |
| 24 | 山楂叶 | 蔷薇科 | 植物 | 山里红 | Crataegus pinnatifida Bge. var. major N. E. Br. | 干燥叶 | 多基原 |
| 25 | 千金子 | 大戟科 | 植物 | 续随子 | Euphorbia lathyris L. | 干燥成熟种子 |  |
| 26 | 川贝母 | 百合科 | 植物 | 瓦布贝母 | Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia var. wabuensis （S. Y. Tang et S. C. Yue） Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen | 干燥鳞茎 | 多基原 |
| 27 | 川牛膝 | 苋科 | 植物 | 川牛膝 | Cyathula officinalis Kuan | 干燥根 |  |
| 28 | 川乌 | 毛茛科 | 植物 | 乌头 | Aconitum carmichaelii Debx. | 干燥母根 |  |
| 29 | 川芎 | 伞形科 | 植物 | 川芎 | Ligusticum chuanxiong Hort. | 干燥根茎 |  |
| 30 | 川射干 | 鸢尾科 | 植物 | 鸢尾 | Iris tectorum Maxim. | 干燥根茎 |  |
| 31 | 川楝子 | 楝科 | 植物 | 川楝 | Melia toosendan Sieb.et Zucc. | 干燥果实 |  |
| 32 | 广枣 | 漆树科 | 植物 | 南酸枣 | Choerospondias axillaris （Roxb.） Burtt et Hill | 干燥成熟果实 |  |
| 33 | 广金钱草 | 豆科 | 植物 | 广金钱草 | Desmodium styracifolium （Osb.） Merr. | 干燥地上部分 |  |
| 34 | 广藿香 | 唇形科 | 植物 | 广藿香 | Pogostemon cablin （Blanco） Benth. | 干燥地上部分 |  |
| 35 | 女贞子 | 木犀科 | 植物 | 女贞 | Ligustrum lucidum Ait. | 干燥成熟果实 |  |
| 36 | 小茴香 | 伞形科 | 植物 | 茴香 | Foeniculum vulgare Mill. | 干燥成熟果实 |  |
| 37 | 王不留行 | 石竹科 | 植物 | 麦蓝菜 | Vaccaria segetalis （Neck.） Garcke | 干燥成熟种子 |  |
| 38 | 天冬 | 百合科 | 植物 | 天冬 | Asparagus cochinchinensis （Lour.） Merr. | 干燥块根 |  |
| 39 | 天花粉 | 葫芦科 | 植物 | 栝楼 | Trichosanthes kirilowii Maxim. | 干燥根 | 多基原 |
|  |  |  |  | 双边栝楼 | Trichosanthes rosthornii Harms |  |  |
| 40 | 天竺黄 | 禾本科 | 植物 | 华思劳竹 | Schizostachyum chinense Rendle | 秆内分泌液干燥后、块状物 | 多基原 |
|  |  |  |  | 青皮竹 | Bambusa textilis Mc Clure |  |  |
| 41 | 天麻 | 兰科 | 植物 | 天麻 | Gastrodia elata Bl. | 干燥块茎 |  |
| 42 | 天然冰片（右旋龙脑） | 樟科 | 植物 | 樟 | Cinnamomum camphora （L.） Presl | 新鲜枝、叶经提取加工制成 |  |
| 43 | 木瓜 | 蔷薇科 | 植物 | 贴梗海棠 | Chaenomeles speciosa （Sweet） Nakai | 干燥近成熟 果实 |  |
| 44 | 木芙蓉叶 | 锦葵科 | 植物 | 木芙蓉 | Hibiscus mutabilis L. | 干燥叶 |  |
| 45 | 木香 | 菊科 | 植物 | 木香 | Aucklandia lappa Decne. | 干燥根 |  |
| 46 | 木棉花 | 木棉科 | 植物 | 木棉 | Gossampinus malabarica （DC.） Merr. | 干燥花 |  |
| 47 | 五味子 | 木兰科 | 植物 | 五味子 | Schisandra chinensis （Turcz.） Baill. | 干燥成熟果实 |  |
| 48 | 太子参 | 石竹科 | 植物 | 孩儿参 | Pseudostellaria heterophylla （Miq.） Pax ex Pax et Hoffm. | 干燥块根 |  |
| 49 | 车前子 | 车前科 | 植物 | 车前 | Plantago asiatica L. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
| 50 | 牛蒡子 | 菊科 | 植物 | 牛蒡 | Arctium lappa L. | 干燥成熟果实 |  |
| 51 | 牛膝 | 苋科 | 植物 | 牛膝 | Achyranthes bidentata Bl. | 干燥根 |  |
| 52 | 片姜黄 | 姜科 | 植物 | 温郁金 | Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling | 干燥根茎 |  |
| 53 | 化橘红 | 芸香科 | 植物 | 化州柚 | Citrus grandis ‘Tomentosa’ | 未成熟、近成熟的干燥外层果皮 | 多基原 |
|  |  |  |  | 柚 | Citrus grandis （L.） Osbeck |  |  |
| 54 | 月季花 | 蔷薇科 | 植物 | 月季 | Rosa chinensis Jacq. | 干燥花 |  |
| 55 | 丹参 | 唇形科 | 植物 | 丹参 | Salvia miltiorrhiza Bge. | 干燥根和根茎 |  |
| 56 | 乌药 | 樟科 | 植物 | 乌药 | Lindera aggregata （Sims） Kos-term. | 干燥块根 |  |
| 57 | 乌梅 | 蔷薇科 | 植物 | 梅 | Prunus mume （Sieb.） Sieb. et Zucc. | 干燥近成熟果实 |  |
| 58 | 火麻仁 | 桑科 | 植物 | 大麻 | Cannabis sativa L. | 干燥成熟果实 |  |
| 59 | 巴豆 | 大戟科 | 植物 | 巴豆 | Croton tiglium L. | 干燥成熟果实 |  |
| 60 | 巴戟天 | 茜草科 | 植物 | 巴戟天 | Morinda officinalis How | 干燥根 |  |
| 61 | 水飞蓟 | 菊科 | 植物 | 水飞蓟 | Silybum marianum （L.） Gaertn. | 干燥成熟果实 |  |
| 62 | 玉竹 | 百合科 | 植物 | 玉竹 | Polygonatum odoratum （Mill.） Druce | 干燥根茎 |  |
| 63 | 甘草 | 豆科 | 植物 | 甘草 | Glycyrrhiza uralensis Fisch. | 干燥根和根茎 |  |
| 64 | 甘遂 | 大戟科 | 植物 | 甘遂 | Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang | 干燥块根 |  |
| 65 | 艾片（左旋龙脑） | 菊科 | 植物 | 艾纳香 | Blumea balsamifera （L.） DC. | 新鲜叶经提取加工制成的结晶 |  |
| 66 | 石斛 | 兰科 | 植物 | 金钗石斛 | Dendrobium nobile Lindl. | 新鲜、干燥茎 | 多基原 |
|  |  |  |  | 齿瓣石斛 | Dendrobium devonianum Paxt |  |  |
| 67 | 石榴皮 | 石榴科 | 植物 | 石榴 | Punica granatum L. | 干燥果皮 |  |
| 68 | 龙胆 | 龙胆科 | 植物 | 龙胆 | Gentiana scabra Bge. | 干燥根和根茎 | 多基原 |
| 69 | 龙眼肉 | 无患子科 | 植物 | 龙眼 | Dimocarpus longan Lour. | 假种皮 |  |
| 70 | 平贝母 | 百合科 | 植物 | 平贝母 | Fritillaria ussuriensis Maxim. | 干燥鳞茎 |  |
| 71 | 北沙参 | 伞形科 | 植物 | 珊瑚菜 | Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. | 干燥根 |  |
| 72 | 四季青 | 冬青科 | 植物 | 冬青 | Ilex chinensis Sims | 干燥叶 |  |
| 73 | 生姜 | 姜科 | 植物 | 姜 | Zingiber officinale Rosc. | 新鲜根茎 |  |
| 74 | 白及 | 姜科 | 植物 | 白及 | Bletilla striata （Thunb.） Reichb. f. | 干燥块茎 |  |
| 75 | 白术 | 菊科 | 植物 | 白术 | Atractylodes macrocephala Koidz. | 干燥根茎 |  |
| 76 | 白芍 | 毛茛科 | 植物 | 芍药 | Paeonia lactiflora Pall. | 干燥根 |  |
| 77 | 白芷 | 伞形科 | 植物 | 白芷 | Angelica dahurica （Fisch. ex Hoffm.） Benth. et Hook. f. | 干燥根 | 多基原 |
|  |  |  |  | 杭白芷 | Angelica dahurica （Fisch.ex Hoffm.） Benth. et Hook. f. var. formosana （Boiss.） Shan et Yuan |  |  |
| 78 | 白附子 | 天南星科 | 植物 | 独角莲 | Typhonium giganteum Engl. | 干燥块茎 |  |
| 79 | 白果 | 银杏科 | 植物 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 干燥成熟种子 |  |
| 80 | 白扁豆 | 豆科 | 植物 | 扁豆 | Dolichos lablab L. | 干燥成熟种子 |  |
| 81 | 瓜蒌 | 葫芦科 | 植物 | 栝楼 | Trichosanthes kirilowii Maxim. | 干燥成熟果实 | 多基原 |
|  |  |  |  | 双边栝楼 | Trichosanthes rosthornii Harms |  |  |
| 82 | 瓜蒌子 | 葫芦科 | 植物 | 栝楼 | Trichosanthes kirilowii Maxim. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
|  |  |  |  | 双边栝楼 | Trichosanthes rosthornii Harms |  |  |
| 83 | 瓜蒌皮 | 葫芦科 | 植物 | 栝楼 | Trichosanthes kirilowii Maxim. | 干燥成熟果皮 | 多基原 |
|  |  |  |  | 双边栝楼 | Trichosanthes rosthornii Harms |  |  |
| 84 | 冬瓜皮 | 葫芦科 | 植物 | 冬瓜 | Benincasa hispida （Thunb.） Cogn. | 干燥外层果皮 |  |
| 85 | 冬凌草 | 唇形科 | 植物 | 碎米桠 | Rabdosia rubescens （Hemsl.） Hara | 干燥地上部分 |  |
| 86 | 冬葵果 | 锦葵科 | 植物 | 冬葵 | Malva verticillata L. | 干燥成熟果实 |  |
| 87 | 玄参 | 玄参科 | 植物 | 玄参 | Scrophularia ningpoensis Hemsl. | 干燥根 |  |
| 88 | 半枝莲 | 唇形科 | 植物 | 半枝莲 | Scutellaria barbata D. Don | 干燥全草 |  |
| 89 | 半夏 | 天南星科 | 植物 | 半夏 | Pinellia ternata （Thunb.） Breit. | 干燥块茎 |  |
| 90 | 丝瓜络 | 葫芦科 | 植物 | 丝瓜 | Luffa cylindrica （L.） Roem. | 干燥成熟果实的维管束 |  |
| 91 | 地骨皮 | 茄科 | 植物 | 宁夏枸杞 | Lycium barbarum L. | 干燥根皮 | 多基原 |
| 92 | 地黄 | 玄参科 | 植物 | 地黄 | Rehmannia glutinosa Libosch. | 新鲜、干燥块根 |  |
| 93 | 亚麻子 | 亚麻科 | 植物 | 亚麻 | Linum usitatissimum L. | 干燥成熟种子 |  |
| 94 | 西瓜霜 | 葫芦科 | 植物 | 西瓜 | Citrullus lanatus （Thunb.） Matsumu.et Nakai | 成熟新鲜果实与皮硝经加工制成 |  |
| 95 | 西红花 | 鸢尾科 | 植物 | 番红花 | Crocus sativus L. | 干燥柱头 |  |
| 96 | 西洋参 | 五加科 | 植物 | 西洋参 | Panax quinquefolium L. | 干燥根 |  |
| 97 | 百合 | 百合科 | 植物 | 百合 | Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker | 干燥肉质鳞叶 | 多基原 |
|  |  |  |  | 卷丹 | Lilium lancifolium Thunb. |  |  |
| 98 | 当归 | 伞形科 | 植物 | 当归 | Angelica sinensis （Oliv.） Diels | 干燥根 |  |
| 99 | 肉苁蓉 | 列当科 | 植物 | 肉苁蓉 | Cistanche deserticola Y. C. Ma | 干燥带鳞叶的肉质茎 | 多基原 |
|  |  |  |  | 管花肉苁蓉 | Cistanche tubulosa （Schenk） Wight |  |  |
| 100 | 肉桂 | 樟科 | 植物 | 肉桂 | Cinnamomum cassia Presl | 干燥树皮 |  |
| 101 | 竹节参 | 五加科 | 植物 | 竹节参 | Panax japonicus C. A. Mey. | 干燥根茎 |  |
| 102 | 竹茹 | 禾本科 | 植物 | 大头典竹 | Sinocalamus beecheyanus （Munro） McClure var. pubescens P. F. Li | 茎秆的干燥中间层 | 多基原 |
|  |  |  |  | 淡竹 | Phyllostachys nigra （Lodd.） Munro var. henonis （Mitf.） Stapf ex Rendle |  |  |
|  |  |  |  | 青秆竹 | Bambusa tuldoides Munro |  |  |
| 103 | 延胡索（元胡） | 罂粟科 | 植物 | 延胡索 | Corydalis yanhusuo W. T. Wang | 干燥块茎 |  |
| 104 | 伊贝母 | 百合科 | 植物 | 伊犁贝母 | Fritillaria pallidiflora Schrenk | 干燥鳞茎 | 多基原 |
| 105 | 合欢皮 | 豆科 | 植物 | 合欢 | Albizia julibrissin Durazz. | 干燥树皮 |  |
| 106 | 合欢花 | 豆科 | 植物 | 合欢 | Albizia julibrissin Durazz. | 干燥花序或花蕾 |  |
| 107 | 决明子 | 豆科 | 植物 | 决明 | Cassia obtusifolia L. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
|  |  |  |  | 小决明 | Cassia tora L. |  |  |
| 108 | 灯心草 | 灯心草科 | 植物 | 灯心草 | Juncus effusus L. | 干燥茎髓 |  |
| 109 | 灯盏细辛（灯盏花） | 菊科 | 植物 | 短葶飞蓬 | Erigeron breviscapus （Vant.） Hand. -Mazz. | 干燥全草 |  |
| 110 | 防风 | 伞形科 | 植物 | 防风 | Saposhnikovia divaricata （Turcz.） Schischk. | 干燥根 |  |
| 111 | 红花 | 菊科 | 植物 | 红花 | Carthamus tinctorius L. | 干燥花 |  |
| 112 | 红芪 | 豆科 | 植物 | 多序岩 黄芪 | Hedysarum polybotrys Hand. -Mazz. | 干燥根 |  |
| 113 | 红参 | 五加科 | 植物 | 人参栽培品 | Panax ginseng C. A. Mey. | 蒸制后的干燥根和根茎 |  |
| 114 | 麦冬 | 百合科 | 植物 | 麦冬 | Ophiopogon japonicus （L. f） Ker-Gawl. | 干燥块根 |  |
| 115 | 麦芽 | 禾本科 | 植物 | 大麦 | Hordeum vulgare L. | 成熟果实经发芽干燥的炮制加工品 |  |
| 116 | 远志 | 远志科 | 植物 | 远志 | Polygala tenuifolia Willd. | 干燥根 | 多基原 |
| 117 | 赤小豆 | 豆科 | 植物 | 赤豆 | Vigna angularis Ohwi et Ohashi | 干燥成熟种子 | 多基原 |
|  |  |  |  | 赤小豆 | Vigna umbellata Ohwi et Ohashi |  |  |
| 118 | 花椒 | 芸香科 | 植物 | 花椒 | Zanthoxylum bungeanum Maxim. | 干燥成熟果皮 | 多基原 |
| 119 | 芥子 | 十字花科 | 植物 | 白芥 | Sinapis alba L. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
|  |  |  |  | 芥 | Brassica juncea （L.） Czern. et Coss. |  |  |
| 120 | 苍术 | 菊科 | 植物 | 茅苍术 | Atractylodes lancea （Thunb.） DC. | 干燥根茎 | 多基原 |
| 121 | 芡实 | 睡莲科 | 植物 | 芡 | Euryale ferox Salisb. | 干燥成熟种仁 |  |
| 122 | 芦荟 | 百合科 | 植物 | 好望角 芦荟 | Aloe ferox Miller | 汁液浓缩 干燥物 | 多基原 |
|  |  |  |  | 库拉索 芦荟 | Aloe barbadensis Miller |  |  |
| 123 | 杜仲 | 杜仲科 | 植物 | 杜仲 | Eucommia ulmoides Oliv. | 干燥树皮 |  |
| 124 | 杜仲叶 | 杜仲科 | 植物 | 杜仲 | Eucommia ulmoides Oliv. | 干燥叶 |  |
| 125 | 吴茱萸 | 芸香科 | 植物 | 吴茱萸 | Euodia rutaecarpa （Juss.） Benth. | 干燥近成熟 果实 | 多基原 |
| 126 | 牡丹皮 | 毛茛科 | 植物 | 牡丹 | Paeonia suffruticosa Andr. | 干燥根皮 |  |
| 127 | 何首乌 | 蓼科 | 植物 | 何首乌 | Polygonum multiflorum Thunb. | 干燥块根 |  |
| 128 | 皂角刺 | 豆科 | 植物 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 干燥棘刺 |  |
| 129 | 佛手 | 芸香科 | 植物 | 佛手 | Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingle | 干燥果实 |  |
| 130 | 余甘子 | 大戟科 | 植物 | 余甘子 | Phyllanthus emblica L. | 干燥成熟果实 |  |
| 131 | 谷芽 | 禾本科 | 植物 | 粟 | Setaria italica （L.） Beauv. | 成熟果实经发芽干燥的炮制加工品 |  |
| 132 | 辛夷 | 木兰科 | 植物 | 望春花 | Magnolia biondii Pamp. | 干燥花蕾 | 多基原 |
|  |  |  |  | 武当玉兰 | Magnolia sprengeri Pamp. |  |  |
|  |  |  |  | 玉兰 | Magnolia denudata Desr. |  |  |
| 133 | 沙苑子 | 豆科 | 植物 | 扁茎黄芪 | Astragalus complanatus R. Br. | 干燥成熟种子 |  |
| 134 | 沉香 | 瑞香科 | 植物 | 白木香 | Aquilaria sinensis （Lour.） Gilg | 含有树脂的 木材 |  |
| 135 | 补骨脂 | 豆科 | 植物 | 补骨脂 | Psoralea corylifolia L. | 干燥成熟果实 |  |
| 136 | 灵芝 | 多孔菌科 | 真菌 | 赤芝 | Ganoderma lucidum （Leyss. ex Fr.） Karst. | 干燥子实体 | 多基原 |
|  |  |  |  | 紫芝 | Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang |  |  |
| 137 | 陈皮 | 芸香科 | 植物 | 橘及其栽培变种 | Citrus reticulata Blanco | 干燥成熟果皮 |  |
| 138 | 附子 | 毛茛科 | 植物 | 乌头 | Aconitum carmichaelii Debx. | 子根的加工品 |  |
| 139 | 忍冬藤 | 忍冬科 | 植物 | 忍冬 | Lonicera japonica Thunb. | 干燥茎枝 |  |
| 140 | 鸡骨草 | 豆科 | 植物 | 广州相思子 | Abrus cantoniensis Hance | 干燥全株 |  |
| 141 | 鸡冠花 | 苋科 | 植物 | 鸡冠花 | Celosia cristata L. | 干燥花序 |  |
| 142 | 青皮 | 芸香科 | 植物 | 橘及其栽培变种 | Citrus reticulata Blanco | 干燥幼果、未成熟果实的 果皮 |  |
| 143 | 青果 | 橄榄科 | 植物 | 橄榄 | Canarium album Raeusch. | 干燥成熟果实 |  |
| 144 | 青蒿 | 菊科 | 植物 | 黄花蒿 | Artemisia annua L. | 干燥地上部分 |  |
| 145 | 青黛 | 十字花科 | 植物 | 菘蓝 | Isatis indigotica Fort. | 叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。 | 多基原 |
|  |  | 爵床科 | 植物 | 马蓝 | Baphicacanthus cusia （Nees） Bremek. |  |  |
|  |  | 蓼科 | 植物 | 蓼蓝 | Polygonum tinctorium Ait. |  |  |
| 146 | 玫瑰花 | 蔷薇科 | 植物 | 玫瑰 | Rosa rugosa Thunb. | 干燥花蕾 |  |
| 147 | 苦地丁 | 罂粟科 | 植物 | 紫堇 | Corydalis bungeana Turcz. | 干燥全草 |  |
| 148 | 苦杏仁 | 蔷薇科 | 植物 | 杏 | Prunus armeniaca L. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
| 149 | 枇杷叶 | 蔷薇科 | 植物 | 枇杷 | Eriobotrya japonica （Thunb.） Lindl. | 干燥叶 |  |
| 150 | 板蓝根 | 十字花科 | 植物 | 菘蓝 | Isatis indigotica Fort. | 干燥根 |  |
| 151 | 松花粉 | 松科 | 植物 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. | 干燥花粉 | 多基原 |
|  |  |  |  | 油松 | Pinus tabulieformis Carr. |  |  |
| 152 | 郁金 | 姜科 | 植物 | 广西莪术 | Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang | 干燥块根 | 多基原 |
|  |  |  |  | 温郁金 | Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling |  |  |
|  |  |  |  | 蓬莪术 | Curcuma phaeocaulis Val. |  |  |
|  |  |  |  | 姜黄 | Curcuma longa L. |  |  |
| 153 | 昆布 | 海带科 | 植物 | 海带 | Laminaria japonica Aresch. | 干燥叶状体 | 多基原 |
| 154 | 明党参 | 伞形科 | 植物 | 明党参 | Changium smyrnioides Wolff | 干燥根 |  |
| 155 | 罗汉果 | 葫芦科 | 植物 | 罗汉果 | Siraitia grosvenorii （Swingle） C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang | 干燥果实 |  |
| 156 | 知母 | 百合科 | 植物 | 知母 | Anemarrhena asphodeloides Bge. | 干燥根茎 |  |
| 157 | 使君子 | 使君子科 | 植物 | 使君子 | Quisqualis indica L. | 干燥成熟果实 |  |
| 158 | 侧柏叶 | 柏科 | 植物 | 侧柏 | Platycladus orientalis （L.） Franco | 干燥枝梢和叶 |  |
| 159 | 佩兰 | 菊科 | 植物 | 佩兰 | Eupatorium fortunei Turcz. | 干燥地上部分 |  |
| 160 | 金银花 | 忍冬科 | 植物 | 忍冬 | Lonicera japonica Thunb. | 干燥花蕾、带初开的花 |  |
| 161 | 鱼腥草 | 蕺菜科 | 植物 | 蕺菜 | Houttuynia cordata Thunb. | 新鲜全草或干燥地上部分 |  |
| 162 | 泽兰 | 唇形科 | 植物 | 地瓜儿苗 | Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel | 干燥地上部分 |  |
| 163 | 油松节 | 松科 | 植物 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. | 干燥瘤状节、分枝节 | 多基原 |
|  |  |  |  | 油松 | Pinus tabulieformis Carr. |  |  |
| 164 | 泽泻 | 泽泻科 | 植物 | 泽泻 | Alisma orientale （Sam.） Juzep. | 干燥块茎 |  |
| 165 | 细辛 | 马兜铃科 | 植物 | 北细辛 | Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum （Maxim.） Kitag. | 干燥地上部分 | 多基原 |
| 166 | 荆芥 | 唇形科 | 植物 | 荆芥 | Schizonepeta tenuifolia Briq. | 干燥地上部分 |  |
| 167 | 荆芥穗 | 唇形科 | 植物 | 荆芥 | Schizonepeta tenuifolia Briq. | 干燥花穗 |  |
| 168 | 草果 | 姜科 | 植物 | 草果 | Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire | 干燥成熟果实 |  |
| 169 | 茯苓 | 多孔菌科 | 真菌 | 茯苓 | Poria cocos （Schw.） Wolf | 干燥菌核 |  |
| 170 | 茯苓皮 | 多孔菌科 | 真菌 | 茯苓 | Poria cocos （Schw.） Wolf | 菌核干燥外皮 |  |
| 171 | 茺蔚子 | 唇形科 | 植物 | 益母草 | Leonurus japonicus Houtt. | 干燥成熟果实 |  |
| 172 | 胡芦巴 | 豆科 | 植物 | 胡芦巴 | Trigonella foenum-graecum L. | 干燥成熟种子 |  |
| 173 | 胡椒 | 胡椒科 | 植物 | 胡椒 | Piper nigrum L. | 干燥近成熟、成熟果实 |  |
| 174 | 荔枝核 | 无患子科 | 植物 | 荔枝 | Litchi chinensis Sonn. | 干燥成熟种子 |  |
| 175 | 南板蓝根 | 爵床科 | 植物 | 马蓝 | Baphicacanthus cusia （Nees） Bremek. | 干燥根茎和根 |  |
| 176 | 枳壳 | 芸香科 | 植物 | 酸橙及其栽培变种 | Citrus aurantium L. | 干燥未成熟 果实 |  |
| 177 | 枳实 | 芸香科 | 植物 | 酸橙及其栽培变种 | Citrus aurantium L. | 干燥幼果 | 多基原 |
|  |  |  |  | 甜橙及其栽培变种 | Citrus sinensis Osbeck |  |  |
| 178 | 柏子仁 | 柏科 | 植物 | 侧柏 | Platycladus orientalis （L.） Franco | 干燥成熟种仁 |  |
| 179 | 栀子 | 茜草科 | 植物 | 栀子 | Gardenia jasminoides Ellis | 干燥成熟果实 |  |
| 180 | 枸杞子 | 茄科 | 植物 | 宁夏枸杞 | Lycium barbarum L. | 干燥成熟果实 |  |
| 181 | 柿蒂 | 柿树科 | 植物 | 柿 | Diospyros kaki Thunb. | 干燥宿萼 |  |
| 182 | 厚朴 | 木兰科 | 植物 | 凹叶厚朴 | Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. | 干燥干皮、根皮及枝皮 | 多基原 |
|  |  |  |  | 厚朴 | Magnolia officinalis Rehd. et Wils. |  |  |
| 183 | 厚朴花 | 木兰科 | 植物 | 凹叶厚朴 | Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. | 干燥花蕾 | 多基原 |
|  |  |  |  | 厚朴 | Magnolia officinalis Rehd. et Wils. |  |  |
| 184 | 砂仁 | 姜科 | 植物 | 阳春砂 | Amomum villosum Lour. | 干燥成熟果实 | 多基原 |
|  |  |  |  | 海南砂仁 | Amomum longiligulare T.L.Wu |  |  |
| 185 | 鸦胆子 | 苦木科 | 植物 | 鸦胆子 | Brucea javanica （L.） Merr. | 干燥成熟果实 |  |
| 186 | 韭菜子 | 百合科 | 植物 | 韭菜 | Allium tuberosum Rottl. ex Spreng. | 干燥成熟种子 |  |
| 187 | 香橼 | 芸香科 | 植物 | 枸橼 | Citrus medica L. | 干燥成熟果实 | 多基原 |
|  |  |  |  | 香圆 | Citrus wilsonii Tanaka |  |  |
| 188 | 香薷 | 唇形科 | 植物 | 江香薷 | Mosla chinensis ‘Jiangxiangru’ | 干燥地上部分 | 多基原 |
| 189 | 独活 | 伞形科 | 植物 | 重齿毛当归 | Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan | 干燥根 |  |
| 190 | 急性子 | 凤仙花科 | 植物 | 凤仙花 | Impatiens balsamina L. | 干燥成熟种子 |  |
| 191 | 姜黄 | 姜科 | 植物 | 姜黄 | Curcuma longa L. | 干燥根茎 |  |
| 192 | 前胡 | 伞形科 | 植物 | 白花前胡 | Peucedanum praeruptorum Dunn | 干燥根 |  |
| 193 | 首乌藤 | 蓼科 | 植物 | 何首乌 | Polygonum multiflorum Thunb. | 干燥藤茎 |  |
| 194 | 穿心莲 | 爵床科 | 植物 | 穿心莲 | Andrographis paniculata （Burm. f.） Nees | 干燥地上部分 |  |
| 195 | 秦艽 | 龙胆科 | 植物 | 秦艽 | Gentiana macrophylla Pall. | 干燥根 | 多基原 |
| 196 | 莱菔子 | 十字花科 | 植物 | 萝卜 | Raphanus sativus L. | 干燥成熟种子 |  |
| 197 | 莲子 | 睡莲科 | 植物 | 莲 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 干燥成熟种子 |  |
| 198 | 莲子心 | 睡莲科 | 植物 | 莲 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 成熟种子中的干燥幼叶及胚根 |  |
| 199 | 莲房 | 睡莲科 | 植物 | 莲 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 干燥花托 |  |
| 200 | 莲须 | 睡莲科 | 植物 | 莲 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 干燥雄蕊 |  |
| 201 | 莪术 | 姜科 | 植物 | 广西莪术 | Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang | 干燥根茎 | 多基原 |
|  |  |  |  | 温郁金 | Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling |  |  |
|  |  |  |  | 蓬莪术 | Curcuma phaeocaulis Val. |  |  |
| 202 | 荷叶 | 睡莲科 | 植物 | 莲 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 干燥叶 |  |
| 203 | 桂枝 | 樟科 | 植物 | 肉桂 | Cinnamomum cassia Presl | 干燥嫩枝 |  |
| 204 | 桔梗 | 桔梗科 | 植物 | 桔梗 | Platycodon grandiflorum （Jacq.） A. DC. | 干燥根 |  |
| 205 | 桃仁 | 蔷薇科 | 植物 | 桃 | Prunus persica （L.） Batsch | 干燥成熟种子 | 多基原 |
| 206 | 桃枝 | 蔷薇科 | 植物 | 桃 | Prunus persica （L.）Batsch | 干燥枝条 |  |
| 207 | 核桃仁 | 胡桃科 | 植物 | 胡桃 | Juglans regia L. | 干燥成熟种子 |  |
| 208 | 夏枯草 | 唇形科 | 植物 | 夏枯草 | Prunella vulgaris L. | 干燥果穗 |  |
| 209 | 柴胡 | 伞形科 | 植物 | 柴胡 | Bupleurum chinense DC. | 干燥根 | 多基原 |
| 210 | 党参 | 桔梗科 | 植物 | 川党参 | Codonopsis tangshen Oliv. | 干燥根 | 多基原 |
|  |  |  |  | 党参 | Codonopsis pilosula （Franch.） Nannf. |  |  |
|  |  |  |  | 素花党参 | Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta （Nannf.） L. T. Shen |  |  |
| 211 | 铁皮石斛 | 兰科 | 植物 | 铁皮石斛 | Dendrobium officinale Kimura et Migo | 干燥茎 |  |
| 212 | 射干 | 鸢尾科 | 植物 | 射干 | Belamcanda chinensis （L.） DC. | 干燥根茎 |  |
| 213 | 徐长卿 | 萝藦科 | 植物 | 徐长卿 | Cynanchum paniculatum （Bge.） Kitag. | 干燥根和根茎 |  |
| 214 | 凌霄花 | 紫葳科 | 植物 | 凌霄 | Campsis grandiflora （Thunb.） K. Schum. | 干燥花 | 多基原 |
|  |  |  |  | 美洲凌霄 | Campsis radicans （L.） Seem. |  |  |
| 215 | 高良姜 | 姜科 | 植物 | 高良姜 | Alpinia officinarum Hance | 干燥根茎 |  |
| 216 | 粉葛 | 豆科 | 植物 | 甘葛藤 | Pueraria thomsonii Benth. | 干燥根 |  |
| 217 | 益母草 | 唇形科 | 植物 | 益母草 | Leonurus japonicus Houtt. | 新鲜或干燥地上部分 |  |
| 218 | 益智 | 姜科 | 植物 | 益智 | Alpinia oxyphylla Miq. | 干燥成熟果实 |  |
| 219 | 浙贝母 | 百合科 | 植物 | 浙贝母 | Fritillaria thunbergii Miq. | 干燥鱗茎 |  |
| 220 | 桑叶 | 桑科 | 植物 | 桑 | Morus alba L. | 干燥叶 |  |
| 221 | 桑白皮 | 桑科 | 植物 | 桑 | Morus alba L. | 干燥根皮 |  |
| 222 | 桑枝 | 桑科 | 植物 | 桑 | Morus alba L. | 干燥嫩枝 |  |
| 223 | 桑葚 | 桑科 | 植物 | 桑 | Morus alba L. | 干燥果穗 |  |
| 224 | 黄芩 | 唇形科 | 植物 | 黄芩 | Scutellaria baicalensis Georgi | 干燥根 |  |
| 225 | 黄芪 | 豆科 | 植物 | 蒙古黄芪 | Astragalus membranaceus （Fisch.） Bge. var. mongholicus （Bge.） Hsiao | 干燥根 | 多基原 |
|  |  |  |  | 膜荚黄芪 | Astragalus membranaceus （Fisch.） Bge. |  |  |
| 226 | 黄连 | 毛茛科 | 植物 | 黄连 | Coptis chinensis Franch. | 干燥根茎 | 多基原 |
| 227 | 黄柏 | 芸香科 | 植物 | 黄皮树 | Phellodendron chinense Schneid. | 干燥树皮 |  |
| 228 | 黄蜀葵花 | 锦葵科 | 植物 | 黄蜀葵 | Abelmoschus manihot （L.） Medic. | 干燥花冠 |  |
| 229 | 菟丝子 | 旋花科 | 植物 | 菟丝子 | Cuscuta chinensis Lam. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
| 230 | 菊苣 | 菊科 | 植物 | 菊苣 | Cichorium intybus L. | 干燥地上部分、根 | 多基原 |
|  |  |  |  | 毛菊苣 | Cichorium glandulosum Boiss. et Huet |  |  |
| 231 | 菊花 | 菊科 | 植物 | 菊 | Chrysanthemum morifolium Ramat. | 干燥头状花序 |  |
| 232 | 梅花 | 蔷薇科 | 植物 | 梅 | Prunus mume （Sieb.） Sieb. et Zucc. | 干燥花蕾 |  |
| 233 | 银杏叶 | 银杏科 | 植物 | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 干燥叶 |  |
| 234 | 银柴胡 | 石竹科 | 植物 | 银柴胡 | Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bge. | 干燥根 |  |
| 235 | 甜瓜子 | 葫芦科 | 植物 | 甜瓜 | Cucumis melo L. | 干燥成熟种子 |  |
| 236 | 猪牙皂 | 豆科 | 植物 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 干燥不育果实 |  |
| 237 | 猪苓 | 多孔菌科 | 真菌 | 猪苓 | Polyporus umbellatus （Pers.） Fries | 干燥菌核 |  |
| 238 | 淡豆豉 | 豆科 | 植物 | 大豆 | Glycine max （L.） Merr. | 成熟种子的发酵加工品 |  |
| 239 | 续断 | 川续断科 | 植物 | 川续断 | Dipsacus asper Wall. ex Henry | 干燥根 |  |
| 240 | 款冬花 | 菊科 | 植物 | 款冬 | Tussilago farfara L. | 干燥花蕾 |  |
| 241 | 棕榈 | 棕榈科 | 植物 | 棕榈 | Trachycarpus fortunei （Hook. f.） H. Wendl. | 干燥叶柄 |  |
| 242 | 紫苏子 | 唇形科 | 植物 | 紫苏 | Perilla frutescens （L.） Britt. | 干燥成熟果实 |  |
| 243 | 紫苏叶 | 唇形科 | 植物 | 紫苏 | Perilla frutescens （L.） Britt. | 干燥叶（带嫩枝） |  |
| 244 | 紫苏梗 | 唇形科 | 植物 | 紫苏 | Perilla frutescens （L.） Britt. | 干燥茎 |  |
| 245 | 紫菀 | 菊科 | 植物 | 紫菀 | Aster tataricus L. f. | 干燥根和根茎 |  |
| 246 | 黑芝麻 | 脂麻科 | 植物 | 脂麻 | Sesamum indicum L. | 干燥成熟种子 |  |
| 247 | 黑豆 | 豆科 | 植物 | 大豆 | Glycine max （L.） Merr. | 干燥成熟种子 |  |
| 248 | 黑种草子 | 毛茛科 | 植物 | 腺毛黑 种草 | Nigella glandulifera Freyn et Sint. | 干燥成熟种子 | 多基原 |
| 249 | 湖北贝母 | 百合科 | 植物 | 湖北贝母 | Fritillaria hupehensis Hsiao et K. C. Hsia | 干燥鳞茎 |  |
| 250 | 蓖麻子 | 大戟科 | 植物 | 蓖麻 | Ricinus communis L. | 干燥成熟种子 |  |
| 251 | 蒲公英 | 菊科 | 植物 | 药用 蒲公英 | Taraxacum officinale F. H. Wigg. | 干燥全草 | 多基原 |
| 252 | 椿皮 | 苦木科 | 植物 | 臭椿 | Ailanthus altissima （Mill.） Swingle | 干燥根皮、干皮 |  |
| 253 | 槐花 | 豆科 | 植物 | 槐 | Sophora japonica L. | 干燥花及花蕾 |  |
| 254 | 槐角 | 豆科 | 植物 | 槐 | Sophora japonica L. | 干燥成熟果实 |  |
| 255 | 路路通 | 金缕梅科 | 植物 | 枫香树 | Liquidambar formosana Hance | 干燥成熟果序 |  |
| 256 | 锦灯笼 | 茄科 | 植物 | 酸浆 | Physalis alkekengi L. var. franchetii （Mast.） Makino | 干燥宿萼、带果实的宿萼 |  |
| 257 | 蓼大青叶 | 蓼科 | 植物 | 蓼蓝 | Polygonum tinctorium Ait. | 干燥叶 |  |
| 258 | 榧子 | 红豆杉科 | 植物 | 榧 | Torreya grandis Fort. | 干燥成熟种子 |  |
| 259 | 槟榔 | 棕榈科 | 植物 | 槟榔 | Areca catechu L. | 干燥成熟种子 |  |
| 260 | 罂粟壳 | 罂粟科 | 植物 | 罂粟 | Papaver somniferum L. | 干燥成熟果壳 |  |
| 261 | 辣椒 | 茄科 | 植物 | 辣椒或其栽培变种 | Capsicum annuum L. | 干燥成熟果实 |  |
| 262 | 稻芽 | 禾本科 | 植物 | 稻 | Oryza sativa L. | 成熟果实经发芽干燥的炮制加工品 |  |
| 263 | 薤白 | 百合科 | 植物 | 薤 | Allium chinense G. Don | 干燥鳞茎 | 多基原 |
| 264 | 薏苡仁 | 禾本科 | 植物 | 薏苡 | Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen （Roman.） Stapf | 干燥成熟种仁 |  |
| 265 | 薄荷 | 唇形科 | 植物 | 薄荷 | Mentha haplocalyx Briq. | 干燥地上部分 |  |
| 266 | 颠茄草 | 茄科 | 植物 | 颠茄 | Atropa belladonna L. | 干燥全草 |  |
| 267 | 橘红 | 芸香科 | 植物 | 橘及其栽培变种 | Citrus reticulata Blanco | 干燥外层果皮 |  |
| 268 | 橘核 | 芸香科 | 植物 | 橘及其栽培变种 | Citrus reticulata Blanco | 干燥成熟种子 |  |
| 269 | 藁本 | 伞形科 | 植物 | 辽藁本 | Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. | 干燥根茎和根 | 多基原 |
| 270 | 檀香 | 檀香科 | 植物 | 檀香 | Santalum album L. | 树干的干燥心材 |  |
| 271 | 藕节 | 睡莲科 | 植物 | 莲 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 干燥根茎节部 |  |
| 272 | 瞿麦 | 石竹科 | 植物 | 石竹 | Dianthus chinensis L. | 干燥地上部分 | 多基原 |

注：

1．药材种类来源：来自于2015年版《中国药典》中，基原为植物（含菌类，下同）的中药材。炮制品未单列（如干姜、炮姜只列出了干姜，炮姜未列出），不同部位入药的药材单列（如紫苏子、紫苏叶、紫苏梗），按药典单独收录。共有来自255种植物基原的272种药材属于人工栽培。

2．“人工栽培”标准：在生产上已实现大规模人工种植，栽培技术成熟或较成熟，人工种植药材已占市场主流。对于多基原药材，只列出属于“人工栽培”的基原植物，如甘草药材的基原植物，只列出已有大规模人工种植的甘草Glycyrrhiza uralensis，而光果甘草G. glabra和胀果甘草G. inflata主要来自野生，未收录，并在备注栏提示该药材来自“多基原”。对于栽培技术已基本成功，但种植规模小，栽培品尚未成为市场和临床用药主要来源（如红景天、半边莲、羌活、黄精、重楼等），以及主要来自进口，在国内暂无大规模栽培的药材（如丁香、肉豆蔻、胖大海等）未收录。

3．排序方式：与《中国药典》一致，按药材首字笔画排序。

附件3：中药制剂稳定性研究技术指导原则（试行）

- 中药制剂稳定性研究技术指导原则 (试行)

一、概述

稳定性研究是评价药品质量的重要内容。中药制剂稳定性研究是通过考察中药制剂的物理、化学及生物学特性在不同环境条件下（如温度、湿度、光照等）随时间变化的情况，以认识和预测中药制剂的质量变化趋势，为中药制剂生产、包装、贮藏、运输条件的确定和有效期的制定提供科学依据。

中药制剂稳定性研究应贯穿于药品的全生命周期，不应当止于其研究与开发过程，上市后还应当持续关注可能影响其质量的因素。药品上市许可持有人和研究者是中药制剂稳定性研究的责任主体，应当基于品种特点，有针对性地设计稳定性的试验方案，综合评估试验结果。

本技术指导原则为中药制剂稳定性研究的一般性原则，是基于中药制剂特点以及现有认知水平、技术条件提出的指导性建议。鼓励采用新技术、新方法开展中药制剂稳定性研究，如采用新的研究方法，应当证明其科学合理性。

本技术指导原则适用于中药制剂申请临床试验、上市许可、上市后变更等研究过程中的稳定性研究；中药制剂中间产物、天然药物稳定性研究亦可参考本技术指导原则。

二、基本原则

（一）试验设计应当科学合理

根据研究对象特点，结合中药制剂注册申请的不同类别、不同阶段的稳定性研究目标，进行试验设计。

稳定性试验样品应当具有代表性，通常采用至少中试规模批次的样品进行。应当根据品种的处方、工艺、剂型等特点选择合适的考察指标，所用分析方法应当进行方法学验证。考察温度、湿度、光照等条件应当考虑到药品在贮藏、运输及使用过程中可能遇到的环境因素。应当基于对中药制剂的认识、稳定性变化趋势设置合理的考察时间点。

（二）稳定性研究应当反映中药制剂的整体质量

中药制剂大多具有多成份复杂体系的特点，单一指标有其局限性，应当从多角度、多维度选择多个指标进行稳定性研究与评价，内容一般涵盖物理、化学、生物学等方面。并关注考察指标与有效性、安全性、质量可控性的关联。

一般以质量标准及中国药典制剂通则中与稳定性相关的指标为考察项目。必要时，应当考察反映质量变化的其他指标。

稳定性试验数据应当进行系统分析和评估，依据不同检测项目的结果及其变化趋势与程度，分析评估是否符合中药制剂质量要求。

（三）稳定性研究应当反映中药制剂的质量变化情况

在中药制剂保存期间易于变化的指标，如挥发性、热敏性、易氧化水解等不稳定成份，可能会影响其质量、安全性和有效性的考察项目，应当重点关注。

考察指标出现明显变化时，应当从制剂处方、生产工艺、包装材料和容器、贮藏条件等方面分析原因，提出改进措施，关注其与有效性、安全性、质量可控性的关联，并进行综合评估，确定贮藏条件和有效期。

三、试验方法

根据研究目的和条件的不同，稳定性试验可分为影响因素试验、加速试验和长期试验等。影响因素试验一般用1批样品进行，加速试验和长期试验应当采用3批样品进行。加速试验和长期试验所用包装材料和容器应当与拟上市包装一致。

临用现配的中药制剂，或是多剂量包装开启后有一定使用期限的中药制剂等，应当根据其具体的临床使用情况，进行配伍稳定性试验或开启后使用的稳定性试验。

（一）影响因素试验

影响因素试验是在比加速试验更激烈的条件下探讨药物的稳定性、了解影响稳定性因素及所含成份的变化情况，为制剂处方设计、工艺筛选、包装材料和容器选择、贮藏条件确定等提供依据，并为加速试验和长期试验拟采用的温度和湿度等条件提供参考。

影响因素试验一般包括高温、高湿、强光照射试验。影响因素试验一般用1批样品进行，如果试验结果不明确，则应当加试2个批次样品。固体样品应当置于适宜的开口容器中（如称量瓶或培养皿），分散放置，厚度不超过3mm（疏松样品可略厚），必要时加透明盖子保护（如挥发、升华等）。液体样品应当置于化学惰性的透明容器中。对于其他形态的样品，可根据具体情况，选择适当的容器和方法进行考察。制剂除去外包装，并根据试验目的和制剂特性考虑是否除去内包装。

1.高温试验

供试品置适宜的恒温设备中，设置温度一般高于加速试验温度10℃以上（如50℃、60℃),通常可设定于0、5、10、30天等取样检测。与0天比较，若供试品质量发生明显变化，则可降低温度试验，例如，温度由50℃或60℃,降低为40℃。

2.高湿试验

供试品置适宜的恒湿设备中，于25℃、RH90%±5％条件下放置10天，通常在0、5、10天取样检测，检测项目应当包括吸湿增重等。若吸湿增重在5%以上，则在RH75%±5%条件下同法进行试验；若吸湿增重在5%以下，其他考察项目符合要求，则不再进行此项试验。水性液体制剂可不进行此项试验。

恒湿条件可以通过恒温恒湿箱或在密闭容器中放置饱和盐溶液来实现。根据不同的湿度要求，可选择NaCl饱和溶液（15.5℃~60℃,RH75%±1％）或KNO3饱和溶液（25℃,RH92.5％）。）

3.强光照射试验

强光照射试验通常应当采用去除包装的样品进行试验。需要考察包装对光照的保护作用时，采用有内包装或内包装加外包装的样品进行试验。

供试品置光照箱或其他适宜的光照装置内，可选择输出相似于D65/ID65发射标准的光源，或同时暴露于冷白荧光灯和近紫外灯下，在照度为4500lx±500lx条件下，且光源总照度应当不低于1.2×106Lux·hr、近紫外能量不低于200w·hr/m2，于适宜时间取样检测。试验中应当注意控制温度，与室温保持一致，并注意观察供试品的外观变化。

根据药物的性质可设计其他试验，探讨pH值、氧及其他条件（如冷冻等）对药物稳定性的影响。

（二）加速试验

加速试验是在高于长期贮藏温度和湿度条件下进行的稳定性试验，为制剂处方设计、质量评价、包装、运输、贮藏条件等提供试验依据，并根据试验结果确定是否需要进行中间条件下的稳定性试验及确定长期试验的放置条件。

加速试验一般在40℃±2℃、RH75%±5％条件下进行试验，考察时间为6个月，检测至少包括初始、中间和末次等3个时间点（如：0、3、6月）。根据研发经验，预计加速试验可能会出现明显变化，则应当在试验设计中考虑增加检测时间点。如果在25℃±2℃、RH60%±5%条件下进行长期试验，当加速试验过程中质量发生了明显变化，则应当进行中间条件试验（30℃±2℃、RH65%±5%）。

膏药、胶剂、乳剂、混悬剂、软膏剂、乳膏剂、糊剂、凝胶剂、眼膏剂、栓剂、气雾剂、泡腾片及泡腾颗粒宜直接采用30℃±2℃、RH65%±5%的条件进行试验。

拟冷藏贮藏（5℃±3℃)的制剂的加速试验可在25℃±2℃、RH60%±5％条件下进行，时间为6个月。如果加速试验3个月以内发生明显变化，则不必进行6个月的试验。

对拟冷冻贮藏（-20℃±5℃)的制剂，应当对一批样品在5℃±3℃或25℃±2℃条件下放置适当的时间进行试验，以了解短期偏离标签贮藏条件（如运输或搬运时）对其的影响。

对有特殊温湿度要求的制剂，可制定其他试验温度、湿度。

（三）长期试验

长期试验是在接近制剂实际贮藏条件下进行的稳定性试验，为确定制剂的包装、贮藏条件及有效期提供依据。

供试品放置条件通常为25℃±2℃、RH60%±5％或30℃±2℃、RH65%±5%，考察时间点应当能预测制剂的稳定性情况。一般分别于0、3、6、9、12、18月取样进行检测，仍需继续考察的，根据产品特性，可分别于24月、36月等取样进行检测。

对有特殊温湿度要求的制剂，可制定其他试验温度、湿度。

四、研究要求与结果评价

（一）研究要求

稳定性研究的内容应当根据注册申请的分类以及药品的具体情况，围绕稳定性研究的目的进行设计和开展工作。原料药物与制剂一同申报的，应当同时提供原料药物的稳定性研究资料。

1.申请临床试验

对于申请临床试验的中药制剂，应当提供符合临床研究要求的稳定性研究资料，初步确定适宜的包装材料和容器、贮藏条件，保证临床试验期间所用样品质量稳定。一般情况下，应当提供影响因素试验、3批样品不少于6个月的加速试验及长期试验资料。

2.申请上市许可

对于申请上市许可的中药制剂，应当提供全部已完成的稳定性研究资料，一般情况下，应当包括影响因素试验、至少3批商业规模样品的6个月加速试验和18个月及以上的长期试验研究数据，以确定申报注册药品的实际有效期。如申报时尚未完成18个月长期试验研究，可提供至少12个月长期试验数据。药品上市后，应当按照提交的稳定性研究承诺继续进行长期试验，直至考察的时间可以覆盖拟定的有效期。采用不同包装材料和容器时，每种包装材质均应当进行稳定性研究。

以人用经验作为上市许可申请注册审评证据的中药新药制剂，如果申报制剂与人用经验所用药物处方、生产工艺、关键工艺参数、辅料种类及用量、剂型、规格、直接接触药品的包装材料和容器等一致时，人用经验所用药物的稳定性研究数据可以作为申报制剂稳定性研究的支持性数据。

按古代经典名方目录管理的中药复方制剂，如果中试规模样品与商业规模样品处方、生产工艺、关键工艺参数、辅料种类及用量、剂型、规格、直接接触药品的包装材料和容器等一致时，中试样品的长期试验数据可作为商业规模样品稳定性研究的支持性数据。

3.上市后变更

已上市中药制剂药学变更经评估需进行稳定性研究的，基于变更风险及变更情形，申报或备案时，一般应当提供3~6个月加速和长期试验研究资料，以考察变更对中药制剂稳定性的影响；上市后，应当按照提交的稳定性研究承诺继续进行长期试验，直至考察的时间可以覆盖拟定的有效期。必要时应当与变更前的稳定性研究资料进行对比，以评价变更的合理性，并根据研究结果，确定变更后中药制剂的包装、贮藏条件和有效期。如药品标准不能较好地反映中药制剂质量，对于制剂质量的可控性低，应当先开展质量及质量标准研究工作，根据中药制剂特点，选择合适的考察项目及检测方法，开展稳定性研究。

对于仅为装量规格变更，不涉及变更处方工艺、包装材料的，应当进行稳定性分析。如涉及包装容器空间大小等影响药品稳定性的因素应当进行稳定性研究。

（二）研究结果的分析评估

稳定性结果评价应当科学合理，尽可能准确反映中药制剂的稳定性状况，关注其与有效性、安全性、质量可控性的关联。应当根据中药注册分类不同类别的特点进行稳定性研究结果评估。如从单一植物、动物、矿物等物质中提取得到的提取物及其制剂（中药注册分类1.2类），应当关注提取物大类成份的种类及比例变化，指纹图谱/特征图谱的相似度、相对保留时间、相对峰面积等变化；其中单一成份制成的制剂，应当关注各检测时间点单体成份的含量、有关物质及产品理化性质等的变化情况。

1.贮藏条件的确定

根据稳定性试验结果，同时结合中药制剂在贮藏、运输、流通、使用过程中可能遇到的情况进行综合分析，确定产品的贮藏条件。

贮藏条件应当按照中国药典及国家的相关要求，在说明书/标签中准确规范表述；也可采用试验所确定的具体条件，如以“不超过30℃保存”、“不超过25℃保存”等方式表述。

2.包装材料和容器的确定

一般应当根据制剂性质和影响因素试验结果，初步确定包装材料和容器。结合加速稳定性、长期稳定性试验和/或相容性试验结果，进一步验证所采用的包装材料和容器的合理性。

高风险制剂（吸入制剂、注射剂、滴眼剂等）及其包装材料和容器的变更的稳定性试验，应当考虑包装材料和容器以及封闭系统可能对制剂具有的潜在不良影响，与包装材料和容器的相容性试验一并设计。相容性研究的具体要求与试验方法，可参照相关技术指导原则。新材质的包装材料和容器还应当考虑研究其对制剂安全性的影响。

对于包装在非渗透性容器（例如半固体制剂的密封铝管，溶液剂的密封玻璃安瓿等）中的中药制剂，由于这种容器具有防潮及防溶剂通过的特点，可不考虑药物对湿度的敏感性或可能的溶剂损失，即其稳定性研究可不考虑湿度的影响。

对于包装在半透性容器（例如低密度聚乙烯、聚丙烯等制备的输液袋、塑料安瓿、眼用制剂容器等）中的中药制剂，其加速试验应当在40℃±2℃、RH25%±5%的条件下进行试验，长期试验可选择在25℃±2℃、RH40%±5%或30℃±2℃、RH35%±5%的条件下进行试验。对采用半透性容器包装的水溶性制剂，在上述稳定性试验中，除评估该制剂的物理、化学、生物学稳定性外，还应当评估其潜在的失水性等相关指标，具体研究参照相关技术指导原则。对于非水或溶剂型基质的药物，可建立其他可比的方法进行试验，并应说明所建方法的合理性。

3.有效期的确定

有效期应当根据加速试验和长期试验的结果分析确定，一般情况下，以长期试验结果为依据，可取长期试验结果与0月数据相比无明显变化的最长时间点为有效期。

（三）稳定性研究承诺及药品上市后的稳定性考察

对于上市许可申请，当申报注册的3个商业规模批次样品的长期稳定性数据已涵盖拟定的有效期时，则认为无需进行批准后的稳定性承诺。当递交的资料包含了至少3个商业规模批次样品的稳定性试验数据，但长期稳定性数据尚未至拟定的有效期，则应当承诺继续进行研究直到拟定的有效期。

在药品获准上市许可后，药品上市许可持有人应当切实履行主体责任，采用实际生产规模的药品进行留样观察，持续关注可能影响药品质量的因素，根据考察结果，对包装、贮藏条件进行确认或改进，并进一步确定有效期。

五、稳定性研究报告

稳定性研究报告一般包括以下内容：

供试品的品名、规格、剂型、批号、批产量、生产企业、生产日期和试验开始时间，并应当说明原料药物的来源和执行标准。

2.稳定性试验的条件，如温度、光照强度、相对湿度、容器等。应当明确包装材料和容器类型、颜色、密封方式等。

3.稳定性研究中各质量检测方法和指标的限度要求。

4.在研究起始和试验中间的各个取样点获得的实际分析数据，一般应当以表格的方式提交，并附相应的图谱。

5.检测结果应当如实申报，不宜仅采用“符合要求”等表述。检测结果应当用每个制剂单位所含有效成份的量（如μg，mg，g）或有效成份标示量的百分数等表述，并给出其与0月检测结果比较的变化率。如果在某个时间点进行了多次检测，应当提供所有的检测结果及其相对标准偏差（RSD）。

6.应根据研发过程中稳定性研究结果，结合药物的性质、生产工艺等进行综合分析确定包装材料和容器、贮藏条件、有效期。

附件4：中小企业划型标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告。 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
|  | 预留采购份额 | ☑本项目非专门面向中小企业采购 □本项目专门面向中小企业采购 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | □不允许分包 ☑允许分包 分包内容： 本项目实施过程中如需要在具备特殊条件或资质的实验室完成工作的，如成交供应商不具备特殊条件或资质的实验室，可分包具备特殊条件或资质的第三方完成工作，本项目不允许全部分包，否则采购人有权终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。成交供应商需就整体项目向采购人负责，分包供应商承担连带责任。 分包金额或者比例：分包金额不超过合同总金额的30%。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | - 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为 2025 年 1 月至首次响应文件提交截止时间止的任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025 年 1 月至首次响应文件提交截止时间止的任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供 2024 年的财务报告复印件；或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表；或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理） 5.本项目的特定资格要求：无 6.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理） 7.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商情况介绍（格式自拟）； 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）； 8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注： 1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.服务技术方案（格式自拟）； 3.售后服务方案（格式自拟）； 4.项目实施人员一览表（格式自拟）； 5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函（格式后附）或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(如有请提供) |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务:1.服务成果价格；2.人工、技术支持、售后服务等费用。3.必要的保险费用和各项税金。4.提供本项目服务业务有关一切费用及合同包含的所有风险、责任等全部费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） ☑响应报价包含验收费用 □响应报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | □ 本项目不需要缴纳磋商保证金。 ☑本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下： 1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。 2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。 4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，否则响应文件按无效响应处理。由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件开启 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的补充、修改与撤回 | 详见供应商须知正文。 |
| 25 | 负偏离要求 | 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 |
|  | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 磋商的顺序 | ☑广西政府采购云平台系统自动提取的顺序。 □随机排序。 参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 27 | 履约保证金 | ☑ 本项目不需要缴纳履约保证金。 □ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目成交总金额的2%。 2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见第五章格式）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见第五章格式），保证金收取单位在收到合格材料后，根据成交供应商相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4.缴纳履约保证金采购人指定账户的信息： 开户名称： / 开户银行：/ 银行账号：/ 备注：/ 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 3.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 28.5 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明书原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系 方式 | 1.代理机构： 名称：广西科联招标中心有限公司 联系地址：广西科联招标中心有限公司一楼103房（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院有限公司内） 联系电话：0771-3486228 2.采购人： 名 称：广西中医药大学 地 址：广西南宁市青秀区五合大道13号 联系电话：0771-4733924 |
|  | 现场提交质疑办理业务 时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 30.6 | 受理投诉方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.通讯方式 名称： 广西壮族自治区财政厅 地址： 南宁市青秀区桃源路69号 联系电话：0771-5331544 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1. 是否收取采购代理服务费： ☑ 是 □ 否 2.采购代理服务费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付： 。 3.采购代理服务费收取标准： ☑以项目（☑成交总金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（服务类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20% /□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 4.采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 33.1 | 解释 | 解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 其他 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

- 采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

- 采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式；或者转为成交供应商的履约保证金。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

### 四、评审及磋商

23.磋商小组成立

23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

24.首次响应文件的开启

24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

25.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金（如有）

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录或截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（5）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术服务需求中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价文件中 “必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”报价文件中 “必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价文件无效；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目/某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分项采购预算金额或者最高限价的）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求供应商提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的响应报价表准备最后报价表，以免耽误最后报价。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务资信等方面内容按百分制打分（计分方法按四舍五入取至百分位）。商务资信评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，磋商小组各成员评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×10分 | 0-10分 |
| 2 | 技术 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 技术分（主观分） | 项目理解和认知分 一档（1分）：有本项目需求理解、需求思路，对本项目的背景、工作目的、目标及工作内容有认识； 二档（3分）：对本项目需求理解准确，认识充分，总体思路详细，对项目研究资源情况有所了解，阐述了对本项目的背景、工作目的、目标及工作内容，内容描述详细，分析了项目的重点难点，能够理解项目的要求； 三档（7分）：对本项目需求理解深入透彻，总体思路和理解表述清晰、严谨，分析了项目研究资源情况，分析了对本项目的背景、工作目的、目标及工作内容，内容描述清晰、严谨，深入分析项目需求重点难点，切合项目特点，能把握项目的总体要求，能保障推进项目实施。 注明：不满足入档要求的得0分。 | 0-7分 |
| 2.2 | 技术分（主观分） | 项目管理分 一档（3分）: 提供对本项目的工作及实施过程的管理内容； 二档（6分）: 提供对本项目的重点工作及实施关键点管理内容，对可预见的管理风险难点有考虑，管理流程及方法详细，提出合理化建议，能监控各环节的实施，能整体谋划、统筹； 三档（10分）: 分析本项目的重点工作及实施关键点管理内容，对可预见的管理风险难点考虑严谨，管理流程及方法严谨细致，提出有针对性的合理化建议，能实时监控各主要环节的实施，能整体谋划、统筹推进。 注明：不满足入档要求的得0分。 | 0-10分 |
| 2.3 | 技术分（主观分） | 服务方案分 一档（3分）：提供了本项目的前期研究准备、研究需求分析、研究人员安排、研究实施计划、解决问题措施等内容，能够体现研究特点、目标、范围、方向。 二档（6分）：本项目的前期研究准备、研究需求分析、研究人员安排、研究实施计划、解决问题措施等内容详细，有项目研究管理文档计划、项目研究组织机构图职责详细，能说明各个阶段研究工作安排，提供实验设备、研究人员安排及岗位，对研究质量有保障，能够把握项目项目研究需求和特点、目标、范围等整体要求，方案详细、研究流程步骤明确，有研究难点及关键点的技术说明及措施，能够考虑研究方向，确保质量保障。 三档（10分）：本项目的前期研究准备、研究需求分析、研究人员安排、研究实施计划、解决问题措施等内容详细严谨，有项目研究管理文档计划，项目研究组织机构图职责和任务清晰，详细说明各个阶段工作安排，能阐述实验设备、研究人员安排及实施措施，措施利于提升服务保障和服务质量，能够深入地把握项目研究需求和特点、目标、范围等整体要求，深入分析本项目研究的难点及关键点及相应措施，分析清晰、准确并具有针对性措施，能够考虑项目研究的特殊性，能够把研究方向为核心目的，实现试验证据为主线，体现服务专业性。 注明：不满足入档要求的得0分。 | 0-10分 |
| 2.4 | 技术分（主观分） | 进度保障分 一档（3分）：对项目进度计划、岗位安排及实施保障、质量保障措施、项目风险预见及风险应对措施等内容有描述。 二档（6分）：对项目进度计划、岗位安排及实施保障、质量保障措施、项目风险预见及风险应对措施等内容有描述且详细清晰，人员职能清晰，并对项目提出进度保障建议，满足项目要求。 三档（10分）：对项目进度计划、岗位安排及实施保障、项目质量保障措施、项目风险预见及风险应对措施等内容有描述且详细、清晰严谨，人员职能清晰、分工明确，并对项目提出进度保障有可行性的建议，能够保障推进项目的实施。 注明：不满足入档要求的得0分。 | 0-10分 |
| 2.5 | 技术分（主观分） | 售后服务分 一档（1分）：提供有售后服务内容、售后流程等内容； 二档（4分）：提供的售后服务内容、售后流程等内容详细，提出售后实现方式方法，处理问题和解决问题等保障措施有考虑，有售后技术服务队伍，具有售后经验； 三档（8分）：提供有售后服务内容、售后流程等内容详细清晰，对售后实现方式方法详细严谨，处理问题和解决问题等保障措施考虑严谨且有针对性，售后技术服务队伍人员具有相应售后技术实力； 注明：不满足入档要求的得0分。 | 0-8分 |
| 3 | 商务资信 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 商务分（客观分） | 供应商自2023年1月以来承接或自研过类似项目业绩的，每提供1项业绩得3分，满分45分。 注明：需在首次响应文件中提供项目业绩的有效的合同复印件（合同至少包含合同标的内容、双方盖章页、签订时间）或自研有效证明材料并加盖供应商公章，未提供或不按要求提供的不得分。 | 0-45 |

7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术商务指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务资信分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务资信分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面：

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录及页码（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致：（采购代理机构名称）       ：

（供应商名称）    系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）        项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.联合体竞标协议书的格式：

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）        组织的         （项目名称）         （项目编号：（项目编号）       ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、                         （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5、本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的       %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

日期：  年  月   日

## 第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明书的格式：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系   （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证（正、反面）复印件

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件： 法定代表人有效身份证（正、反面）复印件(盖公章)

5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）    ：

我  （姓名）     系  （供应商名称）     的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名）     以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证（正、反面）复印件

委托代理人（签章）：                   法定代表人（签章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签章，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

委托代理人有效身份证（正、反面）复印件（盖公章）

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）  现授权      （姓名）  为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留“空”，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 签订时间 | 合同 服务结束时间 | 服务年限(年\月) | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 | 其它/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价表 |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

8.服务需求偏离表的格式：

服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 竞争性磋商文件采购需求中的服务技术要求 | 响应文件响应的服务技术 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |

注：

1.说明：对照磋商文件“第二章”中“需求一览表”的服务技术要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的服务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留“空”，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

9.服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

服务时间

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可参照上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

10.售后服务方案

由供应商按本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中包含售后服务承诺。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

11.项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 报价文件格式

1.报价文件封面：

全流程电子文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.响应函的格式：

响应函

致：   （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的       (项目名称)         项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的提交服务成果时间内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 服务技术内容 | 数量 ① | 单位 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“服务技术要求”的内容详细填写相应的具体内容。

4、采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）           的（项目名称）         采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）       ；承建（承接）企业为（企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.（标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）      ；承建（承接）企业为（企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人名称）       单位的     （项目名称）        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型和微型企业，依法享受中小企业扶持政策。请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

属于监狱企业证明文件格式：

属于监狱企业证明文件

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件复印件

（加盖供应商公章）

注明：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证的，视同为小型和微型企业，依法享受中小企业扶持政策。请根据自己的真实情况提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其监狱企业证明文件，接受社会监督。

5.最后报价：

# 如磋商小组要求供应商提供最后报价附件的，需按规定的时间内提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的响应报价表准备最后报价表，以免耽误最后报价。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第六章  合同文本

合同编号：

广西政府采购云平台上的合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：

有效期限：自本合同签订生效之日起10年

中华人民共和国科学技术部印制

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、服务内容：药学补充研究1项，药效学研究1项，毒理研究1项，申报资料整理1项。

2、合同总金额：（大写）人民币              （小写）¥

3、合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的（1）服务成果价格；（2）人工、技术支持、售后服务等费用。（3）必要的保险费用和各项税金。（4）提供本项目服务业务有关一切费用及合同包含的所有风险、责任等全部费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、服务质量跟进有效期限：自本合同签订生效之日起10年（在此期间国家关于1.1类中药的政策法规和技术指导原则发生重大变更的除外）。

2、乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准或地方、行业标准的，必须符合其他强制性标准或地方、行业标准（各标准冲突时，以高标准为准）的规定。

3、乙方在甲方支付第一期合同款后1个月内向甲方提供本项目的详细研究计划，该计划至少需包括研究目标、研究内容、时间期限和时间节点，以及甲乙双方需要配合完成的工作。

4、乙方按月向甲方提供研究进展的工作汇报。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、提交服务成果时间：

2、提交服务成果地点：

3、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

4、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5、乙方完成阶段性及全部服务后应及时书面通知甲方进行验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

7、甲方在阶段性验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

8、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的服务承诺为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求。

第六条 付款方式

1、采购人和成交供应商签订合同后15个工作日内，采购人支付合同总金额的30%；

2、成交供应商交付资源评估报告并验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%；

3、成交供应商交付主要药效学研究报告并验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%；

4、成交供应商交付毒理研究报告并验收合格后15个工作日内，采购人支付合同总金额的20%；

5、成交供应商交付的全套申报资料获得CDE受理后15个工作日内，采购人支付合同总金额的5%；

6、采购人获得本项目药物临床试验许可后15个工作日内，采购人支付合同总金额的5%。

乙方收款账户为：

账户名称：

开户银行：

银行账户：

7、甲方每次付款前，乙方须先开具等额增值税发票给甲方。

甲方开票信息为：

单位名称：广西中医药大学

纳税人识别号：12450000498502664R

地址、电话：广西南宁市青秀区五合大道13号，0771-4953625

开户行、账号：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行，621057498215

第七条 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因和甲方原因（如未及时提供药效毒理试验用样品）外，乙方未按照合同规定的时间提供服务的，每逾期一日按合同总金额的万分之一支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的10%；逾期达到30日且经甲方书面催告通知5日内仍未履行的，甲方有权单方面解除本合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回；如因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

2、乙方所提供的服务项目要求(技术参数需求)等质量不合格或不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求及时整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，每出现一次扣除合同总金额的0.1%，同时甲方有权终止合同，不再支付未付款项，已经支付的，甲方有权追回，并按本合同总金额的10%计算违约金；如因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

3、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。因此给甲方造成损失或对本合同约定的服务造成影响的，甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按甲方已支付合同金额的10%承担违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

4、本项目实施过程中如需要在具备特殊条件或资质的实验室完成工作的，如乙方不具备特殊条件或资质的实验室，可分包具备特殊条件或资质的第三方完成工作，需经甲方书面同意后方可分包。本项目不允许全部分包，否则甲方有权终止合同，乙方应按合同金额10%支付违约金，造成甲方损失的，乙方赔偿相应损失。乙方需就整体项目向甲方负责，分包供应商承担连带责任。

5、甲方有权从未付价款和履约保证金（如有）中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。

6、因甲方原因延期付款的，每推迟一天按合同总金额的万分之一支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的10%；甲方延期付款达到90个工作日的，乙方有权单方面解除本合同，不退还甲方已支付款项并追究甲方违约责任，如因此造成乙方损失的，甲方还应赔偿乙方损失。

7、本合同第九条所述“造成甲方损失的”包括但不限于甲方为履行本合同已实际支出的合理费用（如样品制备费、场地租赁费、技术对接费、差旅费等）；因乙方违约行为导致甲方项目整体延期产生的直接损失（如项目延期期间的人工成本增加、设备闲置费用等）；甲方为完成案涉服务另行委托第三方所多支出的合理费用（即第三方服务费用与本合同约定金额的差额部分）。

8、本合同约定的违约责任、损失的含义包括但不限于赔偿经济损失、消除影响、守约方为维护自身权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、公证费、差旅费等。

第十条  保密义务

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：本委托项目研发实验数据和资料。

2．涉密人员范围：所有参加本试验研究的技术人员、管理人员和能接触实验内容的所有人员。

3．保密期限：自本合同生效之日起20年。

4．泄密责任：乙方不得将保密内容泄露给第三方，由此造成的所有经济损失及相关损失如果可通过合理方式计算得到，则由乙方按该计算值承担赔偿责任，如果经济损失价值难以计算或评估的，乙方则应向甲方支付合同总金额的20%作为损失赔偿金。（为本项目开发之必需，以专利形式或新药申报需要公开的除外；为本合同项下业务之必需，所有参加本试验研究的技术人员、管理人员和能接触实验内容的所有人员以及适用法律、行政法规除外）。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同无争议条款继续履行。

4、因不可抗力导致本合同不能继续履行的，双方各自承担己方损失，互不承担违约责任。

第十三条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书；

4、其他合同文件

5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。如果某一文件对甲方更有利或对乙方有更高要求的，以该文件为准。

第十六条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．乙方及时向甲方通报项目进展情况（每月至少1次）；

2．协调双方工作，解决出现的问题等；

3．甲乙双方办理原辅料和技术资料交接均需项目联系人签字并加盖公章确认手续。

一方变更项目联系人的，应在变更后3日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，由变更方承担相应的责任。

第十七条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。