- 设计总说明

1、工程概述

龙州县上降乡鸭水村护岸水毁修复工程 ，位于上降乡鸭水村村委平而河右岸，距离龙州县约18km。项目总投资为84.15万元。建筑工程75.54万元，临时工程8.61万元。主要建设内容：1、修复护岸150米，其中挡墙1（50米）、挡墙2（50米）、挡墙3（50米）。2:、修复平台50米，3、修复斜坡50米，4、修复阶梯63米，5、修复砖砌平台67平方米。8、设置安全标识牌2块。修复工程均采用C20混凝土浇筑。

2、设计依据

2.1、技术规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（2）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（4）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（5）《堤防工程管理设计规范》（SL/T171-2020）；

（6）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

（7）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（8）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

（9）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（10）《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）；

（11）《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）；

（12）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；

设计主要依据上述规范，但不限于上述规范。

以及未列出而设计中需要参照的技术规范，按国家所颁布的现行有关规程规范施工和验收。

3、勘测、设计基本资料

3.1、设计标准及工程等级

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，本工程护岸工程级别为5级，其他附属建筑物按5级建筑物设计。

4、工程设计

4.1、护岸选择和布置

本次设计修复护岸于平而河和鸭水村段，平而河右岸修复长度50米，根据现场实际情况，护岸轴线基本沿现有河道布置。

4.2、护岸型式选择原则

①轴线应结合河段河道走向、护岸的地形、地质条件和特点以及保护范围布置，与河势流向相适应，避免因防护工程改变水流方向和水流条件，保证河道的行洪断面和流态顺畅，以免水流再次冲刷、侵蚀。局部河道特别狭窄弯曲的，适当裁弯取值可以改善水流条件，改善河道转弯急流对护岸冲刷。局部裁弯取值河段可回填开挖料，恢复为土地。

②轴线应力求平顺，不得采用折线或急弯，河段两岸之间的距离应大致相等，不宜突然放大或缩小。

③要使防洪工程与当地山水自然景观相协调，与生态环境相适应，以生态理念为基础，尽量降低对河道周边生态环境的干扰或破坏，降低对当地原有生态系统的影响，尽可能保留沿岸野生植物，维持河道的天然形态，避免裁弯取直。

4.3、护岸结构设计

根据中华人民共和国国家标准《防洪标准》（GB50201-2014），结合《广西重点地区中小河流近期治理建设规划工作大纲》，本工程护岸挡墙采用平岸设计原则，村庄及农田所在河段，护岸按5年一遇洪水标准对护岸进行防护设计；河岸高程高于5年一遇洪水位河段，护岸顶部高程按5年一遇洪水标准进行设计；河岸高程等于或低于5年一遇洪水位河段，护岸顶部高程护岸按平岸设计。

本次设计平而河鸭水村护岸，根据现场实际情况，护岸轴线基本沿现有河道布置，基础承载力要求≥180kpa。

- 挡墙结构设计

根据现状河段护岸情况，挡墙1.2.3均采用C20混凝土浇筑，在护岸采用ø50排水管排水，为保证埋石砼护岸稳定性，外坡采用1:0.3边坡。护岸基础均坐落在砂岩上，基础埋深均大与1米。挡墙每隔5m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

- 平台设计

挡墙1与挡墙2采用平台连接，平台回填夯实整平后采用C20混凝土浇筑厚200mm，下铺设150碎石垫层。平台每隔5m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

- 斜坡设计

挡墙2与挡墙3采用斜坡连接，斜坡回填夯实整平后采用C20混凝土浇筑厚200mm，斜坡采用ø50排水管排水。

4.4、材料设计

①混凝土耐久性技术要求，混凝土耐久性设计按合理使用年限20年、三类环境类别进行设计。工程采用的混凝土强度等级为C20，42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm。

②砂砾石填筑技术要求

③砂砾石填筑要求相对密度不小于0.6。

- 墙背开挖料回填技术要求

填土主要利用开挖料，回填料中应剔除淤泥、草皮、树根等杂物，填土压实度不小于0.90。

4.5附属建筑物

1、下河阶梯

阶梯步级从水边延伸至挡墙护岸顶部，阶梯采用C20混凝土浇筑，详见设计图。

2、排水涵管

排水道在护岸平台处设置消能池，排水道、消能池均采用C20凝土浇筑,斜坡与消能池采用φ600mm涵管链接，涵管基础采用C20混凝土浇筑，详见设计图。

3、安全标识牌

安全标示牌采用不锈钢材质牌子规格80*60cm，根据现场情况在合理位置布置安全标识牌。

5.施工组织设计

### 5.1气候和水文条件

平而河鸭水村交通便利，县、乡道路畅通，水、电能够满足实施要求。通过广泛宣传、充分发动，干部群众对鸭水村护岸修复工程的积极性很高，村组主动申请项目，希望及早实施护岸修复。建筑工程施工季节主要在冬春两季，农事活动和气候条件对施工影响不大，施工中应尽量避开农忙季节和不良天气、气候等情况。项目区处南亚热带南沿，气候暖和湿润，属南亚热带季风气候，四季如春，各种资源极为丰富。

### 5.2道路交通

项目区对外交通条件良好，各交通道路设施比较完善，对外交通便利，场内交通，由于护岸工程区内局部无交通道路通达，受地形、项目区周围居民住宅等自然条件影响，施工主要主体材料无法运输至施工现场，为保证工程顺利进行需要拆除原有阶梯改成施工便道，待主体工程完工后再恢复阶梯。可采用拖拉机等交通工具运输建筑材料直达施工场地。且项目区内有线、无线电话通讯情况良好。

### 5.3施工围堰

项目实施时选择枯水期进行施工，鉴于枯水期河道来水量较小，因此本工程护岸修复，施工时采用河岸开挖土石料堆成简单临时土石围堰，缩窄河道过流的导流方式，即可进行本次治理河段护岸基础施工。缩窄河道过流的导流方式，只局部缩窄河道，不影响过流，可保证护岸工程顺利施工。

### 5.4施工用水用电

村民居住点均已通电，施工用电可就近从附近村屯拉设或采用柴油发电机发电，施工用水可就近抽取河道水。

### 5.5材料采购

龙州县建筑材料丰富，本工程区距离龙州县18km，工程护岸所需材料可到龙州县采购。

### 5.6主体工程施工

本工程主要工程措施有河道挡墙、平台、斜坡、阶梯等。主要工作量为土方开挖、石方开挖、土石方填筑、混凝土浇筑等，工程布置集中但相互干扰性较小。但是本项目靠近村庄，有一定场地约束性，堆料有临时占地问题，因此施工阶段需做好施工用地协调工作，以确保项目顺利开展。

### 5.6.1 土方开挖施工

土方及石方开挖采用0.6、1 m3挖掘机挖装5T自卸汽车、把弃土运至弃碴场堆放。选择合适的挖土机械，根据土方开挖方案规定的路线、顺序、范围、坡度进行开挖，控制好各层标高、边坡坡度，避免超挖、乱挖。尽可能的使机械多挖，减少机械超挖和人工挖土。场地边坡开挖应自上而下，分层、分段依次进行。

### 5.6.2 土方回填施工

土方回填主要就近利用开挖土方，土方回填应尽量采用机械夯实，只有局部小范围的填方才可采用人工夯实。采用机械夯实时分层厚度（松土厚度）不大于25cm，采用人工夯实时分层厚度（松土厚度）不大于20cm，层面间应创毛洒水。土料夯实后顶面高程应略大于设计高程以防沉降。土方回填的压实系数要达到0.90以上，填土控制干密度经试验确定。

### 5.6.3混凝土施工

混凝土施工工艺主要流程是：施工准备→基地处理→基坑开挖→模板安装→泄水孔的布置→混凝土的浇注→养护→拆模→修整、交验。

模板制作：用标准钢模拼接，局部曲线根据平面展开图用钢模加工制作。

模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便校正。

浇筑混凝土时，振捣密实，浇筑完成后报验合格后方可进行下一道工序施工，基础验收合格后将基岩（基础）面上的杂物清除，处理完毕再浇筑混凝土。

基础浇筑前，在浇筑第一层混凝土前，若基础面为岩石层必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证混凝土与基岩面结合良好。

砼统一为商品砼，汽车罐运送至现场，泵送至仓面。严禁直接从高层往下倾倒混凝土，入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内。

伸缩缝施工在混凝土施工完成后进行，在进行混凝土施工时，先在分缝处按设计厚度与模板一期安装上沥青木板。混凝土收仓完毕后12-18小时内即开始洒水养护，保持混凝土表面湿润，并铺盖草帘保湿，在正常温度下养护7天后可除去覆盖。混凝土模板拆除时限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在混凝土强度达到设计值。

6、其他

1、在施工过程中，排水涵管、下河阶梯附属建筑物可根据现场实际情况进行调整。

2、未尽事宜按照国家相关法律法规执行。