同致诚工程咨询有限公司

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程

项目编号：WZZC2025-C2-990073-TZCG

采购人：梧州市文物管理处

采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

日期：二〇二五年四月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

第三章  采购内容及要求	25

第四章  评审方法	30

第五章  合同主要条款及格式	36

第六章  响应文件格式	62

第七章  工程量清单及图纸（另册）	81

- 竞争性磋商公告

同致诚工程咨询有限公司关于梧州近代建筑群—天主教堂消防工程的竞争性磋商公告

项目概况 梧州近代建筑群—天主教堂消防工程 采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2025年4月22日 09：00（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：WZZC2025-C2-990073-TZCG

项目名称：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：826504.07

采购需求：

标项名称：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程

数量：1

预算金额（元）：826504.07

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程主要包含：消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统、消防配电系统与备用电源构成。具体详见工程量清单及设计图纸要求范围内所有内容。

最高限价（如有）：826504.07

合同履约期限：60日历天。

本项目（否）接受联合体投标

备注：/

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；

- 本项目的特定资格要求：

- 【分标1】

- 3.1供应商须具备消防设施工程专业承包一级资质及古建筑工程专业承包贰级（含以上级）资质，及具有安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

- 3.2 拟投入本项目的项目经理必须具有[建筑工程或机电工程]专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文除外）。

- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 获取采购文件

时间：2025年4月11日至2025年4月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：潜在供应商在竞争性磋商文件获取期限内登陆“ 广西政府采购云平台”免费申请获取并下载竞争性磋商文件（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，广西政府采购云平台咨询电话：95763）

售价（元）：0

- 响应文件提交

截止时间：2025年4月22日09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议， 随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

- 响应文件开启

开启时间：2025年4月22日09:00（北京时间）

地点：在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上解密开启投标响应文件，解密时间为30分钟，请各潜在供应商合理安排时间。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 网上查询

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网。

2、供应商磋商注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
    注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：梧州市文物管理处

地址：梧州市长洲区新兴三路69号

项目联系人：李小姐

项目联系方式：0774-6028817

2、采购代理机构信息

名称：同致诚工程咨询有限公司

地址：梧州市长洲区新兴二路3号（恒祥豪苑小区）B2栋2205号

项目联系人：梁小姐

项目联系方式：0774-3932979

- 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程 项目编号：WZZC2025-C2-990073-TZCG 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程主要包含：消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统、消防配电系统与备用电源构成。具体详见工程量清单及设计图纸要求范围内所有内容。 项目地点：广西壮族自治区梧州市万秀区民主路维新里25号 工期要求：60日历天 质量要求：必须达到国家现行有关消防验收评定标准的合格条件，并通过消防等有关部门验收合格为准。 预算总金额（元）：826504.07 最高限价（如有）：826504.07 采购人：梧州市文物管理处 采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司 监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）； - 本项目的特定资格要求： - 【分标1】 - 3.1 供应商须具备消防设施工程专业承包一级资质及古建筑工程专业承包贰级（含以上级）资质，及具有安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 - 3.2 拟投入本项目的项目经理必须具有[建筑工程或机电工程]专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文除外）。 - 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 - 3.4 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 3.1 | 磋商费用：不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。 |
| 4 | 7.3 | 勘察现场：采购人、采购代理机构不再组织供应商进行现场考察或召开采购答疑会。供应商可自行到现场踏勘，在现场考察过程中，供应商及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由供应商自理，采购人及采购代理机构概不负责。 |
| 5 | 11.2.1 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 6 | 13.2 | 磋商报价：本工程报价采用工程量清单计价方式报价。施工合同价款采用综合单价固定，工程量按实际结算。 |
| 7 | 15.1 | 磋商有效期：自首次响应文件提交截止之日起90天。 |
| 8 | 15.3 15.4 | 磋商保证金：无。 |
| 9 | 17 | - 响应文件的提交（上传） - 供应商响应文件截止提交（上传）时间：详见本项目竞争性磋商公告； - 供应商提交（上传）响应文件的地点：详见本项目竞争性磋商公告。 |
| 10 | 18.1 | - 响应文件的解密：采购代理机构在响应文件截止提交（上传）时间后向参与本项目采购活动的供应商发出解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成各自响应文件的在线解密。解密后，由采购代理机构开启响应文件。 |
| 11 | 22.1 | 评审办法：本项目采用综合评分法，具体评审标准见第四章《评审办法》。 |
| 12 | 22.2 | 信用查询： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）、《关于做好政府采购有关信用主体标记码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采[2016]37号）规定对供应商相关主体信用进行查询。 - （1）查询渠道：中国政府采购网、信用中国。 - （2）查询截止时间：本项目磋商截止之日。 - （3）查询记录和证据留存方式：由磋商小组在评审阶段通过在广西政府采购云平台系统上自行查询。 - （4）信用信息使用规则：供应商被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单，处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间，即视为供应商资格审查不合格。 |
| 13 | 30.1 | 确定成交供应商：采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的为成交供应商。 |
| 14 | 30.2 | 发布成交结果公告及发出成交通知书： 采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上发布成交结果公告。 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 |
| 15 | 31.1 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起15日内，延期自误。 |
| 16 | 31.5 | 政府采购合同公告： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商在响应文件中注明磋商内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 |
| 17 | 32.1 | 履约保证金：无。 |
| 18 | 34.1 | 解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按更正公告（澄清公告）（如有）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购内容及需求、评审方法、合同主要条款及格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 19 | 36.1 | - 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金收讫章等其他形式印章均不能代替公章。 - 本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 - 供应商为其他组织时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。本磋商文件所称自然人指参与磋商的自然人本人。 |
|  |  | - 本项目需要落实的政府采购政策： - 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； - 《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； - 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； - 《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； - 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）； - 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）； - 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）环境标志产品政府采购品目清单； - 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）节能产品政府采购品目清单； - 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]64号）； - 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知（桂财采〔2022〕30号）； - 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知（桂财采〔2022〕31号）。 |
| 20 | 其他说明 | - 在线电子投标响应（电子投标）说明： - 本项目实行电子投标，供应商应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 - 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（如有不明之处，可致电 - 95763 技术支持热线咨询）。 - 3、供应商应需登录广西政府采购云平台新版客户端进行投标（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端下载地址）。 - 4、供应商应及时完成 CA 申领和绑定。 - 5、供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件由供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台 CA 驱动下载）。 - 6、因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由供应商自行承担。 - 7、响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启响应文件；供应商超过时间未解密视为磋商无效。 |

供应商须知

一  总  则

1、适用范围、定义

1.1 适用范围

1.1.1 项目概况：见本章须知前附表。

1.1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件或采购文件）适用于本项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人见本章须知前附表。

1.2.2 “采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，本项目采购代理机构见本章须知前附表。

1.2.3 “监督管理部门”见本章须知前附表。

1.2.4 “供应商”是指参与本项目采购活动的法人、其他组织。按本项目竞争性磋商公告的要求获取磋商文件称为“潜在供应商”；提交响应文件并参加磋商称为“磋商供应商”或“供应商”；经法定程序确定成交的供应商称为“成交供应商”。

1.2.5 “货物”是指供应商生产或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及竞争性磋商文件规定的其他服务。

1.2.7 “工程”本项目是指公路工程，包括公路的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.2.8 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2.9 “响应文件”是指供应商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

1.2.10 “公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金收讫章等其他形式印章均不能代替公章。

1.2.11 本竞争性磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。本项目为全流程电子标，供应商响应文件加盖公章的均采用CA电子签章。

1.2.12 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的磋商报价。

1.2.13 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

2、申请人的资格要求

2.1 申请人的资格要求：见本章须知前附表。

3、磋商费用

3.1 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2  成交服务费按本须知33.1款规定的“工程类”标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交人在与采购人签订政府采购合同前一次性向采购代理机构支付，供应商须将该部分费用考虑在磋商报价中。

4、特别说明

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.3 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.4 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.5 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.5.1 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性磋商文件第六章），并对声明的真实性负责。

4.5.2 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.5.3 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.6 本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、联合体要求

本项目不接受联合体参与磋商。

6、询问、质疑和投诉

6.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，供应商应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购人、采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定，具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。

6.4 本项目询问、质疑联系部门：同致诚工程咨询有限公司；联系电话：0774-3932979；

通讯地址：梧州市长洲区新兴二路3号（恒祥豪苑小区）B2栋2205号。

业务时间：正常上班时间（双休日和法定节假日不办理业务）。

6.5 投诉联系部门：梧州市龙圩区财政局政府采购监督管理股；联系电话：0774-2722719；

通讯地址：梧州市龙圩区龙圩镇龙城南路108号3号楼402室。

7、转包与分包与勘探

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

7.3 勘察现场：采购人、采购代理机构不再组织供应商进行现场考察或召开采购答疑会。供应商可自行到现场踏勘，在现场考察过程中，供应商及其聘用、雇佣人员如果发生意外人身伤亡伤害、财物或其它损失等一切风险均由供应商自理，采购人及采购代理机构概不负责。

二  竞争性磋商文件（简称“磋商文件”）

8、磋商文件的构成

8.1 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评审方法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）响应文件格式；

（7）工程量清单及图纸（另册）。

9、磋商文件的澄清和修改

9.1 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式要求、条款和技术规范、工程量清单及图纸等），如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

9.2 任何要求澄清文件的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人（负责人）签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

9.3 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，磋商文件的澄清或修改应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知（在竞争性磋商公告中公布的发布媒体上发布）所有获取磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。当磋商文件与磋商文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

9.4 供应商应自行在竞争性磋商公告中公布的网站媒体上查阅与本项目相关的更改通知或补遗文件等资料（如有），本项目相关的更改通知或补遗文件等资料（如有）自上网之日起，即视为供应商已收到。否则，由此造成一切后果由供应商承担。

9.5 澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

9.6 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三  响应文件的编制

- 响应文件编制基本要求

10.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件，按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，如果没有按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，磋商小组有权判定为无效响应文件。

10.2 对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

10.3 响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此印发的后果由供应商承担。

11、响应文件的组成

11.1 响应文件应按下列说明编写和提供。供应商递交的所有资料文件的内容应清晰可辨，如供应商上传的电子资料内容不全、字体模糊难以辨认的，由此造成的评审风险，由供应商自行承担。

上传的资料文件可以是扫描件或其他电子形式格式的符合广西政府采购云平台上传条件的文件，带“★”的必须提供，否则磋商无效。

一、报价文件

★1、磋商函（格式见第六章响应文件格式）；

★2、磋商函附录（格式见第六章响应文件格式）；

★3、已标价工程量清单。（根据竞争性磋商文件给出的工程量清单编制，响应文件正本工程量清单报价表每一页均应盖供应商单位CA公章）。

二、资格证明文件：

★1、法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）身份证（正、背面）；（身份证明书格式见第六章响应文件格式）

★2、法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证（正、背面）；（授权委托书格式见第六章响应文件格式）

★3、供应商的合法的主体资格证明文件；

注：如供应商为企业（包括合伙企业），应提供有效的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的个体工商户营业执照。

★4、供应商有效的企业资质证书、有效的企业安全生产许可证；

★5、供应商拟投入本项目项目经理有效的身份证（正、背面）、建造师资质证书及安全生产考核合格证（B证）；

★6、供应商拟投入本项目专职安全生产管理人员有效的身份证（正、背面）及安全生产考核合格证书；

★7、供应商自2024年6月1日至今，任意连续三个月依法缴纳税收证明或者无欠税证明，无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的免税证明。新成立单位请按照实际情况提供；

★8、供应商自2024年6月1日至今，任意连续三个月依法缴纳社保的凭证，无缴费记录的，应提供供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明。新成立单位请按照实际情况提供；

★9、供应商财务状况报告（2023年或2024年年度财务状况报告（表）复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；

★10、供应商直接控股、管理关系信息表（格式见第六章响应文件格式）；

★11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章响应文件格式）；

★12、农民工工资保证金缴交承诺书（格式见第六章响应文件格式）；

- ★13、中小企业声明函（供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。如成交供应商为中小微企业的，成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。如为监狱企业或残疾人福利性单位，则需提供第15项或第16项相应的证明文件，《中小企业声明函》则无需再提供。格式见第六章《响应文件格式》）

- 14、监狱企业的证明文件[竞标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

- 15、残疾人福利性单位声明函（如成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。格式见第六章《响应文件格式》）（如有，请提供）；

- 16、供应商可结合本项目自身情况自行提交其他相关证明材料。

三、商务技术文件：

★1、无串通竞标行为的承诺函（格式见第六章响应文件格式）；

★2、施工组织设计方案；

★3、项目管理机构配备情况表（格式见第六章响应文件格式）；

★4、项目经理简历表（格式见第六章响应文件格式）；

5、技术标需要的其他资料（由供应商根据评分办法相应内容结合自身企业实际情况自行提供）。

11.2 响应文件的份数、签字及盖章要求

11.2.1 响应文件份数：见本章须知前附表。

★11.2.2 响应文件签字、盖章要求：所有上传的文件均需加盖供应商广西政府采购云平台CA电子公章（供应商为自然人时采用广西政府采购云平台CA电子签章或电子签名）。如有格式要求的，供应商需按磋商文件提供的格式要求签章。如果供应商没有其授权代表的CA电子签章或电子签名的，涉及到供应商其授权代表签字的内容，可以线下签字后上传。

11.2.3 供应商应写全称，且响应文件中标注的供应商名称应与加盖的公章一致。

11.2.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者电子签章。响应文件因涂改、行间差字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

12、响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

12.2 磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价及采购预算金额

13.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

13.2 本工程报价采用工程量清单计价方式报价。施工合同价款采用综合单价固定，工程量按实际结算。

13.3 报价为供应商为本项目全部价款，其组成部分包括实施本项目所需的所有费用，包含消防勘察设计费、消防图纸审图费，消防竣工验收资料费、消防工程检测费、采购、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13.4 供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

13.5 本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而作为无效响应文件处理。

13.6 供应商所填报的工程内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则被认定为该漏项已包含在磋商报价中，成交供应商在工程实施时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供服务。采购人对其漏报得项目不追加任何工程款。

13.7 因涉及变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：

（1）经评审的综合单价固定，按实际工程量结算。

（2）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（3）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人确定变更工作的单价。

（4）经评审招标的工程量清单，中标报价无适用或类似子目的单价，按预算定额计算出预算价，材料价格参照广西建设工程造价管理总站梧州市站编发的《梧州市建设工程造价信息》（按送审预算书所用月份）和采购人提供的材料价；《梧州市建设工程造价信息》缺项，由投标人自行调查询价，最终以市财政评审审核确定。并下浮15%得出增减造价。

（5）变更的增加工程审核和审批要求：按梧州市人民政府《关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》 （梧政发【2018】28号）及有关文件办理。如实施过程中，设计变更增加工程不按规定未经有关部门审批就实施，造成日后结算梧州市财政局不予以确认的一切责任，由承包人承担。

13.8 供应商应认真填写工程量清单中所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价（或只报单价不报总价）。

（3）磋商时，采购人要求报价的细目，供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

（4）供应商在进行工程量清单磋商时，应按照采购人的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。如项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（不含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程投标报价的2%（不含本数），视为不响应竞争性磋商文件实质性内容，作废标处理。

13.9 采购人所提供的工程量清单，应认为已包括成本工程的所有项目。凡工程量清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的服用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在磋商报价中自行考虑。

14、编制依据

14.1 广西壮族自治区文化和旅游厅《关于梧州近代建筑群—天主教堂消防工程设计方案的批复》（桂文旅复[2024]22号）；

14.2 财政部、国家文物局关于印发《国家文物保护资金管理办法》的通知（财教[2023]279号）、《国家重点文物保护专项补助资金项目预（概）算编制规范》、国家文物局《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》（文物督发[2021]4号）；

14.3 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；

14.4 《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号）、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；

14.5 《梧州近代建筑群—天主教堂消防工程设计方案（修订版）》。

14.6 税金：本工程采用一般计税法。

15、磋商有效期及磋商保证金（如有）

15.1 按供应商须知前附表规定的磋商有效期，有效期不足的响应文件将被拒绝。（成交人的响应文件有效期自首次响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。）

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15.3 磋商保证金金额为（如有）：见本章须知前附表。

15.4 磋商保证金（如有）递交方式：见本章须知前附表。

15.5 对未按磋商文件要求交纳磋商保证金（如有）的响应文件，磋商小组将视其为不响应磋商条件而予以拒绝。

15.6 磋商保证金的退付

15.6.1 未成交的供应商的磋商保证金（如有），将在成交结果公告期届满后5个工作日内以原缴交方式不计利息予以退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的情况除外。

15.6.2 对成交人提交的磋商保证金（如有）应当于政府采购合同签订之日起5个工作日内退回。

15.6.3 有下列情形之一时，磋商保证金（如有）将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

16、响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件提交（上传）截止时间之前，可以对已提交（上传）的响应文件进行修改或撤回。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传）。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台”，进入服务中心查看相关教程或致电“广西政府采购云平台”客服热线）

16.2 在响应文件提交（上传）截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得提前解密或提取响应文件。

16.3 磋商截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

17、响应文件的提交（上传）

17.1 供应商应按供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前提交（上传）响应文件。

17.2 供应商提交（上传）响应文件的地点：见供应商须知前附表。

17.3 逾期解密的或者未提交（上传）的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18、首次响应文件的解密及开启

18.1 响应文件的解密：采购代理机构在响应文件截止提交（上传）时间后向参与本项目采购活动的供应商发出解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成各自响应文件的在线解密。解密后，由采购代理机构开启响应文件。

18.2 若供应商在规定时间内因系统问题导致解密失败的，应尽快致电云平台解决（广西政府采购云平台咨询电话：95763）。

供应商未在规定时间内解密响应文件或者因供应商自身原因造成其响应文件解密失败的，系统默认供应商自动放弃投标。

18.3 在磋商截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，不得开标。

19、磋商小组的组建

19.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

19.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

20、评审原则

20.1 评审活动遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。按照磋商文件规定的评审程序和根据磋商文件规定的办法和标准对供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，并对响应文件的有效磋商报价、技术部分、商务部分等方面内容按百分制打分。

20.2 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.2 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

21、磋商过程的监控及磋商纪律

21.1 本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

21.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法正常登陆访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）电子病毒发生导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易公平、公正和安全的情况。

21.3 出现上述情形，不影响采购公平、公正的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

22、评审办法及评审标准

22.1 本项目采用综合评分法，具体评审标准见第四章《评审办法》。

22.2 信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）、《关于做好政府采购有关信用主体标记码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采[2016]37号）规定对供应商相关主体信用进行查询。

（1）查询渠道：中国政府采购网、信用中国。

（2）查询截止时间：本项目磋商截止之日。

（3）查询记录和证据留存方式：由磋商小组在评审阶段通过在广西政府采购云平台系统上自行查询。

（4）信用信息使用规则：供应商被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单，处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间，即视为供应商资格审查不合格。

23、评标内容的保密

23.1 截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

24、评标程序

24.1 具体评审程序见第四章《评审方法》。

25、响应文件的澄清

25.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，由磋商小组组长或采购代理机构在广西政府采购云平台发起询标函，供应商必须在规定时间内回复询标函，否则视为放弃澄清。供应商的澄清、说明或者更正应由供应商CA电子签章后提交。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

25.3 异常处理：如遇到无法正常使用线上发送询标函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权委托人签字。

26、响应文件计算错误的修正

26.1 磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

26.2 按上述修改错误的方法，调整磋商函中的磋商报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

26.3 如所有的响应文件不响应竞争性磋商文件，则宣布本次采购失败，由采购代理机构择日重新组织采购。

27、重新采购

27.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足2家的。在采购过程中符合竞争要求的供应商或者磋商报价未超过采购控制价的供应商不足2家的。根据财库【2015】124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- ★供应商的最终报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级监督部门。

27.2 响应文件有下列情况之一的，将视为磋商无效：

（1）没有按照本须知第11款要求编制响应文件的；

（2）未按规定提交必须提供且有效的证明文件的；

（3）供应商法定代表人（负责人）或其委托代理人未按规定签字的；

（4）供应商未按规定加盖单位CA公章的；

（5）供应商未按磋商文件的规定递交磋商保证金（如有）的；

（6）响应文件有效期、保证金有效期、工期、质量保修期不能满足磋商文件要求的；

（7）供应商提交的是可选择的报价的；

（8）响应文件没有实质响应竞争性磋商文件的或者有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件商务条款和技术参数没有按要求表述的或与本项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

（10）供应商报价方案不是唯一确定的，最终报价超出最高限价金额的；

（11）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（12）符合磋商文件中规定的被视为无效磋商的其他条款的；

（13）响应文件中提供虚假或失实资料的

（14）不符合有关法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性条款。

27.3 根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

27.4 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加磋商；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

27.5 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。

28、其他说明：

（1）在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（2）供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构在递交报价文件截止时间前1个工作日内以书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

29、废标

29.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

29.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3 除本章须知第 27.1（1）条款情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

29.2 废标后，采购人、采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

五 确定成交供应商和合同授予

30、确定成交供应商、发布成交结果公告及发出成交通知书

30.1 确定成交供应商

采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的为成交供应商。

30.2 发布成交结果公告及发出成交通知书

30.2.1 采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上发布成交结果公告。供应商如对成交结果公告有异议，可以在成交结果公告期限届满之日前以书面形式向采购代理机构提出质疑。

30.2.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

30.2.3 在成交通知书发出前，应对成交供应商信用进行查询，对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交供应商因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

30.3 排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

31、采购合同授予标准

31.1 签订合同时间：见本章须知前附表。

31.2 签订政府采购合同：成交人须凭成交通知书原件按告知函中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。如成交人不按成交通知书的规定签订政府采购合同，则按成交人违约处理，采购代理机构对成交人所递交的全部磋商保证金（如有）将不予退还。

31.3 采购代理机构如遇成交人违约，有权从成交候选人中确定成交人，并组织成交人与采购单位签订合同，或重新组织采购。成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一个成交候选人签订采购合同，以此类推。

由于成交人放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选人导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

31.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

31.5 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商在响应文件中注明磋商内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

六、其他事项

32、履约保证金

32.1 履约保证金：见供应商须知前附表。

33、采购代理服务费

33.1 采购代理服务费计费标准如下：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

成交供应商领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清代理服务费。采购代理服务费收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务成交金额或暂定价为100万元，则采购代理服务费收费如下：

100万元×1.0%＝1万元

33.2 采购代理服务费账号：

开户名称：同致诚工程咨询有限公司梧州分公司

开户银行：中国银行股份有限公司梧州市京梧支行

银行账号：623 688 539 965

34、解释权

34.1 本项目解释权详见供应商须知前附表。

35、 知识产权

35.1 所有供应商的响应文件以及在本项目的成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。供应商并保证所交付的成果不侵犯第三方的任何合法权益。

36、需要补充的其他内容

36.1 需要补充的其他内容：见本章须知前附表。

# 第三章  采购内容及要求

一、项目概况

1、梧州近代建筑群—天主教堂消防工程主要包含：消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统、消防配电系统与备用电源构成。具体详见工程量清单及设计图纸要求范围内所有内容。

2、消防安全现状：梧州近代建筑群—天主教堂现作为现作为梧州耶稣圣心仁爱修女会使用，首层为礼拜堂、忏悔室，二层、三层为神甫和修女的办公、学习、生活用房以及市天主教爱国会和教务委员会的办公室，四层天台中部置钟亭。原始建筑电线为铝芯线，严重老化；且后期人为私拉、私接管线杂乱无章，布置凌乱，形成安全隐患，对文物建筑本体安全造成威胁。

建筑为砖木结构，耐火等级低，火灾荷载大，极易燃烧。各院落内建筑布局紧凑，文物建筑之间防火间隔不足。

梧州近代建筑群—天主教堂现配有 MFZ/ABC4 型手提式干粉灭火器，无火灾自动报警系统，无专用消防给水灭火系统。

二、建设地点：广西壮族自治区梧州市万秀区民主路维新里25号

三、建设单位：梧州市文物管理处

四、建设地点的现场条件：

1、现场自然条件：满足施工要求。

2、现场施工条件：符合施工要求。

五、技术要求及规范要求

1、消防灭火设施

（1）灭火器

①文物建筑应按A类火灾、严重危险级配备灭火器；

②应选择对受保护文物、文物建筑危害小的灭火器；

③文物建筑每层配置的灭火器不应少于2具；

④每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

2、火灾报警系统

（1）火灾自动报警系统

①火灾自动报警系统的形式根据《火灾自动报警系统设计规范》选择；

②火灾自动报警系统应有联网功能；

③火灾探测器的选择和系统设备的设置应遵循人防与技防相结合的原则，充分考虑结构和空间特点，采用简单、实用、可靠，且对文物建筑影响最小的形式；

④手动报警按钮宜设置在疏散通道或出入口，位置应明显和便于操作；

⑤火灾声光警报器宜设置在疏散通道、建筑门口等的明显部位；

⑥消防应急广播、消防专用电话的设置应符合现行规范要求。

（2）消防应急照明系统

根据文物建筑布局，选择适用的消防应急照明和疏散指示系统。

（3）智慧消防物联网管理系统

①通过建设智慧消防物联网管理系统建设，实现文物消防安全防护，提供核心支撑平台和提供远程火灾监控、告警管理等综合服务功能，实现与消防救援管理机构及上级文物管理部门数据对接。

②智慧消防物联网系统管理平台建设应遵循以下原则：人防、物防、技防相结合，探测、延迟、反应相协调；保护对象的防护级别与风险等级相适应；满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求；满足系统的安全性、可靠性要求；满足系统的电磁兼容性、环境适应性要求；满足系统的实时性和原始完整性要求；满足系统的兼容性、可扩展性、可维护性要求；满足系统的经济性、适用性要求。

③功能需求

告警处理：巡防员可以在文物保护点进行报警，填写报警事由，可以上传视频或图片附件。由巡查员进行预警上报，主管人员接收上报信息指派专员进行报警处理并填写处理结果；PC 端和 APP 端都可以接收和处理报警信息。

文物基本信息查看：需支持通过文物名称或编号等信息查询文保单位的基本信息功能，方便巡查人员及时了解掌握被保护文物的基本情况。

GIS 定位：APP 需具备 GIS 定位功能，及时将巡查人员的巡查路线、实时位置坐标等坐标信息上传给服务端，为服务端的巡查轨迹管理提供数据支持，如遇紧急情况可以通过坐标信息及时确定巡查人员位置。

紧急报警：一键报警功能是为了方便巡查人员在遇到紧急情况时，只需点击报警按钮就可以将报警信息及时快速的传输给监管平台，平台接收到报警信息后进行弹窗提示、辅助设备（喇叭等）声音提示，确保紧急情况的及时快速响应。

3、本工程应该认真按照实际工程量清单的要求和设计图纸进行施工，同时也要严格执行工程各专业相关的现行标准和技术规范。具体技术参数按工程量清单及设计图纸。

4、按照相关规定及规范做好安全生产工作，杜绝发生质量和安全事故。

5、本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

六、工期要求：60日历天

七、质量要求：必须达到国家现行有关消防验收评定标准的合格条件，并通过消防等有关部门验收合格为准。

八、报价要求：报价为供应商为本项目全部价款，其组成部分包括实施本项目所需的所有费用，包含消防勘察设计费、消防图纸审图费，消防竣工验收资料费、消防工程检测费、采购、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

九、验收方式：

1、根据竞争性磋商文件施工内容和要求、供应商响应和承诺的内容，结合国家颁发的现行相关专业质量验收规范进行验收，要求达到合格标准并通过消防等有关部门验收合格。

2、采购人按施工合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收时，按照施工承包合同协议书的约定对每一项技术、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

十、付款周期的约定：

1、预付款：签订合同并项目开工后采购人在15个工作日内按照签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工费）的30%作为项目预付款，支付前须收到承包人递交的等额预付款保函（保函格式自拟）；

2、进度款支付方式：进度款原则上按月支付，按工程进度造价的80%支付工程进度款，工程完工并通过各方验收合格后由建设单位按照相关要求委托第三方造价单位评审审定结算价后30天内支付至结算总价的97%，余下3%的工程款待缺陷责任期满项目不存在质量问题、承包人不存在任何违约情形之日起30日内不计息付清。缺陷责任期内，如工程出现质量问题，致使发包人权益受损的，发包人有权从余下工程款中扣除并要求承包人承担赔偿责任。

3、农民工工资保证金：按广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规[2022]5号）执行。

十一、承包方式：采用单价合同，综合单价固定包工包料。

十二：合同签订：自成交通知书发出之日起15日内与发包人签订合同，逾期签订且无正当理由不签订合同，后果由成交供应商自负。

十三、本项目行业分类：属于建筑业。

附件1：中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章  评审方法

- 一、评审办法

1.1 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审办法。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

1.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕124号第三条第四项的情形的政府采购项目和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形的政府服务采购项目，提交最后报价的供应商可以为2家。届时磋商小组可以根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。

## 二、评审标准

磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，按照磋商文件规定的评审程序和根据磋商文件规定的办法和标准对对供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，并对响应文件的磋商报价、技术部分、商务部分等方面内容按百分制打分。

## 三、资格、符合性评审

3.1 资格审查

3.1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查的内容涉及到资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商将被拒绝。

3.1.2 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按竞争性磋商文件规定的方式获取本竞争性磋商文件的；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知”资格证明文件规定的“★”的文件资料的或文件资料无效的。

3.1.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）、《关于做好政府采购有关信用主体标记码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采[2016]37号）规定对供应商相关主体信用进行查询。

（1）查询渠道：中国政府采购网、信用中国。

（2）查询截止时间：本项目磋商截止之日。

（3）查询记录和证据留存方式：由磋商小组在评审阶段通过在广西政府采购云平台系统上自行查询。

（4）信用信息使用规则：供应商被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单，处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间，即视为供应商资格审查不合格。

3.2 符合性检查

磋商小组应当对通过资格审查的供应商的响应文件进行磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；

（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审，其磋商将被拒绝。

## 四、磋商程序

4.1 磋商时间及地点：详见第二章须知前附表规定的时间和地点。

4.2 磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。供应商须在规定的时间和地点进行电子磋商。供应商应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商，随时关注磋商进度。未实质性响应磋商文件的供应商按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

4.3 磋商小组向供应商发起磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

4.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知参加磋商的供应商。供应商须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交应答文件，并CA电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交应答文件的，视同退出磋商。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格等信息。

4.5 提交最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台递交最后报价，提交最后报价的供应商不得小于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台递交。

（3）采购过程中提交最后报价的供应商满足以上条件的，磋商采购活动继续进行，不满足以上条件时，采购人或者采购代理机构终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（4）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度审查。

（5）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

（6）已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

（7）磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

4.6 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

## 五、综合评分

5.1 综合评分原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件所提供的的服务实施方案的各个评分因素和服务承诺等内容进行评价、打分、然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。分项得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.2 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的磋商报价、技术部分、商务部分等方面内容按百分制打分。

5.3评标方式：以封闭方式进行。

5.4 评标方法

| 评分项目 | 评分细则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 报价分： 报价分采用低价优先法计算，即以进入详评的且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/某供应商的最后磋商报价）×30分 |  |  | 30分 |
|  | 本项目由于属于专门面向中小企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。则某响应供应商最终报价等于其评审报价。 |  |  |  |
| 技术 分 | 总体概述（满分10分） | 一档（10.0分）：对项目总体有深刻认识，表达清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分清晰、合理，符合规范要求。 二档（6.0分）：对项目总体有一定认识，表达清晰、完整，措施具体有效；施工段划分清晰，符合规范要求。 三档（3.0分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。 四档（0.0分）：对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。 |  | 50分 |
|  | 主要施工方法（满分10分） | 一档（10.0分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 二档（6.0分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有较详尽的施工技术方案，工艺较好、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 三档（3.0分）：各主要分部施工方法能满足项目需求，有施工技术方案，能指导具体施工并确保安全； 四档（0.0分）：各主要分部施工方法不能满足项目需求，没有施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。 |  |  |
|  | 施工进度、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（满分6分） |  | 一档（6.0分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。 二档（4.0分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行。 三档（2.0分）：关键线路基本准确，计划编制合理，关键节点的控制措施基本可行。 四档（0.0分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行。 |  |
|  | 劳动力和材料投入计划及其保证措施（满分6分） |  | 一档（6.0分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 二档（4.0分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 三档（2.0分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 四档（0.0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |  |
|  | 施工平面布置和临时设施布置（满分6分） |  | 一档（6.0分）：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 二档（4.0分）：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。 三档（2.0分）：总体布置基本合理，基本满足施工需要。 四档（0.0分）：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。 |  |
|  | 安全文明施工措施（满分6分） |  | 一档（6.0分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 二档（4.0分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 三档（2.0分）：有基本合理的措施，采用规范正确。 四档（0.0分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 |  |
|  | 质量保证与承诺（满分6分） |  | 一档（6.0分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 二档（4.0分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。 三档（2.0分）：具体措施可行，满足招标文件的质量要求。 四档（0分）：措施不可行。 |  |
| 商务分（包含业绩分10分+企业实力信誉分10分） | 供应商业绩分（满分10分） |  | 供应商近三年内（2022年1月至今）承担过类似项目业绩（类似业绩指：文物消防业绩）的，每个得2分，最高得10分。（须提供合同关键页（能清晰反映签订日期、项目名称、项目内容、签约双方名称及盖章等内容）及中标（成交）通知书并加盖CA电子公章，不按照上述要求提供资料的，不得分，每个合同只能得一次分） | 20分 |
|  | 实力信誉分（满分10分） |  | 1、认证证书 供应商同时具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含：“文物消防设施工程的施工”或“文物安全防护工程技术服务”或“消防设施工程专业承包、文物保护工程”的得 6 分，缺项不得分。 2、持续使用能力 为保证本项目采购人持续使用，供应商具有自主研发或使用生产厂家的“文化遗产（或文物类）智慧用电监督管理系统”且提供相应的计算机软件著作权登记证书的的得4分； 注：上传的证明资料可以是扫描件、复印件等符合广西政府采购云平台系统上传格式的电子文件并加盖CA电子公章，否则不得分。 |  |
| 合计 | 总得分＝报价分+技术分+商务分 |  |  | 100分 |

## 六、评审过程的其他事项

6.1 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

## 七、成交候选供应商推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕124号第三条第四项的情形的政府采购项目和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形的政府服务采购项目，提交最后报价的供应商可以为2家。届时磋商小组可以根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第五章  合同主要条款及格式

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

施工承包合同

项目名称：

项目编号：

发包人（采购人）：

承包人（成交供应商）：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：            

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 （项目名称） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程主要包含：消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统、消防配电系统与备用电源构成。具体详见工程量清单及设计图纸要求范围内所有内容。

工程承包范围：梧州近代建筑群—天主教堂消防工程主要包含：消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统、消防配电系统与备用电源构成。具体详见工程量清单及设计图纸要求范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：必须达到国家现行有关消防验收评定标准的合格条件，并通过消防等有关部门验收合格为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：综合单价固定，工程量按实际结算 。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标（成交）通知书（如有）；

- 磋商函及其附录（如有）；

- 专用合同条款及其附件（如有）；

- 通用合同条款；

- 图纸（如有）；

- 技术标准和要求；

- 已标价工程量清单；

- 其他合同文件。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                                （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：  

地  址：                           地  址：  

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：      

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：  

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                             账  号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：包括永久占地、临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括： 为实施合同工程需临时占用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管理细则》（桂建质【2015】6号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）、《梧州市人民政府办公室转发市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》（梧政办发[2014]2号）《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》（桂建管[2012]108号）、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国消防法》、《国家文物局关于印发<文物安全防护工程实施工作指南（试行）>的通知》 （文物督发【2021】4 号）、《广西壮族自治区文化和旅游厅办公室关于明确 2023 年度全国重点文物保护单位安防消防防雷项目实施计划的通知》（桂28文旅办发〔2022〕102 号)、《文物建筑防火设计导则（试行）》、《文物建筑电气防火导则（试行）》以及其他有关法律、法规和工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑设计防火规范》、（GB50016-2014（2018 年版））、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（ GB51309-2018）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）等国家现行有效的有关建设项目管理、施工、验收及保修等规范和标准，以及项目主管部门批准的文件。发包人根据本工程具体情况，依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：根据实际施工情况 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标（成交）通知书（如有）；（3）磋商函及其附录（如有）；（4）专用合同条款及其附件（如有）；（5）通用合同条款；（6）图纸（如有） ；（7）技术标准和要求 ；（8）已标价工程量清单。（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.6 图纸（如有）和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 3 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：见图纸目录。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方协商；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 7 天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸会审或发包人审查后 7 天内。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：梧州市；

发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）。

承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理（可委托）。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：总监理工程（可委托）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包方管理人员、监理方管理人员可自由出入，但不得影响承包方的正常施工。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方、承包方和监理方现场确定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方、承包方和监理方现场确定 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸（如有）、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  双方另行约定   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：双方另行约定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：因涉及变更引起工程项目、工程量变化的，经发包人同意后可变更合同价款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法： （1）工程量清单中有相同的按供应商的成交单价进行结算；工程量清单中有类似细目的按类似细目成交单价结算；新增项目的单价有定额的套定额计算，费率按响应文件中的自报费率计算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的由采购人、承包人到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由采购人、承包人到市场询价确定。（2）国家和本自治区政策性调整由关费用标准的，按文件规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责对项目实施进行全过程管理。代表发包人行使本合同约定的义务包括但不限于监督工程施工质量和施工安全，协调工程进度和安全文明施工的控制，负责工程资料及工程量变更的核认及签章，对签证资料及时提出意见，负责履行建设单位在施工过程中的各种行政性文件盖章确认等事宜，审核工程进度报表，审批进度款结算款，组织工程验收、结算等管理工作，处理和协调外部施工条件等合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，行使在该工程项目建设过程中的一切管理职权。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水通、电通、道路通，但费用由承包人承担，施工用水、用电开户由承包方自行解决，发包人可协助办理相关手续  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：开工前 7 天内 。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：履约担保和支付担保可以银行保函、担保、工程保证保险等方式缴纳，严禁要求只能以现金方式缴纳的行为。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：双方协商。

承包人需要提交的竣工资料套数： 双方协商 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 承包人提交的竣工资料移交时间为竣工验收通过后 15 日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   /   。

承包人应履行的其他义务：

- 按规定做好进出口洗车平台硬化和流水排放措施，接受交警、城管、运输等管理部门的监督管理，进出车辆不得污染市政道路并按《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行。由于施工车造成的道路环境等污染，其责任和费用均由承包人承担，并包含在投标报价中；

- 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作；

- 承包人生活设施及施工场地应做好防雷电、防火等的安全防护工作，并自费配备消防设备；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责；

- 配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担；

- 取土场及弃土场、土方处置由承包人自行解决，并承担相关费用，但不得违反相关管理规定；

- 承包人承担因自身原因违反相关规定（包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定）造成的损失和罚款；

- 承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用；

- 承包人修建的临时道路等所有的临时设施和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师使用，使用时有损坏的，由承包人负责修复，费用包含在措施费中；

- 合同履行期间，乙方不按核批的进度计划组织施工，经监理书面通知整改而未满足要求，经甲方书面通知3日内仍未能有效整改的，甲方有权对无进度履约能力的部位或部分进行强制分割，组织其他满足行政法规规定的其它单位或组织负责赶工作业，但不免除乙方的合同责任；

- 甲方对乙方无进度履约能力的部位和部分进行强制分割而形成的相关费用，须及时完善手续，列入乙方成本。甲方需及时组织监理，实施分割作业的队组负责人、乙方代表等对现场形成的费用等共同确认，但乙方人为或故意对此现场费用的缺席确认，并不能免除乙方责任。” ；

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。若因发包人提供的资料有误等非承包人原因造成的地下管线、邻近建筑物、构筑物损坏的，所发生的费用由发包人承担；

- 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计及/或施工，并及时通知发包人和监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人和监理人认为构成不可预见物质条件的，应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条约定执行。发包人和监理人认为不构成不可预见物质条件的，承包人因采取合理措施而增加的费用及/或工期延误，由承包人承担。

- 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用及/或工期延误由承包人承担；

- 公共道路范围内不能堆放施工材料，承包人应保证附近道路畅通，承包人不得以任何借口阻碍交通；

- 现场材料堆放，由承包人提前将用地计划报发包人，相关费用由承包人负责。承包人在工程施工中，要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能利用荒地、废弃地解决，尽量少占或不占用农田。用地前承包人应与原土地使用人（所有人）签订相关临时用地协议，并在施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地应认真恢复。若承包人拒绝执行时，监理工程师有权指定其他单位采取措施，并上报发包人，所发生的费用由承包人承担。临时用地退还时，由于未能按临时协议恢复等原因而导致纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从承包人工程款中或保留金中扣除相应的金额；

- 本工程施工时执行梧州市人民政府《关于印发我市城市建筑垃圾运输处置及建筑式地管理实施办法的通知》（梧政发[2012]68号），相关费用考虑在投标报价中，中标人并与监管单位梧州市住建委和梧州市市政局签订《环境卫生责任书》，并提交一份给发包人备案；

- 工程验收合格后，至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担；

- 施工中所需的大型装吊设备必须经相关部门验收并取得许可证后方可投入使用，在发生或估计会发生工期迟延的情况时，加强人员和设备等施工力量的投入，以便延误的工期能够赶上，在保证质量的情况下通过竣工验收。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作  。

项目经理权限： 1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。6)负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责。7）项目施工经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 施工项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间无故不得少于专用合同条款约定的天数：24天，少一天扣5000元/天。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。如在项目建设过程中，项目经理履职能力不足，业主可提出更换。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以6万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

受委托人：

姓  名：                                              ；

职 务：                                                 。

身份证号：                                              ；

联系电话：                                              ；

通信地址：                                              。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以8万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。如有特殊情况必须更换项目经理，须经发包方同意并上报上级主管部门备案。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的处以8万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的处以4万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意   。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以4万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元罚款。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家及地方相关法律法规要求   。

主体结构、关键性工作的范围：         。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包     。

其他关于分包的约定：（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

- 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

- 未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

- 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况要求承包人承担相应责任：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 进场之日起至竣工验收  。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：  /    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同   。

关于监理人的监理权限： 见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：见监理合同。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定： /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 遵守行业和项目所在地方政府的规定 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费       元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号）和 梧州 市相关规定执行。

6.2  现场的环境保护管理

根据《梧州市大气污染防治2015建筑工地文明施工管理及扬尘治理实施工作方案》（梧建[2015]129号）、《关于进一步做好我市建筑工地扬尘治理工作的紧急通知》（梧建[2015]239号）、《关于严格执行建筑垃圾运输车辆管理工作的通知》（梧建[2018]195号）及《关于进一步规范全市建筑垃圾运输秩序的通告》（梧建[2019]119号），经过城市道理的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用由承包人承担。承包人须按照梧州市建设行政管理部门的要求，编制工程扬尘治理方案及落实措施并严格执行，由于承包人没有指定扬尘治理方案和不严格执行而造成污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照工程特点和行业有关规定编制 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前 7 天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后 7 天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后 7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 3 天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前 7 天  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 3 天  。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：政策性调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况： ①设计变更影响施工进度；②政策性问题影响施工进度；③不可抗力；④异常恶劣气候条件； ⑤其他经发包人确认可顺延的情况。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同总价款的0.4‰/天。逾期竣工违约金在审计结算时自动扣减。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按照通用条款   。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：6级以上的地震；日降雨量大于200㎜的雨日；6级及以上的大风；20 年一遇及以上的洪水；日气温超过400C高温或低于-100C的严寒大于2天；持续 30 天高温天气；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；自然原因发生的火灾；政府有关部门的停工通知；其它不可抗力原因。

7.9 提前竣工

提前竣工的奖励：  ／  。

- 材料与设备

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： /   。

施工现场需要配备的试验设备：  /   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： /   。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 超出招标图纸（如有）和工程量清单的子目。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作出结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。④以上重新组价的综合单价不能高于按现行工程造价计价和中标价间的下浮幅度下浮。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按监理合同执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 双方另行约定    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》和《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 正常的施工条件下不予调整。非承包人原因造成的工期延误超过 360 天的，受到影响部分进行调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）主要材料确认价： 按施工期间《梧州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（2）价差计算方法： ①《承包人提供的主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。②承包人在《承包人提供的主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。③承包人在《承包人提供的主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。②政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

（2）其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 按照签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工费）30% 。

预付款支付期限： 签订合同后，承包人提交预付款保函后15个工作日内一次性支付 。

预付款扣回的方式： 支付工程进度款时一次性抵扣  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 承包人在签订合同后7个工作日内提交预付款保函   。

预付款担保的形式为：承包人提交预付款保函     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的 工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

关于总价合同计量的约定：按完成分部分项和图纸（如有）内容计量。

12.3.5综合单价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：采用工程量清单方式招标形成的总价合同，即按工程进度支付

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：支付周期应按工程进度计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请的约定：进度款原则上按月支付，按工程进度造价的80%支付工程进度款，工程完工并通过各方验收合格后由建设单位按照相关要求委托第三方造价单位评审审定结算价后30天内支付至结算总价的97%，余下3%的工程款待缺陷责任期满项目不存在质量问题、承包人不存在任何违约情形之日起30日内不计息付清。缺陷责任期内，如工程出现质量问题，致使发包人权益受损的，发包人有权从余下工程款中扣除并要求承包人承担赔偿责任。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：当月 10 日提交上个月的 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 本部位（段）在下部位（段）施工时提交。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 待定  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请单后 7 天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后 10 天内审批完毕呈

政府职能部门审定。收到政府部门的审定意见书后 10 天内签发进度款支付证书 。

（2）发包人支付进度款的期限：签发证书后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 每逾期 1 天支付万分之一的违约金（应得工程款×1‱），上限不超过所欠工程款的 5%。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：   待定   。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  48  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档） 后向监理人提出验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在 30 天内组织有关部门竣工验收 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每天按剩余合同工程价款的万分之一支付违约金（剩余工程款×1‰），上限不超过所欠工程款的 5%。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后 10 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 每日按 10000 元支付违约金，总额不超过合同价的 5%   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每日按 10000 元支付违约金，总额不超过合同价的 5%   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。

（1）单机无负荷试车费用由 /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格 30 天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 60 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、施工组织设计、多项施工方案、招标文件、投标文件、施工合同、施工日记等，并应符合审计部门的要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 审计结论出后 30 天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经市政府职能部门审定后 30 天内。

（2）发包人完成支付的期限： 政府职能部门审定后 45 天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  1 年 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：        按合同价3%扣留              。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式：  /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定： /  。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  （ 详见附件《工程质量保修书》 ）   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      3 天内     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  发包人负责退货，工期顺延，但不承担工期延误的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延，不承担费用补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /   。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人有违反《梧州市建设工程造价管理办法》规定的，按规定给予处罚。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第 16.2.1 条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并由承包人承担相应责任：

- 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的 进度计划有效地开展施工准备，造成停工或工期延误超过 30 天的；

- 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

- 未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临 时工程或材料撤离工地的；

- 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶 上进度，造成工期延误超过 60 天的；

- 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致 承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

- 合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  由承包人负责并承担费用   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人按照国家有关规定投保     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人选择    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  由办理方告知   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意。                       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按相关法律法规确定   。

选定争议评审员的期限： 争议事件发生后 45 天内    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  按责任大小比例承担   。

其他事项的约定： /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 同意评审小组的决定  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向 梧州  仲裁委员会申请仲裁；（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

附件：工程质量保修书

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同及施工图纸（如有）、工程量清单所 包括的工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．道路工程为1年；

2．排水（雨水）工程为 1 年；

3．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．地下防水工程为       年；

6．其他附属工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算  。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  7  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  质量缺陷责任期内，如工程出现质量问题（或质量原因引发安全责任的），致使发包人或第三方受损的，承包人无条件承担整改和赔偿责任。否则发包人可以从承包人的保证金中支付赔偿金额，保证金不足以抵担责任的，发包人可通过其他方式或法律途径向承包人索赔。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：         

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：        

传  真：                   传  真：      

开户银行：                   开户银行：    

账  号：                        账  号：      

邮政编码：                     邮政编码：     

- 第六章  响应文件格式

说明：

1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自行编写。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、相关授权委托书填写说明：

4.1委托书所签发的代理期必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

4.2委托书内容要填写明确，文字要工整清楚。

4.3委托书不得转借、转让，不得买卖。

4.4 代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购人作为合同附件。

4.5 如果其授权代表无CA电子签章或电子签名的，涉及签字的内容，可以线下签字后上传。

5、响应文件中涉及的加盖公章均采用广西政府采购云平台CA电子公章。供应商为自然人时如无广西政府采购云平台CA电子签章或电子签名的，可线下签字，签字后的资料文件再按相关要求上传。

6、供应商为自然人时，响应文件格式中“供应商”则为“自然人本人姓名”。

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖电子公章）：

供应商地址：

年      月      日

一、报价文件

1、磋商函（格式）

致（采购人）   ：

根据贵方               （项目名称）竞争性磋商文件，项目编号：             ，正式授权下述签字代表        （姓名）代表供应商              （供应商单位名称），提交响应文件电子版一份。

- 我单位经考察现场并充分研究上述工程采购文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：

- 元（¥              元）的磋商价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

二、一旦我方中标，我方保证在      天（日历天）内竣工并按规定负责工程的保险。

三、我方保证项目质量达到：                                                 。

四、我方承认磋商报价表是我方磋商函的组成部分。

五、我方承诺：

1、我方愿意按照响应文件中的一切要求提供货物、工程与服务。

2、方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供供应商须知规定的响应文件。

4、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的采购控制价（最高限价）金额时，磋商将被拒绝。

5、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的供应商须知中第15条规定的磋商有效期内有效，在此期间如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

8、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（5）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

供应商（盖单位CA公章）：

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行账号：

开户银行地址：

日期：     年     月     日

注：未按照本磋商函要求填报的磋商函将被视为非实质性响应磋商，从而导致该磋商被拒绝。

2、磋商函附录（格式）

| 序号 | 项 目 内 容 | 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 供应商须知前附表 | 姓名： |
| 2 | 磋商有效期 | 供应商须知第15条 | 日历天 |
| 3 | 工期 | 供应商须知前附表第1项 | 日历天 |
| 4 | 质量标准 | 供应商须知前附表第1项 | 必须达到国家现行有关消防验收评定标准的合格条件，并通过消防等有关部门验收合格为准。 |
| 5 | 缺陷责任期 | 专用合同条款数据表 |  |
| 6 | 逾期交工违约金 | 专用合同条款数据表 |  |
| 7 | 质量保证金 | 专用合同条款数据表 |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于供应商的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

3、已标价工程量清单

（根据竞争性磋商文件给出的工程量清单编制，响应文件正本工程量清单报价表每一页均应盖供应商单位CA公章）

编写说明：

- 已标价工程清单应按第七章“工程量清单”中相关表格及磋商报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明内容。

- 2、已标价工程量清单表格要严格按照采购工程量清单给出的表格要求和内容填报。供应商未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其己包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。

二、资格证明文件：

1、法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓    名：                           性      别：

年    龄：                           职      务：

身份证号码：                    系     （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

附：法定代表人（负责人）身份证正、背面复印件并加盖单位CA公章。

- 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

- 致：                （采购人名称）

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（盖单位CA公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：

- 年      月     日

附：授权委托人身份证正背面复印件并加盖单位CA公章。

3、供应商的合法的主体资格证明文件；

4、供应商有效的企业资质证书、有效的企业安全生产许可证；

5、供应商拟投入本项目项目经理有效的身份证（正、背面）、建造师资质证书及安全生产考核合格证（B证）；

6、供应商拟投入本项目专职安全生产管理人员有效的身份证（正、背面）及安全生产考核合格证书；

7、供应商自2024年6月1日至今，任意连续三个月依法缴纳税收证明或者无欠税证明，无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的免税证明。新成立单位请按照实际情况提供；

8、供应商自2024年6月1日至今，任意连续三个月依法缴纳社保的凭证，无缴费记录的，应提供供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明。新成立单位请按照实际情况提供；

9、供应商财务状况报告（2023年或2024年年度财务状况报告（表）复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；

10、供应商直接控股、管理关系信息表（格式见第六章响应文件格式）

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

###### 注：

###### 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

###### 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

###### 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”里填“无”。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

- 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

- 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

- 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”里填“无”。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书（格式）

致                   （采购人）：

我公司参加贵公司组织的：    项目名称（项目编号）            项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年在经营中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

12、农民工工资保证金缴交承诺书

（采购人名称）：

根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规[2022]5号），我方在此向采购人承诺：我方参与投标的                    工程项目，一旦成交，我方保证在开工前按规定金额缴交农民工工资保证金到指定账户。如我方违反有关规定，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

13、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元¹，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：《中小企业声明函》随成交结果将同时公告接受社会监督，供应商应如实申明。

- 14、监狱企业的证明文件[竞标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

- 15、残疾人福利性单位声明函（如成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

- 16、供应商可结合本项目自身情况自行提交其他相关证明材料。

三、商务技术文件：

- 1、无串通竞标行为的承诺函（格式）

- 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

2、施工组织设计方案

3、项目管理机构配备情况表（格式）

- 拟投入的技术力量、人员配置

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 人员班子应附有身份证、职称证书或资格证书等符合广西政府采购云平台上传条件的电子文件并加盖单位CA公章。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

4、项目经理简历表（格式）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本表可根据供应商自身条件进行扩展。 |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位CA公章）：

日期：     年     月     日

5、技术标需要的其他资料（由供应商根据评分办法相应内容结合自身企业实际情况自行提供）。

- 第七章  工程量清单及图纸（另册）