云之龙咨询集团有限公司农业领域广西科技计划项目管理服务项目（GXZC2025-G3-001418-YZLZ）招标公告

项目概况

农业领域广西科技计划项目管理服务项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年6月25 日9时 30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-001418-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2025]8814号-001、广西政采[2025]8814号-002、广西政采[2025]8814号-003）

项目名称：农业领域广西科技计划项目管理服务项目

预算总金额：330.5万元

最高限价：330.5万元

采购需求：

| 01分标： 预算金额：234.4万元；最高限价：234.4万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西壮族自治区农业农村厅科技计划项目管理服务 | 1项 | 1.完成2025年自治区农业农村厅科技计划项目征集、申报受理、评审或评估、任务书签订及变更，项目撤销或终止、现场查定、监督检查、动态跟踪（实施进展、经费使用、执行报告等）及绩效考评等工作。 2.计划开展自治区农业农村厅主责广西科技计划项目重点专项立项评审会12场，项目过程管理约40项；自治区农业农村厅主责广西科技计划项目面上项目立项评审，预计开展一轮技术可行性评估约800项、二轮财务预算评审约500项；预计开展2025年农业类重点研发计划约80个项目过程管理（含自治区科技厅移交项目）、100项项目过程查定。（评审会、过程查定工作发生的场地租赁费、专家费、差旅费、工作人员劳务费等由供应商负责） 3.配合项目主管处室完成组织农业科技项目管理培训会1场，年度培训人次不少于200人次，提高项目参与人员的专业能力和管理水平。 4.通过广西科技项目信息管理平台实现项目申报受理、评审、监管全流程线上化管理，提高管理效率和透明度。 5.积极配合做好有关主管部门对本机构的项目管理情况的监督、审计、检查、审查或调查。 …… |

| 02分标： 预算金额：60.1万元；最高限价：60.1万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西壮族自治区农业农村厅科技计划项目管理服务 | 1项 | 1.完成2025年广西壮族自治区农业农村厅科技计划项目申报受理、评审或评估、项目任务书签订及变更，项目撤销或终止、现场查定、监督检查、动态跟踪（实施进展、经费使用、年度执行情况报告等）及绩效考评等工作。 其中评审或评估阶段的工作要求：根据相关政策、意见或通知等文件要求，制定评估框架和评审指标体系、开展项目分组、专家邀请，整理汇总提交评审意见等工作。具体形式为同行评议、集中答辩或现场考察。评审专家要严格按照重点专项的要求，专家组由5-7名（单数）专家组成。其中技术和管理专家应为具有正高级职称；财务专家应具有副高级及以上职称或注册会计师或注册审计师。技术专家、科技管理专家、财务专家均不少于1名。专家遴选全部在广西科技管理信息平台中随机抽取，同一单位原则上只能聘请一人，专家抽取和使用实行岗位分离。评审专家遵循回避原则，符合《广西科技专家库建设与管理办法》第二十四条的相关情形应回避项目评审。注：供应商需具备符合《广西科技专家库建设与管理办法》要求的专家资源。 重点专项项目过程管理工作要求： 对实施周期在3年及以上的重点研发计划项目的全过程跟踪和管理，包括统计年报、中期检查和拨款建议等。 （1）组织统计年报。协助广西壮族自治区农业农村厅落实年报制度，对年报数据进行统计分析。针对年报数据异常的项目，启动检查、调研。 （2）对实施周期在3年及以上的项目进行中期检查。 （3）根据年报、检查等相关资料，组织专家审核，提出拨款建议。 2.预计开展自治区农业农村厅主责广西科技计划项目重点专项立项评审会11场，计划开展项目过程管理约20项；计划开展国家重点研发计划部省联动项目配套经费项目论证评审会1场，计划开展项目过程管理2项；计划开展项目过程查定10项。（评审会、过程查定工作发生的场地租赁费、专家费、差旅费、工作人员劳务费等由供应商负责） 3.通过广西科技项目信息管理平台实现项目申报、评审、监管全流程在线管理，提高管理效率和透明度。 4.积极配合做好有关主管部门对本机构的项目管理情况的监督、审计、检查、审查或调查。 …… |

| 03分标： 预算金额：36万元；最高限价：36万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西农业农村厅科技计划项目结题验收服务 | 1项 | 1.预计完成约10项项目验收查定工作。受理项目承担单位提交的验收查定申请；对项目查定申请材料进行形式审查，初步审核项目查定方法、查定指标完成情况及相关佐证材料；办理项目查定通知手续；抽取遴选查定专家不少于3人，组织专家到实地开展现场查定工作，并审核项目承担单位是否根据专家意见完善现场查定材料，向项目承担单位出具查定报告，在广西科技管理信息系统上传查定报告并办结查定申请。 2.预计完成约59项项目结题验收（项目验收、终止结题验收）工作。受理过程管理机构移交的项目结题验收申请材料；对项目结题验收材料进行形式审查，初步核验项目合同指标完成情况、经费使用情况及相关佐证材料；办理项目结题验收通知手续；抽取遴选验收专家不少于5人，组织召开项目结题验收会议，并审核项目承担单位是否根据专家意见完善结题验收材料；在广西科技管理系统平台上传验收专家意见，凝练验收结论及验收机构意见，向过程管理机构转交验收意见；配合过程管理机构办理项目结题验收证书和有关文件手续；配合开展监督审查等相关工作。（评审会、过程查定工作发生的场地租赁费、专家费、差旅费、工作人员劳务费等由供应商负责） 3.通过广西科技项目信息管理平台实现项目验收工作全流程线上化管理，提高管理效率和透明度。 4.积极配合做好有关主管部门对本机构的项目管理情况的监督、审计、检查、审查或调查。 …… |

投标人可选择其中一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人，按照01-02-03的顺序推荐中标候选人，已经被推荐为第一中标候选人的，其不再被推荐为其余分标的第一中标候选人。

合同履行期限：2025年12月31日前完成所有服务工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：承接服务的供应商为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间： 2025年 6月 4日 至2025年 6月 11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年 6 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区农业农村厅

地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区青山路8号/530021

联系方式：蒋婕，0771-5855352

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、岑昌桦

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199