## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程
建设单位: |  | 陆川县马坡镇清秀小学 |  | 工程造价: | 43366.94元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  | 广西超胜工程咨询有限公司 |  | 单方造价: | 0.00元
审核单位: |  |  |  | 编制日期: | 2025年02月26日
编 制 人: |  | 林柳岑 |  | 编制人证号: |  | GX22023020031
审 核 人: |  | 梁伟 |  | 审核人证号: |  | B11254500008414
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
项目名称为陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程。主要内容：1学生食堂改造。具体内容详见施工图纸。
二、本工程编制依据：
1、施工设计图等资料；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
5、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》(修订本) ；
6、定额套2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、（2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、及其[2016]《广西壮族自治区建设工程费用定额》相关的最新的政策文件及计价相关规定；
7、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
8、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
9、桂建标[2016]16号《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
10、桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
三、材料价格选用原则和依据：
(1)按2025年《玉林建筑信息》第1期陆川信息价格计算，陆川信息价没有的则参考同期玉林信息价，玉林信息价没有的按同期《南宁建设工程造价信息》南宁信息价，信息价缺项的则按陆川、玉林、南宁的顺序参照商讯或厂家报价打折以及市场询价。
表-01

## 表-02建设项目预算招标控制价汇总表
建设项目预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | 43366.94 | 58.3 | 1147.49
| 招标控制价合计 | 43366.94 | 58.3 | 1147.49
表-02

## 表-03单项工程预算招标控制价汇总表
单项工程预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 拆除工程 | 1217.98 | 1.91 | 16.98
1.1.2 | 改造工程 | 36808.23 | 47.1 | 1034.95
1.1.3 | 安装工程 | 5340.73 | 9.29 | 95.56
| 招标控制价合计 | 43366.94 | 58.3 | 1147.49
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 934.32
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 19.52
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 16.98
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.91
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 262.23
5.1 | 其中:增值税 | 35.32
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 1217.98
改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 22377.64
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1173.89
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1034.95
3 | 其他项目清单计价合计 | 47.1
4 | 税前项目清单计价合计 | 8028
5 | 规费 | 2142.39
6 | 增值税 | 3039.21
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 36808.23
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 4512.56
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 131.83
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 95.56
3 | 其他项目清单计价合计 | 9.29
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 246.07
6 | 增值税 | 440.98
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 5340.73
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 27824.52
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1325.24
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1147.49
3 | 其他项目清单计价合计 | 58.3
4 | 税前项目清单计价合计 | 8028
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 262.23
5.1 | 其中:增值税 | 3515.51
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 43366.94
5 | 规费 | 2388.46
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第1页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 拆除工程 |  |  |  | 934.32
| 分部分项工程 |  |  |  | 934.32
1. | G.1 人工拆除工程 |  |  |  | 728.85
011601001001 | 墙体开门洞口 1.规格：1200*2000*180mm |  | 0.86 | 65.51 | 56.34 | 59.52 |  |  | 4.5 | 1.49
07010032 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.086 | 655.08 | 56.34 | 595.2 |  |  | 45 | 14.88
011602001001 | 混凝土分菜台拆除 |  | 1.46 | 211.32 | 308.53 | 192 |  |  | 14.52 | 4.8
07010044 | 混凝土拆除 | 10 | 0.146 | 2113.15 | 308.52 | 1920 |  |  | 145.15 | 48
011610001001 | 木门拆除 | 樘 | 2.00 | 16.9 | 33.8 | 15.36 |  |  | 1.16 | 0.38
07010128 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.2 | 169.05 | 33.81 | 153.6 |  |  | 11.61 | 3.84
011614001001 | 原厨房电路拆除 | 项 | 1 | 330.18 | 330.18 | 300 |  |  | 22.68 | 7.5
B-换 | 原厨房电路拆除 | 项 | 1 | 330.18 | 330.18 | 300 |  |  | 22.68 | 7.5
4. | G.4 渣土场外运输 |  |  |  | 205.47
010103002001 | 余土弃置 1.运距：3KM |  | 5.62 | 36.56 | 205.47 | 9.79 |  | 23.43 | 2.51 | 0.83
07040005 | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0562 | 3132.01 | 176.02 | 979.2 |  | 1866.53 | 215.14 | 71.14
07040008 | 加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km | 100 | 0.0562 | 524.74 | 29.49 |  |  | 476.78 | 36.04 | 11.92
| 小 计 |  |  |  | 934.32
| ∑人工费 |  |  |  | 717.25
∑材料费
| ∑机械费 |  |  |  | 131.68
| ∑管理费 |  |  |  | 64.18
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第2页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑利 润 |  |  |  | 21.21
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 934.32
| ∑人工费 |  |  |  | 717.25
∑材料费
| ∑机械费 |  |  |  | 131.68
| ∑管理费 |  |  |  | 64.18
| ∑利 润 |  |  |  | 21.21
| 改造工程 |  |  |  | 22377.64
| 分部分项工程 |  |  |  | 22377.64
3. | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 1313.89
010401003001 | 实心砖墙 1.部位：砌隔墙1.2m、砌门洞口 2.墙体厚度:180mm |  | 2.23 | 589.19 | 1313.89 | 178.27 | 335.65 | 4.38 | 55.75 | 15.14
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第3页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A3-5 | 混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 17.8cm{水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 0.223 | 5891.84 | 1313.88 | 1782.68 | 3356.45 | 43.84 | 557.45 | 151.42
9. | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 11036.84
桂011204007001 | 600*400mm墙裙砖 1.部位：2-3轴内墙1.2m以下、新隔墙墙裙 | ㎡ | 55.46 | 83.24 | 4616.49 | 34.65 | 34.15 | 2.53 | 9.34 | 2.57
A10-172换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.5546 | 8324.33 | 4616.67 | 3465 | 3415.21 | 252.9 | 933.94 | 257.28
011102003001 | 600*600mm防滑砖地面 | ㎡ | 64.78 | 99.11 | 6420.35 | 30.39 | 55.67 | 2.51 | 8.26 | 2.28
A9-83换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.6478 | 9911.02 | 6420.36 | 3039.3 | 5567.14 | 250.52 | 826.4 | 227.66
10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 227.04
011201001001 | 墙面一般抹灰 1.部位：门洞口 | ㎡ | 8.00 | 28.38 | 227.04 | 15.26 | 7.58 | 0.49 | 3.96 | 1.09
A10-7 | 内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{混合砂浆 1∶1∶6} | 100㎡ | 0.0800 | 2836.59 | 226.93 | 1525.59 | 757.7 | 48.85 | 395.5 | 108.95
12. | A.12 门窗工程 |  |  |  | 7586.5
010802001001 | 70系列铝合金平开门 不带亮 洞口面积≤2mm2 | ㎡ | 3.20 | 466.45 | 1492.64 | 42.32 | 410.05 | 0.39 | 10.73 | 2.96
A12-41换 | 铝合金平开门 不带亮 | 100㎡ | 0.0320 | 46643.6 | 1492.6 | 4232.25 | 41004.5 | 38.5 | 1072.81 | 295.54
010802001002 | 防火门 洞口面积＞2mm2 1.规格：1200*2000mm | ㎡ | 2.40 | 533.78 | 1281.07 | 52.5 | 464.46 |  | 13.19 | 3.63
A12-80 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.0240 | 53378.22 | 1281.08 | 5249.97 | 46446.16 |  | 1318.79 | 363.3
010807001001 | 铝合金窗隔墙 1.部位：1.2m以上 | ㎡ | 16.12 | 298.56 | 4812.79 | 27.25 | 261.89 | 0.52 | 6.98 | 1.92
A12-118换 | 铝合金固定窗(矩形) | 100㎡ | 0.1612 | 29856.4 | 4812.85 | 2725.47 | 26188.93 | 52.07 | 697.72 | 192.21
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第4页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 2213.37
011406003001 | 墙面满刮腻子 1.部位：1-2轴1.2m以上 | ㎡ | 119.39 | 12.43 | 1484.02 | 8.25 | 1.54 |  | 2.07 | 0.57
A13-204 | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 | 100㎡ | 1.1939 | 1242.53 | 1483.46 | 824.67 | 153.63 |  | 207.16 | 57.07
011406003002 | 天棚满刮腻子 1.部位：1-2轴 | ㎡ | 50.72 | 14.38 | 729.35 | 9.73 | 1.54 |  | 2.44 | 0.67
A13-204 | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 | 100㎡ | 0.5072 | 1438.53 | 729.62 | 973.11 | 153.63 |  | 244.45 | 67.34
| 小 计 |  |  |  | 22377.64
| ∑人工费 |  |  |  | 6589.14
| ∑材料费 |  |  |  | 13219.9
| ∑机械费 |  |  |  | 326.23
| ∑管理费 |  |  |  | 1758.5
| ∑利 润 |  |  |  | 483.87
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 22377.64
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第5页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑人工费 |  |  |  | 6589.14
| ∑材料费 |  |  |  | 13219.9
| ∑机械费 |  |  |  | 326.23
| ∑管理费 |  |  |  | 1758.5
| ∑利 润 |  |  |  | 483.87
| 安装工程 |  |  |  | 4512.56
| 分部分项工程 |  |  |  | 4512.56
4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 4454.76
030411004001 | 配线插座、吊扇线路 BV-3*4 | m | 200.00 | 4.58 | 916 | 0.91 | 3.29 |  | 0.26 | 0.12
B4-1628 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 2.0000 | 458.22 | 916.44 | 91.07 | 329.71 |  | 25.51 | 11.93
030411004002 | 配线汤粥电磁炉线路 BV-5*10 | m | 20.00 | 9.38 | 187.6 | 1.11 | 7.81 |  | 0.31 | 0.15
B4-1630 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 10 | 100m单线 | 0.2000 | 937.79 | 187.56 | 110.71 | 781.57 |  | 31.01 | 14.5
030411002001 | 线槽 | m | 70.70 | 10.51 | 743.06 | 5.41 | 2.72 | 0.11 | 1.55 | 0.72
B4-1557换 | 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19 | 10米 | 7.07 | 105.08 | 742.92 | 54.09 | 27.24 | 1.07 | 15.45 | 7.23
030411004003 | 新安装电路 | 项 | 1.00 | 2000 | 2000 |  | 2000
B-换 | 新安装电路 | 项 | 1.00 | 2000 | 2000 |  | 2000
030412005001 | 紫外线消毒灯 1.安装方式：T8单管36W电感平盖支架 杀菌灯管 吊装 | 套 | 6 | 81.99 | 491.94 | 18.27 | 55.98 | 0.16 | 5.16 | 2.42
B4-1918 | 医院专用灯安装 紫外线杀菌灯 | 10套 | 0.6 | 819.96 | 491.98 | 182.73 | 559.85 | 1.6 | 51.63 | 24.15
030404034001 | 消毒灯单联单控开关 250V 10A 1.安装方式：距地1.2米安装 | 套 | 6 | 19.36 | 116.16 | 8.74 | 6.8 | 0.16 | 2.49 | 1.17
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第6页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-0408 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联 | 10套 | 0.6 | 193.52 | 116.11 | 87.36 | 67.99 | 1.6 | 24.92 | 11.65
9. | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 57.8
040501004001 | PVC-U塑料排水管及管件安装 de50 1.连接形式：粘接连接 | m | 2.00 | 28.9 | 57.8 | 14.97 | 7.7 | 0.05 | 4.21 | 1.97
B9-0148换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 | 10m | 0.200 | 288.92 | 57.78 | 149.68 | 76.97 | 0.52 | 42.07 | 19.68
| 小 计 |  |  |  | 4512.56
| ∑人工费 |  |  |  | 778.69
| ∑材料费 |  |  |  | 3398.58
| ∑机械费 |  |  |  | 9.8
| ∑管理费 |  |  |  | 222.11
| ∑利 润 |  |  |  | 103.38
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 4512.56
| ∑人工费 |  |  |  | 778.69
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [9 empty] | 第7页 共7页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑材料费 |  |  |  | 3398.58
| ∑机械费 |  |  |  | 9.8
| ∑管理费 |  |  |  | 222.11
| ∑利 润 |  |  |  | 103.38
| > 总 合 计 |  |  |  | 27824.52
| ∑人工费 |  |  |  | 8085.08
| ∑材料费 |  |  |  | 16618.48
| ∑机械费 |  |  |  | 467.71
| ∑管理费 |  |  |  | 2044.79
| ∑利 润 |  |  |  | 608.46
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 拆除工程 |  |  | 19.52
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 19.52
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (848.93+0) | 2.00 | 16.98
3 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 2.12
4 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.42
| 改造工程 |  |  | 1173.89
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1173.89
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (20135.27+0) | 5.14 | 1034.95
2 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 22.15
3 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 106.72
4 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 10.07
| 安装工程 |  |  | 131.83
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 131.83
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (778.69+9.8+0+0) | 12.12 | 95.56
2 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 4.02
3 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 32.25
| 合 计 |  |  | 1325.24
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 拆除工程 |  | 1.91
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 1.91
| 改造工程 |  | 47.1
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 47.1
| 安装工程 |  | 9.29
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 9.29
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 合 计 |  | 58.3
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 表-12税前项目费表
税 前 项 目 费 表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
|  | 改造工程 |  |  |  | 8028
1 | 011501001001 | 大功率电磁炉大炒锅(800mm) | 台 | 1 | 6300 | 6300
| B- | 大功率电磁炉大炒锅(800mm) | 台 | 1 | 6300 | 6300
2 | 011501001002 | 置物柜1200mm*400mm*1800mm | ㎡ | 2.16 | 800 | 1728
| B- | 置物柜1200mm*400mm*1800mm | ㎡ | 2.16 | 800 | 1728
|  | 合 计 |  |  |  | 8028
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12

## 表-13规费、税金汇总表
规费、增值税计价表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 拆除工程 |  |  | 262.23
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 262.23
1 | 规费 | 1+2+3 |  | 221.5
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (717.25+0) | 29.35 | 210.51
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 123.51
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 2.44
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 73.52
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 4.59
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 6.46
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (934.32+19.52+1.91) | 1.02 | 9.75
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 1.24
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (934.32+19.52+1.91+0+221.5) | 3.46 | 40.73
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 35.32
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 2.47
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 1.06
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 0.71
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 1.18
| 改造工程 |  |  | 5181.6
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 5181.6
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 2142.39
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6589.14+0) | 29.35 | 1933.91
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1134.65
表-13
规费、增值税计价表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6589.14+0) | 0.34 | 22.4
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 675.39
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 42.17
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 59.3
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 121.9
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (20135.27+0) | 0.43 | 86.58
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (22377.64+1173.89+47.1+8028+2142.39) | 9.00 | 3039.21
| 安装工程 |  |  | 687.05
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 687.05
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 246.07
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (778.69+0) | 29.35 | 228.55
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 134.09
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 2.65
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 79.82
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 4.98
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 7.01
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 14.41
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 3.11
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (4512.56+131.83+9.29+0+246.07) | 9.00 | 440.98
| 合 计 |  |  | 6130.88
表-13

## 主要材料价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:陆川县马坡镇清秀小学学生食堂改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 6.52 | 64
2 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 1.539 | 409.38
3 | 040301001 | 砂(综合) |  | 3.202 | 138.83
4 | 040301004 | 中砂 |  | 0.574 | 138.83
5 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.102 | 323.3
6 | 070103007.2 | 600*400mm墙群砖 | ㎡ | 57.678 | 23.87
7 | 070501006.1 | 600*600mm防滑砖地面 | ㎡ | 66.4 | 46.19
8 | 110305001 | 钢质防火门(成品) | ㎡ | 2.335 | 477.35
9 | 110904001.1 | 70系列铝合金平开门 不带亮 洞口面积≤2mm2 | ㎡ | 3.026 | 424.77
10 | 110911001.1 | 铝合金固定窗 ＞2mm2 | ㎡ | 15.167 | 272.57
11 | 341101001 | 水 |  | 3.811 | 4.27
12 | 172500000.1 | PVC-U塑料排水管及管件安装 de50 | m | 1.934 | 6.34
13 | Z260501001.1 | 消毒灯单联单控开关 | 个 | 6.12 | 5.66
14 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线BV-3*4 | m | 204 | 3.21
15 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线BV-5*10 | m | 20.4 | 7.64
16 | Z290302000.1 | 塑料线槽 | m | 74.235 | 2.19
17 | 341103001 | 电 | kW.h | 33.142 | 0.88
18 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 7.53 | 8.74
19 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 0.325 | 86