恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡

地质灾害应急治理工程施工图设计

广西壮族自治区地质环境监测站

二〇二四年十二月

恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡

地质灾害应急治理工程施工图设计

项目负责人：赵瀚哲

报告编写人：赵瀚哲

校  核  人：孙  威

审  核  人：温智熊

审  定  人：卢志文

法定代表人：吴  福

总工程师：刘小明

编制单位：广西壮族自治区地质环境监测站

日    期：2024年12月

目  录

1 前言	1

1.1 任务由来	1

1.2 勘查目的、任务	2

1.3勘查设计依据	2

1.4勘查工作评述	3

1.4.1 勘查时间	3

1.4.2勘查范围	3

1.4.3 勘查工作质量评述	3

1.4.4 勘查工作量	4

1.4.5 前人资料评述	4

2 工程地质条件	5

2.1自然条件	5

2.1.1 地理位置	5

2.1.2 气象	5

2.1.3水文	5

2.2 地质环境条件	6

2.2.1 地形地貌	6

2.2.2 地层岩性	7

2.2.3 地质构造与地震	7

2.2.4水文地质条件	9

2.2.5 工程地质特征	9

3 滑坡地质灾害基本特征	10

3.1 滑坡边界、规模、形态特征	10

3.2 滑体特征	10

3.3 滑带、滑床特征	10

3.4 滑坡变形破坏特征	10

3.5 滑坡影响因素与变形破坏机制	13

4滑坡推力计算及稳定性评价	14

4.1 计算模型与工况	14

4.1.1计算模型	14

4.1.2 工况组合及安全系数	14

4.2 计算方法与参数选取	14

4.2.1 计算方法	14

4.2.2 计算参数选取	15

4.3 滑坡稳定性计算与结果评述	16

4.4 滑坡推力计算与结果评述	16

5 滑坡发展变化趋势及危害性预测	17

5.1发展变化趋势	17

5.2 危害性预测	17

6 地质灾害体治理方案建议	17

6.1 综合治理原则	17

6.2 综合治理工程方案比选	17

6.3 岩土工程参数建议值	18

6.4 建议	18

7工程施工图设计	18

7.1 设计参数	18

7.1.1 设计工况及安全系数	18

7.1.2 设计采用的岩土参数	18

7.2 治理方案	18

7.3 分项工程设计	18

7.3.1 坡面清理工程	18

7.3.2  A-B段桩板式挡土墙工程（重力式混凝土挡土墙+钢管桩）	19

7.3.3  C-D段混凝土挡土墙工程	23

7.3.4 排水工程	26

8 工程监测设计	26

8.1 监测工程的目的与任务	27

8.2 设计原则与依据	27

8.2.1 监测设计主要技术依据	27

8.2.2 监测设计方案的原则	27

8.2.3 监测工作现状	27

8.3 监测工程布置	27

8.4 监测工程设计	28

8.4.1 监测方法及手段	28

8.4.2 监测工作实施步骤建议	28

8.5监测工程施工注意事项	29

9  项目施工组织设计	30

9.1 施工条件	30

9.2 料场选择与开采	30

9.3 项目施工技术要求	30

9.4 施工交通运输	31

9.5 施工总体布置	31

9.6 施工总进度	31

10  环保规划设计	32

10.1 施工对环境影响评价	32

10.2 环境保护设计	32

10.3 环境管理与环境监测	32

11 工程管理	33

11.1 管理体制与组织机构	33

11.2 工程管理范围	33

11.3 工程监理	33

11.4 工程验收	33

11.4.1 工程验收依据	33

11.4.2 工程验收要求	34

勘查附图

恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急治理工程勘查平面置图                                            附图1

1-1’工程地质剖面图                                                          附图2

钻孔柱状图                                                                  附图3

设计附图

恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急治理工程设计平面置图                     附图4

1-1’设计剖面图                                                              附图5

φ127钢管桩设计图                                                           附图6

A-B段桩板式挡土墙大样图                                                    附图7

C-D段混凝土挡土墙大样图                                                    附图8

排水沟结构图                                                                附图9

附表

附表1：勘探点一览表

附表2：标贯试验一览表

附表3：土层主要物理力学指标统计表

附件

附件1：计算书

附件2：预算书

附件3：土工试验检测报告

1 前言

1.1 任务由来

孔里村滑坡发生于恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村后山，该滑坡于2024年6月19日发生滑动，变形迹象明显，滑坡体前缘发生鼓胀位移，滑坡体冲至房屋屋脚，损毁部分房屋墙体和门窗直接经济损失约2万元，无人员伤亡，后缘处发现一条张拉裂缝。直接威胁居住在滑坡体中上部及滑坡下方的居民生命财产安全。

据现场调查，滑坡所在山体坡型呈折线型（上缓下陡），平面形态呈半圆弧状，山体自然坡度约30°～40°，治理区滑坡前缘标高258.4m，后缘标高271.7m，相对高差13.3 m，滑坡主滑方向236°，顺坡长约23.4m，坡宽约30.5 m，坡体平均厚度约2.9 m，总体积约2069.7m³。滑体物质为第四系残坡积砂质黏土，根据《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）中附录B分类，该滑坡规模为小型（体积＜10×104 m3），属于小型土质牵引式滑坡。据统计滑坡体坡脚下方居住着5户居民，若滑坡再次发生滑动，直接威胁人数为31人，威胁财产200万元。依据《滑坡防治设计规范》(GB/T 38509-2020)中表1，确定本次孔里村滑坡的滑坡防治工程重要性等级为Ш级。依据《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）表7，确定勘查地质条件复杂程度为复杂。

为最大限度提高滑坡地质灾害隐患的稳定性，受恭城瑶族自治县自然资源局委托，我站承担了恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急治理工程施工图设计报告的编制任务。资金来源于桂财资环〔2024〕73号文广西壮族自治区财政厅关于下达和调整2024年地质灾害治理专项资金的通知。

滑坡范围

照片1-1  恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡全景照

照片1-2  滑坡前缘土体臌胀向前位移照片

照片1-3  滑坡后缘开裂照片

1.2 勘查目的、任务

本次勘查工作的主要目的：通过适量的勘查，基本查明滑坡的分布范围和结构特征，评价滑坡的稳定性和剩余推力，为滑坡应急治理工程的设计提供所需的各项地质资料和岩土体参数。

主要任务：

1）充分利用已有资料，对滑坡区进行勘查。工作精度要求满足应急治理工程施工图设计工作的需要。

2）基本查明滑坡的形态特征、结构特征、滑动面及滑带土特征、水文地质条件及岩土体物理力学特征。

3）基本查明滑坡稳定性及可能的推力大小。

4）分析滑坡的变形破坏机制，为其治理提供合适的工程设置位置。

5）进行应急治理工程方案分析，提出切实可行的应急治理工程方案建议，提供设计所需的岩土参数。

## 1.3勘查设计依据

本次勘查工作执行的主要技术要求和规范、标准如下：

1）《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）；

2）《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）2009版；

3）《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）；

4）《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ/T45-003-2015）；

5）《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50 143-2016）；

6）《滑坡防治设计规范》(GB/T 38509-2020)；

7）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2019)；

8）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2024年版；

9）《工程地质调查规范》（ZBD14003-89）；

10）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

11）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

12）《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；

13）《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）；

14）《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011－2010）；

15）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015；

16） 《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》（DB46/T618-2009）；

17）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130－2018）；

18）《建筑变形测量规程》（JGJ8-2016）；

19）《精密工程测量规范》（GB/T15314-1994）；

20）《岩土工程测试技术》；

21）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

22）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

23）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

- 24) 其他有关的规范、规程。

主要参考用书：

（1）《工程地质手册》（第五版）；

（2）《岩土工程手册》；

（3）《岩土工程勘察设计手册》；

（4）《岩土工程标准规范实施手册》；

（5）《岩土工程治理手册》；

（6）《支挡结构设计手册》；

（7）《结构力学》；

（8）《混凝土结构及砌体结构》。

## 1.4勘查工作评述

1.4.1 勘查时间

恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急治理工程勘查的野外工作于2024年12月1日开始，至2024年12月4日完成了地面调查、测量、地面测绘、钻探等外业工作。

1.4.2勘查范围

表1-1 治理区范围拐点坐标表

| 序号 | X |  | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | X | 2731930.17 | Y | 37494548.74 |
| Z2 | X | 2731901.68 | Y | 37494562.80 |
| Z3 | X | 2731874.11 | Y | 37494582.33 |
| Z4 | X | 2731896.87 | Y | 37494617.07 |
| Z5 | X | 2731904.52 | Y | 37494615.41 |
| Z6 | X | 2731912.58 | Y | 37494618.97 |
| Z7 | X | 2731926.44 | Y | 37494606.21 |
| Z8 | X | 2731928.57 | Y | 37494597.27 |
| Z9 | X | 2731937.26 | Y | 37494583.86 |
| Z10 | X | 2731940.29 | Y | 37494570.91 |

1.4.3 勘查工作质量评述

1）工程测量

本次勘查钻孔定位和地质剖面测量仪器为拓普康全站仪，采用CGCS2000国家大地坐标系坐标、国家高程系统，误差符合《工程测量规范》（GB50026-2020）相关规定，符合要求。

2）工程地质测绘

采用1:1000地形图作为工作用图，观测点分类编号，在实地用木桩或红漆作标志，在野外手图上标出点号，在现场用专门的卡片详细记录。其质量符合《工程地质调查规范》（ZBD14003-89）及相关规范规定。

3）钻探

钻探工作严格按设计要求，施工中严格控制回次进尺和循环用水。在潜在滑带土及其上下5m范围内，采用干法钻进，回次进尺不得大于0.3 m，滑坡体、潜在滑床和潜在滑带的岩心采取率应分别大于80%、85%和90%。在钻探过程中进行了各种技术资料的野外编录、简易水文观测、完工后进行水泥泥浆封孔处理，岩心野外验收并拍照后在钻孔旁进行掩埋，各项指标达标，质量符合规范及技术要求。

控制孔勘探深度应进入可能的最低滑面以下3～5m，其它钻孔可钻至最低滑面以下1～3m。如滑坡有无深层滑面难以判断时，个别控制性勘探点可根据需要加深；探井应揭穿最低滑面；对需要整治的滑坡，在可能治理部位的勘探深度应满足整治工程设计的需要，在拟设置抗滑桩地段的钻孔进入滑床的深度宜为孔位处滑体厚度的1/3～1/2。本次为了探明滑面是否在岩土接触面处，钻孔深度揭露强风化层3m。

4）原位测试

原位测试主要目的在于根据测试结果了解治理区土层的性质，本次勘查原位测试主要为标贯试验，试验严格按照有关规范要求进行，确保试验段位于未扰动土层中，从而确保试验数据的准确性。

5）采样及试验

按设计要求，本次采样主要在钻孔中采用单动双管薄壁取土器取土样。室内试验项目由合作单位完成。各项试验工作均符合相关规范的要求。

总之，本次勘查工作严格按技术要求执行，在外业工作现场，随时接受业主对成果资料的检查验收和指导，取得的成果真实可靠，该滑坡勘查的总体质量较好，达到了勘查设计要求。

照片1-4  现场钻探照片            照片1-5  现场钻探照片

1.4.4 勘查工作量

本次勘查工作量严格按照《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）等相关规范执行，完成的主要工作量见下表1-2。

表1-2  勘查工作量一览表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程地质测绘 | km2 | 0.00813 | 1∶1000 |
| 2 | 钻探总进尺 | m/个 | 51.40/4 |  |
| 3 | 1∶250地质剖面测量 | m/条 | 42.6m（1条） |  |
| 4 | 坡体稳定性剖面计算 | 条 | 2 |  |
| 5 | 标准贯入试验 | 次/30cm | 9 |  |
| 6 | 取土样 | 组 | 3 |  |

    - 1.4.5 前人资料评述

治理区前人开展了如下工作成果，为本次勘查工作提供了基础资料。

- 《桂林市恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急处置方案》（广西壮族自治区地质环境监测站，2024年7月）；

- 《桂林市恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害调查简报》（广西壮族自治区地质环境监测站，2024年6月）；

- 3）《广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县地质灾害风险普查报告（1∶50000）》（广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院，2021年10月），方便查阅治理区在基础地质、水文地质、工程地质等资料。

2 工程地质条件

## 2.1自然条件

2.1.1 地理位置

滑坡位于恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村，地理坐标为东经X：2731919.42，Y：37494595.62，地理坐标为东经110°56′47.75″，北纬24°41′30.60″；（见图2-1）。有村级公路连通，交通较为便利，具体位置见图2-1。

治理区位置

图2-1 治理区交通位置图（引自 广西壮族自治区恭城瑶族自治县地质

灾害风险普查报告（1∶50000））

2.1.2 气象

恭城县属中亚热带季风气候区，特点是：夏湿冬干，夏长冬短，四季分明，光照充足，雨量充沛。据气象资料，多年平均气温19.7℃，极端最低气温－3.1℃，极端最高气温40.0℃。7月最热，月平均气温为28.6℃，1月最冷，月平均气温为9.2℃。境内气温的水平分布，因受地理纬度、海拔高度和地形等因素影响，南高北低，平原高于山区。县境南部的恭城镇年平均气温19.7℃，县境北部的上枧年平均气温18.7℃，两地距离约40km，年平均气温相差1℃；县境东部山区三江一带年平均气温17.2℃。县城与三江距离约30km，年平均气温相差2.5℃。根据气象资料显示，17日0时至18日晚24时莲花镇24小时降雨量为50.0mm，6月17日至6月18日最大小时降雨量为14.0mm，累计降雨量为50.0mm。

图2-2  恭城县多年月平均降雨量直方图

2.1.3水文

恭城瑶族自治县内河流大部分属珠江水系,少部分属长江水系。属珠江水系河流县境内河流长度447km，集雨面积共2113.27km2,占全县总面积的98.3%。属长江水系的河流，只有位于都庞岭北坡栗木镇泉会村一带的山溪，流入灌阳县牛江，然后汇入湘江，集雨面积共35.75 km2,占全县总面积的1.7%。

经现场调查，滑坡治理区位于莲花河东北侧，莲花河上段亦称桃江河，发源于县境内桑源村东侧，自东向西流，经崇岭、东寨、门等、朗山、笔山、莲花、竹山、矮山（平乐县）、枧头至恭城镇古城村汇入恭城河。河长37km，多年平均流量8.75m3/s，流域面积174.47km2，境内流域面积155.52km2,多年平均径流量2.8亿m3，主要二级支流有西岭江、浦源、兰洞、老君、小梅江等河。莲花河的历史最高水位约247.5m，治理区最低点标高267 m，故莲花河对治理区影响较小。

## 2.2 地质环境条件

2.2.1 地形地貌

治理区属陡坡中低山地貌区，峰顶标高一般为600—1000m，个别峰顶大于1000m。山顶多呈尖棱状、锯齿状等。侵蚀切割亦较强烈，相对高差为300—500m，坡面坡度多为50～60°。冲沟及河谷比降大，有少量悬谷及跌水，横断面呈“V”字形。

治理区位于山体的下部，前缘标高258.4m，后缘标高271.7m，相对高差13.3 m，形成坡度约30°～40°。山体灌木植被发育，覆盖率达70%。

治理区位置

图2-3  恭城瑶族自治县地貌图（引自 广西壮族自治区恭城瑶族自治县地质

灾害风险普查报告（1∶50000））

照片2-1  治理区地貌图

2.2.2 地层岩性

经现场调查，并查阅区域地质资料可知，治理区出露的地层有第四系残坡积土（Qel+dl），下伏基岩为侏罗纪中细粒锂白云母钠长（J2γ3A）花岗岩。

1、第四系残坡积（Qel+dl）

①1砂质黏土（滑体）：分布于整个山体表层，呈灰黄色，可塑状，手捻有砂感，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，光泽反应稍有光泽，系花岗岩风化残积而成，局部含有粗砂，约占总质量的25~40%，分布不均匀，粒径以2～5mm，土体结构松散原岩结构基本已发生破坏，土质结构较松散。该层取I级土样3个进行土样常规试验。该层(滑体上)做标准贯入试验3段，经杆长修正后，锤击数范围值N=4.73-5.84击，平均值N=5.19击。

- ①2砂质黏土（滑床）：分布于整个山体表层，呈灰黄色，硬塑状，手捻有砂感，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，光泽反应稍有光泽，系花岗岩风化残积而成，局部含有粗砂，约占总质量的25~40%，分布不均匀，粒径以2～5mm，土体结构松散原岩结构基本已发生破坏，土质结构较密实。该层(滑床上)做标准贯入试验3段，经杆长修正后，锤击数范围值N=7.36-9.00击，平均值8.37击。

2、侏罗纪中细粒锂白云母钠长花岗岩（J2γ3A）

②1：强风化花岗岩：钻孔揭露强风化带厚度为1.0~3.0m，黄褐色，原岩结构大部分已破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙发育，岩体破碎，用镐可挖，干钻不易钻进。岩石按强度划分属极软岩，按岩体基本质量等级划分为V级。

图2-4  工程地质剖面图

2.2.3 地质构造与地震

（1）地质构造

由区域资料可知，恭城瑶族自治县按构造单元属桂东北—桂中拗陷海洋山凸起带的海洋山断褶带，在漫长的地质发展史上，经历了四次主要构造运动的影响，其中以加里东、印支、燕山三次运动最强烈，表现为明显的褶皱断裂运动，褶皱运动以加里东期最强烈，印支期次之，断裂运动以印支、燕山期强烈。

治理区主要受北侧1.7km有性质不明断裂影响，受构造断裂影响，岩石破碎，节理、裂隙发育。

（2）新构造运动与地震

据收集的有关资料，根据广西区域稳定性评述，恭城瑶族自治县属地震基本烈度小于Ⅵ度区域，其地震活动频率和强度低，地壳相对稳定。

根据《活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范》（DD2015-02），构造稳定性属稳定，地表稳定性属次稳定，综合评定属区域地壳稳定区。本区地震峰值加速度为0.05 g，恭城瑶族自治县境内有全新世活动断裂，地震基本烈度Ⅵ度，地震动峰0.35g。

治理区位置

图2-5  恭城瑶族自治县构造体系纲要图（引自 广西壮族自治区恭城瑶族自治县地质

灾害风险普查报告（1∶50000））

治理区位置

图2-6  广西地震动峰值加速度图（引自《中国地震动峰值加速度区划图》）

治理区位置

图2-7  广西地震动加速度反应谱特征周期图（引自《中国地震动加速度

反应谱特征周期区划图》）

2.2.4水文地质条件

查阅1:20万区域水文地质资料及恭城瑶族自治县区划报告资料并经过现场调查，根据含水岩组岩性、地下水赋存条件、含水介质及水力特征，地下水类型可分为第四系松散岩类孔隙水、火成岩裂隙水两类。

1、第四系松散岩类孔隙水

含水层由第四系残坡积层（Qdl+el）砂质黏土组成，地下水储存、运移在第四系含砂质黏土孔隙中，其孔隙细小，含水性差，属弱透水层，地下水贫乏。孔隙水主要靠大气降水补给，一部份地下水垂直向深部渗透补充火成岩裂隙水，大部分沿山坡表面径流至山脚。地下水位埋深8.0m～12.0m，地下水质类型以HCO3—Ca型为主，PH值6.32～7.56，矿化度0.038～0.305g/L。

2、花岗岩风化带网状裂隙水

赋存、运移于基岩风化带网状裂隙中，钻孔未揭露统一水位面，通过上覆松散层接受大气降雨的入渗补给，地下水赋存于花岗岩的风化、构造裂隙中，分布极不均匀，地下水迳流排泄受地形控制。根据区域水文地质资料统计数据，枯季地下水迳流模数4.18—8.52L/S•Km2，水量丰富。主要接受大气降雨和上覆第四系土层孔隙水的补给，地下水接受补给后，经过孔隙、裂隙径流呈分散式迳流，其迳流方向与地形坡向基本一致，大部分在低洼处以分散流的形式排泄出地表，最终向莲花河支流排泄。

降雨时，地下水在下渗过程中遇到砂质黏土软弱结构面时，在软弱结构面或滞留、运移。从而使砂质黏土的软弱结构面土体软化，力学强度降低。同时，地下水的渗入导致土体原有状态发生变化，重度加大，最终导致软弱结构面以上土体沿着滑动面向下滑移。调查区位于地下水排泄径流区，地下水埋深位于滑坡之下，在降雨和下渗过程中对滑坡存在一定影响。

### 2.2.5 工程地质特征

根据本次调查及勘探资料，结合岩土工程目标，在地层岩性对比和相应物理力学特性区分基础上，治理区划分2个工程地质岩组，其工程地质特征分述如下：

- 花岗岩残坡积土黏土单层结构土体

- 砂质黏土（Qel+dl），据类比及查阅规范：天然状态下，重度为17.30KN/m3，内摩擦角为13.33°，黏聚力为23.50kPa。该层作标准贯入试验6段，经杆长修正后，锤击数范围4.73-9.0击，平均值N=6.78击，标准值5.24击；该层(滑体上)做标准贯入试验3段，经杆长修正后，锤击数范围值N=4.73-5.84击，平均值N=5.19击；该层(滑床上)做标准贯入试验3段，经杆长修正后，锤击数范围值N=7.36-9.00击，平均值8.37击。

（2）碎裂状较软花岗岩岩组

强风化花岗岩：分布于上覆第四系土层之下。黄褐色，岩石裂隙较发育，岩石结构大部分被破坏，岩石裂隙较发育，岩石结构大部分被破坏，遇水崩解软化，强度低。按岩石坚硬程度划分为极软岩，按岩体基本质量等级划分为Ⅴ级。岩石重度约23.72KN/m3。

2.2.6 人类工程活动

治理区人口居住密集，人类活动强烈。该滑坡坡顶修建房屋、坡脚削坡修建房屋，对地形进行了较大的改造，边坡没有采取有效的加固措施，对该边坡稳定性有一定影响，这些都是导致滑坡发生的主要人为因素。

3 滑坡地质灾害基本特征

  - 3.1 滑坡边界、规模、形态特征

滑坡位于恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村后山。据现场调查，滑坡前缘靠近房屋后切坡，滑坡后缘为靠近裂缝处，两侧以下挫边界为界。滑坡所在山体坡型呈折线型（上缓下陡），平面形态呈半圆弧状，山体自然坡度约30°～40°，治理区滑坡前缘标高258.4m，后缘标高271.7m，相对高差13.3 m，滑坡主滑方向236°，顺坡长约23.4m，坡宽约30.5 m，滑体平均厚度约2.9 m，总体积约2069.7m³。滑体物质为第四系残坡积砂质黏土，根据《滑坡防治工程勘查规范》（GB T 32864-2016）中附录B分类，该滑坡规模为小型（体积＜10×104 m3），属于小型土质牵引式滑坡。

滑坡范围

损毁的房屋及挡墙

裂缝1

损毁的房屋

损毁的房屋

损毁的房屋

损毁的房屋

损毁的房屋

损毁的房屋

照片3-1  恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡全貌图

3.2 滑体特征

根据地面地质测绘及钻探揭露，滑带以上滑体物质为砂质黏土，钻孔揭露土层厚度为8.0～12.0m，分布于整个山体表层，呈灰黄色，可塑状，手捻有砂感，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，光泽反应稍有光泽，系花岗岩风化残积而成，局部含有粗砂，约占总质量的25~40%，分布不均匀，粒径以2～5mm，土体结构松散原岩结构基本已发生破坏，土质结构较松散。该层做标准贯入试验3段，经杆长修正后，锤击数范围值N=4.7-5.8击，平均值N=5.17击。

3.3 滑带、滑床特征

- 根据现场调查和钻探资料，ZK1~ZK3岩芯均揭露到饱和软塑状砂质黏土，存在0.10～0.3m的软弱结构面，软弱结构面成分为近似土的软塑状砂质黏土，推测该段为滑带。滑坡因多次发生局部崩滑，后缘裂缝出现下挫，由下部先滑动使上部失去支撑而变形滑动，滑带土的物质组成和化学成分与滑体土基本相同，为砂质黏土，呈软～可塑状，厚度10～30cm。滑坡滑床由结构较致密砂质黏土组成，相对上层土体隔水性能较好。该层(滑床上)做标准贯入试验3段，经杆长修正后，锤击数范围值N=7.36-9.00击，平均值8.37击。

3.4 滑坡变形破坏特征

现状滑坡已出现整体滑动且仍处于变形阶段，滑坡后缘存在明显开裂、下挫现象，裂缝形态呈直线形，LF1长约9.0m，下挫约0.15m，可见深约0.01~0.20m，宽约0.15m，目前裂隙还有扩大的趋势（照片3-2～3-3）。若遇暴雨或持续降雨天气、振动等不良因素的影响下，可能失稳形成大面积滑坡。滑坡变形破坏特征见表3-1。

表3-1  滑坡主要变形裂缝统计表

| 裂缝 编号 | 长度(m) | 宽度(mm) | 走向(°) | 错开高度(mm) | 裂缝 性质 | 裂缝 形态 | 所处部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#-LF1 | 9 | 150 | 319° | 150 | 张拉裂缝 | 折线型 | 滑坡后缘 |

LF1

滑坡范围

照片3-3  LF1后缘裂缝（拍摄方向220°）

照片3-2  LF1后缘开裂

图3-1  治理区平面布置图

- 3.5 滑坡影响因素与变形破坏机制

滑坡的形成和发展变化是多种因素控制和影响的结果，概括起来包括内因、外因两个方面，内因可细分为地层岩性、构造和地形地貌等因素，外因则包括降雨、人类工程活动等。它们对滑坡的形成和发展变化影响特征如下：

①物质组成：滑坡位于边坡下部，在长期的风化侵蚀等地质作用下，残坡积物质堆积在这一斜坡上；充足的物源是堆积体存在并产生滑坡的客观、先决条件，其分布范围和厚度在很大程度决定了滑坡的规模。

②结构特征：滑坡体主要为残坡积砂质黏土，上部土体结构较松散，下部土体结构密实。在降雨入渗作用下，遇到渗透系数差异较大的相对隔水层，致使砂质黏土层被软化，浸蚀破坏，从而形成软弱带，以该软弱面为滑带发生滑移，从而导致本次坡面土体大面积滑动。

③降雨：集中且持续的降雨是引起滑坡产生的外部主要影响因素之一。据恭城瑶族自治县气象站资料显示，17日0时至18日晚24时莲花镇24小时降雨量为50.0mm，6月17日至6月18日最大小时降雨量为14.0mm，累计降雨量为50.0mm。丰富的降雨一方面形成地表径流和地表水，对边坡进行冲刷、侵蚀，破坏岩土体的完整性，另一部分转化为地下水产生上述的不良影响。滑坡体短暂的饱和状态，使土体重度增加，抗剪强度等力学指标降低，易形成滑坡。地下水在下渗过程中遇到上部土体和下部土体渗透系数差异较大的相对隔水层，在该层面形成径流软化接触面附近的土体，从而形成软弱带，滑体沿着软弱带剪出，从而导致本次坡面土体大面积滑动。

④人类工程活动

不合理的人类活动也是诱发滑坡产生的外部因素之一。治理区人口居住较为密集，人类活动较强烈，对滑坡稳定性有直接的影响。治理区内由于山多地少，山脚下居民建房多依山而建，进行人工切坡建房。破坏了坡体原有的平衡，从而降低了坡体的稳定性。

滑坡变形破坏机制：地下水在下渗过程中遇到位于第四系残坡积砂质黏土层中渗透系数差异较大的相对隔水层，并在该层面以上滞留，从而使该层面被软化形成了软弱结构面（滑带），即形成了滑坡的滑动面，同时地表水渗入滑带以上的滑坡坡体土中，增大了滑坡体的容重，最终导致滑坡体沿着滑带向下发生蠕动变形，形成滑坡地质灾害。

4滑坡推力计算及稳定性评价

- 4.1 计算模型与工况

4.1.1计算模型

依据《滑坡防治设计规范》(GB/T 38509-2020)中表1，确定本次孔里村滑坡的滑坡防治工程重要性等级为Ш级。据勘查分析，由于滑坡前缘变形明显，后缘存在张拉裂缝，并在钻探过程中发现滑坡滑动面（滑动面位于砂质黏土土层中的相对隔水层）确定滑动面在均质土层中呈近似折线形，采用理正边坡分析软件中折线滑动面的方法对滑坡主剖面1-1'进行计算。由于滑坡第一次发生滑动，后缘附近发生下挫，形成了高3.5m的陡坎，经现场初步调查，推测陡坎可能在坡体上直接剪出，故对滑坡1-1′上部剖面采用圆弧法自动搜索最危险滑裂面进行计算。具体见计算书。

4.1.2 工况组合及安全系数

由于降雨荷载对滑坡的稳定性影响较大，依据《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020），故拟采用2种工况对滑坡进行稳定性分析及推力计算，其中工况Ⅰ为设计工况，工况Ⅱ为校核工况。本次勘探由于钻探手段单一及勘查时间较短的原因，导致计算时无法计算出动水压力及静水压力，但在稳定性计算中从偏安全方面考虑，稳定性计算时采用安全系数取区间值的最大值及岩土体的饱和参数。

工况Ⅰ：设计       基本荷载，              本项目工况Ⅰ：Ks=1.20

工况Ⅱ：校核       基本荷载+降雨荷载      本项目工况Ⅱ：Ks=1.15

- 4.2 计算方法与参数选取

4.2.1 计算方法

勘查分析，整个滑坡体在强降雨影响下可能沿砂质黏土中的软弱结构面产生类圆弧型蠕动变形，稳定系数及剩余下滑力计算按圆弧法进行计算。采用理正岩土工程计算分析7.0软件进行条块模拟分析。分条块计算见图4-1。

图4-1  1-1'剖面条块简图

图4-2  1-1′上边坡剖面条块计算简图

1）圆弧型稳定系数k计算公式如下：

（式4-1）

式中：Wi――垂直荷载（kN/m3）；

Qi――水平荷载（kN/m3）；

Ui――剪切面上孔隙水压力的合力；

Zi――水平荷载Qi作用线距滑弧圆心O的垂距；

ｃ――结构面的粘聚力（kPa）

――结构面的内摩擦角（°）

R――滑弧半径（m）

λi ――土条底面长度（m）

――单位宽度动水压力（kN/m ）

αi――土条底面倾角（°）

――地下水位面倾角（°）

2）剩余下滑力计算公式：

；(3-2)

其中：——第i-1条块的剩余下滑力(kN/m)，作用于分界面的中点；

——第i+1条块所在滑面倾角(°)；

k——滑坡推力安全系数，工况Ⅰ取k=1.2，工况Ⅱ取k=1.15；

式中：Ei—第i条块的剩余下滑力(kN/m)；

—稳定系数；

—第i块重力(kN)；

—第i块水平力(kN)；

—第i条块的静水压力(kN/m)；

—第i块滑面K(m)；

－第i块段滑面倾角(°)；

－第i块段的滑面物质内摩擦角(°)；

—第i块段的滑面物质粘聚力(KPa)。

3）折线型稳定系数k计算公式如下：

(式4-2)

式中：－滑坡稳定系数；

－第i块段的剩余下滑力传递到第(i+1)块段时的传递系数(j=i)，

；

－作用于第i块段的抗滑力(kN/m) ；

－第i块重力(kN)；

－第i块滑面长度(m)；

－第i块段滑面倾角(°)；

－第i块段的滑面物质内摩擦角(°)；

－作用于第n块段的抗滑力(kN)；

－作用于第i块段的下滑力(kN)，出现与滑动方向的下滑力时，Ti取负值；

－作用于n块段的下滑力

4.2.2 计算参数选取

合理地选取岩土体的物理力学参数是计算评价滑坡稳定性的关键。本次计算采用经验类比法及反演分析两种方法综合确定滑坡岩土体的物理力学参数。

通过室内试验、类比并结合本单位在恭城县所做的项目经验，取花岗岩饱和重度取值为23.72kN/m3，天然重度为24.11kN/m3。

室内试验值取值：砂质黏土饱和剪切凝聚力16.6-19.4kPa，内摩擦角为11.8-13.9°。附表1土的主要物理力学指标统计表。试验取值（取平均值）：饱和状态凝聚力为18.2kPa，内摩擦角为12.83°。出于安全考虑，本次采用饱和状态凝聚力为18.2kPa，内摩擦角为11.27°。

滑带土的抗剪强度参数粘聚力C和内摩擦角的取值关系更是重大，本次计算采用反演分析的方法确定滑动带土的抗剪强度参数。

反演法是确定滑坡岩土体滑动带抗剪强度参数的一种常用方法。根据野外现场勘查，滑坡处于蠕动状态，判断滑坡在工况Ⅱ状态下稳定系数Fs小于1.00，另外剖面1-1′裂缝明显，因此选择剖面1-1′为反演剖面。经采用理正岩土6.5软件中的边坡稳定分析模块系统分析反演计算，当滑带土内摩擦角φ=10.27°，粘聚力Ｃ取13.50kPa时Fs=0.980。故本次计算滑带土工况II状态下抗剪强度指标粘聚力Ｃ取13.50kPa，内摩擦角φ取10.27°。

根据野外现场调查、类比法，结合反演分析的基础上，参考工程地质手册，经综合考虑，提出该滑坡稳定性计算参数建议值见表4-1：

表4-1  滑坡稳定性计算物理力学主要参数建议值

| 岩土名称 | 天然 重度 | 饱和 重度 | 天然状态 |  | 饱和状态 |  | 地基承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m3 | kN/m3 | C(kPa) | φ(°) | C’(kPa) | Φ’(°) | （kPa） |
| 砂质黏土(滑体) | 17.30 | 18.00 | 23.50 | 13.33 | 18.20 | 11.27 | 180 |
| - 砂质黏土(滑带) | 17.00 | 17.60 | 17.20 | 12.40 | 13.50 | 10.27 | - |
| 砂质黏土（滑床） | / | / | / | / | / | / | / |
| 强风化花岗岩 | 23.72 | 24.11 | 37.1 | 41.0 | 36.80 | 39.60 | 350 |

- 4.3 滑坡稳定性计算与结果评述

通过对选定计算方法及参数，对1-1'剖面、1-1′上边坡剖面（滑坡上部剖面）计算其滑坡稳定系数结果见表4-2，具体计算过程详见滑坡稳定性与推力计算书。

表4-2  滑坡稳定系数一览表

| 剖面编号 | 工况组合 | 荷载组合内容 | 稳定系数 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.078 | 基本稳定 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 0.980 | 不稳定 |
| 1-1′上边坡剖面 | Ⅰ | 基本荷载 | 1.092 | 基本稳定 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 0.992 | 不稳定 |

按照《滑坡治理工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）对滑坡稳定性评价的分级标准，当滑坡稳定性系数K≥1.15时滑坡处于稳定状态；K=1.15～1.05时，滑坡处于基本稳定状态；K=1.00～1.05时，滑坡处于欠稳定状态；当K<1.00时，滑坡处于不稳定状态。按以上滑坡稳定性评价原则，对滑坡的稳定性作出评价，可得出以下结论：

1)在工况Ⅰ即基本荷载状态下：滑坡1-1′剖面稳定性系数K值为1.078，处于基本稳定状态；1-1′上边坡剖面稳定性系数K值为1.092，处于基本稳定状态。

2)在工况Ⅱ即基本荷载+降雨荷载状态下：滑坡1-1′剖面稳定性系数K为0.980，均处于不稳定状态。1-1′上边坡剖面稳定性系数K值为0.992，处于不稳定状态。

从野外调查的情况来看：滑坡现状已出现蠕动变形现象，坡面存在多处裂缝，所以野外调查的情况与本次计算结果相吻合。

总之，滑坡随着工况条件的恶化，其稳定性随之发生变化，现状滑坡已出现蠕动变形现象，在长久的降雨等不利条件下，导致滑带土力学强度持续降低，最终下滑力突破阻滑力极限，将导致滑坡整体滑动。

- 4.4 滑坡推力计算与结果评述

滑坡推力计算将滑坡体划为条块进行计算，考虑基本荷载+降雨荷载组合情况下，选取2种工况（工况Ⅰ、工况Ⅱ）进行剩余下滑力计算。根据受灾对象、受灾程度、施工难度和工程投资等因素，按《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020），表1对恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急治理工程级别划分为Ⅲ级，其相应滑坡治理工程设计安全系数按《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020）表5取值如下：

工况Ⅰ：设计    基本荷载，    Ks=1.20

工况Ⅱ：校核   基本荷载+降雨荷载，    Ks=1.15

按以上滑坡治理工程设计安全系数计算滑坡剩余下滑力结果见表4-3。具体计算过程和数据详见滑坡稳定性与推力计算书。

表4-3  现状滑坡剩余下滑力计算结果一览表

| 剖面编号 | 工况组合 | 荷载组合内容 | 稳定系数 | 稳定性 | 安全系数 | 剩余下滑力 (KN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1' | Ⅰ | 基本荷载 | 1.078 | 基本稳定 | 1.2 | 3.973 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 0.980 | 不稳定 | 1.15 | 27.541 |
| 1-1′上边坡剖面 | Ⅰ | 基本荷载 | 1.092 | 基本稳定 | 1.2 | 0 |
|  | Ⅱ | 基本荷载+降雨荷载 | 0.992 | 不稳定 | 1.15 | 10.51 |

根据滑坡剩余下滑力计算结果，选取最大剩余下滑力作为剖面最终下滑力，滑坡主剖面1-1'剖面在工况Ⅱ时的剩余下滑力最大，为27.541kN；滑坡1-1′上边坡剖面在工况Ⅱ时的剩余下滑力最大，为10.51kN；

1-1′剖面、1-1′上边坡剖面各个条块剩余下滑力及条块下滑力见表4-4。

表4-4 剖面各条块剩余下滑力

| 剖面编号 | 工况组合 | 条块① | 条块② | 条块③ | 条块④ | 条块⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1' | Ⅰ | 0 | 1.282 | 72.627 | 41.497 | 3.973 |
|  | Ⅱ | 0 | 7.297 | 83.835 | 58.860 | 27.541 |
| 1-1′上部剖面 | Ⅰ | 0 | 9.116 | 13.9 | 10.781 | 0 |
|  | Ⅱ | 0 | 12.004 | 19.611 | 19.306 | 10.51 |

从偏安全方面考虑，本次计算通过用1-1′上边坡剖面在工况II状态下的阻滑段下滑力19.306KN和库伦土压力57.452KN做比较，取最大值57.452KN作为计算依据。本次C-D段挡土墙计算通过用1-1′剖面在工况II状态下的阻滑段下滑力58.860N和库伦土压力85.982KN做比较，取最大值85.982KN作为计算依据。

5 滑坡发展变化趋势及危害性预测

5.1发展变化趋势

目前，滑坡尚未整体滑动，但形成滑坡的各种因素依然存在，不利于滑坡的稳定。近期在滑体下部形成鼓胀，后缘张拉裂缝明显增加情况，说明滑坡正在蠕动变形。在今后的暴雨冲蚀、浸润等因素破坏影响下，很可能会产生规模较大的滑动，整体向靠近房屋方向滑动。为了确保人民生命财产安全，因此，需对恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡采取应急治理措施。

5.2 危害性预测

滑坡虽处于蠕滑变形阶段，在暴雨状态下滑坡主体处于不稳定状态，直接威胁居民31人，威胁财产200万元。险情等级为小型。

6 地质灾害体治理方案建议

6.1 综合治理原则

在滑坡治理工程中，必须遵循以下原则：

①预防为主，防治结合。

②滑坡的治理工程应具有明确的针对性，突出对重点地段和部位的治理。

③边坡灾害治理的各项工程措施，应尽量因地制宜，就地取材，采用技术可行、经济合理且施工方便、可操作性强又不破坏环境的工程结构。

6.2 综合治理工程方案比选

表6-1 方案比选

| 方案类型 | 治理方案 | 原因 | 治理费用估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 坡面清理+混凝土挡土墙+桩板式挡墙+监测工程 | 占地少、效果好 | 65万 |
| 方案二 | 削坡工程+锚杆格构梁工程+挡土墙工程+截排水工程+监测工程 | 占用土地、影响环境 | 80万 |

根据滑坡的地质特点、稳定性，剩余下滑力的计算结果以及地形条件，治理措施应具针对性，建议方案如下：

根据滑坡岩性及现状、剩余推力值、施工条件，建议选择方案一，对滑坡坡体采用混凝土挡土墙+桩板式挡土墙工程。

根据该滑坡的特点，建议进行滑坡变形监测工作，包括地表位移变形、支挡结构位移。

6.3 岩土工程参数建议值

根据野外现场调查、室内试验、类比法，结合反演分析的基础上，参考工程地质手册，经综合考虑，提出该滑坡稳定性计算参数建议值见表6-2。

表6-2 滑坡稳定性计算物理力学主要参数建议值

| 岩土名称 | 天然 重度 | 饱和 重度 | 天然状态 |  | 饱和状态 |  | 地基承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m3 | kN/m3 | C(kPa) | φ(°) | C’(kPa) | Φ’(°) | （kPa） |
| 砂质黏土(滑体) | 17.30 | 18.00 | 23.50 | 13.33 | 18.20 | 11.27 | 180 |
| - 砂质黏土(滑带) | 17.00 | 17.60 | 17.20 | 12.40 | 13.50 | 10.27 | - |
| 砂质黏土（滑床） | / | / | / | / | / | / | / |
| 强风化花岗岩 | 23.72 | 24.11 | 37.1 | 41.0 | 36.80 | 39.60 | 350 |

6.4 建议

1、为了保证边坡的稳定性，防止滑坡地质灾害发生，保护和开发利用好滑坡区一带的土地、植被资源，确保滑坡周边建筑、道路和人民的生命财产，必须对滑坡进行综合治理。由于滑体局部下滑力较大，建议采用坡面清理+桩板式挡土墙+混凝土挡土墙+截排水沟+监测工程的防护措施。

2、建议在施工前，对该滑坡建立动态监测预报工作，要定员进行监测，监测异常情况应及时向有关部门汇报。

3、地质灾害治理工程是一项专业性很强的工作，因此建议该滑坡治理工程的设计、施工工作应由具有甲级地质灾害治理工程设计、施工资质的单位承担。

4、各岩土层设计参数建议按表6-2取值。

5、施工时应加强施工质量及安全管理。

- 7工程施工图设计

  - 7.1 设计参数

7.1.1 设计工况及安全系数

本次设计的滑坡稳定性及剩余下滑力计算分为设计工况Ⅰ（荷载组合为基本组合：考虑基本荷载）、校核工况Ⅱ（荷载组合为特殊组合：考虑基本荷载+降雨荷载）来进行，滑坡安全系数取值如下：

工况Ⅰ：设计工况 基本荷载，Ks=1.20

工况Ⅱ：校核工况 基本荷载+降雨荷载，Ks=1.15

7.1.2 设计采用的岩土参数

设计参数采用参数，见表6-2。

  - 7.2 治理方案

根据恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村滑坡地质灾害应急治理工程勘查成果，在充分掌握滑坡影响因素、稳定性状况以及危害特征等的基础上，提出了对该滑坡的治理工程方案为：坡面清理工程+混凝土挡土墙工程+桩板式挡土墙+排水工程，并辅以监测措施，设计年限为30年。

  - 7.3 分项工程设计

    - 7.3.1 坡面清理工程

由于滑坡部分已滑动，且坡面不平整，为了提高坡体稳定性及方便后期施工工作，设计对其进行人工挖土方对坡面进行治理，放坡范围控制点坐标见表7-1。

表7-1 坡面清理范围坐标表

| 序号 | X |  | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 2731928.851 | Y | 37494585.16 |
| 2 | X | 2731928.888 | Y | 37494577.04 |
| 3 | X | 2731927.329 | Y | 37494570.29 |
| 4 | X | 2731912.805 | Y | 37494579.61 |
| 5 | X | 2731899.987 | Y | 37494588.72 |
| 7 | X | 2731912.241 | Y | 37494597.41 |
| 8 | X | 2731920.463 | Y | 37494591.34 |

      - 7.3.1.2 工程量

表7-2 削坡工程量表

| 编号 | 工程或项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡面清理工程 | 土方开挖 | m3 | 330 | 人工开挖 |
| 2 |  | 土方外运 | m3 | 330 |  |
| 3 |  | 植被清除 | m2 | 100 |  |

    - 7.3.2  A-B段桩板式挡土墙工程（重力式混凝土挡土墙+钢管桩）

保证边坡整体的稳定，根据滑坡上部陡坎剩余下滑力及土压力对比计算结果，考虑到现场施工条件及施工场地问题，滑坡采用桩板式挡土墙（钢管桩+重力式挡土墙）进行支护，总长度21m(详见施工平面布置图)。钢管桩采用φ127直径无缝钢管，壁厚4.5mm，孔深10.0m，布设两排钢管桩，采用梅花形结构布设，A-B段总长21m，桩间距1.2m，排距0.6m，桩长12.0m，嵌入滑床10.0m，悬臂2.0m；钢管桩采用M30水泥砂浆灌注；外部浇筑高4m、顶宽1.2m，底宽1.6m的C25混凝土挡墙，面坡斜率与背坡斜率均为1：0.1，挡墙后设反滤层，同时挡墙上布设双排φ110mm泄水管，排距1.0m，孔距为1.0m，距地面高度为0.5m，坡度不小于6%；挡墙基础埋置于砂质黏土0.5m，依地势实际情况，每8.0m设一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填塞伸缩缝内嵌浸沥青木板。在钢管桩桩顶设置一钢筋笼，具体的布置范围详见平面图、结构图（附图4）、（附图6、附图7）。

钢管桩施工完毕后，在混凝土挡土墙下方，换填20cm厚的砂浆垫层。

    - 7.3.2.1 钢管桩单桩竖向极限承载力计算

根据建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）5.3.7 根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定钢管桩单桩竖向极限承载力标准值。

（式7-1）

（式7-2）

（式7-3）

根据现场调查实际情况，考虑最不利原则本次参数取值如下：

持力层桩的极限端阻力标准值qpk(KPa)取1000；

桩的极限侧阻力标准值qsik(KPa)含碎石粉质粘土层取48，强风化花岗岩取100；

B段钢管桩单桩竖向极限承载力标准值为222.748KN，作为基础提供的地基承载力为222.748Kpa+180Kpa（原土层饱和状态地基承载力）=402.748Kpa；

    - 7.3.2.2 库伦土压力计算

根据野外对滑坡勘查成果分析，采用库伦土压力计算公式确定土压力对挡土墙影响，具体如下：

取单位长度的挡土墙来分析，可根据弹性理论平面问题求解土压力，计算简图如图3-1所示。填土表面以下任意深度z处M点取一单元体（在M点附近一微小正六面体），作用于单元体应力有σz、γxz、σx，按照弹性力学的平衡方程和相容方程则有：

（式7-4）

（式7-5）。

。

解上述方程式可得M点的竖直方向和侧向即水平方向的应力στ、ρ0为

（式3-3）

填土受到挡土墙的静止压力，它的反作用力就是我们要求的侧向压力，他与竖直方向压力之间的关系为

（式7-6）

式中：Ko——静止土压力系数，按弹性理论由式3-3可知，其中μ是填土的泊松比，由实验确定。

图7-1  静止土压力计算图示

静止土压力系数Ko与图的种类有关，而同一种土的Ko，还与其孔隙比、含水量、加压条件、压缩条件、压缩程度有关。常见土的Ko值：黏土Ko=0.5～0.7；砂土Ko=0.34～0.45.也可根据半经验公式

（式7-7）

式中：φ——填土的内摩擦角。

墙后填土表面为水平时，静止土压力按三角形分布如图7-1所示，静止土压力合力

（式7-8）

式中：h——挡土墙的高度，合力作用点位于距墙踵h/3处。

由于进行施工，将对墙后进行回填，因此对边坡土压力进行验算并取最大值，土压力计算公式如下：

（7-9）

（7-10）

（7-11）

（7-12）

式中：

Ea——主动土压力合力（kN/m）；

——墙高（m）；

Ka——主动土压力系数；

——土体容重（kN/m3）；

c——土的粘聚力（kPa）；

——土的内摩擦角（°）；

——土对挡墙墙背的摩擦角（°），取值见表7-3；

q——地表均布荷载标准值（kN/m2）；

α——支挡结构墙背与水平的夹角（°）；

β——填土表面与水平面的夹角（°）。

表7-3  土与墙背间的摩擦角取值

| 挡土墙情况 | 摩擦角（） |
| --- | --- |
| 墙背平滑，排水不良 | 0～0.33 |
| 墙背粗糙，排水良 | 0.33～0.50 |
| 墙背很粗糙，排水良好 | 0.50～0.67 |
| 墙背与填土间不可能滑动 | 0.67～1.0 |

本次挡土墙计算通过用1-1′上边坡剖面在工况II状态下的阻滑段下滑力19.306KN和库伦土压力57.452KN做比较，取最大值57.452KN作为计算依据。

    - 7.3.2.3 挡墙稳定性计算

本次挡土墙稳定性验算地基承载力建议值为402.748Kpa。

根据《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）稳定性安全系数应满足如下要求：工况I（基本荷载）和工况II（基本荷载+降雨荷载）：抗滑稳定安全系数Fs≥1.3，抗倾覆稳定系数Ft≥1.6。

抗滑稳定安全系数计算：

a）工况I（基本荷载）的抗滑稳定安全系数（图7-2）按7-13计算：

（式7-13）

式中：

Fs----抗滑稳定安全系数，应为Fs≥1.3；

G----抗滑挡墙每延米自重，单位为千牛每米（kN/m）；

Py----为滑坡推力的竖向分力，单位为千牛每米（kN/m），即：Psinθ；

α0----墙的基底倾角，单位为度（°）；

Px----为滑坡推力的水平分力，单位为千牛每米（kN/m），即：Pcosθ；

Μ----岩土对重力式挡土墙基底的摩擦系数；

P----作用在抗滑重力式挡土墙上的滑坡推力，单位为千牛每米（kN/m）；当作用在墙背上的主动土压力大于滑坡推力时，应采用主动土压力检算抗滑安全系数；

θ----滑坡推力与水平面的夹角，单位为度（°）。

图7-2  重力式抗滑挡墙稳定性计算简图

b）工况II（基本荷载+降雨荷载）的抗滑稳定安全系数Fs。按式7-14计算：

（式7-14）

式中：

Fs----抗滑稳定安全系数；

Nw---墙身的总浮力，单位为千牛（kN），方向为竖直向上。当挡土墙墙背填料为渗水土石时，可不计墙身两侧静水压力和墙背动水压力；

式中其他符号意义同式7-14。

抗倾覆稳定安全系数计算：

抗倾覆稳定安全系数Ft，应按式7-15计算：

（式7-15）

式中：

Ft--抗倾覆稳定安全系数；

----稳定力系对墙趾的总力矩，单位为千牛米（kN•m），其中；

----倾覆力系对墙趾的总力矩，单位为千牛米（kN•m），其中；

xo、xf、zf----G、P、Px对墙趾的力臂，见图7-2。

挡土墙基底合力的偏心距计算：

挡土墙基底合力的偏心距按式7-16计算：

（式7-16）

式中：

e----基底合力的偏心距，单位为米（m）；当为倾斜基底时，为倾斜基底合力的偏心距；本次取B/5；

B----基底宽度，单位为米（m），倾斜基底为其斜宽；

c----作用于基底上的垂直分力对墙趾的力臂，单位为米（m）；

----作用于基底上的总垂直力，单位为千牛（kN）。

式中其他符号意义同式7-16。

基底压应力计算：

基底平均压应力不应大于基底的地基承载力特征值，其中，基底压应力按式7-17～式7-19计算：

（式7-17）

（式7-18）

（式7-19）

式中：

σ1----挡土墙墙趾部的压应力，单位为千帕（kPa）；

σ2----挡土墙墙踵部的压应力，单位为千帕（kPa）。

式中其他符号意义同式7-17。

墙身截面强度检算：

墙身截面强度检算应符合下列要求：

a）检算截面的合力偏心距e：

1）当按设计工况计算时：|e|≤0.3B＇；

2）当按校核工况计算时：|e|≤0.35B＇。

式中：

B＇----墙身截面宽度，单位为米（m）。.

b）检算截面的法向压应力，不应大于所用材料的抗压强度设计值。当计算的最小应力为负值时，应小于所用材料的抗弯曲拉应力，并应检算不计材料拉力时受压区应力重分布的最大压应力，其值不得大于抗压强度设计值；

c）墙身截面宜作剪力检算。

采用理正岩土计算6.5软件验算稳定性，验算过程见计算书，根据计算结果，A-B段可以满足设计要求。

      - 7.3.2.4 工程量

表7-4  A-B段桩板式挡土墙工程量表

| 编号 | 工程或项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB段桩板式挡土墙工程 | C25混凝土 | m3 | 117.6 | 总长21m |
| 2 |  | Φ110pvc管 | m | 68.2 |  |
| 3 |  | 挖土方 | m3 | 42 |  |
| 4 |  | 模板 | m2 | 84.43 |  |
| 5 |  | 碎石反滤层 | m³ | 30.2 |  |
| 6 |  | 黏土反滤层 | m³ | 25.2 |  |
| 7 |  | 伸缩缝 | m2 | 11.2 |  |
| 8 |  | 换填砂浆垫层 | m³ | 6.3 |  |
| 9 |  | Φ127mm钢管桩 | t | 5.15 | 单根长12m， 37根13.93kg/m |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | M30水泥砂浆 | m³ | 7.03 |  |
| 12 |  | 地质钻孔150mm | m | 370 |  |
| 13 |  | 土方外运 | m3 | 42 | 3KM外运 |
| 14 |  | Φ16的连接筋 | t | 0.45 |  |

7.3.3  C-D段混凝土挡土墙工程

坡脚设置混凝土挡土墙，总长度33.7m，墙高4.5米，墙顶宽1.5m，底宽1.7m，埋置地面以下1.5米，墙背斜率1：0.3，墙前斜率1：0.3，挡土墙墙体采用C25混凝土浇筑，每8m设20mm宽的伸缩缝，伸缩缝内嵌浸沥青木板。挡墙后设反滤层，成条带状。泄水孔布设两排，距地面分别为0.5m和1.6m，孔距按1m，孔径110mm，排水坡度6%。墙底布设0.7m×0.5m的防滑凸隼，并布设1.0m×0.5m的墙趾，并在墙内设置连接筋，每隔0.6m竖向垂直放置一根3.5m长的连接筋。

    - 7.3.3.1 库伦土压力计算

根据野外对滑坡勘查成果分析，采用库伦土压力计算公式确定土压力对挡土墙影响，具体如下：

取单位长度的挡土墙来分析，可根据弹性理论平面问题求解土压力，计算简图如图3-1所示。填土表面以下任意深度z处M点取一单元体（在M点附近一微小正六面体），作用于单元体应力有σz、γxz、σx，按照弹性力学的平衡方程和相容方程则有：

（式7-20）

（式7-21）。

。

解上述方程式可得M点的竖直方向和侧向即水平方向的应力στ、ρ0为

（式7-22）

填土受到挡土墙的静止压力，它的反作用力就是我们要求的侧向压力，他与竖直方向压力之间的关系为

（式7-23）

式中：Ko——静止土压力系数，按弹性理论由式7-23可知，其中μ是填土的泊松比，由实验确定。

图7-3  静止土压力计算图示

静止土压力系数Ko与图的种类有关，而同一种土的Ko，还与其孔隙比、含水量、加压条件、压缩条件、压缩程度有关。常见土的Ko值：黏土Ko=0.5～0.7；砂土Ko=0.34～0.45.也可根据半经验公式

（式7-24）

式中：φ——填土的内摩擦角。

墙后填土表面为水平时，静止土压力按三角形分布如图7-3所示，静止土压力合力

（式7-25）

式中：h——挡土墙的高度，合力作用点位于距墙踵h/3处。

由于进行施工，将对墙后进行回填，因此对边坡土压力进行验算并取最大值，土压力计算公式如下：

（7-26）

（7-27）

（7-28）

（7-29）

式中：

Ea——主动土压力合力（kN/m）；

——墙高（m）；

Ka——主动土压力系数；

——土体容重（kN/m3）；

c——土的粘聚力（kPa）；

——土的内摩擦角（°）；

——土对挡墙墙背的摩擦角（°），取值见表7-5；

q——地表均布荷载标准值（kN/m2）；

α——支挡结构墙背与水平的夹角（°）；

β——填土表面与水平面的夹角（°）。

表7-5  土与墙背间的摩擦角取值

| 挡土墙情况 | 摩擦角（） |
| --- | --- |
| 墙背平滑，排水不良 | 0～0.33 |
| 墙背粗糙，排水良 | 0.33～0.50 |
| 墙背很粗糙，排水良好 | 0.50～0.67 |
| 墙背与填土间不可能滑动 | 0.67～1.0 |

从偏安全方面考虑，本次挡土墙计算通过用1-1′剖面在工况II状态下的阻滑段下滑力77.384KN和库伦土压力85.982KN做比较，取最大值85.982KN作为计算依据。

    - 7.3.3.2 挡墙稳定性计算

本次挡土墙稳定性验算地基承载力建议值为548.500Kpa。

根据《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）稳定性安全系数应满足如下要求：工况I（基本荷载）和工况II（基本荷载+降雨荷载）：抗滑稳定安全系数Fs≥1.3，抗倾覆稳定系数Ft≥1.6。

抗滑稳定安全系数计算：

a）工况I（基本荷载）的抗滑稳定安全系数（图7-4）按式7-30计算：

（式7-30）

式中：

Fs----抗滑稳定安全系数，应为Fs≥1.3；

G----抗滑挡墙每延米自重，单位为千牛每米（kN/m）；

Py----为滑坡推力的竖向分力，单位为千牛每米（kN/m），即：Psinθ；

α0----墙的基底倾角，单位为度（°）；

Px----为滑坡推力的水平分力，单位为千牛每米（kN/m），即：Pcosθ；

Μ----岩土对重力式挡土墙基底的摩擦系数；

P----作用在抗滑重力式挡土墙上的滑坡推力，单位为千牛每米（kN/m）；当作用在墙背上的主动土压力大于滑坡推力时，应采用主动土压力检算抗滑安全系数；

θ----滑坡推力与水平面的夹角，单位为度（°）。

图7-4  重力式抗滑挡墙稳定性计算简图

b）工况II（基本荷载+降雨荷载）的抗滑稳定安全系数Fs。按式7-31计算：

（式7-31）

式中：

Fs----抗滑稳定安全系数；

Nw---墙身的总浮力，单位为千牛（kN），方向为竖直向上。当挡土墙墙背填料为渗水土石时，可不计墙身两侧静水压力和墙背动水压力；

式中其他符号意义同式7-31。

抗倾覆稳定安全系数计算：

抗倾覆稳定安全系数Ft，应按式7-32计算：

（式7-32）

式中：

Ft--抗倾覆稳定安全系数；

----稳定力系对墙趾的总力矩，单位为千牛米（kN•m），其中；

----倾覆力系对墙趾的总力矩，单位为千牛米（kN•m），其中；

xo、xf、zf----G、P、Px对墙趾的力臂，见图7-4。

挡土墙基底合力的偏心距计算：

挡土墙基底合力的偏心距按式7-33计算：

（式7-33）

式中：

e----基底合力的偏心距，单位为米（m）；当为倾斜基底时，为倾斜基底合力的偏心距；本次取B/5；

B----基底宽度，单位为米（m），倾斜基底为其斜宽；

c----作用于基底上的垂直分力对墙趾的力臂，单位为米（m）；

----作用于基底上的总垂直力，单位为千牛（kN）。

式中其他符号意义同式7-33。

基底压应力计算：

基底平均压应力不应大于基底的地基承载力特征值，其中，基底压应力按式7-34～式7-36计算：

（式7-34）

（式7-35）

（式7-36）

式中：

σ1----挡土墙墙趾部的压应力，单位为千帕（kPa）；

σ2----挡土墙墙踵部的压应力，单位为千帕（kPa）。

式中其他符号意义同式7-36。

墙身截面强度检算：

墙身截面强度检算应符合下列要求：

a）检算截面的合力偏心距e：

1）当按设计工况计算时：|e|≤0.3B＇；

2）当按校核工况计算时：|e|≤0.35B＇。

式中：

B＇----墙身截面宽度，单位为米（m）。.

b）检算截面的法向压应力，不应大于所用材料的抗压强度设计值。当计算的最小应力为负值时，应小于所用材料的抗弯曲拉应力，并应检算不计材料拉力时受压区应力重分布的最大压应力，其值不得大于抗压强度设计值；

c）墙身截面宜作剪力检算。

采用理正岩土计算6.5软件验算稳定性，验算过程见计算书，根据计算结果，C-D段可以满足设计要求。

    - 7.3.3.3 工程量

表7-6  C-D段混凝土挡土墙工程量表

| 编号 | 工程或项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-D段混凝土挡土墙工程 | C25混凝土 | m3 | 252.75 | 总长33.7m |
| 2 |  | Φ110pvc管 | m | 119 |  |
| 3 |  | 挖土方 | m3 | 286.5 |  |
| 4 |  | 模板 | m2 | 118 |  |
| 5 |  | 碎石反滤层 | m³ | 11.5 |  |
| 6 |  | 黏土反滤层 | m³ | 7.4 |  |
| 7 |  | 伸缩缝 | m2 | 30 |  |
| 8 |  | 土方外运 | m3 | 286.5 | 3km |
| 9 |  | Φ16连接筋 | t | 0.32 | 每隔0.6m设置一根3.5m长 |

7.3.4 排水工程

因挡墙处布设泄水孔，为尽快排水坡体地下水（详见平面布置图1、附图5）。A-B段挡墙前用10cm厚C25混凝土护面，防止水管留出的水流侵蚀基础。共设置了2条挡土墙前排水沟，均采用C25混凝土浇筑。排水沟总长度107m；呈矩形，沟壁厚度0.10m，沟底厚度均0.10m，内尺寸0.3*0.3m，外尺寸0.50*0.40m，用C20混凝土浇筑，每隔1m在坡体上及挡土墙前水沟两侧布置φ12的连接筋，0.3m长。在两处水沟交汇处设置1处消能池（XNC1），内尺寸1.2m×1.2m×1.2m，壁厚0.15m。最终排水系统接入房前公路排水系统。工程量见表7-7。

表7-7  排水工程主要工程量表

| 编序 | 工程或项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水工程 | 挖土方 | m3 | 21.4 | 107m排水沟 |
| 2 |  | C25混凝土 | m3 | 11.8 |  |
| 3 |  | 模板 | m² | 64.2 |  |
| 4 |  | C25混凝土护面 | m3 | 0.426 |  |
| 5 |  | 土方外运 | m3 | 21.4 | 3km外运 |
| 6 |  | C25混凝土 | m3 | 1.31 |  |
| 7 |  | 模板 | m² | 5.8 |  |
| 8 |  | 挖土方 | m3 | 3.04 |  |
| 9 |  | Φ12连接筋 | t | 0.04 | 每隔1m，在水沟两侧布置0.3m长的连接筋 |

表7-8  排水沟坐标一览表

| 序号 | X |  | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 2731935.59 | Y | 37494552.42 |
| 2 | X | 2731926.26 | Y | 37494558.32 |
| 3 | X | 2731926.64 | Y | 37494559.71 |
| 4 | X | 2731930.61 | Y | 37494566.48 |
| 5 | X | 2731930.26 | Y | 37494567.13 |
| 6 | X | 2731926.92 | Y | 37494568.75 |
| 7 | X | 2731911.94 | Y | 37494578.29 |
| 8 | X | 2731898.98 | Y | 37494587.72 |
| 9 | X | 2731930.614 | Y | 37494566.48 |
| 10 | X | 2731930.891 | Y | 37494567.35 |
| 11 | X | 2731929.801 | Y | 37494582.72 |
| 12 | X | 2731928.897 | Y | 37494584.64 |
| 13 | X | 2731920.243 | Y | 37494591.01 |
| 14 | X | 2731911.828 | Y | 37494597.30 |

8 工程监测设计

在滑坡地质灾害应急治理工程中，应在坡体上设置监测措施，实时监控治理工程，出现异常及时预警。施工完成通过初验后，业主必须委托第三方专业公司监测，并形成专业监测报告，监测期限为一个水文年。

根据当地的实际情况，设置过于复杂的监测系统是不太现实的。所以简易监测措施主要以坡体表部地表变形监测为主。

在滑坡上把简易监测点设置于相对稳定的坡体及治理工程上。

简易地表位移监测应派专人进行，定期巡查，超前预报，主要以肉眼观察为主，必要时可设置简易监测桩、点。特别是在降雨过后应巡视坡体及加固治理工程是否有明显变形或位移。若发现坡体出现宏观变形或支挡工程有明显位移变形，应迅速上报主管机构，以便及时妥善处理和决策，确保治理区下方的生命财产设施的安全。

  - 8.1 监测工程的目的与任务

滑坡在不利工况下处于不稳定状态，一旦失稳，其危害性极大。因此，系统监测的意义十分重要。监测工作的主要任务是对滑坡体进行变形监测、施工安全监测、防治效果监测。在施工期间，监测成果作为判断滑坡稳定状态、指导施工、反馈设计和防治效果检验的重要依据。在充分利用现有监测设施的基础上，突出重点，建立较完整的监测剖面和监测网，使之系统化、立体化。监测应达到以下目的：

（1）形成立体监测网；

（2）监测滑坡的变形动态，对滑坡变形发展趋势作出预测；

（3）施工过程中进行跟踪监测，超前预报，确保施工安全；

（4）反馈设计，指导施工；

（5）检验防治效果。

## 8.2 设计原则与依据

    - 8.2.1 监测设计主要技术依据

（1）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

（2）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

（3）《精密工程测量规范》（GB/T15314-94）；

（4）《水工建筑观测工作手册》；

（5）《岩土工程测试技术》；

（6）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）。

    - 8.2.2 监测设计方案的原则

充分利用现有监测设施及监测资料，建立系统化、立体化监测系统，在治理工程施工全过程及时量测和预报滑坡的变形及地下水等变化情况，确保施工安全，并为长期稳定性预测研究提供资料。

全过程监测包括滑坡变形监测、地下水动态监测、施工安全监测、防治效果监测，以监测效果作为指导施工、反馈设计和防治效果检验的重要依据。

变形监测、地下水动态监测、施工安全监测、防治效果监测的设施应尽可能统一考虑和利用。

方法选定和仪器选择要考虑其能准确反映滑坡的变形动态，并节省投资。

监测仪器的选择应遵循以下原则：

（1）仪器设备性能应符合各监测方法的要求，具有可靠性和长期稳定性；

（2）仪器有能与滑坡变形相适应的足够精度、灵敏度及相应量程；

（3）现场使用比较方便、简单；

（4）仪器不易损坏，在长期监测中具有防风、防尘、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能。

    - 8.2.3 监测工作现状

目前当地政府安排专人进行滑坡变形巡视监测。

  - 8.3 监测工程布置

继续利用已建的坡体表面简易变形监测点，增补坡体表面绝对位移监测点。建立较完善的监测剖面和监测网，使之系统化、立体化。整个监测系统应包括监测仪器、数据采集、储存和传输、数据处理、信息反馈等环节，以便能及时、快速对施工中滑坡变形破坏情况进行反馈设计。

- 施工期间主要监测内容为地质巡查；施工后监测主要对象为滑坡坡面位移监测、地表裂缝动态监测和地质巡查。设专门的监测人员，主要以地质巡查为主，辅以适量仪器监测工作。在孔里村滑坡监测设置2个控制点和位移监测点6个，挡土墙位移监测点2个。监测工程量见下表8-1。

表8-1  监测网点工程量表

| 监测项目 | 单位 | 监测 点数 | 观测周期 （天/次） | 观测期（年） | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测基准点 | 点 | 2 |  |  |  | 布于变形体外围稳定基岩上 |
| 位移监测点 | 点 | 6 | 15 | 一个水文年 | 全站仪 |  |
| 地质巡查 | 次 |  | 15 | 一个水文年 |  | 降雨超过15mm第2天须监测 |

  - 8.4 监测工程设计

    - 8.4.1 监测方法及手段

1、各监测点水平位移及垂直变形观测：

在建网完成后，连续观测两次（5天内），监测年限为工程完工后1年以上或不少于1个水文年。观测周期与降雨期及治理后边坡的稳定情况相关，旱季或边坡治理后稳定性良好，则监测间隔时间长；雨季或滑坡治理后稳定性稍差则监测间隔时间短；一般第一年位移观测旱季不宜少于1次/月，雨季不宜少于1次/15天；第二年位移观测旱季为1次/2月，雨季1次/一月。但一次连续降雨100～120mm或20min降雨强度超过15mm后第2天必须进行观测。

2、成果整理与预测预报

监测数据要求当天及时整理，内容包括数据检查、校核、误差处理、绘制时序曲线，并根据分析结果及时预测预报，真正达到防治目的。

对监测过程中出现下列情况时，应加密监测，并立即上报主管部门。

（1）水平位移累计值达50mm。

（2）水平位移达5mm/天且不收敛。

（3）水平位移大于坡高的3‰。

该工程由业主委托有资质的监测单位编制监测方案，经设计、监理和业主等共同认可后实施。方案应包括监测项目、监测目的、测试方法、测点布置、监测项目报警值、信息反馈制度、现场原始状态资料记录等内容。监测方案可根据设计要求、边坡稳定性、周边环境和施工过程等因素确定，当出现险情时应加强监测。

    - 8.4.2 监测工作实施步骤建议

（1）施工期间监测

由单位施工单位实施，地质巡查每天进行，随时掌握坡体变形动态特征，用于指导施工，防止因施工造成灾害。重点检查坡体是否出现地裂缝、变形、下挫等异常现象，以及格构梁是否出现变形等。雨季期间加强巡查。

（2）施工完成后的后效果监测

应委托有资质监测单位派专门的监测人员进行简易监测，以地质巡查为主，辅以少量仪器监测。所有监测桩务必采用强制对中螺栓以保证监测精度。

横向视准线法监测：是在坡体两侧边界外的稳定滑坡上，分别设置镜桩和照准桩，利用经纬仪定期监测坡体表面上的监测桩偏离镜桩与照准桩之间的视准线的距离来确定坡体位移状况。

横向视准线布设：由置镜桩、照准桩、监测桩、护桩和水准基点组成。

置镜桩：是一条视准线的基桩。桩位根据坡体两侧界外的地形、地质情况而定。一般距潜在或变形中的滑体周界15～30 m，大体接近滑坡地面高程，仰、俯角不超过30°，与照准桩距离50m以上。

照准桩：桩规格、桩体选择、布置要求大体与置镜桩相同。只是桩顶露出地面0.4m，用黑白将桩绘成四份，其中线与桩顶中心的十字线处于同一视线上，并与置镜桩保持良好的通视，形成监测其它变形桩的基准线。

监测桩：它是坡体运动的标志，置于坡体表面。观测桩示意图见图8-1：

图8-1    监测桩示意图

由全站仪在置镜桩处，通过照准桩观测坡体上各观测桩的位移情况。

水准基点桩（可由置镜桩代替）：对观测点的高程变化进行水准测量，了解坡体位移后的高程变化情况。

横向视准线法监测的数据，能够直观的显现出坡体周界及坡体变化的情况。因此野外监测后及时对原始资料进行整理，将水平位移、垂直位移值填记在“坡体横向视准线监测报表”中，并绘制历时位移曲线图。若发现坡体运动可能带来危险时，必须立即报告，防止发生恶性事故。

监测周期：按照规范要求，每天监测一次，特殊情况大雨及大雨以上2小时监测一次直至连续跟踪监测。

成果整理与预测预报：监测数据要求当天及时整理，内容包括数据检查、校核、误差处理、绘制时序曲线，并根据分析结果及时预测预报。

（3）检测内容

工程施工完毕后对锚杆进行检测监测，监测其受力及位移情况。主要应力传感器对锚杆受力状况监测点，监测预警值根据经验确定，锚杆监测预警值分别取滑坡相对高差的1‰。

（4）监测设施运行与维护

监测仪器长期不使用时，应按照使用说明书要求定期检测，其技术指标应符合质量标准的要求；长途搬运时，仪器应装在有防震措施的仪器箱内；测量前应对监测设施（如应力监测和地面位移监测点、监测仪器、装备等）进行检查、维护和保养，以消除认为因素的影响而使监测结果失真，保证监测设施性能优良、稳定和监测结果的真实、客观。

（5）监测数据采集

监测数据应及时整理，包括检查、效核，绘制时值曲线图，对数据作周期分析与相关分析，并根据分析结果及时预报位移动态。

①数据采集时间间隔：施工期安全检测24小时，防治效果检测为7～10天，长期监测为半个月，在外界扰动较大时，如暴雨期间，应加密监测次数，宜每天一次或数小时一次直至连续跟踪监测；

②监测工作须定期进行，数据采集必须做到及时、准确，监测误差应小于变形量1/5-1/10；

③采集到的监测数据必须现场作好记录和整理工作；

④采集到的数据必须及时作好分析和备注工作，分析采集到的数据的实际含义，是否具有偶然性，同时作好监测时间、天气等备注工作；

⑤不同的监测对象和设备，监测时间的长短、周期和频率是不一样的。因此，监测数据的采集密度应与监测对象的监测周期和频率相匹配；

⑥监测数据的采集应尽可能采用自动化方式。监测单位须定期向建设单位、监理单位。

8.5监测工程施工注意事项

1、监测点的位置应准确、埋置深度应符合设计要求；

2、监测仪器的类型及数量应满足监测设计的目的；

3、所设监测点的数量、仪器均应严格按照设计要求布设，位置的布设应由业主或监理主持各参建单位参加下共同确定；

4、施工完成后，对可以利用的监测点均应继续监测，直到边坡的变形趋于稳定为止。

9  项目施工组织设计

  - 9.1 施工条件

（1）交通条件

项目区位于于恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村后山，位于道路旁，中小型工程车辆可进出，可通治理区，总体交通较方便。

（2）气候条件

根据施工工序要求，气候条件对施工影响不大，但降雨期间必须停工监测，应避开雨时进行治理工程施工。

（3）水电供应

施工区位于恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村，可临时接用周边居民的水源及电力。

（4）施工场地条件

坡脚施工场地较开阔，施工条件良好。

  - 9.2 料场选择与开采

施工区位于恭城瑶族自治县莲花镇崇岭村委孔里村，钢材、天然建材如河沙、碎石等可在县城购买。

  - 9.3 项目施工技术要求

    - 9.3.1 钢管桩施工技术要求

（1）钢管桩施工按图纸要求的角度、孔深、孔径以及位置施工，钢管桩水平方向的孔距偏差不大于50mm，垂直方向的孔间距偏差不大于100mm。造孔采用100型工程钻机，钻进过程中应及时对地质情况进行编录，以利于反馈设计，采用信息化施工方法，钻孔结束后应复核孔深。

（2）钢管桩孔成孔应采用干作业法，严禁用水成孔；在靠近原挡土墙段造孔时要注意施工安全，避免对原挡土墙造成损坏。成孔达到设计要求后，应尽快下钢管，并及时灌注水泥砂浆，以避免塌孔或嵌入段岩体风化或遇水软化。

（3）完成钢管桩孔后钻机干钻清孔，并严格执行灌浆施工工艺要求。

（4）无缝钢管采用接箍对接，且必须作好除锈、防腐处理，外壁刷3道防腐漆。

（5）无缝钢管入孔：在入孔前，必须校对钢管桩编号与孔号是否一致。确认孔深和钢管长度无误后，用导向探头探孔，无阻时，可进行钢管入孔。

（6）钢管桩孔注浆材料注浆：浆液为M30水泥砂浆，浆液中须加膨胀剂，注浆采用孔底注浆法。注浆时，注浆管插入无缝钢管内与钢管一同放入孔内，注浆管距孔底0.1m，边注浆边提注浆管，直到孔口开始冒浆为止（需要时补浆）。

（7）工程竣工后抽取钢管桩总数的5%且不少于3根（需要检测15m的3根）进行声波检测。

（8）钢管、钢筋要有出厂合格证及抽检报告，合格后方可进场使用。

（9）施工前对砂浆、混凝土等材料送至有资质的单位进行检测，合格后方可使用。砂浆、混凝土每台班要取一组强度试样。

如15m长钢管桩运输车辆无法运输至施工现场，可采用6m，9m接箍的形式达到15m。

钢管桩施工完毕后，在混凝土挡土墙下方，换填20cm厚的砂浆垫层，并夯实。

    - 9.3.2 混凝土挡土墙施工技术要求

（1）挡墙采用C25砼现浇，分段跳槽开挖、分段浇筑，建议每段长不大于8m；挡墙自两侧向中间施工，当砼墙强度达设计强度的60～70%方可拆模和进行下一段挡土墙浇筑，避免垮塌，影响坡脚、坡顶民房和过往人员安全。拆模后墙背方可填土，挡土墙修好一段，墙背回填好一段。墙后禁止回填膨胀性或高塑性土，可采用基础开挖土石方回填，每次回填厚度不大于50cm，并必须分层夯实。

（2）C25砼骨架材料选用硬质岩碎石，粒径20～50mm，含量不大于25%；砂可以采用中、粗砂（含泥量不大于3%）、人工砂或石粉；水泥不低于P·O42.5普通硅酸盐水泥，并符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）规范要求；建议配合比水泥：砂子：块石：水=1.0:1.18:4.4:0.55（以配合比试验成果为准），机械拌制。

（3）混凝土灌注应连续分层灌注，每层厚度不超过1.00m，并应分层振捣捣实。人工捣实确有困难，可于混凝土中掺水泥用减水剂，控制混凝土坍落度为13～18cm，反复振捣或反复插。

（4）每间隔8.00m设一道伸缩缝，缝宽20mm，缝内填塞沥青木板。

（5）挡土墙设布设双排φ110mm泄水管，孔距为1.5m（C-D段加密为1m），坡度不小于6%，并与挡土墙下方排水系统相衔接；内端伸至碎石反滤层段长0.10m。

（6）挡墙背设反滤层，底部置于集水管中。

（7）在挡土墙浇筑12h后用水淋、浇养护（必要时覆盖草袋等物）不少于7天，晴天白天每隔4小时一次，阴雨天适当减少次数。

（8）混凝土挡墙施工材料要求进行混凝土强度试验，取样原则参照以下：

①每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次;

②每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次;

③连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次。

本次混凝土挡墙施工混凝土用量约为370.35m3，则取样不得少于三次。

    - 9.3.3混凝土排水沟施工技术要求

一、施工顺序

排水沟的施工顺序为：挖截、排水沟→C25混凝土浇注。同时应采用分段开挖，开挖一段，浇注一段。

二、施工技术要求

（1）排水沟每隔15～20m要分缝设置沉降缝、伸缩缝，缝内填塞沥青麻筋等。

（2）开挖的基坑严禁暴晒，雨淋和被水浸泡。

（3）严格按设计尺寸施工，开挖基底时，必须达到设计的坡度。

（4）排水沟施工材料要求进行混凝土强度试验，取样原则参照以下：

①每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次;

②每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次;

③连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次。

本次排水沟施工混凝土用量约为13.54m3，则取样不得少于一次。

  - 9.4 施工交通运输

施工区内交通方便，但是施工材料需二次搬运，施工场地较狭窄，施工条件较差，施工难度较大。

  - 9.5 施工总体布置

施工总体布置详见平面布置图。

  - 9.6 施工总进度

治理工程计划工期计划3个月，预估总工期91天。工程施工进度计划见表9-2。

表9-2  工程施工进度计划

| 时间 工程施工单元 | 预计2024年施工 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一个月 | 第二个月 |
| 坡面清理工程 |  |  |
| C-D段混凝土挡土墙工程 |  |  |
| A-B段桩板式挡土墙工程 |  |  |
| 排水沟工程 |  |  |
| 资料整理及竣工验收 |  |  |

10  环保规划设计

  - 10.1 施工对环境影响评价

（1）对土地资源的影响

工程建设所需石料需在附近采取，砼生产系统、综合加工系统、停车场、办公生活系统、机械修配系统、水电供应系统等需要占用部分土地，这些问题应在施工时加以控制，尽量避免或减少对土地资源的影响或形成新的环境地质问题。

（2）施工废水对水质的影响

施工期生产废水主要来源于泥浆护壁后污水、砂石料冲洗、砼拌和养护、机械及生活废水，主要污染物为悬浮物及少量油物，砼骨料的加工处堆放石料场，砼搅拌站的废水，采取静置沉淀后排放。施工营地排放的生活废水量少，生活污水经化粪池沉淀排放，机械废水含有油物，应经过滤后排放。总之，施工废水量少，污染物含量少，采取一定措施后排放。

（3）对空气质量的影响

在工程建设期将增加施工机械与车辆尾气粉尘的污染，影响局部地区的空气质量。施工期间附近空气质量将受到一定程度的不利影响，但不致于影响居民健康。

（4）对声环境的影响

施工过程中，工程机械的使用会带来噪声污染问题，对居民的生活、工作有一定的影响。

（5）对钢筋、砂石场地，水泥仓库，运输砂石应该采取的影响

①施工所需的材料和工具，根据施工进度有计划地安排加工和进场。

②材料的装卸、运输要做到文明施工，根据材料的品种特性选择合适的装运机械和装卸方法，保证材料、成品、半成品完好。

③材料的存放位置必须便于施工和符合总平面布置要求，挂牌标识，注明材料品种、规格数量、检验状态和管理责任人。

④各种散料堆放必须保证有合适的容器、包装。各种管件、杆件、散件应搭设架子码放，根据材料性能要求做好防雨、防潮、防腐等措施。

⑤做好限额领料，防止施工中浪费现象，减少物耗。加强边角余料的收集和堆放管理。根据使用情况做好料具的清退和转场。

（6）对社会经济与生活质量的影响

滑坡地质灾害隐患是影响人员的正常生活秩序，制约经济发展的严重问题。施工过程中对当地居民有一定的影响，但工程完工后，可降低滑坡体对当地居民的不利影响，并将有效地保护影响区内居民点等公共设施。因此工程有利于社会经济的发展和生活质量的提高。

  - 10.2 环境保护设计

（1）增强环保意识，加强环境保护，施工时，避免对周围环境造成不必要的损害，工程竣工后应对施工场地进行清理恢复，以保护环境，使本工程与当地环境协调一致，整齐、美观，美化环境。

（2）绿化后能够使施工现场环境与附近环境基本吻合，保护环境，符合环保施工的准则。

（3）搞好周围环境卫生，搞好饮食卫生，医务人员应经常检查督促，以保障职工、民工的身体健康，以使施工人员有充足的精力完成施工任务。施工期间要注意维护来往车辆的通行，及时保养维修原道路，保障车辆畅通，杜绝交通事故的发生，以保证施工的顺利进行。

（4）采取措施防止在工程利用或占用的范围内发生土壤流失。

（5）控制噪音和灰尘。

对堆料场用砼硬化，避免翻浆及尘土飞扬。尽量减小施工噪音的产生。

  - 10.3 环境管理与环境监测

根据以上环保设计的要求，环境管理与监测工作在施工中可以由现场监理工程师监理监督完成，有必要时可由相关环保部门督促进行。

- 11 工程管理

  - 11.1 管理体制与组织机构

滑坡直接威胁坡行人及游客约31人的生命安全，潜在经济损失200万元。因此很有必要成立治理工程领导小组。领导小组下设地质灾害治理工程指挥部，由项目法人代表任指挥长。

领导小组职责：指导工程指挥部做好滑坡地质灾害治理工程实施工作，负责组织协政府各部门工作，尤其是资金运行的监管工作。

指挥部职责：以业主的身份主持整个治理工程的实施；负责工程设计、施工、监理的招投标工作，选择具备地质灾害防治资质的施工单位进行设计、施工、监理；负责施工区的征地拆迁及三通一平工作；负责各项工程的竣工验收；负责工程建设资金的管理。

  - 11.2 工程管理范围

工程管理部门应对本工程施工生产安全、工程质量、施工进度、经济效益和后勤保障、地方协调、精神文明建设、工资效益分配等全面负责，对工程所需的人员、资金、设备、材料等生产要素进行组织调度和优化组合，负责组织召开生产调度会议，制定各项管理制度和施工方案，定期或不定期组织检查工程实施情况，对项目施工进行动态管理，注重信息反馈，发现问题及时解决，促进项目每一阶段目标的实现。负责向主管部门报告生产情况。

  - 11.3 工程监理

施工监理是保证地质灾害治理工程施工质量，控制施工工期和造价，提高工程效益和施工管理水平的重要办法。地质灾害治理工程施工必须由自然资源部执有监理证书的监理单位进行工程监理。

一、监理机构组织：

根据自然资源部颁发《地质灾害治理工程施工监理办法》，地质灾害治理工程的需要设总监、驻地监理工程师，共需监理工程师2人，辅助工作人员4～6人，其监理机构如下：

二、监理单位的主要工作内容：

（1）协助业主编制招标文件。

（2）协助业主组织招标活动。

（3）协助业主与中标单位签字承包合同。

（4）审批施工组织设计。

（5）检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量。

（6）检查施工技术措施和安全防护措施。

（7）督促履行承包合同，主持协商合同条款的变更，调解合同双方争议，处理索赔事项。

（8）检查工作和施工质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证。

（9）组织工程师竣工预验收、提出竣工验收报告。

三、监理工程师的职责与权限

监理工程师在计划管理、质量控制、计量与支付、合同管理等方面的职责权限按自然资源部颁发《地质灾害治理工程施工管理办法》执行。

  - 11.4 工程验收

    - 11.4.1 工程验收依据

（1）《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020）；

（2）《建筑地基处理技术规范》（GB50330-2002）；

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

（4）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（5）《铁路路基支挡结构设计规范》（TB10025  J127-2006）；

（6）《混凝土结构设计规范》）（GB50010-2010）；

（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

（8）《岩土（索）技术规范》（CECS22-2005）；

（9）其它现行相关规范、规程；

（10）本施工图设计。

    - 11.4.2 工程验收要求

（1）施工单位已全面完成按照经评审、批准的设计文件和施工合同要求的各项内容。

（2）各单位、分布、分项工程，均已由施工单位进行了自检，隐藏的分部、分项工程均已通过中间验收，且符合设计、合同及相关规范规程要求。

（3）各工程结构，莒南设计及相关规范要求通过了现场试验检测，工程设计的土样、试块等相关材料均已按规定进行了见证取样进行试验和检测，有真是齐全的检测数据和文字报告。

（4）验收必备的技术资料及相关图纸已经齐备，并按照要求进行了归类整理，验收必备的资料主要包括以下内容：

①设计文件（预算文件）图纸会审及变更资料；

②施工组织设计；

③放线定位验收记录；

④工程开、竣工报告；

⑤验材料出厂合格证及进场检（试）验报告；

⑥施工试验、见证取样报告；

⑦施工记录及汇总；

⑧隐蔽工程验收记录；

⑨单位、分部、分项检验评定资料；

⑩施工过程中遇到非正常情况记录及对工程质量影响分析；

⑪施工过程中如发生质量事故，经处理后达到设计要求的认可证明文件等；

⑫工程监测资料；