- 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

采购预算： 1706847.16元

最高限价： 1706847.16元

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | ▲技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市人民医院内镜中心新增手术室装修改造工程 |  | 1项 | 建筑业 | 1.项目概况： 本项目位于柳州市文昌路8号，主要施工内容包括：拆除、装饰装修工程、电气工程、弱电智能化工程、空调工程、给排水工程、气体工程、消防工程等，详见详见工程量清单及图纸。 2.采购范围：详见工程量清单及图纸。 3.技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。 4.质量标准：合格。 5.报价方式：工程量清单报价。 6.承包方式：固定综合单价。 7.开工日期：以签订合同后采购人通知为准。 9.员最低配备要求： 拟投入本工程的人员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书，对相关人员的具体条件要求如下： （1）项目经理:持有贰级或贰级以上建造师注册证书，专业是建筑工程(以建造师注册证书 中“专业类别 ”栏所填写的专业为准)；持有有效的B类安全生产考核合格证书。项目经理不得在任何在建工程中担任项目经理职务。 （2）技术负责人：持有中级或以上技术职称（工民建或土木工程或建筑工程相关专业）。 （3）专职安全员：持有有效的C类安全生产考核合 格证书。 （4）施工员：须持有有效的工程施工员岗位证书 （5）材料员：须持有有效的工程材料员岗位证 （6）质量员：须持有有效的工程质量员岗位证书 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 计划工期 |  | 计划工期：120日历天。 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 柳州市人民医院 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起 25日内 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 按国家现行规范合格标准执行。 |  |  |  |
| 工程隐蔽部位覆盖前的检查 |  | 任何部位的工程需要隐蔽覆盖或隐蔽前，均应提前24小时通知采购人进行中间验收并拍照，未经采购人批准，均不得隐蔽或验收工作。 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  | 1.预付款：采购人在收到预付款全额增值税专用发票后30个工作日内向中标人支付预付款。预付款支付比例或金额：签约合同价扣除材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价、安全生产责任保险费暂估价、暂列金额后的30%。 2.进度款：工程完工经采购人验收合格后30个工作日内向成交供应商支付至签约合同价扣除材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价、安全生产责任保险费暂估价、暂列金额后的80％。结算经采购人或采购人指定的审核机构审定且经采购人复核后，工程款支付至结算总价的97%，预留结算总价的3％作为质量保修金，待缺陷责任期满后按相关约定返还（无息）。本工程款项须由成交供应商根据当期应付工程款开具相应金额的增值税专用发票，采购人在收到发票后支付相应的工程款。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 采用工程清单报价方式，投标报价不得高于最高限价，且其投标报价中的每一项综合单价不得高于招标控制价清单相应的综合单价，否则竞标无效。本项目采用二次报价方式，竞标人的最后报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最后报价文件，否则报价无效。 |  |  |  |