## 封-1招标工程量清单
食堂维修改造
工程
招标工程量清单
南宁市三美学校
招 标 人:
(单位盖章)
广西南宁荣生建筑工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
广西合士嘉项目咨询有限公司
审 核 单 位:
(单位盖章)
2025年07月21日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
食堂维修改造
工程
招标工程量清单
|  |  | 南宁市三美学校 |  | 广西南宁荣生建筑工程咨询有限公司
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
| 编制人: |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
广西合士嘉项目咨询有限公司
审核单位:
(单位盖章)
| 编制时间: |  | 2025年07月21日 | 复核时间: | 2025年07月21日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:食堂维修改造 | 第1页 共1页
一、工程概况：食堂维修改造
二、编制依据：
1、计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
(2)、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》；
(3)、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
(4)、2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》；
(5)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》；
(6)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；
(7)、其他配套费用定额；
(8)、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（9）、桂建发[2023]6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
（10）、主要材料价格按2025年《南宁市建设工程造价信息》6月上半月除税价计取（中档价），信息价期刊没有的材料价格参考周边其他市信息价或按市场询价计取。
（11）、施工方案。
三、其他需要说明的问题
1、本项目安全生产责任保险暂估价为296.70元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:食堂维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 食堂维修改造
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:食堂维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 南宁市三美学校食堂维修项目--土建部分
1.1.2 | 南宁市三美学校食堂维修项目--安装部分
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:食堂维修改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南宁市三美学校食堂维修项目--土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南宁市三美学校食堂维修项目--安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂维修改造 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
南宁市三美学校食堂维修项目--土建部分
分部分项工程
食堂排水沟改造工程
1 | 桂010507010001 | 排水沟更换不锈钢盖板 1、排水沟更换不锈钢盖板，位置：1楼，2楼，3楼。 2、新旧盖板尺寸存在差别，水沟两侧固定沟槽需焊制角钢，角钢为镀锌材料，规格30*30*3mm。 3、新换盖板为不锈钢密缝盖板，规格：580mm*300mm*25mm，201不锈板厚度达到2mm。 4、含拆除原旧盖板 | m | 71.00
2 | 桂010507010002 | 排水沟底部瓷砖翻新 1、铲除沟底瓷砖(含砂浆结合层)，宽度300mm； 2、100mmC20砼垫层； 3、刷通用型防水两道两道，双组分聚氨酯防水涂料； 4、50mm砂浆找平层； 5、重新铺贴瓷砖，瓷砖款式类似现场原有瓷砖； 6、含废渣弃置、二次搬运等费用。 | m | 65.00
3 | 011108003001 | 排水盖板周边、墙地面破坏瓷砖维修（1楼、2楼、3楼） 1、将破损处瓷砖凿掉。 2、铺贴瓷砖，接近原款式的瓷砖铺设，含砂浆结合层。 | ㎡ | 45.00
4 | 010401011001 | 修砌沉淀池（1楼、2楼、3楼） 1、地面开凿，规格1000*1000*400mm 2、100mmC25砼垫层； 2、铺贴瓷砖，接近原款式的瓷砖铺设，含砂浆结合层。 3、定制不锈钢盖板800*800*50mm，壁厚2mm，定制不锈钢隔离网规格 300*300*50mm。 4、预埋110排水口。 5、底部，四周刷通用型防水两道，双组分聚氨酯防水涂料。 6、含土方挖、填、运 | 座 | 3
5 | 010401014001 | 新砌排水沟 1、小型机械切割地面，人工开挖沟槽，沟槽规格：宽450mm，深400mm。 2、沟槽两侧砌筑大红砖 400mm*150mm，批灰平整；底面打垫层10cm，C25混凝土。 3、水沟两侧及底部刷通用型防水两道，双组分聚氨酯防水涂料。 4、底部及两侧铺贴瓷砖，瓷砖款式接近原砖款式，含砂浆结合层。 | m | 12.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂维修改造 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5、水沟两侧固定沟槽需焊制角钢，角钢为镀锌材料，规格30*30*3mm。盖板为不锈钢密缝盖板，规格：580mm*300mm*25mm，201不锈板厚度达到2mm。 6、含土方挖、填、运
6 | 桂010507010003 | 排水沟回填，补瓷砖（1、2、3楼） 1、1楼、2楼、3楼局部排水沟回填、长度45米，水沟内空尺寸300mm*300mm。 2、施工做法：回填陶粒20公分。 3、陶粒层以上打混凝土找平层，厚度8cm，C20混凝土。 4、铺贴瓷砖，含砂浆结合层。 5、含人工二次搬运费等。 | m | 45.00
食堂负一楼早餐出餐区改造工程
7 | 011302001001 | 铝塑板吊顶 1.含配套铝合金龙骨 | ㎡ | 30.00
8 | 010401014002 | 新建排水沟 1、小机械切割地面，人工开挖沟槽，规格300mm*300mm 2、沟槽三面批灰平整，水沟两侧及底部刷通用型防水两道，双组分聚氨酯防水涂料 3、铺贴瓷砖，含砂浆结合层 4、不锈钢盖板 5、含土方挖、填、运 | m | 21.00
9 | 010402001001 | 砌筑隔墙 1、材料：水泥砌块 2、砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 3、厚度：200mm |  | 2.56
10 | 桂011204007001 | 块料墙面 1、20mm厚度，1：3水泥砂浆结合层 2、规格800*800mm，外侧艺术砖，详见效果图 | ㎡ | 25.60
11 | 011108001001 | 大理石台面 1、台面铺贴人造大理石，纯白色，厚度25mm。台面长度16米，宽度0.5米。 2、台面两边需加工加厚边，厚度40mm。 3、20mm厚度，1：3水泥砂浆结合层。 | ㎡ | 8.00
12 | 010807001001 | 铝合金橱窗 1、铝合窗推拉窗，铝合金规格：140mm*70mm,壁厚3.0mm；内嵌钢化玻璃，厚度8mm。 | ㎡ | 38.40
13 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 1、规格：600*600，铝合金材料，壁厚0.8 2、含金属配套龙骨 | ㎡ | 75.60
14 | 011501007001 | 不锈钢台面 1、304不锈钢工作台面，厨房专用。 2、台面及支架采用无缝焊接，304食品级拉丝不锈钢制作。 3、不锈钢304型材，厚度2.0mm。 | ㎡ | 9.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂维修改造 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
15 | 011302001003 | 铝塑板吊顶 1.轻钢龙骨框架，封12mm防火防潮板。 2、面封10mm铝塑板。 | ㎡ | 32.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
16 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 1、保护材料种类、规格:综合考虑 | ㎡ | 200.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
南宁市三美学校食堂维修项目--安装部分
分部分项工程
食堂排水沟改造工程
17 | 031001006001 | 新增排污管及排水口改造 1、原室内3楼到2楼，2楼到1楼，PVC50排水管拆除，封堵排水管3个，拆管工程量10米。 2、新安装排污管3楼到负一楼， 外墙铺设，材料PVC110排水管约40米。 3、原排水管室内铺设改为室外铺设,此项目需要外墙高空作业。包含外墙施工措施费。 4、更换排水口部分：原1楼，2楼，3楼排污管末端，接入主排污管位置，更换配件3处，更换原PVC160沉水弯。 | m | 10.00
18 | 031001006002 | 塑料排水管及管件安装（粘接连接）DN100 | m | 40.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂维修改造 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
食堂负一楼早餐出餐区改造电气工程
19 | 030412001001 | 雷士筒灯（吸顶安装） | 套 | 20
20 | 030412001002 | 铝扣板吸顶灯 1、规格：600*600，LED吸顶灯 | 套 | 8
21 | 030411001001 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 290.00
22 | 030411004001 | 管内穿线 BV-6m㎡ | m | 255.00
23 | 030411004002 | 管内穿线 BV-4m㎡ | m | 285.00
24 | 030411004003 | 管内穿线 BV-2.5m㎡ | m | 220.00
25 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
26 | 030404034001 | 跷板开关明装 双联 | 套 | 1
27 | 030404035001 | 单相明插座10A 5孔 | 套 | 1
食堂负一楼早餐出餐区改造给排水工程
28 | 031001006003 | PPR塑料给水管及管件安装（热熔连接）dn32mm | m | 38.40
29 | 031001006004 | 塑料排水管及管件安装（粘接连接）DN100 | m | 20.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂维修改造 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:食堂维修改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
南宁市三美学校食堂维修项目--土建部分
一 |  | 2024修缮工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
南宁市三美学校食堂维修项目--安装部分
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:食堂维修改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
南宁市三美学校食堂维修项目--土建部分
一 | 2024修缮工程一般计税法 | 255.63
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 255.63 | 分部分项工程费及措施项目费
南宁市三美学校食堂维修项目--安装部分
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 41.07
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 41.07 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:食堂维修改造 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010000102 | 型钢（综合） | t
2 | 012101001.1 | 不锈钢角钢（综合） | t
3 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
4 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
5 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
6 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
7 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
8 | 040103002 | 白水泥（综合） | kg
9 | 040301001 | 砂(综合) | 
10 | 040301004 | 中砂 | 
11 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
12 | 040701001 | 陶粒 | 
13 | 041507003 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
14 | 041507007 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
15 | 041507011 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
16 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
17 | 043011003 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 | t
18 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
19 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
20 | 050304002 | 二等杉木板材 | 
21 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） | 
22 | 050306001 | 周转板枋材 | 
23 | 050501008.1 | 防火防潮板12mm | ㎡
24 | 070103009 | 陶瓷墙面砖 800×800 | ㎡
25 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
26 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
27 | 081101001 | 人造大理石板（综合） | ㎡
28 | 081101001.1 | 不锈钢2.0mm厚 | ㎡
29 | 091301001 | 铝塑板（室内）3mm | ㎡
30 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
31 | 360102002.1 | 不锈钢盖板 | ㎡
32 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
33 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
34 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | 
35 | 172500000.1 | PVC-U塑料排水管DN110 | m
36 | 172500000.1 | 塑料管D110 | m
37 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
主要材料及价格表
工程名称:食堂维修改造 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
39 | 180904000.2 | PVC-U塑料排水管管件DN110 | 个
40 | 341103001 | 电 | kW·h