第十一篇  施工组织计划说明

## SⅪ-1

一、施工计划工期安排情况

本项目计划施工工期（自开工之日起）5个月。

二、施工组织、施工顺序及主要工程施工方案

施工组织以施工生产过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则，主要考虑了以下几方面：一是合理而最低限度的配置施工现场，既保证施工生产的需要，又避免频繁调动；二是机械设备、机具、周转性消耗材料等尽量重复使用，以节约费用；三是尽量减少因施工组织引起的停工、待料以及由于其他原因造成的人工、机械的时间损失；四是合理减少临时设施和现场管理费用。本路段的施工组织，宜采用专业化的流水作业法，以加快施工进度和确保工程质量。为了缩短工期，宜多开辟一些施工面。

（一）施工组织

工程采用国内公开招标方式，施工招标时对施工单位宜进行严格的资格审查。承包商应具有规定的技术力量和机械设备，同时还应具有公路施工的丰富经验。

（二）施工顺序

先进行工程招标，随后进行征地拆迁工作。主体工程开工之前应完成“三通一平”工作，紧接着路基、路面、桥梁工程施工。

（三）施工方案

路基、路面工程和桥梁等结构物是本路段的主要工程，也是控制工期的关键工程。路基土方，采用机械配合人工施工；石方路段，采用爆破法施工，当岩层破碎、倾斜不利以及位于居民附近时，不得采用大爆破施工，宜采用竖向光面爆破施工。结合当地气候条件及施工进度，路面施工与桥面铺装同时进行。桥梁工程的施工安排应考虑雨季施工对进度的不利影响，上部预制板梁在工地附近设置预制场进行预制，用起重机吊装及安装；或者现场直接搭建钢支架进行浇筑上部构造。

三、主要材料的供应，机具、设备的配备及临时工程的安排

（一）主要材料的供应

公路建设所需要的钢筋、高强钢丝、木材、水泥、沥青等可由市场采购，所有建筑材料均应满足技术规范要求。地方材料（主要是砂石料和路基填料）的供应地点为沿线各料场。

（二）机具、设备的配备

本路段按机械化施工考虑。各时期的机具、设备的需要量以实际发生量为准。

（三）临时工程的安排

本路段的临时工程的所有混合料拌合场、预制场等临时设施，详见“临时工程一览表”。

由于本项目为改建工程，且施工期间不能中断当地生产需要的通行，故建议下游新建群众生活生产保通便道，使来往行人、小客车及生产机械设备改为便道通行。施工时应严格根据《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）、《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2009）对施工路段的临时交通标志及安全设施等进行周密布置，以确保施工安全。

四、各项工程施工的总体实施步骤的建议

1、按照本次设计所提供的《直线、曲线及转角表》进行放线，确定路线位置，同时搞好征地拆迁工作，先修整便道，施工临时便桥，架设临时电力、电讯线，作好施工准备工作。

2、开挖沟槽，砌筑边沟、排水沟、截水沟，做好地面临时排水设施并与永久排水设施相结合。

3、修筑桥涵等结构物，填、挖土基。其中设置挡土墙地段填筑土基与砌筑挡墙同期进行，保证挡土墙、路基的稳定性。

4、进行边防护工程。

5、摊铺水泥混凝土路面，同期进行桥面铺装。

6、设置交通工程及沿线设施。

五、保通设计方案措施

为了维护道路施工现场交通秩序，预防和减少事故发生，保护人身安全，提高工程施工进度与效益；也为了确保工程安全顺利，保障人员和沿线村民通行安全，及过往车辆的行车安全和行车能力，以保证在施工中坚持“安全第一，道路畅通。”的首要原则，根据本项目施工特点，特拟定以下的一些保通措施方案供施工单位参考。

1、边通车边施工路段安全措施

首先在各进出本项目工程施工路段路口设置封闭施工公告牌用于提醒通行车辆，施工路段在施工点300米处设置“前方施工300m”，在距离施工点100米处设置“施工路段、单边放行”，在距离施工点50米处设置“道路施工”、“车辆慢行”的标志。

由于本施工段车流量大，因此交通管理的好坏，直接影响到行车安全及工程能否顺利进行。严格按照GB5768-2009的标准设立交通安全标志，在施工车辆通行各路口、交叉口、人员密集地段设置交通安全警示标牌，在施工期间每天安排专人员在施工地段进行车辆的通行指挥，施工区域道路两端各一人，用对讲机相互进行协调沟通，对通行车辆指挥单边放行工作，以确保行车及人员安全。另外要对路面进行清扫检查防治土石伤人。

2、半幅通车路段保证措施

在路面凿除开挖工程施工期间，实行半幅通车半幅封闭施工，边通车、边施工路段的安全生产除应遵守相应的规定外，还必须加强对通行车辆和施工车辆的安全管理，确保施工、交通安全。在边通车、边施工路段的两端及中途出入口处，应设专职人员指挥交通。

在施工路段的两端设置“道路封闭”、“向左（右）改道”及其延伸一定安全距离外，应竖立显示正在施工的“道路施工”“限速10km/h”警告标志。标志应鲜明、醒目。标志与施工路段的距离，应根据开挖宽度、路线等级、交通流量等情况确定。施工作业范围的边缘，在夜间应悬挂红灯示警标志。

在施工地段，如需在原有道路上运送土石方或工程材料时，宜采用机动车辆运输。应设置专职的清洁人员，对通车路段的路面进行经常性的清扫工作，防止车辆碾飞土石伤人、雨后泥泞影响通车，防止环境遭到扬尘的破坏道路，清洁人员必须穿带有反光条纹的，具有警示标志作用的工作背心等，方可上路作业。

半幅通车路段，在车辆驶入（出）前方应设置“向左行驶”指示方向和减速慢行的标志。同时在施工作业区的两端及其延伸一定的安全距离外，设置明显的路栏、隔离墩等，夜间要在路栏上加设施工标志灯。半幅施工的路段不宜过长，一般以不超过300~500米为宜。应实行交通管制。每班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。

对原道路的凿除和开挖，半幅施工到两端保证接到原有路面具有通行能力后，再进行另一半幅道路的开挖施工，直到能接两端原有路面，并且半幅开挖区域与另一半通车道路的高差只限于1米，如此交换施工。

3、便道通车路段安全措施

如遇跨河或山谷路段，悬崖险要路段，要拆除旧桥涵，为保证能行人及通车，并保证通行安全，将保通、施工相互干扰降至最低，在有条件修建便道时尽量采取修建便道的方式保通。

由于受地形条件限制，本项目施工生产保通便道各项目指标除纵坡外其余应达到四级公路的技术标准，仅能满足单向通行小型汽车的最小要求。生产保通便道路面采用泥结碎石路面，路面宽度3.5m，最大纵坡不大于10%，极限最小转弯半径不小于10m。为保证安全，临空侧应做加高、加宽处理。填方段临空侧或危险路段须设波形护栏及反光警示标志等安全设施。

在桥梁施工路段的两端设置“道路封闭”、“向左（右）改道”及其延伸一定安全距离外，应竖立显示正在施工的“桥梁施工”“限速5km/h”警告标志。标志应鲜明、醒目。标志与施工路段的距离，应根据开挖宽度、路线等级、交通流量等情况确定。施工作业范围的边缘，在夜间应悬挂红灯示警标志。

4、机械及人员保证措施

（1）运输车辆驾驶员与现场施工人员，必须严格遵守道路交通有关法规，积极配合交警和交通管理部门，服从指挥。认真贯彻学习《中华人民共和国道路交通法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，驾驶运输车辆驾驶员及现场作业人员的法规意识。必要设置现场交通指挥人员，严禁施工车辆及人员跨越或超出安全施工区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

（2）所有进入施工现场的运输车辆必须“三证”齐全，并确保其安全性能。现场施工车辆必须按规定装载，严禁超载、超速，行车途中不得有抛、洒、滴、漏等现象。施工现场实施机械安全管理及安装验收制度，施工机械、机具和电气设备，在安装前按照安全技术标准进行检测，经检测合格后方可安装，经验收确认状况良好后方可运行。各运输车辆驾驶员与机械操作手，认真做好车辆机械的保养工作，确保车况良好。车辆必须做到转向、灯光设施良好，整车性能良好，带病的车辆不得上路作业，车辆标志标牌等必须清晰醒目并具有反光能力。所有进入施工现场的自行式机械设备，必须经过安全性能的检测，合格后方可进行作业。驾驶员、操作手，必须随身携带有效证书，不得无证上岗。在施工中注意对凿除物的堆放及运输，防止向山下有滚物落石现象发生。

施工运输车辆必须悬挂统一的施工标志，干燥季节运输粉状或有挥发性村料时必须覆盖蓬布。严格遵守交通规则，禁止在暴雨、大雾、强风、昏暗等不安全因素的条件下施工。各交叉路面及现场施工路段，必须设立明显的警示标牌，作业班组应在施工前将情况报项目安全科审批，经验收后方可作业。

（3）运输车辆进入施工路段或地方道路平交叉口时，限速10km/h，严禁超速、超载，严格酒后驾驶、疲劳驾驶。施工车辆途经狭窄及情况复杂路段时驾驶人员应注意观察周边情况，及时行车让道，途经道口、交叉口时，要做到“一停、二看、三通过”。车辆机械进入施工区域时，要观察路面情况，注意来往车辆与行人，进入视角盲区，要鸣喇叭禁示，确认安全后方可行驶。

机械设备在施工现场集中停放。严禁对运转中的机械设备进行检修、保养。机械作业的指挥人员，指挥信号必须准确，操作人员必须听从指挥，严禁违令作业。对机械设备、各种车辆定期检查，对查出的隐患按“三不放过”的原则进行处理，并制定防范措施，防止发生机械伤害事故。全部机械均应分别制定安全操作规程，并挂牌上墙。

（4）做好交通安全宣传工作，与运输车辆驾驶员和机械操作手签订安全生产责任书，以明确责任。