## 11-2-1
临时工程一览表
武鸣区两江镇四联村桥1改建工程 | [14 empty] | SⅪ-2 |  |  | 第1页 | 共1页
工程项目及数量
序号 | 工 程 名 称 | 位置地点 | 工程说明 | 平整场地 | 场地硬化 |  | 便道 |  | 搭建临时 | 便道(桥) | 拌和站 | 架设临时 | 轨道 | （m） |  | 临时用地（亩） |  |  | 备注
|  | 或桩号 |  | （m2） | 现浇10cm厚C20砼（m2） | 泥结碎石路面铺筑长度（km） | 埋设涵管(D1.0m，2孔，单孔长10.5m)（m） | 借土填方(按2米填高)（m3） | 钢便桥（m/座） | 养(维)护(1km·月) | 安拆（座） | 电力设施（m） | 路基上 | 桥面上 | 水田 | 旱地 | 荒地 | 山地
1 | 施工驻地、构件预制场 | K1+085左侧 |  | 150 | 75 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 0.22489 |  | 除用地外其余均包含在施工场地建设费内。
2 | 施工用电 | [10 empty] | 800 | [6 empty] | 由外部变压器接入施工场地。采用20mm2铜线绝缘电缆，满足380V，80A输入
3 | 铺筑及拆除群众生活生产保通便道 | K1+094~K1+117右侧 |  |  |  | 0.04 | 21 | 422.1 |  | 0.2 | [8 empty] | 便道长40米，跨河段长24米，按2米填土高，其余段长16米，按0.5米填土高。
4 | 施工路段临时交通标志及安全设施
| 合计 |  |  | 150 | 75 | 0.04 | 21 | 422.1 |  | 0.2 |  | 900 |  |  |  |  | 0.22489
|  |  |  | 编制： | [8 empty] | 复核：

## 11-2-2
临时工程一览表
武鸣区两江镇四联村桥1改建工程 | [11 empty] | SⅪ-2 | 续页一 | 第1页 共1页
工程项目及数量
序号 | 工 程 名 称 | 位置地点 | 工程说明 | 施工围挡 | 活动路栏 | 交通锥 | 施工警告灯 | 施工标志 | 改道标志 | 限速标志 | 指示标志 | 改道通告 |  | 备注
|  | 或桩号 |  | （高2m）（m） | （长2.5×高1m）（m） | （高0.9m）（个） | （黄色、红色）（个） | （块） | （块） | （块） | （块） | 双柱式标志牌(240x200cm)（块）
1 | 施工驻地、构件预制场 | K1+085左侧
2 | 施工用电
3 | 铺筑及拆除群众生活生产保通便道 | K1+094~K1+117右侧 | [11 empty] | 路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面厚15cm，按原数量拆除及运弃，运距5km。工期按5个月计。
4 | 施工路段临时交通标志及安全设施 |  |  | 20 | 10 | 40 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |  | 活动路栏用于作业区与外界联系范围；交通锥按间距2m布设；警告灯黄色、红色各3个
| 合计 |  |  | 20 | 10 | 40 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2