桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心

建设项目

特许经营协议（草案）

甲方：桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心

乙方：

签订日期：    年    月    日

本协议由以下双方于     年    月    日在      签署：

甲方： 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心

注册地址：

法定代表人：

乙方：

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1.桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心建设项目特许经营方案（以下简称《特许经营方案》）已由桂林市秀峰区人民政府审核通过。

2.桂林市秀峰区人民政府授权桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过【招标、谈判等】公开竞争方式选定【        】为本项目的特许经营者，并于【  年  月  日】日发出【中标通知书或其他成交通知书】。

3. 项目公司已由【项目公司各股东名称】于【  年  月  日】设立，作为本协议乙方，享有和承担本协议项下特许经营的权利义务。

4．甲方已获得桂林市秀峰区人民政府授权与乙方签订本协议。【授权书见附件】

甲、乙双方遵循平等、自愿、诚信的原则，就本项目实施的相关事项已协商一致，并根据适用本项目和特许经营的法律法规规章和规范性文件规定，共同达成和签署本协议如下。

目  录

第一章  总  则	1

第1条  术语定义和解释	1

第2条  协议目的	3

第3条  声明和保证	3

第4条  协议生效条件	4

第5条  协议构成及优先次序	4

第二章  协议主体及主要权利义务	6

第6条  甲方的主体资格和主要权利义务	6

第7条  乙方的主体资格和主要权利义务	7

第三章  特许经营授权及资产权属	9

第8条  特许经营授予程序及遵守	9

第9条  特许经营授权内容	9

第10条  特许经营实施方式	9

第11条  投资建设运营维护内容服务区域或范围	10

第12条  特许经营期	10

第13条  特许经营期届满终止后的优先权	10

第14条  特许经营排他性和竞争性项目	10

第15条  项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、利益分配方式	10

第16条  对项目公司股权、经营行为的限制	11

第17条  项目资产与权属	11

第18条  用地获取和使用权利	11

第19条  履约担保	12

第20条  特许经营协议履行情况书面报告	12

第四章  项目投资计划及资金筹措	13

第21条  项目总投资和投资计划	13

第22条  资金筹措	13

第23条  甲方提供的投融资支持	13

第五章  项目前期工作	14

第24条  项目前期工作范围和实施分工	14

第25条  前期工作要求	14

第26条  甲方提供的前期资料	15

第27条  履行审核备程序	15

第28条  前期工作违约事项	15

第六章  项目工程建设	16

第29条  政府方提供的建设条件	16

第30条  项目建设总要求	16

第31条  土地征收和补偿安置	16

第32条  进度控制和特许经营期调整	16

第33条  投资控制	18

第34条  工程招标	19

第35条  工程变更管理	19

第36条  工程验收	19

第37条  工程保险	20

第38条  工程建设违约事项	20

第七章  运营和服务	22

第39条  政府提供的运营条件	22

第40条  试运营和正式运营	22

第41条  质量和服务标准	22

第42 条  运营服务要求变更	23

第43条  设施的运营与维护	24

第44条  公共用地及公用设施的临时占用	25

第45条  运营期保险	25

第46条  设施维护或改造工程、事故的报告和通知	25

第47条  普遍服务义务与承诺	25

第48条  乙方创新和主动增效	26

第49条  运营和服务违约事项	26

第八章  收益取得方式、价格和收费的确定和调整	27

第50条  项目收益取得方式	27

第51条  服务价格及调整	27

第52条  运营期的补贴	27

第九章  特定监管事项和措施	28

第54条  应急预案	28

第55条  临时接管预案	28

第56条  审计监督	29

第57条  信息披露	29

第58条  公众监督	29

第十章  不可抗力、情势变更和法律变更	30

第59条  不可抗力事件	30

第60条  不可抗力事件发生后的各方权利和义务	30

第61条  不可抗力事件的处理	31

第62条  情势变更	31

第63条  法律变更	32

第十一章  特许经营协议解除	33

第64条  协议解除的事由	33

第65条  协议的解除程序	34

第66条  协议解除后的财务安排	35

第67条  协议解除后的项目移交	37

第68条  协议解除的其他约定	37

第十二章  项目公司移交项目设施及权益	38

第69条  项目设施移交前过渡期	38

第70条  项目设施及权益移交	38

第71条  移交质量保证	41

第72条  项目设施移交违约事项	42

第十三章  违约责任	43

第73条  违约	43

第74条  违约责任	43

第十四章  争议解决	45

第75条  争议解决方式	45

第76条  争议期间的协议履行	45

第十五章  其他约定	46

第77条  协议变更与修订	46

第78条  保密	46

第79条  廉政和反腐	46

第80条  不弃权	46

第81条  通知	46

第82条  法律适用	47

第83条  适用语言	47

第84条  适用货币	47

第85条  协议份数	47

第86条  未尽事宜	47

第87条  生效	47

第88条  协议附件	47

附件一  项目前期批复文件	48

附件二  履约保函、移交履约保函格式	49

# 第一章  总  则

## 第1条  术语定义和解释

1.术语定义

为避免歧义，本协议使用的下列的措辞和用语应具有本条赋予的含义：

| 序号 | 术语 | 术语定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协议/本协议 | 指由甲方与乙方就本项目签署的特许经营协议，包括全部附件以及日后签署的本协议之补充协议和附件，均视为本协议的组成部分。 |
| 2 | 初步协议 | 指甲方与特许经营者签订的，约定特许经营者在规定期限内注册成立项目公司，并由甲方与项目公司签订特许经营协议等事项的协议。初步协议持续有效，且有效期不短于本协议。 |
| 3 | 本项目/项目/特许经营项目 | 指桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心建设项目（以下简称“长海中心建设项目”）。由甲方选定特许经营者并由其承担前期工作、设计、投资、建设、运营、移交的项目。 |
| 4 | 项目养老部分 | 指长海中心建设项目的养老部分内容。 |
| 5 | 特许经营者 | 指特许经营者系为甲方采用公开竞争方式选定的拟由其承担本特许经营项目的社会资本，即本项目特许经营者选择程序的中标者（或中选者）；特许经营者名称应与其投标文件上的名称保持一致。 |
| 6 | 政府方 | 指【】人民政府及其组成部门的统称，包括实施机构。 |
| 7 | 政府部门 | 指本级地方政府的组成部门。 |
| 8 | 实施机构 | 指根据相关法律法规由人民政府授权的本项目特许经营实施机构，具体为桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心。 |
| 9 | 项目公司 | 指【项目公司全称】。指在需要设立项目公司的情形下，按初步协议要求，为履行本协议而由特许经营者单独组建的特殊目的公司。 |
| 10 | 甲方 | 指实施机构。 |
| 11 | 乙方 | 指项目公司。如未经特别指出或说明，则“乙方”为特许经营者组建的项目公司。 |
| 12 | 特许经营方案 | 指由甲方委托编制并经政府方审核通过的《桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心建设项目特许经营方案》。 |
| 13 | 生效日 | 为【 年 月 日】，指本特许经营协议生效的日期。 |
| 14 | 特许经营期 | 指从本协议生效日开始至按本协议约定的项目特许经营期限届满之日的期间，共计四十（40）年。 |
| 15 | 审核备程序 | 指按我国投资项目管理相关规定履行项目可行性研究报告审批的程序（对于政府投资项目），或履行项目核准或备案的程序（对于企业投资项目）。 |
| 16 | 约定完工日 | 为【 年 月 日】，是本协议约定特许经营期中“前期及建设期”与“运营期”的约定分界时点。该日期含义指【具体定义或描述该日期的特征】。 |
| 17 | 前期及建设期 | 指在本协议约定的特许经营期阶段划分中，从本协议生效日开始至项目约定完工日之间的期间，该期间乙方主要工作是完成项目必要的前期工作和投资建设实施工作。 |
| 18 | 运营期 | 指在本协议约定的特许经营期阶段划分中，从项目约定完工日的下一个公历日开始至特许经营期届满之日，或本协议提前终止日之间的期间。 |
| 19 | 项目前期 | 指从项目发起至履行完成项目审核备程序之间的项目阶段或期间。 |
| 20 | 项目前期工作 | 指项目前期阶段应该开展的全部工作。 |
| 21 | 前期资料 | 指为完成项目前期工作而由任何一方采集、编制、取得的数据、技术文件、勘察结论、咨询意见、评估或评审文件，以及从相关技术审查机构或政府有关部门取得的审查、审核、审批、核准、备案等文件资料，包括过程性资料和最终资料。 |
| 22 | 正式运营日 | 指乙方获得有关部门或甲方批准、具备依法依规实质启动项目运营并依托该运营行为有权获得本协议约定的项目收入的起始日期。 |
| 23 | 终止日 | 正常情况下指特许经营期届满日（含本日）；如本协议提前终止则指提前终止日。 |
| 24 | 移交日 | 指特许经营期届满日（适用于本协议期满终止），或协议提前终止时根据届时双方约定确定的项目资产移交日（适用于协议解除的情形）。 |
| 25 | 履约担保 | 指对本协议约定的建设履约担保、运维履约担保、移交履约担保的统称。其中：建设履约担保，指乙方按本协议约定提供的、为担保其履行本协议项下建设等义务的担保措施；运维履约担保，指乙方按照本协议约定提交的、为担保其履行本协议项下运营维护等义务的担保措施；移交履约担保，指乙方按本协议约定提交的、为担保其履行本协议项下移交、质量保证等义务的担保措施。 |
| 26 | 适用法律 | 指中华人民共和国法律。 |
| 27 | 法律变更 | 指本协议第67条所定义的法律变更，包括一般性法律变更和特定的法律变更。 |
| 28 | 批准 | 指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的合规性文件。 |
| 29 | 不可抗力 | 指在签订本协议时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 |

2.解释

本协议中的标题仅为方便阅读参考所设，不应影响具体条文的解释。以下约定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

（1）协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

（2）“元”，指中国的法定货币单位人民币元；

（3）条款或附件，指本协议的条款或附件；

（4）一方、双方、各方，指本协议中的一方、双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

（5）“包括”，指包括但不限于；

（6）“以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”均不含本数；

（7）日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

（8）本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

（9）在本协议订立及履约过程中形成并经双方签署的与协议有关的文件均构成协议文件组成部分，并根据其性质按照本协议约定确定优先解释顺序。

## 第2条  协议目的

为确保本项目的顺利实施，保障双方的权利和义务，特订立本协议。

## 第3条  声明和保证

1.甲方的声明与保证

（1）依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法（2024）》第十条之规定，甲方已经取得【桂林市秀峰区 】人民政府的正式授权及其他必要的同意和批准，代表【 桂林市秀峰区 】人民政府签订本协议；

（2）甲方具有与乙方签订和履行本协议的充分的法律权利、权力和授权，本协议一经签订，即对甲方和政府方具有完全的法律约束力。签订和履行本协议不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反任何适用法律的强制性规定或对其具有约束力的合同性文件或安排，也不会引致任何利益冲突；

（3）甲方已尽合理审慎地编制在招标文件中提供的技术资料，其中关于项目建设地点、建设范围、建设规模、城乡规划及土地供应方式已经得到政府有权部门的审核或初步确认，在招标文件中预测的未来使用者数量、市场需求情况等作为财务模型测算基础的数据谨供参考，甲方不承担因乙方直接使用或间接利用上述资料而导致失误或损失的责任，但甲方存在故意或重大过失导致的隐瞒或欺骗、重大失实或误导、重大不实披露情形的除外；

（4）甲方承诺所声明与保证内容真实、准确、完整；

（5）如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致乙方签订本协议的目的不能实现时，乙方有权终止本协议。

2.乙方的声明与保证

（1）乙方是根据适用法律合法成立和有效存续的公司；

（2）乙方已根据适用法律和公司章程的规定取得签订和履行本协议所需的一切同意与批准。本协议一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本协议不会导致乙方违反适用法律、行政决定、生效判决或裁决的强制性规定，也不会导致乙方违反公司章程的约定和股东会、董事会决议，不会违反乙方与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

（3）乙方已完全独立并尽合理审慎地研究和评估了招标文件提供的参考性技术资料，并基于其对项目建设地点、建设范围、建设规模、城乡规划及土地供应方式、预测的未来使用者数量和市场等数据做出的独立判断签署本协议；

（4）乙方具有从事本项目投资、融资、建设、运营和维护的条件和能力，在特许经营者选择过程中提供的项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用状况等方面情况真实、准确、完整；

（5）乙方承诺所声明和保证内容真实、准确、完整；

（6）如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致甲方签订本协议的目的不能实现时，甲方有权终止本协议。

## 第4条  协议生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。

## 第5条  协议构成及优先次序

1.协议构成

本协议由以下构成：

（1）本协议正文和附件；

（2）项目实施过程中形成的本协议的补充协议或变更协议；

（3）双方约定的构成本协议组成部分的其他文件。

2.优先次序

（1）前款所列文件构成本协议整体，互相补充，若有不明确或不一致之处，以前款所列次序在先者为准；

（2）同一顺序中的文件有不同约定的，以日期在后的文件为准。但甲、乙双方另有约定的除外。

3.协议附录

达成本协议过程中形成的以下附录，用于需要对本协议条款释义时参考：

（1）甲方与特许经营者签署的初步协议（设立项目公司情形）；

（2）特许经营者获得的中标（或中选、成交等）通知书；

（3）双方在本协议谈判阶段签署的备忘录或共同确认的会议纪要中未纳入本协议的内容；

（4）特许经营者的投标文件（包括投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，但不包括未被招标人接受的偏差意见）；

（5）招标文件（含招标文件补充文件）。

# 第二章  协议主体及主要权利义务

## 第6条  甲方的主体资格和主要权利义务

1.甲方的主体资格

（1）甲方为本项目的实施机构；

（2）如因行政区划调整或机构调整，甲方被撤销或被合并的，由承继其相关职能的机构或合并后的政府主体完全承继本协议，并继续履行本协议中甲方义务、行使甲方权利。承继甲方职能的机构或政府主体不明确的，应当由政府继续履行甲方义务、行使甲方权利。本协议在前述承继完成之前的履行情况（包括所产生的甲方责任），对承继方具有约束力、并由承继方全部承担；

（3）甲方基本信息如下：

名  称： 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心

住  所：

法定代表人：

其他信息（或有）：

2.甲方的主要权利

甲方根据适用法律行使政府监管的权力，根据本协议约定行使各项合同权利。甲方的权利包括：

（1）对乙方项目投资资金及时足额筹措到位拥有知情、检查、监督等权利；

（2）对乙方所承担工程建设标准应用、工程进度控制、质量、安全、环境保护管理等建设情况进行监督管理的权利；

（3）对项目提供的服务质量和标准等运营情况进行监督管理，以及定期开展运营评价的权利；

（4）在乙方违约时提取履约保函的权利；

（5）在特许经营期满接收项目设施及权益的权利；

（6）在乙方严重违约时按照适用法律规定和本协议约定介入或接管项目的权利以及解除本协议的权利。

3.甲方的主要义务

（1）依法保持按照本协议授予乙方的从事本项目特许经营活动的相关权利在特许经营期内合法有效；

（2）在本级人民政府权限和管辖范围内，协助乙方依法履行项目投资管理程序（含履行项目审核备程序等），协助乙方申请和办理有关项目投融资、勘察、设计、建设、运营及管理等必需的行政许可或其他批文；

（3）应乙方申请或请求依适用法律及时组织或协调政府有权部门对项目开展竣工验收和专项验收（如有）；

（4）按照行业统一规定支持本项目申请政府运营补贴（如有）；

（5）在出现行政区划调整、地方政府换届、政府相关部门机构或职能调整、实施机构法定代表人变更等情形时，确保不影响正常履行本协议；

（6）就本项目依法申请国家或自治区或市本级相关专项或补贴资金、相关税收优惠政策向乙方提供协助；

（7）维护乙方按协议约定对项目开展投资、融资、建设、运营管理自主权；

（8）在保障项目服务效果的前提下，积极支持和协助乙方通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得额外收益；

（9）若甲方征收、征用本项目，依法给予乙方公平合理的补偿；

（10）履行适用法律规定和本协议约定应由甲方履行的其他义务和责任。

## 第7条  乙方的主体资格和主要权利义务

1.乙方的主体资格

（1）乙方为【】，是由本项目特许经营者组建的特殊目的公司；

（2）乙方基本信息如下：

名  称：

住  所：

法定代表人：

其他信息（或有）：

2.乙方的主要权利

（1）在特许经营期内享有从事本项目特许经营活动的相关权利，依照本协议的约定对本项目拥有投资、建设、运营和维护相关权利；

（2）为实现本协议的目的，利用乙方享有的项目收益和乙方对项目持有的权益进行融资（或再融资）的权利，但该等权利不得减损乙方负有的依照本协议对项目进行建设和运营的义务；

（3）按照适用法律及本协议约定自主经营项目并获得相应的项目收入的权利；

（4）在特许经营期内，有权按相关政策申请各级政府或政府部门提供的相关奖励、补贴或优惠政策；

（5）因公共利益或其他非乙方原因，如需按甲方要求提供额外服务或发生中断服务导致乙方增加成本或造成损失的，乙方有权获得甲方或政府方相应补偿；

3.乙方的主要义务

（1）按照本协议约定，全面履行项目的投资、融资、建设和运营、维护相关义务；

（2）按本协议约定，提供质量合格、持续稳定的服务，并按适用法律要求和本协议约定承担普遍服务义务；

（3）按本协议约定接受甲方的履约监管，按适用法律要求接受和配合相关政府部门对项目的行政监督管理；

（4）确保建设资金及时足额筹措到位，并合规管理和使用项目资金；

（5）依法依规开展项目前期工作，依法履行项目投资管理程序，依法取得项目投资、建设、运营涉及的相关行政许可；

（6）按政府有关部门最终同意的项目建设文件开展项目建设工作，确保项目建设内容和规模、项目服务方案，以及建设技术标准等符合相关要求；

（7）按本协议和适用法律及时公开项目信息。

（8）特许经营期届满按本协议约定移交项目资产和权利；

（9）本协议约定和适用法律确定的其他义务。

# 第三章  特许经营授权及资产权属

## 第8条  特许经营授予程序及遵守

1.自本协议生效之日起，乙方在特许经营期内获得本项目特许经营授权。

2.项目公司不得对外投资或从事特许经营授权范围之外的其他违反本协议目的经营活动，但在项目运营过程中合法创新经营模式获取收益且不对提供本项目项下公共服务造成不利影响的情形除外。

3.乙方可依据本协议和适用法律在不减损甲方权利和乙方义务的情况下经甲方同意而进行的收益权转让、质押为项目进行融资或再融资。

## 第9条  特许经营授权内容

甲方授予乙方在本项目特许经营期限内的以下权利：

（1）乙方拥有根据本协议约定在特许经营期内对本项目养老部分进行独立运营和维护的权利；

（2）乙方拥有特许经营期内依据本协议约定排他运营本项目和合法经营本项目资产的权利，并承担项目运营主体责任。乙方可将项目运营部分工作委托甲方认可的第三方机构实施，但不免除或减损乙方应承担的运营主体责任；

（3）乙方在特许经营期内有通过合法经营获得相关收入的权利。乙方收入来源包括本项目养老部分的服务收入，主要包括床位费、护理费、伙食费等，以及其他收入；

（4）乙方应按照本协议约定的标准提供服务；

（5）乙方不得擅自变更特许经营授权所明确的范围、项目内容和经营种类。凡是本协议未明确的特许经营相关权利，乙方必须经过甲方或政府的书面许可方可行使；

（6）除本协议和法律法规、国家政策另有规定外，乙方无需为取得本项目特许经营相关权利向甲方或政府或任何其他政府部门支付任何费用；

（7）社会公众有权依据适用法律对乙方履行项目投资、建设、运营、移交全过程的具体行为进行监督，提出意见和建议，乙方应依法主动接受社会公众的监督；

（8）除非本协议另有约定或国家另有相关规定，乙方应在特许经营期限届满时向甲方移交本项目养老部分，自行承担本项目下的债务，并不得再以本项目运营方名义开展活动。

## 第10条  特许经营实施方式

本项目采用BOT方式实施。主要安排是：长海中心建设项目包含医疗部分建设、养老部分建设和购置医疗设备三部分内容，均由乙方负责该项工程（包含医疗部分）全部投资、融资、建设。其中，就乙方承担的医疗部分建设成本，甲方已以延长特许经营期的方式向乙方提供合理补偿，延长后的期限即为本协议约定的特许经营期40年。长海中心建设项目建成后，医疗部分由甲方负责运营、管理，乙方根据本协议的约定负责养老部分（即本协议约定的特许经营项目）的运营和维护，并按照适用法律和本协议约定获取服务收入和其他收益，特许经营期结束后，乙方按照本协议的规定将养老部分设施及权益移交给甲方或政府方指定机构。

## 第11条  投资建设运营维护内容服务区域或范围

1.由乙方承担的本项目投资、建设和运营具体内容是：负责长海中心建设项目整体投资和建设；建成后，负责养老部分（即本协议约定的特许经营项目）的运营和维护。

2.本项目提供服务的区域具体是：本项目提供养老服务的区域以长海社区为主，优先满足长海社区辖区内的养老服务需求；如有富余床位，可为长海社区辖区以外提供养老服务。

## 第12条  特许经营期

1.特许经营期基本约定

本项目特许经营期为四十（40）年，包含建设期和运营期，其中建设期一点五（1.5）年，运营期三十八点五（38.5）年，特许经营期自本协议生效日起算。

2.特许经营期的期限调整

（1）因项目建设进度提前或滞后，按本协议对进度偏差导致的特许经营期的期限调整的相关约定进行调整；

（2）因出现本协议约定的其他可以调整特许经营期限的情形，按约定相应调整特许经营期限；

（3）如适用法律对项目收费期有规定的，调整后的特许经营期应符合相关规定，特许经营期届满日不得晚于项目收费期届满日。

## 第13条  特许经营期届满终止后的优先权

特许经营期届满如政府方决定继续采用特许经营模式运营本项目，甲方将按规定重新选择特许经营者，同等条件下可优先选择乙方承担，并重新订立特许经营协议。

## 第14条  特许经营排他性和竞争性项目

1.特许经营期内，甲方和政府部门不以任何方式将已授予乙方的本项目特许经营相关权利的全部或部分重复授予第三方，或者以任何方式减少特许经营授权的内容、妨碍乙方行使特许经营的相关权利。

2.在乙方的特许经营相关权利受到第三方实质性妨碍时，甲方应予以排除，但由于乙方原因导致的除外。

3.特许经营期内，如因公共利益原因需要新建竞争性项目，甲、乙双方本着公共利益和乙方权益并重的原则，具体协商竞争性项目对本项目造成影响的解决方式。

## 第15条  项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、利益分配方式

1.经营范围：【应包括与项目公司所承担投资、建设和运营责任相匹配的相关内容，具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准。】

2.注册资本：乙方首期注册资本为500.00万元，在项目建设期间逐步扩大注册资本，最终注册资本不低于本项目总投资额，项目总投资额以经甲乙双方认可的最终投资额为准。注册资本应在项目建设期间逐步实缴到位，但不得迟于公司法规定的缴足期限。

3.乙方股东出资方式：以货币出资。

4.出资比例：股东1【】，出资【】，占比【】%；股东2【】，出资【】，占比【】%。

5.乙方股东利益分配方式：按股东协议约定比例分配。

## 第16条  对项目公司股权、经营行为的限制

1.项目前期及建设期期间以及运营期开始之后满【二】年期间内，乙方变更股东，须经甲方书面同意，对于有利于特许经营、项目融资或项目实施的股权结构调整，甲方予以支持，且无合理理由不应当拒绝给予同意，但前提是股权变更不应不合理地减损乙方在本协议下的义务或履行本协议的能力且不违背公平竞争原则和适用法律对股权结构的要求。上述期间后项目公司股权结构如需调整，则应知会甲方，甲方有权基于是否不合理地减损乙方在本协议下的义务或履行本协议的能力、是否违背公平竞争原则、是否违背适用法律对股权结构的要求等，对股权结构调整提出异议，项目公司有义务消除异议或终止调整，且在消除异议前乙方不得进行股权结构调整。在任何情况下乙方变更股东时，新股东应当对甲方承诺履行本协议下乙方股东的义务并证明其具有履约能力，且股东变更应符合适用法律及政策性规定的有关要求。

2.在本项目特许经营期内乙方减少注册资本、变更经营范围，应按适用法律执行并需事先报经甲方书面同意。乙方经营范围及股权结构等须符合适用法律及国家产业政策的要求。

3.在本项目特许经营期内未经甲方书面同意，乙方不得从事任何与本项目无关的经营活动或对本项目以外的其他项目进行投资、资金借贷及借贷担保（包括为其股东债务提供任何形式的担保）等行为，不得承担其股东的债务。

## 第17条  项目资产与权属

1.政府向乙方移交资产与权属

甲方仅无偿提供项目建设所需土地供特许经营者建设本项目使用，无需向乙方移交其他任何资产。

2.乙方新增项目资产与权属

乙方在特许经营期内对特许经营项目添置的设施设备及其配套工程进行维修、更新或者提升改造而形成的资产，特许经营期满后，一并无偿交由甲方或政府方指定机构。

3.资产使用限制

除本协议另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得对项目资产进行抵押、质押、出租、出售或以其他方式处置。

## 第18条  用地获取和使用权利

1.甲方已通过划拨方式取得本项目土地使用权，乙方可在该土地使用权范围内按规划设计进行建设，并在建设完成后特许经营期限内享有因特许经营项目新建的地上附着物以及对应土地使用权利。

2.甲方应当向乙方提供在项目前期阶段已经取得的与本项目相关的土地规划文件，并为乙方确定项目选址提供协助。

3.在项目建设实施期间和运营期间，乙方应按土地管理相关法律法规和政策要求合理利用本项目土地。

## 第19条  履约担保

1.本项目建设履约保函金额为项目经甲乙双方确认的项目总投资的5%，且不低于人民币200万元。乙方应在项目正式开工前15日按约定格式向甲方开具建设履约保函。履约保函应分别覆盖建设期、运营期的履约风险，甲方有权根据项目实施阶段和风险要求乙方追加履约担保。甲方书面要求乙方追加履约担保时，乙方应在收到该书面要求后十（10）日内将履约担保金额补足至甲方指定的金额。

2.履约保函的金额和适用范围不得被视为对甲方主张赔偿权利的限制。甲方因乙方违约而提取保函后，乙方应在十（10）日内将保函金额恢复至原始要求的水平；乙方未按期补足的，甲方除有权依本协议及相关法律追偿外，有权采取必要措施保障项目正常实施，并将由此发生的合理费用计入乙方应承担的违约损失。

3.若甲方不当提取履约保函中金额，甲方应及时向乙方退还提取款项，并支付利息及相关补偿。

4.对于特许经营期届满时的项目移交，乙方须按本协议约定另行向甲方提交移交履约保函。

## 第20条  特许经营协议履行情况书面报告

乙方应根据本协议的约定和政府监管要求，向甲方定期提供书面报告，内容应按约定或政府监管要求，反映项目特许经营投资、建设、运营、收费、收入等情况。

# 第四章  项目投资计划及资金筹措

## 第21条  项目总投资和投资计划

1.本协议生效后【30日】之内，乙方应向甲方提交项目初步投资计划，重点说明项目公司认缴注册资金、项目前期工作资金安排等。

2.甲方有权依据相关法律法规、政策规定、项目相关文件（含项目技术文件、批复文件等），以及本协议约定的原则和方法对乙方提交的详细投资计划进行审核并提出合理修订要求。甲方最终接收（或经甲方审核后）的详细投资计划将作为甲方对本项目实施投融资监管的依据。需要调整投资计划的，乙方应向甲方说明理由并提交调整后的投资计划，甲方有权进行审核并提出合理修订要求。

3.在项目建设实施期间，当工程投资因各种原因出现较大幅度变化时，乙方应向甲方提交更新的项目投资计划。

## 第22条  资金筹措

1.项目资本金

（1）本项目资本金比例按照项目总投资的【100%】设置，最终所需项目资本金根据项目总投资执行情况按国家相关政策制度确定，乙方各股东应按最终确定的项目资本金履行资本金出资义务；

（2）乙方各股东对本项目的资本金出资金额、出资方式具体是：股东1【】，出资额【】，出资方式为货币出资；股东2【】，出资额【】，出资方式为货币出资；

（3）乙方需确保本项目所使用项目资本金来源和筹措方式合法合规；

（4）乙方应按协议约定确保资本金到位。

2.其他资金筹措

（1）项目资本金之外的其他资金需求，由乙方负责通过债务融资等方式解决，并由乙方负责项目债务资金偿还；

（2）乙方可以采用其享有的项目预期收益质押等方式为项目融资；除本协议另有约定外，乙方使用本项目相关权益为项目融资，须经甲方书面同意后方可实施；

（3）乙方为项目签署融资合同须在正式签约前提交甲方，甲方在【七个工作日】内做出审查决定，以确保融资合同不损害公共利益及政府方利益；甲方逾期未做出审查决定的，视为审查通过。甲方的审查不减少或减轻乙方在融资合同项下应承担的责任。

## 第23条  甲方提供的投融资支持

本项目甲方不提供任何的投融资支持，可为乙方在本项目申请符合政策的政府运营补贴提供必要的支持及协助。

# 第五章  项目前期工作

## 第24条  项目前期工作范围和实施分工

1.纳入本项目实施范围（计入本项目总投资）的项目前期工作包括：项目核准或备案、项目特许经营方案、规划定点文、项目报建、环境影响评价、地质灾害评估、建筑规划设计、过渡院区场地租赁及建设、装修、过渡院区配套设备、设施的完善、社会稳定性风险分析等须取得的各类文件及审批手续齐全、合规。

2.甲方和政府方与乙方分别承担的本项目前期工作分工安排是：

（1）长海中心建设项目投资范围的前期工作均应由乙方组织实施和承担全部投资经费；

（2）协议生效后，政府方应将已完成的前期工作及正在承担的前期工作转交乙方实施，移交的内容包括但不限于前期工作沟通联系往来相关资料、进展情况、工作成果、第三方合作单位信息等，所有已完成的前期工作和正在承担的前期工作的费用由乙方承担，经秀峰区财政审核后计入项目总投资；

3.甲方和政府方承担的前期工作支出纳入本项目总投资，应符合项目估（概）算编制规定；除另有来源安排或约定外，甲方为本项目编制特许经营方案等而发生的相关费用可纳入项目总投资。

## 第25条  前期工作要求

1.协议生效后乙方应及时组织安排和启动项目前期工作，并在协议生效后【十】日内向甲方提交一份前期工作计划。前期工作计划应明确前期工作内容、各方分工、时间安排和前期工作进度目标等，经甲方审定后作为前期工作进度控制和监管的依据。乙方须每月【30日】前向甲方报告项目前期工作最新进展情况。甲方有权对乙方项目前期工作进度情况进行监督检查和提出建议。

2.甲方和乙方承担的前期工作均应符合有关法律、行政法规、标准规范等要求，项目前期工作内容和深度应达到相应要求；前期工作按规定对承担单位有资质条件要求的相关工作，应由有资质的单位承担。

3.乙方应对本项目全部前期工作质量、进度和投资控制负总责，政府方须就其分工组织实施的前期工作质量、进度和相应的经费支出控制负责，各自承担相应的责任。

4.在前期工作过程中，对于外部环境和条件的重大变化（如国家相关法律法规、行业产业和财税金融政策变化等），乙方应及时评估对本项目的影响并向甲方报告。

5.对于项目前期已经取得的相关批复文件，如涉及需要变更批复对象为乙方时，乙方应依法办理变更手续，甲方应给予必要支持和便利。

6.乙方应按审定计划完成项目前期工作，甲方应按审定的计划保障乙方开展前期工作所必需的合理时间，并为乙方开展前期工作提供相关协助、协调等支持帮助。

7.除非以下原因所导致，如项目前期工作出现滞后、返工等情形，以及由此可能进一步导致的项目进度延误、乙方费用增加等风险和损失全部由乙方承担，造成违约则应承担违约责任：

（1）甲方或政府方的过错；

（2）政府方调整本项目建设地点、主要建设内容、建设规模或建设标准；

（3）政府方权限范围内涉及的地方政策变化、本项目规划或其他相关规划调整。

## 第26条  甲方提供的前期资料

1.本协议生效后【七日】之内，甲方应向乙方移交项目前期资料，包括已完成的和正在进行的前期工作的所有资料，包括但不限于往来联系资料、进展情况、工作成果、第三方合作单位信息等。

2.对于甲方向乙方移交的前期资料，以及前期由甲方协助乙方从相关方面获得的其他资料，甲方不承担因乙方直接使用或间接利用此类资料而导致失误或损失的责任，但甲方存在故意或重大过失导致的隐瞒或欺骗、重大失实或误导、重大不实披露情形的除外。

## 第27条  履行审核备程序

1.乙方应按规定履行项目审核备程序，获得政府有权部门审批、核准通过的批复，或按规定完成项目备案。

2.乙方实质性开始履行审核备程序的时间不应晚于【 年 月 日】；该时间按有关部门正式受理本项目审批、核准或备案请求的时间确定。

3.乙方在前期工作中所确定的项目建设内容和规模、项目服务方案应符合特许经营者公开竞争文件（如招标文件）的要求或本协议约定。

4.项目履行审核备案程序向有关部门正式上报、提交相关报告、申请之前，乙方应提前通知甲方并征得甲方同意后方可上报。

5.项目完成审批、核准或备案手续后，如发生变更建设地点、调整主要建设内容和建设标准等重大情形，需经甲、乙双方同意；之后乙方应报请原审批、核准机关重新履行项目审核程序；必要时乙方应配合甲方重新开展特许经营模式可行性论证和特许经营方案报审工作。

## 第28条  前期工作违约事项

1.因甲方未按照约定时间移交项目前期工作资料，导致乙方前期工作计划拖后及延误，视为违约。

2.因乙方自身原因，未按审定计划完成项目前期工作，视为违约。

# 第六章  项目工程建设

## 第29条  政府方提供的建设条件

1.政府方无偿提供项目建设用地给乙方使用，协助乙方按适用法律和政策的要求办理项目建设及运营所必须的行政报批工作，并依法出具相关必要的文件，产生的相关费用由乙方承担，财审后计入项目总投资。

2.对于不属于政府方承诺提供的建设条件，甲方可为乙方落实此类建设条件提供帮助，但不应视为甲方或政府方需承担提供责任。

## 第30条  项目建设总要求

1.乙方应遵守有关法律、行政法规和标准规范的规定，按照有关部门审查、审定、审批的项目技术文件（包括初步设计报告等）和批准的建设规模、建设标准和本协议约定进度计划完成项目建设。

2.乙方应规范开展和管理本阶段涉及的勘察设计工作（如初步设计、施工图设计等），按规定履行相关设计文件的审查审批程序；确保勘察设计质量符合国家和地方技术规范和技术标准，落实相关强制性标准要求。如项目存在地质条件复杂、施工风险较大等特点，应加强勘察深度，结合施工、运维需求细化设计方案，强化建设风险过程管控。

3.乙方是本项目质量、生态环境和安全生产责任主体，须履行好建设全过程质量、生态环境和安全责任，依法为本项目建立健全质量保证体系、生态环境保护和安全保证体系，并应建立规范的工程档案管理制度；督促参建各方落实工程质量、生态环境和安全的相关主体责任，确保项目工程质量、生态环境和安全工作。项目建设期间乙方应按相关要求做好安全文明施工管理工作。

4.除本协议另有约定外，乙方应按规定办理和监督本项目相关参建单位按规定办理工程建设相关手续。未按规定取得必备的前置要件前，项目不得开工建设。甲方依法向乙方提供相关协助和配合。

5.乙方应每季度最后一个月【十五日】前向甲方报送项目建设情况工作报告，接受甲方和政府相关部门的监督管理。甲方有权就本项目工程建设管理情况按本协议约定安排现场检查或定期巡查活动，乙方应予以配合。

6.乙方应按规定及时办理本项目建设各种竣工验收程序，甲方应主动予以项目竣工验收支持。

## 第31条  土地征收和补偿安置

长海中心建设项目建设不涉及土地征收和补偿安置。但因需拆除现有用房后重建，为保障甲方日常医疗服务开展，由乙方提供建设期间甲方过渡办公场所，过渡期间办公场所的场地租赁费和装修费，均由乙方承担，建设期内如乙方不再支付过渡办公场所的场地租赁费等，甲方有权从履约保证金中扣除。此费用计入项目总投资；过渡期间的其余费用由甲方承担。

## 第32条  进度控制和特许经营期调整

1.约定完工日

（1）乙方应在约定完工日或之前完成项目建设，达到项目在约定完工日应当实现的建设进度要求；

（2）如出现本协议甲方同意的延期情形，则约定完工日日期应结合甲方同意的延期、甲方对乙方采取的工期补偿措施（如有）等因素作相应调整。

2.进度计划

（1）项目开工前乙方应向甲方提交一份项目进度计划（简称《进度计划》），在该计划中列明项目工期安排关键线路、各里程碑节点计划日期（含约定完工日）等；

（2）甲方有权对《进度计划》是否符合本协议对项目建设进度的要求（包括对约定完工日的目标要求）进行审核并提出修改要求，乙方应予修订。在项目建设过程中，甲方对《进度计划》的审核、同意或要求乙方修订，旨在监督和推进项目建设，并不减轻或免除乙方的任何义务和责任。

3.预期的延误

（1）如果乙方认为工程建设将不能按照《进度计划》确定的阶段性目标控制点完成，或者工程没有达到预期进度，乙方应立即书面通知甲方。通知应包括不能或预计不能达到的阶段性目标控制点、延误或预期延误的原因、达到预期目标控制点的预计天数，以及对本项目产生的任何其他能合理预见的影响、乙方采取的或将采取的补救措施等；

（2）上述通知的送达并不能解除乙方本协议项下的任何义务。甲方有权要求乙方采取合理的、进一步的措施来减轻延误造成的影响；

（3）乙方应根据甲方同意的延误请求，及时修订《进度计划》，说明对工期和约定完工日的影响，并报甲方审核确认。

4.延期事由与获准

（1）若由于下列任何一个事件导致项目进度计划里程碑节点延误，乙方有权要求向后调整约定完工日（建设期相应延长）。

- a.因甲方或政府方承担的相关工作延期而导致的项目延误；

- b.甲方提出的设计变更引起的延误；

- c.由乙方提出并经有权部门审定批准的变更引起的延误，但乙方在该变更已经导致工期延误之后才提出的延期请求除外；

- d.政府方要求或同意暂停施工或延缓施工（因乙方违法、违约原因的除外）；

- e.为保护在建设用地范围内发现的文物或其他有保护价值的埋藏物；

- f.因不可预见的地质问题导致重大设计变更；

- g.发生不可抗力；

- h.因法律变更引起的延误。

（2）上述延期申请只有在下列情况下方可获得批准：

- a.乙方在延误事件发生后【五】日内向甲方送达一份书面通知，声明要求延期，而且应说明造成项目延误的原因、已经或拟采取的措施、对约定完工日的影响，以及申请约定完工日后移的延期时间等；

- b.乙方应向甲方合理证明预计的项目进度计划关键线路节点（包括约定完工日）日期已被或将被延误；并且乙方已经采取合理的措施将延期减少至最低。

- c.在任何情况下，乙方都不得因自身违反本协议项下的义务而要求延期。

（3）甲方应在收到乙方延期申请后【五】日内根据情况决定对相关节点日期是否进行延期并及时通知乙方。对于乙方基于甲方原因而提出的延期申请，甲方应予同意，但对乙方所申请的延期幅度或向甲方的补偿诉求由双方具体协商。

（4）甲方同意延期申请的，乙方相应修订《进度计划》并报甲方审核；如涉及甲方同意的延期导致约定完工日调整的情形，《进度计划》应予体现。甲方不同意延期申请的，应向乙方说明理由；对于甲方未在约定期限内书面回复的，视为甲方同意延期；乙方对甲方意见和理由有异议的，双方协商解决。双方协商或进一步采取其他措施处理分歧、纠纷期间，乙方均应正常开展项目建设。

5.进度偏差导致的特许经营期限调整

（1）如经甲方同意的延期导致约定完工日作推迟调整，则以调整后的约定完工日的下一日为项目运营期的起点，并相应顺延特许经营期届满日期；调整特许经营期届满日期的具体顺延时间长度结合约定完工日调整情况、甲方可能向乙方承担的其他相关补偿事项等因素由甲、乙双方另行协商确定；

（2）如项目实际完工日相较约定完工日（同口径比较）提前，一旦具备运营条件（包括获得有关方面必要的运营批准），乙方即可提前开始项目运营，本协议约定的或双方在此前已经调整的特许经营期届满日期维持不变，法律法规另有规定除外；

（3）如项目实际完工日相较约定完工日（同口径比较）滞后，本协议约定的或双方在此前已经调整的特许经营期届满日期维持不变；

（4）因上述原因对特许经营期限的调整，须在项目完成竣工验收后由甲、乙双方进行复核确认并签署补充协议；

（5）如适用法律对项目收费期限另有规定的，依据本款对特许经营期的上述调整，以及依据本协议其他约定对特许经营期的调整，对项目特许经营期（或运营期）的调整结果应符合相关规定的要求。

## 第33条  投资控制

1.乙方应保证工程建设资金足额投入到位，确保工程投资控制在经甲方确认的投资计划中列明的项目总投资范围内。

2.乙方应根据项目实际情况和行业管理相关规范规程编制项目概算等文件，从工程勘察设计源头做深做实投资控制工作。

3.在本项目范围内，如工程投资发生超支（超出详细投资计划列明的总投资），乙方应负责及时筹措项目新增资金；除非本协议另有约定，超支资金由乙方承担。如实现投资节约，除非另有约定，项目因投资节约实现的相关效益由乙方享有。

4.乙方应按有关规定做好项目投资管理工作，包括但不限于依法依规开展工程招标、按规定及时履行工程重大变更审批和概算调整程序（如有）、及时开展投资合规性检查和整改等工作，以符合国家、地方和行业管理部门对投资项目管理的相关要求，并为项目建成后申报项目服务政府定价、配合政府相关部门开展投资统计等工作提供规范的资料和数据依据。

## 第34条  工程招标

1.乙方应当依法和依据项目批复文件要求开展相关的工程、货物和服务的招标工作。

2..对于通过招标方式选定的本项目特许经营者依法能够自行建设、生产或者提供的项目，乙方可以不进行招标，依法与符合条件的特许经营者（或其中符合条件的联合体成员单位）签订建设期内工程类合同，但须符合本协议相关约定以及其他相关法律法规和政策的规定。如乙方不具有相应资质，应当依法通过招标程序选定建设期间勘察设计、施工及监理单位。

3.本项目勘察设计单位、工程监理单位，以及承担重要检验、监测和试验任务的机构应具备相应资质条件和经验。

4.乙方应定期向甲方报告项目招标、签约及履行情况，涉及分包的，应同时报告分包的签约和履行情况。

## 第35条  工程变更管理

1.本协议所称工程变更指项目施工图设计及工程实际采用的工程技术方案（包括建设内容和规模、项目服务方案、主要施工方法、关键设备选型和指标等）乙方按规定完成相应审查程序并向甲方报备的初步设计文件所发生的变更。

2.本项目履行通过审核备案程序后【三十】日内，乙方应当编制本项目《工程变更管理办法》报甲方审核。

3.在项目建设过程中甲、乙方双方均有权提出工程变更请（要）求或建议；乙方应及时和充分论证变更的必要性、可行性和对项目的影响，除非甲、乙双方认为因紧急情况需立即采取变更措施的情形外，双方需就变更方案及其相关的责权利处理方案等达成一致意见后方可实施。对于甲方提出的变更导致乙方利益减损的，甲方应予以合理补偿；对于乙方提出的变更导致乙方利益减损的，甲方可视变更情形给予乙方必要和合理补偿；无论甲方或乙方提出的变更形成项目利益增益的，甲、乙双方具体协商项目利益增益分配方式。

4.对于源自不可抗力因素事件、法律变更而必须实施的工程变更，乙方应及时实施并向甲方报告；政府方可视情况对乙方提供必要和恰当的救济。

5.乙方应按相关规定履行工程变更的审批程序。

## 第36条  工程验收

1.乙方在条件具备时应依法依规及时履行项目专项验收和竣工验收程序，取得相关验收批复文件。对特定验收事项，乙方应就验收组织安排和时间计划等信息提前【十】天通知甲方。

2.在符合相关规定的前提下，甲方有权按验收组织方（含乙方作为组织方）安排或邀请派出合适人选担任该特定验收事项的领导小组成员或专家组成员，或派出单位代表参加验收会议。对于按规定并非必须安排甲方参加的情形，甲方是否派出代表出席验收会议不影响验收组织方（含乙方作为组织方）按规定及时履行项目相关验收程序。

3.由于乙方未能及时组织或提请相关验收、验收单位未能及时安排验收，或相关验收未能一次通过等而导致的全部项目风险和损失均由乙方承担。

4.对属于政府方权限范围内的验收事项，甲方可为乙方开展此类验收工作提供协助，但甲方并不因此对验收结果承担任何责任。

## 第37条  工程保险

乙方应及时为本项目足额投保建筑工程一切险、安装工程一切险，以及其他通常的、合理的或者中国法律、法规要求所必需的保险（如第三者责任保险），涉及的险种最终以保险机构出具的最新的对应承保范围为准，保险费用由乙方承担，计入项目总投资。乙方购买保险后，应向甲方提供对应的保险单据进行确认。

## 第38条  工程建设违约事项

1.甲方未按照本协议约定提供相关建设条件、不按约定及时审批审核乙方提交的报告的，视为违约。

2.乙方建设期内，因发生安全或环境管理事故、未在约定工期内完工、不依法履行工程变更和概算调整程序、工程质量未达标，未能完成工程验收，均视为违约。

3.乙方建设期内，未及时办理相应工程保险的，均视为违约。

4.乙方或乙方选定的施工单位如有以下情形，视为违约，并按合同约定及相关法律法规规定承担违约责任：

（1）乙方或乙方选定的施工单位违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方或乙方选定的施工单位违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因乙方或乙方选定的施工单位原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）乙方或乙方选定的施工单位未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方或乙方选定的施工单位未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方或乙方选定的施工单位在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（7）乙方或乙方选定的施工单位明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）乙方或乙方选定的施工单位无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工或中途停工的。

5. 建设期内乙方如有违约，应承担的违约责任：

（1）乙方或乙方选定的施工单位在缺陷责任期及保修期内未能在合理期限对工程缺陷进行修复、拒绝按甲方要求进行修复的或经修复后经监理人检验仍不合格，甲方有权另行委托第三方进行修复，并有权从履约保证金中直接扣除修复费用。

（2）乙方或乙方选定的施工单位无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工超过开工通知之日60个日历日或中途停工超过 60 个日历日的，甲方有权直接解除合同，履约保证金不予退还，且不予任何补偿或赔偿；

（3）乙方或乙方选定的施工单位未经批准，擅自或私自将整体或部分工程转包、分包出去的，甲方有权直接解除合同，履约保证金不予退还，且不予任何补偿或赔偿。

6. 关于长海中心建设项目材料设备采购的相关约定：

（1）乙方或乙方选定的施工单位采购的材料设备的品种、规格、型号、质量应满足设计文件、招标文件和甲方提出的要求（可附清单）；

（2）乙方或乙方选定的施工单位采购的主要材料、设备等必须注明产品名称、规格、型号、数量、品牌及生产厂家，并在采购前15日内通知甲方现场代表，提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，取得甲方的书面同意（该同意及相关检验测试、验收均不因此免除乙方或乙方选定的施工单位的任何质量责任）方可进行采购；未经甲方同意，如已用于长海中心建设项目，乙方或乙方选定的施工单位须按甲方因此提出的相关指令无条件执行，所造成的损失由乙方或乙方选定的施工单位负责。

（3）乙方或乙方选定的施工单位采购的材料设备的检验或实验必须满足设计文件及国家现行的有关标准的要求，需送检的材料设备由乙方或乙方选定的施工单位负责；送检时，应通知、甲方现场代表见证，未经甲方现场代表见证的送检材料，不能用于本工程，否则，因此所造成的损失由乙方或乙方选定的施工单位负责。

（4）磋商文件对乙方或乙方选定的施工单位自行采购的材料、设备有规定的，乙方或乙方选定的施工单位须严格执行；材料应严格保证质量，若有个别用材发现以次品冒充，责令全部更换，更换后须经甲方检验，并对乙方或乙方选定的施工单位按违约处理。乙方或乙方选定的施工单位投标时所报的材料品牌原则上不允许更换，确需更换时须经甲方认可，擅自采用其他品牌的，结算时材料价格不计入综合单价中，如发现施工方使用与投标文件上所报不相符的配件和材料，甲方有权将其清理出场外，同时施工方需在甲方规定时间内退还已付工程款。甲方发现乙方或乙方选定的施工单位使用了不合格的材料和工程设备，应实时发出指示要求乙方或乙方选定的施工单位立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。乙方或乙方选定的施工单位若使用了次品或不合格或不符合约定的材料和工程设备，不予改正的，不按提供样品采购的，甲方有权对其不予结算和验收。

（5）对乙方或乙方选定的施工单位提供的材料和工程设备，乙方或乙方选定的施工单位须会同甲方进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和甲方指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交甲方。

（6）乙方或乙方选定的施工单位用于本工程的模板，必须符合模板验收技术规范。

# 第七章  运营和服务

## 第39条  政府提供的运营条件

1.项目建成交付使用后，政府方为本项目的医疗部分运营提供人力、财务等方面的支持，所发生的费用由甲方承担。

2.政府方应确保本项目的医疗部分与乙方运营的养老部分同时投入使用。若乙方的服务对象需使用到甲方的医疗服务，甲方应给予积极配合和支持，由此所产生的费用由服务对象承担。

## 第40条  试运营和正式运营

1.试运营

（1）试运营前提条件

乙方在试运营之前，应按试运营相关规定和要求组织完成本项目相关验收等必需的前置工作，达到开展试运营的技术条件、组织条件和相关审批条件。

（2）项目启动试运营的程序

a.在具备试运营条件后乙方应至少提前【三十】个工作日向甲方发出开始试运营的书面通知，告知预计的开始试运营的日期，并提交能够说明项目已具备开始试运营条件的书面材料。试运营应在甲方代表到场的情况下进行；

b.甲方应自接到开始试运营申请之日后【五】个工作日内书面通知乙方是否同意开始试运营，如果不同意须同时书面陈述理由。逾期未通知亦未书面陈述不同意理由的，视为甲方同意乙方开始试运营；

c.甲方有义务按照本协议约定落实或协助落实向乙方提供符合约定要求的试运营条件；

d.试运营完成后，乙方应向甲方提交一份试运营已完毕的书面报告，阐明试运营的详细程序及结果。

（3）试运营应符合国家相关法律法规、技术标准和规范规程的规定。

（4）试运营期间的项目成本和收入由乙方承担。

2.正式运营

（1）乙方应在完成试运营并具备正式运营条件后书面向甲方提出开始正式运营的申请；

（2）甲方自收到书面申请之日后【五】个工作日内书面通知乙方是否同意乙方申请的“正式运营日”，如果不同意须同时书面陈述理由，逾期未通知亦未书面陈述不同意理由的，视为乙方申请的正式运营之日为“正式运营日”。

## 第41条  质量和服务标准

1.乙方应建立安全生产制度，建立环境风险防控体系、明确环境风险防范、减缓措施，保障服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，应立即通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产和服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

2.乙方应为员工提供必要的劳动保护，保障员工健康安全。

3.乙方应按照《养老机构服务标准体系建设指南》（MZ/T170-2021），《养老机构服务安全基本规范》（GB38600-2019），《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）及相关行业的标准，结合本项目情况，制定本项目提供养老服务所达到的服务质量和标准，正式运营前报甲方备案及审核，该等服务标准与指标应为甲方定期运营评价和运营考核（第54条、第55条）的基础性依据。乙方应按服务标准持续自检并定期向甲方提交合规性报告、绩效数据和用户满意度结果，配合甲方或甲方指定第三方进行现场抽查与评估。

此外，在特许经营期内，若发生以下情形之一，甲方有权启动临时接管预案（如任一情形符合甲方行使合同解除权的条件，甲方亦可同时解除合同）：
（1）发生严重食品安全事故或重大安全隐患；
（2）因乙方原因导致项目停工超过60天，或停止正常运营服务超过30天；
（3）临时接管期间，乙方需承担接管方产生的全部成本及费用，且甲方有权从履约保函中提取相应金额用于支付接管费用。临时接管结束后，乙方需按甲方要求完成整改并通过验收后方可恢复运营。

## 第42 条  运营服务要求变更

1.服务要求变更

（1）因适用法律变更或本项目运营和服务适用的技术标准做出修订，需要对本项目运营和服务标准进行调整的，乙方应根据适用法律和相关技术标准作出相应变更；

（2）甲方因公共利益需要对本项目运营管理提出变更要求的，乙方应做相应调整以满足该等要求；

（3）服务要求的变更和修改应遵照以下程序进行：

- a.甲方书面通知乙方要求其提交服务要求变更和修改的计划；

- b.乙方应在【五】个工作日内根据法律变更或甲方的要求将变更和修改计划以书面形式提交甲方；

- c.甲方就乙方提交的变更和修改计划给予书面答复，【五】个工作日内未答复的视同为同意；

（4）乙方要求变更服务标准的，应事先向甲方提供书面变更申请，经甲方批准后方可实施；

（5）变更和修改的效力，经甲方同意或视为同意的变更和修改的服务要求应视为本协议的一部分，由乙方遵照执行；

（6）运营成本或资本性支出的增加和补偿。乙方有义务尽其最大努力通过提高运营管理效率尽可能减少运营成本或资本性支出的增加。对于因法律变更引起的服务要求变更而导致乙方的运营成本或资本性支出的增加，乙方有权按协议的规定获得运营期行业补偿调整或增加特许经营期；对于因法律变更引起的服务要求变更而导致乙方的运营成本或资本性支出的减少，甲方有权调整特许经营期。如需对运营期行业补偿调整或特许经营期增减时，甲方有权对乙方运营成本或资本性支出增减进行审计，并有权对拟进行的补偿调整或特许经营期的调整重新评估或测算。

- 乙方为履行本协议的规定所做的任何服务的变更或修改，包括服务标准等，应根据合理需要在相应的场所进行公示，公示后执行。

2.临时关闭或暂停运营服务

因政策要求或甲方及政府方需要临时关闭或暂停项目运营的，甲方应向乙方发出书面通知，并启动临时关闭或暂停情形下的运营服务预案。乙方执行临时关闭或暂停运营后，双方可根据其实际影响情况商谈签订补充协议，明确给予乙方补偿或延长特许经营期限等内容。

## 第43条  设施的运营与维护

1.运营与维护的基本要求

（1）乙方应保证项目养老部分的设备及设施正常运转；

（2）在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护项目养老部分设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目养老部分设施：

a.国家和地方现行的有关法律法规，国家、行业和地方技术标准和规范规程，本项目有关批准文件的要求；

b.本协议规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；

c.运行维护手册以及设备制造商提供的说明手册和指导。

2.规范、标准与惯例

（1）设施的运行与维护应符合中国法律法规、国家和地方行业规范、标准；

（2）乙方应始终遵循谨慎运营惯例，及时合理地对项目养老部分设备进行维护、更新和重置，保证项目养老部分设施处于良好的运行状态；

（3）乙方应制定保证项目养老部分设施设备完好的措施和计划，并接受甲方对有关设施设备完好情况的检查；

（4）乙方应确保在特许经营期内：

a.使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

b.使用的各种原材料（如可能涉及的化学品等）应符合国家规定的标准及安全环保要求。

3.暂停服务

（1）除因特殊原因或不可抗力外，乙方不得无故暂停服务；乙方应建立并维持运营风险预警机制，当乙方发现或应当发现可能影响正常运营的情况（包括但不限于资金链中断、管理失当、关键人员流失、主要承包商违约等）时，应在知道或应当知道后24小时内以书面形式向甲方报告，并采取合理的临时救援措施以防止服务中断。未按前述要求提前报告且因此导致服务中断的，视为根本性违约。

（2）因特殊原因或不可抗力导致的暂停服务，乙方应在事件发生后通常24小时内书面告知甲方，说明暂停的范围、理由、开始和预计结束时间、预期影响及已采取或拟采取的补救措施，并按本协议的应急预案执行。若暂停系因乙方自身原因或乙方未能及时或有效实施补救措施而导致，甲方有权立即依据本协议第57条的临时接管预案启动应急接管程序，并采取必要措施保障服务连续性。

（3）发生暂停服务时，乙方应立即启动其应急预案并尽最大努力减少影响，积极恢复服务；在任何情况下，乙方应无条件配合甲方或甲方指定的第三方开展应急接管工作，包括但不限于提供运营资料、系统访问、设施设备操作培训、必要的备品备件及协助联系服务对象等。因乙方原因导致暂停服务或临时接管期间发生的全部额外成本、合理支出与对第三方的赔偿（包含为保障服务连续性甲方或指定方实际支付的合理费用）应由乙方承担；甲方有权直接从乙方的履约保函或移交履约保函中提取相应款项以支付该等费用并要求乙方补足不足部分。

## 第44条  公共用地及公用设施的临时占用

特许经营期内，特许经营者在设施的管理、维护和建设中，需占用公共用地及公共设施时，应按规定报经有关政府部门批准，甲方予以必要协助配合。临时占用结束后，特许经营者应当将占用或动用的设施恢复原状，依照有关收费标准承担相关的占用费用。

## 第45条  运营期保险

1.购买保险

运营期内，乙方应根据适用法律、谨慎运营惯例，自费购买和维持特许经营项目运营期间所需的保险。

2.保险证明

乙方购买保险后，应在保险合同生效日后【五】日内向甲方提交一份保险合同复印件。

3.维持保险

（1）乙方应通过再次购买、续期等方式，维持保险合同在整个运营期内的有效性；

（2）如果乙方不购买或未维持本协议所要求的保险，则甲方有权根据本协议兑取履约保函项下的相应金额用于购买或维持协议所要求的保险始终有效。

## 第46条  设施维护或改造工程、事故的报告和通知

- 1.乙方在进行项目养老部分设施维护或改造工程时，应当将工程简况、施工历时、可能影响的服务程度等情况向相关服务对象公示通报，重要影响工程应报告甲方及相关管理部门。

- 2.项目养老部分运营过程中发生事故后，乙方应立即报告甲方及相关管理部门，预告事故可能造成的影响及处理的情况。情况严重的应立即启动应急预案。

- 3.乙方应建立应急抢修、抢险、救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系，并保证在出现应急事故时，保障体系能够正常启动。发生事故时，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对用户的影响，同时，乙方必须及时、如实向有关部门报告。

## 第47条  普遍服务义务与承诺

1.乙方应当对特许经营范围内所有用户普遍地、无歧视地提供服务，不得对特定用户实行差别待遇。乙方保证按本协议授予乙方的权利义务，尽最大限度地为用户提供公平、优质、普遍的供应与服务。

2.乙方提供执行政府定价（或指导价）内服务时，乙方应按规定与用户签订相关服务合同，除政策明确规定的收费科目外，不得向用户收取其他任何费用。乙方为用户提供市场价的其他产品和服务，按乙方与用户达成的合同约定收取费用。

## 第48条  乙方创新和主动增效

1.甲方支持鼓励乙方在保障项目养老部分正常运营和服务质量情况下，开展加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等主动增效活动，所获得的额外收益主要归乙方所有。

2.乙方开展创新增效活动需对此类活动对项目正常运营、安全运营和服务质量的影响进行评估，并取得甲方同意。

## 第49条  运营和服务违约事项

1.项目运营过程中，乙方的服务对象需使用到甲方的医疗服务时，甲方应给予积极配合和支持，若不配合或拒绝提供相应的服务，视为甲方违约。

2.本项目建设期限为600天，乙方超过期限60天未达到竣工验收标准或竣工验收30天后未正常运行，视为乙方违约。发生前款情形时，甲方有权依本协议约定及相关法律法规要求乙方在甲方指定期限内（通常不超过30日）进行整改并承担相应成本；乙方在整改期届满仍未达标的，甲方有权采取包括但不限于：部分或全部提取履约保函、要求第三方接管或由甲方临时接管（并据实计取由此产生的费用）、对乙方适用违约金或依据本协议第十一章启动解除程序。上述情形下甲方采取的任何措施应以书面形式通知乙方并载明事实与依据，乙方有权在接到通知后按照本协议争议解决程序提出异议或申请复核。

# 第八章  收益取得方式、价格和收费的确定和调整

## 第50条  项目收益取得方式

1.项目收益取得方式主要是使用者付费为主，即通过提供养老服务获得服务收入。项目价格或收费执行政府制定的价格或收费标准。

2.非主营业务的开展，报经甲方备案后，在遵守相关适用法律和确保项目安全运营的前提下，乙方可直接从事的市场化非主营业务包括：通信业务开发（移动通信资源开发、有线通信接入等），充电桩业务开发、商业零售开发（报纸杂志、提款机服务、其他商业零售点等）、对外餐饮等获得收益，但场地不得转租。

## 第51条  服务价格及调整

1.服务价格

本项目养老部分服务价格实现政府指导价，最终以政府方批复的价格为准。服务价格或收费执行政府制定的价格或者收费标准。

2.价格调整

（1）特殊情况下，由于市场环境的变化，非因乙方原因造成的项目养老部分经营成本发生重大变动时，乙方可提出服务收费标准调整申请。甲方进行核实及评估后应向政府部门提出调整意见；

（2）甲方协助有关部门按照适用法律制定收费标准、收费监督政策的调整计划；

（3）政府制定价格和调整价格应符合相关规定、政策和程序，经有关部门批准后，乙方应严格遵照执行。

## 第52条  运营期的补贴

1.本项目在特许经营期内，甲方及政府方不提供运行补贴。

2.特许经营期内，如国家、地方和部门的对此行业出台相关补贴和扶持的政策、文件，乙方可申请政策、文件规定的相关补贴，甲方可给予协助及指导。

3.因公共利益需要，甲方及政府方提出非正常运营或服务外的特殊要求，导致乙方运营成本增加或收入减少的，甲方及有关部门应就此给予乙方相应补贴或补偿。具体补贴及补偿标准，以实际发生的费用及成本计算。乙方提出支付申请后，甲方有权对乙方运营成本进行审计或评估测算，并以最终审计或评估测算结果向乙方支付补贴或补偿。

# 第九章  特定监管事项和措施

第53条 运营考核

甲方应每年对本项目养老部分开展一次定期运营评价，评价时间为本年度结束后的3个月内。评价内容包括但不限于服务质量、安全管理、设施维护、用户满意度等维度，对考核中存在的问题写出书面整改意见，并限期整改，如限期内未整改或整改不到位的，处以5000.00--10000.00元的经济处罚。

## 第54条  应急预案

1.乙方应按照相关法律法规和标准规定，针对自然灾害、重（特）大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动和运行，以降低灾害发生对项目造成的损失。

2.乙方所编制的各种应急预案应按规定报相关部门审查审批或备案，并应向甲方报告应急预案的编制和备案等情况。

3.乙方应按预案要求建立健全相应的组织、指挥、设备等保障体系，并组织必要的培训和演练，接受相关部门的检查监督和指导。

## 第55条  临时接管预案

1.在以下特殊情况发生时，甲方有权对本项目实施临时接管，由甲方或政府指定的第三方接管乙方所承担的本项目全部或部分工作：

- 发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件，如乙方未能有效采取应急措施，且如果政府方不采取临时接管措施将导致或可能导致严重危及公共利益或公共安全；

- 因乙方原因导致项目建设停工超过60天，或项目停止正常运营服务超过30天，且期间经甲方多次发出通知要求复工复产，但乙方仍未能恢复项目建设或正常运营和服务。

2.甲方实施临时接管，应就实施临时接管的原因、决定、接管范围和程度、接管机构、接管时间等事先书面通知乙方，并充分考虑乙方所做出的申述，但无须获得乙方的同意。

3.在临时接管期间，乙方应无条件服从甲方或政府指定接管机构的所有指令、命令，并应提供相关的配合工作，包括提供项目运营所需的备品配件及项目资料等。

4.临时接管期间项目养老部分实现的收入仍归乙方所有，但乙方需承担临时接管期间项目养老部分运营或维持所产生的全部成本和费用；如因乙方原因导致临时接管，乙方尚需承担相应的违约责任。

5.临时接管将持续到导致实施临时接管的原因或事件影响已消除、且甲方认为乙方已重新具备或达到恢复项目正常建设运营的能力或相关条件为止，以较早发生的时间为准。

6.政府方的临时接管并不必然导致本协议中止、终止或转让或特许经营期的中止、终止。但如导致临时接管的事由符合甲方行使合同解除权的条件，亦不影响甲方同时行使合同解除权。

7.临时接管程序

a. 甲方应在决定临时接管前至少5个工作日书面通知乙方，说明接管原因、范围、时间及接管方信息；

b. 接管期间，甲方或政府指定机构负责项目的运营与管理，乙方需无条件配合并提供必要的资料及支持；

c. 接管期间发生的合理成本和费用由乙方承担，若因乙方原因导致接管，乙方还需承担相应的违约责任。

## 第56条  审计监督

乙方应接受政府部门审计机关依法对本项目特许经营活动进行审计；政府方不应以审计机关的审计结论作为对乙方进行价款结算（如有）的依据，乙方不得以审计机关的审计结论作为工程结算的依据。

## 第57条  信息披露

1.甲方有权按相关规定将项目建设内容、特许经营中标结果、特许经营协议主要内容、公共服务标准、运营考核结果等非涉密信息，依托全国投资项目在线审批监管平台（含全国政府和社会资本合作项目信息系统），及时向社会公开。

2.乙方应将本项目养老部分每季度运营情况、经审计的年度财务报表等信息，通过适当方式向社会公开；并应按相关法律法规规定公开项目的其他信息。

3.甲方和乙方均应按照有关规定按时在全国政府和社会资本合作项目信息系统填报系统运行管理所需的有关项目信息。

## 第58条  公众监督

- 乙方应建立畅通的公众意见收集、受理、处理和信息反馈机制，及时处理公众意见和建议。乙方应在本项目开工之前和正式运营之前，就项目建设阶段和运营阶段分别提供一份项目接受公众监督的实施方案，经甲方审核后落实实施。

- 对于事涉重大、敏感的公众意见或投诉，或出现舆情事件，乙方应及时向甲方报告，经甲方同意或双方共同研究后妥善回应或处置；如出现在环境影响方面公众质疑性意见较多的情形，应当通过座谈会、专家论证会、听证会等方式组织公众深度参与。

# 第十章  不可抗力、情势变更和法律变更

## 第59条  不可抗力事件

“不可抗力事件”指在本协议签订之后发生的，在本协议签订时不可预见，并且任何一方（“受影响方”）对其发生和效果不能避免、不能克服的以下事件：

1.自然灾害；

2.超过双方均认可的设计标准的气候现象；

3.传染病或因执行传染病防治法律导致的管控行为；

4.战争、制裁、内战、武装冲突或恐怖主义的袭击；

5.项目现场发现文物而根据文物保护法律全部或部分中止或终止建设；或

6.核污染、化学污染或生化污染。

上述事件的发生，使得受影响方不能履行其在本协议项下的全部义务或其中的重要部分。

## 第60条  不可抗力事件发生后的各方权利和义务

1.不可抗力引起的中止履行

任何一方在出现其不可控制的情况阻止其履行本协议项下的义务时有权中止履行协议。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力不再存在的情况下，应尽快恢复履行其本协议项下的义务。

（1）对乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行本协议义务的借口：

a.建筑工程承包商、运营与维护承包商或任何其分包商迟延履行本协议；

b.项目的任何材料、设备、机器或零件的迟延交付或潜在的或明显的缺陷；

c.项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。

（2）对甲方的例外

在下述事件发生时，甲方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行本协议义务的借口（但对于政府方上级政府或上级人民代表大会行为造成的该等事项，在政府方已尽合理努力协助乙方减少、降低或避免该等事件影响的情况下，甲方无需就因此等事件造成的甲方未完全履行本协议约定义务的情形向乙方承担违约责任）：

a.政府对项目实行的没收、征用、充公或国有化；

b.政府实行的封锁、禁运、进口限制或配额限制；

c.不是由于乙方违约而引起的任何批准的取消，导致乙方不能继续履行本协议；

d.法律变更。

2.通知程序

声称受到不可抗力影响的一方应在知悉后【三】天内书面通知另一方并详述不可抗力影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行本协议义务的影响。

3.协商和减少损失的责任

发出通知后，双方应在实际可行的情况下尽快基于诚信原则进行协商，尽一切合理努力减轻不可抗力事件的后果并商定适当的条款，以使项目公司能够继续实施项目。双方应协商决定为减少不可抗力对每一方带来的损失而应采取的合理的措施。

4.费用及进度时间的修改

发生不可抗力的情况时，双方应各自承担该方由于不可抗力情况造成的支出。如果声称遭受不可抗力的一方履行了本协议约定的通知程序，任何本协议中规定的履行某项义务的期限和特许经营期限应根据不可抗力对履行某项义务产生影响的相同时间予以顺延。

## 第61条  不可抗力事件的处理

1.恢复

在不可抗力事件停止或不再妨碍受影响方履行其在本协议项下的义务后，在实际可行的情况下，受影响方应尽快通知另一方。在通知发出后本协议应按照发生不可抗力事件前最后一刻的状况继续履行。

2.不可抗力造成损失

因不可抗力事件造成协议部分不能履行或部分不可修复，且无法通过保险获得足额赔偿，双方可协商基于公平原则对本协议进行变更，包括延长本协议约定的特许经营期。

3.不可抗力造成终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生时起超过【十五】天，双方应协商决定继续履行协议的条件或者同意终止协议。如果自不可抗力发生后【三十】天之内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止协议，甲方并应返还乙方交付的履约保证金。

## 第62条  情势变更

1.情势变更事件

本协议成立后，本协议的基础条件发生了在订立本协议时受影响一方无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行本协议对于本协议一方明显不公平的，受不利影响的一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，受不利影响的一方可以根据争议解决程序请求变更或者解除本协议。

2.协商程序

发生情势变更事件后，受影响一方应在【七】日内通知另一方，告知其情势变更的发生事实以及对自己继续履行本协议造成的成本增加或收益减少的结果和计算方式。双方应首先协商在适用法律不禁止的前提下通过调整价格或特许经营期的方式对协议进行变更。如果自情势变更事件发生后【十五】内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，受影响一方可以根据本协议约定的争议程序请求变更或终止本协议。

3.优先适用

如任何事件同时属于情势变更情形或本协议其他条款中约定事项的情形，则对于该等情形下的处理，应优先适用本协议中有明确约定的该等其他条款。

## 第63条  法律变更

1.法律变更

本协议所指的“法律变更”是指生效日期之后，新颁布、修订、废止或重新解释任何适用于项目的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方法规、地方规章、规范性文件、政策，对乙方的经济利益产生重大不利影响。

2.一般性法律变更

一般性法律变更指特定的法律变更以外情况的法律变更。在不违反特定的法律变更规定的情况下，如在本协议期间发生一般性法律变更，项目公司应自负费用遵守该一般性法律变更。

但如下列情况的一般性法律变更对项目公司的经济地位造成严重不利影响，导致经营者对项目的投资、经营成本超过人民币【二十】万元，则乙方有权要求甲方通过价格调整或延长特许经营期等方式使乙方的经济地位恢复至如同未受到法律变更的影响一般：

（1）税收和补贴规则变更，即适用于项目的税收优惠政策和补贴利益改变；

（2）环境保护、职业病防护和安全生产等相关规范变更，例如环保、劳工、技术标准、规范等变动。

3.特定的法律变更

（1）特定的法律变更

特定的法律变更指，相关条款属于以下情况的一项法律变更：

a.适用于本项目，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同类项目；和/或

b.适用于本项目公司，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同行业实体；和/或

c.系由政府方本级和/或下级政府部门及人民代表大会所颁布。

如已发生或即将发生特定的法律变更，则任何一方可致沟通函于另一方表明对其可能造成后果的意见，并详述其对下述各项的意见：

a.对项目运营的任何必要变动；

b.是否需对本协议的条款进行任何变更，以适应特定的法律变更；

c.在实施任何有关的特定的法律变更期间是否需解除对某些义务的遵守；

d.因相关特定的法律变更导致的任何项目成本的预计变动、收益损失及资本支出的变化。

就每种情况，发出沟通函一方均应提出相关变动的全面具体的描述。

（2）特定法律变更的处理

在收到任何一方发出的关于发生特定法律变更事件的通知后，双方应在可能的情况下尽快就上述第（1）项所述的问题，以及项目公司可以减轻特定的法律变更所带来不利后果的任何方法进行讨论并达成协议。

如双方均认可，或经争议解决程序确定项目公司因某一特定的法律变更须追加资本支出，则甲方应当通过上调服务价格、延长特许经营期、给予项目扩建的优先权或执行行政复议决定或生效法院判决、仲裁裁决等方式使乙方的经济地位恢复至如同未发生该等变更一般。

# 第十一章  特许经营协议解除

## 第64条  协议解除的事由

1.协议解除事由

发生以下事件时，本协议可依法解除：

（1）本项目建设期限为600天，超过期限60天未达到竣工验收标准或竣工验收30天后未正常运行；

（2）发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议下主要义务达到【十五】天或导致项目资产无法修复，且各方在不可抗力事件发生后的【三十】天内不能就协议变更达成一致；

（3）发生情势变更事件，各方不能就协议变更达成一致；

（4）发生法律变更对乙方造成重大不利影响，双方不能提出对乙方给予经济补偿的合理方案且双方不能就重新谈判达成一致，乙方订立协议的根本目的无法实现，乙方可以解除协议；

（5）项目实施所必需的应由行政部门批准或备案的事项非因乙方原因而在合理时间内无法获得批准或完成备案，且双方在合理期限内未能协商一致的，乙方可以解除本协议；

（6）协议一方严重违约，导致协议目的无法实现；

（7）项目被征收、征用；

（8）项目公司进入破产清算程序，甲方可以解除本协议；

（9）法律、行政法规规定或协议各方约定的其他事由。

2.乙方违约导致的解除

下述每一条款所述事件，非因甲方原因或由于不可抗力、法律变更或情势变更所致，即构成乙方违约事件。如果在收到甲方发出的要求纠正违约的通知后30天内乙方违约事件未得到纠正，甲方有权经书面通知解除本协议：

（1）乙方放弃项目的建设，已建设部分归甲方所有，乙方所有的投入甲方均不予支付；

（2）乙方主动放弃对项目的运营超过30天时间；

（3）乙方被裁定进入破产程序，或资不抵债或停止对外支付，或其它类似的情形；

（4）乙方发生根本违约导致本协议目的不能实现，且在甲方就此发出通知后的30天内仍未对违约采取补救措施；

（5）贷款人根据融资文件宣布乙方违约，并且根据融资文件采取了补救措施导致本协议无法继续履行的；

（6）乙方在本协议所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，或在本协议中所做出的保证无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行，导致本协议的目的不能实现；

（7）乙方或乙方选定的施工单位无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工超过开工通知之日60个日历日或中途停工超过 60 个日历日的；

（8）本协议约定的其他甲方可解除协议的情形。

3.甲方违约导致的解除

（1）如果不是由于乙方违约或由于不可抗力、法律变更、情势变更，甲方发生对本协议的实质性违约导致乙方签署本协议的目的无法实现，即构成甲方违约事件。如果在收到乙方发出的要求纠正违约的通知后【十】天内甲方违约事件未得到纠正，则乙方有权经书面通知解除本协议。

（2）甲方在本协议项下的实质性违约情形，包括但不限于：

a.甲方擅自撤销已授予乙方的特许经营相关权利或将乙方已获授权的特许经营相关权利重复授予第三方，或其他实质性违反本协议排他性约定的情形；

b.甲方在本协议所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，或在本协议中所做出的保证无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行，导致乙方签订本协议的目的不能实现。

4.不可抗力导致的解除

本协议生效后，如果发生不可抗力事件，导致一方无法履行本协议下主要义务，且各方不能就协议变更达成一致，则任何一方有权解除本协议，且有权解除协议的一方应向另一方送达因不可抗力事件解除本协议的通知，届时本协议应在本协议约定的不可抗力解除通知期限届满之时终止。

5.法律变更导致的解除

如果因法律变更导致本协议履行的可行性受到严重不利影响，双方应就如何继续履行本协议进行协商。如果双方无法在【十】日内或双方同意的更长时间内就如何继续履行本协议达成一致意见，乙方有权就该等不利影响进行评估，并向甲方提交评估报告。乙方提交评估报告后明确提出要求解除本协议的情况下，甲方应于收到乙方的评估报告之日起【七】日内或双方同意的更长时间内给予同意或提出反对意见。在甲方不同意解除协议但双方未能在后续的【十】日内达成继续履行本协议方案的情况下，乙方有权发出解除通知解除本协议。

## 第65条  协议的解除程序

1.解除协议的意向通知

（1）甲方或乙方按照本协议上述约定有权解除本协议时，应首先发出意向通知，应表述引起发出该通知的对方违约事件的合理详细的情况及拟提前解除本协议的原因；

（2）在解除协议的意向通知发出之后，甲、乙双方应在【五】日之内或双方同意的更长时间内（以下简称“协商期”）协商避免本协议终止的措施；

（3）如果甲、乙双方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者违约方在协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

2.解除协议的通知

在终止意向通知发出后，在协商期满时，除非甲、乙双方达成继续履行本协议的一致意见或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，否则发出终止意向通知的一方有权发出终止通知，本协议按照终止通知中载明的日期终止。

3.解除后果

本协议解除后，双方应根据本协议的约定进行项目的移交，乙方有权根据本协议中的约定获得补偿。在项目移交前，乙方有权继续按照本协议的约定标准运营项目并按照本协议的约定标准获得收益，或在项目已无法运营的情况下基于诚实信用原则和谨慎运营惯例合理地对项目资产进行保管、维护和运行并自解除日由甲方承担此期间保管、维护和运行的合理成本和乙方的合理收益。甲方在支付补偿时，有权将乙方应当根据本协议承担的违约责任金额从应支付的补偿中进行扣除。

## 第66条  协议解除后的财务安排

1.乙方违约导致的终止

（1）如果甲方由于乙方未能按照约定时间提交履约保证金而终止本协议，则甲方有权没收投标保证金的全部金额；

（2）如果甲方因本协议规定的乙方的其他违约事件而终止本协议，则甲方或政府指定执行机构应获得乙方对项目的所有权利、所有权和利益，甲方或政府指定执行机构不支付任何费用。

2.甲方违约导致的终止

如果乙方因本协议规定的甲方违约事件终止本协议，则乙方有权要求将项目运营移交至甲方或政府指定执行机构，且甲方届时有义务接收项目运营。如发生此种情形，甲方或政府指定执行机构应向乙方支付相应的补偿金额。

3.因不可抗力导致的终止

（1）如果出现不可抗力事件之后，任何一方选择终止本协议，则甲方应向乙方支付相应的补偿金额。甲方支付上述金额前，乙方有权但无义务向甲方或政府指定执行机构移交项目；

（2）如果出现不可抗力事件之后，由于乙方的过错不能完成项目的恢复导致甲方终止本协议，则甲方或政府指定执行机构应立即获得对项目资产的所有权利和利益，且甲方或政府指定执行机构应向乙方支付相应的补偿金额并扣除甲方为恢复项目运行而需支付的合理费用的【80%】，或在修复已经属于不经济或不现实的情况下，扣除因乙方过错造成的损失扩大的金额。甲方支付上述金额之后，乙方和项目公司应向甲方或政府指定执行机构移交项目。

4.其他事件导致的终止

如果因本协议所述事件导致本协议终止，甲方应向乙方支付相应的补偿金额，乙方向甲方或政府指定执行机构移交项目。

5.保险赔款的使用

无论何时，由于不可抗力致使本协议终止，乙方有权根据保险合同得到项目保险的保单项下的付款，如果该保险赔款不被用于项目的恢复或修理，则除非法律、行政法规另有规定，乙方应将该保险赔款优先按照下述顺序进行使用：

（1）支付农民工工资；

（2）偿还乙方欠付的非其关联方的合同款项；

（3）偿还银行贷款；

（4）减少根据本协议补偿表应由甲方向乙方支付的补偿。

6.补偿金额和补偿表

（1）补偿金额

甲、乙双方同意按以下约定的协议解除终止补偿表计算补偿金额。补偿表中，字母A、A1、B、C、D、E、X和Y用于表示在不同情况下特许经营协议提前解除时，作为应付的终止补偿总额中的不同组成部分。这些字母代表下列金额：

“A”表示融资文件项下应支付贷款人的未偿债余额，其中包括按融资文件规定，基于项目审批、核准、备案文件和适用法律的规定确定的投资总额与资本金差额内所有未付的融资本金加累计的利息，以及在特许经营协议终止之日，应支付贷款人的提前还款的罚款、收费、中介费、成本与费用。

“A1”表示按融资文件规定，基于项目审批、核准、备案文件和适用法律的规定确定的投资总额与资本金差额内所有未付的融资本金对应的本协议被解除后期间的利息，以及在特许经营协议终止之日，乙方应支付贷款人的提前还款的罚款、收费、中介费、成本与费用。

“B”表示乙方股东的原始股本投资额加上在终止日乙方股东的存留收益。

“C”表示 乙方股东为不可抗力事件的补救而对乙方追加投入的资金，加上此前乙方股东经过甲方同意而对乙方的增资。

“D”在下述两个时期中较短的一个时期内：1.【剩余期限】年；2.原定特许经营期限中剩余期限（该原定期限可能由于一项不可抗力事件而已被延长）“净预期利润”的现值。折现率用【4】％。

“X”表示其他协议双方认为需要增加的科目。

“Y”表示其他协议双方认为需要扣减的科目。

“R1”表示特许经营期剩余期限（分子）与特许经营期（分母）之比。

“R2”表示剩余特许经营期期限（分子）与在补救工作完成之后的特许经营期剩余期限（分母）之比。每项补偿因素的计算须由各方共同选定的一家具有相应资质且信誉良好的独立第三方机构进行审核。若有争议，则适用争议解决条款。

（2）协议解除终止补偿表

协议解除终止补偿表见下表。本补偿表仅供参考，具体计算已双方协商为准。

协议解除终止补偿表（参考）

| 序号 | 对应条款 | 协议解除情形 | 政府应付补偿金额计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第69条第1款 | 因乙方违约事件导致协议终止 | - A-A1+E+X+Y |
| 2 | 第69条第2款 | 甲方违约事件协议终止 | A+B+C+D+E+X+Y |
| 3 | 第69条第3款 | 因不可抗力事件导致协议终止 | A+（B×R1）+（C×R2）+ E+X+Y |
| 4 | 第69条第3款第2项 | 不可抗力事件发生后因乙方过错不能修复项目导致协议终止 | A-A1+（B×Rl）+（C×R2）+E+X+Y |
| 5 | 第69条第4款 | 特定的法律变更事件导致协议终止 | A+B+C+D+E+X+Y |
| 6 | 第69条第4款 | 一般的法律变更事件导致协议终止 | A+（B×R1）+（C×R2）+D×【】%+E+X+Y |

## 第67条  协议解除后的项目移交

本协议提前解除后，双方应按照本协议第十三章规定的程序完成移交。

## 第68条  协议解除的其他约定

双方同意协议解除后，出于保护公共利益、维护社会稳定的需要，在向甲方办理交接程序的过程中，乙方应保证项目的持续运行至移交程序结束，甲方承担此期间保管、维护和运行的合理成本和乙方的合理收益。

# 第十二章  项目公司移交项目设施及权益

## 第69条  项目设施移交前过渡期

1.移交委员会

在特许经营协议解除【十】天内或期满终止前的第【十二】个月，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会并制定该委员会议事规则。移交委员会中甲、乙双方代表人数应当相同，移交委员会主任委员由甲方人员担任。移交委员会具体负责和办理移交工作，包括组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序等。

2.商定移交程序

移交委员会应在移交日期【六】个月前商定移交的项目设施、备品备件的详细清单和移交程序等。乙方应在特许经营期届满前六个月前，主动组织与甲方相关的交接工作。

3.移交标准与修复

（1）在移交日，乙方应保证本项目处于良好的运营维护状况（正常损耗除外）、处于正常适用状态，即在不再维修情况下，项目设施可以正常运营十二个月及以上、符合适用法律和届时双方约定的安全和环境等有关标准（下称“移交标准”）；

（2）乙方应确保特许经营期最后一年的运营评价指标达到移交标准；

（3）在移交日之前，甲方应在乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复并承担相应的费用。如乙方拒绝修复，则甲方有权全额兑取移交履约保函。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担；

（4）如果未能达到移交标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到移交标准的），且乙方不能自前验收次日起十五日或双方同意的更长时间内修复上述缺陷，则甲方可以自行委托第三方修复，修复的费用由乙方承担。甲方有权兑取移交履约保函以支付修复上述缺陷的费用，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。如移交履约保函金额不足以支付前述修复缺陷支出的，甲方有权要求乙方补足差额部分；

（5）非因不可抗力或乙方原因，甲方未能在移交日起十五（15）日内完成移交验收的，视为通过移交验收。

## 第70条  项目设施及权益移交

1.移交方式

（1）本协议正常履行完毕，乙方应将特许经营项目所有地上建筑物、构筑物以及设施设备等无偿移交甲方或政府指定执行机构。

（2）如因乙方违约导致本协议解除，甲方可直接按解除时项目现状接管，且不退还乙方履约保证金，不予支付任何补偿。

2.移交范围

（1）在移交日，乙方应向甲方或政府指定执行机构无偿、完好移交乙方对项目养老部分的所有权益，包括：

a.项目设施设备；

b.甲方合理要求的，且此前乙方未按照本协议约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、更新改造、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目养老部分的运营；

c.与本项目养老部分设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

d.运营维护本项目设施所要求的所有技术和说明、知识产权等无形资产；

e.正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；

f.所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

g.甲方合理要求的其他物品与资料。

（2）上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿或赔偿完毕。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，由乙方全部承担。

（3）移交开始之前，乙方应按照甲方的要求提交所有资产清册，资产清册应包括该项目养老部分所有资产应列名目。

3.最后恢复性检修

（1）甲、乙双方组织项目移交工作时，应按以下方式组织最后恢复性检修：

a.乙方应在不早于移交日之前十二（12）个月对待移交的项目设施进行一次检修，但此检修应不迟于该移交日之前六（6）个月完成。检修的具体时间和内容应由移交委员会确定；

b.通过进行最后恢复性检修，乙方应确保景区关键性设施的整体完好率达到百分之百（100%）、其他设施的整体完好率达到百分之九十五（95%）、内构筑物不存在重大破损。

（2）如果乙方不能或不愿根据第3项规定配合甲方进行最后恢复性检修，甲方可单方采取措施自行组织最后恢复性检修并提取乙方移交履约保函，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。

（3）如果经过检修，项目设施存在缺陷、故障或不符合运营维护要求的，乙方应及时进行修复（因自然灾害、战争等原因导致的提前终止除外），并确保不影响景区项目设施的移交。如乙方拒绝进行修复或修复后达不到本协议约定标准的，甲方可以委托但无义务委托第三方进行修复，修复所产生的费用由乙方承担。甲方有权提取乙方移交履约保函以支付该修复费用，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。

4.性能测试

在移交日之前，移交委员会应对各项设施设备的性能进行测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合相关技术要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从移交履约保函中支取相应费用以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的，甲方承担费用以后有权向乙方追偿不足的部分。

5.备品备件

（1）在移交日，乙方应向甲方或政府指定执行机构无偿移交按要求足够三个月时间项目正常运行所需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单；

（2）乙方移交的备品备件应符合技术规格要求；

（3）乙方在移交时应向甲方或政府指定执行机构提交生产、销售本项目所需全部备品备件的厂商名单及具体价格；

（4）如乙方未按要求提交足够三个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，甲方有权提取移交履约保函购买该等备品备件。

6.保证、保险、技术的转让

（1）移交时，乙方应将所有项目设施的承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证，全部无偿转让给甲方，并负责完成相关转让手续以保证该等转让的合法性和有效性；

（2）在移交时，乙方应将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方。甲方应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费；

（3）乙方应在移交日将届时使用的运营维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的）全部无偿移交给甲方，并确保甲方不会因无偿使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。

7.移交验收

在移交日，移交委员会应进行所有项目设施的移交验收。乙方应确保所移交的设施设备达到约定的移交标准要求，并通过双方的验收。

非因不可抗力或乙方原因，甲方未能在移交日起十五（15）日内完成移交验收的，视为通过移交验收。

8.人员和人员培训

（1）项目移交不涉及乙方的人员移交，其人员由乙方自行安置；

（2）移交后，乙方有义务免费提供不低于三个月的培训和技术支持。培训内容应至少覆盖：日常运营管理与制度、临床护理流程与护理交接、设备运行维护与保养、应急与事故处置流程、信息系统操作与数据移交、财务与合规管理等；培训频次、时间安排、参与人员名单与考核方式应在移交前的培训计划中明确并由甲方确认。培训期内，乙方应派驻必要的关键岗位人员协助实际运营并逐步完成岗位交接

9.移交费用

除本协议另有约定外，乙方应承担向甲方移交发生的费用和支出。如果乙方未按本协议约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失的，乙方应予以赔偿。

10.移交效力

（1）自移交日起，乙方在本协议项下的特许经营权即行终止，乙方无权取得自移交日起的特许经营范围内的经营收入；

（2）自移交日起，项目设施的所有权和其他相关权益均转移给甲方或政府方指定机构；

（3）自移交日起，由甲方或政府方指定机构全面负责项目设施的运营维护和管理；

（4）尽管有前述三款规定，项目移交日后双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

11.移走乙方的其他无关物品

（1）除非双方另有协议，乙方应于移交日起三个月内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的运营维护无关的物品；

（2）若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以处置，乙方承担搬移、运输和保管的费用和风险。

12.风险转移

（1）乙方承担项目移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致；

（2）甲方承担项目移交日后乙方所移交之项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非该损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

## 第71条  移交质量保证

1.缺陷责任期

（1）项目质保期为本协议规定的移交日之日起十二（12）个月。对于质保期内出现的任何缺陷或损坏（因移交后甲方使用不当造成的损坏除外），乙方应履行保修义务，予以修复，并提供满足正常运营需要的技术咨询服务；

（2）甲方在质保期内发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方必须最迟于质保期结束前通知乙方。在责任期内，凡甲方发现任何不符合移交标准的缺陷，须于知悉后十（10）日内以书面形式并附相关证据通知乙方，并明确缺陷类别（关键性、主要性、一般性）和其对运营的影响。乙方在收到甲方通知后应按下列期限修复：关键性缺陷48小时内，主要性缺陷不超过十五（15）日，一般性缺陷不超过三十（30）日；如乙方认为甲方通知不成立，可在收到通知后五（5）日内书面提出异议，并共同委托移交委员会指定或双方认可的第三方检测机构在十（10）日内出具鉴定报告；鉴定结果为乙方责任的，乙方应按鉴定结果及上述期限修复并承担相关费用；鉴定结果为非乙方责任的，鉴定费用由甲方承担。若乙方未在规定期限内履行修复义务，甲方有权委托第三方修复并从移交履约保函中提取相应费用，同时乙方应支付相当于该等修复费用10%的违约金并承担因此产生的其他合理损失；甲方应在采取修复措施后十（10）日内向乙方提供详细费用清单。

（3）如果乙方在收到甲方上述通知后的合理时间内不能或拒绝修正该缺陷或损坏，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷或损坏。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用，否则甲方有权从乙方移交履约保函中提取相应金额以补偿该等修理费用，但应将支出的情况通知乙方。

2.移交履约担保

（1）在本项目移交日前【三十】日内，乙方须按本协议的格式或甲方同意的其他格式向甲方提交一份由金融机构开具的移交履约保函，专门用以保障项目正常移交；该保函的金额为人民币【100】万元；

（2）该保函有效期须至项目移交后【十二】个月，移交委员会或甲方有权根据项目实际情况延长至不超过【三】个月。该保函除本协议约定外的其他要求和兑取条件等事项由移交委员会届时确定；

（3）项目移交结束，甲方有权从保函中直接兑取因乙方违约造成的直接或间接损失所对应的金额；

（4）质保期结束后，甲方应于【五】日内，将移交履约保函退回乙方。

## 第72条  项目设施移交违约事项

1.乙方未能就所移交资产涉及的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权予以全部清偿、赔偿或解除完毕，导致无法办理移交的，视为违约。

2.乙方未按本协议约定包括移交程序、移交标准、移交范围等办理移交手续，导致移交日延误，构成违约。

3.乙方未履行保险、保证、技术转让条款导致甲方遭受索赔的，视为违约。

4.移交质量保证期出现质量问题，乙方未及时予以处理及修复的，视为违约。

# 第十三章  违约责任

## 第73条  违约

1.除非法律、行政法规另有规定或本协议另有约定，本协议任何一方不履行本协议义务或履行本协议义务不符合约定的，即构成违约并应承担违约责任，但履行本协议不符合约定系由对方违约的结果自然造成或因对方违约而己方无法控制或无法避免地造成的除外。

2.协议任何一方出现违约情形的，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后【五】日内改正其违约行为，承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

## 第74条  违约责任

本协议下，任何一方（即“违约方”）不履行或不完全履行本协议约定的任何一项义务，而且其不履行或不完全履行义务不是因为另一方（即“守约方”）违反本协议的作为或不作为或不可抗力直接导致的，即构成违约，承担违约责任。

1.甲方违约事件

甲方的违约事件包括但不限于：

a.甲方未按协议约定提供建设条件和运营条件；

b.甲方违反协议约定转让本协议项下义务；

c.发生政府方可控的对项目设施或乙方股权或资产的征收或征用的（是指因政府方导致的或在政府方控制下的征收或征用，如非因政府方原因且不在政府方控制下的征收征用，则可以视为政治不可抗力）；

d.发生政府方可控的法律变更导致本协议无法继续履行的；

e.其他违反本协议约定义务，并导致乙方无法履行协议的情形。

2.乙方违约事件

乙方的违约事件包括但不限于：

a.乙方破产或资不抵债的；

b.乙方违反协议约定的股权变更限制的；

c.乙方违反法律法规和国家强制标准，严重危害公共利益，造成重大质量、安全事故或突发环境事件或突发其他群体性事件的；

d.乙方未按照约定的要求和标准提供服务，导致服务对象伤亡；

e.本协议约定的其他违约情形。

3.违约承担方式

（1）在违约方违约的情形下，守约方可行使下列权利：

a.责令违约方限期改正；

b.要求违约方按本协议相关约定给予赔偿，延长或缩短特许经营期；

c.依照本协议约定行使“临时接管”或“提前终止”或“要求违约方承担责任并继续履行本协议”等权利。

（2）违约方依照第（1）项约定承担民事责任后，不影响其依法承担行政责任、刑事责任。

4.赔偿

（1）受限于本协议的其他规定，守约方有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、增加支出或承担额外责任的赔偿，该项赔偿由违约方支付；

（2）违约赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失、支出或责任。

5.免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成的，则该方可根据

第十章规定免责。

6.不减免和影响的事项

（1）违约方对违约责任的承担并不能减免其在本协议下的其他任何义务；

（2）守约方获得违约赔偿的权利不影响其在本协议项下的终止权或其他权利。

7.减轻损失的措施

（1）由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失；

（2）如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额；

（3）受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

8.部分由于受损害方造成的损失

如果损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

9.对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，在任何情况下，各方仅对对方的直接损失承担违约责任，而不对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何违约情形而导致对方的任何间接的、商誉的、附带的、从属的或惩罚性的损失负赔偿责任，但法律和行政法规另有规定的除外。

10.补救之累积

（1）本协议不得阻止任何一方行使本协议或法律提供的任何其他补救措施；

（2）守约方因多项补救措施所获得的利益，不得高于其实际受到的损失。

11.责任上限

1. 对于一般违约行为，乙方对甲方的违约金总额不应超过乙方向甲方递交的履约保函金额或项目总投资额的5%（以孰高者为准）。

- 2.对于根本性违约行为（如乙方明示或以其行为表示放弃项目、转让特许经营权、严重违反服务标准等），不设责任上限，且乙方需承担由此产生全部损失。

# 第十四章  争议解决

## 第75条  争议解决方式

1.协商解决分歧

若双方对于由于本协议条款引起或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议，应尽力通过友好协商解决、调解等形式解决该等争议。协商达成一致的，应当及时签订补充协议并遵照执行。若双方就本协议中的专业技术问题发生争议的，可以共同聘请专家或第三方机构进行调解。调解达成一致的，应当及时签订补充协议并遵照执行。

2.争议解决方式

除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决或调解的约定期限内该争议未能得到友好协商解决，则除依法依规提起行政复议外，本协议各方可依法将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼。但对于因甲方不履行本协议约定的金钱支付义务或履行该等金钱支付义务不符合约定引起的民商事性质争议，任意一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

尽管有前述约定，本协议各方特别确认前述争议解决条款仅适用于本协议下的争议，而不能自动适用于与履行本项目相关的其他协议。

本条约定不得减损外国投资者根据其本国与中国之间有效的投资协定将相关争端提交国际投资仲裁程序的权利。

## 第76条  争议期间的协议履行

为保障项目的持续稳定运营，在争议、分歧或索赔做出最终裁决前，双方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整；除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目运营或采取其他影响公共利益的措施。

# 第十五章  其他约定

## 第77条  协议变更与修订

- 1.本协议任何修改、补充或变更只能以书面形式并由双方法定代表人或各自正式授权的代表签名并加盖公章后方可生效并具约束力。

- 2.本协议履行期间，根据届时有效的相关法律，属于强制性约定且与本协议现有约定相冲突的，甲方和乙方应对本协议的相应部分进行修改、补充或变更。甲方和乙方确认的对本协议的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本协议具有同等法律效力。如其内容与本协议存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

## 第78条  保密

1.各方对本协议及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。

2.甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足法律、公共监督要求而必须公布的信息除外。

## 第79条  廉政和反腐

协议各方应严格恪守廉洁从政、廉洁从业，预防腐败行为的发生。任何一方在本项目特许经营期限内，如因发生与本项目有关的违反廉洁自律及腐败行为而受到处罚，应独自承担相应的后果及对本项目带来的影响和损失。

## 第80条  不弃权

任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式做出放弃。任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

## 第81条  通知

1.除非另有规定，本协议项下的通知应以中文书写，并通过专递、快递、邮寄、电传或传真按下述地址送至或发至各方：

甲方：【】

地址： 【】

收件人：【】

电话: （86773）-【】

传真：（86773）-【】

乙方：【】

地址：【】

收件人：【】

电话：（86773）-【】

传真：（86773）-【】

2.或一方可随时通知另一方的其他地址、电传或传真号码。

3.下述情况应视为已送达：

（1）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、际快递或邮寄方式（挂号、要求回执）送寄至上述地址时；

（2）如用电传或传真形式，在准确发送至上述电传号码或传真号码时。

4.如果一方的地址和/或收件人更改时，应在新地址和/或新收件人启用前以书面形式通知另一方。

## 第82条  法律适用

本协议的有效性、解释及履行适用于中华人民共和国法律。

## 第83条  适用语言

本协议订立及执行过程中所采用的语言为中文。

## 第84条  适用货币

本协议所涉及经济行为采用的支付货币类型为人民币。

## 第85条  协议份数

本协议正本一式八份，甲乙双方各执四份。

## 第86条  未尽事宜

本协议未尽事宜，或根据国家相关法律法规或相关主管部门制定的文件范本需要调整的，由甲、乙双方签署补充协议，补充协议与本协议具有相同法律效力。

## 第87条  生效

本协议自双方法定代表人或正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。双方确认，长海中心建设项目中医疗部分建设成本及设备添置成本虽由乙方承担，但已纳入特许经营项目成本测算，本协议关于养老部分的建设、质保以及违约责任的约定同时适用于医疗部分的建设。

## 第88条  协议附件

1.项目前期批复文件

2.履约保函、移交履约保函格式

本协议由双方各自法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署，双方愿受本协议的法律约束。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

职务：【 】                       职务：【 】

日期：【  年  月   日】           日期：【  年  月  日】

# 附件一  项目前期批复文件

# 附件二  履约保函、移交履约保函格式

致：（以下简称“甲方”）

地址：

邮编：

根据甲方与（以下简称“乙方”）于【年/月/日】签订的《桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心建设项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”），乙方负责桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心建设项目的投资、融资、建设；项目建成后，负责负责本项目养老部分的运营维护和经营开发。

应乙方的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【】的第【】号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《特许经营协议》的条款和条件，履行其在《特许经营协议》项下的全部义务。如乙方未根据《特许经营协议》的条款和条件履行《特许经营协议》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《特许经营协议》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼要求。

我们同意，甲方与乙方之间可能对《特许经营协议》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函有效期自【】年【】月【】日起，至本保函生效之日后【】个月结束之日，即【】年【】月【】日止。

本保函中使用的所有术语具有《特许经营协议》中规定的含义（我们确认已收到《特许经营协议》的一份复印件）。

担保人特此声明：

1.担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。

2.本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3.与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。

收件人：

地  址：

传  真：

电  话：

4.本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

5.担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构盖章：__________________

银行/金融机构名称：_________________

银行/金融机构地址：_________________

签字：__________________

姓名：__________________

职务：__________________

日期：__________________