采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

4.本采购需求不允许负偏离，如存在负偏离的按投标无效处理。

5.本采购项目所属行业：其他未列明行业。

| 一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 | 服务要求 |
| 1 | 柳城县2025年国土日常变更调查及年度变更调查 | 1项 | （一）项目概况 项目名称：柳城县2025年国土日常变更调查及年度变更调查项目 采购人：柳城县自然资源和规划局 项目背景与目标：为深入贯彻落实《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》（自然资办发〔2025〕33号）及自治区相关工作部署，基于2024年度国土变更调查成果，通过开展贯穿全年的日常变更调查与标准时点统一的年度变更调查，全面查清柳城县全域范围内2025年度的国土利用现状及植被覆盖类型等资源属性的变化情况，更新国土调查数据库，为自然资源管理、国土空间规划“一张图”建设、生态文明建设及高质量发展提供精准、现势的基础数据保障。 实施范围：柳城县全域，包括大埔镇、龙头镇、太平镇、沙埔镇、东泉镇、凤山镇、六塘镇、冲脉镇、寨隆镇、马山镇、社冲乡、古砦仫佬族乡。 （二）工作依据 本项目须严格遵循但不限于以下法律法规、技术标准与规范性文件： 1.《中华人民共和国土地管理法》； 2.《土地调查条例》； 3.《土地调查条例实施办法》； 4.《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)； 5.《第三次全国国土调查工作分类地类认定细则》； 6.《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055-2019)； 7.《第三次全国国土调查技术问答》(国土调查办发 [2019] 6号)； 8.《第三次全国国土调查技术问答(第二批)》(国土调查办发 [2019] 9号)； 9.《国土调查数据库标准》(TD/T 1057-2020)； 10.《第三次全国国土调查成果国家级核查技术规定》； 11.《国土调查数据库更新数据规范》（TD/T1083-2023）； 12.《国土调查数据库更新变更规则》； 13.《国土调查县级数据库更新成果质量检查规则》； 14.《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展2025年日常变更调查工作的通知》(桂自然资办〔2025〕48号)； 15.《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》(自然资办发〔2025〕33号)； 16.《2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测实施方案》； 17.《国土变更调查技术要求（2025年度适用）》； 18.上级自然资源主管部门关于2025年度国土变更调查的工作实施方案、技术要求等。 （三） 工作内容及要求 1.柳城县2025年日常变更调查 1.1.主要任务 （1）变化图斑发现与提取：综合利用自治区下发的综合监测图斑、季度卫片执法图斑，以及耕地保护、生态修复、执法督察等各类自然资源管理资料，全面发现并精准提取辖区内土地利用现状发生变化的图斑。 （2）外业调查与举证：对提取的所有变化图斑开展实地调查核实，重点涵盖耕地流入、合法建设用地、执法整改完成、林草湿资源变化等类型。严格使用“国土调查云”平台进行规范化举证。对管理急需变更的图斑，启用“直报即审”通道，完成调查举证后直接上报自然资源部。 （3）内业数据编辑与建库：依据外业调查与举证成果，精确判读并编辑图斑边界，同步更新图斑地类及相关属性信息，按照国家规范制作并提交日常变更增量数据包。 （4）成果质量核查与上报：对日常变更成果执行100%全面自查，确保数据真实、准确、规范。在此基础上，按照“随报随审”的工作模式，积极配合市级与自治区级核查，并根据核查反馈意见及时整改完善，最终完成成果的逐级上报。 1.2主要成果 （1）日常变更增量矢量数据包（MDB格式）； （2）举证数据包（DB格式）； （3）举证图斑信息表（MDB格式）； （4）“直报即审”类图斑的专项成果包。 2.柳城县2025年度国土变更调查（年底集中调查） 2.1.主要任务 （1）资料领取与收集：及时领取部、省、市下发的遥感监测图斑、各类管理信息矢量数据，并补充收集县级各类自然资源管理数据。 （2）调查界线调整：依据民政部门成果，调整因行政区划变更涉及的调查界线、名称和代码，并按程序备案。 （3）工作底图制作：以部下发的DOM为基础，叠加自治区监测图斑、部省管理信息矢量数据、跟踪图斑、地方自主发现图斑及日常变更成果，制作县级变更调查工作底图。 （4）外业调查举证：按照以实地现状认定地类的原则，对工作底图中所有调查图斑实地逐图斑核实确认地类，调绘边界，记录更新各类属性信息，使用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑进行拍照举证并上传。 （5）更新2025年度变更调查数据库：基于日常变更成果、林草湿荒普查地类对接成果和年度变更确认成果，采用增量更新方式，形成柳城县2025年度变更调查数据库。 （6）更新成果核查与整改：供应商需全力配合采购人完成县级100%全覆盖自查工作，确保自查数据真实准确。针对市级、自治区级及国家级核查环节出具的反馈意见，供应商应在规定期限内完成全部问题的整改闭环，确保整改成果符合各级主管部门复核要求。 2.2主要成果 （1）柳城县2025年度国土变更数据库、变更情况统计表，包括矢量图层、举证照片DB包、举证图斑信息表和情况说明表等； （2）土地利用变化情况分析报告、农用地更新为未利用地的专题报告、水旱轮作的专题报告； （3）《国土变更调查技术规程》和《国土调查数据库更新数据规范》要求的各类统计汇总表格； （4）上级自然资源管理部门要求的其他相关成果。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 2026年6月30日前完成全部工作（具体完成时间以上级部门通知为准）。 |
| 报价要求 |  |  | 1.本次报价须为人民币报价，包括但不限于投入本项目人员工资、现场勘查、调研、资料收集、验收、咨询、差旅、交通费、通讯费、管理费、成果资料的打印、装订、刻录、利润等一切税金和费用。 2.报价特别说明：报价不能超过预算金额，否则报价无效。 |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 付款方式、时间和条件 |  |  | 1.合同签订后10个工作日内，采购人向乙方支付合同总价的30%。 2.中标供应商完成全部项目成果且符合自治区要求，经自治区接收后，采购人向中标供应商支付合同总价的30%。 3.中标供应商完成全部项目成果且通过国家核查后，采购人向中标供应商支付合同总价的30%。 4.中标供应商完成项目最终成果后，经相关上级主管部门下发使用三个月后，采购人向中标供应商支付合同总价的10%。 5.中标供应商须按规定向采购人开具合法有效的发票。 注：因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳城县财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 |
| 保密要求 |  |  | 中标供应商须严格遵守采购人保密制度要求，在项目开展过程中，对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经采购人书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 |
| 验收要求 |  |  | 1.验收方式：书面验收。 2.验收标准：①符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；②符合采购文件要求和投标文件承诺。 3.验收方式和程序：由采购人组织验收小组检查服务需求的落实情况。 4.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。供应商在投标报价时自行考虑。 |