广西蔚海项目管理有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：国际新能源汽车产教融合实训基地

项目编号： LZZC2025-G1-990673-GXYH

采 购 人：柳州铁道职业技术学院

采购代理机构：广西蔚海项目管理有限公司

2025年9月

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	38

第四章  评标方法和评标标准	61

第五章 拟签订的合同文本	70

第六章 投标文件格式	78

第七章 质疑、投诉材料格式	105

- 第一章  招标公告

广西蔚海项目管理有限公司关于柳州铁道职业技术学院国际新能源汽车产教融合实训基地（LZZC2025-G1-990673-GXYH）公开招标公告

项目概况

国际新能源汽车产教融合实训基地招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年10月14日9点20分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G1-990673-GXYH

项目名称：国际新能源汽车产教融合实训基地

预算金额：001分标：（大写）人民币叁佰柒拾玖万贰仟元整（小写）¥3792000.00；

最高限价（如有）：（大写）人民币叁佰柒拾玖万贰仟元整（小写）¥3792000.00；

采购需求： 国际新能源汽车产教融合实训基地,详见第二章《采购需求》。

合同履行期限：签订合同之日起70日内交货完毕、安装调试完成并提出验收申请。

本项目（否）接受联合体投标：否。

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年9月22日至2025年9月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年10月14日9点20分（北京时间）

2、提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：不收取。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西政府采购网)

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：柳州铁道职业技术学院

地址：柳州市鱼峰区文苑路2号

联系人：陈老师

联系方式：0772-3698370

2.采购代理机构信息

名 称：广西蔚海项目管理有限公司

地　址：柳州市文昌路17号华润大厦30-13

3.项目联系方式

项目联系人：莫工

电    话：0772-2695777

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业

| 一、技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | - 纯电动汽车全车诊断实训教学平台 | ▲1.平台和学校现有的可正常运行的电动汽车配合使用，采用无损方式与车辆各系统进行连接，对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等机械故障设置，可实现实时检测与诊断电动汽车整车控制系统、动力电池及管理系统、电机驱动系统、充电系统、车身电气系统、空调系统、网络通信系统、底盘系统等动、静态信号参数。 2.平台采用U型插头设置故障，要求对整车无损连接，不能破坏原车，设故方法可靠，单一故障点不少于200路。 3.电动汽车整车控制系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：PTC加热；换挡模块、手刹/电子手刹、制动踏板、驾驶模式开关、加速踏板位置传感器、高压互锁、电源、空调系统、真空系统、热管理系统、网络系统、巡航系统等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障。 - 动力电池及管理系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、网络系统、快充系统等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障。 5.电机驱动系统等。 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：旋变传感器、电机控制器电源、高压互锁、电机温度传感器、网络系统等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 6.充电系统： （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：充电连接、充电控制、高压互锁、充电枪电子锁、温度、电源系统、网络系统等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 7.车身电气系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：网络系统、灯光系统、中控系统、防盗系统、信号报警系统（喇叭、转向信号灯、危险警报灯、仪表指示灯）、车窗、后视镜、雨刮、电动座椅、娱乐系统、倒车雷达、倒车影像、胎压监测、电源系统等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 8.空调系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、网络系统、风门控制、鼓风机、压力开关、压缩机、高压互锁、温度传感器、控制面板等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 9.网络通信系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：网关、电源等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 10.底盘系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、ESC、EPS等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 11.平台与整车配套使用（平台不含整车），连接后平台支持学校现有的电动汽车相关故障设置、故障诊断、排故教学、排故训练等实训操作。 12.平台通过专用线束与整车连接，断开专用线束后整车功能完整，保持原车所有功能及线束完整性，整车结构完整，不破坏原车任意一条线束。 13.平台至少包含：立式支撑台架（带储物柜及抽屉，可存放工具）、车辆设故连接线束、背插式手动故障设置面板、测量面板、带自保护功能的U型插头(短路销)、设故跨接线、配套的使用说明书、车辆维修手册、车辆电路图册、实训工单、实训指导书等。 14.要求设备配备AC220V电源插座，便于给设备提供电源或充电；配备漏电保护开关，便于设备启动与关闭。 15.要求设备配备台架操作注意事项、台架维护记录单等，方便教学使用。 16.平台支撑台架下方为储物柜，分为前后结构，前方可用于收纳实训工单等资料，后方可用于收纳放置U型插头(短路销)、设故跨接线等。 17.整车与平台之间通过“车辆设故连接线束”连接，单线束总数量不少于400。 18.“车辆设故连接线束”采用汽车专用导线制作，线径符合原车电路要求，线束外采用高耐磨、可伸缩的网套管进行保护。 19.“测量面板”测量端子采用内径2mm插孔，便于故障诊断时的信号测量操作。 20.“背插式手动故障设置面板”的双端子距离均统一尺寸，并且与U型插头（短路销）插头间距一致。 21.前测量端子与背面故障设置板采用直通连接，中间无线束连接,前面亚克力板子上的测量端子与后面故障设置板的亚克力板子上的U型插头间距不超过6CM。 22.配套高压绝缘测试仪1台 测量范围‌：0.01 MΩ 至 10 GΩ ‌绝缘测试电压‌：50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V，适用于多种应用场景‌ ‌精度‌：在各档位测试电压下，测量误差均控制在较小范围内，保证测试结果的可靠性‌ ‌分辨率‌：0.1 V 至 600 V，0.01 Ω至20.00 KΩ‌2 ‌自动关闭功能‌：节约电池电量‌ ‌安全等级‌：CAT IV 600 V，提高了对人员的保护能力‌ ‌存储功能‌：有19个存储单元，方便保存和调用测试数据‌ ‌附件‌：包括测试线、测试探针、远控表笔、鳄鱼夹等‌ ‌其他功能和特性‌： ‌通过/失败(比较)功能‌：使重复性测试简单、方便‌ ‌远程测试探头‌：方便重复性测试或难以触及的被测点‌ ‌带电电路检测功能‌：如果检测到大于30 V的电压，则禁止进行测试，保护人员安全‌ ‌容性电压自动放电功能‌：提高对人员的保护能力‌ ‌交/直流电压测量‌：0.1 V 至 600 V ●23.配套电动汽车维护与保养学习软件：以视频介绍的形式，学习电动汽车维护与保养的工作流程和工作方法。程序包含车辆作业前场地准备、车外灯光检查手势介绍、电器线束检查、维护保养操作安全注意事项、底盘基本检查、动力电池的更换、新能源汽车维护保养项目等内容的学习。(投标文件中需提供功能截图材料和佐证材料)。 ●24.配套安全急救学习软件：1.以视频介绍的形式，学习安全急救的知识要点。程序包含有人触电怎么办、使触电者脱离电源的方法、移动触电者、触电急救处理流程等相应的学习内容，供学生进行自主学习。(投标文件中需提供功能截图材料和佐证材料)。 ▲25.配套新能源汽车空调系统仿真教学软件（50站点） 本系统通过三维建模技术,选取典型新能源汽车车型，按实物建模，囊括新能源汽车空调系统所有零部件及其它重要系统组成部件，并搭建新能源汽车专用车间。 ●本系统可兼顾辅助教学功能，可用于教师课堂授课及辅助学生通过虚拟技术自主新能源汽车空调系统的知识学习和核心技能的虚拟实训。 本系统提供空调系统中的制冷系统、暖风系统、出风系统、控制系统。 空调系统的部件由11个部件组成，制冷系统包括：空调压缩机、蒸发器、冷凝器、压力开关、节流装置、储液干燥器；暖风系统包括：PTC加热器和PTC控制器；出风系统包括：鼓风机和模式风门；控制系统包含控制面板。 本系统对于空调系统零部件提供了三维模型，可以查看零部件信息，通过旋转模型更直观的展示各个零部件的结构。 本系统可以学习部分零部件的结构展示、工作原理、拓展资源。 本系统支持用户通过鼠标与车上零部件进行交互，可进入部件的场景进行学习。 对于部分零部件提供互动功能，可对其进行爆炸拆解操作，了解其结构及部件名称。 本系统支持输入零件名称、关键字进行搜索，快速查询空调系统的主要零部件并可在车上快速高亮显示部件。 本系统中设有调节车辆透明度的旋钮，通过调节，可以突出显示所查看部件在车辆中的安装位置。 本系统提供交互操作，可通过鼠标操控六门开或关，观察汽车内饰、汽车引擎舱、汽车后备箱。 本系统具有背景切换功能，如：宇宙、科技、星云、白色。 本系统具有可更换车身颜色功能，车漆颜色包括不限于：马德里红、冰岛蓝、香榭丽舍金、汉堡灰、阿尔卑斯白、米兰银。 本系统含有空调系统维护、部件更换、故障诊断模块。 空调系统维护模块至少含空调系统功能检查实训，可以根据系统提示，切换空调功能，顺序检查空调出风、制冷、暖风、前后除霜、内外循环功能，检查并清洁空调滤芯。 部件更换模块至少含电动压缩机更换实训，用户可根据系统提示完成部件更换的学习操作。 部件更换模块融入了压缩机拆装相关知识点作答及注意事项提示，操作提示功能具有详细的操作步骤且配有参考视频。 部件更换模块可支持视角切换、工具库、配件库功能，视角转换含有主场景、驾驶室、前机舱、压缩机、加注机视角。 故障诊断模块包含故障设置和实训跟踪，可通过设置故障现象、故障点、实训名称创建实训任务。 故障设置具有故障权限功能可按用户名、真实姓名、专业名称、班级进行搜索，也支持重置搜索条件。 故障诊断模块的实训中包含操作提示、针脚定义、参考视频、注意事项、视角切换、工单、工具库、配件库。 故障诊断模块至少包括6个实训任务，故障现象至少包括：电动空调无法制热、电动空调无法制冷、电动空调无法启动、电动空调出风模式异常、电动空调出风口无风、电动空调风速调节异常；故障点至少包括：PTC高压熔断器断路、PTC温度传感器损坏、PTC控制器8号针脚退针等，可支持用户根据实训任务的故障现象设置故障点。(投标文件中需提供功能截图材料)。 实训跟踪功能可支持按故障名称进行搜索，并可对故障查看详情及进入实训操作。 本系统具有学习资源模块，多媒体资源且不少于65个。 ●多媒体资源至少包括：曲轴连杆式压缩机结构组成与工作原理、旋转叶片式压缩机结构组成与工作原理、涡旋式压缩机工作原理、蒸发器的分类、H型膨胀阀工作原理、储液干燥器的作用、制热工作原理、电动空调系统出风模式控制原理、电动压缩机更换实训、电动空调无法制冷。 学习资源模块支持用户通过搜索功能查找所需资源。 视频资源可支持在播放中暂停/续播、从头开始、到结尾、停止操作。 系统提供个人中心功能，用户可设置基本信息、密码管理、其他信息。 系统提供后台管理模块，主要包括：用户管理、成绩管理功能。 用户管理可以进行新建用户、查看/修改用户、设置用户可用性、删除用户、导入用户功能。 新建用户可以对基本信息及其他信息进行填写保存，包含：用户名、真实姓名、所属学校、专业名称、班级名称，可支持上传头像功能。 查看/修改用户可以按用户名、真实姓名、性别、用户类型、学校、班级进行搜索，也可支持查看、修改、重置密码操作。 导入用户支持批量导入用户功能，用户可选择含有用户信息的excel表格进行批量导入，也可打开示例进行查看。 成绩管理具有历史记录查询功能，用户可按班级、实训名称、姓名进行搜索。 系统具有画面设置功能，含有显示和画面设置。可以根据电脑配置进行设置页面显示情况。 显示设置含有显示模式，可选窗口模式或者全屏模式，支持显示模式及抗锯齿的选择。 画面设置可选择低、普通、优良、高级别，同时可设置贴图质量、阴影质量、阳光效果、反射。 系统提供的主页、注销、最小化功能，可在软件使用过程中快速回到主页面、注销用户、最小化操作。 软件采用C/S框架结构，能够在校园网内供多人使用，站点数可根据用户需要设置。 26.设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 4 |
| 2 | - 传统整车全车诊断实训教学平台 | ▲1.平台和学校现有的可正常运行的传统燃油汽车配合使用，在不破坏原车任意一条线束的基础上将整车转变为在线检测故障教具车，可实现实时检测与诊断原车动、静态信号参数。 2.可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等多种故障设置，可实现实时检测与诊断传统汽车发动机电控系统、车辆灯光系统、门窗控制系统、空调控制系统等动、网络通信系统、底盘系统、静态信号参数。 ▲3.平台采用机械方式设置故障，设故方法可靠，单一故障点不少于200路。 4.发动机控制系统 采集信号至少包括： （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、ESC、EPS、起动和充电系统、氧传感器、加速踏板位置传感器、电子节气门控制、发动机冷却系统、喷油嘴、燃油泵和油位传感器总成、排气颗粒捕集器前排温传感器、压差传感器、定速巡航控制、自适应巡航控制、曲轴位置传感器、爆震传感器、点火线圈、发动机控制单元电源、搭铁、串行数据、指示灯、碳罐电磁阀、碳罐截止阀、油箱压力传感器、车速传感器、离合器踏板位置开关、: 进排气凸轮轴位置传感器、进排气VVT阀、进气压力传感器、进气温度传感器、排气流量控制阀、进气流量控制阀、 CVT变速器控制系统、主动、从动、TC压力、油路压力、DNR压力控制电磁阀、换挡控制模块、模式选择、档位传感器、输入、输出、DNR传感器、中心压力、行星压力传感器、阀体温度传感器等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 5.车身电气系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：网络系统、灯光系统、中控系统、防盗系统、信号报警系统（喇叭、转向信号灯、危险警报灯、仪表指示灯）、车窗、后视镜、雨刮、电动座椅、娱乐系统、倒车雷达、倒车影像、胎压监测、电源系统等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 6.空调系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、网络系统、风门控制、鼓风机、压力开关、压缩机、高压互锁、温度传感器、控制面板等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 7.网络通信系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：网关、电源等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 8.底盘系统系统 （1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、ESC、EPS等。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 ▲9. 平台与整车配套使用（平台不含整车），连接后平台支持传统汽车（如：宝骏RM-5）相关故障设置、故障诊断、排故教学、排故训练等实训操作。 10.平台通过专用线束与整车连接，断开专用线束后整车功能完整，保持原车所有功能及线束完整性，整车结构完整，不破坏原车任意一条线束，各控制系统、传感器、执行器齐全，可正常运行。 11.平台采用立式上下组装结构，台体均采用通过脱"磁"处理的高强不锈钢钢材，表面静电喷涂加热熔融固化成膜或喷涂具有保护、装饰或特殊性能的固态涂膜，抗腐蚀性极强，测量面板立式布置，便于观察和测量操作，配套的使用说明书、车辆维修手册、车辆电路图册、实训工单等。 12.故障设置至少支持CAN总线故障设置、LIN总线故障设置、加速踏板传感器故障设置、爆震传感器故障设置、喷油嘴故障设置、点火线圈故障设置、自动灯故障设置、车外后视镜故障设置、车门锁故障设置、温度模式转换故障设置、鼓风机故障设置、冷/暖风故障设置、妆发型温度传感器故障设置与压缩机电磁阀故障设置等 ▲13.“背插式手动故障设置面板”可对车辆设置不少于200路（根据具体车型确认）单一故障，并可实现断路故障、短路故障、虚接故障、对正极短路、对负极短路、信号交叉和复合故障的设置。 14.“背插式手动故障设置面板”附件区至少安装不少于2种规格可调电阻，安装不少于12V电源、5V电源、接地三种类型的端子，作为故障设置辅助用件。 15.“背插式手动故障设置面板”支持拔下U型插头(短路销)设置断路故障；支持使用2mm插头跨接线连接可调电阻进行线路的阻值可调虚接故障设置；支持使用2mm插头跨接线连接附件区的正负极接口设置对正或负的短路故障；支持使用2mm插头跨接线设置信号互短故障。 16.“背插式手动故障设置面板”的双端子距离均统一尺寸，并且与U型插头(短路销)插头间距一致。 17.“背插式手动故障设置面板”的双接口、可调电阻的接线口、正负极电源接口等全部采用2mm规格插孔，与平台配套的2mm香蕉插头跨接线均可配合，使用方便。 18.“测量面板”安装测量端子，可以测量所有关键信号的实时电压，要求方便连接示波器、万用表等测量工具，测量端子数量不少于400个（根据具体车型确认）。 19.至少配备200个带自保护功能的U型插头(短路销)，U型插头(短路销)支持短接电路，可用于设置两条线路之间互相短路。 20.U型插头(短路销)具有自恢复保险丝，以防止设置短路故障时操作错误导致电源短路烧坏平台或车辆部件。 21.前测量端子与背面故障设置板采用直通连接，中间无线束连接,前面亚克力板子上的测量端子与后面故障设置板的亚克力板子上的U型插头间距不超过6CM。 22.配套通用车型解码仪1台 硬件性能：采用八核处理器，运行极速流畅。配备 10.1 英寸 TFT - LCD 电容式触摸屏，分辨率达 1920×1200 ，触感灵敏、显示清晰。拥有 4GB RAM 运存与 128GB ROM 存储，保障数据处理与存储高效稳定。电池容量为 11600mAh，续航能力出色。后置 1300 万像素摄像头，便于记录车辆检测情况。 诊断功能：支持全球上千种车型的故障诊断，车型覆盖范围极广且更新速度领先。具备原厂级全系统诊断能力，能进行版本信息查询、读码、清码、数据流监测以及动作测试等操作。 特殊功能：支持 40 + 常用维修保养功能，如机油归零、电子驻车制动（EPB）、转向角度传感器（SBS）、电池管理系统（BMS）等功能操作，快修快保一键完成。 23.设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 4 |
| 3 | - 4吨加宽电动龙门举升机(380V) | 1.额定载重≥4吨，最低高度≤95mm，最高高度≥1990，额载上升时间≤60S，额载下降时间≤50S，电机功率2.2KW，电机外壳铝合金，整机高度≥3900mm，立柱内宽≥3000mm，底板外宽≥3580mm，托盘螺纹3节70mm可调，托盘加高套≥70mm，托臂形式2节直臂+3节直臂，立柱两侧加固杆，电控方式24V安全电压控制箱，托臂锁采用斜度齿设计，电动单边解锁，手离保险块自动复位，油缸采用直接驱动，避免链条断裂安全隐患，配置16件M18X160膨胀螺栓，配托盘加高套，适用SUV高底盘车型，滑台采用≥16mm钢板焊接形式，电控方式采用PCB控制，控制系统：微电子／耐高低温／时间控制/万次级/三防PCB集成电路板（可提供证明材料）采用PCB集成控制。 2..设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 7 |
| 4 | - 四轮定位仪 | 1.全新的图像分析理论与软件系统，保证了系统的高精度，高重复性和高可靠性，高通用性匹配各类车型，标靶上无电路板，无电池，无任何电子部件，无任何连接线，无需日常充电维护，高空2米跌落无损害保护。可实现动态测量，保证测量更精准，稳定性更高，多种测量模式，包括但不限于向前推车测量模式，向后推车测量模式，可设计多种推车距离，至少长距离，中距离，短距离三种模式。每秒4次以上测量，成像技术动态测量技术保证操作者动态调整四轮定位的各个参数。软件免费更新，采用3D检测技术，降低了非定位因素如外界温度变化、轮辋变形、举升机水平度及电子元器件漂移对精度的影响，360度全方位测量2分钟内读取定位所需全部参数，可快速安装的车轮夹具，适用于11”到22”的各种轮毂，设备配备 ADAS 检测软硬件接口设备联网检测平台，通过TCP等协议可与其他设备或检测平台进行联网，并根据测量系统要求可定制网络传输协议，共享测量结果及过程，需配有自动智能追踪功能，智能查找标靶，一键智能找寻车辆检测最佳高度，每秒4次以上测量，成像技术动态测量技术保证操作者动态调整四轮定位的各个参数。 配套2台动平衡机： 平衡能力参数：最大轮重65kg，可满足多数汽车轮胎。轮辋直径范围 10"-24" ，轮辋宽度范围 1.5"-20"，适应不同规格轮毂。平衡精度达 ±1g ，能精准检测并调整轮胎不平衡量。平衡速度 200r.p.m，在该转速下进行动平衡检测，平衡周期 8sec，可较快完成单次检测。 动力与电气参数：电机功率 0.2KW ，为轮胎转动提供动力。电源电压支持 110V/220V/380V ，可适应不同供电环境。 设备规格与其他参数：毛重 126kg、净重 102kg ，包装尺寸 9607601180mm ，便于运输与安置。噪音＜70dB ，工作时噪音较小。它还带 6 种平衡模式和 OPT 功能，加长拉尺方便 10 寸 - 24 寸宽轮胎平衡操作，有平衡块卡槽设计，方便精准粘贴平衡块；具备跟踪粘贴式平衡功能，精准快速定位；标配平衡钳、全套锥块、测量卡尺、脚踏刹车和激光定位，还可选配加大锥块与锥盘等多种配件 ，满足不同轮胎平衡需求。 2..设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 1 |
| 5 | - 大剪式举升机 | 1.举升重量：4500kg,初始高度：330mm,平台宽度：620mm,举升高度：1850mm,机器长度：5000mm,平台长度：4500mm,整机宽度：2040mm,子机长度：1400mm—1610mm,子机举升高度：450mm，设备具有液压锁和机械双齿保险爪双重安全保险装置，下降自动开启,通过锁定操作可以使保险爪实现反靠定位。 3.设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 1 |
| 6 | - 小剪式举升机 | 1.额定举升重量：≥3.5 T，平台起始高度：≤330 mm ，平台举升高度：≥1999 mm，平台长度：可以延长拉伸，从1660-2070 mm均可使用，平台宽度：≥565 mm，平台外宽：≥2010 mm，电机参数：3 KW，控制系统：电路控制系统，微电子／耐高低温／时间控制/万次级/三防 PCB集成电路板控制，双面抽拉式伸缩平台，铝合金电机带风扇，24V安全电压控制。 配套1台工具车： 整体承载性能：由冷轧板打造，坚固耐用。整体载重可达 300kg ，能承载大量汽车维修工具及小型设备。每层抽屉承载能力不同，第 1 至 4 层单抽屉额定承重 35 公斤，第 5 层单抽屉额定承重 45 公斤。 尺寸规格：工具车的工作台面采用不锈钢台面加密度板固化，强度更高，还设有台虎钳预留安装孔。整体尺寸方面，长约 1180mm、宽 480mm 、高 380mm 。 移动与稳定性：配备的脚轮推行平稳，方向性好，且带有刹车装置，刹车固定后工具车不会滑动，确保在使用时稳定可靠 。 结构设计：高强度结构设计搭配喷粉表面处理工艺，能适应工厂等复杂工作环境，防止工具车因环境因素受损，延长使用寿命。 2.设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 12 |
| 7 | - 插电式混合动力实训教学平台 | - ▲1.设备以原车混合动力系统实物部件为基础制作。动力系统布置安装在台架上并可以动态运行（驱动轴能正常运转），配置了面板电路图、测量端子、故障设置装置等。支持进行动态运行、电路分析、电路测量、故障分析与排除等实训操作，具体如下： （1）整车控制系统 1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：换挡模块、手刹/电子手刹、制动踏板、驾驶模式开关、加速踏板位置传感器、高压互锁、电源、真空系统、网络系统等。 2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障。 （2）动力电池及管理系统 1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：电源系统、网络系统等。 2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障。 （3）电机驱动系统 1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：旋变传感器、电机控制器电源、高压互锁、电机温度传感器、网络系统、离合器等。 2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 （4）发动机控制系统 1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：加速踏板模块、制动液液位警告信号触点、制动踏板位置传感器、制动助力控制单元 空调压缩机、车载电网控制单元,转向柱电子装置控制单元,发动机控制单元、温度传感器、散热器风扇、用于低温回路的冷却液泵、冷却器遮阳卷帘伺服电机、电驱动装置的功率及控制电子系统、蓄电池调节控制单元、电驱动装置控制单元、后桥上的牵引电机的逆变器、电驱动装置的功率及控制电子系统、交流驱动系统、电机温度传感器、电机转子位置传感器、暖风装置和空调器的控制单元、高电压加热装置（PTC）的控制单元、空调微细粉尘含量传感器、VVT、高压油箱、转速传感器等。 2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 （5）充电系统： 1）采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：充电连接、充电控制、高压互锁、充电枪电子锁、温度、电源系统、网络系统等。 2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 2. 设备至少包含以下部件：支撑台架；移动脚轮；防护挡板；动力系统原车实物部件（发动机、变速器、电机控制器、组合仪表、启动开关、换挡杆、散热系统、制动系统、动力电池、12V蓄电池等）；控制柜及操控面板（安装在支撑台架上或与台架一体）；测量显示面板（安装在台架上或独立支撑）；故障设置装置。 ▲3.原车混动系统参数：发动机排量：1.5L、气缸数：4、发动机最大功率：113kw、发动机最大扭矩:240Nm、电机类型：永磁/同步、电动机总功率：110kw、电动机总扭矩：200Nm、动力电池类型：锂电池、变速箱类型：干式双离合变速箱。 4.支撑台架采用优质原材料，经过精心处理后使用专用连接件进行组装而成。具有轻便、美观、表面易清洁等特点。台架四周配置装饰挡板，并进行必要的开孔装饰或图文喷绘，使台架整体外观美观舒适。 5.置物台面采用流行色的优质材料作为承载台面，承载台面与支架采用专用连接件连接，螺栓隐藏式设计，台面表面看不到固定螺栓。 6.面板采用优质绝缘材料为底板，使用UV平板喷绘工艺，使面板图案清晰，具有色泽鲜艳、维护方便、不会掉漆等优点。 7.系统部件选用原车动力系统实物零部件，系统构成完整。支持进行系统结构组成的实物教学实训。 8.原车的动力系统部件可以正常运行。可以演示起步纯电动状态、高速动力混合状态、给动力电池充电状态等。支持进行油电混合动力系统工作原理教学实训。 9.动力电池外壳局部解剖处理。支持动力电池组内部结构组成实物教学实训。 10.配置操控台，台面安装有：原车组合仪表、自诊断接口、启动点火开关、档位选择开关、油压表、真空表等，便于设备整体的实训操作。 11.配置测量显示面板，面板上具有彩色喷绘的系统电路图，采用对应车系的原车维修电路图为原型，将设备相关部分电路进行整合，并保留原图的主要表示风格，能体现出低压系统从12V蓄电池出发经过与原车一致的保险丝及继电器等供电控制器件到达控制单元、传感器、执行器的完整电路图。支持进行电路分析实训和维修电路资料查询训练。 12.系统电路图中的各个关键节点处安装信号测量用端子，可实时测量电路信号。支持进行电路检测和信号测量教学实训。 13.面板上配置电压数显表，可以实时显示发动机关键传感器的信号电压值。使用时分析和讲解直观方便。 14.使用独立的底座安装保险丝实物，检测与分析直观方便。保险丝底座带有不透明保护盖，支持直接拔下保险丝设置故障。 15.配置12V蓄电池电源切断开关，设备不使用时将其切断即可防止系统自耗电，无需拆下蓄电池桩头，使用方便快捷。 16.台架下方配有高强度移动脚轮，其中两个脚轮带锁止功能，方便设备的移动和固定。 17. 设备具有故障设置功能，故障设置板直接安装在实训台架内并接入实训台原车系统的相关线路，用于给实训台进行电路故障设置和考核操作。 18.配套1台绝缘测试仪： 测量范围‌：0.01 MΩ 至 10 GΩ ‌绝缘测试电压‌：50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V，适用于多种应用场景‌ ‌精度‌：在各档位测试电压下，测量误差均控制在较小范围内，保证测试结果的可靠性‌ ‌分辨率‌：0.1 V 至 600 V，0.01 Ω至20.00 KΩ‌2 ‌自动关闭功能‌：节约电池电量‌ ‌安全等级‌：CAT IV 600 V，提高了对人员的保护能力‌ ‌存储功能‌：有19个存储单元，方便保存和调用测试数据‌ ‌附件‌：包括测试线、测试探针、远控表笔、鳄鱼夹等‌ ‌其他功能和特性‌： ‌通过/失败(比较)功能‌：使重复性测试简单、方便‌ ‌远程测试探头‌：方便重复性测试或难以触及的被测点‌ ‌带电电路检测功能‌：如果检测到大于30 V的电压，则禁止进行测试，保护人员安全‌ ‌容性电压自动放电功能‌：提高对人员的保护能力‌ ‌交/直流电压测量‌：0.1 V 至 600 V 19.配套1台毫欧表： 测量范围：0.01mΩ ～ 200kΩ，能覆盖较广的低电阻测量区间。 测量精度：基本精度可达 0.05% + 2d ，测量结果较为精准。 显示：采用 4 1/2 位 LCD 显示，最大显示值 19999 ，清晰直观呈现测量数据。 量程：具备自动量程和手动量程两种模式，方便根据不同测量需求灵活切换。 测试电流：提供多种测试电流档位，如 10A、1A、100mA、10mA 等，以适配不同电阻测量场景。 工作环境：工作温度为 0℃ ～ 40℃ ，相对湿度 ≤ 80% RH ，在此环境范围内可稳定工作。 供电：支持 AC 220V ± 10% ，50Hz 电源供电 ，也可使用电池供电（部分型号），满足不同使用场景的供电需求。 ●20.配套高压防护设备穿戴系统：产品包含“防护用具认知”与“高压防护设备穿戴”两个互动教学模块，通过三维仿真技术构建防护用具模型，可满足用户对防护用具的外观认知及模拟穿戴体验。“防护用具认知”主要对防护用具的外观、规格、功能及注意事项进行介绍，包含绝缘手套、护目镜、绝缘靴、绝缘帽、工装，同时配备相应的防护用具介绍的参考视频。“高压防护设备穿戴系统”主要是根据操作提示，通过体感操作模拟穿戴防护设备。产品通过常用手势进行体感交互，可通过“游戏帮助”查看手势说明；同时程序设有背景音乐，可控制背景音乐的开关。（投标文件中需提供佐证材料）。 ●21.配套汽车组装软件：程序以国内一线品牌的新能源汽车典型车型，和国际知名品牌的传统汽车典型车型为样车，让用户学习汽车的各个部件，并了解其在汽车上的位置。程序以三维仿真技术构建汽车及其部件模型，选车时用户可旋转全方位查看车辆。用户可通过左右滑动屏幕控制视角，以第一人称的视角观察实车和配件，如同身临其境。各个汽车部件配以说明，让用户能够学习到各个部件的用途，且用户可以通过左右滑动屏幕对部件进行360度旋转观看。拖动部件时，车辆显示相应位置提示，让用户从中学习认知各部件的位置。车辆行驶时，可操控视角查看不同角度的车辆效果。(投标文件中需提供功能截图材料和佐证材料)。 ●22.配套制动转向系统原理介绍学习软件：以视频介绍的形式，学习液压助力系统结构部件组成和电动助力转向系统工作原理。程序包含电动助力转向系统的结构组成、真空助力制动系统结构组成、转向系统基本检查、充电系统基本检查、转向盘操纵介绍等相关的内容，供学生进行学习。(投标文件中需提供功能截图证明材料)。 ▲23.配套新能源汽车充电系统仿真教学软件（50站点） 本系统通过三维仿真技术构建新能源汽车及其部件模型，并搭建新能源汽车专用车间，可以通过虚拟技术自主完成电动汽车充电系统的知识学习和核心技能的虚拟仿真实训。 ●本系统包含整个充电系统的各大部件：车载充电机、高压控制盒、DC/DC变换器、动力电池包、整车控制器、动力电池高压电缆、电机控制器电缆、高压附件线束、快充线束、慢充线束。 本系统对于各个部件及高压线束，提供了三维模型，可通过360旋转直观的展示各部件或线束的结构。 本系统可以学习部分部件的端口介绍、端口拔插、工作原理及拓展资源。 本系统具有部件更换功能，支持根据系统提示完成部件更换的学习操作。 部件更换模块具有操作提示功能和参考视频，提示功能包含详细的操作步骤及说明。 ●部件更换模块可支持视角转换、工具库、配件库功能，视角转换含有主场景、前机舱、工具车视角，准确锁定视角空间位置。 本系统支持输入零件名称进行搜索，可快速查询电动汽车充电系统的主要零部件并可在车上快速显示实体部件。 本系统支持用户通过鼠标与车上部件进行交互，可快速进入核心部件的相关知识点和技能点学习。 本系统中设有调节车辆透明度的旋钮，通过调节，可以突出显示所查看部件在车辆中的位置。 本系统提供多角度的交互操作，可通过鼠标操控六门开或关，观察汽车内饰、汽车引擎舱、汽车后备箱布置陈列。 本系统具有背景切换功能，包括不限于：宇宙、科技、星云、白色。 本系统具有可更换车身颜色功能，车漆颜色包括不限于：马德里红、冰岛蓝、香榭丽舍金、汉堡灰、阿尔卑斯白、米兰银。 充电原理模块含有快充原理、慢充原理、快充桩、慢充桩、拓展资源。 系统组装模块，集中展示电动汽车充电系统主要零部件及高压线束连接关系，并直观演示三维的拆分及组装。 故障诊断模块包含故障设置和实训跟踪，可通过设置故障现象、故障点创建实训任务。 故障设置具有故障权限功能可按用户名、真实姓名、专业名称、班级进行搜索，也可支持重置搜索条件。 故障诊断模块具有学习引导模式，包含操作提示、针脚定义、参考视频、注意事项、视角切换、工单、工具库、配件库，可以引导学生进行故障诊断的模拟操作。 故障诊断模块可至少完成慢充充电仪表无充电界面故障现象实训，并能根据提供的故障点进行组合设置。 实训跟踪功能可支持按故障名称进行搜索，并可对故障查看详情及进入实训操作。 本系统具有学习资源模块，资源类型包括：视频、动画、图片、交互动画的多媒体资源，媒体资源至少90个。 视频不少于50个，至少包括：动力电池电缆介绍、高压控制盒介绍、快充充电演示动画、车载充电机各端口介绍、动力电池端口插拔、高压控制盒工作原理、车载充电机工作原理、电机控制器电缆介绍、高压附件线束部件介绍、快充充电演示动画、快充枪快充桩介绍、快充线束各端口介绍、快充线束介绍、高压控制盒拆装流程、车载充电机拆装流程、DC-DC变换器拆装流程。 交互动画资源不少于6个，至少包括：车辆充电接口认知、整车高压线束分布、车载充电机电气原理、充电设备、北汽EV160/200检修开关认知、快充继电器技术参数简介。 动画资源不少于3个，至少包括车载充电机介绍、新能源汽车三元锂动力电池介绍、动力电池电流流向。 学习资源模块支持用户可通过搜索功能查找所需资源。 视频类型资源可支持在播放中暂停/播放、从头开始、到结尾、停止操作。 动画类型资源可支持在播放中暂停/续播、快进/后退操作。 系统提供个人中心功能，用户可自行设置基本信息、密码管理、其他信息。 后台管理要包括：用户管理、成绩管理功能。 用户管理可以进行新建用户、查看/修改用户、设置用户可用性、删除用户、导入用户功能。 新建用户可以对基本信息及其他信息进行填写保存，包含：用户名、真实姓名、所属学校、专业名称、班级名称，可支持上传头像功能。 查看/修改用户可以按用户名、真实姓名、性别、用户类型、学校、班级进行搜索，也可支持查看、修改、重置密码操作。 导入用户支持批量导入用户功能，用户可选择含有信息的excel表格进行批量导入，支持打开示例进行查看。 成绩管理具有历史记录查询功能，用户可按班级、实训名称、姓名进行搜索。 系统具有画面设置功能，含有显示和画面设置。可以根据电脑配置进行设置页面显示情况。 显示设置含有显示模式，可选窗口模式或者全屏模式，支持常用分辨率及抗锯齿的选择。 画面设置可选择低、普通、优良、高等画质级别，同时可设置贴图质量、阴影质量、阳光效果、反射。 本系统采用C/S框架结构，能够在校园网内供多人使用，站点数可根据用户需要设置。 24.设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 8 |
| 8 | 新能源汽车电气系统故障设置与诊断实训系统 | 汽车电气系统故障设置与诊断实训台架： ▲1.产品要求 实训平台需采用新能源整车（续航里程：≥550km，电池容量：≥84.8KWh，电机功率：≥150KW，最大扭矩：≥310N•m，车辆尺寸：≥4592×1852×1629MM，轴距：≥2765MM，电池类型：三元锂电池，电机类型：永磁同步电机）电气系统关键部件进行制作，各部件间的相对位置、功能操作和信号检测数据等与实车保持一致，可实现实车电气系统关键功能，并对部件进行信号测量、故障设置和故障检测诊断，故障设置方式采用手动设置。可完成新能源汽车灯光、舒适系统的结构认知、工作原理、检测诊断与维修等教学训练。 ▲2.产品功能要求 2.1实训平台需采集以下部件的完整数据（信号、电源信号、接地信号等全部数据）至少包括：网络系统、灯光系统、中控系统、防盗系统、信号报警系统（喇叭、转向信号灯、危险警报灯、仪表指示灯）、车窗、后视镜、电源系统。 （2）能设置以上系统所有线路的断路、短路、虚接、交叉错接故障 2.2需根据原车电路图将各部件进行连接，部件工作的操作方法需与原车保持一致，便于在实训平台上模拟实车灯光舒适系统的工作状态，真实还原原车系统工作状况。 2.3灯光控制需采用CAN总线控制，可实现智能化、安全化的照明效果。 2.4需配置机械设故模块，故障设置点丰富，便于教师根据相关教学内容进行电路故障模拟。 2.5面板上需配置检测端子，便于学员根据故障点进行部件信号测量、故障检测与排除等实操训练。 2.6需配置诊断接口，可通过专业检测仪器进行数据读取和故障诊断。 3.教学实训任务要求 3.1新能源车身电气系统认知； 3.2总线系统认知； 3.3车外照明灯检测、诊断与维修； 3.4车内照明灯检测、诊断与维修； 3.5中央电气控制系统检测、诊断与维修； 3.6保险丝继电器检测、诊断与维修； 3.7认知保险丝继电器的检测与诊断； 3.8车窗升降器无法操作检测与诊断； 3.9电动后视镜无法调节检测与诊断； 3.10中央门锁工作异常检测与诊断； 3.11一键启动功能失效检测与诊断； 3.12中央显示屏无法显示检测与诊断； 3.13诊断系统无法通讯检测与诊断； 3.14喇叭系统故障检测、诊断与维修； 4.产品组成要求 4.1技术平台工艺要求： 4.1.1材质：面板框、支架需采用工业铝型材，层板需采用铁质混搭设计。 4.1.2移动脚轮：≥5寸重型聚氨酯悍马轮，数量：≥4个，≥2个可以锁止。 4.1.3抽屉数量：中间不少于3层抽屉储存空间，左右两边各设计有不少于2层抽屉托盘，便于大灯、尾灯总成收纳和教学安全防护。 4.1.4外形尺寸：≥1950*740*1870mm。 4.2故障设置系统要求： 4.2.1故障设置：在技术平台电路上设置故障，设置故障类型需包含但不限于断路、短路、虚接、互短等； 4.2.2故障设置数量：不低于200个。 4.3配套清单需包含但不限于： 驾驶员侧车外后视镜 1个 左前大灯 1个 左前转速传感器 1个 车载电网控制单元 1个 前部顶篷模块 1个 前部信息显示和操作控制单元 1个 右前转速传感器 1个 右前大灯 1个 进入及启动系统接口 1个 副驾驶员侧车外后视镜 1个 驾驶员车门外把手 1个 15供电继电器 1个 照明操作单元 1个 诊断接口 OBD-II 1个 驾驶员信息系统控制及显示单元 1个 电子通讯信息设备控制单元 1个 雨水与光线识别传感器 1个 副驾驶员车门外把手 1个 驾驶员侧车门控制单元 1个 驾驶员电动升降器电机 1个 驾驶员车门闭锁单元 1个 车窗升降器操作单元 1个 启动装置按钮 1个 副驾驶员车门闭锁单元 1个 副驾驶员电动升降器电机 1个 副驾驶员侧车门控制单元 1个 左后车门控制单元 1个 左后车窗升降器电机 1个 左后车门闭锁单元 1个 左后车门车窗升降器按钮 1个 右后车门车窗升降器按钮 1个 车内空间的进入及启动系统天线 1个 电动转向柱锁止装置控制单元 1个 数据总线诊断接口 1个 右后车门闭锁单元 1个 右后车窗升降器电机 1个 右后侧车门控制单元 1个 左后车门外把手 1个 左后脚部空间照明灯 1个 制动开关 1个 左后车内照明灯 1个 右后车内照明灯 1个 ABS控制单元 1个 右后脚部空间照明灯 1个 右后车门外把手 1个 左侧尾灯 1个 进入及启动许可驾驶员侧天线 1个 后雾灯 1个 高位制动信号灯灯泡 1个 左后转速传感器 1个 左侧牌照灯 1个 右侧牌照灯 1个 右后转速传感器 1个 右侧进入及启动许可天线 1个 右侧尾灯 1个 4.4配备智能教学终端硬件要求 4.4.1配置：运行内存≥2G，储存内存≥16G 4.4.2分辨率：≥1920*1080像素 4.4.3屏类型：LED 5.配套“新能源汽车车身电气虚拟仿真系统”课程资源（软件资源1套，不含硬件终端，安装40站点以上） 5.1产品要求 5.1.1软件中的所有模型零部件结构为虚拟现实环境下严格按照1:1尺寸还原实物，使用虚拟仿真模型制作软件进行三维实体建模，在虚拟仿真引擎技术开发平台上制作成交互式三维互动仿真资源。平台整体布局分为角色定位（管理员、教师、学生）、教学实操（教学认知、实训演练）、考核模拟（理论考核、认知考核、实操考核）、后台管理系统（用户管理、课程管理、考核管理）都有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生和各级管理员角色，不同角色的操作权限也不一样。 5.1.2虚拟实训室场景建设包括实训车辆、原理展示台、维修工具、专用设备、理论授课区、文化墙等，建模面数达到600万面以上，展示了新能源汽车上的电气系统由内到外的各种不同细节结构。 5.1.3实训车间训练整车采用纯电动汽车为基础，具有教学实操、考核模拟≥2个大模块及≥5个子模块任务组成。 5.2产品规格参数要求 5.2.1通过操作鼠标和键盘配合控制能够在虚拟场景中进行流畅交互操作。可以在虚拟场景中自由行走了解整个实训室布局规划，可自动适配模型的最佳视角； 5.2.2软件运用技术手段降低整体渲染的消耗，在高显示精度的情况下保证至少60帧的高帧率，减轻场景漫游过程中用户的卡顿感和眩晕感，可以使用的技术如Single-Pass等； 5.2.3软件要求在兼顾性能的同时，对画面优化，在处理画面时运用先进技术进行抗锯齿，可以采用的技术诸如Multi-Sampling Anti-Aliasing等； 5.2.4软件要求明暗度良好，具有良好的层次感，在渲染时，避免出现光照错误，让画面尽量真实，同时，保持运行及加载时平滑流畅，避免过程中出现卡顿； 5.2.5 300万以上多边形场景加载时间少于10秒，十万级多边形场景加载时间小于1秒； 5.2.6软件要求可以观察透视、2D平面图、行走、视角高度调节等完成场地的切换和查看，真实还原实训室模拟教学场景。 5.3角色定位 5.3.1管理员权限需包含教师管理、学生管理、班级管理等；教师权限需包含教学设置、考核设置、课件设置、成绩查询等；学生权限需包含教学实操、考核模拟、个人成绩等。 5.3.2通过设定不同角色定位相关人员，包括管理员账号、教师账号、学生账号。管理员账户模块：维护管理员账号，可以进行（教师、学生、班级）管理权限分配，添加、修改、密码重置、维护信息、删除、禁用。可采用批量用户导入上传完成班级和学生的信息创建。可以进行单个用户添加等方式添加新用户。 5.3.3教师管理模块：具有教学课程内容编辑功能，可对课程材料进行添加、编辑和删除。课程内容编辑支持图文、视频等文档格式。教师权限管理将教师和负责的班级建立对应关系。考核题库支持单选题、多选题和判断题。可自定义选择需考试的知识点、数量和分值，根据课程内容范围，从题库中智能抽选题目组成试卷。可以查询学生的考试成绩。 5.3.4课件设置：教师可以直接上传对应模块的课程资源，同时可以增加或者删除替换资源操作。 5.3.5教学课件：教师可以制作对应章节的课件，制作课件时教师可以直接在软件上直接添加上传外部素材图片、相关视频文件。在使用课件时直接点击课件上的资源直接进行播放。 5.3.6成绩查询：考试结束后，教师可根据选择（班级、学号、姓名、考核项目）进行查询学生成绩，并将成绩导出打印。 5.3.7学生管理模块：可以完成教学实操任务中的训练要求，同时还有考核模拟。可以对个人的考试成绩进行查看。通过添加、禁用、修改、重置密码来维护学生信息。 5.3.8软件具有后台管理系统可以进行用户管理、课程管理、考核管理三种不同的管理方式，由教师进行资源的替换、考试内容设定、考试时间和分值的设定。 5.4教学实操 5.4.1教学实操包括教学认知和实训演练两大模块内容。包括从文化认知、车辆认知、设备认知、实训演练流程、车身电气故障检修等方面进行介绍。 5.4.2教学认知：包括了实训室中心的部件、设备、车辆的相关认知，通过虚拟仿真的漫游操作沉浸式完成设备的认知、工具仪器的认知以及对汽车上车身电气系统的结构认知，通过车辆的透视操作可以观察车身电气部件的布局在实车上的位置，掌握车辆实际状态下的车身电气部件分布和线路连接。 5.4.3实训演练：根据新能源汽车赛项竞赛要求和厂家对于车身电气系统中电动车窗升降模块标准进行实操实践，每个操作都设计有合理的分值，学生通过实训演练可以掌握每个步骤和流程的要求，实操过程中有对应的资源展示，帮助教学过程中更好地理解，达到知其然知其所以然的效果。通过模拟实操环节，掌握标准操作流程，并且熟悉实操环节的采分点和注意事项。 5.4.4按照新能源汽车电气系统的课程要求，通过车身电气发展历史、车身电气新技术、车身电气部件展示台、车身电气原理等进行文化展示教学，通过沉浸式模拟体验，将教学内容与文化建设相结合，通过实训室文化建设了解车身电气系统的历史、组成、原理和新技术等，配合图片、文字、模型和视频资源相结合方式多感官触动教学。 5.4.5学生在进行教学认知的学习过程中，进入虚拟环境下可以通过右上方的导航图示内的移动光标找到自己当前所在位置，根据提示可以快速完成对实训室各个区域进行了解。点击放大镜图标工具可进行放大、缩小等操作，点击导航图上任意标注可以快速前往该地点学习。 5.4.6实训训练过程中，若对任意模块学习未达到最佳练习效果，可继续选择要学习的内容点击“进入系统”针对性地加强练习，提高学习效率。 5.5考核模拟 5.5.1考核模拟包括认知考核、理论考核和实操考核三种不同的考核模式。 5.5.2认知考核：教师首先进入考核设置，可以定义编辑考核项目是否列入考核项目，每道试题都可以定义试题分数、考试时间等。 5.5.3理论考核：教师可以自由编辑考卷，试题定义答案、选择题和判断题等类型，每张试卷都可以定义试题分数、考试时间等。考试结束后，教师可根据班级、学号、姓名、考核项、查询学生个人成绩，并可将成绩导出打印，作为维修考核评估的依据。 5.5.4实操考核：考核模式内容要求所有考核题都来源于厂家技能等级评定和新能源汽车竞赛方案，通过维修过程的分步展示，分值评定，训练竞赛能力和厂家要求。并且有对应的答题表，通过数据填写归纳相关数据要求，了解分值评定和考核要求。 5.5.5考核项目由教师统一操作，故障设置多样，教师可以根据需要进行作业操作的步骤完成时间进行倒计时，每一个步骤的配分设置，设置完成进行保存。当前实训考核完成后，可返回至主页面或者继续选择其他相应模块进行学习巩固训练。 5.6实训内容要求 5.6.1教学认知内容要求 文化认知：车身电气发展史、前照灯类型、车身电气原理、车身电气新技术、低压电气的维护保养； 设备认知：氙气灯泡、LED灯泡、卤素灯泡、钨丝灯泡、J519车载网络控制单元、J386车门控制单元、e-sound、蓄电池监控控制单元、车窗升降器操作单元、高压警示牌、高压警示线、龙门举升机、充电机、充电桩、诊断车、诊断电脑、诊断接头、挂锁、警告牌、万用表、示波器、拆卸楔、绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、护目镜、绝缘垫、灭火器、绝缘救援钩、理论教室座椅、理论教室一体机、车辆防护四件套、翼子板布和格栅布、绝缘工具车； 车辆认知：整车、高位刹车灯、氙气灯泡、LED灯泡、卤素灯泡、钨丝灯泡、贯穿式左右尾灯总成、蓄电池监控控制单元、车窗升降器操作单元、A31左侧LED大灯电源模块1MX1、J794电子通讯信息设备1控制单元、J764电子转向柱锁止装置控制单元、e-sound、保险丝盒、J685显示单元、J386车门控制单元、J234安全气囊控制单元、J533数据总线诊断接口、J519车载网络控制单元、J965进入及启动系统、J525数字式音响控制单元、A27右侧LED大灯电源模块1MX2、J898平视显示器控制单元（Head up Display)、J949紧急呼叫模块和通信单元控制单元。 5.6.2理论考核内容要求 模块认知：题库内容包含有选择题≥30道、判断题≥20道，根据课程内容范围，从题库中抽选题目组成试卷，可设定考试答案、时间、考试时长和参加考试的学员，学员在规定时间内完成提交作业或考试后，平台自动对作业或试卷进行智能评阅。智能评阅不仅能判断答题的对错情况，并可进行智能评分，对考试结果得分情况进行公布。 5.6.3认知考核内容要求 设备工具认知：请找到高压警告牌、请找到高压警示线、请找到龙门举升机、请找到充电机、请找到充电桩、请找到诊断车、请找到诊断电脑、请找到诊断接头、请找到挂锁、请找到警示牌、请找到万用表、请找到示波器、请找到拆卸楔、请找到绝缘手套、请找到安全帽、请找到绝缘鞋、请找到护目镜、请找到绝缘垫、请找到灭火器、请找到绝缘救援钩、请找到操作台、请找到理论教室桌椅、请找到理论教室一体机、J533数据总线诊断接口、J234安全气囊控制单元、J794电子通讯信息设备1控制单元、J949紧急呼叫模块和通信单元控制单元、J898平视显示器控制单元Head up Splat)、A27右侧LED大灯电源模块1 MX2、工具车第七层防护用品、请找到车辆防护四件套、翼子板布和格栅布、请找到氙气灯泡、请找到LED灯泡、请找到卤素灯、请找到钨丝灯泡、J386车门控制单元、请找到e-sound、蓄电池监控控制单元、车窗升降器操作单元、请找到低压蓄电池、请找到高位刹车灯、贯穿式左右尾灯总成、请找到整车、工具车第一层工具、工具车第二层工具、工具车第三层工具、工具车第四层工具、工具车第五层工具、工具车第六层检测仪表、工具车第七层防护用品、请找到保险丝盒、J685显示单元、J519车载网络控制单元、J764电子转向柱锁止装置控制单元、J525数字式音响套件控制单元、J965进入及启动系统接口、A31左侧LED大灯电源模块1 MX1。 5.6.4实操考核内容要求 项目：电气系统故障检修 （1）车辆检查与故障确认：安装翼子板布和格栅布、安装四件套、安全准备、车辆信息、车辆检查、故障确认； （2）诊断与查询：检查车窗升降器操作单元指示灯、连接诊断接头和电脑、清除故障码、查找电路图、取出诊断接头、故障原因初步分析； （3）检测与测量操作：拆卸盖板和操作单元、断开电气连接插头、拆卸车窗升降器操作单元、检查操作单元的外观、检查操作单元供电线路、检测车窗升降器操作单元的通讯线路； （4）故障分析与确认：针对故障分析； （5）排除及验证：线路修复、检查升降器操作通讯线路、安装升降器操作单元、连接电气连接插头、安装按钮挡板、功能检验、连接诊断接头与电脑、读取故障码、读取测量值、验证结论、6S管理。 6.配套“车身电气系统交互软件”课程资源（软件资源1套，不含硬件终端，要求软件可以安装40个点位以上） ●6.1产品要求 该软件以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的汽车灯光照明和舒适系统。软件内采用目前汽车上都广泛应用的汽车灯光控制和电动车窗。主要内容包含照明系统的认识、照明电路图的识读、前照灯光照射位置、电动车窗的认识、车窗电路图的识读、车窗控制等组成。后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容，每一个零部件都包含从外观到内部结构组成内部原理构造，都有详细的解析，方便学生进行专项练习。 6.2技术要求 6.2.1通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对汽车灯光和舒适系统的整体结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 6.2.2采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。 6.2.3所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明，更直观展现汽车灯光和舒适系统结构与工作原理。 6.2.4背景音乐：左上角图标可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。 6.2.5汽车车身电气系统模型是用几何相似或物理类比方法建立的，它可以描述系统的内部特性，也可以描述实训所必需的环境条件。通过实体交互手段可完整地模拟出汽车灯光照明跟电动车窗的工作过程。 6.2.6软件主页需布局有“灯光系统、舒适系统”对应图标学习入口，点击图标即进入相关知识点的学习。 6.2.7内容运行界面分为不少于三个区域展示，进入灯光系统，区域一是汽车灯光系统整个控制电路图的介绍。区域二中会有大灯总成高亮图标提示，底部有相对应的名称显示信息。点击对应的标注名称可以跳转至观察灯组透视效果，可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。 6.2.8需设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。点击返回图标，即可返回模拟操作主界面。区域三是信息注释栏，主要介绍当前部件的主要信息，便于学生更好地学习掌握要点。 6.2.9返回主页，选择进入舒适系统，常见的电动车窗升降器传动机构有绳轮式和交叉臂式两种，德系汽车一般采用交叉臂式，日系车则采用绳轮式，软件内以交叉臂式升降器传动机构为模型。区域一是汽车右前电动车窗玻璃升降系统整个控制电路图的介绍，汽车电动车窗的工作原理是：靠电动马达带动摇臂把手转动齿轮将车窗提升起来，电动车窗装置由升降控制开关、电机、升降联动机构、继电器组成，通过开关控制电流方向，使电机正向和反向转动，达到车窗升降功能。 6.2.10区域二中有右前车窗部件高亮图标提示，可以跳转至单独部件，可对其360度旋转、平移、放大、缩小等操作。点击内部透视图标，将车窗外部覆盖件进行线框隐藏，单独演示车窗电机以及升降联动机构如何带动玻璃正常上下运动，方便对部件全方位结构认知。点击返回图标，即可返回模拟操作主界面。 6.2.11区域三是信息注释栏，主要介绍当前学习内容部件的主要信息，便于学生更好地学习掌握要点。 6.2.12信息注释栏两侧的箭头，点击高亮箭头可跳转到当前模块的上一个内容知识点或下一个内容，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。 6.2.13实训训练过程中，若对上一步内容实训操作未达到最佳练习效果，可继续选择“上一步”针对性地加强练习，提高学习效率。 6.2.14当前实训模块完成后，可退出当前模块返回主页选择其他模块学习或者再次选择当前模块巩固训练。 7.配套“新能源汽车热泵空调系统交互系统”（软件资源1套，不含硬件终端） 7.1产品要求 该软件需采用C#编程语言进行架构设计使三维结构可视化，可在平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的汽车热泵空调系统。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车热泵空调系统维修过程中经常需要检查的部件进行深入地学习。软件内采用目前汽车上主流热泵空调系统，后续还可以根据教学需求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。 7.2技术要求 7.2.1新能源热泵空调系统交互系统基于实车（续航里程：≥550km、电池容量：≥84.8KWh、电机功率：≥150kW、最大扭矩：≥310N•m、车辆尺寸：≥4592×1852×1629MM、轴距：≥2765MM）热泵空调系统（二氧化碳作为制冷剂）基础上，进行1:1真实部件建模。 7.2.2可以展示热泵空调系统的≥7种模式，冷却运行有≥4种模式，加热运行≥3种模式。用≥5个ASV（截断阀）和≥3个EXV（膨胀阀）来进行综合控制，达到不同情况下的制冷和制热控制。 7.3软件程序要求 需满足热泵空调≥七种模式（冷却车内空间、冷却车内和蓄电池、仅冷却蓄电池、空调再加热、空气热泵、空气/冷却液热泵、冷却液热泵包含但不限于以上七种模式），且部件可以单独点击，部件可以两手指放大和缩小，可以看到涡旋式压缩机和调节阀等内部透视结构，每个模式都要标注文字和动画状态展示循环回路的变化特点，有管路颜色的变化。 7.4软件功能要求 7.4.1界面上有热泵空调功能原理图和三维建模效果图，下方为分步骤功能介绍，每个模式都有动画状态展示循环回路的变化特点，并有管路颜色的变化。 7.4.2界面上有视图按键，能够从前视图、后视图、顶视图、底视图、左视图和右视图六个视觉进行切换观察部件整体结构。 7.4.3部件可单独点击，点击部件后，会出现对此零件的相关说明，其他零件将被透视化，部件可放大和缩小，点击技术参数，可以查看该部件的详细参数。 7.4.4可以展示部件的透视图，包括空调压缩机、截断阀和膨胀阀的内部结构、新型储液干燥瓶的内部结构等。 7.5课程内容包含但不限于 7.5.1冷却车内空间 7.5.2冷却车内和蓄电池 7.5.3仅冷却蓄电池 7.5.4空调再加热 7.5.5空气热泵 7.5.6空气/冷却液热泵 7.5.7冷却液热泵 8.配套“纯电动汽车电气空调（教师版、学生版）”教材，内容包含但不限于车身电气整车的网络系统、自动空调、检测设备使用技术模块（含纸质版、电子版） 8.1产品要求 8.1.1教材将学习与工作进行紧密地结合，以“工学结合”为宗旨，促进学习系统的过程化，使教学内容更加贴近生产实际。课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求。 8.1.2教材内容需具有知识要点、能力要素和评价考核三大教学板块，其中评价考核中的考核题目需显示正确答案。 8.2工艺标准要求 教材图片内容采用高清实物照片和渲染效果图，排版布局清晰，利于教学书写。 8.3教材课程内容要求 8.3.1系统模块一：车身电气整车的网络系统 1）新能源电气系统组成概述 整车的网络系统 车载电源 外部照明 内部照明 多功能方向盘 2）低压蓄电池检测与更换 蓄电池常见故障形式 蓄电池的检测方法 蓄电池的更换 3）电源管理与车载供电 变压器A19 12V蓄电池 保险丝架S 保险丝架SC 保养插头TW 行李厢中的救援分离点 4）汽车防盗预警报 汽车防盗系统概述 防盗系统发展 5）车载网络及控制单元分布 6）灯光系统故障案例 制动灯的作用 制动灯的位置 制动灯控制策略 制动灯的电路图 7）舒适系统故障案例 一键启动系统的组成 唤醒与启动系统电路图 进入及启动许可系统部件拆装 8）汽车喇叭故障案例 高低音喇叭开关安装位置 高低音喇叭开关的结构与工作原理 仪表板内的信息动态灯条结构与工作原理 喇叭开关线束脱落导致喇叭不响故障诊断与排除 9）内部灯光故障案例 仪表板内的信息动态灯条功能范围 仪表板内的信息动态灯条的安装位置 仪表板内的信息动态灯条结构与工作原理 仪表板内的信息动态灯条显示的空间位置 拆卸与安装仪表板内的信息动态灯条 10）车载导航与影音娱乐 信息娱乐系统 收音机导航系统 音响系统 8.3.2系统模块二：自动空调 1）空调制冷回路原理 冷却过程及技术信息 制冷过程原理 2）冷媒压力与温度 什么是冷媒冷凝压力和冷媒冷凝温度 冷媒冷凝温度与冷媒冷凝压力的关系 3）暖风与PTC加热原理 高压加热装置 PTC加热器的结构与特点 PTC类型与加热介质的方式 高压加热装置（PTC） 4）露点与冷凝 露点认知 冷凝认知 凝露与冷凝的区别 5）内外循环控制 内外循环 内循环与外循环使用方法 空调系统自动模式状态下内外循环控制 6）风量与风向调节 风量调节 风向调节 8.3.3系统模块三：检测设备使用 1）万用表使用方法 万用表认知 万用表的使用方法 2）电流钳使用方法 电流钳认知 电流钳的使用 3）示波器使用方法 示波器的认知 示波器的装配 示波器通道设置 示波器水平设置 4）诊断查询系统使用方法 信息查询系统（Elsa Win）概述 信息查询系统（Elsa Win）使用 5）灯光调节仪使用方法 前照灯调整的目的 前照灯调整仪 前照灯调整过程 6）雪种机使用方法 冷媒加注回收机的作用 AC375C-N冷媒加注回收机的认知 使用冷媒加注回收机加注制冷剂 7）R744雪种机使用方法 R744雪种机的认知 R744雪种机的操作 辅教集成套装： 1.配套工量具耗材集成要求 1.1新能源汽车灯光舒适系统辅教集成套装配套有不同类型的检测仪器仪表、实训耗材及控制单元、拆装工具以及常用开关等。通过与新能源汽车灯光舒适系统实训平台的配套使用，可完成检测、诊断与维修供电系统；检测、诊断与维修照明、信号和仪表系统；检测、诊断与维修车身舒适系统；检测、诊断与维修网络架构学习情境的实训需求。 1.2工具收纳采用彩色EVA棉经过精准雕刻将工具嵌入其中，在工具旁喷绘有工具的名称和规格，方便学生对工具的认知教学。 1.3工量具集成按类别进行分类储存在示教平台内，通过配备锁具的抽屉可更方便对工量具的管理。 1.4工量具（不含仪器仪表类）终身保用（适用于原厂家终身保用条款，出具原厂家针对本项目终身保用承诺函）。 2.配套工量具耗材集成清单需包含但不限于 1）拆装工具： 8mm开口梅花扳手 1 把 10mm开口梅花扳手 1 把 12mm开口梅花扳手 1 把 13mm开口梅花扳手 1 把 14mm开口梅花扳手 1 把 17mm开口梅花扳手 1 把 8mm六角套筒 1 个 10mm六角套筒 1 个 12mm六角套筒 1 个 14mm六角套筒 1 个 3/8绝缘棘轮扳手 1 把 6*38mm十字螺丝刀 1 把 磁棒 1 把 4mm一字螺丝刀 1 把 4mm十字螺丝刀 1 把 6mm一字螺丝刀 1 把 6mm十字螺丝刀 1 把 拆卸楔 1 套 H型工具套装 1 套 T型工具套装 1 套 端子拆卸工具组套 1 套 尖嘴钳 1 把 剥线钳 1 把 剪刀 1 把 2）检测工具： 测电笔 1 只 示波器 1 台 万用表 1 台 焊台烙铁架 1 台 电烙铁 1 个 3）配套耗材： 驾驶员侧门锁控制单元 1 个 灯光开关 1 个 车窗升降器开关 1 个 后视镜调节开关 1 个 收纳盒 1 盒 焊锡丝 1 卷 驾驶员侧车窗升降器电机 1 个 五脚继电器 2 个 雾灯灯泡 2 个 松香 1 个 绝缘胶带 1 卷 3.工量具耗材集成彩色EVA棉规格要求： 拆装工具层（长*宽*高）：≥620*360*28mm 检测工具层（长*宽*高）：≥620*360*28mm 耗材收纳层（长*宽*高）：≥620*360*28mm 4.配套“纯电动汽车低压电气（教师版）”教材 、工单电子版 4.1产品要求 4.1.1教材将学习与工作进行紧密地结合，以“工学结合”为宗旨，促进学习系统的过程化，使教学内容更加贴近生产实际。课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求。 4.1.2教材内容需具有知识要点、能力要素和评价考核三大教学板块，其中评价考核中的考核题目需显示正确答案。 4.2工艺标准要求 教材图片内容采用高清实物照片和渲染效果图，排版布局清晰，利于教学书写。 4.3教材课程内容要求 4.3.1系统模块一：灯光系统 1）灯光系统使用 车外照明灯 车内照明灯 2）外部灯光系统故障案例 外部灯光操作 前照灯 汽车照明系统出现问题的常用诊断方法 3）内部灯光系统故障案例 车内化妆镜照明灯作用与安装位置 车内化妆镜照明灯控制电路图 拆卸和安装车内化妆镜照明灯 4）灯光系统故障解析 汽车灯光系统的组成及基本原理 灯光系统常见故障检修 4.3.2系统模块二：舒适系统 1）舒适系统使用 电动解锁的车门拉手 电动儿童安全锁 后窗玻璃破损传感器 2）中控锁故障案例 中控锁认知 中控锁故障诊断与分析 中控门锁系统电路图 3）玻璃升降器故障案例 电动车窗功能 车窗操作 电动车窗升降操作元件拆装 电动车窗升降系统电路图 4）后视镜故障案例 车外后视镜安装位置 车外后视镜的作用 车外后视镜的功能 车外后视镜的结构 车外后视镜的调整 车外后视镜调节控制策 车外后视镜调节控制电路 5）后备厢故障案例 后备厢操作 拆卸和安装后备厢相关部件 后备厢控制电路图 4.3.3系统模块三：总线故障 1）舒适CAN总线故障诊断 舒适CAN总线工作原理 舒适CAN总线拓扑结构 舒适CAN的特征 舒适CAN故障检测与排除方法 6.3.4系统模块四：空调系统故障诊断 1）空调不制冷故障诊断 空调制冷剂的型号 空调制冷剂的加注量 空调制冷剂的特性 空调制冷效果的检查方法（基于制冷剂R134a） 制冷剂漏点的检查方案（基于制冷剂R134a） 2）空调不出风故障诊断 空调滤清器的安装位置 空调空气滤清器的作用 空调空气滤清器的分类 空调空气滤清器的保养周期及常见故障现象 空调滤清器的堵塞判断方法 拆卸和安装空调滤清器 9.设备安装调试及培训服务，针对以上设备及系统提供至少3天的培训服务。 | 台 | 4 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| - 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、交付时间：自签订合同之日起70日历日内全部交货安装完成。 三、交付地点：柳州铁道职业技术学院。 四、验收标准、规范：按甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定的要求进行验收，但应同时符合与本项目关联的法规以及国家、行业、地方标准；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于6年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内需要作出响应， 24小时到达采购人指定现场处理。 3、其他：投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的产品。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： 本项目响应报价包括货物、随配附件、备品备件（详细清单由供应商提供）、易损件、专用工具以及运杂费、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用等运抵指定交货地点安装调试、现场技术、使用培训、验收检验的所有一切费用的总和。 2、付款方式： 2.1.本项目无预付款，全部货物安装、调试完毕，经验收合格交付使用之日起，中标人在10个工作日内按合同金额100%开具合法有效的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后30个日历日内支付相应款项，采购人在规定时间内提出支付申请手续即视为采购人已按期支付，资金到账时间以财政部门审批进度为准。若货物中包含软件产品，则需采购人在软件安装调试完成后先行试用，试用合格方可进行验收。如中标人未按要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或报财政监督管理部门解除合同，并追究中标人法律责任。。 2.2.若项目涉及履约保证金的收取，则履约保证金在质保期或服务期满后无息退付。 |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明： 本项目/分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品： 本项目/分标的核心产品为“需求一览表”中第1、2、7、8项产品：纯电动汽车全车诊断实训教学平台、传统整车全车诊断实训教学平台、插电式混合动力实训教学平台、新能源汽车电气系统故障设置与诊断实训系统 。 |  |  |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许分包 | 不允许分包。 |
| 8.4 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式 | 采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | 不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | - 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） - 2、政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-4项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标保证金提交凭证；（如有要求，则必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案（包括但不限于拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）； 3、投标产品技术证明资料（包括但不限于投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）； 4、投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）； 5、优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）； 6、投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、本项目为非专门面向中小企业采购的项目。供应商为小微企业时须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式后附）；（如为小微企业则必须提供，否则无法享受政策性折扣） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 | 评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术分、商务分高低依次确定。如再相同，则采取随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 履约保证金金额 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 履约保证金金额：按项目/每分标中标总金额的 5 %，如中标人为中小企业的，则按项目/每分标中标总金额的 2 %。 2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且所提供的产品或服务无重大质量问题， 质保期满后，甲方在收到乙方提出的履约保证金退还申请后，以转账形式一次性退还给乙方，退还金额为扣款（如果有）后的余额（不计利息） 履约保证金退付方式、时间及条件： 质保期满后，乙方人走场清，人员及设施设备全部清理完成，且甲方在收到乙方提出的履约保证金退还申请后，以转账形式一次性退还给乙方，退还金额为扣款（如果有）后的余额（不计利息）。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称： 柳州铁道职业技术学院 开户银行： 柳州银行高新技术开发区支行 银行账号： 7040 2500 0000 0000 0270 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）名称：柳州铁道职业技术学院 联系电话：0772-369836 通讯地址： 柳州市鱼峰区文苑路2号 （2）名称：广西蔚海项目管理有限公司 联系电话：0772-2695777 通讯地址：柳州市文昌路17号华润大厦30-13 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称：广西蔚海项目管理有限公司 地址：柳州市文昌路17号华润大厦30-13 联系电话：0772-2695777 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | 本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2.采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费收取。 3.账户名称：广西蔚海项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州莲塘路支行 银行账号：4505 0162 5251 0000 0627 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目/分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

- 第四章  评标方法和评标标准

- 第一节 评标方法

本项目采用综合评分法进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投项目/分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目/分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目/分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 （1）本项目为非专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）评标报价为投标人的投标报价，评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （4）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分40分） |  | 技术性能分（满分20分） | 对招标文件中技术参数及配置中标注“●”符号的技术参数，投标人能提供相应能证明所投产品优于该项技术参数及配置要求的证明材料，且被评标委员会认可的；每提供一项证明材料得2分，满分20 分 ； 注：投标人需在投标文件中对应相关参数提供所投产品的技术性能资料进行佐证，包括且不限于产品使用说明书、 宣传彩须、官网截图等，若不提供或评标委员会不认可的不予以计分。 |
|  |  |  | 项目实施方案（10分） | 一档（5分）投标人的项目实施方案简单，有相关保障措施能力、组织机构安排及分工与职责安排清晰，满足项目实施需求。 二档（7分）投标人的项目实施方案较详细，相关保障措施能力、对各项关键工作安排、组织机构安排及分工与职责安排等比较详细合理，方案完整，能针对高校新能源汽车产教融合专业课程提出合理化建议和完善方案，能较好满足项目实施需求。 三档（10分）投标人的项目实施方案详细完整，相关保障措施到位、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目解决方案、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等方案详细，实施流程合理、考虑周全、提出具有建设性的方案及优化建议，能针对高校新能源汽车产教融合专业课程提出合理化建议和完善方案，能提供产品总体规划布局图和场景效果图，能充分满足项目实施需求。 |
|  |  |  | 供货、安装、调试实施方案（满分10分） | 根据供应商提供的供货、安装、调试实施方案进行评审： 一档（5分）产品供货、安装、调试实施计划及方案不合理、组织机构人员配置欠缺、实施步骤、进度安排不当，响应文件整体响应情况编制欠缺不完整。 二档（7分）产品供货、安装、调试实施计划及方案符合基本要求、组织机构人员配置一般、实施步骤、进度安排基本完成，响应文件整体响应情况编 制基本符合要求。 三档（10分）根据产品供货、安装、调试实施计划及方案合理可行、组织机构人员配置完善、实施 步骤、进度安排合理，响应文件整体响应情况编制规范完整。 |
| 3 | 商务分（30分） | 售后服务分（满分 23分） | 售后承诺及方案（9分） | 评标委员会根据投标人制定的售后服务方案进行独立评审,包括: ①质量保证措施; ②排除故障响应时间; ③运维期内的保养方案； 注:①-③项，每项得3分(每项满分为3分，其中，科学合理内容完整(2分)、实际操作性强有针对性(1分)、对应本项目要求(1分)、内容缺项或不对应(0分)，满分9分。 |
|  |  |  | 拟投入人员及设备配置方案分 （满分8分） | 由评委根据各供应商所提供的拟投入人员配置方案的整体性、合理性等方面独立评审打分。 一档（2分）：拟投入人员配置方案简单、人员配备的针对性等各方面基本满足项目需求； 二档（5分）：拟投入人员配置方案详细、人员配备的针对性、提供服务团队组织架构及职责，有专门针对人员培训、考核、更换程序和保障措施，完全满足项目需求；拟投入≥2人具有相关专业技术资格证书的； 三档（8分）：拟投入人员配置方案完善，人员配备的针对性、提供服务团队组织架构及职责，有专门针对人员培训、考核、更换程序和保障措施，提供清晰可执行的工作管理、保密制度，应急小组配置完善，拟投入≥3人具有相关专业技术资格证书的。 （需提供供应商社保明细名录证明拟投入人员为本单位职工并加盖供应商公章） |
|  |  |  | 售后突发情况及应急管理方案（6分） | 一档（2分）：方案可行性差，对于防范一切可能或将要发生的其他风险或紧急突发情况没有益处的。 二档（4分）：提供的应急方案切实可行，具备应急人员管理架构，投入相对应的应急处理设备或设施的。 三档（6分）：在满足二档的前提下，提供的应急方案，应急人员架构合理流程安排流畅，制定了针对不同情况的应急管理措施或处置措施的。 |
|  |  | 业绩 （满分5分） | 2022年1月1日至提交投标文件截止时间止，投标人具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的，每项得1分，满分5分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。】 |  |
|  |  | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得1分，满分1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效评标报价从低到高顺序排列，评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文

广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：

中标人（乙方）：

项目名称：

项目编 号：

签订地点：                                           签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥

2.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 ① | 单价（元）② | 单项合计（元） ③＝①X② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起  70  日历日内全部交货安装完成；交付地点： 柳州铁道职业技术学院 。乙方向甲方交付本合同货物的同时须向甲方提交验收申请函，合同交付时间以验收申请函所载日期为准。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：最短不得少于6年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.本项目无预付款，全部货物安装、调试完毕，经验收合格交付使用之日起，中标人在10个工作日内按合同金额100%开具合法有效的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后30个日历日内支付相应款项，采购人在规定时间内提出支付申请手续即视为采购人已按期支付，资金到账时间以财政部门审批进度为准。若货物中包含软件产品，则需采购人在软件安装调试完成后先行试用，试用合格方可进行验收。如中标人未按要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或报财政监督管理部门解除合同，并追究中标人法律责任。

2.若项目涉及履约保证金的收取，则履约保证金在质保期或服务期满后无息退付。

第九条　履约保证金

本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

- 履约保证金金额：按项目/每分标中标总金额的5%，如乙方为中小企业的，则按项目/每分标中标总金额的2 %。

- 2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件： 质保期满后，乙方人走场清，人员及设施设备全部清理完成，且甲方在收到乙方提出的履约保证金退还申请后，以转账形式一次性退还给乙方，退还金额为扣款（如果有）后的余额（不计利息）。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：柳州铁道职业技术学院

开户银行： 柳州银行高新技术开发区支行

银行账号：7040 2500 0000 0000 0270

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按投标文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间_2_小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为最短不得少于6年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。甲方确认送达地址如下：地址：广西柳州市鱼峰区文苑路2号，邮编：545616，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。 甲方（□同意□不同意）接受电子送达方式如下：手机短信：×××××××××/传真：×××-××××××/即时通讯账号（微信号）：×××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

乙方确认送达地址如下： 地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。 甲方（□同意□不同意）接受电子送达方式如下： 手机短信：×××××××××/传真：×××-××××××/即时通讯账号（微信号）：×××××××××/电子邮箱：×××@×××.com。

2.本条款第1项约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.……；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致： 广西蔚海项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。

投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日

4.供应商资格信用承诺函的格式：

供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

年   月   日

- 第二节 商务文件格式

1.商务文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

5.法定代表人授权委托书的格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致： 广西蔚海项目管理有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员二名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件采购需求中的技术参数及配置 | 投标文件响应的技术参数及配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款作出明确响应，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：

项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：

投标函

致：广西蔚海项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“需求一览表”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 及制造商 | 数量及单位 ① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

- 第五节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第七章 质疑、投诉材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。