采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本竞争性磋商采购文件所称小微企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.预算金额：人民币捌拾陆万贰仟壹佰元整（¥862,100.00）。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 服务要求 |
| 1 | 东兴医药产业中药材香料示范产业园项目设计（重） | 1项 | 其他未列明行业 | 1、基本情况 建设地点：位于广西东兴市跨合区G-02-02-04-03#地块。 建设规模：项目规划用地面积16666.68m²(折合25亩),拟建厂房3栋和配电房1栋，总建筑面积17096.00m²,其中1#厂房5040.00m²,2# 厂房9072.00m²,3#厂房2880.00m², 配电房104.00m²；主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、室外配套工程等。 2、设计要求 2.1设计阶段及范围 设计阶段：工程设计，包括方案设计、初步设计（含概算编制）和施工图设计。 设计范围：建设规模描述范围内的方案设计、初步设计（含概算编制）和施工图设计。 设计内容：明确项目专业类别、技术交底及施工期间提供现场配合服务等。包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、室外配套工程、工程概（预）算等。 2.2拟投入本项目设计人员最低要求： 2.2.1项目负责人资格:具备二级或以上注册建筑师资格并具备中级工程师及以上职称。 2.3质量要求 本项工程设计必须按照国家质量标准、技术规范及规程要求，满足国家现行有关设计规范和设计深度要求，设计效果和设计使用功能须满足采购单位要求并通过广西防城港市相关行政主管部门的审查 。 2.4其他要求 项目组组建后，供应商须提交一份项目小组工作人员分工表给采购人，一般情况下不允许改变承诺投入的技术人员名单，如有特殊原因需要更换的，必须征得采购人同意，且更换的设计人员的职称、工作经验应与原承诺投入的技术人员相当，同时不得改变原承诺项目级人员中具有中、高级职称人员的比例及人员配置情况，否则，将被视为违约，采购人有权终止有关的合同。对于不胜任工作人员，当采购人要求更换时，供应商必须立即予以更换，并不得在本项目工程内任职。 2.5提交成果资料及份数 供应商应在合同规定的时间内提交下列成果文件，其质量应满足国家和行业相应设计阶段的深度要求。 方案设计文件：方案设计文本、图纸及其他附件各8份，电子版文件一套。 工程初步设计文件：初步设计文本、概算书、图纸等报批所需资料及其他附件各8份，CAD版本图纸的电子版文件一套。 初步设计概算总投资按广西壮族自治区有关规定进行编制，并应充分优化方案，节约工程投资。 施工图设计文件：设计说明、相关专业图纸等报批所需资料及其他附件各8份，CAD版本图纸的电子版文件一套。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 本次报价须为人民币报价总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额， 报价应被视为已经包含了但并不限于本项目各项服务及服务相关的费用和 所需缴纳的所有价格、税费等。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。 |
| 合同履行期限及服务地点 |  |  |  | 1.合同履行期限：30日；合同载明的计划开始之日起6日内完成方案设计编制工作；方案设计完成后9日内完成初步设计、概算编制工作；初设批复后10日内完成所有施工图设计；施工图设计经审查后5日内完成补充、修改；施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。 2.服务地点：防城港市内采购人指定地点。 |
| 质量要求 |  |  |  | 本项工程勘察设计必须按照国家质量标准、技术规范及规程要求，满足国家现行有关规范和深度要求，设计效果和设计使用功能须满足采购单位要求并通过相关部门的审查。 |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 服务要求 |  |  |  | 成交服务商要配合完成项目设计文件后续审查报批工作，按照需求修改完善项目设计。成交供应商须提供 7*24小时的不间断的电话热线服务，在接到问题报告后 24 小时内到达现场。 |
| 付款方式 |  |  |  | 分两次支付，合同签订后10工作日内支付合同价的30%作为项目预付款，设计完成后，采购人向财政部门申请并落实资金后30天内一次性付清费用。 特别说明：成交供应商应配合采购人完成后续项目向政府主管部门报批工作，如因项目设计问题不能获得报批，视为成交供应商服务成果无效，采购人有权要求成交供应商退还合同100%金额。 |
| 验收标准 |  |  |  | 符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准。 |
| 安全责任 |  |  |  | 成交服务供应商应严格遵守国家安全生产法律法规及工地现场安全管理规定，对其派驻人员、设备及作业过程承担全部安全管理责任。因成交服务商未履行安全义务造成的伤亡、财产损失或工期延误，由成交服务供应商承担全部法律责任及赔偿。 |
| 知识产权 |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 最终结算价 |  |  |  | 若本项目财政评审最终金额大于成交金额，则本项目最终结算价以成交金额为准；若本项目财政评审最终金额小于成交金额，则本项目最终结算价以财政评审最终金额为准。 |
| 其他要求 |  |  |  | 1.以上技术要求及商务要求均不允许负偏离，如有一项则按无效响应处理。 2.供应商须在响应文件中提供符合项目需求的项目服务方案、服务承诺方案、质量保证措施、设计工作大纲、设计服务方案及与项目相关的业绩等内容以供评审，具体要求详见评审标准。 |