**采购项目需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| 1 | 东兴市沿边沿海国道连接线项目前期工作 | 1 | 项 | 1. 项目基本情况：

东兴市沿边沿海国道连接线工程包含G219 东兴市绕城公路、G228广西滨海公路（东兴至江平段）。路线全长约49.7km，G219东兴市绕城公路，路线长约19.7km；G228广西滨海公路（东兴至江平段）路线长约30km，新建路线长24km，改扩建路线长约6km。全线采用一级公路标准建设，起点位于东兴镇江那村，沿东兴市北部布线，途径河洲村、冲榄村、冲榄工业园、牛轭岭村、牛轭岭产业园、竹山村、巫头村、万尾村、潭吉村、江龙村，终点位于吒祖村吒祖小学附近，与国门大道相接。二、服务内容：1 、编制项目建议书；2 、工程可行性研究报告；3 、用地预审与项目选址意见书；4 、节约集约用地论证报告；1. 社会稳定性分析与评估报告。

注：所有的服务内容包含现场勘察、协调、评审（若有）、报批（若有）等工作。三、编制内容要求：符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。 |
| 本项目属于其他未列明服务行业。 |
| ▲**商务条款** |
| 1、合同签订期： 自成交通知书发布之日起 25日内2、报价要求：竞标报价不能超过采购预算价，超过采购预算价的按无效竞标处理。3、服务期限：合同签订后 30 天内提交项目建议书并报有关部门完成立项工作；60 天内完成工程可行性研究报告、用地预审与项目选址、节约集约用地论证报告和社会稳定性分析与评估报告专题，并将专项报告报相关部门,并提供成果文件(最终审批通过时间视各相关部门情况而定）。4、服务标准：符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。5、成果文件交付地点：采购人指定地点。6、服务响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。7、付款方式：本项目无预付款，根据项目进展情况，提交所有专题报告并获得相关审核部门的批复文件后，待该项目工程落地实施后支付咨询服务费。 |