## 封-2招标控制价
化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目
工程
招 标 控 制 价
靖西市化峒镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
广西信永工程咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目
工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 935575.24元
|  | (大写): |  | 玖拾叁万伍仟伍佰柒拾伍元贰角肆分
|  |  | 靖西市化峒镇人民政府 |  |  | 广西信永工程咨询有限责任公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2025-09-10 |  | 复核时间: | 2025-09-13
扉-2

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设 | 935575.24 | 1844.82 | 23726.41
| 招标控制价合计 | 935575.24 | 1844.82 | 23726.41
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 场地平整 | 60835.91 | 121.43 | 4103.95
1.1.2 | 河堤挡墙1 | 277612.95 | 554.12 | 13464.36
1.1.3 | 河堤护栏-混凝土仿木栏杆 | 22088.25 | 44.09 | 148.11
1.1.4 | 河堤步道 | 68775.65 | 137.28 | 738.91
1.1.5 | 河堤步道-路缘石 | 10019.47 | 20 | 96.31
1.1.6 | 河堤步道-预埋排水管 | 11325.5 |  | 224.14
1.1.7 | 自然跌水 | 484917.51 | 967.9 | 4950.63
| 招标控制价合计 | 935575.24 | 1844.82 | 23726.41
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
场地平整
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 55379.35
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5335.13
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4103.95
3 | 其他项目费用合计 | 121.43
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 60835.91
河堤挡墙1
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 259555.17
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 17503.66
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 13464.36
3 | 其他项目费用合计 | 554.12
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 277612.95
河堤护栏-混凝土仿木栏杆
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 21822
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 222.16
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 148.11
3 | 其他项目费用合计 | 44.09
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 22088.25
河堤步道
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 67530
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1108.37
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 738.91
3 | 其他项目费用合计 | 137.28
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 68775.65
河堤步道-路缘石
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 9855
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 144.47
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 96.31
3 | 其他项目费用合计 | 20
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 10019.47
河堤步道-预埋排水管
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 11034.12
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 291.38
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 224.14
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 11325.5
自然跌水
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 476523.66
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7425.95
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4950.63
3 | 其他项目费用合计 | 967.9
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 484917.51
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 901699.3
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 32031.12
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 23726.41
3 | 其他项目费用合计 | 1844.82
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 935575.24
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 场地平整 |  |  |  | 55379.35
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 21679.1
1 | 040101001001 | 清理杂草及垃圾杂物 |  | 390.00 | 3.55 | 1384.5
2 | 040101005001 | 挖淤泥 1.挖掘深度:30cm 2.按即挖即运考虑 |  | 390.00 | 6.19 | 2414.1
3 | 040103002001 | 废方弃置 1.废弃料品种:杂草及垃圾杂物 2.运距：起运1km |  | 390.00 | 8.37 | 3264.3
4 | 040103002002 | 淤泥弃置 1.废弃料品种:淤泥 2.运距：起运1km |  | 390.00 | 11.6 | 4524
5 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 2.增运暂按6km，结算以实际为准 | ·km | 4680.00 | 2.04 | 9547.2
6 | 桂041103003001 | 竣工牌 | 个 | 1 | 545 | 545
|  | 小 计 |  |  |  | 21679.1
|  | ∑人工费 |  |  |  | 507
|  | ∑材料费 |  |  |  | 500
|  | ∑机械费 |  |  |  | 15658.5
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2269.8
|  | ∑利 润 |  |  |  | 947.7
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 33700.25
| 041103 | 围堰 |  |  |  | 31008
7 | 桂041103003002 | 编织袋 围堰 |  | 120.00 | 258.4 | 31008
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 2692.25
8 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1413 | 1413
9 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kww以内 | 台·次 | 1 | 1279.25 | 1279.25
|  | 小 计 |  |  |  | 33700.25
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12923.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8210.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2286.61
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5093.67
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2402.29
|  | 合 计 |  |  |  | 55379.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 13430.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8710.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 17945.11
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7363.47
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3349.99
|  | 河堤挡墙1 |  |  |  | 259555.17
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 244435.17
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.部位:挡土墙 |  | 340.50 | 3.72 | 1266.66
11 | 040103001001 | 回填土方 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源:利用挖方 3.部位:挡土墙 |  | 45.00 | 16.28 | 732.6
12 | 040101001001 | 挖一般土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.借土挖方 |  | 120.66 | 4.13 | 498.33
13 | 040103001002 | 回填土方 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源:借方 3.部位:步道基础 |  | 430.00 | 16.28 | 7000.4
14 | 040103002001 | 借土运输 1.运距：起运1km |  | 120.66 | 8.37 | 1009.92
15 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:借方 3.暂按增运2km，结算以实际为准 | ·km | 241.32 | 2.04 | 492.29
16 | 010403004001 | 石挡土墙 1. M10水泥砂浆，MU30毛石砌筑 2.墙面用1:2水泥砂浆勾缝 3.泄水孔采用孔径为Φ100PVC塑料管，间距为2m |  | 569.85 | 406.49 | 231638.33
17 | 040601025001 | 挡土墙反滤包 1.300~400g/㎡土工布 2.1~4mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 | 个 | 50 | 26.98 | 1349
18 | 040402017001 | 变形缝 1.每隔10米设置一道变形缝，封塞沥青麻筋或沥青木板，塞入深度不小于200mm | m | 29.03 | 15.42 | 447.64
|  | 小 计 |  |  |  | 244435.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 73998.46
|  | ∑材料费 |  |  |  | 91117.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 20464.43
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26128.62
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12546.23
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 15120
| 041101 | 脚手架工程 |  |  |  | 15120
19 | 桂041101006001 | 钢管脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 420.00 | 36 | 15120
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 15120
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8148
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1751.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 327.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2457
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1188.6
|  | 合 计 |  |  |  | 259555.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 82146.46
|  | ∑材料费 |  |  |  | 92868.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 20792.03
|  | ∑管理费 |  |  |  | 28585.62
|  | ∑利 润 |  |  |  | 13734.83
|  | 河堤护栏-混凝土仿木栏杆 |  |  |  | 21822
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 21822
20 | 050307008001 | 混凝土仿木栏杆 部位：河堤护栏 1.φ110 C25混凝土仿木横杆，内配38通长钢筋，6@150箍筋焊接成三角形 2.φ130 C25混凝土仿木立柱，内配312钢筋，6@150箍筋焊接成三角形 3.φ80 C25混凝土仿木斜杆，内配38钢筋，6@150箍筋焊接成三角形 4.表面色浆丙烯颜料调色2遍 5.表面M5水泥砂浆（掺色浆）塑面钢丝网塑形2层（网丝直径0.3mm，网孔0.4*0.4cm） 6.连接构造柱φ6钢筋 7.C25混凝土立柱基础 8.栏杆高度：1200mm | m | 100.00 | 218.22 | 21822
|  | 小 计 |  |  |  | 21822
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3386
|  | ∑材料费 |  |  |  | 15298
|  | ∑机械费 |  |  |  | 11
|  | ∑管理费 |  |  |  | 917
|  | ∑利 润 |  |  |  | 408
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 21822
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3386
|  | ∑材料费 |  |  |  | 15298
|  | ∑机械费 |  |  |  | 11
|  | ∑管理费 |  |  |  | 917
|  | ∑利 润 |  |  |  | 408
|  | 河堤步道 |  |  |  | 67530
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 67530
21 | 桂050201017 | 步道面层 1.部位：河堤步道 2.600*300*30青石板 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 5.200mm厚C20混凝土垫层 6.10cm厚碎石垫层 7.素土夯实 | ㎡ | 250.00 | 270.12 | 67530
|  | 小 计 |  |  |  | 67530
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16467.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38400
|  | ∑机械费 |  |  |  | 480
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4575
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2032.5
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 67530
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16467.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38400
|  | ∑机械费 |  |  |  | 480
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4575
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2032.5
|  | 河堤步道-路缘石 |  |  |  | 9855
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 9855
22 | 050201003001 | 路缘石铺设 1.500*200*100mm厚芝麻黑路沿石 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.50mm厚混凝土垫层 4.素土夯实 | m | 100.00 | 98.55 | 9855
|  | 小 计 |  |  |  | 9855
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2177
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5971
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 596
|  | ∑利 润 |  |  |  | 265
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 9855
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2177
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5971
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 596
|  | ∑利 润 |  |  |  | 265
|  | 河堤步道-预埋排水管 |  |  |  | 11034.12
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 11034.12
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 382.05
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 30.36 | 3.72 | 112.94
24 | 040103001001 | 沟槽土方回填 1.利用场内土方回填 |  | 16.52 | 16.29 | 269.11
| 6. | 管网工程 |  |  |  | 10652.07
25 | 040501001001 | 预埋过路混凝土涵管DN400 1.管道基础：C25普通混凝土全包基础 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 6.00 | 375.49 | 2252.94
26 | 040501001002 | 预埋过路混凝土涵管DN600 1.管道基础：C25普通混凝土全包基础 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 10.00 | 545.22 | 5452.2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
27 | 040501004001 | PVC De110塑料排水管 | m | 7.00 | 39.01 | 273.07
28 | 040502003001 | PVC De110闸阀 | 个 | 14 | 190.99 | 2673.86
|  | 小 计 |  |  |  | 11034.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1220.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 7739.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 493.13
|  | ∑管理费 |  |  |  | 453.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 216.6
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 11034.12
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1220.49
|  | ∑材料费 |  |  |  | 7739.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 493.13
|  | ∑管理费 |  |  |  | 453.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 216.6
|  | 自然跌水 |  |  |  | 476523.66
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 476523.66
29 | 010101001001 | 平整场地 1.原河道底按原地势整平 | ㎡ | 1270.09 | 0.86 | 1092.28
30 | 桂050201017001 | 跌水面面层 1.部位：跌水面 2.20mm芝麻灰花岗岩 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.2-3厚JS防水涂料 5.20cm厚C25普通混凝土面层 6.10cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1148.18 | 353.27 | 405617.55
31 | 桂050201017002 | 跌水边墙 1.部位：跌水边墙 2.20mm厚芝麻灰花岗岩 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 4.2-3厚JS防水涂料 5.C25普通混凝土跌水边墙 6.含模板 | ㎡ | 121.92 | 572.62 | 69813.83
|  | 小 计 |  |  |  | 476523.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 109954.24
|  | ∑材料费 |  |  |  | 279351.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3592.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 30656.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 13622.51
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 476523.66
|  | ∑人工费 |  |  |  | 109954.24
|  | ∑材料费 |  |  |  | 279351.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3592.41
|  | ∑管理费 |  |  |  | 30656.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 13622.51
|  | 总 合 计 |  |  |  | 901699.3
|  | ∑人工费 |  |  |  | 228782.29
|  | ∑材料费 |  |  |  | 448340.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 43345.68
|  | ∑管理费 |  |  |  | 73147.43
|  | ∑利 润 |  |  |  | 33629.43
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
场地平整
分部分项工程
1 | 040101001001 | 清理杂草及垃圾杂物 |  | 390.00 | 3.55 | 0.52 |  | 2.2 | 0.38 | 0.16
| C1-0012换 | 挖掘机挖土方 装车 一、二类土 | 1000 | 0.39000 | 3551.46 | 520 |  | 2195.18 | 380.13 | 162.91
2 | 040101005001 | 挖淤泥 1.挖掘深度:30cm 2.按即挖即运考虑 |  | 390.00 | 6.19 | 0.78 |  | 3.96 | 0.66 | 0.28
| C1-0013换 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.39000 | 6195.82 | 780 |  | 3956.87 | 663.16 | 284.21
3 | 040103002001 | 废方弃置 1.废弃料品种:杂草及垃圾杂物 2.运距：起运1km |  | 390.00 | 8.37 |  |  | 6.4 | 0.9 | 0.38
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.39000 | 8375.56 |  |  | 6403.33 | 896.47 | 384.2
4 | 040103002002 | 淤泥弃置 1.废弃料品种:淤泥 2.运距：起运1km |  | 390.00 | 11.6 |  |  | 8.87 | 1.24 | 0.53
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.39000 | 11596.92 |  |  | 8866.15 | 1241.26 | 531.97
5 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 2.增运暂按6km，结算以实际为准 | ·km | 4680.00 | 2.04 |  |  | 1.56 | 0.22 | 0.09
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 4.68000 | 2043.6 |  |  | 1562.39 | 218.73 | 93.74
6 | 桂041103003001 | 竣工牌 | 个 | 1 | 545 |  | 500
| B- | 竣工牌 | 个 | 1 | 545 |  | 500
单价措施项目
| 041103 | 围堰
7 | 桂041103003002 | 编织袋 围堰 |  | 120.00 | 258.4 | 106.03 | 66.32 | 7.8 | 38.7 | 18.21
| C3-0613 | 编织袋 围堰 | 100 | 1.2000 | 25839.47 | 10603 | 6631.65 | 779.86 | 3870.17 | 1821.26
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
8 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1413 | 100 | 136.09 | 711.36 | 235.29 | 113.59
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1413 | 100 | 136.09 | 711.36 | 235.29 | 113.59
9 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kww以内 | 台·次 | 1 | 1279.25 | 100 | 116.49 | 639.25 | 214.38 | 103.5
| C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1279.25 | 100 | 116.49 | 639.25 | 214.38 | 103.5
河堤挡墙1
分部分项工程
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.部位:挡土墙 |  | 340.50 | 3.72 | 0.4 |  | 2.44 | 0.4 | 0.17
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.34050 | 3716.2 | 400 |  | 2441.13 | 397.76 | 170.47
11 | 040103001001 | 回填土方 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源:利用挖方 3.部位:挡土墙 |  | 45.00 | 16.28 | 0.6 | 0.09 | 11.78 | 1.73 | 0.74
| C1-0117换 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 0.4500 | 1628.87 | 60.48 | 8.72 | 1177.57 | 173.33 | 74.28
12 | 040101001001 | 挖一般土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.借土挖方 |  | 120.66 | 4.13 | 0.52 |  | 2.64 | 0.44 | 0.19
| C1-0013换 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.12066 | 4130.54 | 520 |  | 2637.91 | 442.11 | 189.47
13 | 040103001002 | 回填土方 1.填方材料品种:三类土 2.填方来源:借方 3.部位:步道基础 |  | 430.00 | 16.28 | 0.6 | 0.09 | 11.78 | 1.73 | 0.74
| C1-0117换 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 4.3000 | 1628.87 | 60.48 | 8.72 | 1177.57 | 173.33 | 74.28
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
14 | 040103002001 | 借土运输 1.运距：起运1km |  | 120.66 | 8.37 |  |  | 6.4 | 0.9 | 0.38
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.12066 | 8375.56 |  |  | 6403.33 | 896.47 | 384.2
15 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:借方 3.暂按增运2km，结算以实际为准 | ·km | 241.32 | 2.04 |  |  | 1.56 | 0.22 | 0.09
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.24132 | 2043.6 |  |  | 1562.39 | 218.73 | 93.74
16 | 010403004001 | 石挡土墙 1. M10水泥砂浆，MU30毛石砌筑 2.墙面用1:2水泥砂浆勾缝 3.泄水孔采用孔径为Φ100PVC塑料管，间距为2m |  | 569.85 | 406.49 | 128 | 158.34 | 22.06 | 43.52 | 21.01
| C1-0161换 | 挡土墙 块石{换:水泥砂浆中砂M10 换:水泥砂浆 1∶2} | 10 | 56.985 | 4064.92 | 1280 | 1583.39 | 220.62 | 435.18 | 210.09
17 | 040601025001 | 挡土墙反滤包 1.300~400g/㎡土工布 2.1~4mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 | 个 | 50 | 26.98 | 8.85 | 12.43 |  | 2.36 | 1.11
| C1-0316 | 铺土工布 | 100㎡ | 0.3675 | 1574.86 | 565.8 | 681 |  | 135.79 | 62.24
| C1-0179 | 护坡 碎石滤层 | 10 | 0.225 | 2053.64 | 625 | 990.32 |  | 181.25 | 87.5
| C1-0179换 | 护坡 砾石滤层 | 10 | 0.150 | 2053.64 | 625 | 990.32 |  | 181.25 | 87.5
18 | 040402017001 | 变形缝 1.每隔10米设置一道变形缝，封塞沥青麻筋或沥青木板，塞入深度不小于200mm | m | 29.03 | 15.42 | 4.52 | 7.69 |  | 1.31 | 0.63
| C1-0274 | 沉降缝 沥青木板 | 10㎡ | 0.581 | 771.23 | 226 | 384.37 |  | 65.54 | 31.64
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
19 | 桂041101006001 | 钢管脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 420.00 | 36 | 19.4 | 4.17 | 0.78 | 5.85 | 2.83
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0397 | 钢管脚手架 双排 10m以内 | 100㎡ | 4.2000 | 3600.16 | 1940.4 | 416.95 | 77.75 | 585.26 | 282.54
河堤护栏-混凝土仿木栏杆
分部分项工程
20 | 050307008001 | 混凝土仿木栏杆 部位：河堤护栏 1.φ110 C25混凝土仿木横杆，内配38通长钢筋，6@150箍筋焊接成三角形 2.φ130 C25混凝土仿木立柱，内配312钢筋，6@150箍筋焊接成三角形 3.φ80 C25混凝土仿木斜杆，内配38钢筋，6@150箍筋焊接成三角形 4.表面色浆丙烯颜料调色2遍 5.表面M5水泥砂浆（掺色浆）塑面钢丝网塑形2层（网丝直径0.3mm，网孔0.4*0.4cm） 6.连接构造柱φ6钢筋 7.C25混凝土立柱基础 8.栏杆高度：1200mm | m | 100.00 | 218.22 | 33.86 | 152.98 | 0.11 | 9.17 | 4.08
| D1-950换 | 混凝土栏杆安装 高度≤120cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10m | 10.000 | 2171.31 | 332.66 | 1529.63 |  | 89.82 | 39.92
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.225 | 479.92 | 264.2 | 7.68 | 47.03 | 84.03 | 37.35
河堤步道
分部分项工程
21 | 桂050201017 | 步道面层 1.部位：河堤步道 2.600*300*30青石板 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 5.200mm厚C20混凝土垫层 6.10cm厚碎石垫层 7.素土夯实 | ㎡ | 250.00 | 270.12 | 65.87 | 153.6 | 1.92 | 18.3 | 8.13
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| D1-699换 | 石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm{换:水泥砂浆 1∶3 换:素水泥浆} | 10㎡ | 25.000 | 1566.67 | 396.54 | 878.72 | 5.33 | 108.5 | 48.22
| D1-661换 | 人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} |  | 50.00 | 364.93 | 52.34 | 261.38 | 0.48 | 14.26 | 6.34
| D1-657 | 人工操作 碎石干铺 |  | 25.00 | 271.19 | 81.49 | 132.93 | 1.87 | 22.51 | 10
| D1-650 | 人工操作 | 100㎡ | 2.5000 | 355.19 | 220.45 |  | 13.98 | 63.3 | 28.13
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 5.1 | 479.92 | 264.2 | 7.68 | 47.03 | 84.03 | 37.35
河堤步道-路缘石
分部分项工程
22 | 050201003001 | 路缘石铺设 1.500*200*100mm厚芝麻黑路沿石 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.50mm厚混凝土垫层 4.素土夯实 | m | 100.00 | 98.55 | 21.77 | 59.71 | 0.32 | 5.96 | 2.65
| D1-737换 | 道路侧缘石 石质路缘石{换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶3} | 10m | 10.000 | 961.27 | 211.58 | 583.97 | 2.76 | 57.87 | 25.72
| D1-661换 | 人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} |  | 0.50 | 364.93 | 52.34 | 261.38 | 0.48 | 14.26 | 6.34
| D1-650 | 人工操作 | 100㎡ | 0.1000 | 355.19 | 220.45 |  | 13.98 | 63.3 | 28.13
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.051 | 479.92 | 264.2 | 7.68 | 47.03 | 84.03 | 37.35
河堤步道-预埋排水管
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 30.36 | 3.72 | 0.4 |  | 2.44 | 0.4 | 0.17
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.03036 | 3716.2 | 400 |  | 2441.13 | 397.76 | 170.47
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
24 | 040103001001 | 沟槽土方回填 1.利用场内土方回填 |  | 16.52 | 16.29 | 0.6 | 0.09 | 11.78 | 1.73 | 0.74
| C1-0117换 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 0.1652 | 1628.87 | 60.48 | 8.72 | 1177.57 | 173.33 | 74.28
| 6. | 管网工程
25 | 040501001001 | 预埋过路混凝土涵管DN400 1.管道基础：C25普通混凝土全包基础 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 6.00 | 375.49 | 42.14 | 269.25 | 10.47 | 15.26 | 7.37
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.309 | 3723.78 | 424.5 | 2802.19 | 4.96 | 124.54 | 60.12
| C5-0100 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 400 | 100m | 0.0600 | 15686.2 | 934.6 | 12334.12 | 503.79 | 417.13 | 201.37
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.0600 | 418.36 | 185 | 119.11 | 0.11 | 53.68 | 25.92
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.315 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01
26 | 040501001002 | 预埋过路混凝土涵管DN600 1.管道基础：C25普通混凝土全包基础 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 10.00 | 545.22 | 61.66 | 389.07 | 16.05 | 22.54 | 10.88
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.717 | 3723.78 | 424.5 | 2802.19 | 4.96 | 124.54 | 60.12
| C5-0102 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 600 | 100m | 0.1000 | 23909.65 | 1552.3 | 18502.19 | 848.59 | 696.26 | 336.12
| C5-0241 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 600{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.1000 | 756.8 | 305.5 | 257.12 | 0.23 | 88.66 | 42.8
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.731 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01
27 | 040501004001 | PVC De110塑料排水管 | m | 7.00 | 39.01 | 11 | 20.06 |  | 3.19 | 1.54
| C5-0150换 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 110 | 100m | 0.0700 | 3900.65 | 1100 | 2005.58 |  | 319 | 154
28 | 040502003001 | PVC De110闸阀 | 个 | 14 | 190.99 | 18 | 149.37 | 0.08 | 5.24 | 2.53
| C5-2036 | 塑料管件安装（粘接） 管外径（mm以内） 110 | 个 | 14 | 190.99 | 18 | 149.37 | 0.08 | 5.24 | 2.53
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
自然跌水
分部分项工程
29 | 010101001001 | 平整场地 1.原河道底按原地势整平 | ㎡ | 1270.09 | 0.86 | 0.1 |  | 0.47 | 0.15 | 0.07
| D1-640 | 机械 平整场地 | 100㎡ | 12.7009 | 85.48 | 9.72 |  | 46.7 | 15.23 | 6.77
30 | 桂050201017001 | 跌水面面层 1.部位：跌水面 2.20mm芝麻灰花岗岩 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.2-3厚JS防水涂料 5.20cm厚C25普通混凝土面层 6.10cm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1148.18 | 353.27 | 79.94 | 210.19 | 2.01 | 22.13 | 9.83
| D1-699换 | 石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm{换:水泥砂浆 1∶3 换:素水泥浆} | 10㎡ | 114.818 | 1607.05 | 396.54 | 915.77 | 5.33 | 108.5 | 48.22
| D2-892换 | 聚合物 水泥防水涂料 涂膜2.5mm厚 | 100㎡ | 11.4818 | 5133.54 | 537.11 | 3963.09 |  | 145.02 | 64.45
| D1-678换 | 混凝土面层 厚12cm[实际层数=20]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10㎡ | 127.009 | 954.85 | 212.82 | 578.59 | 1.15 | 57.77 | 25.68
| D1-666 | 机械碾压 天然级配碎石 |  | 127.01 | 224 | 48.9 | 133.86 | 2.64 | 13.92 | 6.18
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 25.91 | 479.92 | 264.2 | 7.68 | 47.03 | 84.03 | 37.35
31 | 桂050201017002 | 跌水边墙 1.部位：跌水边墙 2.20mm厚芝麻灰花岗岩 3.20mm厚1:3水泥砂浆粘结层 4.2-3厚JS防水涂料 5.C25普通混凝土跌水边墙 6.含模板 | ㎡ | 121.92 | 572.62 | 147.98 | 311.81 | 5.64 | 41.48 | 18.43
| D1-699换 | 石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤3cm{换:水泥砂浆 1∶3 换:素水泥浆} | 10㎡ | 12.192 | 1607.05 | 396.54 | 915.77 | 5.33 | 108.5 | 48.22
| D2-892换 | 聚合物 水泥防水涂料 涂膜2.5mm厚 | 100㎡ | 1.2192 | 5133.54 | 537.11 | 3963.09 |  | 145.02 | 64.45
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| D1-759换 | 基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 7.315 | 5522.64 | 1447.78 | 3002.35 | 37.32 | 400.98 | 178.21
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 7.425 | 479.92 | 264.2 | 7.68 | 47.03 | 84.03 | 37.35
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 场地平整 |  |  | 5335.13
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 5335.13
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (507.00+15658.50+12923.60+2286.61)*12% | 12 | 4103.95
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (507.00+15658.50+12923.60+2286.61)*0.30% | 0.3 | 102.6
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (507.00+15658.50+12923.60+2286.61)*3.00% | 3 | 1025.98
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (507.00+15658.50+12923.60+2286.61)*0.30% | 0.3 | 102.6
|  | 河堤挡墙1 |  |  | 17503.66
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 17503.66
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (73998.46+20464.43+8148.00+327.60)*12% | 12 | 13464.36
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (73998.46+20464.43+8148.00+327.60)*0.30% | 0.3 | 336.61
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (73998.46+20464.43+8148.00+327.60)*3.00% | 3 | 3366.08
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (73998.46+20464.43+8148.00+327.60)*0.30% | 0.3 | 336.61
|  | 河堤护栏-混凝土仿木栏杆 |  |  | 222.16
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 222.16
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (3386.00+11.00)*4.00% | 4 | 148.11
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (3386.00+11.00)*2.00% | 2 | 74.05
|  | 河堤步道 |  |  | 1108.37
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 1108.37
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16467.50+480.00)*4.00% | 4 | 738.91
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (16467.50+480.00)*2.00% | 2 | 369.46
|  | 河堤步道-路缘石 |  |  | 144.47
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 144.47
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2177.00+32.00)*4.00% | 4 | 96.31
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2177.00+32.00)*2.00% | 2 | 48.16
|  | 河堤步道-预埋排水管 |  |  | 291.38
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 291.38
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1220.49+493.13)*12.00% | 12 | 224.14
3 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1220.49+493.13)*0.30% | 0.3 | 5.6
4 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1220.49+493.13)*3.00% | 3 | 56.04
2 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (1220.49+493.13)*0.30% | 0.3 | 5.6
|  | 自然跌水 |  |  | 7425.95
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 7425.95
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (109954.24+3592.41)*4.00% | 4 | 4950.63
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (109954.24+3592.41)*2.00% | 2 | 2475.32
|  | 合 计 |  |  | 32031.12
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 场地平整 | 121.43
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 121.43
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 121.43 | 分部分项工程费及措施项目费
| 河堤挡墙1 | 554.12
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 554.12
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 554.12 | 分部分项工程费及措施项目费
| 河堤护栏-混凝土仿木栏杆 | 44.09
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 44.09
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 44.09 | 分部分项工程费及措施项目费
| 河堤步道 | 137.28
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 137.28
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 137.28 | 分部分项工程费及措施项目费
| 河堤步道-路缘石 | 20
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 20
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 20 | 分部分项工程费及措施项目费
河堤步道-预埋排水管
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 自然跌水 | 967.9
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 967.9
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 967.9 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 1844.82
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 1.271 | 5 | 292.04
2 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 21.277 | 5 | 292.04
3 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 169.054 | 5 | 358.41
4 | 砂（综合） |  | 59.726 | 5 | 145.63
5 | 中砂 |  | 410.603 | 5 | 121.36
6 | 粗砂 |  | 7.25 | 5 | 82.52
7 | 砾石（综合） |  | 1.53 | 5 | 97.09
8 | 碎石（综合） |  | 135.586 | 5 | 97.09
9 | 碎石（5~20）mm |  | 8.414 | 5 | 97.09
10 | 碎石（5~40）mm |  | 323.981 | 5 | 97.09
11 | 碎石 20～40mm |  | 2.295 | 5 | 97.09
12 | 石屑 |  | 88.399 | 5 | 70
13 | 毛石（块石） |  | 664.445 | 5 | 72.82
14 | 600*300*30青石板 | ㎡ | 253.75 | 5 | 76
15 | 20mm芝麻灰花岗岩 | ㎡ | 1289.152 | 5 | 79.65
16 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.021 | 5 | 495.15
17 | 周转枋材 |  | 2.921 | 5 | 1088.5
18 | 周转板材 |  | 1.938 | 5 | 1000
19 | 板枋材 |  | 0.151 | 5 | 1000
20 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 4170.119 | 5 | 12.07
21 | 石油沥青 30# | kg | 16.907 | 5 | 3.81
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110 | m | 7 | 5 | 19.47
23 | PVC塑料管 Φ100 | m | 102.573 | 5 | 19.47
24 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.147 | 5 | 4070.8
25 | 500*200*100mm厚芝麻黑路沿石 | m | 101.5 | 5 | 55.75
26 | 钢筋混凝土排水管 DN400 | m | 6.06 | 5 | 122.12
27 | 钢筋混凝土排水管 DN600 | m | 10.1 | 5 | 183.19
28 | PVC De110闸阀 | 个 | 14 | 5 | 147.37
29 | 预制混凝土仿木栏杆（含刷漆） | m | 105 | 5 | 140
30 | 汽油 92# | kg | 14.982 | 5 | 8.95
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 主要材料及价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:化峒镇三友村耿足屯河道基础设施建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 1.271 | 292.04
2 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 21.277 | 292.04
3 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 169.054 | 358.41
4 | 040301001 | 砂（综合） |  | 59.726 | 145.63
5 | 040301004 | 中砂 |  | 410.603 | 121.36
6 | 040301005 | 粗砂 |  | 7.25 | 82.52
7 | 040501001 | 砾石（综合） |  | 1.53 | 97.09
8 | 040502001 | 碎石（综合） |  | 135.586 | 97.09
9 | 040502003 | 碎石（5~20）mm |  | 8.414 | 97.09
10 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 323.981 | 97.09
11 | 040502006 | 碎石 20～40mm |  | 2.295 | 97.09
12 | 040701006 | 石屑 |  | 88.399 | 70
13 | 041101001 | 毛石（块石） |  | 664.445 | 72.82
14 | 041104010.1 | 600*300*30青石板 | ㎡ | 253.75 | 76
15 | 041104010.1 | 20mm芝麻灰花岗岩 | ㎡ | 1289.152 | 79.65
16 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.021 | 495.15
17 | 050306002 | 周转枋材 |  | 2.921 | 1088.5
18 | 050306003 | 周转板材 |  | 1.938 | 1000
19 | 050308008 | 板枋材 |  | 0.151 | 1000
20 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 4170.119 | 12.07
21 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | 16.907 | 3.81
22 | 172504003.1 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110 | m | 7 | 19.47
23 | 172508021.1 | PVC塑料管 Φ100 | m | 102.573 | 19.47
24 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.147 | 4070.8
25 | 360701001.1 | 500*200*100mm厚芝麻黑路沿石 | m | 101.5 | 55.75
26 | 172902000Z.1 | 钢筋混凝土排水管 DN400 | m | 6.06 | 122.12
27 | 172902000Z.2 | 钢筋混凝土排水管 DN600 | m | 10.1 | 183.19
28 | 180901000Z.1 | PVC De110闸阀 | 个 | 14 | 147.37
29 | 323003004.1 | 预制混凝土仿木栏杆（含刷漆） | m | 105 | 140
30 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 14.982 | 8.95