## 【01表】表A.0.2-5 总预算表
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章合计 | 项 | 1 | 109045 | 109044.67 | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 | 项 | 1 | 1611 | 1611.5 | 1.48
| 101 | 通则 | 项 | 1 | 1611 | 1611.5 | 1.48
| 101-1 | 安全生产费 | 项 | 1 | 1611 | 1611.5 | 1.48
| 200 | 清单 第200章 路 基 | 项 | 1 | 1187 | 1187.22 | 1.09
| 203 | 挖方路基 |  |  | 771 |  | 0.71
| 203-1 | 路基挖方 |  |  | 771 |  | 0.71
| -a | 挖土方 | m3 | 218.52 | 771 | 3.53 | 0.71
| 204 | 填方路基 |  |  | 416 |  | 0.38
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  | 416 |  | 0.38
| -a | 利用土方 | m3 | 93.87 | 416 | 4.43 | 0.38
| 300 | 清单 第300章 路 面、台 阶 | 项 | 1 | 105612 | 105612.08 | 96.85
| 312 | 面层C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 | 93988 | 77.42 | 86.19
| 312-1 | C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 | 93988 | 77.42 | 86.19
| 313 | 台阶 | m2 | 76 | 11624 | 152.95 | 10.66
| 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 项 | 1 | 634 | 633.87 | 0.58
| 604 | 道路交通标志 | 项 | 1 | 634 | 633.87 | 0.58
| 604-14 | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | 块 | 1 | 634 | 633.87 | 0.58
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 109045 |  | 100.00
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
编制： |  |  |  |  | 复核：
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [6 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 投标报价 | 项 | 1 | 109045 | 109044.67 | 100.00
| 14 | 建设项目管理费 | 项 | 1
| 15 | 工程总造价 | 项 | 1 | 109045 | 109044.67 | 100.00
编制： |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [8 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面、台 阶 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 219.411 | 0.874 | 218.378 | 0.159
1051001 | 机械工 | 工日 | 101.25 | 15.115 | 1.404 | 13.709 | 0.002
2001001 | HPB300钢筋 | t | 3784.95 | 0.005 |  | 0.005
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 3714.16 | 0.058 |  | 0.058
2003026 | 组合钢模板 | t | 4690 | 0.053 |  | 0.053
2009028 | 铁件（铁件） | kg | 4.53 | 16.036 |  | 16.006 | 0.031
3001001 | 石油沥青 | t | 4320 | 0.137 |  | 0.137
3003002 | 汽油（92号） | kg | 9.4 | 0.057 |  |  | 0.057
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 7.49 | 124.364 | 52.573 | 71.791
3005001 | 煤 | t | 561.95 | 0.022 |  | 0.022
3005002 | 电 | kW·h | 0.73 | 450.155 |  | 450.139 | 0.016
3005004 | 水 | m3 | 3.84 | 57.549 |  | 57.402 | 0.147
4003001 | 原木（混合规格） | m3 | 811.5
4003002 | 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） | m3 | 1088.5 | 0.085 |  | 0.085
5009002 | 油漆 | kg | 15.38 | 0.053 |  |  | 0.053
5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） | m3 | 100 | 117.087 |  | 117.034 | 0.053
5505012 | 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） | m3 | 85 | 16.744 |  | 16.744
5505013 | 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） | m3 | 25 | 185.159 |  | 184.999 | 0.16
5509002 | 42.5级水泥 | t | 402 | 82.409 |  | 82.372 | 0.037
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 344.837 |  | 344.7 | 0.137
LB | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图） | 块 | 485 | 1 |  |  | 1
编制： | [7 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [8 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面、台 阶 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） | 台班 | 1188.7 | 0.433 | 0.433
8001058 | 功率120kW以内平地机（F155） | 台班 | 1183.87 | 0.138 | 0.138
8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-10/12） | 台班 | 509.38 | 0.263 | 0.263
8003079 | 混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） | 台班 | 134.92 | 2.999 |  | 2.999
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 202.97 | 3.018 |  | 3.018
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250） | 台班 | 166.33 | 6.333 |  | 6.333
8007003 | 装载质量4t以内载货汽车（CA10B） | 台班 | 503.41 | 0.002 |  |  | 0.002
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1103.24 | 1.36 |  | 1.36
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 274.489 |  | 274.485 | 0.003
编制： | [7 empty] | 复核：

## 【03表】表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [15 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 03表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19
1 | 100 | 清单 第100章 总 则 | 项 | 1 | [14 empty] | 1611 | 1611.5
2 | 101 | 通则 | 项 | 1 | [14 empty] | 1611 | 1611.5
3 | 101～1 | 安全生产费 | 项 | 1 | [14 empty] | 1611 | 1611.5
4 | 200 | 清单 第200章 路 基 | 项 | 1 | 908.84 |  | 88.55 |  | 811.61 | 900.15 |  |  | 13.27 | 27.97 | 77.29 | 70.5 | 98.03 |  | 1187 | 1187.22
5 | 203 | 挖方路基 |  |  | 588.99 |  | 68.58 |  | 514.27 | 582.85 |  |  | 8.6 | 18.13 | 52.32 | 45.69 | 63.68 |  | 771
6 | 203～1 | 路基挖方 |  |  | 588.99 |  | 68.58 |  | 514.27 | 582.85 |  |  | 8.6 | 18.13 | 52.32 | 45.69 | 63.68 |  | 771
7 | ～a | 挖土方 | m3 | 218.52 | 588.99 |  | 68.58 |  | 514.27 | 582.85 |  |  | 8.6 | 18.13 | 52.32 | 45.69 | 63.68 |  | 771 | 3.53
8 | 204 | 填方路基 |  |  | 319.85 |  | 19.97 |  | 297.34 | 317.3 |  |  | 4.67 | 9.85 | 24.97 | 24.81 | 34.34 |  | 416
9 | 204～1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  | 319.85 |  | 19.97 |  | 297.34 | 317.3 |  |  | 4.67 | 9.85 | 24.97 | 24.81 | 34.34 |  | 416
10 | ～a | 利用土方 | m3 | 93.87 | 319.85 |  | 19.97 |  | 297.34 | 317.3 |  |  | 4.67 | 9.85 | 24.97 | 24.81 | 34.34 |  | 416 | 4.43
11 | 300 | 清单 第300章 路 面、台 阶 | 项 | 1 | 86943.69 |  | 22110.81 | 52685.4 | 3844.99 | 78641.2 |  |  | 1046.59 | 2608.56 | 7872.11 | 6722.43 | 8720.18 |  | 105612 | 105612.08
12 | 312 | 面层C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 | 78496.45 |  | 19617.63 | 46596.04 | 3752.83 | 69966.51 |  |  | 920.42 | 2260.7 | 7018.11 | 6060.48 | 7760.36 |  | 93988 | 77.42
13 | 312～1 | C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 | 78496.45 |  | 19617.63 | 46596.04 | 3752.83 | 69966.51 |  |  | 920.42 | 2260.7 | 7018.11 | 6060.48 | 7760.36 |  | 93988 | 77.42
14 | 313 | 台阶 | m2 | 76 | 8447.23 |  | 2493.18 | 6089.36 | 92.15 | 8674.69 |  |  | 126.16 | 347.86 | 854.01 | 661.96 | 959.82 |  | 11624 | 152.95
15 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 项 | 1 | 554.01 |  | 16.83 | 513.02 | 0.89 | 530.74 |  |  | 1.03 | 2.69 | 5.7 | 41.38 | 52.34 |  | 634 | 633.87
16 | 604 | 道路交通标志 | 项 | 1 | 554.01 |  | 16.83 | 513.02 | 0.89 | 530.74 |  |  | 1.03 | 2.69 | 5.7 | 41.38 | 52.34 |  | 634 | 633.87
17 | 604～14 | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | 块 | 1 | 554.01 |  | 16.83 | 513.02 | 0.89 | 530.74 |  |  | 1.03 | 2.69 | 5.7 | 41.38 | 52.34 |  | 634 | 633.87
合计 |  |  |  |  | 88406.53 |  | 22216.19 | 53198.42 | 4657.48 | 80072.09 |  |  | 1060.88 | 2639.21 | 7955.11 | 6834.31 | 8870.55 |  | 109045
编制： | [10 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 |  | 0.939 | [5 empty] | 0.521 |  |  | 0.939 | 0.521 | 2.747 |  |  | 0.06 | 0.271 | 3.078 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
02 | 石方 |  | 0.876 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 0.876 | 0.47 | 2.792 |  |  | 0.054 | 0.259 | 3.105 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
03 | 运输 |  | 0.959 | [5 empty] | 0.154 |  |  | 0.959 | 0.154 | 1.374 |  |  | 0.065 | 0.264 | 1.703 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
04 | 路面 | 0.198 | 0.94 | [5 empty] | 0.818 |  |  | 1.138 | 0.818 | 2.427 |  |  | 0.049 | 0.404 | 2.88 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
05 | 隧道 | [7 empty] | 1.195 |  |  |  | 1.195 | 3.569 |  |  | 0.045 | 0.513 | 4.127 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
06 | 构造物Ⅰ | 0.288 | 0.622 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.91 | 1.201 | 3.587 |  |  | 0.065 | 0.466 | 4.118 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.622 | [5 empty] | 1.201 |  |  | 0.622 | 1.201 | 3.587 |  |  | 0.065 | 0.466 | 4.118 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
07 | 构造物Ⅱ | 0.393 | 0.742 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 |  |  | 2.038 | 1.537 | 4.726 |  |  | 0.07 | 0.545 | 5.341 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 0.721 | 1.497 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.92 | 2.729 | 5.976 |  |  | 0.126 | 1.094 | 7.196 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 0.721 |  | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 2.423 | 2.729 | 5.976 |  |  | 0.126 | 1.094 | 7.196 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 0.721 | 1.497 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 |  |  | 3.92 | 2.729 | 5.976 |  |  | 0.126 | 1.094 | 7.196 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 0.721 | [6 empty] | 2.729 |  |  | 0.721 | 2.729 | 5.976 |  |  | 0.126 | 1.094 | 7.196 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
09 | 技术复杂大桥 | 0.446 | 0.907 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 |  |  | 2.281 | 1.677 | 4.143 |  |  | 0.059 | 0.637 | 4.839 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
10 | 钢材及钢结构(一般) |  |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.874 | 0.564 | 2.242 |  |  | 0.047 | 0.653 | 2.942 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) |  |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.874 | 0.564 | 2.242 |  |  | 0.047 | 0.653 | 2.942 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | [7 empty] | 0.564 |  |  |  | 0.564 | 2.242 |  |  | 0.047 | 0.653 | 2.942 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5
编制： | [9 empty] | 复核：

## 【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 | [10 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 预算单价 (元) |  | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 101.25 |  | 19 |  | 其他材料费 | 元 | 7801001 |  | 1
2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 101.25 |  | 20 |  | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图） | 块 | LB |  | 485
3 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3784.95
[6 empty] | 21 |  | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | 台班 | 8001027 |  | 1188.7
4 | 型钢工字钢,角钢 | t | 2003004 | 3714.16
[6 empty] | 22 |  | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 |  | 1183.87
5 | 组合钢模板 | t | 2003026 | 4690
[6 empty] | 23 |  | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | 台班 | 8001080 |  | 509.38
6 | 铁件铁件 | kg | 2009028 | 4.53
[6 empty] | 24 |  | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m | 台班 | 8003079 |  | 134.92
7 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4320
[6 empty] | 25 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 202.97
8 | 汽油92号 | kg | 3003002 | 9.4
[6 empty] | 26 |  | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 8005002 |  | 166.33
9 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.49
[6 empty] | 27 |  | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 8007003 |  | 503.41
10 | 煤 | t | 3005001 | 561.95
[6 empty] | 28 |  | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 |  | 1103.24
11 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.73
[6 empty] | 29 |  | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 |  | 1
12 | 水 | m3 | 3005004 | 3.84
[6 empty] | 30 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  | 1
13 | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 | m3 | 4003002 | 1088.5
14 | 油漆 | kg | 5009002 | 15.38
15 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005 | 100
16 | 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 | m3 | 5505012 | 85
17 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 5505013 | 25
18 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 402
编制： | [6 empty] | 复核：

## 【21-1表】表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  | 标准定额库版本号： |  |  | 校验码： |  | 第 1 页 | 共 2 页 | 21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 |  | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型 或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式
1 | 第100章至第700章合计 | 项 | 1 |  | 109044.67 | 109045
100 | 清单第100章总则 | 项 | 1 |  | 1611.5 | 1611
101 | 通则 | 项 | 1 |  | 1611.5 | 1611
101-1 | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 1611.5 | 1612
200 | 清单第200章路基 | 项 | 1 |  | 1187.22 | 1187
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
203-1-a | 挖土方 | m3 | 218.52 |  | 3.53 | 771
1-1-9-5 | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | 1000m3天然密实方 | 0.2185 |  | 3529.84 | 771 | 01.土方
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
204-1-a | 利用土方 | m3 | 93.87 |  | 4.43 | 416
1-1-18-10 | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方 | 1000m3压实方 | 0.0939 |  | 4429.63 | 416 | 01.土方
300 | 清单第300章路面、台阶 | 项 | 1 |  | 105612.08 | 105612
312 | 面层C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 |  | 77.42 | 93988
312-1 | C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 |  | 77.42 | 93988
2-2-17-1换 | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm | 1000m2路面 | 1.214 |  | 77418.92 | 93987 | 04.路面 | 实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
313 | 台阶 | m2 | 76 |  | 152.95 | 11624
1-3-4-5换 | 现浇混凝土台阶 | 10m3实体 | 2.052 |  | 5664.96 | 11624 | 06.构造物Ⅰ | 普C20-32.5-2 换 普C25-32.5-2;[5509001] 换 [5509002];
600 | 清单第600章安全设施及预埋管线 | 项 | 1 |  | 633.87 | 634
604 | 道路交通标志 | 项 | 1 |  | 633.87 | 634
604-14 | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | 块 | 1 |  | 633.87 | 634
编制： |  |  |  | 复核：
表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  | 标准定额库版本号： |  |  | 校验码： |  | 第 2 页 | 共 2 页 | 21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 |  | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型 或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式
1-3-1-1 | 人工开挖沟槽土方；基础 | 1000m3天然密实方 | 0.0002 |  | 32745 | 5 | 06.构造物Ⅰ
4-11-5-2 | 碎石垫层 | 10m3实体 | 0.0054 |  | 1097.04 | 6 | 07.构造物Ⅱ
4-11-5-6换 | C25砼支座 | 10m3实体 | 0.01 |  | 3561.4 | 36 | 07.构造物Ⅱ | 普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4;普C15-32.5-4 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
5-1-6-1换 | C25砼碑 | 100块 | 0.0017 |  | 9822.35 | 17 | 06.构造物Ⅰ | 删:普C10-32.5-8;普C25-32.5-2 换 普C20-32.5-4;普C20-32.5-4 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
11 | 计日工合计
11.1 | 劳务
11.2 | 材料
11.3 | 施工机械
12 | 暂列金额（不含计日工总额）
13 | 投标报价 | 项 | 1 |  | 109044.67 | 109045
14 | 建设项目管理费 | 项 | 1
15 | 工程总造价 | 项 | 1 |  | 109044.67 | 109045
编制： |  |  |  | 复核：

## 【21-2表】表A.0.3-2 分项工程预算表
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：-a |  | 工程名称：挖土方 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：218.52 |  |  |  |  | 单价： | 3.53 | 第 1 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.2185
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～9～5
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 3.1 | 0.68 |  | 68.58 | [11 empty] | 0.68 |  | 68.58
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  |  | 台班 | 1188.7 | 1.98 | 0.43 |  | 514.27 | [11 empty] | 0.43 |  | 514.27
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2696 | 589 |  | 589 | [11 empty] | 589 |  | 589
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 582.85 | [13 empty] | 582.85
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 588.99 | 0.939 | % | 5.53 | [13 empty] | 5.53
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 588.99 | 0.521 | % | 3.07 | [13 empty] | 3.07
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 588.99 | 3.078 | % | 18.13 | [13 empty] | 18.13
| 规费 |  |  | 元 |  | 156.19 | 33.5 | % | 52.32 | [13 empty] | 52.32
| 利润 |  |  | 元 |  | 615.71 | 7.42 | % | 45.69 | [13 empty] | 45.69
| 税金 |  |  | 元 |  | 707.59 | 9 | % | 63.68 | [13 empty] | 63.68
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 771.27 | [13 empty] | 771.27
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：-a |  | 工程名称：利用土方 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：93.87 |  |  |  |  | 单价： | 4.43 | 第 2 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 填方路基 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3压实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.0939
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～18～10
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 2.1 | 0.2 |  | 19.96 | [11 empty] | 0.2 |  | 19.96
8001058 | 功率120kW以内平地机F155 |  |  | 台班 | 1183.87 | 1.47 | 0.14 |  | 163.36 | [11 empty] | 0.14 |  | 163.36
8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 |  |  | 台班 | 509.38 | 2.8 | 0.26 |  | 133.88 | [11 empty] | 0.26 |  | 133.88
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 3406 | 320 |  | 320 | [11 empty] | 320 |  | 320
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 317.3 | [13 empty] | 317.3
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 319.75 | 0.939 | % | 3 | [13 empty] | 3
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 319.75 | 0.521 | % | 1.67 | [13 empty] | 1.67
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 319.85 | 3.078 | % | 9.84 | [13 empty] | 9.85
| 规费 |  |  | 元 |  | 74.54 | 33.5 | % | 24.97 | [13 empty] | 24.97
| 利润 |  |  | 元 |  | 334.37 | 7.42 | % | 24.81 | [13 empty] | 24.81
| 税金 |  |  | 元 |  | 381.6 | 9 | % | 34.34 | [13 empty] | 34.34
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 415.94 | [13 empty] | 415.94
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：312-1 |  | 工程名称：C25水泥混凝土路面厚180mm | [5 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量：1214.0 |  |  |  |  | 单价： | 77.42 | 第 3 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 1.214
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～17～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 159.6 | 193.75 |  | 19617.63 | [11 empty] | 193.75 |  | 19617.63
2001001 | HPB300钢筋 |  |  | t | 3784.95 |  |  |  | 18.38 | [13 empty] | 18.38
2003004 | 型钢工字钢,角钢 |  |  | t | 3714.16 | 0.05 | 0.06 |  | 216.43 | [11 empty] | 0.06 |  | 216.43
3001001 | 石油沥青 |  |  | t | 4320 | 0.09 | 0.11 |  | 477.25 | [11 empty] | 0.11 |  | 477.25
3005001 | 煤 |  |  | t | 561.95 | 0.02 | 0.02 |  | 12.28 | [11 empty] | 0.02 |  | 12.28
3005004 | 水 |  |  | m3 | 3.84 | 27 | 32.78 |  | 125.87 | [11 empty] | 32.78 |  | 125.87
4003002 | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 |  |  | m3 | 1088.5 | 0.07 | 0.08 |  | 92.5 | [11 empty] | 0.08 |  | 92.5
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 100 | 88.13 | 106.99 |  | 10698.74 | [11 empty] | 106.99 |  | 10698.74
5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 |  |  | m3 | 25 | 152.39 | 185 |  | 4624.98 | [11 empty] | 185 |  | 4624.98
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 402 | 61.51 | 74.67 |  | 30017.14 | [11 empty] | 74.67 |  | 30017.04
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 257.4 | 312.48 |  | 312.48 | [11 empty] | 312.48 |  | 312.48
8003079 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m |  |  | 台班 | 134.92 | 2.47 | 3 |  | 404.57 | [11 empty] | 3 |  | 404.57
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF |  |  | 台班 | 202.97 | 2.49 | 3.02 |  | 612.56 | [11 empty] | 3.02 |  | 612.56
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 166.33 | 4.76 | 5.78 |  | 961.16 | [11 empty] | 5.78 |  | 961.16
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN |  |  | 台班 | 1103.24 | 1.12 | 1.36 |  | 1500.05 | [11 empty] | 1.36 |  | 1500.05
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 226.1 | 274.49 |  | 274.49 | [11 empty] | 274.49 |  | 274.49
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 64659 | 78496 |  | 78496 | [11 empty] | 78496 |  | 78496
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：312-1 |  | 工程名称：C25水泥混凝土路面厚180mm | [5 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量：1214.0 |  |  |  |  | 单价： | 77.42 | 第 4 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 1.214
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～17～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 69966.51 | [13 empty] | 69966.51
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 24457.01 | 1.138 | % | 278.32 | [13 empty] | 278.32
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 78496.45 | 0.818 | % | 642.1 | [13 empty] | 642.1
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 78496.45 | 2.88 | % | 2260.7 | [13 empty] | 2260.7
| 规费 |  |  | 元 |  | 20949.57 | 33.5 | % | 7018.11 | [13 empty] | 7018.11
| 利润 |  |  | 元 |  | 81677.57 | 7.42 | % | 6060.48 | [13 empty] | 6060.48
| 税金 |  |  | 元 |  | 86226.21 | 9 | % | 7760.36 | [13 empty] | 7760.36
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 93986.57 | [13 empty] | 93986.57
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：313 |  | 工程名称：台阶 | [5 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量：76.0 |  |  |  |  | 单价： | 152.95 | 第 5 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 现浇混凝土台阶
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 2.052
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～3～4～5改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 12 | 24.62 |  | 2493.18 | [11 empty] | 24.62 |  | 2493.18
2003026 | 组合钢模板 |  |  | t | 4690 | 0.03 | 0.05 |  | 250.22 | [11 empty] | 0.05 |  | 250.22
2009028 | 铁件铁件 |  |  | kg | 4.53 | 7.8 | 16.01 |  | 72.51 | [11 empty] | 16.01 |  | 72.51
3001001 | 石油沥青 |  |  | t | 4320 | 0.01 | 0.03 |  | 115.24 | [11 empty] | 0.03 |  | 115.24
3005004 | 水 |  |  | m3 | 3.84 | 12 | 24.62 |  | 94.56 | [11 empty] | 24.62 |  | 94.56
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 100 | 4.9 | 10.05 |  | 1004.66 | [11 empty] | 10.05 |  | 1004.66
5505012 | 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 |  |  | m3 | 85 | 8.16 | 16.74 |  | 1423.27 | [11 empty] | 16.74 |  | 1423.27
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 402 | 3.75 | 7.7 |  | 3096.69 | [11 empty] | 7.7 |  | 3096.36
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 15.7 | 32.22 |  | 32.22 | [11 empty] | 32.22 |  | 32.22
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 166.33 | 0.27 | 0.55 |  | 92.15 | [11 empty] | 0.55 |  | 92.15
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 4116 | 8447 |  | 8447 | [11 empty] | 8447 |  | 8447
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 8674.69 | [13 empty] | 8674.69
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 2715.58 | 0.91 | % | 24.71 | [13 empty] | 24.71
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 8447.23 | 1.201 | % | 101.45 | [13 empty] | 101.45
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 8447.23 | 4.118 | % | 347.86 | [13 empty] | 347.86
| 规费 |  |  | 元 |  | 2549.28 | 33.5 | % | 854.01 | [13 empty] | 854.01
| 利润 |  |  | 元 |  | 8921.25 | 7.42 | % | 661.96 | [13 empty] | 661.96
| 税金 |  |  | 元 |  | 10664.68 | 9 | % | 959.82 | [13 empty] | 959.82
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 11624.49 | [13 empty] | 11624.49
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：604-14 |  | 工程名称：大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | [5 empty] | 单位：块 |  |  | 数量：1.0 |  |  |  |  | 单价： | 633.87 | 第 6 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 开挖沟槽 |  |  |  | 基础垫层 | [6 empty] | 基础垫层 |  |  |  | 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工开挖沟槽土方；基础 |  |  |  | 碎石垫层 | [6 empty] | C25砼支座 |  |  |  | C25砼碑
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  | 10m3实体 | [6 empty] | 10m3实体 |  |  |  | 100块
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.0054 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.0017
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～3～1～1 |  |  |  | 4～11～5～2 | [6 empty] | 4～11～5～6改 |  |  |  | 5～1～6～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | 200.1 | 0.03 |  | 3.28 | 3.5 |  |  | 0.02 |  | 1.91 |  | 5.1 | 0.05 |  | 5.16 | 33.1 | 0.06 |  |  | 5.7
2001001 | HPB300钢筋 |  |  | t | 3784.95 | [15 empty] | 0.27 |  |  |  | 1.72
2003004 | 型钢工字钢,角钢 |  |  | t | 3714.16 | [15 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.03
2003026 | 组合钢模板 |  |  | t | 4690 | [15 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.26
2009028 | 铁件铁件 |  |  | kg | 4.53 | [15 empty] | 18 | 0.03 |  |  | 0.14
3005004 | 水 |  |  | m3 | 3.84 | [11 empty] | 12 | 0.12 |  | 0.46 | 16 | 0.03 |  |  | 0.1
4003001 | 原木混合规格 |  |  | m3 | 811.5 | [15 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.03
5009002 | 油漆 |  |  | kg | 15.38 | [15 empty] | 31.1 | 0.05 |  |  | 0.81
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 100 | [11 empty] | 4.9 | 0.05 |  | 4.9 | 2.65 |  |  |  | 0.45
5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 |  |  | m3 | 25 |  |  |  |  | 12.44 |  |  | 0.07 |  | 1.68 |  | 8.47 | 0.08 |  | 2.12 | 4.57 | 0.01 |  |  | 0.19
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 402 | [11 empty] | 3.42 | 0.03 |  | 13.74 | 1.85 |  |  |  | 1.26
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | [11 empty] | 2 | 0.02 |  | 0.02 | 68.6 | 0.12 |  |  | 0.12
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 166.33 | [15 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.05
8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B |  |  | 台班 | 503.41 | [15 empty] | 0.98 |  |  |  | 0.84
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | [15 empty] | 1.9
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 21267 | 3 |  | 3 | 1447 |  |  | 8 |  | 8 |  | 2992 | 30 |  | 30 | 7072 | 12 |  |  | 12
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：604-14 |  | 工程名称：大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | [5 empty] | 单位：块 |  |  | 数量：1.0 |  |  |  |  | 单价： | 633.87 | 第 7 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 开挖沟槽 |  |  |  | 基础垫层 | [6 empty] | 基础垫层 |  |  |  | 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工开挖沟槽土方；基础 |  |  |  | 碎石垫层 | [6 empty] | C25砼支座 |  |  |  | C25砼碑
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  | 10m3实体 | [6 empty] | 10m3实体 |  |  |  | 100块
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.0054 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.0017
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～3～1～1 |  |  |  | 4～11～5～2 | [6 empty] | 4～11～5～6改 |  |  |  | 5～1～6～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 | 数量 |  |  | 金额(元)
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 4.05 | [5 empty] | 3.59 |  |  |  |  | 26.39 |  |  |  |  | 11.7
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 3.45 | 0.91 | % | 0.03 | 2.01 |  |  | 2.038 | % | 0.04 |  | 5.42 | 2.038 | % | 0.11 | 6.82 | 0.91 |  | % | 0.06
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 3.45 | 1.201 | % | 0.05 | 7.81 |  |  | 1.537 | % | 0.12 |  | 29.92 | 1.537 | % | 0.46 | 12.02 | 1.201 |  | % | 0.14
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 4.25 | 4.118 | % | 0.18 | 7.81 |  |  | 5.341 | % | 0.42 |  | 29.92 | 5.341 | % | 1.6 | 12.02 | 4.118 |  | % | 0.5
| 规费 |  |  | 元 |  | 4.05 | 33.5 | % | 1.36 | 1.91 |  |  | 33.5 | % | 0.64 |  | 5.16 | 33.5 | % | 1.73 | 5.9 | 33.5 |  | % | 1.98
| 利润 |  |  | 元 |  | 4.51 | 7.42 | % | 0.34 | 8.4 |  |  | 7.42 | % | 0.62 |  | 32.09 | 7.42 | % | 2.38 | 12.72 | 7.42 |  | % | 0.94
| 税金 |  |  | 元 |  | 6.01 | 9 | % | 0.54 | 5.43 |  |  | 9 | % | 0.49 |  | 32.68 | 9 | % | 2.94 | 15.32 | 9 |  | % | 1.38
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 6.55 | [5 empty] | 5.92 |  |  |  |  | 35.61 |  |  |  |  | 16.7
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：604-14 |  | 工程名称：大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | [5 empty] | 单位：块 |  |  | 数量：1.0 |  |  |  |  | 单价： | 633.87 | 第 8 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图） | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图）
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 块
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 1
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | LB
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 101.25 | [15 empty] | 0.16 |  | 16.06
2001001 | HPB300钢筋 |  |  | t | 3784.95 | [17 empty] | 1.72
2003004 | 型钢工字钢,角钢 |  |  | t | 3714.16 | [17 empty] | 0.03
2003026 | 组合钢模板 |  |  | t | 4690 | [17 empty] | 0.26
2009028 | 铁件铁件 |  |  | kg | 4.53 | [15 empty] | 0.03 |  | 0.14
3005004 | 水 |  |  | m3 | 3.84 | [15 empty] | 0.15 |  | 0.57
4003001 | 原木混合规格 |  |  | m3 | 811.5 | [17 empty] | 0.03
5009002 | 油漆 |  |  | kg | 15.38 | [15 empty] | 0.05 |  | 0.81
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 100 | [15 empty] | 0.05 |  | 5.35
5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 |  |  | m3 | 25 | [15 empty] | 0.16 |  | 3.99
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 402 | [15 empty] | 0.04 |  | 15
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | [15 empty] | 0.14 |  | 0.14
LB | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图） |  |  | 块 | 485 | 1 | 1 |  | 485 | [11 empty] | 1 |  | 485
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 166.33 | [17 empty] | 0.05
8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B |  |  | 台班 | 503.41 | [17 empty] | 0.84
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 500 | 1 |  | 500 | [11 empty] | 553 |  | 553
编制： | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目
分项编号：604-14 |  | 工程名称：大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | [5 empty] | 单位：块 |  |  | 数量：1.0 |  |  |  |  | 单价： | 633.87 | 第 9 页 |  |  | 共 9 页 |  |  |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图） | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定;尺寸按设计图）
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 块
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 1
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | LB
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 |  | 金额(元)
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 485 | [13 empty] | 530.74
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 | [18 empty] | 0.25
|  |  | Ⅱ | 元 | [18 empty] | 0.78
| 企业管理费 |  |  | 元 | [18 empty] | 2.69
| 规费 |  |  | 元 | [18 empty] | 5.7
| 利润 |  |  | 元 |  | 500 | 7.42 | % | 37.1 | [13 empty] | 41.38
| 税金 |  |  | 元 |  | 522.1 | 9 | % | 46.99 | [13 empty] | 52.34
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 569.09 | [13 empty] | 633.87
编制： | [11 empty] | 复核：

## 【标表1】投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同段：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则 | 1611
2 | 200 | 路 基 | 1187
3 | 300 | 路 面、台 阶 | 105612
4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 634
5 | 第100章至第700章合计 |  | 109045
6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 109045
8 | 计日工合计
9 | 暂列金额（不含计日工总额）
10 | 投标报价 |  | 109045
11 | 建设项目管理费
12 | 工程总造价 |  | 109045
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 【标表2】工程量清单表
工程量清单表
合同段：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则 | 项 | 1 | 1611.5 | 1611
101-1 | 安全生产费 | 项 | 1 | 1611.5 | 1611
清单 第100章 合计 人民币 1611 元
清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 4 页
工程量清单表
合同段：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 218.52 | 3.53 | 771
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 利用土方 | m3 | 93.87 | 4.43 | 416
清单 第200章 合计 人民币 1187 元
清单 第 2 页 |  |  |  |  | 共 4 页
工程量清单表
合同段：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第300章 路 面、台 阶
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
312 | 面层C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 | 77.42 | 93988
312-1 | C25水泥混凝土路面厚180mm | m2 | 1214 | 77.42 | 93988
313 | 台阶 | m2 | 76 | 152.95 | 11624
清单 第300章 合计 人民币 105612 元
清单 第 3 页 |  |  |  |  | 共 4 页
工程量清单表
合同段：那坡县德隆乡平达村达昔屯进村入户道路硬化项目 |  |  |  |  | 标表2
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604 | 道路交通标志 | 项 | 1 | 633.87 | 634
604-14 | 大理石标志牌（刻字；工程概述业主自定） | 块 | 1 | 633.87 | 634
清单 第600章 合计 人民币 634 元
清单 第 4 页 |  |  |  |  | 共 4 页