## 总预算表
总预算表
工程名称：贺州市平桂区羊头镇山背场危岩地质灾害治理工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五部分投资（%）
Ⅰ | 第一部分 主体工程 | 2683417.23 |  | 2683417.23 | 92.22%
1 | 防治工程 | 2683417.23 |  | 2683417.23 | 92.22%
Ⅱ | 第二部分 施工临时工程 | 226517.77 |  | 226517.77 | 7.78%
1 | 临时便道 | 15165.5 |  | 15165.5 | 0.52%
2 | 脚手架 | 145594.89 |  | 145594.89 | 5.00%
3 | 办公生活及文化福利建筑 | 42662.66 |  | 42662.66 | 1.47%
4 | 其他临时工程 | 23094.72 |  | 23094.72 | 0.79%
Ⅲ | 第三部分 独立费用
建设管理费
勘查设计费
工程建设监理费
工程占地补偿费
其他
| 一至三部分投资合计 | 2909935 |  | 2909935
| 基本预备费 |  |  | 58198.7
| 静态总投资 |  |  | 2968133.7
| 总投资 |  |  | 2968133.7
第1页 共1页

## 主体工程费预算表
主体工程费预算表
工程名称：贺州市平桂区羊头镇山背场危岩地质灾害治理工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 第一部分 主体工程 |  |  |  | 2683417.23
1 | 防治工程 |  |  |  | 2683417.23
1.1 | 静态破碎清除工程 |  |  |  | 527467.27
1.1.1 | 静态破碎清除危岩 | m3 | 652.2 | 563.66 | 367619.05
1.1.2 | 防护网临时锚杆Φ20mm高强螺纹钢筋（HRB400）L=1.0m 较硬岩 | 根 | 578 | 91.14 | 52678.92
1.1.3 | 临时Φ14钢丝绳 | m | 6790 | 4.52 | 30690.8
1.1.4 | GPS1(DO/08/300+SO/2.2/50)型临时防护网 | m2 | 2204 | 21.52 | 47430.08
1.1.5 | 1m³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) 1 | m3 | 652.2 | 33.69 | 21972.62
1.1.6 | M30砂浆填补缝隙 | m3 | 30 | 235.86 | 7075.8
1.2 | PPS-300被动防护网工程 | m2 |  |  | 2093871.46
1.2.1 | 土方开挖 | m3 | 78 | 41.47 | 3234.66
1.2.2 | 被动网基础 C25混凝土 | m3 | 78 | 476.81 | 37191.18
1.2.3 | 基座钢筋 | t | 2.4 | 7421.09 | 17810.62
1.2.9 | PPS-300A被动防护网（整套系统）材料价暂估672元/m²，最终结算以实际为准 | m2 | 1750 | 1163.22 | 2035635
1.3 | 二次运输 |  |  |  | 58874.26
1.3.2 | 卷扬机搬运块石（废石），平均运距300m | m3 | 652.2 | 79.96 | 52149.91
1.3.1 | 卷扬机搬运钢材，平均运距300m | t | 45 | 149.43 | 6724.35
1.4 | 卷扬机搬运钢材，平均运距100m | t | 39 | 82.16 | 3204.24
第1页 共1页

## 施工临时工程费预算表
施工临时工程预算表
工程名称：贺州市平桂区羊头镇山背场危岩地质灾害治理工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 第二部分 施工临时工程 |  |  |  | 226517.77
1 | 临时便道 |  |  |  | 15165.5
1.1 | 上山便道 | m2 | 2450 | 6.19 | 15165.5
2 | 脚手架 |  |  |  | 145594.89
2.1 | 0-40m双排脚手架 | m2 | 907 | 43.7 | 39635.9
2.2 | 0-30m双排脚手架 | m2 | 452 | 36.3 | 16407.6
2.3 | 0-20m双排脚手架 | m2 | 70 | 30.28 | 2119.6
2.4 | 0-10m双排脚手架 | m2 | 302 | 13.59 | 4104.18
2.5 | 脚手架临时锚杆Φ18mm高强螺纹钢筋（HRB400）L=1.0m | 根 | 426 | 31.35 | 13355.1
2.6 | 脚手架临时锚杆钻孔 较硬岩 | m | 426 | 83.39 | 35524.14
2.7 | 脚手架材料二次运输 | m3
2.8 | 索道运输系统 |  |  |  | 34448.37
2.8.1 | 风钻钻孔岩石级别 较硬岩φ25锚杆（HRB400级钢筋）L=2m | 根 | 6 | 186.51 | 1119.06
2.8.2 | 卷扬机安装 卷扬机设备自重(t) 1 | 台 | 1 | 1580.34 | 1580.34
2.8.3 | 牵引索和承载索架设 牵引索架设 Φ21以内 | km | 0.3 | 17467.88 | 5240.36
2.8.4 | 承载索端部锚固、牵引索张拉、吊桶 | 套 | 1 | 26508.61 | 26508.61
3 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 2844177.62 | 42662.66
4 | 其他临时工程 | % | 0.8 | 2886840.28 | 23094.72
第1页 共1页

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
1 | 静态破碎清除危岩 | m3 | 563.66 | 118.72 | 56.24 | 170.51 | 31.09 | 106.72 | 33.83 |  | 46.54
2 | 防护网临时锚杆Φ20mm高强螺纹钢筋（HRB400）L=1.0m 较硬岩 | 根 | 91.14 | 15.02 | 14.78 | 24.18 | 5.94 | 16.6 | 5.36 | 1.74 | 7.53
3 | 临时Φ14钢丝绳 | m | 4.52 | 1.7 | 0.76 | 0.23 | 0.24 | 0.94 | 0.27 |  | 0.37
4 | GPS1(DO/08/300+SO/2.2/50)型临时防护网 | m2 | 21.52 | 7.17 | 6.07 |  | 1.19 | 4.02 | 1.29 |  | 1.78
5 | 1m³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) 1 | m3 | 33.69 | 1.52 | 0.32 | 14.5 | 1.47 | 3.86 | 1.52 | 7.72 | 2.78
6 | M30砂浆填补缝隙 | m3 | 235.86 | 45.19 | 31.28 | 7.11 | 9.19 | 30.89 | 8.66 | 84.05 | 19.47
7 | 静态破碎材料二次运输 | t | 295.46 | 101.52 | 8.14 | 61.28 | 15.38 | 67.01 | 17.73 |  | 24.4
8 | 土方开挖 | m3 | 41.47 | 22.42 | 1.12 |  | 2.12 | 9.9 | 2.49 |  | 3.42
9 | 被动网基础 C25混凝土 | m3 | 476.81 | 47.7 | 134.17 | 20.16 | 22.22 | 38.49 | 18.39 | 156.31 | 39.37
10 | 基座钢筋 | t | 7421.09 | 994.56 | 3299.29 | 126.1 | 486.2 | 805.28 | 399.8 | 697.11 | 612.75
11 | 基础锚杆钻孔 | m | 59.1 | 13.8 | 1.46 | 19.71 | 3.85 | 11.86 | 3.55 |  | 4.88
12 | 拉锚钻孔 | m | 127.41 | 16.13 | 33.34 | 25.04 | 8.2 | 20.75 | 7.24 | 6.19 | 10.52
13 | φ32基础锚杆（3m） | 根 | 73.53 | 1.66 | 31.73 | 4.97 | 4.22 | 8.26 | 3.56 | 13.06 | 6.07
14 | 钢绳上拉锚杆（2φ16） | 束（根） | 107.23 | 6.36 | 49.92 | 9.68 | 7.26 | 15.38 | 6.2 | 3.57 | 8.85
15 | 钢绳侧拉锚杆（2φ16） | 束（根） | 107.23 | 6.36 | 49.92 | 9.68 | 7.26 | 15.38 | 6.2 | 3.57 | 8.85
第1页 共3页
工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
16 | PPS-300A被动防护网（整套系统）材料价暂估672元/m²，最终结算以实际为准 | m2 | 1163.22 | 26.39 | 772.8 | 9.13 | 72.75 | 111.41 | 69.47 | 5.22 | 96.05
17 | 材料二次运输 | t | 41.54 | 41.13 | 0.41
18 | 施工场地平整 | m2 | 0.74 | 0.06 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.06
19 | 卷扬机搬运块石（废石），平均运距300m | m3 | 79.96 | 29.3 | 1.97 | 15.19 | 4.18 | 17.92 | 4.8 |  | 6.6
20 | 卷扬机搬运钢材，平均运距300m | t | 149.43 | 89.6 | 6.24 | 53.59
21 | 卷扬机搬运钢材，平均运距100m | t | 82.16 | 61.2 | 3.91 | 17.05
22 | 上山便道 | m2 | 6.19 | 3.23 | 0.32 |  | 0.32 | 1.44 | 0.37 |  | 0.51
23 | 0-40m双排脚手架 | m2 | 43.7 | 13.74 | 12.01 | 0.1 | 2.33 | 7.77 | 2.52 | 1.63 | 3.61
24 | 0-30m双排脚手架 | m2 | 36.3 | 13.4 | 7.65 | 0.08 | 1.9 | 7.06 | 2.11 | 1.1 | 3
25 | 0-20m双排脚手架 | m2 | 30.28 | 13.07 | 4.26 | 0.06 | 1.57 | 6.48 | 1.78 | 0.56 | 2.5
26 | 0-10m双排脚手架 | m2 | 13.59 | 5.87 | 1.93 | 0.03 | 0.7 | 2.91 | 0.8 | 0.22 | 1.12
27 | 脚手架临时锚杆Φ18mm高强螺纹钢筋（HRB400）L=1.0m | 根 | 31.35 | 1.22 | 12.07 | 5.38 | 2.05 | 4.68 | 1.78 | 1.57 | 2.59
28 | 脚手架临时锚杆钻孔 较硬岩 | m | 83.39 | 13.8 | 1.51 | 34.99 | 5.53 | 15.66 | 5.01 |  | 6.89
29 | 脚手架材料二次运输 | m3 | 189.34 | 57.52 | 4.57 | 51.63 | 10.23 | 38.39 | 11.36 |  | 15.63
第2页 共3页
工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
30 | 风钻钻孔岩石级别 较硬岩φ25锚杆（HRB400级钢筋）L=2m | 根 | 186.51 | 29.93 | 34.8 | 44.75 | 12.04 | 32.61 | 10.79 | 6.19 | 15.4
31 | 卷扬机安装 卷扬机设备自重(t) 1 | 台 | 1580.34 | 788.48 | 107.69 | 0.29 | 80.68 | 371.57 | 94.41 | 6.73 | 130.49
32 | 牵引索和承载索架设 牵引索架设 Φ21以内 | km | 17467.88 | 9318.4 | 290.16 | 139.2 | 877.3 | 4303.46 | 1045 | 52.06 | 1442.3
33 | 承载索端部锚固、牵引索张拉、吊桶 | 套 | 26508.61 | 13592.32 | 1412.53 |  | 1350.43 | 6348.89 | 1589.29 | 26.37 | 2188.78
第3页 共3页

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算 价格 | 其中
|  |  |  | 信息价(市场价) | 增加的运杂费
1 | 钢筋 Φ18 | kg | 3.63
2 | 钢筋 Φ20 | kg | 3.63
3 | 钢筋 Φ32 | kg | 4.45
4 | 钢筋 Φ22 | kg | 3.94
5 | 钢筋 Φ25 | kg | 3.63
6 | 水泥42.5 | kg | 0.43
7 | 柴油 | kg | 7.08
8 | 水泥32.5 | kg | 0.39
9 | 汽油 | kg | 8.61
10 | 钢管 Φ50 | m
11 | 砂 | m3 | 113.27
12 | 钢筋 | t | 3634.51
第1页 共1页

## 其他材料预算价格汇总表
其他材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 信息价（市场价） | 运杂费 | 合价
1 | 电 | kW·h | 0.65 |  | 0.65
2 | 电焊条 | kg | 5.56 |  | 5.56
3 | 镀锌铁丝#12 | kg | 4.27 |  | 4.27
4 | 镀锌铁丝 8# ～ 10# | kg
5 | 钢板 | kg | 4.26 |  | 4.26
6 | 钢垫板 | kg | 4.26 |  | 4.26
7 | 钢钎 | kg | 3.63 |  | 3.63
8 | 钢丝绳 | kg | 4.8 |  | 4.8
9 | 黄油 | kg | 4.42 |  | 4.42
10 | 机械油 | kg | 5.12 |  | 5.12
11 | 机油 | kg | 5.12 |  | 5.12
12 | 空心钢 | kg | 3.8 |  | 3.8
13 | 锚杆附件 | kg | 3.63 |  | 3.63
14 | 煤油 | kg | 2.83 |  | 2.83
15 | 棉纱头 | kg | 7.02 |  | 7.02
16 | 破布 | kg | 1.77 |  | 1.77
17 | 铁丝 | kg | 4.12 |  | 4.12
18 | 型钢 | kg | 4.32 |  | 4.32
19 | 静爆剂 | kg | 1.26 |  | 1.26
20 | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 4033.63 |  | 4033.63
21 | 尼龙安全网 | m2 | 2.5 |  | 2.5
22 | 竹脚手板 | m2 | 15 |  | 15
23 | C20钢筋混凝土块 | m3 | 300 |  | 300
24 | 木材 | m3 | 1283.19 |  | 1283.19
25 | 水 | m3 | 0.5 |  | 0.5
26 | 碎石 | m3 | 100.97 |  | 100.97
27 | 枕木 | m3
28 | 对角扣 | 个 | 4.51 |  | 4.51
29 | 合金钻头 | 个 | 37.8 |  | 37.8
30 | 回转架 | 个 | 4.69 |  | 4.69
31 | 直角扣 | 个 | 4.69 |  | 4.69
32 | 锯条 | 根 | 0.33 |  | 0.33
33 | 风 | m3 | 0.15 |  | 0.15
34 | 钢丝绳 2Φ16 | kg | 4.8 |  | 4.8
35 | GPS1(DO/08/300+SO/2.2/50)型临时防护网 | m2 | 25 |  | 25
36 | PPS-300A被动防护网 | m2 | 672 |  | 672
第1页 共1页

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时费汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费
1 | 轮胎式装载机斗容 1.0m3 | 62.74 | 13.15 | 8.54 |  | 11.65 | 29.4
2 | 推土机功率 132 kW | 167.7 | 43.54 | 44.24 | 1.72 | 21.5 | 56.7
3 | 手持式风钻 | 38.56 | 0.54 | 1.89 |  | 8.96 | 27.17
4 | 气腿式风钻 | 49.7 | 0.82 | 2.46 |  | 8.96 | 37.46
5 | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 1.54 | 0.56 | 0.98
6 | 混凝土搅拌机出料 0.8m3 | 23.69 | 4.39 | 6.3 | 1.35 | 11.65 | 9.54
7 | 插入式振动器功率 1.1 kW | 1.54 | 0.32 | 1.22 |  |  | 0.42
8 | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 33.09 | 0.24 | 0.42 |  |  | 30.38
9 | 载重汽车载重量 2.0 t | 35.87 | 4.85 | 6.77 |  | 11.65 | 12.6
10 | 运输机械(载重汽车)载重量 4.0 t | 50.13 | 7.04 | 9.84 |  | 11.65 | 21.6
11 | 载重汽车载重量 5.0 t | 51.88 | 7.77 | 10.86 |  | 11.65 | 21.6
12 | 自卸汽车载重量 8.0 t | 78.39 | 22.59 | 13.55 |  | 11.65 | 30.6
13 | 双胶轮车 | 0.9 | 0.26 | 0.64
14 | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 66.93 | 12.92 | 12.42 |  | 24.19 | 17.4
15 | 电动卷扬机单筒 慢速起重量 8.0 t | 20.07 | 5.99 | 2.34 | 0.09 | 11.65 | 8.43
16 | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 20.41 | 6.23 | 2.43 | 0.1 | 11.65 | 11.45
17 | 150 型地质钻机 | 38.34 | 3.8 | 8.56 |  | 25.98 | 5.67
18 | 泥浆搅拌机 | 21.95 | 3.21 | 6.51 | 0.58 | 11.65 | 6.84
19 | 灰浆搅拌机 | 14.96 | 0.83 | 2.28 | 0.2 | 11.65 | 3.34
20 | 灌浆泵（中低压泥浆） | 31.4 | 2.38 | 6.95 | 0.57 | 21.5 | 7
21 | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 32.66 | 2.76 | 7.76 | 0.64 | 21.5 | 5.35
第1页 共2页
施工机械台时费汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费
22 | 灌浆泵（高压泥浆） | 38.83 | 4.43 | 11.94 | 0.96 | 21.5 | 9.49
23 | 电焊机交流 25 kVA | 0.72 | 0.33 | 0.3 | 0.09 |  | 7.68
24 | 钢筋切断机功率 20 kW | 14.82 | 1.18 | 1.71 | 0.28 | 11.65 | 9.12
第2页 共2页

## 人工及主要材料数量汇总表
人工及主要材料数量汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量
1 | 人工 | 工时 | 32698.13
2 | 钢筋 Φ18 | kg | 880.2
3 | 钢筋 Φ20 | kg | 1475.46
4 | 钢筋 Φ22 | kg
5 | 钢筋 Φ25 | kg | 50.82
6 | 柴油 | kg | 1234.18
7 | 汽油 | kg | 1664.37
8 | 钢管 Φ50 | m | 5.7
9 | 砂 | m3 | 73.43
10 | 碎石 | m3 | 69.01
11 | 钢筋 | t | 2.568
12 | 水泥32.5 | kg | 27813.02
13 | 水泥42.5 | kg | 19917.78
14 | 钢筋 Φ32 | kg

## 主要材料运输费用计算表
主要材料运输费用计算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 单位 毛重 (吨) | 每吨 运费 (元) | 价 格(元)
[6 empty] | 原价 | 运杂费 | 采购及 保管费 | 运到工地分 仓库价格 | 保险费 | 预算价格
1 | 钢筋 Φ18 | kg | [8 empty] | 3.63
2 | 钢筋 Φ20 | kg | [8 empty] | 3.63
3 | 钢筋 Φ32 | kg | [8 empty] | 4.45
4 | 钢筋 Φ22 | kg | [8 empty] | 3.94
5 | 钢筋 Φ25 | kg | [8 empty] | 3.63
6 | 水泥42.5 | kg | [8 empty] | 0.43
7 | 柴油 | kg | [8 empty] | 7.08
8 | 水泥32.5 | kg | [8 empty] | 0.39
9 | 汽油 | kg | [8 empty] | 8.61
10 | 钢管 Φ50 | m
11 | 砂 | m3 | [8 empty] | 113.27
12 | 钢筋 | t | [8 empty] | 3634.51
第1页 共1页

## 混凝土材料单价计算表
混凝土、砂浆单价计算表
基础单价编号:PH08014
强度等级:M 30 级配: |  |  |  |  | 定额单位：m³
编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 水泥 | 水泥32.5 | kg | 625 | 0.25 | 156.25
2 | 砂 | 砂 | m3 | 0.98 | 30 | 29.4
3 | 水 | 水 | m3 | 0.27 | 0.5 | 0.14
| 合计 |  | 元 |  |  | 185.79
第1页 共5页
混凝土、砂浆单价计算表
基础单价编号:PH08014
强度等级:M 30 级配: |  |  |  |  | 定额单位：m³
编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 水泥 | 水泥 42.5 | kg | 625
2 | 砂 | 砂 | m3 | 0.98 | 30 | 29.4
3 | 水 | 水 | m3 | 0.27 | 0.5 | 0.14
| 合计 |  | 元 |  |  | 29.54
第2页 共5页
混凝土、砂浆单价计算表
基础单价编号:PH04018
强度等级:C25 级配:2 |  |  |  |  | 定额单位：m³
编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 水泥 | 水泥32.5 | kg | 341 | 0.25 | 85.25
2 | 砂 | 砂 | m3 | 0.517 | 30 | 15.51
3 | 石子 | 碎石 | m3 | 0.859 | 30 | 25.77
4 | 水 | 水 | m3 | 0.165 | 0.5 | 0.08
| 合计 |  | 元 |  |  | 126.61
第3页 共5页
混凝土、砂浆单价计算表
基础单价编号:PH08008
强度等级:M 30【水泥32.5换42.5】 级配: |  |  |  |  | 定额单位：m³
编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 水泥 | 水泥42.5 | kg | 521.16 | 0.25 | 130.29
2 | 砂 | 砂 | m3 | 0.99 | 30 | 29.7
3 | 水 | 水 | m3 | 0.36 | 0.5 | 0.18
| 合计 |  | 元 |  |  | 160.17
第4页 共5页
混凝土、砂浆单价计算表
基础单价编号:PH08008
强度等级:M 30 级配: |  |  |  |  | 定额单位：m³
编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 水泥 | 水泥32.5 | kg | 606 | 0.25 | 151.5
2 | 砂 | 砂 | m3 | 0.99 | 30 | 29.7
3 | 水 | 水 | m3 | 0.36 | 0.5 | 0.18
| 合计 |  | 元 |  |  | 181.38
第5页 共5页

## 工程单价表
工程单价表
项目编号： | 1.1.1 | 项目名称：静态破碎清除危岩 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH02027]
施工方法：布孔、钻孔、验孔、膨胀剂拌和与装填、风镐二次破碎、撬移、解小，人工清理堆放石渣，修底。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 37656.92
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 34547.63
1 | 人工费 | 元 |  |  | 11872
(1) | 人工 | 工时 | 1325 | 8.96 | 11872
2 | 材料费 | 元 |  |  | 5624.4
(1) | 钢钎 | kg | 53.2 | 3.63 | 193.12
(2) | 空心钢 | kg | 58 | 3.8 | 220.4
(3) | 静爆剂 | kg | 2453 | 1.26 | 3090.78
(4) | 水 | m3 | 0.14 | 0.5 | 0.07
(5) | 合金钻头 | 个 | 49 | 37.8 | 1852.2
(6) | 其他材料费 | % | 5 | 5356.57 | 267.83
3 | 机械费 | 元 |  |  | 17051.23
(1) | 手持式风钻 | 台时 | 402 | 38.56 | 15501.12
(2) | 其他机械费 | % | 10 | 15501.12 | 1550.11
(二) | 措施费 | % |  |  | 3109.29
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 34547.63 | 172.74
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 34547.63 | 1381.91
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 34547.63 | 863.69
5 | 其他措施费 | % | 2 | 34547.63 | 690.95
二 | 间接费 |  |  |  | 10672.17
(一) | 规费 | % | 32.8 | 15473.92 | 5075.45
(二) | 企业管理费 | % | 16.2 | 34547.63 | 5596.72
三 | 企业利润 | % | 7 | 48329.09 | 3383.04
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 51712.13 | 4654.09
| 合计 | 元 | - | - | 56366.22
第1页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1.2 | 项目名称：防护网临时锚杆Φ20mm高强螺纹钢筋（HRB400）L=1.0m 较硬岩 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]＋[DH06154]＋[[DH06146]×0.667＋[DH06147]×0.333]
施工方法：孔位转移、接拉风管钻孔
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 5991.62
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 5397.85
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1502.23
(1) | 人工 | 工时 | 167.66 | 8.96 | 1502.23
2 | 材料费 | 元 |  |  | 1478.11
(1) | 合金钻头 | 个 | 3.22 | 37.8 | 121.72
(2) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(3) | 钢筋 Φ20 | kg | 255.27 | 3 | 765.81
(4) | 接缝砂浆M 30 | m3 | 0.16 | 29.54 | 4.73
(5) | 其他材料费 | % | 20 | 121.72 | 24.34
(6) | 其他材料费 | % | 3 | 1292.96 | 38.79
(7) | 其他材料费 | % | 3 | 55344 | 1660.32
3 | 机械费 | 元 |  |  | 2417.51
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 35.4 | 49.7 | 1759.38
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 8.46 | 14.96 | 126.56
(3) | 风（砂）水枪耗风量 6m/min3 | 台时 | 1.2 | 33.09 | 39.71
(4) | 灌浆泵（中低压砂浆） | 台时 | 8.46 | 32.66 | 276.3
(5) | 其他机械费 | % | 12 | 1759.38 | 211.13
(6) | 其他机械费 | % | 1 | 443.05 | 4.43
(二) | 措施费 | % |  |  | 593.77
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 5397.85 | 26.99
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 5397.85 | 323.87
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 5397.85 | 134.95
5 | 其他措施费 | % | 2 | 5397.85 | 107.96
二 | 间接费 |  |  |  | 1660.39
(一) | 规费 | % | 32.8 | 2099.99 | 688.78
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 5397.85 | 971.61
三 | 企业利润 | % | 7 | 7652.01 | 535.64
四 | 价差 |  |  |  | 173.64
(1) | 砂 | m3 | 0.154 | 83.27 | 12.82
(2) | 钢筋 Φ20 | kg | 255.27 | 0.63 | 160.82
五 | 税金 | % | 9 | 8361.29 | 752.52
| 合计 | 元 | - | - | 9113.81
第2页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1.3 | 项目名称：临时Φ14钢丝绳 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH09169]＋[DH09168]
施工方法：定位、安装、校正、固定、拆除
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 293.6
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 269.36
1 | 人工费 | 元 |  |  | 170.24
(1) | 人工 | 工时 | 19 | 8.96 | 170.24
2 | 材料费 | 元 |  |  | 76
(1) | 钢丝绳 | kg | 14.73 | 4.8 | 70.7
(2) | 其他材料费 | % | 7.5 | 70.7 | 5.3
3 | 机械费 | 元 |  |  | 23.12
(1) | 钢筋切断机功率 20 kW | 台时 | 1.04 | 14.82 | 15.41
(2) | 其他机械费 | % | 50 | 15.41 | 7.71
(二) | 措施费 | % |  |  | 24.24
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 269.36 | 1.35
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 269.36 | 10.77
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 269.36 | 6.73
5 | 其他措施费 | % | 2 | 269.36 | 5.39
二 | 间接费 |  |  |  | 93.75
(一) | 规费 | % | 32.8 | 182.36 | 59.81
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 269.36 | 33.94
三 | 企业利润 | % | 7 | 387.35 | 27.11
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 414.46 | 37.3
| 合计 | 元 | - | - | 451.76
第3页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1.4 | 项目名称：GPS1(DO/08/300+SO/2.2/50)型临时防护网 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH08001]＋[DH09179]
施工方法：场内运输，铺设，搭接、3m以内锚杆施工等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 1443.35
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 1324.18
1 | 人工费 | 元 |  |  | 716.8
(1) | 人工 | 工时 | 80 | 8.96 | 716.8
2 | 材料费 | 元 |  |  | 607.38
(1) | GPS1(DO/08/300+SO/2.2/50)型临时防护网 | m2 | 22.6 | 25 | 565
(2) | 其他材料费 | % | 7.5 | 565 | 42.38
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费 | % |  |  | 119.17
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 1324.18 | 6.62
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 1324.18 | 52.97
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 1324.18 | 33.1
5 | 其他措施费 | % | 2 | 1324.18 | 26.48
二 | 间接费 |  |  |  | 401.96
(一) | 规费 | % | 32.8 | 716.8 | 235.11
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 1324.18 | 166.85
三 | 企业利润 | % | 7 | 1845.31 | 129.17
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 1974.48 | 177.7
| 合计 | 元 | - | - | 2152.18
第4页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1.5 | 项目名称：1m³ 装载机装石渣汽车运输 露天作业 运距(km) 1 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH02167]＋[DH02163]
施工方法：挖装、运输、卸除、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 1780.96
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 1633.9
1 | 人工费 | 元 |  |  | 152.32
(1) | 人工 | 工时 | 17 | 8.96 | 152.32
2 | 材料费 | 元 |  |  | 32.04
(1) | 零星材料费 | % | 2 | 1601.86 | 32.04
3 | 机械费 | 元 |  |  | 1449.54
(1) | 轮胎式装载机斗容 1.0m3 | 台时 | 3.61 | 62.74 | 226.49
(2) | 推土机功率 132 kW | 台时 | 1.81 | 167.7 | 303.54
(3) | 自卸汽车载重量 8.0 t | 台时 | 11.73 | 78.39 | 919.51
(二) | 措施费 | % |  |  | 147.06
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 1633.9 | 8.17
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 1633.9 | 65.36
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 1633.9 | 40.85
5 | 其他措施费 | % | 2 | 1633.9 | 32.68
二 | 间接费 |  |  |  | 386.03
(一) | 规费 | % | 32.8 | 369.95 | 121.34
(二) | 企业管理费 | % | 16.2 | 1633.9 | 264.69
三 | 企业利润 | % | 7 | 2166.99 | 151.69
四 | 价差 |  |  |  | 772.07
(1) | 柴油 | kg | 189.233 | 4.08 | 772.07
五 | 税金 | % | 9 | 3090.75 | 278.17
| 合计 | 元 | - | - | 3368.92
第5页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1.6 | 项目名称：M30砂浆填补缝隙 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06016]＋[DH06121]＋[DE-PH08014]＋[DH04050]＋[DH04084]×1.03
施工方法：灌浆前冲孔、简易压水试验、制浆、灌浆、封孔、孔位转移
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 9278.13
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 8358.68
1 | 人工费 | 元 |  |  | 4519.42
(1) | 人工 | 工时 | 504.4 | 8.96 | 4519.42
2 | 材料费 | 元 |  |  | 3127.9
(1) | 水 | m3 | 45 | 0.5 | 22.5
(2) | 接缝砂浆M 30 | m3 | 103 | 29.54 | 3042.62
(3) | 其他材料费 | % | 0.5 | 3065.12 | 15.33
(4) | 零星材料费 | % | 2 | 2372.54 | 47.45
3 | 机械费 | 元 |  |  | 711.36
(1) | 混凝土搅拌机出料 0.8m3 | 台时 | 26.78 | 23.69 | 634.42
(2) | 双胶轮车 | 台时 | 85.49 | 0.9 | 76.94
(二) | 措施费 | % |  |  | 919.45
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 8358.68 | 41.79
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 8358.68 | 501.52
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 8358.68 | 208.97
5 | 其他措施费 | % | 2 | 8358.68 | 167.17
二 | 间接费 |  |  |  | 3089.26
(一) | 规费 | % | 32.8 | 4831.41 | 1584.7
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 8358.68 | 1504.56
三 | 企业利润 | % | 7 | 12367.39 | 865.72
四 | 价差 |  |  |  | 8405.27
(1) | 砂 | m3 | 100.94 | 83.27 | 8405.27
五 | 税金 | % | 9 | 21638.38 | 1947.45
| 合计 | 元 | - | - | 23585.83
第6页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1.7 | 项目名称：静态破碎材料二次运输 |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10221]＋[DH10209]
施工方法：人工装料、运输、卸料、空回。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 18632.52
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 17094.06
1 | 人工费 | 元 |  |  | 10151.68
(1) | 人工 | 工时 | 1133 | 8.96 | 10151.68
2 | 材料费 | 元 |  |  | 814
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 16280.05 | 814
3 | 机械费 | 元 |  |  | 6128.38
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 266.67 | 1.54 | 410.67
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 157.5 | 34.45 | 5425.88
(3) | 其他机械费 | % | 5 | 5836.54 | 291.83
(二) | 措施费 | % |  |  | 1538.46
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 17094.06 | 85.47
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 17094.06 | 683.76
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 17094.06 | 427.35
5 | 其他措施费 | % | 2 | 17094.06 | 341.88
二 | 间接费 |  |  |  | 6700.83
(一) | 规费 | % | 32.8 | 11986.56 | 3931.59
(二) | 企业管理费 | % | 16.2 | 17094.06 | 2769.24
三 | 企业利润 | % | 7 | 25333.35 | 1773.33
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 27106.68 | 2439.6
| 合计 | 元 | - | - | 29546.28
第7页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.1 | 项目名称：土方开挖 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH01045]＋[DH01050]
施工方法：挖松、就近堆放。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 2566.15
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 2354.26
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2242.15
(1) | 人工 | 工时 | 250.24 | 8.96 | 2242.15
2 | 材料费 | 元 |  |  | 112.11
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 2242.15 | 112.11
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费 | % |  |  | 211.89
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 2354.26 | 11.77
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 2354.26 | 94.17
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 2354.26 | 58.86
5 | 其他措施费 | % | 2 | 2354.26 | 47.09
二 | 间接费 |  |  |  | 989.69
(一) | 规费 | % | 32.8 | 2242.15 | 735.43
(二) | 企业管理费 | % | 10.8 | 2354.26 | 254.26
三 | 企业利润 | % | 7 | 3555.84 | 248.91
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 3804.75 | 342.43
| 合计 | 元 | - | - | 4147.18
第8页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.2 | 项目名称：被动网基础 C25混凝土 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH04084]×1.03＋[DH04051]＋[DH04093]
施工方法：仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 22425.59
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 20203.24
1 | 人工费 | 元 |  |  | 4770.3
(1) | 人工 | 工时 | 532.4 | 8.96 | 4770.3
2 | 材料费 | 元 |  |  | 13416.57
(1) | 纯混凝土C25 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】 | m3 | 103 | 126.61 | 13040.83
(2) | 水 | m3 | 120 | 0.5 | 60
(3) | 零星材料费 | % | 2 | 2685.86 | 53.72
(4) | 其他材料费 | % | 2 | 13100.83 | 262.02
3 | 机械费 | 元 |  |  | 2016.37
(1) | 混凝土搅拌机出料 0.8m3 | 台时 | 26.78 | 35.39 | 947.74
(2) | 双胶轮车 | 台时 | 85.49 | 0.9 | 76.94
(3) | 插入式振动器功率 1.1 kW | 台时 | 20 | 2.06 | 41.2
(4) | 风（砂）水枪耗风量 (m3/min) 6.0 | 台时 | 26 | 33.09 | 860.34
(5) | 其他机械费 | % | 10 | 901.54 | 90.15
(二) | 措施费 | % |  |  | 2222.35
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 20203.24 | 101.02
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 20203.24 | 1212.19
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 20203.24 | 505.08
5 | 其他措施费 | % | 2 | 20203.24 | 404.06
二 | 间接费 |  |  |  | 3848.94
(一) | 规费 | % | 32.8 | 5082.29 | 1666.99
(二) | 企业管理费 | % | 10.8 | 20203.24 | 2181.95
三 | 企业利润 | % | 7 | 26274.53 | 1839.22
四 | 价差 |  |  |  | 15630.64
(1) | 砂 | m3 | 53.251 | 83.27 | 4434.21
(2) | 水泥32.5 | kg | 35123 | 0.14 | 4917.22
(3) | 碎石 | m3 | 88.477 | 70.97 | 6279.21
五 | 税金 | % | 9 | 43744.39 | 3937
| 合计 | 元 | - | - | 47681.39
第9页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.3 | 项目名称：基座钢筋 |  | 定额单位：t
定额组成：[DH04222]
施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场地到施工场的运输，灌注桩钢筋制做安装（简称“制安”）包括吊装入孔。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 4906.15
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 4419.95
1 | 人工费 | 元 |  |  | 994.56
(1) | 人工 | 工时 | 111 | 8.96 | 994.56
2 | 材料费 | 元 |  |  | 3299.29
(1) | 电焊条 | kg | 7.22 | 5.56 | 40.14
(2) | 铁丝 | kg | 4 | 4.12 | 16.48
(3) | 钢筋 | t | 1.07 | 3000 | 3210
(4) | 其他材料费 | % | 1 | 3266.62 | 32.67
3 | 机械费 | 元 |  |  | 126.1
(1) | 载重汽车载重量 5.0 t | 台时 | 0.45 | 51.88 | 23.35
(2) | 交流电焊机 25 kVA | 台时 | 10 | 10.15 | 101.5
(3) | 其他机械费 | % | 1 | 124.85 | 1.25
(二) | 措施费 | % |  |  | 486.2
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 4419.95 | 22.1
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 4419.95 | 265.2
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 4419.95 | 110.5
5 | 其他措施费 | % | 2 | 4419.95 | 88.4
二 | 间接费 |  |  |  | 805.28
(一) | 规费 | % | 32.8 | 999.8 | 327.93
(二) | 企业管理费 | % | 10.8 | 4419.95 | 477.35
三 | 企业利润 | % | 7 | 5711.43 | 399.8
四 | 价差 |  |  |  | 697.11
(1) | 钢筋 | t | 1.07 | 634.51 | 678.93
(2) | 汽油 | kg | 3.24 | 5.61 | 18.18
五 | 税金 | % | 9 | 6808.34 | 612.75
| 合计 | 元 | - | - | 7421.09
第10页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.4 | 项目名称：基础锚杆钻孔 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]
施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 3881.01
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 3496.41
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1379.84
(1) | 人工 | 工时 | 154 | 8.96 | 1379.84
2 | 材料费 | 元 |  |  | 146.06
(1) | 合金钻头 | 个 | 3.22 | 37.8 | 121.72
(2) | 其他材料费 | % | 20 | 121.72 | 24.34
3 | 机械费 | 元 |  |  | 1970.51
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 35.4 | 49.7 | 1759.38
(2) | 其他机械费 | % | 12 | 1759.38 | 211.13
(二) | 措施费 | % |  |  | 384.6
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 3496.41 | 17.48
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 3496.41 | 209.78
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 3496.41 | 87.41
5 | 其他措施费 | % | 2 | 3496.41 | 69.93
二 | 间接费 |  |  |  | 1185.97
(一) | 规费 | % | 32.8 | 1697.02 | 556.62
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 3496.41 | 629.35
三 | 企业利润 | % | 7 | 5066.98 | 354.69
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 5421.67 | 487.95
| 合计 | 元 | - | - | 5909.62
第11页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.5 | 项目名称：拉锚钻孔 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]＋[DH06155]
施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 8270.22
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 7450.65
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1612.8
(1) | 人工 | 工时 | 180 | 8.96 | 1612.8
2 | 材料费 | 元 |  |  | 3333.64
(1) | 合金钻头 | 个 | 3.22 | 37.8 | 121.72
(2) | 钢筋 Φ25 | kg | 847 | 3 | 2541
(3) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(4) | 接缝砂浆M 30 | m3 | 1.05 | 29.54 | 31.02
(5) | 其他材料费 | % | 20 | 121.72 | 24.34
(6) | 其他材料费 | % | 3 | 3094.74 | 92.84
3 | 机械费 | 元 |  |  | 2504.21
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 35.4 | 49.7 | 1759.38
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 2.4 | 33.09 | 79.42
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 9.32 | 14.96 | 139.43
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 9.32 | 32.66 | 304.39
(5) | 其他机械费 | % | 12 | 1759.38 | 211.13
(6) | 其他机械费 | % | 2 | 523.24 | 10.46
(二) | 措施费 | % |  |  | 819.57
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 7450.65 | 37.25
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 7450.65 | 447.04
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 7450.65 | 186.27
5 | 其他措施费 | % | 2 | 7450.65 | 149.01
二 | 间接费 |  |  |  | 2075.49
(一) | 规费 | % | 32.8 | 2238.94 | 734.37
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 7450.65 | 1341.12
三 | 企业利润 | % | 7 | 10345.71 | 724.2
四 | 价差 |  |  |  | 619.29
(1) | 钢筋 Φ25 | kg | 847 | 0.63 | 533.61
(2) | 砂 | m3 | 1.029 | 83.27 | 85.68
五 | 税金 | % | 9 | 11689.2 | 1052.03
| 合计 | 元 | - | - | 12741.23
第12页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.6 | 项目名称：φ32基础锚杆（3m） |  | 定额单位：100根
定额组成：[DH06161]
施工方法：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 4258.14
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 3836.17
1 | 人工费 | 元 |  |  | 165.76
(1) | 人工 | 工时 | 18.5 | 8.96 | 165.76
2 | 材料费 | 元 |  |  | 3173.35
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 757 | 3 | 2271
(2) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(3) | 砂浆 接缝砂浆 M 30 | m3 | 1.23 | 185.79 | 228.52
(4) | 其他材料费 | % | 5 | 3022.24 | 151.11
3 | 机械费 | 元 |  |  | 497.06
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 1.2 | 33.09 | 39.71
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 7.44 | 19.06 | 141.81
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 7.44 | 39.23 | 291.87
(4) | 其他机械费 | % | 5 | 473.39 | 23.67
(二) | 措施费 | % |  |  | 421.97
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 3836.17 | 19.18
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 3836.17 | 230.17
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 3836.17 | 95.9
5 | 其他措施费 | % | 2 | 3836.17 | 76.72
二 | 间接费 |  |  |  | 825.78
(一) | 规费 | % | 32.8 | 412.4 | 135.27
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 3836.17 | 690.51
三 | 企业利润 | % | 7 | 5083.92 | 355.87
四 | 价差 |  |  |  | 1305.62
(1) | 钢筋 Φ32 | kg | 757 | 1.45 | 1097.65
(2) | 水泥32.5 | kg | 768.75 | 0.14 | 107.63
(3) | 砂 | m3 | 1.205 | 83.27 | 100.34
五 | 税金 | % | 9 | 6745.41 | 607.09
| 合计 | 元 | - | - | 7352.5
第13页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.7 | 项目名称：钢绳上拉锚杆（2φ16） |  | 定额单位：100根
定额组成：[DH06164]
施工方法：锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 7322.19
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 6596.58
1 | 人工费 | 元 |  |  | 636.16
(1) | 人工 | 工时 | 71 | 8.96 | 636.16
2 | 材料费 | 元 |  |  | 4992.48
(1) | 钢丝绳 2Φ16 | kg | 800 | 4.8 | 3840
(2) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(3) | 砂浆 接缝砂浆 M 30 | m3 | 2.11 | 185.79 | 392.02
(4) | 其他材料费 | % | 5 | 4754.74 | 237.74
3 | 机械费 | 元 |  |  | 967.94
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 4.8 | 33.09 | 158.83
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 13.09 | 19.06 | 249.5
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 13.09 | 39.23 | 513.52
(4) | 其他机械费 | % | 5 | 921.85 | 46.09
(二) | 措施费 | % |  |  | 725.61
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 6596.58 | 32.98
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 6596.58 | 395.79
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 6596.58 | 164.91
5 | 其他措施费 | % | 2 | 6596.58 | 131.93
二 | 间接费 |  |  |  | 1538.37
(一) | 规费 | % | 32.8 | 1070.09 | 350.99
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 6596.58 | 1187.38
三 | 企业利润 | % | 7 | 8860.56 | 620.24
四 | 价差 |  |  |  | 356.83
(1) | 水泥32.5 | kg | 1318.75 | 0.14 | 184.63
(2) | 砂 | m3 | 2.068 | 83.27 | 172.2
五 | 税金 | % | 9 | 9837.63 | 885.39
| 合计 | 元 | - | - | 10723.02
第14页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.8 | 项目名称：钢绳侧拉锚杆（2φ16） |  | 定额单位：100根
定额组成：[DH06164]
施工方法：钻孔直径 ＞ 70 mm 钻孔直径Φ>70mm的锚杆(钢丝绳)长度(m) 4 砂浆 接缝砂浆 M 30
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 7322.19
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 6596.58
1 | 人工费 | 元 |  |  | 636.16
(1) | 人工 | 工时 | 71 | 8.96 | 636.16
2 | 材料费 | 元 |  |  | 4992.48
(1) | 钢丝绳 2Φ16 | kg | 800 | 4.8 | 3840
(2) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(3) | 砂浆 接缝砂浆 M 30 | m3 | 2.11 | 185.79 | 392.02
(4) | 其他材料费 | % | 5 | 4754.74 | 237.74
3 | 机械费 | 元 |  |  | 967.94
(1) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 4.8 | 33.09 | 158.83
(2) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 13.09 | 19.06 | 249.5
(3) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 13.09 | 39.23 | 513.52
(4) | 其他机械费 | % | 5 | 921.85 | 46.09
(二) | 措施费 | % |  |  | 725.61
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 6596.58 | 32.98
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 6596.58 | 395.79
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 6596.58 | 164.91
5 | 其他措施费 | % | 2 | 6596.58 | 131.93
二 | 间接费 |  |  |  | 1538.37
(一) | 规费 | % | 32.8 | 1070.09 | 350.99
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 6596.58 | 1187.38
三 | 企业利润 | % | 7 | 8860.56 | 620.24
四 | 价差 |  |  |  | 356.83
(1) | 水泥32.5 | kg | 1318.75 | 0.14 | 184.63
(2) | 砂 | m3 | 2.068 | 83.27 | 172.2
五 | 税金 | % | 9 | 9837.63 | 885.39
| 合计 | 元 | - | - | 10723.02
第15页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.9 | 项目名称：PPS-300A被动防护网（整套系统）材料价暂估672元/m²，最终结算以实际为准 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH08018]
施工方法：场内运输，铺设，搭接。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 88107.04
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 80832.15
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2639.44
(1) | 人工 | 工时 | 294.58 | 8.96 | 2639.44
2 | 材料费 | 元 |  |  | 77280
(1) | PPS-300A被动防护网 | m2 | 100 | 672 | 67200
(2) | 其他材料费 | % | 15 | 67200 | 10080
3 | 机械费 | 元 |  |  | 912.71
(1) | 载重汽车载重量 2.0 t | 台时 | 19.4 | 35.87 | 695.88
(2) | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 台时 | 2 | 66.93 | 133.86
(3) | 其他机械费 | % | 10 | 829.74 | 82.97
(二) | 措施费 | % |  |  | 7274.89
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 80832.15 | 404.16
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 80832.15 | 3233.29
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 80832.15 | 2020.8
5 | 其他措施费 | % | 2 | 80832.15 | 1616.64
二 | 间接费 |  |  |  | 11140.59
(一) | 规费 | % | 32.8 | 2913.83 | 955.74
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 80832.15 | 10184.85
三 | 企业利润 | % | 7 | 99247.63 | 6947.33
四 | 价差 |  |  |  | 522.18
(1) | 汽油 | kg | 93.08 | 5.61 | 522.18
五 | 税金 | % | 9 | 106717.14 | 9604.54
| 合计 | 元 | - | - | 116321.68
第16页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.10 | 项目名称：材料二次运输 |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10002]{定*1.000;}＋[DH10001]{定*1.000;}
施工方法：人工装料、运输、卸料、空回。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 人工费 | 元 |  |  | 4112.64
(1) | 人工 | 工时 | 459 | 8.96 | 4112.64
二 | 材料费 | 元 |  |  | 41.13
(1) | 零星材料费 | % | 1 | 4112.64 | 41.13
三 | 机械费 | 元
四 | 价差
| 合计 | 元 | - | - | 4153.77
第17页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.2.11 | 项目名称：施工场地平整 |  | 定额单位：1000m2
定额组成：[DH01024]×0.1
施工方法：清理表土：清除施工场地处表层草皮表土，并运离 20 m 的距离。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 40.81
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 37.43
1 | 人工费 | 元 |  |  | 6.27
(1) | 人工 | 工时 | 0.7 | 8.96 | 6.27
2 | 材料费 | 元 |  |  | 1.78
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 35.65 | 1.78
3 | 机械费 | 元 |  |  | 29.38
(1) | 推土机功率 55 kW | 台时 | 0.45 | 65.28 | 29.38
(二) | 措施费 | % |  |  | 3.38
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 37.43 | 0.19
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 37.43 | 1.5
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 37.43 | 0.94
5 | 其他措施费 | % | 2 | 37.43 | 0.75
二 | 间接费 |  |  |  | 9.27
(一) | 规费 | % | 32.8 | 15.95 | 5.23
(二) | 企业管理费 | % | 10.8 | 37.43 | 4.04
三 | 企业利润 | % | 7 | 50.08 | 3.51
四 | 价差 |  |  |  | 14.5
(1) | 柴油 | kg | 3.555 | 4.08 | 14.5
五 | 税金 | % | 9 | 68.09 | 6.13
| 合计 | 元 | - | - | 74.22
第18页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.3.2 | 项目名称：卷扬机搬运块石（废石），平均运距300m |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10205]＋[DH10206]＋[DH10206]＋[DH10205]+[DH10206]×2
施工方法：撬移、解小、装运、卸除、空回、平场。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 5064.31
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 4646.16
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2929.92
(1) | 人工 | 工时 | 327 | 8.96 | 2929.92
2 | 材料费 | 元 |  |  | 196.85
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 3936.99 | 196.85
3 | 机械费 | 元 |  |  | 1519.39
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 105.01 | 1.54 | 161.72
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 64.17 | 20.41 | 1309.71
(3) | 其他机械费 | % | 5 | 959.11 | 47.96
(二) | 措施费 | % |  |  | 418.15
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 4646.16 | 23.23
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 4646.16 | 185.85
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 4646.16 | 116.15
5 | 其他措施费 | % | 2 | 4646.16 | 92.92
二 | 间接费 |  |  |  | 1791.64
(一) | 规费 | % | 32.8 | 3677.51 | 1206.22
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 4646.16 | 585.42
三 | 企业利润 | % | 7 | 6855.95 | 479.92
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 7335.87 | 660.23
| 合计 | 元 | - | - | 7996.1
第19页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.3.1 | 项目名称：卷扬机搬运钢材，平均运距300m |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10221]+[DH10222]×2
施工方法：人工装料、运输、卸料、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 人工费 | 元 |  |  | 8960
(1) | 人工 | 工时 | 1000 | 8.96 | 8960
二 | 材料费 | 元 |  |  | 624.47
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 12489.46 | 624.47
三 | 机械费 | 元 |  |  | 5358.77
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 333.34 | 1.54 | 513.34
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 229.17 | 20.41 | 4677.36
(3) | 其他机械费 | % | 5 | 3361.39 | 168.07
四 | 价差
| 合计 | 元 | - | - | 14943.24
第20页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.4 | 项目名称：卷扬机搬运钢材，平均运距100m |  | 定额单位：100t
定额组成：[DH10219]
施工方法：人工装料、运输、卸料、空回
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 人工费 | 元 |  |  | 6119.68
(1) | 人工 | 工时 | 683 | 8.96 | 6119.68
二 | 材料费 | 元 |  |  | 391.23
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 7824.68 | 391.23
三 | 机械费 | 元 |  |  | 1705
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 170.83 | 1.54 | 263.08
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 66.67 | 20.41 | 1360.73
(3) | 其他机械费 | % | 5 | 1623.81 | 81.19
四 | 价差
| 合计 | 元 | - | - | 8215.91
第21页 共33页
工程单价表
项目编号： | 1.1 | 项目名称：上山便道 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH01006]
施工方法：砍挖小树：砍挖清除，运堆放一边。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 386.75
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 354.82
1 | 人工费 | 元 |  |  | 322.56
(1) | 人工 | 工时 | 36 | 8.96 | 322.56
2 | 材料费 | 元 |  |  | 32.26
(1) | 零星材料费 | % | 10 | 322.56 | 32.26
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费 | % |  |  | 31.93
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 354.82 | 1.77
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 354.82 | 14.19
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 354.82 | 8.87
5 | 其他措施费 | % | 2 | 354.82 | 7.1
二 | 间接费 |  |  |  | 144.12
(一) | 规费 | % | 32.8 | 322.56 | 105.8
(二) | 企业管理费 | % | 10.8 | 354.82 | 38.32
三 | 企业利润 | % | 7 | 530.87 | 37.16
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 568.03 | 51.12
| 合计 | 元 | - | - | 619.15
第22页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.1 | 项目名称：0-40m双排脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09063]
施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 2817.42
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 2584.79
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1373.84
(1) | 人工 | 工时 | 153.33 | 8.96 | 1373.84
2 | 材料费 | 元 |  |  | 1201.43
(1) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.15 | 3000 | 450
(2) | 尼龙安全网 | m2 | 75.45 | 2.5 | 188.63
(3) | 竹脚手板 | m2 | 17.2 | 15 | 258
(4) | C20钢筋混凝土块 | m3 | 0.04 | 300 | 12
(5) | 对角扣 | 个 | 2 | 4.51 | 9.02
(6) | 回转架 | 个 | 2.3 | 4.69 | 10.79
(7) | 直角扣 | 个 | 19 | 4.69 | 89.11
(8) | 镀锌铁丝#12 | kg | 15.18 | 4.27 | 64.82
(9) | 其他材料费 | % | 11 | 1082.37 | 119.06
3 | 机械费 | 元 |  |  | 9.52
(1) | 载重汽车载重量 4.0 t | 台时 | 0.19 | 50.13 | 9.52
(二) | 措施费 | % |  |  | 232.63
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 2584.79 | 12.92
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 2584.79 | 103.39
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 2584.79 | 64.62
5 | 其他措施费 | % | 2 | 2584.79 | 51.7
二 | 间接费 |  |  |  | 777.02
(一) | 规费 | % | 32.8 | 1376.05 | 451.34
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 2584.79 | 325.68
三 | 企业利润 | % | 7 | 3594.44 | 251.61
四 | 价差 |  |  |  | 162.71
(1) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.15 | 1033.63 | 155.04
(2) | 汽油 | kg | 1.368 | 5.61 | 7.67
五 | 税金 | % | 9 | 4008.76 | 360.79
| 合计 | 元 | - | - | 4369.55
第23页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.2 | 项目名称：0-30m双排脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09062]
施工方法：①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 2303.66
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 2113.44
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1339.97
(1) | 人工 | 工时 | 149.55 | 8.96 | 1339.97
2 | 材料费 | 元 |  |  | 765.45
(1) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.1 | 3000 | 300
(2) | 竹脚手板 | m2 | 12.35 | 15 | 185.25
(3) | C20 钢筋混凝土块 | m3 | 0.03 | 300 | 9
(4) | 对角扣 | 个 | 1.8 | 4.51 | 8.12
(5) | 回转架 | 个 | 1.4 | 4.69 | 6.57
(6) | 直角扣 | 个 | 12.5 | 4.69 | 58.63
(7) | 尼龙安全网 | m2 | 41.55 | 2.5 | 103.88
(8) | 其他材料费 | % | 14 | 671.45 | 94
3 | 机械费 | 元 |  |  | 8.02
(1) | 运输机械(载重汽车)载重量 4.0 t | 台时 | 0.16 | 50.13 | 8.02
(二) | 措施费 | % |  |  | 190.22
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 2113.44 | 10.57
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 2113.44 | 84.54
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 2113.44 | 52.84
5 | 其他措施费 | % | 2 | 2113.44 | 42.27
二 | 间接费 |  |  |  | 706.41
(一) | 规费 | % | 32.8 | 1341.83 | 440.12
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 2113.44 | 266.29
三 | 企业利润 | % | 7 | 3010.07 | 210.7
四 | 价差 |  |  |  | 109.56
(1) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.1 | 1033 | 103.3
(2) | 汽油 | kg | 1.116 | 5.61 | 6.26
五 | 税金 | % | 9 | 3330.33 | 299.73
| 合计 | 元 | - | - | 3630.06
第24页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.3 | 项目名称：0-20m双排脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09061]
施工方法：1.挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。2.架子(包括卸、上料平台)搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施(30m以上，含30m)。3.场内外材料搬运、拆除整理堆放。4.40m以上(不含40m)架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 1895.38
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 1738.88
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1306.91
(1) | 人工 | 工时 | 145.86 | 8.96 | 1306.91
2 | 材料费 | 元 |  |  | 425.95
(1) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.05 | 3000 | 150
(2) | 尼龙安全网 | m2 | 7.64 | 2.5 | 19.1
(3) | 竹脚手板 | m2 | 7.5 | 15 | 112.5
(4) | C20钢筋混凝土块 | m3 | 0.02 | 300 | 6
(5) | 对角扣 | 个 | 1.5 | 4.51 | 6.77
(6) | 回转架 | 个 | 0.5 | 4.69 | 2.35
(7) | 直角扣 | 个 | 6 | 4.69 | 28.14
(8) | 镀锌铁丝#12 | kg | 7.05 | 4.27 | 30.1
(9) | 其他材料费 | % | 20 | 354.96 | 70.99
3 | 机械费 | 元 |  |  | 6.02
(1) | 载重汽车载重量 4.0 t | 台时 | 0.12 | 50.13 | 6.02
(二) | 措施费 | % |  |  | 156.5
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 1738.88 | 8.69
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 1738.88 | 69.56
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 1738.88 | 43.47
5 | 其他措施费 | % | 2 | 1738.88 | 34.78
二 | 间接费 |  |  |  | 648.23
(一) | 规费 | % | 32.8 | 1308.31 | 429.13
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 1738.88 | 219.1
三 | 企业利润 | % | 7 | 2543.61 | 178.05
四 | 价差 |  |  |  | 56.33
(1) | 脚手架钢管Φ48.3×3.6 | t | 0.05 | 1033.63 | 51.68
(2) | 汽油 | kg | 0.828 | 5.61 | 4.65
五 | 税金 | % | 9 | 2777.99 | 250.02
| 合计 | 元 | - | - | 3028.01
第25页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.4 | 项目名称：0-10m双排脚手架 |  | 定额单位：100m2
定额组成：[DH09058]
施工方法：①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 852.66
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 782.25
1 | 人工费 | 元 |  |  | 586.52
(1) | 人工 | 工时 | 65.46 | 8.96 | 586.52
2 | 材料费 | 元 |  |  | 193.22
(1) | 竹脚手板 | m2 | 6.32 | 15 | 94.8
(2) | C20 钢筋混凝土块 | m3 | 0.01 | 300 | 3
(3) | 对角扣 | 个 | 0.4 | 4.51 | 1.8
(4) | 回转架 | 个 | 0.09 | 4.69 | 0.42
(5) | 直角扣 | 个 | 1.68 | 4.69 | 7.88
(6) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.02 | 3000 | 60
(7) | 尼龙安全网 | m2 | 3.1 | 2.5 | 7.75
(8) | 其他材料费 | % | 10 | 175.65 | 17.57
3 | 机械费 | 元 |  |  | 2.51
(1) | 运输机械(载重汽车)载重量 4.0 t | 台时 | 0.05 | 50.13 | 2.51
(二) | 措施费 | % |  |  | 70.41
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 782.25 | 3.91
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 782.25 | 31.29
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 782.25 | 19.56
5 | 其他措施费 | % | 2 | 782.25 | 15.65
二 | 间接费 |  |  |  | 291.13
(一) | 规费 | % | 32.8 | 587.1 | 192.57
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 782.25 | 98.56
三 | 企业利润 | % | 7 | 1143.79 | 80.07
四 | 价差 |  |  |  | 22.48
(1) | 汽油 | kg | 0.324 | 5.61 | 1.82
(2) | 脚手架钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.02 | 1033 | 20.66
五 | 税金 | % | 9 | 1246.34 | 112.17
| 合计 | 元 | - | - | 1358.51
第26页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.5 | 项目名称：脚手架临时锚杆Φ18mm高强螺纹钢筋（HRB400）L=1.0m |  | 定额单位：100根
定额组成：[[DH06146]×0.667＋[DH06147]×0.333]
施工方法：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 2073.47
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 1867.99
1 | 人工费 | 元 |  |  | 122.39
(1) | 人工 | 工时 | 13.66 | 8.96 | 122.39
2 | 材料费 | 元 |  |  | 1207.42
(1) | 钢筋 Φ18 | kg | 206.62 | 3 | 619.86
(2) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(3) | 砂浆 接缝砂浆 M 30 | m3 | 0.16 | 185.79 | 29.73
(4) | 其他材料费 | % | 3 | 1170.45 | 35.11
3 | 机械费 | 元 |  |  | 538.18
(1) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 8.46 | 19.06 | 161.25
(2) | 风（砂）水枪耗风量 6m/min3 | 台时 | 1.2 | 33.09 | 39.71
(3) | 灌浆泵（中低压砂浆） | 台时 | 8.46 | 39.23 | 331.89
(4) | 其他机械费 | % | 1 | 533.42 | 5.33
(二) | 措施费 | % |  |  | 205.48
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 1867.99 | 9.34
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 1867.99 | 112.08
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 1867.99 | 46.7
5 | 其他措施费 | % | 2 | 1867.99 | 37.36
二 | 间接费 |  |  |  | 468.4
(一) | 规费 | % | 32.8 | 402.97 | 132.16
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 1867.99 | 336.24
三 | 企业利润 | % | 7 | 2541.87 | 177.93
四 | 价差 |  |  |  | 156.7
(1) | 钢筋 Φ18 | kg | 206.62 | 0.63 | 130.17
(2) | 水泥32.5 | kg | 97.906 | 0.14 | 13.71
(3) | 砂 | m3 | 0.154 | 83.27 | 12.82
五 | 税金 | % | 9 | 2876.5 | 258.89
| 合计 | 元 | - | - | 3135.39
第27页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.6 | 项目名称：脚手架临时锚杆钻孔 较硬岩 |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06011]
施工方法：孔位转移、接拉风管钻孔。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 5583.88
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 5030.53
1 | 人工费 | 元 |  |  | 1379.84
(1) | 人工 | 工时 | 154 | 8.96 | 1379.84
2 | 材料费 | 元 |  |  | 151.36
(1) | 空心钢 | kg | 2.01 | 3.8 | 7.64
(2) | 水 | m3 | 14 | 0.5 | 7
(3) | 合金钻头 | 个 | 3.22 | 37.8 | 121.72
(4) | 其他材料费 | % | 11 | 136.36 | 15
3 | 机械费 | 元 |  |  | 3499.33
(1) | 手持式风钻 | 台时 | 35.4 | 38.56 | 1365.02
(2) | 气腿式风钻 | 台时 | 35.4 | 49.7 | 1759.38
(3) | 其他机械费 | % | 12 | 3124.4 | 374.93
(二) | 措施费 | % |  |  | 553.35
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 5030.53 | 25.15
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 5030.53 | 301.83
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 5030.53 | 125.76
5 | 其他措施费 | % | 2 | 5030.53 | 100.61
二 | 间接费 |  |  |  | 1566.16
(一) | 规费 | % | 32.8 | 2014.21 | 660.66
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 5030.53 | 905.5
三 | 企业利润 | % | 7 | 7150.04 | 500.5
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 7650.54 | 688.55
| 合计 | 元 | - | - | 8339.09
第28页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.7 | 项目名称：脚手架材料二次运输 |  | 定额单位：100m3
定额组成：[DH10217]＋[DH10218]＋[DH10218]
施工方法：人工装料、运输、卸料、空回。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 12395.42
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 11371.94
1 | 人工费 | 元 |  |  | 5752.32
(1) | 人工 | 工时 | 642 | 8.96 | 5752.32
2 | 材料费 | 元 |  |  | 456.89
(1) | 零星材料费 | % | 5 | 9137.86 | 456.89
3 | 机械费 | 元 |  |  | 5162.73
(1) | 吊斗（桶）斗容量 1.0 m3 | 台时 | 209.87 | 1.54 | 323.2
(2) | 电动卷扬机单筒 快速起重量 5.0 t | 台时 | 135.8 | 34.45 | 4678.31
(3) | 其他机械费 | % | 5 | 3224.32 | 161.22
(二) | 措施费 | % |  |  | 1023.48
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 11371.94 | 56.86
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 11371.94 | 454.88
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 11371.94 | 284.3
5 | 其他措施费 | % | 2 | 11371.94 | 227.44
二 | 间接费 |  |  |  | 3838.54
(一) | 规费 | % | 32.8 | 7334.39 | 2405.68
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 11371.94 | 1432.86
三 | 企业利润 | % | 7 | 16233.96 | 1136.38
四 | 价差
五 | 税金 | % | 9 | 17370.34 | 1563.33
| 合计 | 元 | - | - | 18933.67
第29页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.8.1 | 项目名称：风钻钻孔岩石级别 较硬岩φ25锚杆（HRB400级钢筋）L=2m |  | 定额单位：100m
定额组成：[DH06124]×2＋[DH06155]
施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 12151.23
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 10947.05
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2992.64
(1) | 人工 | 工时 | 334 | 8.96 | 2992.64
2 | 材料费 | 元 |  |  | 3479.7
(1) | 合金钻头 | 个 | 6.44 | 37.8 | 243.43
(2) | 钢筋 Φ25 | kg | 847 | 3 | 2541
(3) | 锚杆附件 | kg | 144 | 3.63 | 522.72
(4) | 接缝砂浆M 30 | m3 | 1.05 | 29.54 | 31.02
(5) | 其他材料费 | % | 20 | 243.43 | 48.69
(6) | 其他材料费 | % | 3 | 3094.74 | 92.84
3 | 机械费 | 元 |  |  | 4474.71
(1) | 气腿式风钻 | 台时 | 70.8 | 49.7 | 3518.76
(2) | 风（砂）水枪 耗风量（m3/min） 6.0 | 台时 | 2.4 | 33.09 | 79.42
(3) | 灰浆搅拌机 | 台时 | 9.32 | 14.96 | 139.43
(4) | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台时 | 9.32 | 32.66 | 304.39
(5) | 其他机械费 | % | 12 | 3518.76 | 422.25
(6) | 其他机械费 | % | 2 | 523.24 | 10.46
(二) | 措施费 | % |  |  | 1204.18
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 10947.05 | 54.74
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 6 | 10947.05 | 656.82
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 10947.05 | 273.68
5 | 其他措施费 | % | 2 | 10947.05 | 218.94
二 | 间接费 |  |  |  | 3261.46
(一) | 规费 | % | 32.8 | 3935.96 | 1290.99
(二) | 企业管理费 | % | 18 | 10947.05 | 1970.47
三 | 企业利润 | % | 7 | 15412.69 | 1078.89
四 | 价差 |  |  |  | 619.29
(1) | 钢筋 Φ25 | kg | 847 | 0.63 | 533.61
(2) | 砂 | m3 | 1.029 | 83.27 | 85.68
五 | 税金 | % | 9 | 17110.87 | 1539.98
| 合计 | 元 | - | - | 18650.85
第30页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.8.2 | 项目名称：卷扬机安装 卷扬机设备自重(t) 1 |  | 定额单位：台
定额组成：[DH09180]
施工方法：平基、安装、调试、拆卸
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 977.14
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 896.46
1 | 人工费 | 元 |  |  | 788.48
(1) | 人工 | 工时 | 88 | 8.96 | 788.48
2 | 材料费 | 元 |  |  | 107.69
(1) | 电焊条 | kg | 0.5 | 5.56 | 2.78
(2) | 钢板 | kg | 7.89 | 4.26 | 33.61
(3) | 钢垫板 | kg | 7.89 | 4.26 | 33.61
(4) | 黄油 | kg | 3 | 4.42 | 13.26
(5) | 机油 | kg | 0.5 | 5.12 | 2.56
(6) | 棉纱头 | kg | 0.58 | 7.02 | 4.07
(7) | 破布 | kg | 3 | 1.77 | 5.31
(8) | 汽油 | kg | 1.2 | 3 | 3.6
(9) | 其他材料费 | % | 9 | 98.8 | 8.89
3 | 机械费 | 元 |  |  | 0.29
(1) | 电焊机交流 25 kVA | 台时 | 0.4 | 0.72 | 0.29
(二) | 措施费 | % |  |  | 80.68
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 896.46 | 4.48
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 896.46 | 35.86
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 896.46 | 22.41
5 | 其他措施费 | % | 2 | 896.46 | 17.93
二 | 间接费 |  |  |  | 371.57
(一) | 规费 | % | 32.8 | 788.48 | 258.62
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 896.46 | 112.95
三 | 企业利润 | % | 7 | 1348.71 | 94.41
四 | 价差 |  |  |  | 6.73
(1) | 汽油 | kg | 1.2 | 5.61 | 6.73
五 | 税金 | % | 9 | 1449.85 | 130.49
| 合计 | 元 | - | - | 1580.34
第31页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.8.3 | 项目名称：牵引索和承载索架设 牵引索架设 Φ21以内 |  | 定额单位：km
定额组成：[DH09182]
施工方法：展放钢索、起吊、挂索及所需的准备工作与辅助工作
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 10625.06
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 9747.76
1 | 人工费 | 元 |  |  | 9318.4
(1) | 人工 | 工时 | 1040 | 8.96 | 9318.4
2 | 材料费 | 元 |  |  | 290.16
(1) | 钢板 | kg | 34 | 4.26 | 144.84
(2) | 机械油 | kg | 0.2 | 5.12 | 1.02
(3) | 煤油 | kg | 10 | 2.83 | 28.3
(4) | 破布 | kg | 6 | 1.77 | 10.62
(5) | 型钢 | kg | 20 | 4.32 | 86.4
(6) | 其他材料费 | % | 7 | 271.18 | 18.98
3 | 机械费 | 元 |  |  | 139.2
(1) | 电动卷扬机单筒 慢速起重量 8.0 t | 台时 | 1.6 | 20.07 | 32.11
(2) | 汽车起重机 起重量 5.0 t | 台时 | 1.6 | 66.93 | 107.09
(二) | 措施费 | % |  |  | 877.3
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 9747.76 | 48.74
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 9747.76 | 389.91
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 9747.76 | 243.69
5 | 其他措施费 | % | 2 | 9747.76 | 194.96
二 | 间接费 |  |  |  | 4303.46
(一) | 规费 | % | 32.8 | 9375.74 | 3075.24
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 9747.76 | 1228.22
三 | 企业利润 | % | 7 | 14928.52 | 1045
四 | 价差 |  |  |  | 52.06
(1) | 汽油 | kg | 9.28 | 5.61 | 52.06
五 | 税金 | % | 9 | 16025.58 | 1442.3
| 合计 | 元 | - | - | 17467.88
第32页 共33页
工程单价表
项目编号： | 2.8.4 | 项目名称：承载索端部锚固、牵引索张拉、吊桶 |  | 定额单位：个
定额组成：[DH09184]＋[DH09185]＋[DH09186]
施工方法：①承载索端部锚固：下料、钢线、螺栓的组装、固定、调整等。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 16355.28
(一) | 直接工程费 | 元 |  |  | 15004.85
1 | 人工费 | 元 |  |  | 13592.32
(1) | 人工 | 工时 | 1517 | 8.96 | 13592.32
2 | 材料费 | 元 |  |  | 1412.53
(1) | 黄油 | kg | 1.28 | 4.42 | 5.66
(2) | 机械油 | kg | 0.5 | 5.12 | 2.56
(3) | 棉纱头 | kg | 1.6 | 7.02 | 11.23
(4) | 煤油 | kg | 1.66 | 2.83 | 4.7
(5) | 破布 | kg | 11 | 1.77 | 19.47
(6) | 汽油 | kg | 4.7 | 3 | 14.1
(7) | 木材 | m3 | 1.01 | 1283.19 | 1296.02
(8) | 锯条 | 根 | 12 | 0.33 | 3.96
(9) | 其他材料费 | % | 5 | 28.32 | 1.42
(10) | 其他材料费 | % | 4 | 1324.66 | 52.99
(11) | 其他材料费 | % | 9 | 4.71 | 0.42
3 | 机械费 | 元
(二) | 措施费 | % |  |  | 1350.43
1 | 雨季施工增加费 | % | 0.5 | 15004.85 | 75.02
2 | 夜间施工增加费 | %
3 | 临时设施费 | % | 4 | 15004.85 | 600.19
4 | 安全文明生产措施费 | % | 2.5 | 15004.85 | 375.12
5 | 其他措施费 | % | 2 | 15004.85 | 300.1
二 | 间接费 |  |  |  | 6348.89
(一) | 规费 | % | 32.8 | 13592.32 | 4458.28
(二) | 企业管理费 | % | 12.6 | 15004.85 | 1890.61
三 | 企业利润 | % | 7 | 22704.17 | 1589.29
四 | 价差 |  |  |  | 26.37
(1) | 汽油 | kg | 4.7 | 5.61 | 26.37
五 | 税金 | % | 9 | 24319.83 | 2188.78
| 合计 | 元 | - | - | 26508.61
第33页 共33页