## 封-1 招标工程量清单
| 钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2024年03月06日
软件名称及版本号：广龙软件 23.0.1 工程计价软件测评合格编号：2016J03*2023S03*2016Y03
封-1

## 扉-1 招标工程量清单
| 钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2024年03月06日 | 复 核 时 间: | 2024年03月06日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况 钟山县第六中学建设项目，项目位于广西省贺州市钟山县，项目建设的主要内容包括：校门、篮球场、绿化、道路硬化、给排水、围墙等工程。 二、本招标控制价计算范围：施工设计图全部内容。 三、招标控制价编制的计量依据： 1、施工图 2、其他：与建设有关的规范、技术资料。 四、招标控制价编制计价依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）； （2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）； （3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； （4）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； （5）2021年《广西园林绿化工程消耗量定额》； （6）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； （7）2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》； （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； （9）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）； （10）定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2023】7号文执行； （11）根据桂政发[2012]第42号、桂建计字[2000]48号文件规定，控制价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）； （12）安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质[2015]16号及南建质安[2013]22号文规定执行； （13）材料信息价按贺州市发布的《贺州市建设工程造价信息》 2024年第3期除税价，缺项部分参考市场价；本项目建筑工程砂浆采用预拌砂浆。 五、本工程按营改增一般计税法计价。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 校门工程
1.2 | 篮球场
1.3 | 绿化工程
1.4 | 道路硬化
1.5 | 排水排污
1.6 | 围墙工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 校门工程-建筑工程
1.1.2 | 校门工程-道路硬化
1.1.3 | 校门工程-给排水工程
1.1.4 | 校门工程-电气工程
1.2.1 | 篮球场
1.3.1 | 绿化工程-草皮种植
1.3.2 | 绿化工程-生态停车位、预埋雨污水管
1.4.1 | 道路硬化
1.5.1 | 排水排污
1.6.1 | 围墙工程
投标报价合计
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
校门工程-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
校门工程-道路硬化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
校门工程-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
校门工程-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
篮球场
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
绿化工程-草皮种植
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
绿化工程-生态停车位、预埋雨污水管
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
道路硬化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
排水排污
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
围墙工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
校门工程-建筑工程
分部分项工程
土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 28.24
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 三类土 |  | 200.84
3 | 010103001001 | 回填方 |  | 130.14
4 | 010103002001 | 余方弃置 1、三类土 2、运距：3KM |  | 70.70
5 | 桂010104002001 | 机械基础钎插 深度 5m以内 | 孔 | 10
| 0104 | 砌筑工程
6 | 010401004001 | MU10页岩多孔砖 M5水泥石灰砂浆砌筑 墙体厚度18cm |  | 9.37
7 | 010401004002 | MU10页岩多孔砖 M5水泥石灰砂浆砌筑 墙体厚度12cm |  | 0.76
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 C15商品混凝土 |  | 6.48
9 | 010501003001 | 独立基础 C30商品混凝土 |  | 15.41
10 | 010502001001 | 矩形柱 C30商品混凝土 |  | 14.36
11 | 010503001001 | 基础梁 C30商品混凝土 |  | 6.66
12 | 010503004001 | 圈梁 C25商品混凝土 |  | 2.89
13 | 010503005001 | 过梁 C25商品混凝土 |  | 0.10
14 | 010505001001 | 有梁板 C30商品混凝土 |  | 7.50
15 | 010507001001 | 隐藏式散水 1、60厚C20混凝土面层，1:1水泥砂浆压光 2、100厚1:3:6石灰，碎石三合土 |  | 20.65
16 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.032
17 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 2.180
18 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 4.801
19 | 010516003001 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 16
20 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 216
| 0108 | 门窗工程
21 | 010802001001 | 塑钢平开门 80系列 |  | 1.47
22 | 010802004001 | 铝合金防盗门 |  | 4.18
23 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 带亮 1、普通6厚玻璃+普通铝合金窗（90系列） 2、厚度1.8mm |  | 9.54
24 | 010807001002 | 铝合金固定窗 1、普通6厚玻璃+普通铝合金窗（90系列） 2、厚度1.8mm |  | 6.84
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
25 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 干混砌筑砂浆 GQ5 | m | 73.90
| 0109 | 屋面及防水工程
26 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋面1） 1、干铺聚酯纤维无纺布一层 2、2道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) |  | 30.96
27 | 010902003001 | 屋面刚性层（屋面1） 1、40厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配钢筋双向4@100 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | 22.71
28 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋面2） 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | 47.08
29 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（地面2） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、1.5厚渗透结晶型防水涂料 3、部位：卫生间地面 |  | 2.15
30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（内墙3） 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),高度0.6米 2、部位：卫生间内墙 |  | 3.12
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程
31 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋面1） 1、40厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板,燃烧性能等级达到B1级 2、30厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡 |  | 22.71
| 0111 | 楼地面装饰工程
32 | 011102003001 | 块料楼地面（地面1） 1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝(地砖规格:800x800) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、刷素水泥浆一道 4、部位：门卫室、杂物间 |  | 20.77
33 | 011102003002 | 块料楼地面（地面2） 1、10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(地砖规格:400x400) 2、25厚1:2水泥砂浆 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、部位：卫生间 |  | 2.15
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙1） 1、5厚干粉泪聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、10厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 |  | 89.51
35 | 桂011204007001 | 块料墙面（外墙2） 1、10厚面砖(粘贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝(面砖规格:400x800) 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、刷素水泥浆一遍 4、5厚干粉泪聚合物水泥防水砂浆,中 |  | 66.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、10厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1） 1、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3、部位：门卫室、杂物间墙面 |  | 67.68
37 | 桂011204007002 | 块料墙面（内墙3） 1、5厚釉面砖做到板底位置(粘贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝(面砖规格:400x800) 2、3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4、部位：卫生间墙面 |  | 15.35
38 | 011105003001 | 块料踢脚线（100高） 1、8厚面砖(粘贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4、墙体 |  | 2.65
39 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1、墙体(墙体与砼交界外挂0.5@25X25镀锌铁丝网300宽) 2、部位：内墙1 |  | 14.69
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
40 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1）刮腻子二遍 |  | 67.68
41 | 011406003002 | 满刮腻子（顶棚1） 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍找平 4、2厚面层耐水腻子刮平 |  | 163.66
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701001001 | 外脚手架 |  | 81.59
43 | 桂011701002001 | 里脚手架 |  | 8.64
44 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 |  | 28.24
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
45 | 011702001001 | 独立基础 木模板 木支撑 |  | 52.98
46 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 |  | 136.46
47 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 |  | 76.95
48 | 011702008001 | 圈梁 直形 木模板 木支撑 |  | 31.04
49 | 011702009001 | 过梁 木模板 木支撑 |  | 1.70
50 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 |  | 62.87
51 | 011702029001 | 散水 木模板木支撑 |  | 20.65
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
52 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送
53 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 52.05
校门工程-道路硬化
分部分项工程
校门-道路硬化
54 | 040202001001 | 路床(槽)整形 素土夯实（压实系数≥0.93） |  | 580.00
55 | 040202011001 | 100mm厚级配碎石垫层,压实系数≥0.95 |  | 580.00
56 | 040203007001 | 混凝土路面 1、180mm厚C25商品混凝土 2、25mm宽变形缝：沥青木嵌条，内填沥青砂 3、8-10mm宽、6cm深假缝：沥青料填缝 4、含模板 |  | 580.00
校门工程-给排水工程
分部分项工程
给水工程
57 | 031001006001 | PP-R给水管(管系列S4) 管径dn32 PN=1.20MPa | m | 4.20
58 | 031001006002 | PP-R给水管(管系列S4) 管径dn25 PN=1.20MPa | m | 2.00
59 | 031001006003 | PP-R给水管(管系列S4) 管径dn20 PN=1.20MPa | m | 2.00
60 | 031003001001 | DN32全铜闸阀 PN=1.20MPa 加装活接头 | 个 | 1
61 | 031003001002 | DN15自动排气阀 PN=1.20MPa | 个 | 1
62 | 031003013001 | DN25旋翼式水表 | 个 | 1
63 | 031004003001 | 陶瓷台式洗脸盆（配上下水配件） | 套 | 1
64 | 031004006001 | 陶瓷坐式大便器 1、低水箱单次冲洗水量≤5L(双档平均值) 2、配上下水配件,自带存水弯、防污器 | 套 | 1
排水工程
65 | 031001006004 | DN110 PVC-U排水塑料管 | m | 13.40
66 | 031001006005 | DN75 PVC-U排水塑料管 | m | 2.80
67 | 桂031004023001 | 87型雨水斗（DN100) | 个 | 2
校门工程-电气工程
分部分项工程
电气工程
68 | 030404017001 | 照明配电箱AL1 1、非标，底边距地1.8米暗装，配件 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
见设计图
69 | 030404034001 | 单联单控开关 10A~250V H=1.3m暗装 | 套 | 1
70 | 030404034002 | 双联单控开关 10A~250V H=1.3m暗装 | 套 | 2
71 | 030404035001 | 二、三孔插座 10A~250V H=0.3m暗装 | 套 | 5
72 | 030411001001 | PC20刚性阻燃管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 26.97
73 | 030411001002 | SC20焊接钢管 砖、混凝土结构暗配 | m | 37.42
74 | 030411001003 | SC50焊接钢管 砖、混凝土结构暗配 | m | 5.00
75 | 030411004001 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 109.20
76 | 030411004002 | 管内穿线WDZ-BYJ-4.0mm2 | m | 155.96
77 | 030412001001 | 单管LED灯 T8LED1x14W 1、H=2.8m安装 | 套 | 2
78 | 030412001002 | 双管LED灯 T8LED2x14W 1、H=2.8m安装 | 套 | 1
79 | 030412001003 | 吸顶灯(防水) LED5W 吸顶安装 | 套 | 1
80 | 030412001004 | 太阳能壁灯LED20W 2000lmRa>80~220V带蓄电池IP67 | 套 | 1
81 | 030404033001 | 壁扇（带防护罩）60W | 台 | 1
82 | 030404033002 | 排气扇墙上安装 | 台 | 1
83 | 030503008001 | 无轨电动伸缩门 1、规格：1.6m高，9m长，宽0.7m，304不锈钢材质 | 套 | 1
防雷工程
84 | 030409002001 | 接地母线 利用基础钢筋做接地母线 | m | 49.80
85 | 030409003001 | 避雷引下线 利用建筑物主筋引下 | m | 30.70
86 | 030409005001 | 避雷网 热镀锌圆钢10 | m | 55.36
87 | 030409006001 | 20热浸镀锌圆钢接闪杆 L=0.5m | 米 | 4.00
88 | 030409008001 | 总等电位联结板 MEB | 台 | 1
89 | 030409008002 | SEB 接地端子箱 | 台 | 1
90 | 030409008003 | 接地测试板 | 台 | 2
消防工程
91 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 | 具 | 4
篮球场
分部分项工程
篮球场
92 | 040202001001 | 路床(槽)整形 素土夯实（压实系数0.93） |  | 1598.40
93 | 040202011001 | 100mm厚级配碎石,压实系数0.95 |  | 1207.36
94 | 040203007001 | 混凝土地面 1、150mm厚C25混凝土 2、25mm宽变形缝：沥青木嵌条，内填 |  | 1207.36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
沥青砂，250mm宽两层油毡 3、8-10mm宽、5cm深假缝：沥青料填缝，250mm宽两层油毡 4、钢模板 5、塑料薄膜养生
95 | 040308001001 | 50mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | 1124.00
96 | 040203009001 | 8厚硅PU面层(含篮球场画线) |  | 1124.00
排水沟
97 | 040101002001 | 挖沟槽土方 三类土 不装车 |  | 45.00
98 | 040101002002 | 挖沟槽土方 三类土 装车 |  | 54.97
99 | 040103001001 | 回填方 |  | 48.28
100 | 040103002001 | 余方弃置 三类土 运距3KM |  | 54.97
101 | 040201022001 | 排水沟 1、600x400x50厚 C30预制砼盖板 2、排水沟宽度340mm、平均沟深H=0.29m，厚度240mm，M5水泥砂浆砌MU10砖 3、排水沟内侧20厚1:2.5水泥砂浆压光 4、100mm厚、1020mm宽C15砼垫层（含模板） | m | 140.80
102 | 040204002001 | 金麻黄花岗岩哑光面 1、花岗岩规格：600X100X40厚 2、40厚1:2.5水泥砂浆 |  | 28.16
篮球场下预埋雨污水管
103 | 040101002003 | 挖沟槽土方 三类土 不装车 |  | 557.60
104 | 040101002004 | 挖沟槽土方 三类土 装车 |  | 607.72
105 | 040103001002 | 回填方 沟槽原土回填 压实度符合设计要求 |  | 557.60
106 | 040103001003 | 回填方 沟槽 夯实机回填 砂 |  | 481.20
107 | 040103002002 | 余方弃置 三类土 1、运距：3KM |  | 607.72
108 | 040501004001 | DN200 PVC-U排水管 1、连接方式：粘结 2、含管道闭水试验 | m | 39.00
109 | 040501004002 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN300 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 49.00
110 | 040501004003 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN400 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 78.00
111 | 040303002001 | 雨水连接管C20包管混凝土 |  | 6.82
112 | 040504003001 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度2m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ | 座 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、检查井安装、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页
113 | 040504003002 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页 | 座 | 5
114 | 040504009001 | 单篦雨水口 (平篦式） 1、做法参照16S518/8页 2、规格：680*380mm，井深1000mm，MU10页岩标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3、球墨铸铁篦子，承载能力C250 | 座 | 1
115 | 040504003003 | 玻璃钢化粪池有效容积100 1、基坑开挖及回填详见14SS706/49~53页 2、化粪池安装详见14SS706/4页 | 座 | 1
绿化工程-草皮种植
分部分项工程
绿化工程
116 | 050101009001 | 种植土回(换)填 厚度10cm |  | 38.80
117 | 050102012001 | 马尼拉草 满铺 |  | 388.00
绿化工程-生态停车位、预埋雨污水管
分部分项工程
生态停车位
118 | 040204002001 | 生态停车位（8字形绿色草坪砖） 1、规格：60厚8字形绿色草坪砖 2、30厚1:1粗砂黄土铺平 3、100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 4、300厚天然级配碎砾石 5、路床整形压实,压实系数≥0.93 |  | 476.38
119 | 040204002002 | 生态停车位（灰色透水砖） 1、规格：240X115X60灰色透水砖 2、30厚1:1粗砂黄土铺平 3、100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 4、300厚天然级配碎砾石 5、路床整形压实,压实系数≥0.93 |  | 191.43
120 | 040205012001 | 停车位限位杆 1、规格：长1.8m，高0.35m，100X6.0厚面刷黑色、黄色漆钢管 2、16钢筋长120焊牢 3、300X300X240厚C20混凝土基础 | 根 | 52
绿化部分预埋雨污水管
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
121 | 040101002001 | 挖沟槽土方 三类土 不装车 |  | 489.96
122 | 040101002002 | 挖沟槽土方 三类土 装车 |  | 316.97
123 | 040103001001 | 回填方 沟槽原土回填 压实度符合设计要求 |  | 489.96
124 | 040103001002 | 回填方 沟槽 夯实机回填 砂 |  | 261.60
125 | 040103002001 | 余方弃置 三类土 1、运距：3KM |  | 316.97
126 | 040501004001 | DN200 PVC-U排水管 1、连接方式：粘结 2、含管道闭水试验 | m | 54.00
127 | 040501004002 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN300 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 68.00
128 | 040501004003 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN600 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 60.00
129 | 040501004004 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN800 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 68.00
130 | 040303002001 | 雨水连接管C20包管混凝土 |  | 8.12
131 | 040504003001 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度2m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装 、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页 | 座 | 3
132 | 040504003002 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装 、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页 | 座 | 2
133 | 040504003003 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度4m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装 、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页 | 座 | 1
134 | 040504009001 | 单篦雨水口 (平篦式） 1、做法参照16S518/8页 2、规格：680*380mm，井深1000mm，MU10页岩标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | 座 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、球墨铸铁篦子，承载能力C250
道路硬化
分部分项工程
道路工程
135 | 040202001001 | 路床(槽)整形 素土夯实（压实系数≥0.93） |  | 720.00
136 | 040202011001 | 100mm厚级配碎石垫层,压实系数≥0.95 |  | 720.00
137 | 040203007001 | 混凝土路面 1、180mm厚C25商品混凝土 2、25mm宽变形缝：沥青木嵌条，内填沥青砂 3、8-10mm宽、6cm深假缝：沥青料填缝 4、含模板 |  | 720.00
道路下预埋雨污水管
138 | 040101002001 | 挖沟槽土方 三类土 不装车 |  | 588.09
139 | 040101002002 | 挖沟槽土方 三类土 装车 |  | 420.49
140 | 040103001001 | 回填方 沟槽原土回填 压实度符合设计要求 |  | 588.09
141 | 040103001002 | 回填方 沟槽 夯实机回填 砂 |  | 371.30
142 | 040103002001 | 余方弃置 三类土 1、运距：3KM |  | 420.49
143 | 040501004001 | DN200 PVC-U排水管 1、连接方式：粘结 2、含管道闭水试验 | m | 7.00
144 | 040501004002 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN300 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 143.00
145 | 040501004003 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN400 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 77.00
146 | 040501004004 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN1000 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 42.00
147 | 040303002001 | 雨水连接管C20包管混凝土 |  | 11.12
148 | 040504003001 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度2m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页 | 座 | 9
149 | 040504003002 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ | 座 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、检查井安装、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页
150 | 040504009001 | 单篦雨水口 (平篦式） 1、做法参照16S518/8页 2、规格：680*380mm，井深1000mm，MU10页岩标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3、球墨铸铁篦子，承载能力C250 | 座 | 5
151 | 040504003003 | 玻璃钢化粪池有效容积2 1、基坑开挖及回填详见14SS706/49~53页 2、化粪池安装详见14SS706/4页 | 座 | 1
152 | 040504003004 | 玻璃钢化粪池有效容积9 1、基坑开挖及回填详见14SS706/49~53页 2、化粪池安装详见14SS706/4页 | 座 | 1
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
153 | 041106001001 | 履带式挖掘机 1.0以内 场外运输费 | 台·次 | 1
154 | 041106001002 | 履带式推土机 90kw以内 场外运输费 | 台·次 | 1
排水排污
分部分项工程
拟建教学综合楼与拟建学生宿舍之间道路下雨污水管
155 | 040101002001 | 挖沟槽土方 三类土 不装车 |  | 229.56
156 | 040101002002 | 挖沟槽土方 三类土 装车 |  | 152.75
157 | 040103001001 | 回填方 沟槽原土回填 压实度符合设计要求 |  | 229.56
158 | 040103001002 | 回填方 沟槽 夯实机回填 砂 |  | 114.90
159 | 040103002001 | 余方弃置 三类土 1、运距：3KM |  | 152.75
160 | 040501004001 | DN200 PVC-U排水管 1、连接方式：粘结 2、含管道闭水试验 | m | 27.00
161 | 040501004002 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN300 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 29.00
162 | 040501004003 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN400 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 67.00
163 | 040501004004 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹管DN600 1、SN=4kN/m2，橡胶圈承插连接 2、含管道闭水试验 | m | 26.00
164 | 040303002001 | 雨水连接管C20包管混凝土 |  | 4.60
165 | 040504003001 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度2m以内 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页
166 | 040504003002 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 1、性能要求参照图集16S524/7~11页，环刚度不小于4KN/㎡ 2、检查井安装、基础及回填做法详见16S524/11~13、57~61页 3、检查井与管道连接采用柔性接口,做法详见16S524/35~47页 | 座 | 4
167 | 040504009001 | 单篦雨水口 (平篦式） 1、做法参照16S518/8页 2、规格：680*380mm，井深1000mm，MU10页岩标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3、球墨铸铁篦子，承载能力C250 | 座 | 4
给水工程
168 | 040101002003 | 挖沟槽土方 三类土 不装车 |  | 46.02
169 | 040101002004 | 挖沟槽土方 三类土 装车 |  | 230.10
170 | 040103001003 | 回填方 沟槽原土回填 振动压路机压实 |  | 46.02
171 | 040103001004 | 回填方 沟槽 夯实机回填 砂 |  | 219.68
172 | 040103002002 | 余方弃置 三类土 1、运距：3KM |  | 230.10
173 | 031001005001 | 球墨铸铁管 DN65 PN1.0MPa | m | 17.00
174 | 031001005002 | 球墨铸铁管 DN100 PN1.0MPa | m | 75.00
175 | 031001005003 | 球墨铸铁管 DN150 PN1.0MPa | m | 498.00
176 | 031003013001 | DN125旋翼式水表 PN1.0MPa | 个 | 1
177 | 031003003001 | Y型过滤器 DN150 法兰连接 | 个 | 1
178 | 031003003002 | 闸阀 DN150 法兰连接 | 个 | 4
179 | 031003003003 | 防回流污染止回阀 DN150 法兰连接 | 个 | 1
180 | 040504001001 | 砖砌圆形立式闸阀井 1、井径(mm)1200 2、参照图集07MS101-2第14页 3、铸铁井盖井座重型700（含防坠网） | 座 | 3
围墙工程
分部分项工程
教学综合楼南面围墙
181 | 010101003001 | 挖沟槽土方 三类土 |  | 235.13
182 | 010103001001 | 回填方 人工回填三类土 |  | 126.63
183 | 010103002001 | 余方弃置 1、三类土 |  | 108.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、运距：3KM
184 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、180厚烧结页岩多孔砖MU10 2、干混砌筑砂浆 GQ5 |  | 36.40
185 | 010501001001 | C15商品砼垫层 |  | 16.70
186 | 010503004001 | C25商品砼压顶 |  | 4.33
187 | 010504004001 | C30砼挡土墙 |  | 108.00
188 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 1.882
189 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 13.524
190 | 011201001001 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw5,分两次抹灰 |  | 387.36
191 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料 1、满刮腻子二遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 3、喷或滚刷底涂料一遍 |  | 387.36
食堂北面围墙
192 | 010101003002 | 挖沟槽土方 三类土 |  | 69.30
193 | 010103001002 | 回填方 人工回填 |  | 45.74
194 | 010103002002 | 余方弃置 1、三类土 2、运距3KM |  | 29.99
195 | 010401001001 | 砖基础 (1)180厚烧结页岩多孔砖MU10 (2)干混砌筑砂浆 GQ5 |  | 11.25
196 | 010401004002 | 多孔砖墙 (1)180厚烧结页岩多孔砖MU10 (2)干混砌筑砂浆 GQ5 |  | 28.45
197 | 010501002001 | C25商品砼带形基础 |  | 8.44
198 | 010501003001 | C25商品砼独立基础 |  | 3.26
199 | 010503004002 | C25商品砼压顶 |  | 3.32
200 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.492
201 | 011201001002 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw5,分两次抹灰 |  | 295.90
202 | 011407001002 | 墙面喷(刷)涂料 1、满刮腻子二遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 3、喷或滚刷底涂料一遍 |  | 295.90
围墙旁道路硬化
203 | 040202001001 | 路床(槽)整形 素土夯实（压实系数≥0.93） |  | 249.00
204 | 040202011001 | 100mm厚级配碎石垫层,压实系数≥0.95 |  | 249.00
205 | 040203007001 | 混凝土路面 1、180mm厚C25商品混凝土 2、25mm宽变形缝：沥青木嵌条，内填沥青砂 3、8-10mm宽、6cm深假缝：沥青料填缝 |  | 249.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4、含模板
| 0116 | 拆除工程
206 | 011601001001 | 砖砌体拆除 石渣外运：运距3km |  | 24.75
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
207 | 桂011701001001 | 外脚手架 |  | 577.50
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
208 | 011702001001 | 基础 木模板 木支撑 |  | 240.36
209 | 011702011001 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 |  | 472.30
210 | 011702028001 | 压顶 木模板木支撑 | m | 127.00
| 011708 | 混凝土运输及泵送
211 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 138.36
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
校门工程-建筑工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
校门工程-道路硬化
5 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
6 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
7 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
8 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
校门工程-给排水工程
9 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
11 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
校门工程-电气工程
12 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
13 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
14 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
篮球场
15 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
16 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
17 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
18 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
绿化工程-草皮种植
19 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)
20 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
绿化工程-生态停车位、预埋雨污水管
21 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
22 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
23 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
24 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
道路硬化
25 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
26 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
27 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
28 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
排水排污
29 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
30 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
31 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
32 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
围墙工程
33 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
34 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
35 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
36 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
校门工程-建筑工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 308.85 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
校门工程-道路硬化
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 171.51 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
校门工程-给排水工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.97 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
校门工程-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 40.05 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
篮球场
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1299.42 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
绿化工程-草皮种植
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 42.95 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
绿化工程-生态停车位、预埋雨污水管
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 602.14 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
道路硬化
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 641.27 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
排水排污
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 651.25 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
围墙工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 645.81 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 4408.22
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
校门工程-建筑工程
税前项目
1 | 011407001001 | 水性外墙真石漆 非弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产 |  | 235.89
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
校门工程-建筑工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
校门工程-道路硬化
校门工程-给排水工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
校门工程-电气工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
篮球场
绿化工程-草皮种植
绿化工程-生态停车位、预埋雨污水管
道路硬化
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
排水排污
围墙工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
合计
表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5.00 | 384.07
2 | 砂(综合) |  |  | 5.00 | 113.27
3 | 细砂 |  |  | 5.00 | 113.27
4 | 中砂 |  |  | 5.00 | 113.27
5 | 粗砂 |  |  | 5.00 | 113.27
6 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 |  | 5.00 | 794.17
7 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 |  | 5.00 | 1208.74
8 | 干混砌筑砂浆 GQ5 | t |  | 5.00 | 358.25
9 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn5 | t |  | 5.00 | 378.64
10 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn15 | t |  | 5.00 | 420.39
11 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn20 | t |  | 5.00 | 438.83
12 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw15 | t |  | 5.00 | 420.39
13 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw20 | t |  | 5.00 | 438.83
14 | 干混地面砂浆 GD20 | t |  | 5.00 | 406.80
15 | 陶瓷墙面砖 400×800 |  |  | 5.00 | 62.04
16 | 5厚釉面砖 400×800 |  |  | 5.00 | 79.12
17 | 防滑砖 800×800 |  |  | 5.00 | 87.96
18 | 防滑砖 400×400 |  |  | 5.00 | 47.35
19 | 陶瓷踢脚砖 |  |  | 5.00 | 88.58
20 | 铝合金推拉窗带亮(成品)，普通6厚玻璃，90系列，厚度1.8mm |  |  | 5.00 | 410.62
21 | 铝合金固定窗，普通6厚玻璃，90系列，厚度1.8mm |  |  | 5.00 | 361.06
22 | 塑钢平开门(成品)80系列 |  |  | 5.00 | 377.88
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
23 | 铝合金防盗门(成品) |  |  | 5.00 | 499.12
24 | 碎石 5~20mm |  |  | 5.00 | 100.97
25 | 碎石 5~40mm |  |  | 5.00 | 100.97
26 | 石屑 |  |  | 5.00 | 88.35
27 | 石粉 |  |  | 5.00 | 88.35
28 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5.00 | 373.79
29 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5.00 | 384.07
30 | 天然中（粗）砂 |  |  | 5.00 | 113.27
31 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5.00 | 566.02
32 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5.00 | 354.37
33 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5.00 | 364.08
34 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  | 5.00 | 393.20
35 | DN200 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m |  | 5.00 | 26.88
36 | DN400 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m |  | 5.00 | 74.25
37 | DN300 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m |  | 5.00 | 47.39
38 | 碎石（综合） |  |  | 5.00 | 100.97
39 | 1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 |  |  | 5.00 | 354.37
40 | DN600 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m |  | 5.00 | 154.02
41 | DN800 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m |  | 5.00 | 288.28
42 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5.00 | 359.22
43 | DN1000 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m |  | 5.00 | 460.00
44 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg |  | 5.00 | 0.42
45 | 预拌普通混凝土 C10 |  |  | 5.00 | 344.66
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
46 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5.00 | 373.79
合计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 表-24 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
2 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
3 | 铁丝 Φ4 | kg
4 | 镀锌铁丝（综合） | kg
5 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
8 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
9 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
10 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
11 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
12 | 镀锌圆钢 Φ10以上 | kg
13 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
14 | 橡胶板 2mm | 
15 | 橡胶板 1～3mm | kg
16 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
17 | 塑料薄膜 | 
18 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
19 | 棉丝 | kg
20 | 棉纱头 | kg
21 | 棉纱头 | kg
22 | 棉纱头 | kg
23 | 破布 | kg
24 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
25 | 草袋 | 
26 | 草袋 | 条
27 | 草袋片 | 片
28 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
29 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
30 | 木螺钉 M4×60 | 个
31 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
32 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
33 | 螺栓 M20×85~100 | 套
34 | 镀锌螺栓 M10×50 | 套
35 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
36 | 不锈钢膨胀螺栓 M16×100 | 套
37 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 | 套
38 | 对拉螺栓 | kg
39 | 膨胀螺栓 | 套
40 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
41 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
42 | 膨胀螺栓 M10 | 套
43 | 膨胀螺栓 M16 | 套
44 | 镀锌膨胀螺栓 M6×80 | 百套
45 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
46 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
47 | 铁钉(综合) | kg
48 | 铁钉（综合） | kg
49 | 铁钉（综合） | kg
50 | 扣钉 | kg
51 | 砂轮片 Φ400 | 片
52 | 电焊条(综合) | kg
53 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg
54 | 焊锡丝 综合 | kg
55 | 焊锡 | kg
56 | 焊剂 | kg
57 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
58 | 冲击钻头(综合) | 根
59 | 冲击钻头 Φ12 | 根
60 | 合金钢钻头(综合) | 根
61 | 合金钢钻头 Φ10 | 根
62 | 钢锯条 | 根
63 | 石料切割锯片 | 片
64 | 切缝机刀片 | 片
65 | 砂纸 | 张
66 | 铁砂布 | 张
67 | 铁砂布 | 张
68 | 批挡铁丝网 | 
69 | 铁件（综合） | kg
70 | PVC管专用弹簧 | 根
71 | 直形螺纹套筒连接件 Φ32 | 套
72 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
73 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
74 | 砌筑水泥 M32.5 | t
75 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
76 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
77 | 白水泥(综合) | t
78 | 砂(综合) | 
79 | 砂(综合) | 
80 | 黄土（含拌和机械费用） | m3
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
81 | 黄土（含拌和机械费用） | m3
82 | 细砂 | 
83 | 中砂 | 
84 | 粗砂 | 
85 | 天然中（粗）砂 | 
86 | 碎石(综合) | 
87 | 碎石（综合） | 
88 | 碎石 5~20mm | 
89 | 碎石 5~40mm | 
90 | 陶粒 | 
91 | 石屑 | 
92 | 生石灰 | kg
93 | 石粉 | 
94 | 聚合物水泥防水砂浆 | kg
95 | 600X100X40厚 金麻黄花岗岩 | 
96 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
97 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
98 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
99 | 60厚8字形绿色草坪砖 | 
100 | 240X115X60灰色透水砖 | 
101 | C20钢筋混凝土块 | 
102 | 干混砌筑砂浆 GQ5 | t
103 | 干混砌筑砂浆 GQ5 | t
104 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn5 | t
105 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn15 | t
106 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn20 | t
107 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw5 | t
108 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw15 | t
109 | 干混外墙抹灰砂浆 GMw20 | t
110 | 干混地面砂浆 GD20 | t
111 | 周转圆木 | 
112 | 周转圆木（支撑） | 
113 | 二等杉木板材 | 
114 | 周转板枋材 | 
115 | 周转板枋材 | 
116 | 周转板枋材 | 
117 | 周转枋材 | 
118 | 周转枋材 | 
119 | 周转板材 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
120 | 锯木屑 | 
121 | 垫木 | 
122 | 竹篾 | 百根
123 | 陶瓷墙面砖 400×800 | 
124 | 5厚釉面砖 400×800 | 
125 | 防滑砖 800×800 | 
126 | 防滑砖 400×400 | 
127 | 陶瓷踢脚砖 | 
128 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 
129 | 铝合金推拉窗带亮(成品)，普通6厚玻璃，90系列，厚度1.8mm | 
130 | 铝合金固定窗，普通6厚玻璃，90系列，厚度1.8mm | 
131 | 塑钢平开门(成品)80系列 | 
132 | 铝合金防盗门(成品) | 
133 | 调和漆(综合) | kg
134 | 油灰 | kg
135 | 外墙水性底漆 | kg
136 | 水性外墙乳胶漆 | kg
137 | 面漆 | kg
138 | 聚氨酯甲料 | kg
139 | 聚氨酯主剂 | kg
140 | 防裂腻子 | kg
141 | 耐水腻子 | kg
142 | 双飞粉 | kg
143 | 防锈漆 | kg
144 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg
145 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg
146 | 聚氨酯防水涂料 | kg
147 | 铅油 | kg
148 | 银粉漆 | kg
149 | 画线漆主剂 | kg
150 | 石油沥青 30# | kg
151 | 石油沥青 60#～100# | kg
152 | 油毛毡 | 
153 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚 | 
154 | 防水腻子 | kg
155 | 防水胶(310g/支) | 支
156 | 防水粉 | kg
157 | 防水粉 | kg
158 | 建筑油膏 | kg
159 | 模板嵌缝料 | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
160 | 中性耐侯硅胶(500ml/支) | 支
161 | 防腐油 | kg
162 | 嵌缝料 | kg
163 | 清油 | kg
164 | 国V汽油 92# | kg
165 | 机油(综合) | kg
166 | 电力复合酯 一级 | kg
167 | 漂白粉 | kg
168 | 二甲苯 | kg
169 | 丙酮 | kg
170 | 丙酮 | kg
171 | 羧甲基纤维素 | kg
172 | 稀释剂 | kg
173 | 聚氨酯乙料 | kg
174 | 聚氨酯面层硬化剂 | kg
175 | 底层硬化剂 | kg
176 | 防重流添加剂 | kg
177 | 脱模剂 | kg
178 | 隔离剂 | kg
179 | 乙炔气 | kg
180 | 氧气 | 
181 | 建筑胶 | kg
182 | 108胶 | kg
183 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
184 | 胶合剂 | kg
185 | 粘合剂 507 | kg
186 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
187 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
188 | 石棉 | kg
189 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
190 | 挤塑聚苯板(XPS) 40mm | 
191 | 焊接钢管 DN40 | m
192 | PP－R给水管 de20 | m
193 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
194 | 塑料软管 | kg
195 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
196 | 橡胶管 | m
197 | 软管 Φ150 | 根
198 | 外丝 DN15 | 个
199 | 钢制管箍 DN20 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
200 | 钢制管箍 DN50 | 个
201 | 镀锌活接头 DN25 | 个
202 | 钢制活接头 DN15 | 个
203 | 钢制活接头 DN32 | 个
204 | 塑料管卡 de25 | 个
205 | 塑料管卡 de32 | 个
206 | 塑料管卡 de110 | 个
207 | 角钢立管卡 DN75 | 副
208 | 角钢立管卡 DN100 | 副
209 | 角钢立管卡 DN150 | 副
210 | 接地卡子(综合) | 个
211 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个
212 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 副
213 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
214 | 存水弯 De32 | 个
215 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
216 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
217 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
218 | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个
219 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
220 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
221 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
222 | 阻燃管接头 FST20 | 个
223 | 塑料护口 15～20 | 个
224 | 瓷接头 (双) | 个
225 | 开关盒 | 个
226 | 接线盒 | 个
227 | 灯具塑料吊盒 | 个
228 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
229 | 农药 | kg
230 | 种植土 | 
231 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
232 | 高稀钢爬梯 | 个
233 | 水 | 
234 | 水 | 
235 | 煤 | t
236 | 木柴 | kg
237 | 木柴 | kg
238 | 其他材料费 | 元
239 | 其他材料费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
240 | 其他材料费 | 元
241 | 其他材料费 | 元
242 | 钢模板 | kg
243 | 组合钢模板 | kg
244 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
245 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
246 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
247 | 复合木模板面板 | 
248 | 模板钢支撑 | kg
249 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
250 | 卡具及扣件（综合） | kg
251 | 回转扣件 | 个
252 | 对接扣件 | 个
253 | 直角扣件 | 个
254 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
255 | 木脚手板(松杂) | 
256 | 竹脚手板 | 
257 | 混凝土输送管 ф150 | m
258 | 混凝土输送管卡 ф150 | 个
259 | 铸铁井盖井座重型 700 | 套
260 | 球墨铸铁篦子，承载能力C250 | 个
261 | 土工布 400g | 
262 | 油浸枕木 | 
263 | 枕木 | 
264 | 钢垫板 | kg
265 | 加盖摊销费 | 元
266 | 无轨电动伸缩门 材料费 | 套
267 | 水性外墙真石漆 非弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产 材料费 | m2
268 | 长1.8m，高0.35m，DN100X6.0厚停车限位杆，面刷黑色、黄色漆 材料费 | 根
269 | 预拌普通混凝土 C10 | 
270 | 预拌普通混凝土 C15 | 
271 | 1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 | 
272 | 预拌普通混凝土 C20 | 
273 | 预拌普通混凝土 C25 | 
274 | 预拌普通混凝土 C25 | 
275 | 预拌普通混凝土 C30 | 
276 | 碎石 GD20 商品细石砼 C20 | 
277 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
278 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
279 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
280 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | 
281 | 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 轻集料 | 
282 | 水泥砂浆中砂 M5 | 
283 | 水泥砂浆中砂 M7.5 | 
284 | 水泥砂浆中砂 M10 | 
285 | 水泥砂浆 1∶2 | 
286 | 水泥砂浆 1：2 | 
287 | 水泥砂浆 1：2.5 | 
288 | 水泥砂浆 1：2.5 | 
289 | 水泥砂浆 1：3 | 
290 | 水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2 | 
291 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
292 | 素水泥浆 | 
293 | 素水泥浆 | 
294 | 冷底子油 30∶70 | kg
295 | 碎石三合土 1∶3∶6 | 
296 | 三合土（天然级配） | 
297 | 预制混凝土盖板 C20 | 
298 | 球墨铸铁管 DN100 PN1.0MPa | m
299 | 球墨铸铁管 DN150 PN1.0MPa | m
300 | 球墨铸铁管 DN65 PN1.0MPa | m
301 | DN110 PVC-U排水塑料管 | m
302 | DN75 PVC-U排水塑料管 | m
303 | DN200 PVC-U排水管 | m
304 | DN200 PVC-U排水管管件 | 个
305 | DN200 PVC-U排水管管件 | 个
306 | PP-R给水管(管系列S4) 管径dn20 PN=1.20MPa | m
307 | PP-R给水管(管系列S4) 管径dn25 PN=1.20MPa | m
308 | PP-R给水管(管系列S4) 管径dn32 PN=1.20MPa | m
309 | DN200 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m
310 | DN400 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m
311 | DN600 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m
312 | DN800 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m
313 | DN1000 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m
314 | DN300 HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN=4kN/m2 | m
315 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | m
316 | 球墨铸铁管 DN100 PN1.0MPa管件 | 个
317 | 球墨铸铁管 DN150 PN1.0MPa铸铁管件 | 个
318 | 球墨铸铁管 DN65 PN1.0MPa管件 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
319 | 不锈钢卡箍 | 个
320 | dn25 PP-R给水管管件 | 个
321 | dn20 PP-R给水管管件 | 个
322 | dn32 PP-R给水管管件 | 个
323 | DN110 PVC-U排水塑料管管件 | 个
324 | DN75 PVC-U排水塑料管管件 | 个
325 | DN32全铜闸阀PN=1.20MPa | 个
326 | DN15自动排气阀 PN=1.20MPa | 个
327 | Y型过滤器 DN150 法兰连接 | 个
328 | 闸阀 DN150 法兰连接 | 个
329 | 防回流污染止回阀 DN150 法兰连接 | 个
330 | 陶瓷坐式大便器 | 个
331 | 坐便器水箱(带配件) | 套
332 | 水嘴 | 个
333 | 87型雨水斗（DN100) | 个
334 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 | 具
335 | DN125旋翼式水表PN1.0MPa | 个
336 | DN25旋翼式水表 | 个
337 | 20热浸镀锌圆钢接闪杆 | m
338 | 避雷网 热镀锌圆钢10 | m
339 | 接地测试板 | 块
340 | 马尼拉草 | 
341 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度2m以内 | 座
342 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度2m以内 | 座
343 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 | 座
344 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 | 座
345 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度3m以内 | 座
346 | 成品塑料排水检查井，直径1000，高度4m以内 | 座
347 | 轴流排气扇 | 台
348 | 壁扇（带防护罩）60W | 台
349 | 照明配电箱AL1 | 台
350 | 总等电位联结板 MEB | 个
351 | SEB 接地端子箱 | 个
352 | SC20焊接钢管 | m
353 | SC50焊接钢管 | m
354 | 陶瓷台式洗脸盆 | 个
355 | 单管LED灯 T8LED1x14W | 套
356 | 双管LED灯 T8LED2x14W | 套
357 | 吸顶灯(防水) LED5W | 套
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
358 | 太阳能壁灯 LED20W 2000lmRa>80~220V 带蓄电池 IP67 | 套
359 | 单联单控开关 10A~250V | 个
360 | 双联单控开关 10A~250V | 个
361 | 二、三孔插座 10A~250V | 套
362 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
363 | WDZ-BYJ-4.0mm2 | m
364 | PC20刚性阻燃管 | m
365 | 电机 主材费 | 套
366 | 机械台班人工 | 元
367 | 机械台班人工费 | 元
368 | 机械台班人工费 | 元
369 | 机械台班人工 | 元
370 | 机械台班工日 | 工日
371 | 汽油93# | kg
372 | 一类费用 | 元
373 | 一类费用 | 元
374 | 国V汽油 92# | kg
375 | 国V汽油 92# | kg
376 | 汽油 92# | kg
377 | 轻柴油 0# | kg
378 | 电 | kW.h
379 | 电 | kW.h
380 | 电 | kW·h
381 | 电 | kW.h
382 | 电 | kW·h
383 | 电 | kW·h
384 | 轻柴油0# | kg
385 | 停滞费 | 元
386 | 停滞费 | 元
387 | 停滞费 | 台班
388 | 停滞费 | 元
389 | 折旧费 | 元
390 | 折旧费 | 元
391 | 折旧费 | 台班
392 | 大修理费 | 元
393 | 大修理费 | 元
394 | 大修理费 | 台班
395 | 经常修理费 | 元
396 | 经常修理费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
397 | 经常修理费 | 台班
398 | 安拆及场外运输费 | 元
399 | 其他费用 | 元
400 | 其他费用 | 元
401 | 一类费用 | 元
402 | 折旧费 | 元
403 | 大修理费 | 元
404 | 经常修理费 | 元
405 | 停滞费 | 元
406 | 其他费用 | 元
407 | 一类费用 | 元
408 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
409 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m3] | 台班
410 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
411 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m3] | 台班
412 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
413 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
414 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
415 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
416 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
417 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
418 | 混凝土输送泵[输送量60m3/h] | 台班
419 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
420 | 灰浆搅拌机输送量 200/h | 台班
421 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
422 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
423 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
424 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
425 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
426 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
427 | 履带式推土机功率 105kW | 台班
428 | 载货汽车 装载质量4t | 台班
429 | 载重汽车装载质量 5t | 台班
430 | 载重汽车装载质量 8t | 台班
431 | 载重汽车装载质量 20t | 台班
432 | 自卸汽车[装载质量10t] | 台班
433 | 自卸汽车装载质量 12t | 台班
434 | 平板拖车组[装载质量10t] | 台班
435 | 平板拖车组装载质量 20t | 台班
436 | 平地机功率 120kW | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
437 | 门式起重机提升质量 5t | 台班
438 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
439 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班
440 | 钢轮振动压路机工作质量 8t | 台班
441 | 钢轮振动压路机工作质量 15t | 台班
442 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
443 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
444 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班
445 | 多用喷枪 | 台班
446 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
447 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
448 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
449 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
450 | 管子套丝机 Φ159mm | 台班
451 | 弯管机 WC27～108 | 台班
452 | 直行螺纹车丝机 | 台班
453 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
454 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
455 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
456 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班
457 | 石料切割机 5.5kW以内 | 台班
458 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
459 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
460 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
461 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
462 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
463 | 电渣焊机[电流1000A] | 台班
464 | 热熔焊接机 Φ63 | 台班
465 | 洒水车 罐容量 4000L | 台班
466 | 洒水车[罐容量4000L] | 台班
467 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
468 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
469 | 打药车（汽车式）2t | 台班
470 | 背式打草机 | 台班
471 | 推式打草机 | 台班
472 | 电动空气压缩机[排气量1m3/min] | 台班
473 | 试压泵 压力30MPa | 台班
474 | 电锤 520W | 台班
475 | 电锤 520W | 台班
476 | 其他机械费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：钟山县第六中学建设项目-校门工程、篮球场、绿化工程、道路硬化、排水排污、围墙工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
477 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
478 | 履带式单斗液压挖掘机[斗容量1m3] | 台班
479 | 履带式液压岩石破碎机（综合） | 台班
480 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
表-24