# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业。

| 分标：/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | ▲项目要求及技术需求 |
| 1 | 2025中国（广西）—东盟“人工智能+体育”应用场景大赛赛事服务事项采购 | 1项 | 一、比赛名称 2025中国（广西）—东盟“人工智能+体育”应用场景大赛。 二、比赛时间 2025年12月初前完成。 三、比赛策划及执行服务要求 （一）活动承接：承接2025中国（广西）—东盟“人工智能+体育”应用场景大赛赛事服务事项。 （二）活动策划：根据大赛“智联东盟：AI体育无限可能”主题开展2025中国（广西）—东盟“人工智能+体育”应用场景大赛活动策划，策划内容需符合国家有关法律法规及相关产业政策要求，发挥人工智能在体育行业的赋能带动作用，加速形成新质生产力，助力广西构建中国—东盟人工智能产业合作新高地。 （三）参赛对象： 1.全国的高校、科研院所、企业、创业团队。 2.东盟地区的高校、科研院所、企业、创业团队。 （四）比赛内容及需求： 1.项目征集：征集项目围绕竞技体育、全民健身、体育设施及其他领域“AI+体育”应用场景为内容，通过赛事宣传、赛事宣讲、定向邀请等方式征集不少于120个项目参赛项目（包含东盟参赛项目）。东盟参赛项目征集：征集东盟地区符合参赛要求的项目，方式可通过邀请、定向宣传等征集不少于10个东盟参赛项目。 2.初赛：组织专家根据赛制对符合条件的参赛项目进行评选，方式不限于线上评选项目方案/线下专家评审等，评选出不少于33项（其中东盟项目不少于6项）进入决赛项目。 3.决赛：组织专家根据赛制采取线下现场项目方案演讲、产品展示及现场答辩的评审方式，评选出16个获奖项目（其中东盟项目不少于3项）。 4.配套活动一：颁奖典礼。通过颁奖活动组织获奖队伍、体育相关机构企业、金融相关机构企业及东盟特邀嘉宾现场进行获奖项目招商对接，促进比赛成果的转化。（不少于10名东盟特邀嘉宾，邀请嘉宾包含体育部门、体育高校、科研机构或者体育产业等领域）。 5. 配套活动二：调研活动。安排国内外参赛队伍及嘉宾100人调研南宁人工智能产业和广西体育产业相关园区。 6. 征集国内参赛项目：在报名阶段开展国内6个重点城市进行项目征集宣传走访活动。 7.比赛前、中、后期需配合进行主流媒体的报道工作，决赛及颁奖典礼全过程需进行摄影摄像及全程录影。 四、其他要求 （一）本项目为交钥匙项目，服务方需提供赛事策划、组织、执行、物料设计、相关物料、搭建、场地、宣传（含宣传走访）、评审费、咨询、交通、住宿、用餐，国内外专家及参赛队伍组织邀请、翻译、接待等服务。 （二）比赛及颁奖场地：比赛场地需能容纳200人的标准会场，且场地符合开展大赛展示需求，比赛场地需交通便利并有一定的相关比赛组织经验的场地。 食宿及市内交通：国内外决赛参赛团队33队，每队2名核心成员及9名专家提供4天3晚落地南宁接待（含3晚住宿、3天用餐及市内交通，住宿标准为南宁准四星酒店）；部分特邀及重要嘉宾3天2晚落地南宁接待（含2晚住宿、3天用餐及市内交通，住宿标准为南宁四星级及以上）。 此次比赛参与专家或嘉宾需符合与人工智能、体育产业、金融行业等相关领域的副高级以上职称的专家学者或符合与人工智能、体育产业、金融行业等相关领域的政府部门行政人员，初赛评审专家为5名，决赛评审专家为9名，颁奖仪式为10名东盟特邀嘉宾。 配套活动：项目征集宣传走访活动传达到企业、协会、院校需超过150家。 （四）资料归档：赛后需整理比赛所有的方案、设计、宣传、影像、总结资料。 （五）本项目的具体工作细项内容详见附件：大赛活动场地租赁及搭建物料、配套活动、宣传与推广、大赛全方案设计、决赛队伍及重要嘉宾食宿行、定向组织邀请、大赛活动策划及全案执行服务。 |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |
| 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、合同履行期限：签订合同时间起至2025年12月31日。 三、服务地点：采购人指定地点（广西区内各赛事举办地）。 四、竞标报价要求：竞标报价包含服务、税金、所有成本费用及采购文件要求的相关服务，涵盖合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本、费用及税费，需对采购服务进行完整唯一报价。 五、付款方式：签订合同后5个工作日内采购人支付合同款30%，初赛名单正式公布后5个工作日内采购人支付合同款30%，项目执行完毕并通过验收后5个工作日内采购人支付合同款付款40%，成交供应商必须在每次付款前将对应金额的合法发票开具给采购人，否则采购人有权暂缓支付且不承担迟延支付责任。 五、比赛验收：比赛完赛后（完赛以对外发布获奖项目通知为准），以大赛结案报告书（一式三份成册）形式向广西壮族自治区体育局提交验收，大赛结案报告书包含不限于：大赛中标需求、大赛方案、大赛相关设计印刷材料、大赛比赛手册（含遴选、初赛、决赛信息）、大赛各参赛通知、大赛结果发布通知、走访方案、走访相关材料、评审材料、大赛宣传（包含媒体宣传材料、大赛音像、影视资料）、现场物料确认单、花名册（应有专家、选手、嘉宾信息）、相关专家职称证明材料、大赛结案说明材料（包含物料发放签收表等）、颁奖仪式方案、大赛相关成果材料、参赛人员签到、调研方案等，大赛结案报告书经广西壮族自治区体育局相关验收流程签字后完成验收工作。 |  |  |  |

附件：

| 一、大赛活动场地租赁及搭建物料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）初赛评审场地租赁及物料 |  |  |
| 1 | 场地需能容纳30人的标准会场，且场地符合开展专家评审需求（提供投影、笔记本电脑5台、桌椅5套、茶水等评审必需物料），使用2天。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| （二）决赛评审场地租赁及物料 |  |  |
| 1 | 场地需能容纳至少200人的标准会场，且场地符合开展决赛专家评审及项目展示需求，使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 主舞台搭建（含舞台结构16m*5m*0.6m、地毯17.2m*5.6m及台唇10m*0.75m、2套2层台阶3m*0.6m），使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 3 | 清晰度P3高清LED屏租赁不低于90㎡，使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（成交供应商租赁）（必须提供） | 1项 |
| 4 | 同传翻译间搭建及设备租赁（含同传翻译间搭建、导览主机1台、导览耳机200个、2名同传翻译人员），2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 5 | 音响，使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 6 | 控台，使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 7 | 灯具及设备布线（含不少于40m灯光架、15盏面光灯），使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1批 |
| 8 | 提词器，使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 9 | 司仪台及演讲台，使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 10 | 司仪台及演讲台鲜花（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 11 | 室外大会主题背景板（尺寸6m*3m），使用2天（含搭建彩排及正式使用）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 12 | 签到处背景板（尺寸6m*3m，需配备四把椅子及台面配名片盒）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 13 | 报到处背景板（尺寸6m*3m，需配备四张椅子）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 14 | 引导标识牌（立屏指示牌，尺寸0.8m*1.8m）。（成交供应商必须提供） | 6项 |
| 15 | 道旗（5m注水道旗，3.2m*1.2m画面）（成交供应商必须提供） | 4项 |
| 16 | 主持人手持卡（32开，200g铜版纸，双面印刷）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 17 | 桌牌台卡（磁吸亚克力台卡及200g铜版纸双面印刷）（成交供应商必须提供） | 100个 |
| 18 | 项目展示（不少于40㎡，包括桁架+画面制作（喷绘）、射灯等），使用2天（含搭建及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 19 | 电子评分道具（电子评分系统/评分背景制作/现场调控等；使用独立信号主机）（租赁）（成交供应商必须提供） | 9套 |
| 20 | 主持人（成交供应商必须提供） | 1名 |
| 21 | 礼仪（成交供应商必须提供） | 2名 |
| 22 | 大赛材料及其他内容翻译（含赛前通知、邀请函、报名链接中内容及东盟参赛队伍项目材料所必须的翻译，中翻英、英翻中）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 23 | 接待用品（350ml以上的瓶装饮用水不少于400瓶、A4纸张3盒、水性笔20支、黑红油性记号笔4支等）（成交供应商必须提供） | 1批 |
| （三）颁奖场地租赁及物料 |  |  |
| 1 | 场地需能容纳至少200人的标准会场，且场地符合开展项目展示需求，1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 主舞台搭建（含舞台结构16m*5m*0.6m、地毯17.2m*5.6m及台唇10m*0.75m、2套2层台阶3m*0.6m），1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 3 | 清晰度P3高清LED屏租赁不低于90㎡（租赁），1天（含搭建彩排及正式使用）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 4 | 同传翻译间搭建及设备租赁（含同传翻译间、导览主机1台、导览耳机200个、2名同传翻译人员），1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 5 | 音响，1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 6 | 控台，1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 7 | 灯具及设备布线（含不少于40m灯光架、15盏面光灯），1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1批 |
| 8 | 提词器，1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 9 | 司仪台及演讲台，1天（含搭建彩排及正式使用）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 10 | 司仪台及演讲台鲜花（成交供应商必须提供） | 1套 |
| 11 | 签到处背景板（尺寸6m*3m，需配备四张椅子及台面需配名片盒），1天（含搭建彩排及正式使用）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 12 | 报到处背景板（尺寸6m*3m，需配备四张椅子），1天（含搭建彩排及正式使用）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 13 | 引导标识牌（立屏指示牌，尺寸0.8m*1.8m）（成交供应商必须提供） | 6项 |
| 14 | 道旗（5m注水道旗，3.2m*1.2m画面）（成交供应商必须提供） | 4项 |
| 15 | 主持人手持卡（32开，200g铜版纸，双面印刷）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 16 | 桌牌台卡（磁吸亚克力台卡及200g铜版纸双面印刷）（成交供应商必须提供） | 100个 |
| 17 | 项目展示（不少于40㎡，包括桁架+画面制作（喷绘）、射灯等），1天（含搭建彩排及正式使用）。（租赁）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 18 | 电子签约仪式道具（电子签约台/签约背景制作/现场调控等；使用独立信号主机）（租赁）（成交供应商必须提供） | 10套 |
| 19 | 证书及奖杯制作（绒面/绸面证书封壳+特种纸内页，证书不小于A4尺寸，奖杯亚克力实木材质）（成交供应商必须提供） | 16套 |
| 20 | 主持人（市级电视台专业主持人）（成交供应商必须提供） | 1名 |
| 21 | 礼仪（成交供应商必须提供） | 4名 |
| 22 | 茶歇1次（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 23 | 接待用品（350ml以上的瓶装饮用水不少于400瓶）（成交供应商必须提供） | 1批 |
| 二、配套活动 |  |  |
| （一）配套活动－国内项目征集宣传走访 |  |  |
| 1 | （1）国内参赛项目征集（在报名阶段开展国内6个重点城市（如：北京、上海、深圳、杭州、成都、厦门等，视具体时间节点及项目征集情况而调整）进行项目征集宣传走访活动（采购方差旅费用自理）。（成交供应商必须提供） （2）费用含（以下价格为标准上限）： ①场地费6000元/场，会场物料2600元/场，会议材料及杂物费2000元/场。（成交供应商必须提供） ②项目执行团队往返机票，每场5名工作人员；北京往返机票2500元/人，上海往返机票2500元/人，深圳往返机票2500元/人，杭州往返机票2500元/人，成都往返机票2300元/人，厦门往返机票3000元/人。（成交供应商必须提供） ③项目执行团队差旅费，每场5名工作人员，按3天2晚计，差旅补贴180元/人/天。北京住宿500元/人/天、上海住宿500元/人/天、深圳住宿450元/人/天、杭州住宿400元/人/天、成都住宿370元/人/天、厦门住宿400元/人/天。（成交供应商必须提供） （3）项目征集宣传走访活动传达到企业、协会、院校不少于150家）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| （二）配套活动－调研考察 |  |  |
| 1 | 市内交通（提供100名人员在南宁市内调研考察往返交通）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 随同翻译（提供调研中英随同翻译服务）（成交供应商必须提供） | 2名 |
| 三、宣传与推广 |  |  |
| 1 | 宣传稿件撰写（千字图文，10篇）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 主流媒体投放（提供中国体育报专版彩色半版；新华网（体育）、中新社、人民网、中青网、国际体育在线等主流媒体投放各1篇稿件，根据实际情况调整）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 3 | 摄影摄像及录影（初赛录影2天，决赛摄影摄像及录影1天、颁奖典礼摄影摄像及录影半天）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 4 | 证件（嘉宾证100个，参赛证150个，工作证50个，媒体证50个，车证50张）（成交供应商必须提供） | 1批 |
| 5 | 大赛定制资料手提袋（提供尺寸26m*8m*36cm大赛定制手提袋）（成交供应商必须提供） | 300个 |
| 6 | 印刷品：参赛手册100份（尺寸：展开不小于A4纸尺寸，成品A5尺寸），宣传折页300份（尺寸：展开不小于A4纸尺寸），其他会务材料100份（尺寸：A5尺寸），250 g铜版纸。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 四、大赛全方案设计 |  |  |
| 1 | 大赛全方案设计（包含赛事主视觉设计、线上宣传延展设计；线下物料、物资、印刷品延展设计；线上报名系统设计；赛事宣传项目亮点集锦短视频设计制作（15-30秒，1个）等）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 五、决赛队伍及重要嘉宾食宿行 |  |  |
| 1 | 国内外决赛队伍66人食宿行（提供4天3晚落地南宁接待（含3晚住宿、3天用餐及接送机。用餐标准100元/人/天，住宿标准350元/人/天，价格为标准上限）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 初赛及决赛专家评审9人食宿行（提供4天3晚落地南宁接待（含3晚住宿、3天用餐及接送机。用餐100元/人/天，住宿标准470元/人/天，价格为标准上限）（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 3 | - 东盟特邀嘉宾10人食宿行（提供3天2晚落地南宁接待（含2晚住宿、2天用餐及接送机，用餐100元/人/天，住宿标准470元/人/天，价格为标准上限）。（成交供应商必须提供） 国内重要嘉宾接待（含20人2晚住宿及接送机、70人2天用餐，用餐100元/人/天，住宿标准470元/人/天，价格为标准上限）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 六、定向组织邀请 |  |  |
| 1 | 东盟参赛项目征集：服务方发动资源组织东盟地区本地项目团队，筛选符合“人工智能+体育应用场景”主题方向、具有创新性与落地可行性的项目，邀请不少于3个东盟国别、10个东盟参赛队伍，每个东盟参赛队伍邀请工作组织经费10000元，经费价格为标准上限（费用不含落地南宁食宿行，食宿标准见参赛队伍食宿行）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 初赛决赛专家组织邀请：邀请符合与人工智能、体育产业、金融行业等相关领域的副高级以上职称的专家学者或符合与人工智能、体育产业、金融行业等相关领域的政府部门行政人员，初赛评审专家为5名（副高职称），决赛评审专家为9名（7名正高职称+2名副高职称）；支付专家评审费（副高职称专家3000元/人/天，正高职称专家5000元/人/天，初赛2天，决赛1天，价格为标准上限）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 3 | 服务方发动资源组织10名东盟嘉宾，包含体育部门、体育高校、科研机构或者体育产业等领域，要求10名嘉宾不少于3个东盟国别，每名东盟嘉宾邀请工作组织经费10000元，经费价格为标准上限（费用不含落地南宁食宿行，食宿标准见重要嘉宾食宿行）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 七、大赛活动策划及全案执行服务 |  |  |
| 1 | 覆盖赛事全周期的所有方案策划撰写服务（含赛事总体策划与定位、赛程赛道设置、参赛项目征集与管理、初赛决赛的评审标准与流程设计等关键环节的专项活动策划，以及赛后的全面总结；颁奖典礼活动策划；嘉宾接待、配套调研考察活动的组织安排；现场应急预案等）。（成交供应商必须提供） | 1项 |
| 2 | 大赛及配套所有活动全程全案执行服务费（包括但不限于制定初赛、决赛、颁奖典礼及调研考察完整执行方案，赛事流程指引服务；管理国内外参赛项目全流程服务；完成场地引导布置、嘉宾与参赛团队服务及现场应急保障；组织南宁市内实地调研考察，推动赛事项目对接）。（成交供应商必须提供） | 1项 |