## 封-2 招标控工程量清单
龙胜县杉木坳至横水公路改建 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年08月07日
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 龙胜县杉木坳至横水公路改建 |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2025年08月07日 | 复 核 时 间： | 2025年08月07日
扉-1

## 编制说明 (2)
总 说 明
工程名称: | 龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 项目主要位于龙胜县，路线起点 K0+000位于X146县道杉木坳岔路口附近,途径张家村、芙蓉村、横水屯等地，终点 K11+193.123 至横水屯北侧广西与湖南交界处,路线总长约为30公里。距离县城约43km。施工内容：1、一般路段结构：旧混凝土路面碎石化+15cm级配碎石调平层+1cm乳化沥青封层+5cmAC-16C中粒式沥青混凝土面层；特殊路段结构：挖除旧路30cm+回填大粒径碎石30cm+15cm级配碎石调平层+1cm乳化沥青封层+5cmAC-16C中粒式沥青混凝土面层；相交道路路面处理：10cm级配碎石调平层+1cm乳化沥青封层+4cmAC-16C中粒式沥青混凝土面层；路基培土路肩。2、部分路段新建C20排水边沟尺寸0.3*0.4m长度2956.80m。3、部分路段新建重力式C20混凝土挡土墙。4、新建单孔钢筋混凝土圆管涵管径750mm2处共15m；新建单孔钢筋混凝土圆管涵管径1000mm1处共5m。5、波形梁钢护栏改造立柱加高长1685m、新建波形护栏301m、新建单柱式三角形转弯交通标志43个、新建道路交通标线等及其他附属工程。。建设单位为龙胜县交通运输局。 二、编制依据： （1）、广西壮族自治区市场监督管理局发布《公路养护预算编制办法及定额 第 1 部分：公路养护工程预算编制办法及定额》（DB 45/T 2228.1-2020）(以下简称《编制办法》)。 （2） 、桂交建管发[2019]39 号《广西壮族自治区交通厅关于印发公路工程建设项目估算概 算预算编制办法广西补充规定的通知》。 （3）、桂路养发[2021]172 号广西壮族自治区公路发展中心关于印发《广西普通国省干线公路养护工程（路面部分）施工图设计及预算编制指导意见的通知》。 （4）、交通部交公路发[2018]第 86 号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）。 （5）、交通部交公路发[2018]第 86 号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832－2018） （6）、交通部交公路发[2018]第 86 号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833 －2018）。 （7）、桂交监造价发[2016]1 号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工 程材料价格“营改增”调整方案的通知》 （8）、交办公路[2016]66 号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依 据调整方案》的通知。 （9）、中华人民共和国交通运输部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投 资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告。 （10）、清单编制依据《公路工程标准施工招标文件》2018年版； （11）、按《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》，我区人工费全区统一为101.25元/工日。 （12）、本工程设计提供的图纸工程量及现场收集的有关资料。 （13）、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》； （14）、材料价格采用《广西2025年6月公路工程材料指导价格》第5期，缺项按《桂林市建设工程造价信息》2025年第6期龙胜县信息价及龙胜县缺的参照桂林市价格或市场询价。其中地方材料价及主要外购材料按指导价格加运杂费计算，超运距按指导价及定额的相关规定计取，水泥钢材材料按信息价在龙胜县城购买，超运距按照信息价的编制说明计取。

## 【标表1】投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同段：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则
2 | 200 | 路 基
3 | 300 | 路 面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 600 | 安全设施及预埋管线
6 | 第100章至第700章合计
7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
9 | 计日工合计
10 | 暂列金额（不含计日工总额）
11 | 投标报价
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 【标表2】工程量清单表
工程量清单表
合同段：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
-c | 按合同条款规定，安全责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1
清单 第100章 合计 人民币 元
清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 5 页
工程量清单表
合同段：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清除塌方土方，外运10KM | m3 | 2090
202-2 | 挖除旧路面
-a | 就地碎石化20cm厚水泥混凝土路面 | m2 | 61584.6
-b | 整体挖除混凝土旧路面30cm，自卸汽车汽运渣，弃方运距10km | m3 | 726.8
203 | 挖排水沟土方
203-1 | 挖沟槽土方
-a | 挖沟槽土方 | m3 | 1123.6
204 | 填方路基
204-1 | 排水沟回填土方
-a | 排水沟回填（利用土方） | m3 | 325.3
207 | 混凝土边沟
207-2 | C20现浇混凝土边沟
-c | C20现浇混凝土边沟，自拌混凝土场内运距考虑1km | m3 | 798.3
209 | 挡土墙
209-5 | 混凝土挡土墙
-a1 | C20混凝土挡土墙K0+540段（含 土方开挖、回填、余土外运10km ） | m3 | 95.92
-a2 | C20混凝土挡土墙K7+060段（含 土方开挖、回填、余土外运10km ） | m3 | 46.6
-a3 | C20混凝土挡土墙K10+510段（含 土方开挖、回填、余土外运10km ） | m3 | 23.8
-a4 | C20混凝土挡土墙K6+600至K6+623段（含 土方开挖、回填、余土外运10km ） | m3 | 100.28
清单 第200章 合计 人民币 元
清单 第 2 页 |  |  |  |  | 共 5 页
工程量清单表
合同段：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 旧路面大粒径级配碎石回填
-a1 | 旧路面处理30cm大粒径级配碎石回填 | m3 | 726.8
306 | 级配碎（砾）石底基层、基层
306-3 | 级配碎石调平层
-a2 | 15cm径级配碎石调平层 | m2 | 63465
306-3 | 级配碎石基层
-a3 | 10cm径级配碎石调平层 | m2 | 426
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 1cm乳化沥青封层 | m2 | 63891
311 | 沥青混合料
311-2 | 中粒式外购商品沥青混合料路面
-a | 厚50mmAC-16C商品中粒式沥青混凝土 | m2 | 63465
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
-b | 厚40mmAC-16C商品中粒式沥青混凝土 | m2 | 426
313 | 21cm厚路肩培土
313-1 | 路肩培土 | m3 | 1880.424
清单 第300章 合计 人民币 元
清单 第 3 页 |  |  |  |  | 共 5 页
工程量清单表
合同段：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1-1 | K4+490单孔钢筋混凝土圆管涵 管径750mm | m | 7.5
419-1-2 | K6+550单孔钢筋混凝土圆管涵 管径750mm | m | 7.5
419-1-3 | K10+510单孔钢筋混凝土圆管涵 管径1000mm | m | 5
清单 第400章 合计 人民币 元
清单 第 4 页 |  |  |  |  | 共 5 页
工程量清单表
合同段：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 |  |  |  |  | 标表2
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-3 | 波形梁钢护栏改造
-a1 | 路侧波形梁钢护栏拆除，立柱用钢套筒加高21cm后旧护栏重新安装，现状立柱Φ140*4.5mm(施工时以实际立柱直径为准) | m | 1685
602-3 | 波形梁钢护栏
-a2 | 路段土方正常路段侧波形梁钢护栏A型 | m | 260
-a3 | 路侧石方、挡土墙正常路段波形梁钢护栏B型 | m | 41
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式三角形转弯交通标志 | 个 | 43
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 黄色路面中心线（沥青路面） | m2 | 822.607
-b | 白色车行道边缘线（沥青路面） | m2 | 3357.94
605-8 | 振动标线 | m2 | 729
清单 第600章 合计 人民币 元
清单 第 5 页 |  |  |  |  | 共 5 页

## 【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程
编制范围：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 | [10 empty] | 第 1 页 |  | 共 3 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 预算单价 (元) |  | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1001001 |  |  | 19 |  | 汽油92号 | kg | 3003002
2 | 机械工 | 工日 | 1051001 |  |  | 20 |  | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003
3 | HPB300钢筋 | t | 2001001 |  |  | 21 |  | 电 | kW·h | 3005002
4 | 钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm | t | 2001019 |  |  | 22 |  | 水 | m3 | 3005004
[6 empty] | 23 |  | 原木混合规格 | m3 | 4003001
5 | 8～12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001021
[6 empty] | 24 |  | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 | m3 | 4003002
6 | 20～22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001022
[6 empty] | 25 |  | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm | m | 5001013
7 | 型钢工字钢,角钢 | t | 2003004
[6 empty] | 26 |  | PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm | m | 5001014
8 | 钢板Q235，δ＝5～40mm | t | 2003005
[6 empty] | 27 |  | 土工布宽4～5m | m2 | 5007001
9 | 钢管立柱 | t | 2003015
[6 empty] | 28 |  | 油漆 | kg | 5009002
10 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | t | 2003017
[6 empty] | 29 |  | 底油 | kg | 5009007
11 | 组合钢模板 | t | 2003026
[6 empty] | 30 |  | 热熔涂料 | kg | 5009008
12 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 2009011
[6 empty] | 31 |  | 油毛毡400g,0.915m×21.95m | m2 | 5009012
13 | 螺栓混合规格 | kg | 2009013
[6 empty] | 32 |  | 黏土堆方 | m3 | 5501003
14 | 铁件铁件 | kg | 2009028
[6 empty] | 33 |  | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005
15 | 镀锌铁件 | kg | 2009029
[6 empty] | 34 |  | 砂砾堆方 | m3 | 5503007
16 | 铁钉混合规格 | kg | 2009030
[6 empty] | 35 |  | 石屑粒经≤0.8cm堆方 | m3 | 5503014
17 | 石油沥青 | t | 3001001
[6 empty] | 36 |  | 路面用石屑 | m3 | 5503015
18 | 乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 3001005
编制： | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程
编制范围：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 | [10 empty] | 第 2 页 |  | 共 3 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 预算单价 (元) |  | 备注
37 | 片石码方 | m3 | 5505005 |  |  | 55 |  | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058
38 | 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 | m3 | 5505012 |  |  | 56 |  | 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081
39 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 5505013
[6 empty] | 57 |  | 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 8001083
40 | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 | m3 | 5505015
[6 empty] | 58 |  | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 8001085
41 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016
[6 empty] | 59 |  | 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD | 台班 | 8001089
42 | 32.5级水泥 | t | 5509001
[6 empty] | 60 |  | 蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280 | 台班 | 8001095
43 | Φ1000mm以内混凝土排水管 | m | 5511012
[6 empty] | 61 |  | 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 | 台班 | 8003030
44 | 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 | t | 6007002
[6 empty] | 62 |  | 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 | 台班 | 8003038
45 | 反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类) | kg | 6007003
[6 empty] | 63 |  | 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 | 台班 | 8003040
46 | 反光膜 | m2 | 6007004
[6 empty] | 64 |  | 最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502 | 台班 | 8003058
47 | 震动标线涂料 | kg | 6007010
[6 empty] | 65 |  | 机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 | 台班 | 8003063
48 | 其他材料费 | 元 | 7801001
[6 empty] | 66 |  | 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 | 台班 | 8003066
49 | 中粒式沥青混凝土AC-16C(商)中粒式沥青混凝土(商) | m3 | 1513006001
[6 empty] | 67 |  | 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 | 台班 | 8003067
50 | Φ750mm以内混凝土排水管 | m | 5511010001
[6 empty] | 68 |  | 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 | 台班 | 8003068
51 | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 | 台班 | 8001025
[6 empty] | 69 |  | 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等) | 台班 | 8003070
52 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | 台班 | 8001027
[6 empty] | 70 |  | 凸起振动标线机 | 台班 | 8003075
53 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 | 台班 | 8001030
[6 empty] | 71 |  | 多锤头破碎机 | 台班 | 8003119
54 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 8001045
[6 empty] | 72 |  | Z型压路机 | 台班 | 8003120
编制： | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程
编制范围：龙胜县杉木坳至横水公路改建工程 | [10 empty] | 第 3 页 |  | 共 3 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注
73 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 8005002
74 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 8005010
75 | 容量8m3以内混凝土搅拌运输车 | 台班 | 8005032
76 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 8007001
77 | 装载质量3t以内载货汽车 | 台班 | 8007002
78 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 8007003
79 | 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K | 台班 | 8007005
80 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 | 台班 | 8007015
81 | 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 | 台班 | 8007019
82 | 装载质量30t以内平板拖车组 | 台班 | 8007025
83 | 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ | 台班 | 8007041
84 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043
85 | 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 | 台班 | 8009025
86 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 | 台班 | 8009026
87 | 容量21kV·A以内交流电弧焊机BX1-220 | 台班 | 8015027
88 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 8015028
89 | 排气量0.6m3/min以内电动空气压缩机2V-0.6/7 | 台班 | 8017040
90 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001
编制： | [6 empty] | 复核：