采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

所属行业：信息传输业

| 一、服务需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 服务要求 |
| 1 | 防城港市海上牧场发展规划及实施方案编制项目 |  | 1项 | 一、规划范围 防城港市 二、成果要求 实地调研防城港市渔业经济发展现状、了解渔业产业存在的问题及挑战、收集区域渔业企业试点项目申请意愿及投资规模、建设内容、建设目标、可行性研究分析，了解意愿项目区域布局和工程设计方案、编制投资预算、论证项目申请后的预期的经济效益、社会效益和生态效益等性。提出我市现代化海洋牧场的基本思路、总体目标、指标体系、主要任务和重大工程行动计划等。 三、磋商报价 本项目磋商报价为总费用包干，报价包含但不限于：资料收集费、调研考察费、差旅费、报告评审费、工作经费、必要的保险费用和各项税金等完成项目所需的所有费用。报告评审会由采购人组织，邀请知名专家评审，成交单位配合。 四、工作要求 1.项目团队应按合同约定的要求组织和开展项目服务。要组织项目团队深入防城港市开展调研，要定期或不定期向采购人报告研究进展情况，要在提交研究成果的同时，提供项目成员名单。 2.采购人对项目研究进行监督。 3.项目采取专家评审的方式进行结项验收，评审会由采购人组织，供应商根据采购人要求做好配合工作，评审专家费用由供应商从项目专项经费中列支。 4.项目的研究最终被采用的研究成果归采购人所有，不能做其他用途。 三、成果提交材料要求 1.《《防城港市海上牧场建设规划》》A4纸打印并装订，一式10份。 2.《防城港市海上牧场建设实施方案（3年期）》A4纸打印并装订，一式10份。 - 3.《防城港市海上牧场发展规划及实施方案》电子版(Word、PDF等格式)。 - 4.《防城港市海上牧场建设实施方案（3年期）》电子版(Word、PDF等格式)。 五、人员要求 （1）针对项目服务的需要组成项目团队，其成员构成要符合项目的要求。若成交，项目团队可在研究过程中视具体情况向采购人书面申请更改项目成员，项目负责人原则上不能更改，如因特殊情况或不可抗力原因确需更改的，必须征得采购人同意。 （2）项目负责人应具有高级（含）或以上相关专业技术职称（响应文件中提供项目负责人相关职称证明文件，并加盖供应商公章） |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 服务期限和地点 |  | 1.服务期限：自合同签订之日起120日历天。 2.服务的地点：广西防城港市采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起 25日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | # 1.合同生效后十天内，采购人支付合同款总额的30％作为预付款。 # 2.成交人提交评审稿后十天内，采购人支付合同款总额的50％。 3.成交人提交最终成果并通过采购人验收后十天内，采购人支付合同款总额的20%，结清服务费。 |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为完成采购人指定服务全部内容的报价，必须包含：履行合同的最终价格，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。除合同价外采购人不另行支付任何费用，中标供应商不得以任何理由向采购人收取任何额外费用。 |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的成果文件及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 进度要求及成果交付地点 |  | - 进度要求：2025年12月中下旬，形成专项规划基本思路和框架；2026 年1月中下旬形成规划草案，并在2026年3月底前提交经专家评审通过的成果； 采购需求对应分标另有约定的，以采购需求为准。 |  |  |
| 三、验收标准 |  |  |  |  |
| 按照“服务要求”验收，并符合国家标准规范。 |  |  |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |
| 1.供应商应保证针对本项目的服务（或货物）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 2.中标供应商有义务随时向采购单位解释所有成果内容。 3.本项目《采购需求》有其他要求的按其要求执行。 |  |  |  |  |