## 扉-2 招标控制价
| 大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 249956.09元
(大写): |  |  |  | 贰拾肆万玖仟玖佰伍拾陆元零玖分
招 标 人: |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2024年12月28日 |  |  | 复 核 时 间: | 2024年12月28日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  | 第1页 共1页
1、工程概况为羊头村八桂山公共活动场地设施运行和维护项目 。 2、编制依据： （1）羊头村八桂山公共活动场地设施运行和维护项目设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。 （2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则； (3)工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行： ※ 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； ※ 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； ※ 2013年《广西壮族自治区建筑与装饰装修工程消耗量定额》 ※《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）； (4）人工费按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文调整。 (5)上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。 (6)材料价格采用2024年第9期《贺州市建设工程造价信息》贺州市信息价计取，另信息价上不提供的按市场价计取。 3、其他需要说明的问题 （1）主材运距12km，超出信息价包含10km的运费，超运距2km的费用增加，按0.5元/km计算。
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 大井村湴井自然村礼堂维护项目 | 249956.09 | 432.99 | 12321.1
| 招标控制价合计 | 249956.09 | 432.99 | 12321.1
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程 | 204278.82 | 351.92 | 11152.93
1.1.2 | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程 | 7392.33 | 11.3 | 100.65
1.1.3 | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程 | 21303.86 | 36.21 | 545.08
1.1.4 | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程 | 15841.96 | 31.62 | 460.41
1.1.5 | 公示牌 | 1139.12 | 1.94 | 62.03
| 招标控制价合计 | 249956.09 | 432.99 | 12321.1
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 163760.38
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12198.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11152.93
3 | 其他项目清单计价合计 | 351.92
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11100.94
6 | 增值税 | 16867.06
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 204278.82
大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 5538.06
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 113.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 100.65
3 | 其他项目清单计价合计 | 11.3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1729.74
5.1 | 其中:增值税 | 214.48
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 7392.33
大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 17350.95
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 751.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 545.08
3 | 其他项目清单计价合计 | 36.21
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1405.71
6 | 增值税 | 1759.03
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 21303.86
大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 15211.81
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 598.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 460.41
3 | 其他项目费用合计 | 31.62
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 15841.96
公示牌
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 902.65
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 67.85
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 62.03
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.94
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 72.62
6 | 增值税 | 94.06
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1139.12
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 202763.85
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 13730.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12321.1
3 | 其他项目清单计价合计 | 432.99
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1729.74
5 | 规费 | 12579.27
6 | 增值税 | 18934.63
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 249956.09
表-04

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 163760.38
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12198.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11152.93
3 | 其他项目清单计价合计 | 351.92
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11100.94
6 | 增值税 | 16867.06
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 204278.82
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 163760.38
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12198.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11152.93
3 | 其他项目清单计价合计 | 351.92
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11100.94
6 | 增值税 | 16867.06
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 204278.82
大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 5538.06
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 113.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 100.65
3 | 其他项目清单计价合计 | 11.3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1729.74
5.1 | 其中:增值税 | 214.48
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 7392.33
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 5538.06
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 113.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 100.65
3 | 其他项目清单计价合计 | 11.3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1729.74
5.1 | 其中:增值税 | 214.48
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 7392.33
大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 17350.95
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 751.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 545.08
3 | 其他项目清单计价合计 | 36.21
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1405.71
6 | 增值税 | 1759.03
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 21303.86
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 17350.95
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 751.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 545.08
3 | 其他项目清单计价合计 | 36.21
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1405.71
6 | 增值税 | 1759.03
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 21303.86
大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 15211.81
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 598.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 460.41
3 | 其他项目费用合计 | 31.62
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 15841.96
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 15211.81
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 598.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 460.41
3 | 其他项目费用合计 | 31.62
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 15841.96
公示牌
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 902.65
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 67.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 62.03
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.94
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 72.62
6 | 增值税 | 94.06
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1139.12
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 902.65
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 67.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 62.03
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.94
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 72.62
6 | 增值税 | 94.06
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1139.12
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 202763.85
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 13730.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12321.1
3 | 其他项目清单计价合计 | 432.99
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1729.74
5 | 规费 | 12579.27
6 | 增值税 | 18934.63
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 249956.09
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程 |  |  |  | 163760.38
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 160657.24
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 10372.81
1 | 010402001001 | 砌块墙 1、部位：卫生间墙体 2、砖品种、规格、强度等级:200厚混凝土空心砌块 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 |  | 0.36 | 371.79 | 133.84
2 | 桂010401015001 | 砖砌化粪池 1、做法：02S701-48页中1号砖砌化粪池 | 座 | 1 | 10238.97 | 10238.97
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 37062.14
3 | 010501001001 | C20混凝土楼地面 1、厚度：100mm 2、部位：观众席地面、前厅地面、房间地面 |  | 88.26 | 419.92 | 37062.14
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 55372.5
4 | 010901002001 | 铝皮瓦屋面 1、厚度：1.0mm | ㎡ | 450.00 | 123.05 | 55372.5
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 11301.44
5 | 011102003001 | 防滑砖地面800mm*800mm 1、防滑地砖800mm*800mm 2、1:2干硬性水泥砂浆 3、部位：舞台地面、舞台前沿 | ㎡ | 73.45 | 134.86 | 9905.47
6 | 011102003002 | 防滑砖地面 1、部位：卫生间 2、8-10厚防滑地砖铺平,水泥浆擦缝 3、20厚1:4千硬水泥砂浆 4、1.2厚聚氨酯防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、20厚C10轻骨料混凝土向地漏找坡0.5% 7、原有楼板地面 | ㎡ | 4.72 | 246.87 | 1165.23
7 | 011101001001 | 蹲位地面 1、做法详见：参照15ZJ512-P38页-1 2、1.5厚涂料防水层,沿墙上翻了300 3、40厚C20细石混凝土保护层 4、1:6水泥炉渣垫层 5、15厚1:2水泥砂浆保护层 6、1.5厚涂料防水层 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 1.60 | 144.21 | 230.74
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 15707.38
8 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 部位：大门外墙 1、20mm厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 69.13 | 47.9 | 3311.33
9 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 部位：卫生间 1、20厚1：2水泥砂浆 | ㎡ | 7.00 | 30.07 | 210.49
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 011201001003 | 内墙面一般抹灰 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆 部位：舞台和观众席两侧、舞台背景墙、观众席与前厅的间隔墙、前厅周边内墙、房间内墙 | ㎡ | 410.15 | 29.71 | 12185.56
| 0108 | 门窗工程 |  |  |  | 17743.1
11 | 010802001001 | 锌铝合金大门1900*1950mm 1.部位：大门 | ㎡ | 3.71 | 468.93 | 1739.73
12 | 010802001002 | 铝合金门700*2000mm 1.部位：厕所 | ㎡ | 1.40 | 452.22 | 633.11
13 | 010807001001 | 铝合金窗 1、部位：观众席两侧大窗、大门上方及两侧 | ㎡ | 39.13 | 392.8 | 15370.26
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 13097.87
14 | 011406003001 | 外墙面腻子 1.防水腻子两道 2.部位：大门外墙 | ㎡ | 69.13 | 17.96 | 1241.57
15 | 011406003002 | 内墙面腻子 1.防水腻子两道 2.部位：舞台和观众席两侧、舞台背景墙、观众席与前厅的间隔墙、前厅周边内墙、房间内墙 | ㎡ | 410.15 | 12.73 | 5221.21
16 | 011407001001 | 舞台背景墙彩绘 | ㎡ | 27.90 | 111.35 | 3106.67
17 | 011405001001 | 金属面涂防锈漆 1、两道环氧防锈漆 2、部位：φ110钢管涂防锈漆 、屋顶框架涂防锈漆 | ㎡ | 107.41 | 32.85 | 3528.42
|  | 小 计 |  |  |  | 160657.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 31750.51
|  | ∑材料费 |  |  |  | 116139.38
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1232.61
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9057.17
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2477.53
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 3103.14
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 3103.14
18 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 | ㎡ | 63.19 | 23.21 | 1466.64
19 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 410.15 | 3.99 | 1636.5
|  | 小 计 |  |  |  | 3103.14
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1740.97
|  | ∑材料费 |  |  |  | 628.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 42.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 542.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 148.36
|  | 合 计 |  |  |  | 163760.38
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33491.48
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 116767.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1274.91
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9600.14
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2625.89
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程 |  |  |  | 5538.06
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 5538.06
| 0116 | 拆除工程 |  |  |  | 5538.06
20 | 011607002001 | 屋面铁皮瓦拆除 | ㎡ | 450.00 | 3.25 | 1462.5
21 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1、部位：舞台和观众席两侧、舞台背景墙、观众席与前厅的间隔墙、前厅周边内墙、房间内墙、大门外墙 | ㎡ | 479.28 | 7.82 | 3747.97
22 | 010103002001 | 余土弃置 (1)运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 9.59 | 34.16 | 327.59
|  | 小 计 |  |  |  | 5538.06
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4843.45
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 189.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 380.35
|  | ∑利 润 |  |  |  | 125.25
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 5538.06
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4843.45
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 189.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 380.35
|  | ∑利 润 |  |  |  | 125.25
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程 |  |  |  | 17350.95
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 17350.95
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 13780.09
23 | 030412001001 | T8三基色双管荧光灯 1、规格型号：2x58W | 套 | 12.00 | 119.55 | 1434.6
24 | 030412001002 | 节能灯 1、规格型号：1x40W | 套 | 5.00 | 53.87 | 269.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
25 | 030404033001 | 吊扇 | 台 | 8.00 | 156.31 | 1250.48
26 | 030404034001 | 开关插座 1、规格型号：220V, 16A 2、安装方式：底边距地1.3m暗装 3、含开关盒 | 套 | 4.00 | 30.19 | 120.76
27 | 030404034002 | 单联单控开关 1、安装方式：底边距地1.3m暗装 2、含开关盒 | 套 | 1.00 | 25.24 | 25.24
28 | 030404034003 | 三联单控开关 1、规格型号：220V, 10A 2、安装方式：底边距地1.3m暗装 3、含开关盒 | 套 | 2.00 | 33.84 | 67.68
29 | 030404034004 | 四联单控开关 1、规格型号：220V, 10A 2、安装方式：底边距地1.3m暗装 3、含开关盒 | 套 | 2.00 | 38 | 76
30 | 030411001001 | 镀锌钢管SC32 | m | 45.00 | 18.48 | 831.6
31 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20 1.材质:刚性阻燃管PC 2.配置形式:暗配 | m | 12.00 | 9.83 | 117.96
32 | 030411001003 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC16 1.材质:刚性阻燃管PC 2.配置形式:暗配 | m | 93.00 | 8.91 | 828.63
33 | 030411004001 | 管内穿线 动力线路 NH-BV-10mm2 | m | 225.00 | 11.19 | 2517.75
34 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 Z-BV-4.0mm2 | m | 36.00 | 5.27 | 189.72
35 | 030411004003 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 1361.00 | 3.62 | 4926.82
36 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) | m | 105.00 | 10.7 | 1123.5
|  | 给水系统 |  |  |  | 707.21
37 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1、公称压力：1.0Mpa 2、连接方式：热熔连接 3、含管道冲洗、消毒 | m | 25.00 | 27.82 | 695.5
38 | 桂031004020001 | 水龙头 1、公称压力：1.0Mpa 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1.00 | 11.71 | 11.71
|  | 排水系统 |  |  |  | 2863.65
39 | 031001006002 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式：粘接连接 2、含管道灌水、通球试验 | m | 25.00 | 57.89 | 1447.25
40 | 031001006003 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1、连接方式：粘接连接 2、含管道灌水、通球试验 | m | 20.00 | 31.96 | 639.2
41 | 桂031004021001 | 地漏 dn50 | 个 | 1.00 | 47.5 | 47.5
42 | 031004003001 | 陶瓷台式洗脸盆 1、含配件 | 套 | 1.00 | 218.58 | 218.58
43 | 031004006001 | 低水箱陶瓷蹲式大便器 1、含配件 | 套 | 1.00 | 361.12 | 361.12
44 | 031004008001 | 洗手台梳妆镜 | 个 | 1.00 | 150 | 150
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 小 计 |  |  |  | 17350.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4448.46
|  | ∑材料费 |  |  |  | 11003.06
|  | ∑机械费 |  |  |  | 48.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1256.19
|  | ∑利 润 |  |  |  | 594.35
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 17350.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4448.46
|  | ∑材料费 |  |  |  | 11003.06
|  | ∑机械费 |  |  |  | 48.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1256.19
|  | ∑利 润 |  |  |  | 594.35
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程 |  |  |  | 15211.81
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 15211.81
| 0401 | 土石方工程 |  |  |  | 15211.81
45 | 040402005001 | 排水沟 1.底板：C20商品混凝土 2.渠肩：C20商品混凝土 3.渠道的底板每隔5m、渠肩每间隔5m设置一道横向伸缩缝,缝宽20mm,用沥青砂浆填缝 |  | 23.63 | 643.75 | 15211.81
|  | 小 计 |  |  |  | 15211.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3519.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8922.45
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1020.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 492.69
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1255.93
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 15211.81
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3519.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8922.45
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1020.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 492.69
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1255.93
|  | 公示牌 |  |  |  | 902.65
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 902.65
|  | 分部工程 |  |  |  | 902.65
46 | 050307009001 | 公示牌 1.基坑土方开挖、回填 2.C20混凝土底座浇筑，含基础制作安装 3.基础模板制作、安装 4.黑色花岗岩标志牌制作安装，带刻字 5.M7.5浆砌红砖表面20mm1:2水泥砂浆抹面 | 块 | 1 | 902.65 | 902.65
|  | 小 计 |  |  |  | 902.65
|  | ∑人工费 |  |  |  | 221.17
|  | ∑材料费 |  |  |  | 614.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6.71
|  | ∑管理费 |  |  |  | 47.03
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12.83
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 902.65
|  | ∑人工费 |  |  |  | 221.17
|  | ∑材料费 |  |  |  | 614.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6.71
|  | ∑管理费 |  |  |  | 47.03
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12.83
|  | 总 合 计 |  |  |  | 202763.85
|  | ∑人工费 |  |  |  | 46524.48
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 137308.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1519.53
|  | ∑管理费 |  |  |  | 12304.53
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3851.01
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1255.93
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程 |  |  | 12198.52
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12198.52
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (149122.50+2411.81=151534.31) | 7.36 | 11152.93
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 166.69
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 803.13
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 75.77
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程 |  |  | 113.23
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 113.23
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (5032.47+0.00=5032.47) | 2 | 100.65
2 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 12.58
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程 |  |  | 751.96
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 751.96
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4448.46+48.89+0.00+0.00=4497.35) | 12.12 | 545.08
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 22.94
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 183.94
|  | 大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程 |  |  | 598.53
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法 |  |  | 598.53
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3519.92+0.00+0.00+0.00=3519.92) | 12 | 460.41
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.3 | 11.51
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 3 | 115.1
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.3 | 11.51
|  | 公示牌 |  |  | 67.85
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 67.85
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (842.79+0.00=842.79) | 7.36 | 62.03
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 0.93
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 4.47
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.42
|  | 合计 |  |  | 13730.09
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 351.92 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.3 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 36.21 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 31.62 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
公示牌
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.94 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 432.99
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 大井村湴井自然村礼堂维护项目-维护工程 |  |  | 27968
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 27968
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 11100.94
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (31750.51+1740.97=33491.48) | 29.35 | 9829.75
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 5767.23
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 113.87
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 3432.88
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 214.35
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 301.42
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 619.59
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (149122.50+2411.81=151534.31) | 0.43 | 651.6
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (163760.38+12198.52+351.92+0.00+11100.94=187411.76) | 9 | 16867.06
| 大井村湴井自然村礼堂维护项目-拆除工程 |  |  | 1729.74
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 1729.74
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 1486.67
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4843.45+0.00=4843.45) | 29.35 | 1421.55
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 834.04
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 16.47
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 496.45
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 31
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 43.59
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费) (5538.06+113.23+11.30=5662.59) | 1.02 | 57.76
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 7.36
2 | 税金 | ∑(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (5538.06+113.23+11.30+0.00+1486.67=7149.26) | 3.4 | 243.07
2.1 | 增值税 |  | 3 | 214.48
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.15 | 10.72
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 6.43
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 4.29
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.1 | 7.15
| 大井村湴井自然村礼堂维护项目-安装工程 |  |  | 3164.74
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3164.74
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 1405.71
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4448.46+0.00=4448.46) | 29.35 | 1305.62
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 766.02
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 15.12
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.3 | 医疗保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4448.46+0.00=4448.46) | 10.25 | 455.97
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 28.47
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 40.04
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 82.3
1.3 | 工程排污费 |  | 0.4 | 17.79
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (17350.95+751.96+36.21+0.00+1405.71=19544.83) | 9 | 1759.03
大井村湴井自然村礼堂维护项目-排水沟工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)一般计税法
| 公示牌 |  |  | 166.68
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 166.68
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 72.62
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (221.17+0.00=221.17) | 29.35 | 64.91
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 38.09
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 0.75
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 22.67
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1.42
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 1.99
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 4.09
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (842.79+0.00=842.79) | 0.43 | 3.62
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (902.65+67.85+1.94+0.00+72.62=1045.06) | 9 | 94.06
| 合计 |  |  | 33029.16
表-15

## 表-21 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-21

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.15 | 5 | 3561.95
2 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 0.167 | 5 | 3610.62
3 | 电焊条(综合) | kg | 1.309 | 5 | 5.56
4 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 8.231 | 5 | 405.84
5 | 砂(综合) |  | 18.074 | 5 | 109.73
6 | 中砂 |  | 1.985 | 5 | 109.73
7 | 碎石 5～20mm |  | 0.016 | 5 | 109.71
8 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.538 | 5 | 554.51
9 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块 | 3.996 | 5 | 0.94
10 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块 | 5.188 | 5 | 1.53
11 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块 | 18.688 | 5 | 1.54
12 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 |  | 0.065 | 5 | 364.08
13 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 |  | 0.12 | 5 | 373.79
14 | 碎石 GD40 商品普通砼 C10 |  | 0.54 | 5 | 344.66
15 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 89.143 | 5 | 364.08
16 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 2 | 5 | 373.79
17 | 周转板枋材 |  | 0.021 | 5 | 1017.7
18 | 防滑砖地面800mm*800mm |  | 76.388 | 5 | 78.17
19 | 8-10厚防滑地砖 |  | 4.838 | 5 | 47.35
20 | 铝皮瓦 1.0mm |  | 524.34 | 5 | 75
21 | 锌铝合金大门 |  | 3.71 | 5 | 423.01
22 | 铝合金平开门不带亮(成品) |  | 1.324 | 5 | 409.73
23 | 铝合金推拉窗带亮(成品) |  | 37.361 | 5 | 341.59
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
24 | 成品腻子粉(一般型) | kg | 697.255 | 5 | 1.08
25 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 16.754 | 5 | 11.04
26 | 水 |  | 59.919 | 5 | 2.75
27 | 胶合板模板 1830×915×18 |  | 1.5 | 5 | 30.53
28 | 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC10 轻集料 |  | 0.959 | 5 | 397.46
29 | 国V汽油 92# | kg | 2.778 | 5 | 8.11
30 | 轻柴油 0# | kg | 29.823 | 5 | 6.65
31 | 电 | kW.h | 94.34 | 5 | 0.96
32 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.891 | 5 | 3.76
33 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 1.244 | 5 | 3.56
34 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg | 3.04 | 5 | 3.61
35 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 23.8 | 5 | 4.45
36 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 0.37 | 5 | 10.64
37 | 国V汽油 92# | kg | 8.56 | 5 | 8.11
38 | PVC-U塑料排水管De110 | m | 21.3 | 5 | 15.81
39 | PVC-U塑料排水管De50 | m | 19.34 | 5 | 5.5
40 | 蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 5 | 70.8
41 | 镀锌钢管SC32 | m | 46.35 | 5 | 6.09
42 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 5 | 123.89
43 | T8三基色双管荧光灯 2*58w | 套 | 12.12 | 5 | 80
44 | 节能灯 1*40w | 套 | 5.05 | 5 | 22.14
45 | 单联单控开关 | 个 | 1.02 | 5 | 8.42
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大井村湴井自然村礼堂维护项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
46 | 三联单控开关 | 个 | 2.04 | 5 | 15.99
47 | 四联单控开关 | 个 | 2.04 | 5 | 19.53
48 | 铜芯塑料绝缘导线NH-BV-10mm2 | m | 236.25 | 5 | 9.39
49 | 铜芯塑料绝缘导线Z-BV-4.0mm2 | m | 38.88 | 5 | 3.99
50 | 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1469.88 | 5 | 2.41
51 | 刚性阻燃塑料管PC20 | m | 13.2 | 5 | 1.97
52 | 刚性阻燃塑料管PC16 | m | 102.3 | 5 | 1.67
53 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 24.103 | 5 | 364.08
54 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.024 | 5 | 810.92
55 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.142 | 5 | 364.08
56 | 周转枋材 |  | 0.013 | 5 | 1017.7
合计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22