## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目
建设单位: |  | 陆川县良田镇人民政府 |  | 工程造价: | 759282.35元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  | 法正项目管理集团有限公司 |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  |  | 编制日期: | 2025年03月18日
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2023S02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | 第1页 共1页
良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目，主要建设内容有：硬化工程、护墙工程、排水沟工程、公共照明等 。
2.本招标控制价包括范围：
具体内容详见施工图纸。
3.编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区实施细则》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
2、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林仿古工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》和计价相关规定广西区建设厅、建设工程造价管理站颁布的有关文件及定额解答；
3、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
4、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
6、材料价格按《玉林建设工程造价信息》最新公布的2025年第01期陆川县信息价计算，造价信息未刊登的材料按南宁信息价或调查市场价综合价计算。
8、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。
表-01

## 表-02建设项目预算招标控制价汇总表
建设项目预算招标控制价汇总表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | 759282.35 | 1509.48 | 15710.93
| 招标控制价合计 | 759282.35 | 1509.48 | 15710.93
表-02

## 表-03单项工程预算招标控制价汇总表
单项工程预算招标控制价汇总表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 硬化工程 | 219852.74 | 438.83 | 5362.89
1.1.2 | 护墙工程 | 407451.04 | 813.28 | 6543.4
1.1.3 | 排水工程 | 100039.39 | 199.68 | 3528.76
1.1.4 | 公共基础照明 | 31939.18 | 57.69 | 275.88
| 招标控制价合计 | 759282.35 | 1509.48 | 15710.93
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
硬化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 212442.16
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6971.75
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5362.89
3 | 其他项目费用合计 | 438.83
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 219852.74
护墙工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 398131.33
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 8506.43
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 6543.4
3 | 其他项目费用合计 | 813.28
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 407451.04
排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 95252.34
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 4587.37
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3528.76
3 | 其他项目费用合计 | 199.68
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 100039.39
公共基础照明
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 28464.86
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 380.59
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 275.88
3 | 其他项目清单计价合计 | 57.69
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 398.86
6 | 增值税 | 2637.18
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 31939.18
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 734290.69
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 20446.14
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 15710.93
3 | 其他项目费用合计 | 1509.48
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 759282.35
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 398.86
6 | 增值税 | 2637.18
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第1页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 硬化工程 |  |  |  | 212442.16
| 分部分项工程 |  |  |  | 209930.27
1. | 土石方工程 |  |  |  | 10406.87
040101001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.26m |  | 351.94 | 15.54 | 5469.15 | 9.47 |  | 2.42 | 1.66 | 0.71
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.3519 | 11772.01 | 4142.57 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.31675 | 4201.45 | 1330.81 | 520 |  | 2692.11 | 449.7 | 192.73
040103002 | 余方弃置 运距：3km |  | 351.94 | 14.03 | 4937.72 |  |  | 10.73 | 1.5 | 0.64
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.35194 | 14030.19 | 4937.79 |  |  | 10726.44 | 1501.7 | 643.59
| 零星场地工程 |  |  |  | 199523.4
010401009002 | 80厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1268.70 | 22.53 | 28583.81 | 1.43 | 11.6 | 4.91 | 1.84 | 0.89
C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=8] | 100㎡ | 12.6870 | 2252.62 | 28578.99 | 143.3 | 1159.96 | 490.73 | 183.87 | 88.76
040203007002 | 180厚C30混凝土 1.含路面养生及刻纹 | ㎡ | 1268.70 | 123.57 | 156773.26 | 17.15 | 87.83 | 0.71 | 5.18 | 2.5
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 22.837 | 5626.96 | 128502.89 | 330 | 4682.82 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 38.952 | 647.75 | 25231.16 | 325 | 106.65 | 15.99 | 98.89 | 47.74
C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 2.1500 | 1415.52 | 3043.37 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13
040203007002 | 250厚C30混凝土 1.含路面养生及刻纹 | ㎡ | 88.30 | 153.62 | 13564.65 | 8.75 | 126.8 | 1.14 | 2.87 | 1.38
C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=25]{换:预拌普通混凝土 C30} | 100㎡ | 0.8830 | 15120.46 | 13351.37 | 750.6 | 12653.61 | 101.41 | 247.08 | 119.28
C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 0.1500 | 1415.52 | 212.33 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第2页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
0112070010023 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 601.68 | 601.68 |  | 552
B-换 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 601.68 | 601.68 |  | 552
| 小 计 |  |  |  | 209930.27
| ∑人工费 |  |  |  | 27677.95
| ∑材料费 |  |  |  | 137895.28
| ∑机械费 |  |  |  | 11858.77
| ∑管理费 |  |  |  | 10271.83
| ∑利 润 |  |  |  | 4897.86
| 单价措施项目 |  |  |  | 2511.89
041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 2511.89
060302008001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台 | 1 | 1212.33 | 1212.33 | 100 | 100.74 | 607.33 | 205.13 | 99.03
C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1212.33 | 1212.33 | 100 | 100.74 | 607.33 | 205.13 | 99.03
060302008002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台 | 1 | 1299.56 | 1299.56 | 100 | 110.33 | 656.6 | 219.41 | 105.92
C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1299.56 | 1299.56 | 100 | 110.33 | 656.6 | 219.41 | 105.92
| 小 计 |  |  |  | 2511.89
| ∑人工费 |  |  |  | 200
| ∑材料费 |  |  |  | 211.07
| ∑机械费 |  |  |  | 1263.93
| ∑管理费 |  |  |  | 424.54
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第3页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑利 润 |  |  |  | 204.95
| 合 计 |  |  |  | 212442.16
| ∑人工费 |  |  |  | 27877.95
| ∑材料费 |  |  |  | 138106.35
| ∑机械费 |  |  |  | 13122.7
| ∑管理费 |  |  |  | 10696.37
| ∑利 润 |  |  |  | 5102.81
| 护墙工程 |  |  |  | 398131.33
| 分部分项工程 |  |  |  | 398131.33
1. | 土石方工程 |  |  |  | 17855.77
040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 236.97 | 16.58 | 3928.96 | 9.47 |  | 3.21 | 1.77 | 0.76
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.2370 | 11772.01 | 2789.97 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.21327 | 5340.15 | 1138.89 | 520 |  | 3562.68 | 571.58 | 244.96
010103001001 | 回填方 填方材料品种:三类土 |  | 152.56 | 4.92 | 750.6 | 0.5 | 0.06 | 3.21 | 0.52 | 0.22
C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.15256 | 4921.6 | 750.84 | 504 | 64.05 | 3205.32 | 519.3 | 222.56
010103002002 | 余土弃置 运距：3km |  | 84.41 | 14.03 | 1184.27 |  |  | 10.73 | 1.5 | 0.64
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.08441 | 14030.19 | 1184.29 |  |  | 10726.44 | 1501.7 | 643.59
010101006 | 挖淤泥、流砂 鱼塘清淤：面积668平方米，深0.8米 |  | 534.40 | 22.44 | 11991.94 | 0.54 |  | 16.62 | 2.4 | 1.03
C1-0027 | 挖掘机挖淤泥、流砂 不装车 | 1000 | 0.53440 | 11659.46 | 6230.82 | 541.97 |  | 8371.99 | 1247.95 | 534.84
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第4页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.53440 | 10792.46 | 5767.49 |  |  | 8251.11 | 1155.16 | 495.07
2. | 护墙工程 |  |  |  | 380275.56
010504001001 | C25混凝土护墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-de50 |  | 455.48 | 641.96 | 292399.94 | 77.39 | 474.74 | 2.48 | 23.16 | 11.18
C1-0164换 | 混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 45.548 | 5849.09 | 266414.35 | 550 | 4572.13 | 5.25 | 161.02 | 77.74
C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 53.105 | 489.37 | 25987.99 | 192 | 150.37 | 16.81 | 60.55 | 29.23
060105005001 | 反滤层铺筑 1、300～400g/m2土工布 2、1～4mm砂砾或石屑 3、20mm粗砂或碎石 | 个 | 55 | 25 | 1375 |  | 25
B- | 反滤层铺筑 | 个 | 55 | 25 | 1375 |  | 25
010507007001 | 成品护栏 1.做法详见施工图 2.横向护栏15厚1:2.5水泥砂浆，立柱20厚1:2.5水泥砂浆 3.C20钢筋混凝土，含模板 4.高度：1250MM 5.表面做仿树皮处理 | m | 227.00 | 381.06 | 86500.62 |  | 349.6
B-换 | 成品护栏 | m | 227.00 | 381.06 | 86500.62 |  | 349.6
| 小 计 |  |  |  | 398131.33
| ∑人工费 |  |  |  | 37858.57
| ∑材料费 |  |  |  | 296977.93
| ∑机械费 |  |  |  | 12167.43
| ∑管理费 |  |  |  | 12456.87
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第5页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑利 润 |  |  |  | 5910.38
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 398131.33
| ∑人工费 |  |  |  | 37858.57
| ∑材料费 |  |  |  | 296977.93
| ∑机械费 |  |  |  | 12167.43
| ∑管理费 |  |  |  | 12456.87
| ∑利 润 |  |  |  | 5910.38
| 排水工程 |  |  |  | 95252.34
| 分部分项工程 |  |  |  | 95252.34
0401 | 土石方工程 |  |  |  | 6870.5
040101002001 | 挖沟槽土方 装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 |  | 226.98 | 16.58 | 3763.33 | 9.47 |  | 3.21 | 1.77 | 0.76
C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.20428 | 5340.15 | 1090.89 | 520 |  | 3562.68 | 571.58 | 244.96
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第6页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.2270 | 11772.01 | 2672.25 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
040103001001 | 沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 |  | 9.55 | 5.93 | 56.63 | 0.5 | 0.1 | 3.95 | 0.62 | 0.27
C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 0.0955 | 592.74 | 56.61 | 50.4 | 9.69 | 394.69 | 62.31 | 26.71
040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 217.43 | 14.03 | 3050.54 |  |  | 10.73 | 1.5 | 0.64
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.21743 | 14030.19 | 3050.58 |  |  | 10726.44 | 1501.7 | 643.59
0405 | 管网工程 |  |  |  | 88381.84
040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN500 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验 | m | 5.00 | 331.67 | 1658.35 | 49.91 | 221.58 | 7.92 | 16.77 | 8.1
C5-0047换 | 承插式混凝土管道基础（180°） 管径（mm以内） 500{换:预拌普通混凝土 C25} | 100m | 0.0500 | 16365.7 | 818.29 | 3417.2 | 9940.18 | 131.2 | 1029.04 | 496.78
C5-0101 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 500 | 100m | 0.0500 | 16011.95 | 800.6 | 1268.2 | 11931.13 | 660.98 | 559.46 | 270.09
C5-0241 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 600{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.0500 | 789.54 | 39.48 | 305.5 | 287.15 | 0.24 | 88.66 | 42.8
040201022002 | 排水渠1 1、C25混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 60.00 | 1052.73 | 63163.8 | 251.95 | 593.75 | 8.23 | 75.45 | 36.43
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 6.180 | 5994.06 | 37043.29 | 591.8 | 4645.36 | 5.25 | 173.14 | 83.59
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.720 | 5478.15 | 3944.27 | 330 | 4546.3 | 5.33 | 97.25 | 46.95
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第7页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.900 | 647.75 | 582.98 | 325 | 106.65 | 15.99 | 98.89 | 47.74
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 27.600 | 782.35 | 21592.86 | 396 | 128.52 | 16.05 | 119.49 | 57.69
040201022003 | 排水渠2 1、C25混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 24.50 | 961.62 | 23559.69 | 230.21 | 542.25 | 7.53 | 68.94 | 33.29
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 2.279 | 5994.06 | 13660.46 | 591.8 | 4645.36 | 5.25 | 173.14 | 83.59
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.294 | 5478.15 | 1610.58 | 330 | 4546.3 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.368 | 647.75 | 238.37 | 325 | 106.65 | 15.99 | 98.89 | 47.74
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 10.290 | 782.35 | 8050.38 | 396 | 128.52 | 16.05 | 119.49 | 57.69
| 小 计 |  |  |  | 95252.34
| ∑人工费 |  |  |  | 23160.98
| ∑材料费 |  |  |  | 50018.99
| ∑机械费 |  |  |  | 3817.24
| ∑管理费 |  |  |  | 7033.7
| ∑利 润 |  |  |  | 3356.15
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第8页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 95252.34
| ∑人工费 |  |  |  | 23160.98
| ∑材料费 |  |  |  | 50018.99
| ∑机械费 |  |  |  | 3817.24
| ∑管理费 |  |  |  | 7033.7
| ∑利 润 |  |  |  | 3356.15
| 公共基础照明 |  |  |  | 28464.86
| 分部分项工程 |  |  |  | 28464.86
| 路灯工程 |  |  |  | 28464.86
桂030413013002 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 7.29 | 17.08 | 124.51 | 4.91 |  | 7.19 | 3.39 | 1.59
B4-0782 | 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 0.073 | 622.89 | 45.47 | 441.42 |  |  | 123.64 | 57.83
B4-0788 | 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 0.656 | 120.52 | 79.06 | 5.49 |  | 79.92 | 23.92 | 11.19
桂030413014002 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 2.88 | 7 | 20.16 | 1.53 |  | 3.43 | 1.39 | 0.65
B4-0786 | 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 0.029 | 121.46 | 3.52 | 70.77 |  | 15.3 | 24.11 | 11.28
B4-0791 | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 0.259 | 64.17 | 16.62 | 9.04 |  | 36.43 | 12.74 | 5.96
040103002002 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 4.41 | 16.62 | 73.29 | 0.57 |  | 13.28 | 1.94 | 0.83
C1-0136 | 装载机装土 斗容量（1m3内） | 1000 | 0.00441 | 7321.25 | 32.29 | 572.01 |  | 5025.27 | 783.62 | 335.84
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.00441 | 10792.46 | 47.59 |  |  | 8251.11 | 1155.16 | 495.07
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第9页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
桂030413011002 | C25混凝土基础 1.混凝土强度等级:C25砼 2.包含模板，搅拌机 3.含法兰 4.螺栓M18*100 5.底座肋板 | 座 | 10 | 344.04 | 3440.4 | 49.48 | 249.77 | 17.33 | 18.71 | 8.75
B4-2063换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} |  | 4.41 | 683.48 | 3014.15 | 103 | 483.88 | 38.45 | 39.62 | 18.53
B4-2065 | 路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上 | t | 0.056 | 4755.98 | 266.33 | 723.96 | 3639.15 | 67.5 | 221.69 | 103.68
B-换 | 螺栓M18*100 | 套 | 40 | 4 | 160 |  | 4
030412007002 | 太阳能路灯 100W 1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色 | 套 | 10 | 2480.65 | 24806.5 | 72.47 | 2276.8 | 71.99 | 40.46 | 18.93
B4-1925换 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下 | 10套 | 1.0 | 24806.51 | 24806.51 | 724.7 | 22768 | 719.92 | 404.64 | 189.25
| 小 计 |  |  |  | 28464.86
| ∑人工费 |  |  |  | 1262.21
| ∑材料费 |  |  |  | 25265.7
| ∑机械费 |  |  |  | 1014.06
| ∑管理费 |  |  |  | 628.97
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [9 empty] | 第10页 共10页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑利 润 |  |  |  | 293.92
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 28464.86
| ∑人工费 |  |  |  | 1262.21
| ∑材料费 |  |  |  | 25265.7
| ∑机械费 |  |  |  | 1014.06
| ∑管理费 |  |  |  | 628.97
| ∑利 润 |  |  |  | 293.92
| > 总 合 计 |  |  |  | 734290.69
| ∑人工费 |  |  |  | 90159.71
| ∑材料费 |  |  |  | 510368.97
| ∑机械费 |  |  |  | 30121.43
| ∑管理费 |  |  |  | 30815.91
| ∑利 润 |  |  |  | 14663.26
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 硬化工程 |  |  | 6971.75
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 6971.75
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (27677.95+11858.77+200.00+1263.93)*12% | 12.00 | 5362.89
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (27677.95+11858.77+200.00+1263.93)*0.30% | 0.30 | 134.07
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (27677.95+11858.77+200.00+1263.93)*3.00% | 3.00 | 1340.72
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (27677.95+11858.77+200.00+1263.93)*0.30% | 0.30 | 134.07
| 护墙工程 |  |  | 8506.43
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 8506.43
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (37858.57+12167.43)*12% | 12.00 | 6543.4
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (37858.57+12167.43)*0.30% | 0.30 | 163.59
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (37858.57+12167.43)*3.00% | 3.00 | 1635.85
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (37858.57+12167.43)*0.30% | 0.30 | 163.59
| 排水工程 |  |  | 4587.37
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 4587.37
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (23160.98+3817.24)*12% | 12.00 | 3528.76
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (23160.98+3817.24)*0.30% | 0.30 | 88.21
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (23160.98+3817.24)*3.00% | 3.00 | 882.19
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (23160.98+3817.24)*0.30% | 0.30 | 88.21
| 公共基础照明 |  |  | 380.59
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 380.59
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1262.21+1014.06+0+0) | 12.12 | 275.88
2 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 11.61
3 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 93.1
| 合 计 |  |  | 20446.14
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 硬化工程 |  | 438.83
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 438.83
| 护墙工程 |  | 813.28
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 813.28
| 排水工程 |  | 199.68
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 199.68
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 公共基础照明 |  | 57.69
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 57.69
| 合 计 |  | 1509.48
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 表-10-1暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
硬化工程
1 | 暂列金额
护墙工程
排水工程
1 | 暂列金额
公共基础照明
1 | 暂列金额
合 计
注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－10－1

## 表-12税前项目费表
税 前 项 目 费 表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12

## 表-13规费、税金汇总表
规费、增值税计价表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
护墙工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 公共基础照明 |  |  | 3036.04
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3036.04
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 398.86
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1262.21+0) | 29.35 | 370.46
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 217.35
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 4.29
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 129.38
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 8.08
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 11.36
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 23.35
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 5.05
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (28464.86+380.59+57.69+0+398.86) | 9.00 | 2637.18
| 合 计 |  |  | 3036.04
表-13

## 主要材料价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 158.394 | 3.19
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.165 | 3.19
3 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.78 | 12.29
4 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 157.855 | 4.42
5 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 0.485 | 4.42
6 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t |  | 415.93
7 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.001 | 229.13
8 | 040502003 | 碎石 5～20mm |  | 47.094 | 128.16
9 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 39.216 | 128.16
10 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.39 | 721.24
11 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.929 | 721.24
12 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.773 | 752.21
13 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.467 | 752.21
14 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.005 | 752.21
15 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.022 | 752.21
16 | 050308008 | 板枋材 |  | 0.531 | 752.21
17 | 172508001 | 塑料管φ50 | kg | 81.986 | 8.62
18 | 341101001 | 水 |  | 262.788 | 4.27
19 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 81.503 | 34.9
20 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 79.852 | 34.9
21 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 1069.004 | 4.97
22 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 1.103 | 5.66
23 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 126.39 | 4.16
主要材料及价格表
工程名称:良田镇三联村文里屯20-25队人居环境整治项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
24 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 5 | 3.63
25 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 4.631 | 447.07
26 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 559.876 | 447.07
27 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 254.313 | 460.52
28 | 172902000Z | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500 | m | 5.05 | 118.13
29 | 253301001.1 | 太阳能路灯 100W | 套 | 10.1 | 2252.2
30 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.057 | 3558.57
31 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 61.818 | 9.15
32 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 8.543 | 9.15
33 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1455.23 | 7.53
34 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 30.308 | 7.53
35 | 341103001 | 电 | kW.h | 425.088 | 0.88
36 | 341103001 | 电 | kW.h | 11.92 | 0.88