## 汇总表
工程名称:防城区第七小学足球场及围墙改造工程
序号 | 单位工程名称 | 送审金额(元) | 审核金额(元) | 核增金额C（元） | 核减金额D=E-C（元） | 净核减E=B-A | 净核减比例F=E/A*100% | 备 注
1 | 足球场改造工程--道路工程 | 884906.45 | 844928.77 | 0 | -39977.68 | -39977.68 | -4.518%
2 | 围墙改造工程--建筑工程 | 560199.2 | 543953.9 | 265608.4737 | -281853.7737 | -16245.3 | -2.9%
3 | 围墙改造工程--拆除工程 | 836.62 | 1062.8591 | 385.7415 | -159.5024 | 226.2391 | 27.04%
合 计 |  | 1445942.27 | 1389945.5291 | 265994.2152 | -321990.9561 | -55996.7409 | -3.873%
-55996.7409

## 对比分析表（足球场改造-道路工程）
防城区第七小学足球场及围墙改造工程（足球场改造工程--道路工程）对比分析表
工程名称:防城区第七小学足球场及围墙改造工程（足球场改造工程--道路工程）
序号 | 项目名称 | 单位 | 送审工程量/价 |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析
|  |  | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
土石方工程
1 | 挖一般土方 |  | 1884.03 | 4.65 | 8760.7395 | 1884.03 | 4.65 | 8760.7395 | 0 | 0
2 | 余方弃置 |  | 1884.03 | 15.22 | 28674.9366 | 1884.03 | 11.39 | 21459.1017 | 0 | -7215.8349 | 单价不同
3 | 道路工程
4 | 路床(槽)整形 |  | 2355.04 | 3.91 | 9208.2064 | 2355.04 | 3.91 | 9208.2064 | 0 | 0
5 | 600厚3:7灰土垫层 |  | 2355.04 | 179.95 | 423789.448 | 2355.04 | 179.95 | 423789.448 | 0 | 0
6 | 水泥混凝土 |  | 2355.04 | 98.55 | 232089.192 | 2355.04 | 93.57 | 220361.0928 | 0 | -11728.0992 | 单价不同
7 | 50高人工草坪 |  | 2355.04 | 70.85 | 166854.584 | 2355.04 | 62.7 | 147661.008 | 0 | -19193.576 | 单价不同
8 | 单价措施项目
64 | 大型机械设备进出场及安拆
65 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1234.66 | 1234.66 | 1 | 1234.66 | 1234.66 | 0 | 0
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 元 |  |  | 870611.77 |  |  | 832474.26 | 0 | -38137.5101
1.1 | 其中:暂估价 | 元 | [6 empty] | 0
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 元 |  |  | 12528.4 |  |  | 10768.03 | 0 | -1760.37
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 元 |  |  | 9637.24 |  |  | 8283.1 | 0 | -1354.14
3 | 其他项目清单计价合计 | 元 |  |  | 1766.28 |  |  | 1686.48 | 0 | -79.8
4 | 税前项目清单计价合计 | 元 | [6 empty] | 0 | 0
5 | 规费 | 元 | [6 empty] | 0 | 0
6 | 增值税 | 元 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 税后项目清单计价合计 | 元 | [6 empty] | 0 | 0
8 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6+7 | 元 |  |  | 884906.45 |  |  | 844928.77 | 0 | -39977.6801
9 | 净核增减额（检查对比用） | 元 | [7 empty] | -39977.6801

## 对比分析表（围墙改造-建筑工程）
防城区第七小学足球场及围墙改造工程（围墙改造工程-建筑工程）对比分析表
工程名称:防城区第七小学足球场及围墙改造工程（围墙改造工程-建筑工程）
序号 | 项目名称 | 单位 | 送审工程量/价 |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析
|  |  | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
1 | 砌筑工程
2 | 零星砌砖 |  | 4.06 | 587.4 | 2384.844 | 4.06 | 793.78 | 3222.7468 | 837.9028 | 0 | 单价不同
3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 0
4 | 矩形柱 |  | 8.15 | 526.5 | 4290.975 |  |  | 0 | 0 | -4290.975 | 工程量不同，单价不同
5 | 构造柱 |  |  |  | 0 | 8.15 | 704.65 | 5742.8975 | 5742.8975 | 0 | 工程量不同，单价不同
6 | 圈梁 |  | 63.07 | 539.57 | 34030.6799 |  |  | 0 | 0 | -34030.6799 | 工程量不同，单价不同
7 | 扶手、压顶 |  |  |  | 0 | 62.96 | 851.76 | 53626.8096 | 53626.8096 | 0 | 工程量不同，单价不同
8 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 3.148 | 4994.48 | 15722.623 | 3.148 | 5448.08 | 17150.5558 | 1427.9328 | 0 | 单价不同
9 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 2.222 | 4406.85 | 9792.0207 | 2.222 | 4965.44 | 11033.2077 | 1241.187 | 0 | 单价不同
10 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 0
11 | 瓦屋面 |  | 185.55 | 718.61 | 133338.0855 | 185.55 | 754.06 | 139915.833 | 6577.7475 | 0 | 单价不同
12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 0
13 | 立面砂浆找平层 |  | 2404.18 | 32.94 | 79193.6892 | 2404.18 | 46.8 | 112515.624 | 33321.9348 | 0 | 单价不同
14 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 0
15 | 水性非弹性外墙真石漆 |  |  |  |  | 2404.18 | 48.9 | 117564.402 | 117564.402 |  | 单价不同
16 | 单价措施项目 | [6 empty] | 0
17 | 脚手架工程 | [6 empty] | 0
18 | 外装修脚手架 |  | 1258.53 | 15.28 | 19230.3384 | 1258.53 | 7.08 | 8910.3924 | 0 | -10319.946 | 单价不同
19 | 混凝土模板及支架(撑) | [6 empty] | 0
20 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 |  | 88.06 | 60.22 | 5302.9732 | 88.06 | 112.06 | 9868.0036 | 4565.0304 | 0 | 单价不同
21 | 圈梁 直形 组合钢模板 木支撑 |  | 562.91 | 50.45 | 28398.8095 |  |  | 0 | 0 | -28398.8095 | 工程量不同，单价不同
22 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | m |  |  | 0 | 416.97 | 69.69 | 29058.6393 | 29058.6393 | 0 | 工程量不同，单价不同
23 | 混凝土运输及泵送 | [6 empty] | 0
24 | 混凝土泵送 |  | 72.29 | 19.53 | 1411.8237 |  |  | 0 | 0 | -1411.8237 | 工程量不同，单价不同
25 | 已完工程保护费 | [6 empty] | 0
26 | 墙面装饰面 |  | 1751.27 | 2.36 | 4132.9972 |  |  | 0 | 0 | -4132.9972 | 工程量不同，单价不同
27 | 税前项目 | [8 empty] | 0
28 | 水性非弹性外墙真石漆 |  | 2404.18 | 44.86 | 107851.5148 |  |  |  | 0 | -107851.5148 | 工程量不同，单价不同
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 元 |  |  | 337229.86 |  |  | 508609.11 | 253964.4837 | -82585.2313
1.1 | 其中:暂估价 | 元 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 元 |  |  | 22980.38 |  |  | 34259.05 | 11278.67 | 0
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 元 |  |  | 21010.63 |  |  | 31383.55 | 10372.92 | 0
3 | 其他项目清单计价合计 | 元 |  |  | 720.42 |  |  | 1085.74 | 365.32 | 0
4 | 税前项目清单计价合计 | 元 |  |  | 107851.51 |  |  |  | 0 | -107851.51
5 | 规费 | 元 |  |  | 45162.05 |  |  |  | 0 | -45162.05
6 | 增值税 | 元 |  |  | 46254.98 |  |  |  | 0 | -46254.98
7 | 税后项目清单计价合计 | 元 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 元 |  |  | 560199.2 |  |  | 543953.9 | 265608.4737 | -281853.7713
9 | 净核增减额（检查对比用） | 元 | [7 empty] | -16245.2976

## 对比分析表（围墙改造--拆除工程）
防城区第七小学足球场及围墙改造工程（围墙改造-拆除工程） 对比分析表
工程名称：防城区第七小学足球场及围墙改造工程（围墙改造-拆除工程）
序号 | 项目名称 | 单位 | 送审工程量/价 |  |  | 审核工程量/价 |  |  | 差异 |  | 差异原因分析
|  |  | 工程量A | 单价(元)B | 合价(元)C | 工程量A1 | 单价(元)B1 | 合价(元)C1 | 核增C1-C | 核减C1-C
1 | 拆除工程
2 | 砖砌体拆除 |  | 5.51 | 83.68 | 461.0768 | 5.51 | 144.45 | 795.9195 | 334.8427 | 0
3 | 余方弃置 |  | 8.04 | 25.02 | 201.1608 | 8.04 | 26.74 | 214.9896 | 13.8288 | 0
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 元 |  |  | 662.24 |  |  | 1010.9091 | 348.6715 | 0
1.1 | 其中:暂估价 | 元 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 元 |  |  | 13.53 |  |  | 49.83 | 36.3 | 0
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 元 |  |  | 12.03 |  |  | 35.4 | 23.37 | 0
3 | 其他项目清单计价合计 | 元 |  |  | 1.35 |  |  | 2.12 | 0.77 | 0
4 | 税前项目清单计价合计 | 元 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 规费 | 元 |  |  | 135.24 |  |  |  | 0 | -135.24
6 | 增值税 | 元 |  |  | 24.26 |  |  |  | 0 | -24.26
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 元 |  |  | 836.62 |  |  | 1062.8591 | 385.7415 | -159.5
8 | 净核增减额（检查对比用） | 元 | [7 empty] | 226.2415