01分标

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | 01分标：职业教育在线精品课程建设1 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务技术要求 | 分项最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 职业教育在线精品课程建设1 | 1项 | 课程门数： 本项目主要负责《机电设备装调与控制技术》《精密检测技术实训》《电子技术基础》《汽车新媒体营销 》《汽车电器设备与维修》《二手车评估与鉴定》《射频识别(RFID)技术应用》《Coreldraw图形设计》《人工智能应用导论》《Photoshop图像处理》等10门课程的教学资源开发，具体资源开发任务及要求按照项目序号2-9的项目要求完成。 | 150.0 | 其他未列明行业 |
|  |  |  |  | 课程宣传片： 1.视频数量：≥10个； 2.视频时长：每个课程导学时长3～5分钟。 3.制作要求：课程导学视频是一种视频教学资源，旨在通过视频展示课程的教学目标、教学内容、教学过程、教学要求等，激发学习者的学习兴趣和动机，引导学习者有效地参与课程的一种方式。由供应商负责根据课程特点做好视频录制内容设计，经采购人同意后方可录制。 4.视频格式：（1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps；（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，避免冗杂和混乱；视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等；（3）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享；（4）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理；（5）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 5.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 6.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字人： 1.数字人数量：≥30个；AI数字人教师使用时长≥5000分钟，给采购人开通无限账号以及自己分配时长。 2.技术要求： （1）实现真人老师视频克隆、声音克隆，1:1复刻真人形象，包括形体、服装、肢体动作、神态、背景，数字老师通过文本和语音双重驱动，自动读取并解析识别输入脚本，驱动人物模型生成相应的数字形象。（提供一例数字人制作样片过程图片，图片随投标文件一并递交。）。 （2）数字教师声音克隆训练服务：支持不超过2分钟录音数据即可完成声音训练，实现声音克隆效果的要求，真人真声定制，还原度98%，支持 24小时内完成数字人声音模型训练的要求。 （3）数字教师人像模型训练服务：支持不超过5分钟人像视频数据即可完成人像训练，实现人像克隆效果的要求，具备快速训练交付能力，训练交付时间不超过3天。 （4）数字教师声音模型和人像模型合成服务：支持自动同步已合成语音与人像进行合成。 （5）支持数字形象预览功能，支持多场景数字形象选用。 （6）真人数字教师可自主生成数字人绿屏文件，导出可以结合专业特效包装软件进行教学视频后期剪辑包装，制作教学视频，减轻老师拍摄成本。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字人教学微课生成： 1.数字人微课数量：≥100个；每个微课时长3～8分钟。 2.技术要求：每个视频时长根据上课内容确定； （1）视频内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议； （2）微课程要求以视频为主要载体，为围绕某个知识点/技能点内容展开、基于教学设计的学习资源。 （3）视频采用MP4格式封装； （4）视频要求图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅； (5）根据课程内容提供片头、片尾策划案例；采用H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式压缩；分辨率不低于1920x1080（16:9），音频采用AAC（MPEG4 Part3）格式压缩。（用课程视频创作平台制作视频） (6)AI数字人视频生成技术要求：在线上传PPT后，系统能够自动将PPT升级成微课视频；系统提供不低于50位AI配音讲师帮PPT自动配音、自动添加字幕，并支持教师在线修改字幕；系统生成的微课视频可以完整保留PPT中原本设定好的各类动画和元素。 （7）视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 3.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | PPT教学课件美化： 根据课程内容制作，PPT美化数量：≥600份，每份课件的页数根据采购人的教师具体课程课件页数确定。具体要求如下： 1.制作优化课程 ppt，要求集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体，一般不使用纯文字的演示文稿（PPT）。 页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏 显示 16:9”。整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。字体与字号以美观得体为宜。 2.背景色以简洁适中饱和度为主（颜色保持在一至两种色系内）；色彩的选配应与课程科目相吻合；可选一种主色调再加上一至两种辅助色进行匹配；同一屏里文字不宜超出三种颜色。背景和场景不宜变化过多。 3.文字、图形等内容应与背景对比醒目。正文—行距使用 1 行或1.5 行，便于阅读。 图像应清晰并能反映出内容的主题思想； 图片不可加长或压窄，防止变形；图形使用应通俗易懂，便于理解。 4.PPT模板制作，包含：标题页、目录页、过渡页、文字页、图表页、图片页、结尾页。 5.采用PPT或PPTX格式，不要使用PPS格式。如果有内嵌音频、视频或动画，则应在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。同时提供关于最佳播放效果的软件版本说明。 6.页面设计美观大方，各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差。 7.如有动画操作需保证，动画连续，节奏合适。 8.PPT课件字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 |  |  |
|  |  |  |  | 微课拍摄及制作： 1.视频数量：≥350个；每个视频时长为3～10分钟，总时长不少于3000分钟。 2.制作要求： （1）根据采购人的课程内容具体要求，协助课程内容设计，负责编写脚本、绘制分镜且经采购人审核同意后，进行拍摄录制。拍摄模式可采用课堂授课、实景教学、虚拟背景授课、屏幕录屏、户外现场或其他的形式表现教学内容，具体形式由采购人指定。 ▲（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，并对教学内容重难点，如设备内部构造、教师示范步骤等抽象难于理解的知识点，应利用后期特效技术、虚拟显示技术进行形象化展示； （3）应根据课程教学设计，精心设计镜头景别，画面转场合理，视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等。 3.视频格式： （1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps； （2）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享； （3）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理； （4）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 4.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 5.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 实训操作视频制作： 1.视频数量：≥50个，视频总时长不少于300分钟，可根据教学设计，将其切分成数个实训教学微视频。 2.制作要求： （1）根据采购人的课程实训操作案例的具体内容要求，协助课程内容设计，负责编写脚本、绘制分镜且经采购人审核同意后，进行拍摄录制。拍摄模式可采用课堂授课、实景教学、虚拟背景授课、屏幕录屏、户外现场或其他形式，具体形式由采购人指定。 ▲（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，步骤清晰、并对教学内容重难点，如设备内部构造、教师示范步骤等抽象难于理解的知识点，应利用后期特效技术、虚拟显示技术进行形象化展示； （3）应根据实训操作教学特点，精心设计镜头景别，视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等。 3.视频格式： （1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps； （2）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享； （3）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理； （4）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 4.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 5.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 二维动画制作： 供货商负责根据采购人指定的课程教学内容创编动画脚本，动画分镜，并经采购人审核通过后，完成动画成品制作。动画制作数量：≥50个，总动画时长不少于100分钟（具体时长由采购人的课程内容难度而定）。 一、内容要求： 1.情节合情合理，能够帮助学员理解课程内容；动画表现细腻。 2.内容符合我国法律法规，尊重民族风俗习惯，不存在版权争议，一个动画完成一个独立展示，或一个知识点原理、流程的剖析，以动画方式展示工作原理和流程。 3.知识点内容正确，无科学性和知识性错误；文字、符号、单位和公式符号符合国家标准。 4.根据给定的材料，设计案例、情节、器材和人物形象，制作教学演示动画文件。 5.案例符合内容表现需求，贴合专业所属行业标准，人物形象符合行业岗位人物形象。 6.动画连续性强、节奏合适。 7.动画解说配音应采用标准普通话，无噪音，快慢适度，生动形象，并提供音量控制。 二、音频要求： 1.动画配音应清晰、无噪音，声音悦耳，音量适中，配音可男、女音。 2.音频压缩采用H.264格式编码、采样率48KHz、音频码流率128Kbps（恒定）、不低于双声道，做混音处理。 3.音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。 三、画面效果要求： 1.画面文字用字规范，无错别字、繁体字、异体字。 2.画面要素（文字、图像等）摆放位置恰当，不与LOGO或其他信息重叠。 3.画面要素（文字、图像等）构图合理，主体突出。 4.画面要素（文字、图像等）的色彩设计合理统一。 5.图表设计简洁明确，文字大小适中，无科学性错误。 6.画面特效设计突出教学性，无负面干扰。 7.画面表现形式丰富，避免无表现力的手段（如大段文字等）。 8.动画配音与画面同步，无提前出现或延迟，动画背景音乐与课程内容相吻合，音量大小适中，动画无声音缺陷（噪声、失真、杂音、音量忽大忽小等）。 四、成品要求： 动画采用mp4/mov格式，视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），能够在网络环境中正常播放。 五、视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程思政案例开发： 根据课程特点，围绕着立德树人的根本，可从广西民族文化、红色文化、科学素养、职业素养、工匠精神等方面，负责帮助建课教师挖掘课程思政素材案例，要求如下： 1.案例视频数量：≥100个，每个视频总时长20秒～5分钟，视频可采集方式不限，可自录制或公开资源，案例内容切合课程教学设计； 2.文本案例数量：≥100个，案例内容精简、切合课程教学设计，每个文本案例素材文字数字不限。 3.内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日120日内交付。 2.交付地点：南宁市大学东路101号指定地点保管工作由中标人自行负责。 3.交付方式：现场交货。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| 质保期及售后 服务要求 |  |  | 1.自项目验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内如存在质量问题或系统的更新，中标人负责帮助采购人完善或改进。 2.供应商负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，8小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题，确保课程正常运行。 3.在质保期内，为采购人提供每年至少3次全面培训，每次培训至少覆盖20人，培训时长、培训的时间间隔由采购人确定后通知中标人，中标人给予配合安排。 |  |  |  |
| 实施服务要求 |  |  | 1.质保期内中标人为采购人后续服务，包含课程资源升级，教学资源的局部调整等。 2. 一站式服务：中标人必须能够按照技术参数与服务要求，自行组织团队完成所有教学资源任务制作，并在采购人指定网络教学平台上传资源与建课。 3. 协助项目建设验收：中标人要派有资源库建设项目、课程建设项目经验的团队，为采购人的项目验收、申报自治区级课程建设项目、专家汇报答辩等制作汇报课件。 4. 定制服务：中标人必须同时具备二维动画制作、三维动画制作、网站开发、网络平台开发、虚拟仿真软件制作、视频制作的能力。 5. 驻校服务：在项目建设期间，中标人需派不少于5名专业技术人员驻场服务，时间不少于30天/人，提供课程设计及技术服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。 6.版权要求：版权归属于采购人，版权包括但不限于：发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、软件著作权登记、软件的鉴别材料等，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 7.提供1名高级职称的省级及以上精品在线课程主持人或教学资源库主持人（执行人）等课程建设有关专家进校培训和指导，投标文件中提供职称证书、项目立项批文等相关证明复印件，签订合同后10个工作日内提供原件核查。 8.根据采购人需要提供服装、化妆、道具、拍摄场地、外景拍摄服务。（投标文件中提供相关服务承诺函） 9.保证建设资源数量不变的情况下，最终建设课程由校方（或采购人）决定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，采购人在15工作日内支付合同总金额30%的预付款；中标人须在2025年2月28日前书面通知采购人进行中期验收（完成微课资源总量的80%），采购人在中期验收合格后15工作日内，支付合同总金额40%的进度款；总体验收合格后，采购人在15工作日内支付合同总金额剩余款项。供应商在申请款项的同时提供正式、合法的发票。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目采用总价包干报价，报价应当包含满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。（供应商符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳） 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票或金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：中国建设银行广西南宁大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后五个工作日内退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| 履约验收 |  |  | 1、采购人依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。 2、要求2025年2月28日前进行中期验收，中期验收要求完成微课资源总量的80%。 3、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物、服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、本项目所涉及到的人员证书等材料须知签订合同后10个工作日内提供原件核查。 6、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。中标供应商实施本项目所涉及到的知识产权归采购人所有。 |  |  |  |

02分标

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | 02分标：职业教育在线精品课程建设2 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务技术要求 | 分项最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 职业教育在线精品课程建设2 | 1项 | 课程门数： 本项目主要负责《网络安全应用技术》《平法识图与钢筋算量》《空调工程设计 》《建筑施工技术》《影视非线性编辑》《数字媒体设计与制作》《物业管理职业技能实务》《元宇宙与虚拟现实》《材料成型与工艺》《全屋定制家具设计》等10门课程的教学资源开发，具体资源开发任务及要求按照项目序号2-9的项目要求完成。 | 150.0 | 其他未列明行业 |
|  |  |  |  | 课程宣传片： 1.视频数量：≥10个； 2.视频时长：每个课程导学时长3～5分钟。 3.制作要求：课程导学视频是一种视频教学资源，旨在通过视频展示课程的教学目标、教学内容、教学过程、教学要求等，激发学习者的学习兴趣和动机，引导学习者有效地参与课程的一种方式。由供应商负责根据课程特点做好视频录制内容设计，经采购人同意后方可录制。 4.视频格式：（1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps；（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，避免冗杂和混乱；视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等；（3）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享；（4）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理；（5）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 5.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 6.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字人： 1.数字人数量：≥30个；AI数字人教师使用时长≥5000分钟，给采购人开通无限账号以及自己分配时长。 2.技术要求： （1）实现真人老师视频克隆、声音克隆，1:1复刻真人形象，包括形体、服装、肢体动作、神态、背景，数字老师通过文本和语音双重驱动，自动读取并解析识别输入脚本，驱动人物模型生成相应的数字形象。（提供一例数字人制作样片过程图片，图片随投标文件一并递交）。 （2）数字教师声音克隆训练服务：支持不超过2分钟录音数据即可完成声音训练，实现声音克隆效果的要求，真人真声定制，还原度98%，支持 24小时内完成数字人声音模型训练的要求。 （3）数字教师人像模型训练服务：支持不超过5分钟人像视频数据即可完成人像训练，实现人像克隆效果的要求，具备快速训练交付能力，训练交付时间不超过3天。 （4）数字教师声音模型和人像模型合成服务：支持自动同步已合成语音与人像进行合成。 （5）支持数字形象预览功能，支持多场景数字形象选用。 （6）真人数字教师可自主生成数字人绿屏文件，导出可以结合专业特效包装软件进行教学视频后期剪辑包装，制作教学视频，减轻老师拍摄成本。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字人教学微课生成： 1.数字人微课数量：≥100个；每个微课时长3～8分钟。 2.技术要求：每个视频时长根据上课内容确定； （1）视频内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议； （2）微课程要求以视频为主要载体，为围绕某个知识点/技能点内容展开、基于教学设计的学习资源。 （3）视频采用MP4格式封装； （4）视频要求图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅； (5）根据课程内容提供片头、片尾策划案例；采用H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式压缩；分辨率不低于1920x1080（16:9），音频采用AAC（MPEG4 Part3）格式压缩。（用课程视频创作平台制作视频） (6)AI数字人视频生成技术要求：在线上传PPT后，系统能够自动将PPT升级成微课视频；系统提供不低于50位AI配音讲师帮PPT自动配音、自动添加字幕，并支持教师在线修改字幕；系统生成的微课视频可以完整保留PPT中原本设定好的各类动画和元素。 （7）视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 3.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | PPT教学课件美化： 根据课程内容制作，PPT美化数量：≥600份，每份课件的页数根据采购人的教师具体课程课件页数确定。具体要求如下： 1.制作优化课程 ppt，要求集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体，一般不使用纯文字的演示文稿（PPT）。 页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏 显示 16:9”。整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。字体与字号以美观得体为宜。 2.背景色以简洁适中饱和度为主（颜色保持在一至两种色系内）；色彩的选配应与课程科目相吻合；可选一种主色调再加上一至两种辅助色进行匹配；同一屏里文字不宜超出三种颜色。背景和场景不宜变化过多。 3.文字、图形等内容应与背景对比醒目。正文—行距使用 1 行或1.5 行，便于阅读。 图像应清晰并能反映出内容的主题思想； 图片不可加长或压窄，防止变形；图形使用应通俗易懂，便于理解。 4.PPT模板制作，包含：标题页、目录页、过渡页、文字页、图表页、图片页、结尾页。 5.采用PPT或PPTX格式，不要使用PPS格式。如果有内嵌音频、视频或动画，则应在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。同时提供关于最佳播放效果的软件版本说明。 6.页面设计美观大方，各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差。 7.如有动画操作需保证，动画连续，节奏合适。 8.PPT课件字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 |  |  |
|  |  |  |  | 微课拍摄及制作： 1.视频数量：≥350个；每个视频时长为3～10分钟，总时长不少于3000分钟。 2.制作要求： （1）根据采购人的课程内容具体要求，协助课程内容设计，负责编写脚本、绘制分镜且经采购人审核同意后，进行拍摄录制。拍摄模式可采用课堂授课、实景教学、虚拟背景授课、屏幕录屏、户外现场或其他的形式表现教学内容，具体形式由采购人指定。 ▲（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，并对教学内容重难点，如设备内部构造、教师示范步骤等抽象难于理解的知识点，应利用后期特效技术、虚拟显示技术进行形象化展示； （3）应根据课程教学设计，精心设计镜头景别，画面转场合理，视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等。 3.视频格式： （1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps； （2）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享； （3）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理； （4）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 4.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 5.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 实训操作视频制作： 1.视频数量：≥50个，视频总时长不少于300分钟，可根据教学设计，将其切分成数个实训教学微视频。 2.制作要求： （1）根据采购人的课程实训操作案例的具体内容要求，协助课程内容设计，负责编写脚本、绘制分镜且经采购人审核同意后，进行拍摄录制。拍摄模式可采用课堂授课、实景教学、虚拟背景授课、屏幕录屏、户外现场或其他形式，具体形式由采购人指定。 ▲（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，步骤清晰、并对教学内容重难点，如设备内部构造、教师示范步骤等抽象难于理解的知识点，应利用后期特效技术、虚拟显示技术进行形象化展示； （3）应根据实训操作教学特点，精心设计镜头景别，视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等。 3.视频格式： （1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps； （2）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享； （3）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理； （4）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 4.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 5.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 二维动画制作： 供货商负责根据采购人指定的课程教学内容创编动画脚本，动画分镜，并经采购人审核通过后，完成动画成品制作。动画制作数量：≥50个，总动画时长不少于100分钟（具体时长由采购人的课程内容难度而定）。 一、内容要求： 1.情节合情合理，能够帮助学员理解课程内容；动画表现细腻。 2.内容符合我国法律法规，尊重民族风俗习惯，不存在版权争议，一个动画完成一个独立展示，或一个知识点原理、流程的剖析，以动画方式展示工作原理和流程。 3.知识点内容正确，无科学性和知识性错误；文字、符号、单位和公式符号符合国家标准。 4.根据给定的材料，设计案例、情节、器材和人物形象，制作教学演示动画文件。 5.案例符合内容表现需求，贴合专业所属行业标准，人物形象符合行业岗位人物形象。 6.动画连续性强、节奏合适。 7.动画解说配音应采用标准普通话，无噪音，快慢适度，生动形象，并提供音量控制。 二、音频要求： 1.动画配音应清晰、无噪音，声音悦耳，音量适中，配音可男、女音。 2.音频压缩采用H.264格式编码、采样率48KHz、音频码流率128Kbps（恒定）、不低于双声道，做混音处理。 3.音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。 三、画面效果要求： 1.画面文字用字规范，无错别字、繁体字、异体字。 2.画面要素（文字、图像等）摆放位置恰当，不与LOGO或其他信息重叠。 3.画面要素（文字、图像等）构图合理，主体突出。 4.画面要素（文字、图像等）的色彩设计合理统一。 5.图表设计简洁明确，文字大小适中，无科学性错误。 6.画面特效设计突出教学性，无负面干扰。 7.画面表现形式丰富，避免无表现力的手段（如大段文字等）。 8.动画配音与画面同步，无提前出现或延迟，动画背景音乐与课程内容相吻合，音量大小适中，动画无声音缺陷（噪声、失真、杂音、音量忽大忽小等）。 四、成品要求： 动画采用mp4/mov格式，视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），能够在网络环境中正常播放。 五、视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程思政案例开发： 根据课程特点，围绕着立德树人的根本，可从广西民族文化、红色文化、科学素养、职业素养、工匠精神等方面，负责帮助建课教师挖掘课程思政素材案例，要求如下： 1.案例视频数量：≥100个，每个视频总时长20秒～5分钟，视频可采集方式不限，可自录制或公开免费资源，案例内容切合课程教学设计； 2.文本案例数量：≥100个，案例内容精简、切合课程教学设计，每个文本案例素材文字数字不限。 3.内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日120日内交付。 2.交付地点：南宁市大学东路101号指定地点保管工作由中标人自行负责。 3.交付方式：现场交货。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| 质保期及售后 服务要求 |  |  | 1.自项目验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内如存在质量问题或系统的更新，中标人负责帮助采购人完善或改进。 2.供应商负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，8小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题，确保课程正常运行。 3.在质保期内，为采购人提供每年至少3次全面培训，每次培训至少覆盖20人，培训时长、培训的时间间隔由采购人确定后通知中标人，中标人给予配合安排。 |  |  |  |
| 实施服务要求 |  |  | 1.质保期内中标人为采购人后续服务，包含课程资源升级，教学资源的局部调整等。 2. 一站式服务：中标人必须能够按照技术参数与服务要求，自行组织团队完成所有教学资源任务制作，并在采购人指定网络教学平台上传资源与建课。 3. 协助项目建设验收：中标人要派有资源库建设项目、课程建设项目经验的团队，为采购人的项目验收、申报自治区级课程建设项目、专家汇报答辩等制作汇报课件。 4. 定制服务：中标人必须同时具备二维动画制作、三维动画制作、网站开发、网络平台开发、虚拟仿真软件制作、视频制作的能力。 5. 驻校服务：在项目建设期间，中标人需派不少于5名专业技术人员驻场服务，时间不少于30天/人，提供课程设计及技术服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。 6.版权要求：版权归属于采购人，版权包括但不限于：发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、软件著作权登记、软件的鉴别材料等，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 7.提供1名高级职称的省级以上精品在线课程主持人或教学资源库主持人（执行人）等课程建设有关专家进校培训和指导，投标文件中提供职称证书、项目立项批文等相关证明复印件，签订合同后10个工作日内提供原件核查签订合同时提供原件检查。 8.根据采购人需要提供服装、化妆、道具、拍摄场地、外景拍摄服务。（投标文件中提供相关服务承诺函） 9.保证建设资源数量不变的情况下，最终建设课程由校方（或采购人）决定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，采购人在15工作日内支付合同总金额30%的预付款；中标人须在2025年2月28日前书面通知采购人进行中期验收（完成微课资源总量的80%），采购人在中期验收合格后15工作日内，支付合同总金额40%的进度款；总体验收合格后，采购人在15工作日内支付合同总金额剩余款项。供应商在申请款项的同时提供正式、合法的发票。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目采用总价包干报价，报价应当包含满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。（供应商符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳） 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票或金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：中国建设银行广西南宁大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后五个工作日内退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| 履约验收 |  |  | 1、采购人依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。 2、要求2025年2月28日前进行中期验收，中期验收要求完成微课资源总量的80%。 3、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物、服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、本项目所涉及到的人员证书等材料须知签订合同后10个工作日内提供原件核查。 6、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。中标供应商实施本项目所涉及到的知识产权归采购人所有。 |  |  |  |

03分标

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | 03分标：职业教育在线精品课程建设3 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务技术要求 | 分项最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 职业教育在线精品课程建设3 | 1项 | 课程门数： 本项目主要负责《景观规划设计》《短视频创作与运营》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《机械制造技能实训》《3d打印增材制造技术应用》《电工技能实训》《壮乡瑰宝六堡茶》《高等数学》《思想道德与法治》《大学生创新创业教育》等10门课程的教学资源开发，具体资源开发任务及要求按照项目序号2-9的项目要求完成。 | 150.0 | 其他未列明行业 |
|  |  |  |  | 课程宣传片： 1.视频数量：≥10个； 2.视频时长：每个课程导学时长3～5分钟。 3.制作要求：课程导学视频是一种视频教学资源，旨在通过视频展示课程的教学目标、教学内容、教学过程、教学要求等，激发学习者的学习兴趣和动机，引导学习者有效地参与课程的一种方式。由供应商负责根据课程特点做好视频录制内容设计，经采购人同意后方可录制。 4.视频格式：（1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps；（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，避免冗杂和混乱；视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等；（3）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享；（4）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理；（5）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 5.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 6.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字人： 1.数字人数量：≥30个；AI数字人教师使用时长≥5000分钟，给采购人开通无限账号以及自己分配时长。 2.技术要求： （1）实现真人老师视频克隆、声音克隆，1:1复刻真人形象，包括形体、服装、肢体动作、神态、背景，数字老师通过文本和语音双重驱动，自动读取并解析识别输入脚本，驱动人物模型生成相应的数字形象。（提供一例数字人制作样片过程图片，图片随投标文件一并递交）。 （2）数字教师声音克隆训练服务：支持不超过2分钟录音数据即可完成声音训练，实现声音克隆效果的要求，真人真声定制，还原度98%，支持 24小时内完成数字人声音模型训练的要求。 （3）数字教师人像模型训练服务：支持不超过5分钟人像视频数据即可完成人像训练，实现人像克隆效果的要求，具备快速训练交付能力，训练交付时间不超过3天。 （4）数字教师声音模型和人像模型合成服务：支持自动同步已合成语音与人像进行合成。 （5）支持数字形象预览功能，支持多场景数字形象选用。 （6）真人数字教师可自主生成数字人绿屏文件，导出可以结合专业特效包装软件进行教学视频后期剪辑包装，制作教学视频，减轻老师拍摄成本。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字人教学微课生成： 1.数字人微课数量：≥100个；每个微课时长3～8分钟。 2.技术要求：每个视频时长根据上课内容确定； （1）视频内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议； （2）微课程要求以视频为主要载体，为围绕某个知识点/技能点内容展开、基于教学设计的学习资源。 （3）视频采用MP4格式封装； （4）视频要求图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅； (5）根据课程内容提供片头、片尾策划案例；采用H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式压缩；分辨率不低于1920x1080（16:9），音频采用AAC（MPEG4 Part3）格式压缩。（用课程视频创作平台制作视频） (6)AI数字人视频生成技术要求：在线上传PPT后，系统能够自动将PPT升级成微课视频；系统提供不低于50位AI配音讲师帮PPT自动配音、自动添加字幕，并支持教师在线修改字幕；系统生成的微课视频可以完整保留PPT中原本设定好的各类动画和元素。 （7）视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 3.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | PPT教学课件美化： 根据课程内容制作，PPT美化数量：≥600份，每份课件的页数根据采购人的教师具体课程课件页数确定。具体要求如下： 1.制作优化课程 ppt，要求集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体，一般不使用纯文字的演示文稿（PPT）。 页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏 显示 16:9”。整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。字体与字号以美观得体为宜。 2.背景色以简洁适中饱和度为主（颜色保持在一至两种色系内）；色彩的选配应与课程科目相吻合；可选一种主色调再加上一至两种辅助色进行匹配；同一屏里文字不宜超出三种颜色。背景和场景不宜变化过多。 3.文字、图形等内容应与背景对比醒目。正文—行距使用 1 行或1.5 行，便于阅读。 图像应清晰并能反映出内容的主题思想； 图片不可加长或压窄，防止变形；图形使用应通俗易懂，便于理解。 4.PPT模板制作，包含：标题页、目录页、过渡页、文字页、图表页、图片页、结尾页。 5.采用PPT或PPTX格式，不要使用PPS格式。如果有内嵌音频、视频或动画，则应在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。同时提供关于最佳播放效果的软件版本说明。 6.页面设计美观大方，各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差。 7.如有动画操作需保证，动画连续，节奏合适。 8.PPT课件字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 |  |  |
|  |  |  |  | 微课拍摄及制作： 1.视频数量：≥350个；每个视频时长为3～10分钟，总时长不少于3000分钟。 2.制作要求： （1）根据采购人的课程内容具体要求，协助课程内容设计，负责编写脚本、绘制分镜且经采购人审核同意后，进行拍摄录制。拍摄模式可采用课堂授课、实景教学、虚拟背景授课、屏幕录屏、户外现场或其他的形式表现教学内容，具体形式由采购人指定。 ▲（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，并对教学内容重难点，如设备内部构造、教师示范步骤等抽象难于理解的知识点，应利用后期特效技术、虚拟显示技术进行形象化展示； （3）应根据课程教学设计，精心设计镜头景别，画面转场合理，视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等。 3.视频格式： （1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps； （2）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享； （3）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理； （4）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 4.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 5.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 实训操作视频制作： 1.视频数量：≥50个，视频总时长不少于300分钟，可根据教学设计，将其切分成数个实训教学微视频。 2.制作要求： （1）根据采购人的课程实训操作案例的具体内容要求，协助课程内容设计，负责编写脚本、绘制分镜且经采购人审核同意后，进行拍摄录制。拍摄模式可采用课堂授课、实景教学、虚拟背景授课、屏幕录屏、户外现场或其他形式，具体形式由采购人指定。 ▲（2）视频的内容应精炼明确，突出重点，步骤清晰、并对教学内容重难点，如设备内部构造、教师示范步骤等抽象难于理解的知识点，应利用后期特效技术、虚拟显示技术进行形象化展示； （3）应根据实训操作教学特点，精心设计镜头景别，视频的风格应与课程主题相协调，可以根据不同类型的课程选择不同的背景音乐、动画效果、配音语气等。 3.视频格式： （1）视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），视频处理压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)及以上标准编码方式，码流速率1024kbps，帧率不低于25fps； （2）视频的格式应为 MP4 或 MOV 等通用的视频格式，方便在不同平台上播放和分享； （3）音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。采样率48KHz。音频码流率 128Kbps （恒定）。双声道，须做混音处理； （4）字幕制作，字幕文件需单独制作，要求用SRT格式，字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 4.视频中的字体应具有正版字体授权，不得使用未经授权的盗版字体。 5.视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 二维动画制作： 供货商负责根据采购人指定的课程教学内容创编动画脚本，动画分镜，并经采购人审核通过后，完成动画成品制作。动画制作数量：≥50个，总动画时长不少于100分钟（具体时长由采购人的课程内容难度而定）。 一、内容要求： 1.情节合情合理，能够帮助学员理解课程内容；动画表现细腻。 2.内容符合我国法律法规，尊重民族风俗习惯，不存在版权争议，一个动画完成一个独立展示，或一个知识点原理、流程的剖析，以动画方式展示工作原理和流程。 3.知识点内容正确，无科学性和知识性错误；文字、符号、单位和公式符号符合国家标准。 4.根据给定的材料，设计案例、情节、器材和人物形象，制作教学演示动画文件。 5.案例符合内容表现需求，贴合专业所属行业标准，人物形象符合行业岗位人物形象。 6.动画连续性强、节奏合适。 7.动画解说配音应采用标准普通话，无噪音，快慢适度，生动形象，并提供音量控制。 二、音频要求： 1.动画配音应清晰、无噪音，声音悦耳，音量适中，配音可男、女音。 2.音频压缩采用H.264格式编码、采样率48KHz、音频码流率128Kbps（恒定）、不低于双声道，做混音处理。 3.音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。 三、画面效果要求： 1.画面文字用字规范，无错别字、繁体字、异体字。 2.画面要素（文字、图像等）摆放位置恰当，不与LOGO或其他信息重叠。 3.画面要素（文字、图像等）构图合理，主体突出。 4.画面要素（文字、图像等）的色彩设计合理统一。 5.图表设计简洁明确，文字大小适中，无科学性错误。 6.画面特效设计突出教学性，无负面干扰。 7.画面表现形式丰富，避免无表现力的手段（如大段文字等）。 8.动画配音与画面同步，无提前出现或延迟，动画背景音乐与课程内容相吻合，音量大小适中，动画无声音缺陷（噪声、失真、杂音、音量忽大忽小等）。 四、成品要求： 动画采用mp4/mov格式，视频的分辨率不低于1080p（1920×1080 像素），能够在网络环境中正常播放。 五、视频内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程思政案例开发： 根据课程特点，围绕着立德树人的根本，可从广西民族文化、红色文化、科学素养、职业素养、工匠精神等方面，负责帮助建课教师挖掘课程思政素材案例，要求如下： 1.案例视频数量：≥100个，每个视频总时长20秒～5分钟，视频可采集方式不限，可自录制或公开免费资源，案例内容切合课程教学设计； 2.文本案例数量：≥100个，案例内容精简、切合课程教学设计，每个文本案例素材文字数字不限。 3.内容要遵守《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 |  |  |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日120日内交付。 2.交付地点：南宁市大学东路101号指定地点保管工作由中标人自行负责。 3.交付方式：现场交货。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| 质保期及售后 服务要求 |  |  | 1.自项目验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内如存在质量问题或系统的更新，中标人负责帮助采购人完善或改进。 2.供应商负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，8小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题，确保课程正常运行。 3.在质保期内，为采购人提供每年至少3次全面培训，每次培训至少覆盖20人，培训时长、培训的时间间隔由采购人确定后通知中标人，中标人给予配合安排。 |  |  |  |
| 实施服务要求 |  |  | 1.质保期内中标人为采购人后续服务，包含课程资源升级，教学资源的局部调整等。 2. 一站式服务：中标人必须能够按照技术参数与服务要求，自行组织团队完成所有教学资源任务制作，并在采购人指定网络教学平台上传资源与建课。 3. 协助项目建设验收：中标人要派有资源库建设项目、课程建设项目经验的团队，为采购人的项目验收、申报自治区级课程建设项目、专家汇报答辩等制作汇报课件。 4. 定制服务：中标人必须同时具备二维动画制作、三维动画制作、网站开发、网络平台开发、虚拟仿真软件制作、视频制作的能力。 5. 驻校服务：在项目建设期间，中标人需派不少于5名专业技术人员驻场服务，时间不少于30天/人，提供课程设计及技术服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。 6.版权要求：版权归属于采购人，版权包括但不限于：发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、软件著作权登记、软件的鉴别材料等，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 7.提供1名高级职称的省级以上精品在线课程主持人或教学资源库主持人（执行人）等课程建设有关专家进校培训和指导，投标文件中提供职称证书、项目立项批文等相关证明复印件，签订合同后10个工作日内提供原件核查。 8.根据采购人需要提供服装、化妆、道具、拍摄场地、外景拍摄服务。（投标文件中提供相关服务承诺函） 9.保证建设资源数量不变的情况下，最终建设课程由校方（或采购人）决定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，采购人在15工作日内支付合同总金额30%的预付款；中标人须在2025年2月28日前书面通知采购人进行中期验收（完成微课资源总量的80%），采购人在中期验收合格后15工作日内，支付合同总金额40%的进度款；总体验收合格后，采购人在15工作日内支付合同总金额剩余款项。供应商在申请款项的同时提供正式、合法的发票。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目采用总价包干报价，报价应当包含满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。（供应商符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳） 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票或金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：中国建设银行广西南宁大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后五个工作日内退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| 履约验收 |  |  | 1、采购人依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。 2、要求2025年2月28日前进行中期验收，中期验收要求完成微课资源总量的80%。 3、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物、服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、本项目所涉及到的人员证书等材料须知签订合同后10个工作日内提供原件核查。 6、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。中标供应商实施本项目所涉及到的知识产权归采购人所有。 |  |  |  |

04分标

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | 04分标：课程思政示范课程建设 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务技术要求 | 分项最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 课程思政示范课程建设 | 1项 | 课程简介： 拍摄课程简介30个。 1.视频拍摄标准： 视频拍摄制作要求，说课视频时长3分钟，含中文字幕，课程简介具体内容介绍课堂实录的教学设计思路、教学环境(课堂或线上或实践)、教学方法、创新特色、教学效果评价与比较等。 2.视频压缩格式及技术参数。 （1）视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。 （2）视频码流率:动态码流0.5—1Mbps。 （3）视频分辨率:①采用标清4:3拍摄时，分辨率设定为720×576。②采用高清16:9拍摄时，分辨率设定为1024x576。推荐使用高清16:9拍摄。 （4）视频帧率为25帧/秒扫描方式采用逐行扫描。 3.音频压缩格式及技术参数。 （1）音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式。 （2）采样率48KHz。 （3）音频码流率128Kbps(恒定)。 （4）必须是双声道，必须做混音处理。 | 60.0 | 其他未列明行业 |
|  |  |  |  | 说课视频： 拍摄说课视频30个。 1.视频拍摄标准： （1）课程片头制作要求。能根据课程内容提供片头、片尾1套。时长约10-15秒，片头特效包含二维动画制作，包含学校LOGO、课程名称、主讲教师姓名、专业技术职务。 （2）视频拍摄制作要求，说课视频时长5分钟，含中文字幕，说课视频具体内容含课程概述、教学设计思路、教学环境(课堂或线上或实践)、教学方法、创新特色、教学效果评价与比较等。 2.视频压缩格式及技术参数。 （1）视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。 （2）视频码流率:动态码流0.5—1Mbps。 （3）视频分辨率:采用高清16:9拍摄时，分辨率设定为1280x720。 （4）视频帧率为25帧/秒扫描方式采用逐行扫描。 3.音频压缩格式及技术参数。 （1）音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式。 （2）采样率48KHz。 （3）音频码流率128Kbps(恒定)。 （4）必须是双声道，必须做混音处理。 4.封装。采用MP4封装。 |  |  |
|  |  |  |  | 课堂实录： 课堂实录30门。 1.视频拍摄标准： （1）课程片头制作要求。能根据课程内容提供片头、片尾1套。时长约10-15秒，片头、片尾特效包含二维动画制作，包含学校LOGO、课程名称、主讲教师姓名、专业技术职务。 （2）视频拍摄制作要求，时长约40分钟，含中文字幕，拍摄具体内容为记录某一次课程教师讲授、学生互动和学生表现等内容的实际发生情况的记录。 2.录制要求： （1）录制场地:录制场地应选择授课现场，可以是课堂、录播教室、演播室或礼堂等场地，要求学生在场。 （2）课程形式:成片统一采用单一视频形式。 （3）录制方式及设备:应采用多机位拍摄（2机位及以上），摄像机推荐使用高清数字设备。使用专业级话筒，保证录音质量。 3.后期要求： （1）片头与片尾:片头不超过10秒，应包括:课程（教学片段或专题）名称、主讲教师所在县区、学校、学段、学科、姓名等信息;片尾包括单位、制作单位、录制时间等信息。 4.音视频要求 （1）视频信号源:应稳定，白平衡正确，无明显杂波。 （2）音频信号源:声音和画面同步，无杂音，伴音清晰、圆润。 5.视频编辑格式要求 对多个摄像机拍摄的视频内容及交互式电子设备采集到的内容进行编辑，将多路视频文件编辑合成为一个视频文件，制作完成的视频文件要求格式为MP4，采用H.264/AVC（MPEG—4 Part10）编码格式压缩；分辨率为1280x720（高清16:9拍摄），码率为1024Kbps（1Mbps），大小控制在500MB以内。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程思政案例： 拍摄广西红色文化以及工匠精神、民族文化中的课程思政案例资源30个。 1.思政素材的主要形式为word，通常以案例的形式展现，方便教师随时取用素材对自己的课程进行课程思政融入。 |  |  |
|  |  |  |  | 广西红色文化： “广西红色文化”作为广西特定历史时期的产物，它的出现，适应了时代和社会现实的发展要求，并进一步丰富和发展了广西各民族精神的内涵和外延。广西红色文化遗产是广西各民族宝贵的精神财富，在我国动画产业化发展的今天，把广西红色文化资源充分运用到动画创作中，发挥广西各民族的文化自觉性，激发艺术家的想象力和创造力，将对广西红色文化的传承、发展与创新产生重大的意义。 二维动画项目建设要求： 按课程思政案例资源要求制作，以广西红色文化结合二维动画形式应用。通过动画喜闻乐见的视听艺术让更多人了解广西各民族地区的红色文化、红色精神，旨在挖掘广西红色文化，弘扬红色革命精神，传承红色基因，进一步推动民族和谐，共同繁荣。 单个二维动画素材总时长不超过60s，制作二维动画数量5个，二维动画总时长≤300s。 （1）制作要求： 根据负责人提供的资料进行二维动画制作，提供高质量的二维动画制作服务，包括角色设计、场景搭建、动画效果等（具体以实际需求为主）。确保动画流畅、逼真，具有吸引力和艺术性。 （2）脚本梳理： 提供脚本梳理服务，根据需求梳理内容顺畅，检查文字错别等。 （3）角色设计： 根据要求提供角色设计服务，包括主角、配角等角色的外形、服装、表情设计（具体以实际需求为主）。确保角色形象符合预期，能够与目标受众产生共鸣。 （4）动画制作流程： 提供清晰的动画制作流程和时间节点安排。 包括元素设计、内容制作、后期处理等环节。 （5）音效和配乐： 提供音效设计和配乐制作服务，确保音频与动画完美结合。 根据需求选择合适的音效和配乐，增强观众的观赏体验。 （6）交付成片格式要求： 确保在各种平台上播放流畅，成片视频采用MP4格式封装。视频采用H.264/AVC编码格式压缩；动态码流的码率不低于1024Kbps；分辨率设定为1920×1080；帧速率为25 帧/秒。音频采用AAC格式压缩；采样率48KHz；比特率（码流）128Kbps。 |  |  |
|  |  |  |  | 广西民族文化： 广西有壮、汉、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬 12个民族，是少数民族聚居地区。使其特殊的地理环境和多民族文化相互交融。在长期发展过程中，广西民族文化逐步形成了风格独具的文化底蕴和艺术特色，如:铜鼓文化、绣球文化、歌牙文化、山歌文化、彩调文化、山水文化等。 二维动画项目建设要求： 按课程思政案例资源要求制作，以广西民族文化结合二维动画形式应用。应用探索在高校人才培养过程中应注重民族文化题材的选择、民族精神的体现、民族化的造型元素及特定的民族艺术元素的运用，将民族文化元素与动画设计紧密结合以合理的教学方法，提高学生的设计创新能力，推动现代动画设计教育的发展。 单个二维动画素材总时长不超过60s，制作二维动画数量2个，二维动画总时长≤120s。 （1）制作要求： 根据负责人提供的资料进行二维动画制作，提供高质量的二维动画制作服务，包括角色设计、场景搭建、动画效果等（具体以实际需求为主）。确保动画流畅、逼真，具有吸引力和艺术性。 （2）脚本梳理： 提供脚本梳理服务，根据需求梳理内容顺畅，检查文字错别等。 （3）角色设计： 根据要求提供角色设计服务，包括主角、配角等角色的外形、服装、表情设计（具体以实际需求为主）。确保角色形象符合预期，能够与目标受众产生共鸣。 （4）动画制作流程： 提供清晰的动画制作流程和时间节点安排。 包括元素设计、内容制作、后期处理等环节。 （5）音效和配乐： 提供音效设计和配乐制作服务，确保音频与动画完美结合。 根据需求选择合适的音效和配乐，增强观众的观赏体验。 （6）交付成片格式要求： 确保在各种平台上播放流畅，成片视频采用MP4格式封装。视频采用H.264/AVC编码格式压缩；动态码流的码率不低于1024Kbps；分辨率设定为1920×1080；帧速率为25 帧/秒。音频采用AAC格式压缩；采样率48KHz；比特率（码流）128Kbps。 |  |  |
|  |  |  |  | 广西工匠精神： "工匠精神"指的是一种职业精神,而它也是职业能力、职业道德与职业品质的一种体现,是就业人员职业价值取向在工作中的表现。"工匠精神"的核心便是敬业、精益、专注、创新。而动画作为我国艺术不可或缺的一部分，在追逐中国梦的过程中，制作出优秀的广西各族人民蕴含深刻哲理的动画，"广西工匠精神"的发挥则显得尤为重要。 二维动画项目建设要求： 按课程思政案例资源要求制作，以广西工匠精神结合二维动画形式应用。动画制作落实立德树人根本任务,有机融入广西工匠精神,有利于培养学生的职业素养和社会主义核心价值观。 单个二维动画素材总时长不超过60s，制作二维动画数量3个，二维动画总时长≤180s。 （1）制作要求： 根据课程负责人提供的资料进行二维动画制作，提供高质量的二维动画制作服务，包括角色设计、场景搭建、动画效果等（具体以实际需求为主）。确保动画流畅、逼真，具有吸引力和艺术性。 （2）脚本梳理： 提供脚本梳理服务，根据需求梳理内容顺畅，检查文字错别等。 （3）角色设计： 根据要求提供角色设计服务，包括主角、配角等角色的外形、服装、表情设计（具体以实际需求为主）。确保角色形象符合预期，能够与目标受众产生共鸣。 （4）动画制作流程： 提供清晰的动画制作流程和时间节点安排。 包括元素设计、内容制作、后期处理等环节。 （5）音效和配乐： 提供音效设计和配乐制作服务，确保音频与动画完美结合。 根据需求选择合适的音效和配乐，增强观众的观赏体验。 （6）交付成片格式要求： 确保在各种平台上播放流畅，成片视频采用MP4格式封装。视频采用H.264/AVC编码格式压缩；动态码流的码率不低于1024Kbps；分辨率设定为1920×1080；帧速率为25 帧/秒。音频采用AAC格式压缩；采样率48KHz；比特率（码流）128Kbps。 |  |  |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日120日内交付。 2.交付地点：南宁市大学东路101号指定地点保管工作由中标人自行负责。 3.交付方式：现场交货。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| 质保期及售后 服务要求 |  |  | 1.自项目验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内如存在质量问题或系统的更新，中标供应商负责帮助采购人完善或改进。 2.供应商负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，8小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题，确保课程正常运行。 3.在质保期内，为采购人提供每年至少3次全面培训，培训时长、培训的时间间隔由采购人确定后通知中标供应商，中标供应商给予配合安排。 4.版权要求：版权归属于采购人，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 |  |  |  |
| 实施服务要求 |  |  | 1.质保期内中标人为采购人后续服务，包含课程资源升级，教学资源的局部调整等。 2.协助项目建设验收：中标人要派有课程思政示范课程建设项目经验的团队，为采购人的项目验收、申报自治区级课程思政示范课程建设项目、专家汇报答辩等制作汇报课件。 3.驻校服务：在项目建设期间，中标人需派不少于5名专业技术人员驻场服务，时间不少于30天，提供课程资源设计及技术服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。 4.版权要求：版权归属于采购人，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 5.根据采购人需要提供服装、化妆、道具、拍摄场地、外景拍摄服务。（投标文件中提供相关服务承诺函） 6.保证建设资源数量不变的情况下，最终建设课程由校方（或采购人）决定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，采购人在15工作日内支付合同总金额30%的预付款；乙方须在2025年2月28日前书面通知甲方进行中期验收（完成说课视频和课堂实录总量的80%），采购人在中期验收合格后15工作日内，支付合同总金额40%的进度款；总体验收合格后，采购人在15工作日内支付合同总金额剩余款项。供应商在申请款项的同时提供正式、合法的发票。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目采用总价包干报价，报价应当包含满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。（供应商符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳） 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票或金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：中国建设银行广西南宁大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后五个工作日内退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| 履约验收 |  |  | 1、采购人依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。 2、要求2025年2月28日前进行中期验收，中期验收要求完成说课视频和课堂实录总量的80%。 3、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物、服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、本项目所涉及到的人员证书等材料须知签订合同后10个工作日内提供原件核查。 6、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。中标供应商实施本项目所涉及到的知识产权归采购人所有。 |  |  |  |

05分标

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | 05分标：面向东盟国际化教育资源1 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务技术要求 | 分项最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 面向东盟国际化教育资源1 | 1项 | 课程视频翻译： 包括但不仅限于14门《新能源汽车动力电池装调与测试》《新能源汽车驱动电机装调与测试》《数控多轴编程及加工》《金工实训》《图形设计》《制冷维修良好操作》《民族化包装设计》《智能装备故障诊断与维修》《智能制造生产线应用技术》《现代社会调查方法与实务》《高职美育教程》《Photoshop 创意设计项目实战》《MySQL数据库基础与实战应用》《短视频创作与运营》课程视频翻译。 1.将至少14门课程的课程微课（包括二/三维动画）内所有出现的非英文部分翻译为英文。 2.翻译完成后，聘请具有出版编辑资质的第三方进行审定，确保微课翻译成品符合《出版管理条例》的相关规定，不含政治、军事、民族、宗教或其他敏感性意识形态错误。 3.视频再制作 (1)片头：使用专业的后期合成软件根据学院要求对片头进行英文版设计：用平面设计+后期合成+3D渲染，根据每个课题的内容设计出相关联的内容元素，片头不超过10秒，包括:学校LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息； (2)使用专业的后期合成软件制作片尾：根据课程的版权信息，制定片尾，包括版权单位、制作单位、录制时间等信息； (3)使用专业非线性编辑系统渲染成片：所有内容编辑结束之后，生成成片，成品为高清制式； (4)后期对微课视频资源进行调整性修改，直至教学团队认可为止； (5)英语配音声音清晰，语音语调自然，语言富有教学感染力,能恰到好处地诠释配音文本带有的教学感情，无声音缺陷，音频比特率为64kbps，采样率为44KHz；配中英双语字幕； (6) 微课资源验收合格后，中标方承诺3年质保期； (7) 原始素材数据需全部交给学院存档。 | 140.0 | 其他未列明行业 |
|  |  |  |  | AI数字人： 生成不少于28个AI数字人。 1.真人形象驱动模型定制：基于语义的音频驱动数智能人生成方法及系统，通过深度学习人脸及姿态，人脸关键点，隐式表达等多种表达技术，建立语义转换网络实现音频与面部语义的转换，利用面部语义达到对口型的精确预测，最终输出形象逼真、音频口唇对齐效果优质的数字人驱动渲染效果，生成至少28位数字人教师。 数字人输出后期服务包：每位数字人拥有50-60分钟剪辑服务，生产视频总时长约1400-1500分钟，仅限本批数字人视频，渲染输出后，确定剪辑基础模板，根据视频内容轻剪辑。 |  |  |
|  |  |  |  | 二维动画： 制作二维动画不少于28分钟。 1.二维动画资源项目建设要求： 本次项目所涉及的动画主要指以使用Flash等专业动画设计软件制作完成的二维动画，动画内嵌入学院logo。视频制作软件中自带的转场动画效果、PowerPoint中的动画及课件录屏效果均不包含在此范围内。二维动画素材内容根据微课素材教学内容的要求制作。单个二维动画素材总时长不超过30s。 （1）制作要求： 根据课程负责人提供的资料进行二维动画制作，提供高质量的二维动画制作服务，包括角色设计、场景搭建、动画效果等（具体以实际需求为主）。确保动画流畅、逼真，具有吸引力和艺术性。 （2）脚本梳理： 提供脚本梳理服务，根据需求梳理内容顺畅，检查文字错别等。 （3）角色设计： 根据要求提供角色设计服务，包括主角、配角等角色的外形、服装、表情设计（具体以实际需求为主）。确保角色形象符合预期，能够与目标受众产生共鸣。 （4）动画制作流程： 提供清晰的动画制作流程和时间节点安排。包括元素设计、内容制作、后期处理等环节。 （5）音效和配乐： 提供音效设计和配乐制作服务。 （6）交付成片格式要求： 确保在各种平台上播放流畅，成片视频采用MP4格式封装。视频采用H.264/AVC编码格式压缩；动态码流的码率不低于1024Kbps；分辨率设定为1920×1080；帧速率为25 帧/秒。音频采用AAC格式压缩；采样率48KHz；比特率（码流）128Kbps。 |  |  |
|  |  |  |  | PPT课件美化： PPT课件美化不少于6300页。 1.PPT文稿美化制作项目制作要求： PPT制作与美化是实现教学过程中PPT教学课件美观大方，满足教学内容丰富和便捷使用的要求，不与微课素材教学内容相同。包括但不限于以下内容（具体以实际需求为主）： （1）设计风格和主题：设计师按照现代、简洁、专业的风格保持一致的样式和主题进行文档美化。同时可以指定特定的主题或色彩搭配，提升整体的专业形象度和品质。以适应教学环境和参赛课程的特点。 （2）布局和排版：要求优化PPT的布局和排版，使得信息呈现清晰、层次分明，同时注意保持整体视觉平衡和一致性。鼓励使用丰富多样的版式和创意的图表元素，使得内容更生动有趣。 （3）图片与图表：要求插入高质量图片和图表，以增强教学效果和可视化呈现。提供具体的图片类型要求，同时要求图表清晰易懂，以支持教学内容的说明和阐述。 （4）字体和颜色：指定统一的字体和字号，确保文字清晰可读。根据教学活动的特点和目标设定合适的字体配色方案，保持整体文档的视觉和谐。 （5）动画和过渡效果：运用动画和过渡效果，使得PPT内容切换和元素展示更加流畅和吸引人。 （6）可编辑性和可复用性：确保设计完成的PPT、说课PPT和实施报告能够方便地修改和更新。 （7）注重细节：要求细节的处理，包括纠正错别字、规范化标点符号、统一编号格式等。确保文档的准确性、规范性和易读性。 （8）文件格式要求：要求在交付时提供各种文档的可编辑源文件和导出文件，如PPT、PPTX、PPTM、POTX等，以便后续修改和使用。 （9）版本交付要求：如果涉及多个文档的美化，需按照分工要求分别交付每个文档的美化版本。对各个文档版本的所有修改版本也进行交付。 （10）文档尺寸和比例：采用16:9的比例，确保文档在不同设备上的显示效果良好。 （11）页面数要求：每个文档包含的页面数量根据教师实际教学需求定制。 （12）版权要求：嵌入图片、图表、字体、视频的版权具有合法性，所有交付文档必须符合相关法律法规，不得包含政治敏感内容和违反中国法律法规的内容。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程资源包制作服务支持： 1.与资源包的教学团队进行深度沟通，国际资源包参照自治区教育厅第三批面向东盟的国际化职业教育资源建设的标准，通过中英资源包视频的字幕以及纯正的英文配音，让海外目标群体更好的学习、理解该学校的资源包所展现的专业内容。 2.资源包结构的设计：国际资源包制作团队与老师进行资源包结构的设计研讨，根据学习者的实际情况，为老师提供资源包碎片化、层次化、主题化的设计指导。通过课后习题以及适配的英文PPT，让海外学习者能够进行资源包的预习、复习以及自我学习情况检测，更好实现该学校的资源包在国际上的传播和应用。 3.教学方法的设计：协助老师进行适合国际资源包的教学方法设计，包括课堂面授、参观教学、角色模拟、操作演示、讨论互动等教学方法设计。 4.教学风格的塑造：协助老师塑造理性严谨、情绪感染、自然朴素、风趣幽默等类型的教学风格。 5.教学仪态的设计：为教师提供教师形象、教学动作、教学语言等咨询与建议，辅导老师适应镜头，辅导老师进行着装选择。 6.教学评价体系设计：结合国际资源包内容特点，协助教师设计教学评价体系。 7.根据资源包需要，进行教学场景的设计及布景。资源包制作团队与教师充分沟通并制定完善的资源包拍摄及制作计划。 8.专人协助教师搜集各类资源资料和辅助资源，包括图片、视频、文档等。帮助老师美化加工PPT课件，梳理脚本。 9.资源包资料翻译：聘请专业英文笔译人员，或协助老师对国际资源包的文字资料（包括但不仅限于题库、教案、ppt、二/三维动画等）不少280000字进行翻译。 10.资源包英文配音：协助老师对国际资源包进行英语配音。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程资源上线推广： ▲1.资源包总时长达到教育部发布的在线教学国际平台要求的（32个课时），需协助上线该国际版平台。后续并将该资源包推荐到印尼国家平台（ICE Insititue）、泰国ThaiMOOC等平台，增加资源包国际影响力 ▲2.5个国际资源包达到东盟国际课程技术标准，经CATECP（中国-东盟技术教育合作平台）专家审核，录入CATECP平台，获得CATECP平台颁发的课程收录证书，海外平台推广5个资源包的总选课量不低于1500人次。 |  |  |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日120日内交付。 2.交付地点：南宁市大学东路101号指定地点保管工作由中标人自行负责。 3.交付方式：现场交货。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| 质保期及售后 服务要求 |  |  | 1.自项目验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内如存在质量问题或系统的更新，中标供应商负责帮助采购人完善或改进。 2.供应商负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，8小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题，确保课程正常运行。 3.在质保期内，为采购人提供每年至少3次全面培训，培训时长、培训的时间间隔由采购人确定后通知中标供应商，中标供应商给予配合安排。 |  |  |  |
| 实施服务要求 |  |  | 1.质保期内中标人为采购人后续服务，包含课程资源升级，教学资源的局部调整等。 2. 协助项目建设验收：中标人要派有面向东盟国际化职业教育资源建设项目经验的团队，为采购人的项目验收、申报自治区级面向东盟国际化职业教育资源建设项目、专家汇报答辩等制作汇报课件。 3. 驻校服务：在项目建设期间，中标人需派不少于5名专业技术人员驻场服务，时间不少于30天，提供课程资源设计及技术服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。 4.版权要求：版权归属于采购人，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 5.根据采购人需要提供服装、化妆、道具、拍摄场地、外景拍摄服务。（投标文件中提供相关服务承诺函） 6.保证建设资源数量不变的情况下，最终建设课程由校方（或采购人）决定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，采购人在15工作日内支付合同总金额30%的预付款；乙方须在2025年2月28日前书面通知甲方进行中期验收（完成课程视频翻译和二维动画总量的80%），采购人在中期验收合格后15工作日内，支付合同总金额40%的进度款；总体验收合格后，采购人在15工作日内支付合同总金额剩余款项。供应商在申请款项的同时提供正式、合法的发票。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目采用总价包干报价，报价应当包含满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。（供应商符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳） 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票或金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：中国建设银行广西南宁大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后五个工作日内退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| 履约验收 |  |  | 1、采购人依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。 2、要求2025年2月28日前进行中期验收，中期验收要求完成课程视频翻译和二维动画总量的80%。 3、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物、服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、本项目所涉及到的人员证书等材料须知签订合同后10个工作日内提供原件核查。 6、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。中标供应商实施本项目所涉及到的知识产权归采购人所有。 |  |  |  |

06分标

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | 06分标：面向东盟国际化教育资源2 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务技术要求 | 分项最高限价（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 面向东盟国际化教育资源2 | 1项 | 课程视频翻译： 包括但不仅限于《数字媒体设计与制作》《二手车鉴定与评估》《CAD/CAM软件应用》《精密检测技术》《新能源汽车电池及管理系统检修》《电工基础》《计算机应用技能实训》《商务数据分析与应用》《新能源汽车电机及控制系统检修》《景观规划设计》《web前端开发基础》《材料成型与工艺》《视听语言与拍摄》《ABB工业机器人基础与应用》等14门课程视频翻译。 1.将至少14门课程的课程微课（包括二/三维动画）内所有出现的非英文部分翻译为英文。 2.翻译完成后，聘请具有出版编辑资质的第三方进行审定，确保微课翻译成品符合《出版管理条例》的相关规定，不含政治、军事、民族、宗教或其他敏感性意识形态错误。 3.视频再制作 (1)片头：使用专业的后期合成软件根据学院要求对片头进行英文版设计：用平面设计+后期合成+3D渲染，根据每个课题的内容设计出相关联的内容元素，片头不超过10秒，包括:学校LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息； (2)使用专业的后期合成软件制作片尾：根据课程的版权信息，制定片尾，包括版权单位、制作单位、录制时间等信息； (3)使用专业非线性编辑系统渲染成片：所有内容编辑结束之后，生成成片，成品为高清制式； (4)后期对微课视频资源进行调整性修改，直至教学团队认可为止； (5)英语配音声音清晰，语音语调自然，语言富有教学感染力,能恰到好处地诠释配音文本带有的教学感情，无声音缺陷，音频比特率为64kbps，采样率为44KHz；配中英双语字幕； (6) 微课资源验收合格后，中标方承诺3年质保期； (7) 原始素材数据需全部交给学院存档。 | 140.0 | 其他未列明行业 |
|  |  |  |  | AI数字人： 生成不少于28个AI数字人。 1.真人形象驱动模型定制：基于语义的音频驱动数智能人生成方法及系统，通过深度学习人脸及姿态，人脸关键点，隐式表达等多种表达技术，建立语义转换网络实现音频与面部语义的转换，利用面部语义达到对口型的精确预测，最终输出形象逼真、音频口唇对齐效果优质的数字人驱动渲染效果，生成至少28位数字人教师。 数字人输出后期服务包：每位数字人拥有50-60分钟剪辑服务，生产视频总时长约1400-1500分钟，仅限本批数字人视频，渲染输出后，确定剪辑基础模板，根据视频内容轻剪辑（有效期为一年，从上线日期起算，到期后可另付费续用）。 |  |  |
|  |  |  |  | 二维动画： 制作二维动画不少于28分钟。 1.二维动画资源项目建设要求： 本次项目所涉及的动画主要指以使用Flash等专业动画设计软件制作完成的二维动画，动画内嵌入学院logo。视频制作软件中自带的转场动画效果、PowerPoint中的动画及课件录屏效果均不包含在此范围内。二维动画素材内容根据微课素材教学内容的要求制作。单个二维动画素材总时长不超过30s。 （1）制作要求： 根据课程负责人提供的资料进行二维动画制作，提供高质量的二维动画制作服务，包括角色设计、场景搭建、动画效果等（具体以实际需求为主）。确保动画流畅、逼真，具有吸引力和艺术性。 （2）脚本梳理： 提供脚本梳理服务，根据需求梳理内容顺畅，检查文字错别等。 （3）角色设计： 根据要求提供角色设计服务，包括主角、配角等角色的外形、服装、表情设计（具体以实际需求为主）。确保角色形象符合预期，能够与目标受众产生共鸣。 （4）动画制作流程： 提供清晰的动画制作流程和时间节点安排。包括元素设计、内容制作、后期处理等环节。 （5）音效和配乐： 提供音效设计和配乐制作服务。 （6）交付成片格式要求： 确保在各种平台上播放流畅，成片视频采用MP4格式封装。视频采用H.264/AVC编码格式压缩；动态码流的码率不低于1024Kbps；分辨率设定为1920×1080；帧速率为25 帧/秒。音频采用AAC格式压缩；采样率48KHz；比特率（码流）128Kbps。 |  |  |
|  |  |  |  | PPT课件美化： PPT课件美化不少于6300页。 1.PPT文稿美化制作项目制作要求： PPT制作与美化是实现教学过程中PPT教学课件美观大方，满足教学内容丰富和便捷使用的要求，不与微课素材教学内容相同。包括但不限于以下内容（具体以实际需求为主）： （1）设计风格和主题：设计师按照现代、简洁、专业的风格保持一致的样式和主题进行文档美化。同时可以指定特定的主题或色彩搭配，提升整体的专业形象度和品质。以适应教学环境和参赛课程的特点。 （2）布局和排版：要求优化PPT的布局和排版，使得信息呈现清晰、层次分明，同时注意保持整体视觉平衡和一致性。鼓励使用丰富多样的版式和创意的图表元素，使得内容更生动有趣。 （3）图片与图表：要求插入高质量图片和图表，以增强教学效果和可视化呈现。提供具体的图片类型要求，同时要求图表清晰易懂，以支持教学内容的说明和阐述。 （4）字体和颜色：指定统一的字体和字号，确保文字清晰可读。根据教学活动的特点和目标设定合适的字体配色方案，保持整体文档的视觉和谐。 （5）动画和过渡效果：运用动画和过渡效果，使得PPT内容切换和元素展示更加流畅和吸引人。 （6）可编辑性和可复用性：确保设计完成的PPT、说课PPT和实施报告能够方便地修改和更新。 （7）注重细节：要求细节的处理，包括纠正错别字、规范化标点符号、统一编号格式等。确保文档的准确性、规范性和易读性。 （8）文件格式要求：要求在交付时提供各种文档的可编辑源文件和导出文件，如PPT、PPTX、PPTM、POTX等，以便后续修改和使用。 （9）版本交付要求：如果涉及多个文档的美化，需按照分工要求分别交付每个文档的美化版本。对各个文档版本的所有修改版本也进行交付。 （10）文档尺寸和比例：采用16:9的比例，确保文档在不同设备上的显示效果良好。 （11）页面数要求：每个文档包含的页面数量根据教师实际教学需求定制。 （12）版权要求：嵌入图片、图表、字体、视频的版权具有合法性，所有交付文档必须符合相关法律法规，不得包含政治敏感内容和违反中国法律法规的内容。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程资源包制作服务支持： 1.与资源包的教学团队进行深度沟通，国际资源包参照自治区教育厅第三批面向东盟的国际化职业教育资源建设的标准，通过中英资源包视频的字幕以及纯正的英文配音，让海外目标群体更好的学习、理解该学校的资源包所展现的专业内容。 2.资源包结构的设计：国际资源包制作团队与老师进行资源包结构的设计研讨，根据学习者的实际情况，为老师提供资源包碎片化、层次化、主题化的设计指导。通过课后习题以及适配的英文PPT，让海外学习者能够进行资源包的预习、复习以及自我学习情况检测，更好实现该学校的资源包在国际上的传播和应用。 3.教学方法的设计：协助老师进行适合国际资源包的教学方法设计，包括课堂面授、参观教学、角色模拟、操作演示、讨论互动等教学方法设计。 4.教学风格的塑造：协助老师塑造理性严谨、情绪感染、自然朴素、风趣幽默等类型的教学风格。 5.教学仪态的设计：为教师提供教师形象、教学动作、教学语言等咨询与建议，辅导老师适应镜头，辅导老师进行着装选择。 6.教学评价体系设计：结合国际资源包内容特点，协助教师设计教学评价体系。 7.根据资源包需要，进行教学场景的设计及布景。资源包制作团队与教师充分沟通并制定完善的资源包拍摄及制作计划。 8.专人协助教师搜集各类资源资料和辅助资源，包括图片、视频、文档等。帮助老师美化加工PPT课件，梳理脚本。 9.资源包资料翻译：聘请专业英文笔译人员，或协助老师对国际资源包的文字资料（包括但不仅限于题库、教案、ppt、二/三维动画等）不少280000字进行翻译。 10.资源包英文配音：协助老师对国际资源包进行英语配音。 |  |  |
|  |  |  |  | 课程资源上线推广： ▲1.资源包总时长达到教育部发布的在线教学国际平台要求的（32个课时），需协助上线该国际版平台。后续并将该资源包推荐到印尼国家平台（ICE Insititue）、泰国ThaiMOOC等平台，增加资源包国际影响力 ▲2.5个国际资源包达到东盟国际课程技术标准，经CATECP（中国-东盟技术教育合作平台）专家审核，录入CATECP平台，获得CATECP平台颁发的课程收录证书，海外平台推广5个资源包的总选课量不低于1500人次。 |  |  |
| ▲商务条款要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日120日内交付。 2.交付地点：南宁市大学东路101号指定地点保管工作由中标人自行负责。 3.交付方式：现场交货。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |  |
| 质保期及售后 服务要求 |  |  | 1.自项目验收合格之日起计算，质保期3年。质保期内如存在质量问题或系统的更新，中标供应商负责帮助采购人完善或改进。 2.供应商负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内做出响应，8小时内到达现场进行处理，24小时内解决问题，确保课程正常运行。 3.在质保期内，为采购人提供每年至少3次全面培训，培训时长、培训的时间间隔由采购人确定后通知中标供应商，中标供应商给予配合安排。 |  |  |  |
| 实施服务要求 |  |  | 1.质保期内中标人为采购人后续服务，包含课程资源升级，教学资源的局部调整等。 2.协助项目建设验收：中标人要派有面向东盟国际化职业教育资源建设项目经验的团队，为采购人的项目验收、申报自治区级面向东盟国际化职业教育资源建设项目、专家汇报答辩等制作汇报课件。 3.驻校服务：在项目建设期间，中标人需派不少于5名专业技术人员驻场服务，时间不少于30天，提供课程资源设计及技术服务，便于与专业教师沟通交流，领会教师资源开发意图，制作方到场与教师面对面进行沟通、制作、修改。 4.版权要求：版权归属于采购人，并将拍摄素材、视频后期制作、动画制作等工程源文件，整理归档，并通过硬盘存储形式移交采购人。 5.根据采购人需要提供服装、化妆、道具、拍摄场地、外景拍摄服务。（投标文件中提供相关服务承诺函） 6.保证建设资源数量不变的情况下，最终建设课程由校方（或采购人）决定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，采购人在15工作日内支付合同总金额30%的预付款；乙方须在2025年2月28日前书面通知甲方进行中期验收（完成课程视频翻译和二维动画总量的80%），采购人在中期验收合格后15工作日内，支付合同总金额40%的进度款；总体验收合格后，采购人在15工作日内支付合同总金额剩余款项。供应商在申请款项的同时提供正式、合法的发票。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目采用总价包干报价，报价应当包含满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，中标价不因任何因素而调整。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。（供应商符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳） 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票或金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：中国建设银行广西南宁大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后五个工作日内退付（无息）。由中标人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。 4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标人自负。 |  |  |  |
| 履约验收 |  |  | 1、采购人依据招标文件及投标人的投标文件承诺对服务项目进行验收。 2、要求2025年2月28日前进行中期验收，中期验收要求完成课程视频翻译和二维动画总量的80%。 3、合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物、服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录。 4、中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、本项目所涉及到的人员证书等材料须知签订合同后10个工作日内提供原件核查。 6、其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在投标文件中提供承诺或证明材料。中标供应商实施本项目所涉及到的知识产权归采购人所有。 |  |  |  |