## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (2)
序号 | 送审 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 项目编码 （X） | 审定 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
|  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 龙丰屯水泥硬化地面 | [5 empty] | 龙丰屯水泥硬化地面 |  |  |  | 273740.24 |  | 273740.24 | [8 empty] | 龙丰屯水泥硬化地面
| 路床(槽)整形 | ㎡ | 1890 | 4460.4 | 2.36 | [7 empty] | -2.36
1 | 水泥混凝土 | ㎡ | 1890 | 85.35 | 161311.5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | ㎡ | 1691 | 118.37 | 200163.67 |  | 38852.17 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 水泥混凝土送审工程量为1890㎡，送审单价为85.35元/㎡，审定工程量为1691㎡，审定单价为118.37元/㎡，核增38852.17元；
2 | 水泥长途运输费 | t | 127.35 | 74 | 9423.9 | 桂011709001001 | 水泥长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 3968.405 | 1.09 | 4325.56 |  | -5098.34 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 水泥长途运输费（丰马村龙丰屯）送审工程量为127.35t，送审单价为74元/t，审定工程量为3968.405km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-5098.34元；
3 | 砂长途运输费 | m³ | 185.99 | 114.7 | 21333.05 | 桂011709001002 | 砂长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 11550.251 | 1.09 | 12589.77 |  | -8743.28 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（丰马村龙丰屯）送审工程量为185.99m³，送审单价为114.7元/m³，审定工程量为11550.251km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-8743.28元；
4 | 碎石长途运输费 | m³ | 289.4 | 126 | 36464.4 | 桂011709001003 | 碎石长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 17392.118 | 1.09 | 18957.41 |  | -17506.99 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 碎石长途运输费（丰马村龙丰屯）送审工程量为289.4m³，送审单价为126元/m³，审定工程量为17392.118km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-17506.99元；
| 龙丰屯排水暗沟建设 | [5 empty] | 龙丰屯排水暗沟建设 |  |  |  | 10569.92 |  | 10569.92 | [8 empty] | 龙丰屯排水暗沟建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
5 | [5 empty] | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 9.43 | 8.1 | 76.38 |  | 76.38
6 | 挖沟槽土方 |  | 22.13 | 41.94 | 928.13 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） |  | 12.7 | 8.85 | 112.4 |  | -815.73
7 | 回填方 |  | 12.7 | 23.84 | 302.77 | 040103001001 | 回填方 |  | 12.7 | 29.94 | 380.24 |  | 77.47
8 | 余方弃置 |  | 9.43 | 27.32 | 257.63 | 040103002001 | 土方弃置 |  | 9.43 | 6.52 | 61.48 |  | -196.15
9 | 土石方运输每增1km | ·km | 42.44 | 2.46 | 104.4 | 桂040103003001 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 37.72 | 2.06 | 77.7 |  | -26.7
10 | 砖砌排水沟 | m | 46 | 13.85 | 637.1 | 040201022001 | 砖砌排水沟 | m | 46 | 35.29 | 1623.34 |  | 986.24
11 | 100厚C10混凝土垫层 |  | 3.22 | 513.04 | 1651.99 | 040303001001 | 100厚C10混凝土垫层 |  | 3.22 | 587.48 | 1891.69 |  | 239.7
12 | 排水沟盖板 | m | 46 | 73.07 | 3361.22 | 010507003001 | 排水沟盖板 | m | 46 | 95.66 | 4400.36 |  | 1039.14 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 排水沟盖板送审工程量为46m，送审单价为73.07元/m，审定工程量为46m，审定单价为95.66元/m，核增1039.14元；
13 | 钢筋长途运输费 | t | 0.566 | 74 | 41.88 | 桂011709001004 | 钢筋长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 20.125 | 1.09 | 21.94 |  | -19.94
14 | 水泥长途运输费 | t | 1.153 | 74 | 85.32 | 桂011709001005 | 水泥长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 33.18 | 1.09 | 36.17 |  | -49.15
15 | 砂长途运输费 |  | 3.54 | 114.7 | 406.04 | 桂011709001006 | 砂长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 175.979 | 1.09 | 191.82 |  | -214.22
16 | 碎石长途运输费 |  | 3.32 | 126 | 418.32 | 桂011709001007 | 碎石长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 227.003 | 1.09 | 247.43 |  | -170.89
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
17 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 台次 | 35.4 | 24.97 | 883.94 | 011705001001 | 履带式挖掘机 0.4内 场外运输费 | 台次 | 1 | 1070.46 | 1070.46 |  | 186.52
| 龙丰屯台阶建设 | [5 empty] | 龙丰屯台阶建设 |  |  |  | 12564.49 |  | 12564.49 | [8 empty] | 龙丰屯台阶建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
18 | 平整场地 | ㎡ | 95.45 | 6.48 | 618.52 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 95.45 | 6.48 | 618.52 |  | 0
19 | 台阶 | m³ | 9.54 | 795.71 | 7591.07 | 010507004001 | 台阶 | m³ | 9.54 | 980.72 | 9356.07 |  | 1765 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 台阶送审工程量为9.54m³，送审单价为795.71元/m³，审定工程量为9.54m³，审定单价为980.72元/m³，核增1765元；
| 水泥长途运输费 | t | 2.256 | 74 | 166.94 |  | 水泥长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 107.555 | 1 | 107.56 |  | -59.38
| 砂长途运输费 |  | 6.11 | 114.7 | 700.82 |  | 砂长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 520.754 | 1 | 520.75 |  | -180.07
| 碎石长途运输费 |  | 8.19 | 126 | 1031.94 |  | 碎石长途运输费（丰马村龙丰屯） | km.t | 552.96 | 1 | 552.96 |  | -478.98
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
20 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 95.45 | 39.89 | 3807.5 | 011702027001 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 95.45 | 39.85 | 3803.68 |  | -3.82
| 龙丰屯项目标志石碑 | [5 empty] | 龙丰屯项目标志石碑 |  |  |  | 766.84 |  | 766.84
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
21 | 挖基坑土方 |  | 0.32 | 34.7 | 11.1 | [7 empty] | -11.1
22 | 回填方 |  | 0.27 | 23.68 | 6.39 | [7 empty] | -6.39
23 | 多孔砖墙 |  | 0.06 | 463.55 | 27.81 | [7 empty] | -27.81
24 | 独立基础 混凝土种类:中砂、碎石、现场拌制 混凝土强度等级:C15 |  | 0.05 | 456.83 | 22.84 | [7 empty] | -22.84
25 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 0.48 | 49.7 | 23.86 | [7 empty] | -23.86
26 | 大理石碑面 | ㎡ | 0.48 | 286.66 | 137.6 | [7 empty] | -137.6
27 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | [7 empty] | -500
| 水泥长途运输费 | t | 0.027 | 74 | 2 | [7 empty] | -2
| 砂长途运输费 |  | 0.07 | 114.7 | 8.03 | [7 empty] | -8.03
| 碎石长途运输费 |  | 0.04 | 126 | 5.04 | [7 empty] | -5.04
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
28 | 基础 | ㎡ | 0.54 | 46.18 | 24.94 | [7 empty] | -24.94
| 岜独屯太阳能路灯安装 | [5 empty] | 岜独屯太阳能路灯安装 |  |  |  | 44252.32 |  | 44252.32 | [8 empty] | 岜独屯太阳能路灯安装
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
29 | 沟槽、基坑挖土方（不装车） |  | 16.32 | 6.75 | 110.16 | 040101002003 | 基坑挖土方（不装车） |  | 16.32 | 5.16 | 84.21 |  | -25.95
30 | 回填方 |  | 11.48 | 20.91 | 240.05 | 040101002004 | 基坑挖土方（装车） |  | 4.84 | 14.45 | 69.94 |  | -170.11
31 | 余方弃置 |  | 4.84 | 6.31 | 30.54 | 010103001002 | 回填方 |  | 16.32 | 32.29 | 526.97 |  | 496.43
32 | 土石方运输每增1km | ·km | 19.36 | 1.84 | 35.62 | 桂040103003002 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 19.36 | 2.66 | 51.5 |  | 15.88
33 | LED单臂太阳能路灯 H=6m 臂长=1.2m | 套 | 16 | 3371.8 | 53948.8 | 030412007001 | LED单臂太阳能路灯 H=6m 臂长=1.2m | 套 | 16 | 2019.81 | 32316.96 |  | -21631.84 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | LED单臂太阳能路灯 H=6m 臂长=1.2m送审工程量为16套，送审单价为3371.8元/套，审定工程量为16套，审定单价为2019.81元/套，核减-21631.84元；
34 | 路灯基础 550*550*1000mm |  | 4.84 | 779.17 | 3771.18 | 040303002001 | 路灯基础 550*550*1000mm |  | 4.84 | 596.08 | 2885.03 |  | -886.15
35 | 螺栓 | t | 0.106 | 11601.16 | 1229.72 | 010516001001 | 螺栓 | t | 0.114 | 13312.71 | 1517.65 |  | 287.93
36 | 预埋铁件 | t | 0.155 | 9798.67 | 1518.79 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.155 | 10252.46 | 1589.13 |  | 70.34
37 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 16 | 81.31 | 1300.96 | 030414011001 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 16 | 113.44 | 1815.04 |  | 514.08
38 | 水泥长途运输费 | t | 1.343 | 9 | 12.09 | 桂011709001014 | 水泥长途运输费（立丰村岜独屯） | km.t | 47.916 | 1.09 | 52.23 |  | 40.14
39 | 砂长途运输费 |  | 2.98 | 29.45 | 87.76 | 桂011709001015 | 砂长途运输费（立丰村岜独屯） | km.t | 186.35 | 1.09 | 203.12 |  | 115.36
40 | 碎石长途运输费 |  | 4.16 | 28.5 | 118.56 | 桂011709001016 | 碎石长途运输费（立丰村岜独屯） | km.t | 243.96 | 1.09 | 265.92 |  | 147.36
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
41 | [5 empty] | 011705001002 | 履带式挖掘机 0.4内 场外运输费 | 台次 | 1 | 822.78 | 822.78 |  | 822.78
| 岜独屯太阳能壁灯安装 | [5 empty] | 岜独屯太阳能壁灯安装 |  |  |  | 29275.32 |  | 29275.32 | [8 empty] | 岜独屯太阳能壁灯安装
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
42 | LED单臂太阳能路灯 H=6m 臂长=1.2m | 套 | 46 | 1248.78 | 57443.88 | 030412007002 | LED单臂太阳能壁灯 H=6m 臂长=1.2m | 套 | 46 | 621.69 | 28597.74 |  | -28846.14 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | LED单臂太阳能壁灯 H=6m 臂长=1.2m送审工程量为46套，送审单价为1248.78元/套，审定工程量为46套，审定单价为621.69元/套，核减-28846.14元；
| 岜独屯项目标志碑 | [5 empty] | 岜独屯项目标志碑
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程 |  |  |  | 741.92 |  | 741.92
43 | 挖基坑土方 |  | 0.32 | 34.7 | 11.1 | 010101004002 | [6 empty] | -11.1
44 | 回填方 |  | 0.27 | 23.68 | 6.39 | 010103001003 | [6 empty] | -6.39
45 | 多孔砖墙 |  | 0.06 | 463.55 | 27.81 | 010401004002 | [6 empty] | -27.81
46 | 独立基础 |  | 0.05 | 452.63 | 22.63 | 010501003002 | [6 empty] | -22.63
47 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 0.48 | 49.3 | 23.66 | 011201001002 | [6 empty] | -23.66
48 | 大理石碑面 | ㎡ | 0.48 | 286.23 | 137.39 | 桂011206004002 | [6 empty] | -137.39
49 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | 桂011206005002 | [6 empty] | -500
| 水泥长途运输费 | t | 0.027 | 9 | 0.24 | [7 empty] | -0.24
| 砂长途运输费 |  | 0.07 | 29.45 | 2.06 | [7 empty] | -2.06
| 碎石长途运输费 |  | 0.04 | 28.5 | 1.14 | [7 empty] | -1.14
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目 |  |  |  | 24.92 |  | 24.92
| 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  | 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
50 | 基础 | ㎡ | 0.54 | 46.17 | 24.93 | [7 empty] | -24.93
| 那余屯舞台建设 | [5 empty] | 那余屯舞台建设 |  |  |  | 45505.39 |  | 45505.39
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
51 | 平整场地 | ㎡ | 71.68 | 6.52 | 467.35 | 010101001002 | 平整场地 | ㎡ | 71.68 | 6.52 | 467.35 |  | 0
52 | 挖沟槽土方 |  | 32.7 | 34.95 | 1142.87 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 32.7 | 34.95 | 1142.87 |  | 0
53 | 回填方 |  | 57.51 | 23.85 | 1371.61 | 010103001004 | 回填方 |  | 57.51 | 23.85 | 1371.61 |  | 0
54 | 多孔砖墙 |  | 7.95 | 437.59 | 3478.84 | 010401004003 | 多孔砖墙 |  | 7.95 | 439.63 | 3495.06 |  | 16.22
55 | 砖砌台阶 | ㎡ | 2.16 | 111.88 | 241.66 | 010401012001 | 砖砌台阶 | ㎡ | 2.16 | 112.28 | 242.52 |  | 0.86
56 | 舞台挡土墙 |  | 8.37 | 391.97 | 3280.79 | 010403004001 | 舞台挡土墙 |  | 8.37 | 395.09 | 3306.9 |  | 26.11
57 | C15混凝土垫层 |  | 1.29 | 378.32 | 488.03 | 010501001001 | C15混凝土垫层 |  | 1.29 | 440.39 | 568.1 |  | 80.07
58 | C20舞台地面垫层 |  | 6.6 | 385.78 | 2546.15 | 010501001002 | C20舞台地面垫层 |  | 6.6 | 452.8 | 2988.48 |  | 442.33
59 | C25混凝土独立基础 |  | 3.95 | 412.31 | 1628.62 | 010501003003 | C25混凝土独立基础 |  | 3.95 | 487.27 | 1924.72 |  | 296.1
60 | C20毛石混凝土带形基础 |  | 2.85 | 359.17 | 1023.63 | 010501002001 | C20毛石混凝土带形基础 |  | 2.85 | 413.06 | 1177.22 |  | 153.59
61 | C25混凝土构造柱 |  | 2.31 | 452.16 | 1044.49 | 010502002001 | C25混凝土构造柱 |  | 2.31 | 527.13 | 1217.67 |  | 173.18
62 | C25混凝土圈梁 |  | 1.2 | 439.22 | 527.06 | 010503004001 | C25混凝土圈梁 |  | 1.2 | 514.19 | 617.03 |  | 89.97
63 | C25混凝土马头墙顶 |  | 3.73 | 616.59 | 2299.88 | 010507007001 | C25混凝土马头墙顶 |  | 3.73 | 691.56 | 2579.52 |  | 279.64
64 | C20混凝土舞台反边 |  | 0.59 | 432.9 | 255.41 | 010503004002 | C20混凝土舞台反边 |  | 0.59 | 500.25 | 295.15 |  | 39.74
65 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.29 | 5442.83 | 1578.42 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.29 | 5125.7 | 1486.45 |  | -91.97
66 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.514 | 4954.47 | 2546.6 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.514 | 4678.83 | 2404.92 |  | -141.68
67 | 蓝波瓦屋面 | ㎡ | 8.6 | 209.74 | 1803.76 | 010901001001 | 蓝波瓦屋面 | ㎡ | 8.6 | 209.57 | 1802.3 |  | -1.46
69 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 71.68 | 12.52 | 897.43 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 71.68 | 12.83 | 919.65 |  | 22.22
70 | 水泥砂浆台阶面 | ㎡ | 2.16 | 46.78 | 101.04 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | ㎡ | 2.16 | 47.04 | 101.61 |  | 0.57
| 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 133.93 | 75 | 10044.75 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 133.93 | 75.04 | 10050.11 |  | 5.36
| 外墙涂料 | ㎡ | 133.93 | 35 | 4687.55 | 011407001001 | 外墙涂料 | ㎡ | 133.93 | 33.63 | 4504.07 |  | -183.48
[6 empty] | 桂011709001020 | 钢筋长途运输费（良余村那余屯） | t | 2.52 | 1 | 2.52 |  | 2.52
[6 empty] | 桂011709001021 | 水泥长途运输费（良余村那余屯） | km.t | 30.042 | 1 | 30.04 |  | 30.04
[6 empty] | 桂011709001022 | 砂长途运输费（良余村那余屯） | km.t | 468.185 | 1 | 468.19 |  | 468.19
[6 empty] | 桂011709001023 | 碎石长途运输费（良余村那余屯） | km.t | 364.104 | 1 | 364.1
| 单价措施项目 |  |  |  | 7820.21 |  | 单价措施项目 |  |  |  | 7820.21 |  | 0
71 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 100.81 | 24.55 | 2474.89 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 100.81 | 24.65 | 2484.97 |  | 10.08
72 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 3.22 | 26.48 | 85.27 | 011702001003 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 3.22 | 25.62 | 82.5 |  | -2.77
73 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.72 | 47.31 | 412.54 | 011702001004 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.72 | 45.44 | 396.24 |  | -16.3
74 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 27.83 | 75.55 | 2102.56 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 27.83 | 72.82 | 2026.58 |  | -75.98
75 | 圈梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 11.39 | 46.65 | 531.34 | 011702008001 | 圈梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 11.39 | 45.07 | 513.35 |  | -17.99
76 | 其他现浇构件 木模板木支撑 | ㎡ | 27.77 | 85.77 | 2381.83 | 011702025001 | 其他现浇构件 木模板木支撑 | ㎡ | 27.77 | 83.42 | 2316.57 |  | -65.26
| 那余屯道路硬化 | [5 empty] | 那余屯道路硬化 |  |  |  | 80049.73 |  | 80049.73 | [8 empty] | 那余屯道路硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
77 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 750 | 89.22 | 66915 | [7 empty] | -66915 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 水泥混凝土路面送审工程量为750㎡，送审单价为89.22元/㎡，审定无工程量，核减-66915元；
| 那余屯篮球场地面、周边地面硬化及排水沟建设 | [5 empty] | 那余屯篮球场地面、周边地面硬化及排水沟建设 |  |  |  | 171491.86 |  | 171491.86 | [8 empty] | 那余屯篮球场地面、周边地面硬化及排水沟建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
81 | [5 empty] | 010101003002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 27.6 | 2.96 | 81.7 |  | 81.7
82 | 挖沟槽土方 |  | 37 | 10.71 | 396.27 | 010101003003 | 挖沟槽土方（装车） |  | 20.5 | 3.2 | 65.6 |  | -330.67
83 | 回填方 |  | 11.1 | 4.59 | 50.95 | 010103001005 | 回填方 |  | 27.6 | 4.84 | 133.58 |  | 82.63
84 | 余土弃置 |  | 25.9 | 22.64 | 586.38 | 010103002001 | 土方弃置 |  | 20.5 | 6.52 | 133.66 |  | -452.72
85 | [5 empty] | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 162.8 | 2.06 | 335.37 |  | 335.37
86 | 碎石垫层 | ㎡ | 830 | 47.35 | 39300.5 | 010404001001 | 碎石垫层 | ㎡ | 750 | 53.56 | 40170 |  | 869.5
87 | 篮球场、地面 | ㎡ | 830 | 98 | 81340 | 040203007003 | 篮球场、地面 | ㎡ | 750 | 127.32 | 95490 |  | 14150 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 篮球场、地面送审工程量为830㎡，送审单价为98元/㎡，审定工程量为750㎡，审定单价为127.32元/㎡，核增14150元；
88 | 篮球场标线 | ㎡ | 10.62 | 38.47 | 408.55 | 040205006001 | 篮球场标线 | ㎡ | 10.62 | 47.86 | 508.27 |  | 99.72
89 | 球场排水沟 | m | 100 | 95.69 | 9569 | 040201022002 | 砖砌排水沟 | m | 100 | 35.31 | 3531 |  | -6038 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砖砌排水沟送审工程量为100m，送审单价为95.69元/m，审定工程量为100m，审定单价为35.31元/m，核减-6038元；
90 | [5 empty] | 040303001002 | 100厚C10混凝土垫层 | m³ | 7 | 587.48 | 4112.36 |  | 4112.36 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增100厚C10混凝土垫层，审定工程量为7m³，审定单价为587.48元/m³，核增4112.36元；
91 | C25预制钢筋细石混凝土盖板 | m | 100.00 | 41.71 | 4171 | 010507003002 | 排水沟盖板 | m | 100 | 59.34 | 5934 |  | 1763 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 排水沟盖板送审工程量为100.00m，送审单价为41.71元/m，审定工程量为100m，审定单价为59.34元/m，核增1763元；
92 | [5 empty] | 桂011709001026 | 钢筋长途运输费（良余村那余屯） | t | 1.785 | 1.09 | 1.95 |  | 1.95
93 | [5 empty] | 桂011709001027 | 水泥长途运输费（良余村那余屯） | km.t | 219.696 | 1.09 | 239.47 |  | 239.47
94 | [5 empty] | 桂011709001028 | 砂长途运输费（良余村那余屯） | km.t | 1590.379 | 1.09 | 1733.51 |  | 1733.51 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增砂长途运输费（良余村那余屯），审定工程量为1590.379km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增1733.51元；
95 | [5 empty] | 桂011709001029 | 碎石长途运输费（良余村那余屯） | km.t | 6568.946 | 1.09 | 7160.15 |  | 7160.15 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（良余村那余屯），审定工程量为6568.946km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增7160.15元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
[6 empty] | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | 1431 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外，审定工程量为1台·次，审定单价为1431元/台·次，核增1431元；
| 那余屯篮球场电气安装 | [5 empty] | 那余屯篮球场电气安装 |  |  |  | 19047.68 |  | 19047.68 | [8 empty] | 那余屯篮球场电气安装
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
97 | 球场配电箱 | 台 | 1 | 719.73 | 719.73 | 030404017001 | 球场配电箱 | 台 | 1 | 840.27 | 840.27 |  | 120.54
98 | 球场专用灯具 | 套 | 4 | 990.29 | 3961.16 | 030412007003 | 球场专用灯具 | 套 | 4 | 2381.3 | 9525.2 |  | 5564.04 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 球场专用灯具送审工程量为4套，送审单价为990.29元/套，审定工程量为4套，审定单价为2381.3元/套，核增5564.04元；
99 | VV-1.0-3*6-FC/2.1KW | m | 143.1 | 15.58 | 2229.5 | 030408001001 | VV-1.0-3*6-FC/2.1KW | m | 143.1 | 38.95 | 5573.75 |  | 3344.25 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | VV-1.0-3*6-FC/2.1KW送审工程量为143.1m，送审单价为15.58元/m，审定工程量为143.1m，审定单价为38.95元/m，核增3344.25元；
100 | 电缆保护管PC25 | m | 143.1 | 11.69 | 1672.84 | 030408003001 | 电缆保护管PC25 | m | 143.1 | 14.55 | 2082.11 |  | 409.27
| 那余屯项目标志碑 | [5 empty] | 那余屯项目标志碑 |  |  |  | 766.84 |  | 766.84
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
101 | 挖基坑土方 |  | 0.16 | 34.7 | 5.55 | 010101004003 | [6 empty] | -5.55
102 | 碎石垫层 |  | 0.05 | 231.03 | 11.55 | 010103001006 | [6 empty] | -11.55
103 | C15砼支座 |  | 0.1 | 391.44 | 39.14 | 010401004004 | [6 empty] | -39.14
104 | C20砼标志碑 |  | 0.15 | 602.37 | 90.36 | 010501003004 | [6 empty] | -90.36
105 | [5 empty] | 011201001004 | [6 empty] | 0
106 | 灰色大理石贴面 | ㎡ | 0.47 | 285.72 | 134.29 | 桂011206004003 | [6 empty] | -134.29
107 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | 桂011206005003 | [6 empty] | -500
[6 empty] | 桂011709001030 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 桂011709001031 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 桂011709001032 | [6 empty] | 0
| 单价措施项目 |  |  |  | 24.92 |  | 单价措施项目
108 | 砼标志碑 木模板木支撑 | ㎡ | 1.96 | 83.28 | 163.23 | 011702001005 | [6 empty] | -163.23
| 农旺屯道路硬化 | [5 empty] | 农旺屯道路硬化 |  |  |  | 317588.73 |  | 317588.73 | [8 empty] | 农旺屯道路硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
109 | 挖一般土方 |  | 629.02 | 3.27 | 2056.9 | 040101001001 | 挖一般土方（装车） |  | 344.43 | 3.2 | 1102.18 |  | -954.72
110 | 回填方 | m³ | 209.67 | 5 | 1048.35 | 010103002002 | 土方弃置 | m³ | 344.43 | 6.52 | 2245.68 |  | 1197.33 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 土方弃置送审工程量为209.67m³，送审单价为5元/m³，审定工程量为344.43m³，审定单价为6.52元/m³，核增1197.33元；
111 | 余土弃置 | m³ | 419.35 | 15.22 | 6382.51 | 桂010103003002 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 1377.72 | 2.06 | 2838.1 |  | -3544.41 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 土方运输增（减）m3·km送审工程量为419.35m³，送审单价为15.22元/m³，审定工程量为1377.72m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核减-3544.41元；
112 | 混凝土面层 | ㎡ | 2246.5 | 107.65 | 241835.73 | 040203007004 | 混凝土面层 | ㎡ | 1913.5 | 117.79 | 225391.17 |  | -16444.56 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 混凝土面层送审工程量为2246.5㎡，送审单价为107.65元/㎡，审定工程量为1913.5㎡，审定单价为117.79元/㎡，核减-16444.56元；
113 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 2560.71 | 0.87 | 2227.82 | 桂011709001033 | 水泥长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 2181.134 | 1.09 | 2377.44 |  | 149.62
114 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 23235.097 | 0.87 | 20214.53 | 桂011709001034 | 砂长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 7842.02 | 1.09 | 8547.8 |  | -11666.73 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（林秀村农旺屯）送审工程量为23235.097t.km，送审单价为0.87元/t.km，审定工程量为7842.02km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-11666.73元；
115 | [5 empty] | 桂011709001035 | 碎石长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 11808.302 | 1.09 | 12871.05 |  | 12871.05 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（林秀村农旺屯），审定工程量为11808.302km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增12871.05元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
116 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1232.48 | 1232.48 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | 198.52
| 农旺屯场地硬化 | [5 empty] | 农旺屯场地硬化 |  |  |  | 39118.4 |  | 39118.4 | [8 empty] | 农旺屯场地硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
117 | 挖一般土方 |  | 77.56 | 3.27 | 253.62 | 040101001002 | 挖一般土方（装车） |  | 37.44 | 3.2 | 119.81 |  | -133.81
118 | 回填方 |  | 25.85 | 5 | 129.25 | 010103002003 | 土方弃置 |  | 37.44 | 6.52 | 244.11 |  | 114.86
119 | 余土弃置 |  | 51.71 | 15.22 | 787.03 | 桂010103003003 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 149.76 | 2.06 | 308.51 |  | -478.52
120 | 混凝土面层 | ㎡ | 277 | 105.68 | 29273.36 | 040203007005 | 混凝土面层 | ㎡ | 208 | 118.34 | 24614.72 |  | -4658.64 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 混凝土面层送审工程量为277㎡，送审单价为105.68元/㎡，审定工程量为208㎡，审定单价为118.34元/㎡，核减-4658.64元；
121 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 315.741 | 0.87 | 274.69 | 桂011709001036 | 水泥长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 237.099 | 1.09 | 258.44 |  | -16.25
122 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 2864.966 | 0.87 | 2492.52 | 桂011709001037 | 砂长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 852.443 | 1.09 | 929.16 |  | -1563.36 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（林秀村农旺屯）送审工程量为2864.966t.km，送审单价为0.87元/t.km，审定工程量为852.443km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-1563.36元；
123 | [5 empty] | 桂011709001038 | 碎石长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 1283.567 | 1.09 | 1399.09 |  | 1399.09 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（林秀村农旺屯），审定工程量为1283.567km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增1399.09元；
| 农旺屯过路排水涵管建设 | [5 empty] | 农旺屯过路排水涵管建设 |  |  |  | 4156.33 |  | 4156.33
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
124 | [5 empty] | 040101001003 | 挖一般土方（不装车） |  | 5.37 | 2.95 | 15.84 |  | 15.84
125 | 挖一般土方 |  | 13.8 | 3.27 | 45.13 | 040101001004 | 挖一般土方（装车） |  | 10.59 | 3.2 | 33.89 |  | -11.24
126 | 回填方 |  | 5.37 | 34.11 | 183.17 | 040103001002 | 回填土方 |  | 5.37 | 34.11 | 183.17 |  | 0
127 | 粗砂回填 |  | 3.57 | 260.37 | 929.52 | 040202009001 | 粗砂垫层回填 |  | 3.57 | 260.37 | 929.52 |  | 0
128 | 余方弃置 |  | 4.86 | 6.71 | 32.61 | 040103002002 | 土方弃置 |  | 10.59 | 6.52 | 69.05 |  | 36.44
129 | 土石方运输每增1km | ·km | 19.44 | 2.14 | 41.6 | 桂010103003004 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 42.36 | 2.06 | 87.26 |  | 45.66
| 拆除路面 | ㎡ | 12 | 69.12 | 829.44 | [7 empty] | -829.44
| 余方弃置 |  | 2.16 | 23.09 | 49.87 | [7 empty] | -49.87
| 土石方运输每增1km | ·km | 8.64 | 6.26 | 54.09 | [7 empty] | -54.09
130 | 级配砂石 | ㎡ | 12 | 54.53 | 654.36 | 040202011001 | 级配砂石 | ㎡ | 8 | 52.41 | 419.28 |  | -235.08
131 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 12 | 81.79 | 981.48 | 040203007006 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 3.2 | 87.68 | 280.58 |  | -700.9
132 | 混凝土涵管 | m | 10 | 131.63 | 1316.3 | 040501001001 | 混凝土涵管 | m | 10 | 169.62 | 1696.2 |  | 379.9
133 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 12.291 | 0.87 | 10.69 | 桂011709001039 | 水泥长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 3.298 | 1.09 | 3.59 |  | -7.1
134 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 439.952 | 0.87 | 382.76 | 桂011709001040 | 砂长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 205.316 | 1.09 | 223.79 |  | -158.97
135 | [5 empty] | 桂011709001041 | 碎石长途运输费（林秀村农旺屯） | km.t | 101.898 | 1.09 | 111.07 |  | 111.07
| 农旺屯项目标志碑 | [5 empty] | 农旺屯项目标志碑 |  |  |  | 769.16 |  | 769.16
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
136 | 挖基坑土方 |  | 0.16 | 34.95 | 5.59 | [7 empty] | -5.59
137 | [12 empty] | 0
138 | M7.5浆砌砖 |  | 0.06 | 475.05 | 28.5 | [7 empty] | -28.5
139 | C15砼基础 |  | 0.05 | 455.99 | 22.8 | [7 empty] | -22.8
140 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 0.74 | 67.05 | 49.62 | [7 empty] | -49.62
141 | 灰色大理石贴面 | ㎡ | 0.48 | 287.27 | 137.89 | [7 empty] | -137.89
142 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | [7 empty] | -500
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
143 | 砼标志碑 木模板木支撑 | ㎡ | 0.54 | 83.46 | 45.07 | [7 empty] | -45.07
| 那信屯道路硬化 | [5 empty] | 那信屯道路硬化 |  |  |  | 351608.48 |  | 351608.48 | [8 empty] | 那信屯道路硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
144 | 挖一般土方 |  | 664.02 | 3.28 | 2177.99 | 040101001005 | 挖一般土方（装车） |  | 426.87 | 3.2 | 1365.98 |  | -812.01
145 | 回填方 | m³ | 221.34 | 5.01 | 1108.91 | 010103002004 | 土方弃置 | m³ | 426.87 | 6.52 | 2783.19 |  | 1674.28 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 土方弃置送审工程量为221.34m³，送审单价为5.01元/m³，审定工程量为426.87m³，审定单价为6.52元/m³，核增1674.28元；
146 | 余土弃置 | m³ | 442.68 | 15.28 | 6764.15 | 桂010103003005 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 1707.48 | 2.06 | 3517.41 |  | -3246.74 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 土方运输增（减）m3·km送审工程量为442.68m³，送审单价为15.28元/m³，审定工程量为1707.48m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核减-3246.74元；
| 路床(槽)整形 | ㎡ | 2371.5 | 3.92 | 9296.28 | [7 empty] | -9296.28 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 路床(槽)整形送审工程量为2371.5㎡，送审单价为3.92元/㎡，审定无工程量，核减-9296.28元；
147 | 混凝土面层 | ㎡ | 2371.5 | 114.12 | 270635.58 | 040203007007 | 混凝土面层 | ㎡ | 2371.5 | 117.92 | 279647.28 |  | 9011.7 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 混凝土面层送审工程量为2371.5㎡，送审单价为114.12元/㎡，审定工程量为2371.5㎡，审定单价为117.92元/㎡，核减9011.70000000001元；
148 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 4929.341 | 1.09 | 5372.98 | 桂011709001045 | 水泥长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 4929.341 | 1.09 | 5372.98 |  | 0
149 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 36981.496 | 1.09 | 40309.83 | 桂011709001046 | 砂长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 14758.471 | 1.09 | 16086.73 |  | -24223.1 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（那定村那信屯）送审工程量为36981.496t.km，送审单价为1.09元/t.km，审定工程量为14758.471km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-24223.1元；
150 | [5 empty] | 桂011709001047 | 碎石长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 22223.025 | 1.09 | 24223.1 |  | 24223.1 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（那定村那信屯），审定工程量为22223.025km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增24223.1元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
151 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1236.05 | 1236.05 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | 194.95
| 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1212.93 | 1212.93 | [7 empty] | -1212.93 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 大型机械场外运输费 压路机送审工程量为1台·次，送审单价为1212.93元/台·次，审定无工程量，核减-1212.93元；
| 那信屯停车场硬化 | [5 empty] | 那信屯停车场硬化 |  |  |  | 5478.86 |  | 5478.86
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
152 | 挖一般土方 |  | 10.36 | 3.28 | 33.98 | 040101001006 | 挖一般土方（装车） |  | 6.66 | 3.2 | 21.31 |  | -12.67
153 | 回填方 |  | 3.45 | 5.01 | 17.28 | 010103002005 | 土方弃置 |  | 6.66 | 6.52 | 43.42 |  | 26.14
154 | 余土弃置 |  | 6.91 | 15.28 | 105.58 | 桂010103003006 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 26.64 | 2.06 | 54.88 |  | -50.7
| 路床(槽)整形 | ㎡ | 37 | 3.92 | 145.04 | [7 empty] | -145.04
155 | 混凝土面层 | ㎡ | 37 | 113.89 | 4213.93 | 040203007008 | 混凝土面层 | ㎡ | 37 | 109.89 | 4065.93 |  | -148
156 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 76.911 | 1.09 | 83.83 | 桂011709001048 | 水泥长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 76.911 | 1.09 | 83.83 |  | 0
157 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 878.267 | 1.09 | 957.31 | 桂011709001049 | 砂长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 230.242 | 1.09 | 250.96 |  | -706.35
158 | [5 empty] | 桂011709001050 | 碎石长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 346.737 | 1.09 | 377.94 |  | 377.94
| 那信屯过路排水涵管建设 | [5 empty] | 那信屯过路排水涵管建设 |  |  |  | 10251.63 |  | 10251.63 | [8 empty] | 那信屯过路排水涵管建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
159 | [5 empty] | 040101001007 | 挖一般土方（不装车） |  | 12.36 | 2.96 | 36.59 |  | 36.59
160 | 挖一般土方 |  | 31.74 | 3.28 | 104.11 | 040101001008 | 挖一般土方（装车） |  | 24.35 | 3.2 | 77.92 |  | -26.19
161 | 回填方 |  | 12.36 | 34.11 | 421.6 | 040103001003 | 回填方 |  | 12.36 | 34.11 | 421.6 |  | 0
162 | 粗砂回填 |  | 8.22 | 260.37 | 2140.24 | 040202009002 | 粗砂垫层回填 |  | 8.22 | 260.37 | 2140.24 |  | 0
163 | 余方弃置 |  | 11.16 | 6.74 | 75.22 | 040103002003 | 土方弃置 |  | 24.35 | 6.52 | 158.76 |  | 83.54
164 | 土石方运输每增1km | ·km | 44.64 | 2.14 | 95.53 | 桂010103003007 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 97.4 | 2.06 | 200.64 |  | 105.11
165 | 级配砂石 | ㎡ | 27.6 | 60.47 | 1668.97 | 040202011002 | 级配砂石 | ㎡ | 18.4 | 52.41 | 964.34 |  | -704.63
166 | [5 empty] | 040203007009 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 11.6 | 89.37 | 1036.69 |  | 1036.69 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增水泥混凝土路面恢复，审定工程量为11.6㎡，审定单价为89.37元/㎡，核增1036.69元；
167 | 混凝土涵管 | m | 23 | 131.63 | 3027.49 | 040501001002 | 混凝土涵管 | m | 23 | 170.67 | 3925.41 |  | 897.92
168 | [5 empty] | 桂011709001048 | 水泥长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 21.7 | 1.09 | 23.65 |  | 23.65
169 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 1453.7595 | 1.09 | 1584.6 | 桂011709001051 | 砂长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 747.221 | 1.09 | 814.47 |  | -770.13
170 | [5 empty] | 桂011709001052 | 碎石长途运输费（那定村那信屯） | km.t | 393.969 | 1.09 | 429.43 |  | 429.43
| 那信屯项目标志碑 | [5 empty] | 那信屯项目标志碑 |  |  |  | 769.16 |  | 769.16
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
171 | 挖基坑土方 |  | 0.16 | 34.95 | 5.59 | [7 empty] | -5.59
172 | [12 empty] | 0
173 | M7.5浆砌砖 |  | 0.06 | 474.51 | 28.47 | [7 empty] | -28.47
174 | C15砼基础 |  | 0.05 | 455.99 | 22.8 | [7 empty] | -22.8
175 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 0.74 | 67.05 | 49.62 | [7 empty] | -49.62
176 | 灰色大理石贴面 | ㎡ | 0.48 | 287.27 | 137.89 | [7 empty] | -137.89
177 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | [7 empty] | -500
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
178 | 砼标志碑 木模板木支撑 | ㎡ | 0.54 | 83.46 | 45.07 | [7 empty] | -45.07
| 内油屯路面硬化 | [5 empty] | 内油屯路面硬化 |  |  |  | 21166.07 |  | 21166.07 | [8 empty] | 内油屯路面硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
179 | 路面硬化 | ㎡ | 155 | 101.74 | 15769.7 | 040203007010 | 路面硬化 | ㎡ | 155 | 118.34 | 18342.7 |  | 2573 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 路面硬化送审工程量为155㎡，送审单价为101.74元/㎡，审定工程量为155㎡，审定单价为118.34元/㎡，核增2573元；
180 | 水泥长途运输费 | t | 9 | 33.79 | 304.11 | 桂011709001056 | 水泥长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 188.517 | 1.09 | 205.48 |  | -98.63
181 | 砂长途运输费 |  | 16 | 52.37 | 837.92 | 桂011709001057 | 砂长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 779.707 | 1.09 | 849.88 |  | 11.96
182 | 碎石长途运输费 |  | 23.67 | 50.69 | 1199.83 | 桂011709001058 | 碎石长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 1100.841 | 1.09 | 1199.92 |  | 0.09
| 内油屯破除恢复硬化路面 | [5 empty] | 内油屯破除恢复硬化路面 |  |  |  | 141248.77 |  | 141248.77 | [8 empty] | 内油屯破除恢复硬化路面
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
183 | 拆除路面 | ㎡ | 458.12 | 14.32 | 6560.28 | 041001001001 | 拆除路面 | ㎡ | 956.58 | 12.48 | 11938.12 |  | 5377.84 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 拆除路面送审工程量为458.12㎡，送审单价为14.32元/㎡，审定工程量为956.58㎡，审定单价为12.48元/㎡，核增5377.84元；
184 | 碴石弃置 | m³ | 68.72 | 6.99 | 480.35 | 010103002006 | 石方弃置 | m³ | 239.15 | 16.32 | 3902.93 |  | 3422.58 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 石方弃置送审工程量为68.72m³，送审单价为6.99元/m³，审定工程量为239.15m³，审定单价为16.32元/m³，核增3422.58元；
185 | 余方弃置 | m³ | 68.72 | 24.7 | 1697.38 | 桂010103003008 | 石方运输增（减）m3·km | m³·km | 956.6 | 2.93 | 2802.84 |  | 1105.46 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 石方运输增（减）m3·km送审工程量为68.72m³，送审单价为24.7元/m³，审定工程量为956.6m³·km，审定单价为2.93元/m³·km，核增1105.46元；
186 | 修复原有路面硬化 | ㎡ | 458.12 | 86.65 | 39696.1 | 040203007011 | 修复原有路面硬化 | ㎡ | 956.58 | 118.34 | 18342.7 |  | -21353.4 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 修复原有路面硬化送审工程量为458.12㎡，送审单价为86.65元/㎡，审定工程量为956.58㎡，审定单价为118.34元/㎡，核增-21353.4元；
187 | 水泥长途运输费 | t | 55 | 33.79 | 1858.45 | 桂011709001059 | 水泥长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 1346.898 | 1.09 | 1468.12 |  | -390.33
188 | 砂长途运输费 |  | 100 | 52.37 | 5237 | 桂011709001060 | 砂长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 4500.988 | 1.09 | 4906.08 |  | -330.92
189 | 碎石长途运输费 |  | 146 | 50.69 | 7400.74 | 桂011709001061 | 碎石长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 6777.468 | 1.09 | 7387.44 |  | -13.3
| 内油屯管网工程建设 | [5 empty] | 内油屯管网工程建设 |  |  |  | 194332.07 |  | 194332.07 | [8 empty] | 内油屯管网工程建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
190 | 挖沟槽土方(不装车) | m³ | 10.72 | 4.49 | 2324.11 | 010101002001 | 挖基坑土方（不装车） | m³ | 20.23 | 4.08 | 82.54 |  | -2241.57 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 挖基坑土方（不装车）送审工程量为10.72m³，送审单价为4.49元/m³，审定工程量为20.23m³，审定单价为4.08元/m³，核减-2241.57元；
191 | [5 empty] | 010101002002 | 挖基坑土方（装车） |  | 13.44 | 4.08 | 54.84 |  | 54.84
192 | 挖沟槽土方(装车) |  | 428.79 | 47.9 | 969.02 | 040101002005 | 挖沟槽土方(装车) |  | 169.72 | 4.08 | 692.46 |  | -276.56
193 | 回填方 | m³ | 127.98 | 7.11 | 3775.84 | 010103001009 | 回填方 | m³ | 20.23 | 34.11 | 690.05 |  | -3085.79 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 回填方送审工程量为127.98m³，送审单价为7.11元/m³，审定工程量为20.23m³，审定单价为34.11元/m³，核减-3085.79元；
194 | [5 empty] | 010103002007 | 土方弃置 | m³ | 183.16 | 6.52 | 1194.2 |  | 1194.2 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增土方弃置，审定工程量为183.16m³，审定单价为6.52元/m³，核增1194.2元；
195 | 余方弃置 | m³ | 35.1 | 2.25 | 4779.54 | 桂010103003009 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 732.64 | 2.06 | 1509.24 |  | -3270.3 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 土方运输增（减）m3·km送审工程量为35.1m³，送审单价为2.25元/m³，审定工程量为732.64m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核减-3270.3元；
196 | 砂垫层 | m³ | 21.95 | 276.06 | 6059.52 | 010404001002 | 砂垫层 | m³ | 18.01 | 276.06 | 4971.84 |  | -1087.68 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂垫层送审工程量为21.95m³，送审单价为276.06元/m³，审定工程量为18.01m³，审定单价为276.06元/m³，核减-1087.68元；
[6 empty] | 010103001010 | 砂砾回填 | m³ | 142.53 | 125.26 | 17853.31 |  | 17853.31 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增砂砾回填，审定工程量为142.53m³，审定单价为125.26元/m³，核增17853.31元；
197 | HDPE双壁波纹管D315(环刚度：8KN/m2) | m | 651 | 110.32 | 71818.32 | [8 empty] | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 送审工程量为651m，送审单价为110.32元/m，审定工程量为，审定单价为元/，核减元；
198 | HDPE双壁波纹管D225(环刚度：8KN/m2) | m | 231 | 76.07 | 17572.17 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管DN225(环刚度：4KN/m2) | m | 231 | 50.9 | 11757.9 |  | -5814.27 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | HDPE双壁波纹管DN225(环刚度：4KN/m2)送审工程量为231m，送审单价为76.07元/m，审定工程量为231m，审定单价为50.9元/m，核减-5814.27元；
199 | PVC-U双壁波纹管D110(环刚度：8KN/m2) | m | 720 | 29.15 | 20988 | [7 empty] | -20988 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | PVC-U双壁波纹管D110(环刚度：8KN/m2)送审工程量为720m，送审单价为29.15元/m，审定无工程量，核减-20988元；
200 | 污水检查井 | 座 | 9 | 12407.67 | 14755.32 | 040504003001 | 砖砌圆形污水检查井 | 座 | 9 | 1386.41 | 12477.69 |  | -2277.63 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砖砌圆形污水检查井送审工程量为9座，送审单价为12407.67元/座，审定工程量为9座，审定单价为1386.41元/座，核减-2277.63元；
201 | [5 empty] | 桂011709001062 | 水泥长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 7.392 | 1.09 | 8.06 |  | 8.06
202 | 砂长途运输费 |  | 29 | 52.37 | 1518.73 | 桂011709001063 | 砂长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 1147.963 | 1.09 | 1251.28 |  | -267.45
203 | 碎石长途运输费 |  | 168 | 50.69 | 8515.92 | 桂011709001064 | 碎石长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 8169.539 | 1.09 | 8904.8 |  | 388.88
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
204 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1458.25 | 1458.25 | 041106001004 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | -27.25
| 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1333.31 | 1333.31 | [7 empty] | -1333.31 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 大型机械设备进出场及安拆送审工程量为1台·次，送审单价为1333.31元/台·次，审定无工程量，核减-1333.31元；
| 内油屯化粪池、隔油池建设 | [5 empty] | 内油屯化粪池建设 |  |  |  | 86910.88 |  | 86910.88 | [8 empty] | 内油屯化粪池建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
205 | 挖基坑土方 | m³ | 136.88 | 26.33 | 3604.05 | 010101002003 | 挖基坑土方（装车） | m³ | 131.77 | 10.06 | 1325.61 |  | -2278.44 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 挖基坑土方（装车）送审工程量为136.88m³，送审单价为26.33元/m³，审定工程量为131.77m³，审定单价为10.06元/m³，核减-2278.44元；
| 挖基坑石方 | m³ | 58.66 | 24.83 | 1456.53 | [7 empty] | -1456.53 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 挖基坑石方送审工程量为58.66m³，送审单价为24.83元/m³，审定无工程量，核减-1456.53元；
| 回填方 |  | 33.05 | 7.96 | 263.08 | [7 empty] | -263.08
| 回填方 |  | 43.68 | 13.41 | 585.75 | [7 empty] | -585.75
206 | 余方弃置 | m³ | 162.49 | 24.82 | 4033 | 桂010103003010 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 527.08 | 1.71 | 901.31 |  | -3131.69 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 土方运输增（减）m3·km送审工程量为162.49m³，送审单价为24.82元/m³，审定工程量为527.08m³·km，审定单价为1.71元/m³·km，核减-3131.69元；
207 | 铺种马尼拉草草皮 | ㎡ | 17.76 | 29.38 | 521.79
208 | 砖砌化粪池 | 座 | 2 | 21138.98 | 42277.96 | 桂010507011001 | 砖砌化粪池 | 座 | 2 | 42001.65 | 84003.3 |  | 41725.34 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 砖砌化粪池送审工程量为2座，送审单价为21138.98元/座，审定工程量为2座，审定单价为42001.65元/座，核增41725.34元；
| 双层加锁井盖及盖座 | 个 | 2 | 396.55 | 793.1 | [7 empty] | -793.1
| 塑料隔网 | ㎡ | 52.39 | 50 | 2619.5 | [7 empty] | -2619.5 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 塑料隔网送审工程量为52.39㎡，送审单价为50元/㎡，审定无工程量，核减-2619.5元；
| 隔油池 | 个 | 48 | 630 | 30240 | [7 empty] | -30240 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 隔油池送审工程量为48个，送审单价为630元/个，审定无工程量，核减-30240元；
| 钢筋长途运输费 | t | 1.376 | 31 | 42.66 | 桂011709001065 | 钢筋长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 62.538 | 1 | 62.54 |  | 19.88
| 水泥长途运输费 | t | 7.679 | 31 | 238.05 | 桂011709001066 | 水泥长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 346.647 | 1 | 346.65 |  | 108.6
| 砂长途运输费 |  | 17.55 | 48.05 | 843.28 | 桂011709001067 | 砂长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 1800.53 | 1 | 1800.53 |  | 957.25
| 碎石长途运输费 |  | 10.35 | 46.5 | 481.28 | 桂011709001068 | 碎石长途运输费（内油村内油屯） | km.t | 1097.354 | 1 | 1097.35 |  | 616.07
| 内油屯简介牌工程 | [5 empty] | 内油屯简介牌工程 |  |  |  | 66.1 |  | -1533.99 | [8 empty] | 内油屯简介牌工程
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
209 | 挖基坑土方 |  | 0.05 | 34.7 | 1.74 | [7 empty] | -1.74
210 | 独立基础 |  | 0.05 | 464.27 | 23.21 | [7 empty] | -23.21
211 | 预埋铁件 | t | 0.001 | 8689.99 | 8.69 | [7 empty] | -8.69
| 简介牌 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | -1500 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 简介牌送审工程量为1个，送审单价为1500元/个，审定无工程量，核减-1500元；
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目 |  |  |  | 32.21 |  | 32.21
212 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0.72 | 45.22 | 32.56 | [7 empty] | -32.56
| 那感屯道路硬化 | [5 empty] | 那感屯道路硬化 |  |  |  | 250233.81 |  | 250233.81 | [8 empty] | 那感屯道路硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
213 | 挖一般土方 |  | 487.06 | 3.28 | 1597.56 | 040101001009 | 挖一般土方（装车） |  | 313.11 | 3.2 | 1001.95 |  | -595.61
214 | 回填方 | m³ | 162.35 | 5.01 | 813.37 | 010103002008 | 土方弃置 | m³ | 313.11 | 6.52 | 2041.48 |  | 1228.11 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 土方弃置送审工程量为162.35m³，送审单价为5.01元/m³，审定工程量为313.11m³，审定单价为6.52元/m³，核增1228.11元；
215 | 余土弃置 | m³ | 324.71 | 15.28 | 4961.57 | 桂010103003011 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 1252.44 | 2.06 | 2580.03 |  | -2381.54 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 土方运输增（减）m3·km送审工程量为324.71m³，送审单价为15.28元/m³，审定工程量为1252.44m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核减-2381.54元；
| 路床(槽)整形 | ㎡ | 1739.5 | 3.92 | 6818.84 | [7 empty] | -6818.84 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 路床(槽)整形送审工程量为1739.5㎡，送审单价为3.92元/㎡，审定无工程量，核减-6818.84元；
216 | 混凝土面层 | ㎡ | 1739.5 | 113.89 | 198111.66 | 040203007012 | 混凝土面层 | ㎡ | 1739.5 | 118.57 | 206252.52 |  | 8140.86 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 混凝土面层送审工程量为1739.5㎡，送审单价为113.89元/㎡，审定工程量为1739.5㎡，审定单价为118.57元/㎡，核增8140.85999999999元；
217 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 2332.7 | 1.09 | 2542.64 | 桂011709001072 | 水泥长途运输费（同梅村那感屯） | km.t | 2332.7 | 1.09 | 2542.64 |  | 0
218 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 19848.291 | 1.09 | 21634.64 | 桂011709001073 | 砂长途运输费（同梅村那感屯） | km.t | 7920.996 | 1.09 | 8633.89 |  | -13000.75 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（同梅村那感屯）送审工程量为19848.291t.km，送审单价为1.09元/t.km，审定工程量为7920.996km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-13000.75元；
219 | [5 empty] | 桂011709001074 | 碎石长途运输费（同梅村那感屯） | km.t | 11927.295 | 1.09 | 13000.75 |  | 13000.75 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（同梅村那感屯），审定工程量为11927.295km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增13000.75元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
220 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1236.05 | 1236.05 | 041106001005 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | 194.95
| 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1212.93 | 1212.93 | [7 empty] | -1212.93 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 大型机械场外运输费 压路机送审工程量为1台·次，送审单价为1212.93元/台·次，审定无工程量，核减-1212.93元；
| 那感屯场地硬化 | [5 empty] | 那感屯场地硬化 |  |  |  | 17977.57 |  | 17977.57
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
221 | 挖一般土方 |  | 35.28 | 3.28 | 115.72 | 040101001010 | 挖一般土方（装车） |  | 22.68 | 3.2 | 72.58 |  | -43.14
222 | 回填方 |  | 11.76 | 5.01 | 58.92 | 010103002009 | 土方弃置 |  | 22.68 | 6.52 | 147.87 |  | 88.95
223 | 余土弃置 |  | 23.52 | 15.28 | 359.39 | 桂010103003012 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 90.72 | 2.06 | 186.88 |  | -172.51
| 路床(槽)整形 | ㎡ | 126 | 3.92 | 493.92 | [7 empty] | -493.92
224 | 混凝土面层 | ㎡ | 126 | 112.05 | 14118.3 | 040203007013 | 混凝土面层 | ㎡ | 126 | 118.34 | 14910.84 |  | 792.54
225 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 168.96 | 1.09 | 184.17 | 桂011709001075 | 水泥长途运输费（同梅村那感屯） | km.t | 168.96 | 1.09 | 184.17 |  | 0
226 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 1437.719 | 1.09 | 1567.11 | 桂011709001076 | 砂长途运输费（同梅村那感屯） | km.t | 573.764 | 1.09 | 625.4 |  | -941.71
227 | [5 empty] | 桂011709001077 | 碎石长途运输费（同梅村那感屯） | km.t | 863.955 | 1.09 | 941.71 |  | 941.71
| 那感屯项目标志碑 | [5 empty] | 那感屯项目标志碑 |  |  |  | 769.16 |  | 769.16
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
228 | 挖基坑土方 |  | 0.16 | [9 empty] | 0
229 | [12 empty] | 0
230 | M7.5浆砌砖 |  | 0.06 | 474.51 | 28.47 | [7 empty] | -28.47
231 | C15砼基础 |  | 0.05 | 455.99 | 22.8 | [7 empty] | -22.8
232 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 0.74 | 67.05 | 49.62 | [7 empty] | -49.62
233 | 灰色大理石贴面 | ㎡ | 0.48 | 287.27 | 137.89 | [7 empty] | -137.89
234 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | [7 empty] | -500
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
235 | 砼标志碑 木模板木支撑 | ㎡ | 0.54 | 83.46 | 45.07 | [7 empty] | -45.07
| 娘标屯道路硬化A | [5 empty] | 娘标屯道路硬化A |  |  |  | 151323.53 |  | 151323.53 | [8 empty] | 娘标屯道路硬化A
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
236 | 挖一般土方 |  | 379.68 | 3.28 | 1245.35 | 040101001011 | 挖一般土方（装车） |  | 273.58 | 3.2 | 875.46 |  | -369.89
237 | 余土弃置 | m³ | 379.68 | 15.28 | 5801.51 | 010103002010 | 余土弃置 | m³ | 273.58 | 6.52 | 1783.74 |  | -4017.77 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 余土弃置送审工程量为379.68m³，送审单价为15.28元/m³，审定工程量为273.58m³，审定单价为6.52元/m³，核减-4017.77元；
238 | [5 empty] | 桂010103003013 | 土（石）方运输增（减）m3·km | m³·km | 1094.32 | 2.06 | 2254.3 |  | 2254.3 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增土（石）方运输增（减）m3·km，审定工程量为1094.32m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核增2254.3元；
239 | 混凝土面层 | ㎡ | 1061 | 94.24 | 99988.64 | 040203007014 | 混凝土面层 | ㎡ | 1061 | 118.34 | 125558.74 |  | 25570.1 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 混凝土面层送审工程量为1061㎡，送审单价为94.24元/㎡，审定工程量为1061㎡，审定单价为118.34元/㎡，核增25570.1元；
240 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 1343.349 | 0.87 | 1168.71 | 桂011709001081 | 水泥长途运输费（新圩村娘标屯） | km.t | 1228.98 | 1.09 | 1339.59 |  | 170.88
241 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 19683.4732 | 0.87 | 17124.62 | 桂011709001082 | 砂长途运输费（新圩村娘标屯） | km.t | 5164.895 | 1.09 | 5629.74 |  | -11494.88 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（新圩村娘标屯）送审工程量为19683.47325t.km，送审单价为0.87元/t.km，审定工程量为5164.895km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-11494.88元；
242 | [5 empty] | 桂011709001083 | 碎石长途运输费（新圩村娘标屯） | km.t | 7292.43 | 1.09 | 7948.75 |  | 7948.75 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（新圩村娘标屯），审定工程量为7292.43km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增7948.75元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
243 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1236.05 | 1236.05 | 041106001006 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1571.68 | 1571.68 |  | 335.63
| 娘标屯道路硬化B | [5 empty] | 娘标屯道路硬化B |  |  |  | 34680.41 |  | 34680.41 | [8 empty] | 娘标屯道路硬化B
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
244 | [5 empty] | 041001001002 | 拆除路面 | ㎡ | 260 | 8.48 | 2204.8 |  | 2204.8 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增拆除路面，审定工程量为260㎡，审定单价为8.48元/㎡，核增2204.8元；
245 | 挖一般土方 |  | 39 | 3.28 | 127.92 | 040101001012 | 挖一般土方（装车） |  | 13 | 3.2 | 41.6 |  | -86.32
246 | 余土弃置 |  | 39 | 15.28 | 595.92 | 010103002011 | 石方弃置 |  | 26 | 16.32 | 424.32 |  | -171.6
247 | 拆除路面 | ㎡ | 260 | 8.76 | 2277.6 | 桂010103003014 | 石方运输增（减）m3·km | m³·km | 104 | 2.93 | 304.72 |  | -1972.88 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 石方运输增（减）m3·km送审工程量为260㎡，送审单价为8.76元/㎡，审定工程量为104m³·km，审定单价为2.93元/m³·km，核减-1972.88元；
248 | 余方弃置 |  | 26 | 22.06 | 573.56 | 010103002012 | 土方弃置 |  | 13 | 6.52 | 84.76 |  | -488.8
249 | 土石方运输每增1km | ·km | 104 | 5.86 | 609.44 | 桂010103003015 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 52 | 2.06 | 107.12 |  | -502.32
250 | 混凝土面层 | ㎡ | 260 | 80.21 | 20854.6 | 040203007015 | 混凝土面层 | ㎡ | 260 | 118.34 | 30768.4 |  | 9913.8 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 混凝土面层送审工程量为260㎡，送审单价为80.21元/㎡，审定工程量为260㎡，审定单价为118.34元/㎡，核增9913.8元；
251 | 钢筋水泥运距增加费 | t.km | 274.323 | 0.87 | 238.66 | 桂011709001084 | 水泥长途运输费（新圩村娘标屯） | km.t | 301.16 | 1.09 | 328.26 |  | 89.6
252 | 砂、碎石等运距增加费 | t.km | 2641.1783 | 0.87 | 2297.83 | 桂011709001085 | 砂长途运输费（新圩村娘标屯） | km.t | 1265.684 | 1.09 | 1379.6 |  | -918.23
253 | [5 empty] | 桂011709001086 | 碎石长途运输费（新圩村娘标屯） | km.t | 1787.04 | 1.09 | 1947.87 |  | 1947.87 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（新圩村娘标屯），审定工程量为1787.04km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增1947.87元；
| 娘标屯房屋拆除 | [5 empty] | 娘标屯房屋拆除 |  |  |  | 474.01 |  | 474.01
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
254 | 房屋整体机械拆除 | ㎡ | 15 | 15.65 | 234.75 | 桂011616003001 | 房屋整体机械拆除 | ㎡ | 15 | 17.6 | 264 |  | 29.25
255 | 建筑垃圾外运 |  | 11.1 | 5.72 | 63.49 | 010103002013 | 建筑垃圾外运 |  | 11.1 | 14.32 | 158.95 |  | 95.46
256 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 22.2 | 1.78 | 39.52 | 桂010103003016 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 22.2 | 2.3 | 51.06 |  | 11.54
| 娘标屯项目标志碑 | [5 empty] | 娘标屯项目标志碑 |  |  |  | 766.84 |  | 766.84
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
257 | 挖基坑土方 |  | 0.16 | 34.7 | 5.55 | [7 empty] | -5.55
258 | [12 empty] | 0
259 | M7.5浆砌砖 |  | 0.06 | 470.09 | 28.21 | [7 empty] | -28.21
260 | C15砼基础 |  | 0.05 | 435.12 | 21.76 | [7 empty] | -21.76
261 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 0.74 | 66.04 | 48.87 | [7 empty] | -48.87
262 | 灰色大理石贴面 | ㎡ | 0.48 | 285.61 | 137.09 | [7 empty] | -137.09
263 | 灰色大理石贴面刻字 | 块 | 1 | 500 | 500 | [7 empty] | -500
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
264 | 砼标志碑 木模板木支撑 | ㎡ | 0.54 | 82.33 | 44.46 | [7 empty] | -44.46
| 真良村破除恢复硬化路面 | [5 empty] | 真良村破除恢复硬化路面 |  |  |  | 78640.19 |  | 78640.19 | [8 empty] | 真良村破除恢复硬化路面
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
265 | 拆除路面 | ㎡ | 478.36 | 14.32 | 6850.12 | 041001001003 | 拆除路面 | ㎡ | 551.96 | 12.48 | 6888.46 |  | 38.34
266 | 碴石弃置 |  | 71.75 | 6.99 | 501.53 | 010103002014 | 石方弃置 |  | 82.79 | 16.32 | 1351.13 |  | 849.6
267 | 余方弃置 |  | 71.75 | 24.7 | 1772.23 | 桂010103003017 | 石方运输增（减）m3·km | ·km | 331.16 | 2.93 | 970.3 |  | -801.93
268 | 修复原有路面硬化 | ㎡ | 478.36 | 89.53 | 42827.57 | 040203007016 | 修复原有路面硬化 | ㎡ | 551.96 | 98.61 | 54428.78 |  | 11601.21 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 修复原有路面硬化送审工程量为478.36㎡，送审单价为89.53元/㎡，审定工程量为551.96㎡，审定单价为98.61元/㎡，核增11601.21元；
269 | 水泥长途运输费 | t | 32.073 | 31.61 | 1013.83 | 桂011709001090 | 水泥长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 629.136 | 1.09 | 685.76 |  | -328.07
270 | 砂长途运输费 |  | 46.84 | 49 | 2295.16 | 桂011709001091 | 砂长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 2261.993 | 1.09 | 2465.57 |  | 170.41
271 | 碎石长途运输费 |  | 72.89 | 47.42 | 3456.44 | 桂011709001092 | 碎石长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 3406.091 | 1.09 | 3712.64 |  | 256.2
| 真良村管网工程建设 | [5 empty] | 真良村管网工程建设 |  |  |  | 245508.68 |  | 245508.68 | [8 empty] | 真良村管网工程建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
272 | [5 empty] | 010101002004 | 挖基坑土方（不装车） |  | 60.35 | 3.75 | 226.31 |  | 226.31
273 | [5 empty] | 010101002005 | 挖基坑土方（装车） |  | 40.03 | 4.08 | 163.32 |  | 163.32
274 | 挖沟槽土方(不装车) |  | 14.87 | 3.85 | 57.25 | 040101002006 | 挖沟槽土方(不装车) |  | 64.3 | 3.75 | 241.13 |  | 183.88
275 | 挖沟槽土方(装车) |  | 594.56 | 4.19 | 2491.21 | 040101002007 | 挖沟槽土方(装车) |  | 479.08 | 4.08 | 1954.65 |  | -536.56
276 | 回填方 | m³ | 441.38 | 116.51 | 51425.18 | 040103001004 | 回填方 | m³ | 124.65 | 4.84 | 603.31 |  | -50821.87 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 回填方送审工程量为441.38m³，送审单价为116.51元/m³，审定工程量为124.65m³，审定单价为4.84元/m³，核减-50821.87元；
277 | 余方弃置 |  | 168.05 | 15.34 | 2577.89 | 010103002015 | 土方弃置 |  | 539.43 | 6.52 | 3517.08 |  | 939.19
278 | [5 empty] | 桂010103003018 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 2157.72 | 2.06 | 4444.9 |  | 4444.9 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增土方运输增（减）m3·km，审定工程量为2157.72m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核增4444.9元；
279 | 砂垫层 | m³ | 76.17 | 276.06 | 21027.49 | 010404001003 | 砂垫层 | m³ | 56.48 | 276.06 | 15591.87 |  | -5435.62 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂垫层送审工程量为76.17m³，送审单价为276.06元/m³，审定工程量为56.48m³，审定单价为276.06元/m³，核减-5435.62元；
280 | [5 empty] | 010103001013 | 砂砾回填 | m³ | 377.97 | 125.26 | 47344.52 |  | 47344.52 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增砂砾回填，审定工程量为377.97m³，审定单价为125.26元/m³，核增47344.52元；
281 | HDPE双壁波纹管D315(环刚度：8KN/m2) | m | 416 | 110.32 | 45893.12 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管DN315(环刚度：4KN/m2) | m | 416 | 97.75 | 40664 |  | -5229.12 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | HDPE双壁波纹管DN315(环刚度：4KN/m2)送审工程量为416m，送审单价为110.32元/m，审定工程量为416m，审定单价为97.75元/m，核减-5229.12元；
282 | HDPE双壁波纹管D225(环刚度：8KN/m2) | m | 307 | 76.07 | 23353.49 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管DN225(环刚度：4KN/m2) | m | 307 | 50.9 | 15626.3 |  | -7727.19 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | HDPE双壁波纹管DN225(环刚度：4KN/m2)送审工程量为307m，送审单价为76.07元/m，审定工程量为307m，审定单价为50.9元/m，核减-7727.19元；
283 | PVC-U双壁波纹管D110(环刚度：8KN/m2) | m | 495 | 29.15 | 14429.25 | [7 empty] | -14429.25 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | PVC-U双壁波纹管D110(环刚度：8KN/m2)送审工程量为495m，送审单价为29.15元/m，审定无工程量，核减-14429.25元；
284 | 污水检查井 | 座 | 25 | 1378.63 | 34465.75 | 040504003002 | 污水检查井 | 座 | 25 | 1386.4 | 34660 |  | 194.25
285 | [5 empty] | 桂011709001093 | 水泥长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 16.609 | 1.09 | 18.1 |  | 18.1
286 | 砂长途运输费 | m³ | 99.69 | 49 | 4884.81 | 桂011709001094 | 砂长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 3121.55 | 1.09 | 3402.49 |  | -1482.32 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 砂长途运输费（思林镇真良村）送审工程量为99.69m³，送审单价为49元/m³，审定工程量为3121.55km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-1482.32元；
287 | 碎石长途运输费 | m³ | 577.44 | 47.42 | 27382.2 | 桂011709001095 | 碎石长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 18875.309 | 1.09 | 20574.09 |  | -6808.11 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 碎石长途运输费（思林镇真良村）送审工程量为577.44m³，送审单价为47.42元/m³，审定工程量为18875.309km.t，审定单价为1.09元/km.t，核减-6808.11元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
288 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1458.25 | 1458.25 | 041106001007 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | -27.25
| 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1333.31 | 1333.31 | [7 empty] | -1333.31 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 大型机械设备进出场及安拆送审工程量为1台·次，送审单价为1333.31元/台·次，审定无工程量，核减-1333.31元；
| 真良村混凝土涵管修建 | [5 empty] | 真良村混凝土涵管修建 |  |  |  | 202595.53 |  | 202595.53 | [8 empty] | 真良村混凝土涵管修建
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
291 | 拆除路面 | ㎡ | 310.5 | 14.75 | 4579.88 | [7 empty] | -4579.88 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 拆除路面送审工程量为310.5㎡，送审单价为14.75元/㎡，审定无工程量，核减-4579.88元；
295 | 余方弃置 | m³ | 55.89 | 23.27 | 1300.56 | [7 empty] | -1300.56 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 余方弃置送审工程量为55.89m³，送审单价为23.27元/m³，审定无工程量，核减-1300.56元；
296 | 土石方运输每增1km | m³·km | 223.56 | 6.3 | 1408.43 | [7 empty] | -1408.43 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 土石方运输每增1km送审工程量为223.56m³·km，送审单价为6.3元/m³·km，审定无工程量，核减-1408.43元；
297 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 310.5 | 73.92 | 22952.16 | [7 empty] | -22952.16 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 水泥混凝土路面恢复送审工程量为310.5㎡，送审单价为73.92元/㎡，审定无工程量，核减-22952.16元；
301 | 水泥长途运输费 | t | 18.72 | 31.61 | 591.74 | [7 empty] | -591.74
302 | 砂长途运输费 | m³ | 34.15 | 49 | 1673.35 | [7 empty] | -1673.35 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 砂长途运输费送审工程量为34.15m³，送审单价为49元/m³，审定无工程量，核减-1673.35元；
303 | 碎石长途运输费 | m³ | 45.72 | 47.42 | 2168.04 | [7 empty] | -2168.04 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 碎石长途运输费送审工程量为45.72m³，送审单价为47.42元/m³，审定无工程量，核减-2168.04元；
| 真良村化粪池、隔油池建设 | [5 empty] | 真良村化粪池、隔油池建设 |  |  |  | 90061.66 |  | 90061.66 | [8 empty] | 真良村化粪池、隔油池建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
304 | 挖基坑土方 | m³ | 357.96 | 7.65 | 2738.39 | 010101002006 | 挖基坑土方（装车） | m³ | 71.54 | 10.06 | 719.69 |  | -2018.7 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 挖基坑土方（装车）送审工程量为357.96m³，送审单价为7.65元/m³，审定工程量为71.54m³，审定单价为10.06元/m³，核减-2018.7元；
| 回填方 |  | 207.59 | 3.77 | 782.61 | [7 empty] | -782.61
| 回填方 |  | 30.28 | 13.14 | 397.88 | [7 empty] | -397.88
305 | 余方弃置 | m³ | 150.37 | 17.52 | 2634.48 | 桂010103003020 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 286.16 | 1.71 | 489.33 |  | -2145.15 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 土方运输增（减）m3·km送审工程量为150.37m³，送审单价为17.52元/m³，审定工程量为286.16m³·km，审定单价为1.71元/m³·km，核减-2145.15元；
306 | 实心砖墙 | m³ | 27.99 | 620.26 | 17361.08 | 010401003001 | 井盖砖墙底座 | m³ | 1.49 | 598.78 | 892.18 |  | -16468.9 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 井盖砖墙底座送审工程量为27.99m³，送审单价为620.26元/m³，审定工程量为1.49m³，审定单价为598.78元/m³，核减-16468.9元；
| 碎石垫层 | m³ | 5.22 | 199.9 | 1043.48 | [7 empty] | -1043.48 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 碎石垫层送审工程量为5.22m³，送审单价为199.9元/m³，审定无工程量，核减-1043.48元；
| 底板 | m³ | 9.4 | 431.99 | 4060.71 | [7 empty] | -4060.71 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 底板送审工程量为9.4m³，送审单价为431.99元/m³，审定无工程量，核减-4060.71元；
| 垫层 |  | 1.75 | 427.63 | 748.35 | [7 empty] | -748.35
| 预制盖板 |  | 0.4 | 624.86 | 249.94 | [7 empty] | -249.94
| 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上 | t | 0.023 | 5113.83 | 117.62 | [7 empty] | -117.62
| 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.926 | 4842.9 | 4484.53 | [7 empty] | -4484.53 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 现浇构件螺纹钢制安 10以上送审工程量为0.926t，送审单价为4842.9元/t，审定无工程量，核减-4484.53元；
| 池内抹灰 | ㎡ | 165.8 | 26.4 | 4377.12 | [7 empty] | -4377.12 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 池内抹灰送审工程量为165.8㎡，送审单价为26.4元/㎡，审定无工程量，核减-4377.12元；
| 池外壁抹灰 | ㎡ | 65.5 | 35.28 | 2310.84 | [7 empty] | -2310.84 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 池外壁抹灰送审工程量为65.5㎡，送审单价为35.28元/㎡，审定无工程量，核减-2310.84元；
307 | 玻璃钢化粪池 | 个 | 1 | 41924.87 | 41924.87 | 桂010507011002 | 砖砌化粪池 | 个 | 1 | 42001.65 | 42001.65 |  | 76.78
| 栽植美人蕉 | ㎡ | 19.9 | 58.91 | 1172.31 | [7 empty] | -1172.31 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 栽植美人蕉送审工程量为19.9㎡，送审单价为58.91元/㎡，审定无工程量，核减-1172.31元；
| 双层加锁井盖及盖座 | 个 | 1 | 396.55 | 396.55 | [7 empty] | -396.55
| 隔板、排水管等零星 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | -1000
| 手摇泵 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | -1500 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 手摇泵送审工程量为1台，送审单价为1500元/台，审定无工程量，核减-1500元；
| 不锈钢栏杆 | m | 29 | 298.94 | 8669.26 | [7 empty] | -8669.26 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 不锈钢栏杆送审工程量为29m，送审单价为298.94元/m，审定无工程量，核减-8669.26元；
| 塑料隔网 | ㎡ | 19.9 | 50 | 995 | [7 empty] | -995
| 深度发酵微生物固化陶瓷填料 | m³ | 31.85 | 743 | 23664.55 | [7 empty] | -23664.55 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 深度发酵微生物固化陶瓷填料送审工程量为31.85m³，送审单价为743元/m³，审定无工程量，核减-23664.55元；
| 隔油池 | 个 | 33 | 630 | 20790 | [7 empty] | -20790 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 隔油池送审工程量为33个，送审单价为630元/个，审定无工程量，核减-20790元；
[6 empty] | 桂011709001099 | 钢筋长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 25.313 | 1 | 25.31 |  | 25.31
| 水泥长途运输费 | t | 7 | 29 | 203 | 桂011709001100 | 水泥长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 141.797 | 1 | 141.8 |  | -61.2
| 砂长途运输费 |  | 23 | 44.95 | 1033.85 | 桂011709001101 | 砂长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 801.595 | 1 | 801.6 |  | -232.25
| 碎石长途运输费 |  | 16 | 43.5 | 696 | 桂011709001102 | 碎石长途运输费（思林镇真良村） | km.t | 477.9 | 1 | 477.9 |  | -218.1
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
| 外脚手架 | ㎡ | 68.68 | 24.15 | 1658.62 | [7 empty] | -1658.62 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 外脚手架送审工程量为68.68㎡，送审单价为24.15元/㎡，审定无工程量，核减-1658.62元；
| 底板 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.23 | 53.08 | 277.61 | [7 empty] | -277.61
| 预制沟盖板、井盖板、井圈 |  | 0.4 | 172.44 | 68.98 | [7 empty] | -68.98
| 真良村简介牌工程 | [5 empty] | 真良村简介牌工程 |  |  |  | 66.1 |  | -1566.2 | [8 empty] | 真良村简介牌工程
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
308 | 挖基坑土方 |  | 0.05 | 34.7 | 1.74 | [7 empty] | -1.74
309 | 独立基础 |  | 0.05 | 464.27 | 23.21 | [7 empty] | -23.21
310 | 预埋铁件 | t | 0.001 | 8689.99 | 8.69 | [7 empty] | -8.69
| 简介牌 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | -1500 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 简介牌送审工程量为1个，送审单价为1500元/个，审定无工程量，核减-1500元；
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
311 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0.72 | 45.22 | 32.56 | [7 empty] | -32.56
| 那玩屯路面硬化 | [5 empty] | 那玩屯路面硬化 |  |  |  | 149000.55 |  | 149000.55 | [8 empty] | 那玩屯路面硬化
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
312 | 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土 |  | 360 | 3.04 | 1094.4 | 040101001013 | 挖一般土方（装车） |  | 210 | 3.2 | 672 |  | -422.4
| 利用土方 | m3 | 120 | 4.78 | 573.6 | [7 empty] | -573.6
| 机械整修路拱 | m2 | 1350 | 0.19 | 256.5 | [7 empty] | -256.5
313 | 土方弃运 | m3 | 240 | 6.41 | 1538.4 | 010103002017 | 余土弃置 |  | 210 | 6.52 | 1369.2 |  | -169.2
314 | [5 empty] | 桂010103003021 | 土（石）方运输增（减）m3·km | m³·km | 840 | 2.06 | 1730.4 |  | 1730.4 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增土（石）方运输增（减）m3·km，审定工程量为840m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核增1730.4元；
315 | 碎石垫层 | m2 | 1350 | 23.67 | 31954.5 | 040202011003 | 碎石垫层 | ㎡ | 750 | 23.16 | 17370 |  | -14584.5 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 碎石垫层送审工程量为1350m2，送审单价为23.67元/m2，审定工程量为750㎡，审定单价为23.16元/㎡，核减-14584.5元；
316 | C25混凝土路面 | m2 | 900 | 98.62 | 88758 | 040203007018 | 路面硬化 | ㎡ | 750 | 118.34 | 88755 |  | -3
317 | [5 empty] | 桂011709001106 | 水泥长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 390.933 | 1.09 | 426.12 |  | 426.12
318 | [5 empty] | 桂011709001107 | 砂长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 2312.267 | 1.09 | 2520.37 |  | 2520.37 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增砂长途运输费（坛乐村那玩屯），审定工程量为2312.267km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增2520.37元；
319 | [5 empty] | 桂011709001108 | 碎石长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 5082.719 | 1.09 | 5540.16 |  | 5540.16 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（坛乐村那玩屯），审定工程量为5082.719km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增5540.16元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
[6 empty] | 041106001008 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431 | 1431 |  | 1431 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外，审定工程量为1台·次，审定单价为1431元/台·次，核增1431元；
| 那玩屯漫水桥建设 | [5 empty] | 那玩屯漫水桥建设 | [5 empty] | 10000 | [8 empty] | 那玩屯漫水桥建设
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
321 | [5 empty] | 040101001014 | 挖一般土方（不装车） |  | 226.28 | 2.96 | 669.79 |  | 669.79
322 | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 | 1000m3 | 0.0722 | 21650 | 1563.78 | 040101001015 | 挖一般土方（装车） |  | 363.58 | 3.2 | 1163.46 |  | -400.32
323 | 夯土机夯实填土 | m3 | 69.6 | 10.4004 | 723.87 | 040103001006 | 回填土方 | m³ | 226.28 | 34.11 | 7718.41 |  | 6994.54 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 回填土方送审工程量为69.6m3，送审单价为10.40043元/m3，审定工程量为226.28m³，审定单价为34.11元/m³，核增6994.54元；
324 | 装载质量12t以内自卸汽车运土5km | m3 | 72.2 | 12.6025 | 910.28 | 040103002005 | 土方弃置 | m³ | 363.58 | 6.52 | 2370.54 |  | 1460.26 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 土方弃置送审工程量为72.2m3，送审单价为12.60249元/m3，审定工程量为363.58m³，审定单价为6.52元/m³，核增1460.26元；
325 | [5 empty] | 桂010103003022 | 土方运输增（减）m3·km | m³·km | 1454.32 | 2.06 | 2995.9 |  | 2995.9 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增土方运输增（减）m3·km，审定工程量为1454.32m³·km，审定单价为2.06元/m³·km，核增2995.9元；
326 | C20片石混凝土基础 | m3 | 112.592 | 494.366 | 55661.69 | 040303002002 | 混凝土基础 | m³ | 112.59 | 484.93 | 54598.27 |  | -1063.42 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 混凝土基础送审工程量为112.592m3，送审单价为494.366元/m3，审定工程量为112.59m³，审定单价为484.93元/m³，核减-1063.42000000001元；
327 | C25混凝土管壁 | m3 | 140.955 | 553.283 | 77987.96 | 040303003001 | 混凝土承台 | m³ | 84.6 | 596.43 | 50457.98 |  | -27529.98 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核减 | 元； | 混凝土承台送审工程量为140.955m3，送审单价为553.283元/m3，审定工程量为84.6m³，审定单价为596.43元/m³，核减-27529.98元；
328 | 浆砌片石墙身 | m3 | 12.6 | 459.211 | 5786.06 | 040303015001 | 浆砌片石墙身 |  | 14.49 | 400.91 | 5809.19 |  | 23.13
329 | 混凝土防撞扶手 | m | 48 | 41.67 | 2000.03 | 040303018001 | 混凝土防撞扶手 | m | 89.2 | 35.33 | 3151.44 |  | 1151.41 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 混凝土防撞扶手送审工程量为48m，送审单价为41.67元/m，审定工程量为89.2m，审定单价为35.33元/m，核增1151.41元；
330 | 混凝土防撞立柱 | m | 18.75 | 75.87 | 1422.61 | 040303018002 | 混凝土防撞立柱 | m | 37.5 | 54.69 | 2050.88 |  | 628.27
331 | 碎石垫层 | 10m3实体 | 0.4 | 2454.93 | 981.97 | 040305001001 | 碎石垫层 |  | 4.14 | 268.36 | 1111.01 |  | 129.04
332 | 现浇洞口混凝土 | 10m3实体 | 0.858 | 5532.83 | 4747.17 | 040305001002 | C25水泥混凝土面层 |  | 7.45 | 541.69 | 4035.59 |  | -711.58
333 | [5 empty] | 040305001003 | C25水泥混凝土保护层 | m³ | 21.13 | 541.69 | 11445.91 |  | 11445.91 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增C25水泥混凝土保护层，审定工程量为21.13m³，审定单价为541.69元/m³，核增11445.91元；
| 起重机安装圆管涵管径1.0m以上 | m3 | 63.585 | 138.299 | 8793.74 | [7 empty] | -8793.74 | 送审工程量为 | ，送审单价为 | 元/ | ，审定无工程量 |  |  | ，核减 | 元； | 起重机安装圆管涵管径1.0m以上送审工程量为63.585m3，送审单价为138.299元/m3，审定无工程量，核减-8793.74元；
334 | DN1500钢筋砼管涵（承插口） | m | 36.00 | 937.68 | 33756.45 | 040501001003 | DN1500钢筋混凝土管 | m | 36 | 949.56 | 34184.16 |  | 427.71
335 | [5 empty] | 桂011709001109 | 钢筋长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 4.761 | 1.09 | 5.19 |  | 5.19
336 | [5 empty] | 桂011709001110 | 水泥长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 613.386 | 1.09 | 668.59 |  | 668.59
337 | [5 empty] | 桂011709001111 | 砂长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 3531.997 | 1.09 | 3849.88 |  | 3849.88 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增砂长途运输费（坛乐村那玩屯），审定工程量为3531.997km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增3849.88元；
338 | [5 empty] | 桂011709001112 | 碎石长途运输费（坛乐村那玩屯） | km.t | 5102.099 | 1.09 | 5561.29 |  | 5561.29 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增碎石长途运输费（坛乐村那玩屯），审定工程量为5102.099km.t，审定单价为1.09元/km.t，核增5561.29元；
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
339 | [5 empty] | 011702025002 | 混凝土防撞立柱模板 | ㎡ | 24 | 103.11 | 2474.64 |  | 2474.64 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增混凝土防撞立柱模板，审定工程量为24㎡，审定单价为103.11元/㎡，核增2474.64元；
340 | [5 empty] | 桂011702067001 | 混凝土防撞扶手模板 | m³ | 1.44 | 1075.78 | 1549.12 |  | 1549.12 | 新增 |  |  | ，审定工程量为 | ，审定单价为 | 元/ | ，核增 | 元； | 新增混凝土防撞扶手模板，审定工程量为1.44m³，审定单价为1075.78元/m³，核增1549.12元；
| 那玩屯项目标志碑 | [5 empty] | 那玩屯项目标志碑 |  |  |  | 774.13 |  | 774.13 | [8 empty] | 那玩屯项目标志碑
| 分部分项工程 | [5 empty] | 分部分项工程
341 | 人工挖运普通土第一个20m | 1000m3天然密实方 | 0.0001 | 23700 | 1.28 | [7 empty] | -1.28
342 | [12 empty] | 0
343 | M7.5浆砌砖 | 10m3 | 0.0058 | 5922.41 | 34.11 | [7 empty] | -34.11
344 | 标志牌基础混凝土 | 10m3 | 0.0054 | 6250 | 33.75 | [7 empty] | -33.75
345 | 1:2水泥砂浆抹面(厚2cm) | 100m2 | 0.0074 | 1914.86 | 14.25 | [7 empty] | -14.25
346 | 大理石板 | ㎡ | 0.48 | 196.88 | 94.5 | [7 empty] | -94.5
347 | 刻字 | 项 | 1 | 819.61 | 819.61 | [7 empty] | -819.61
0
0
0
| 单价措施项目 | [5 empty] | 单价措施项目
348 | [12 empty] | 0