广西建宇工程招标有限公司关于

富川瑶族自治县4个历史文化名村保护规划编制服务（HZZC2024-C3-230235-GXJY）竞争性磋商公告

富川瑶族自治县4个历史文化名村保护规划编制服务（项目采购编号：HZZC2024-C3-230235-GXJY）的潜在竞标人应在“广西政府采购云”（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载获取《采购文件》，并于2024年08月06日09时00分（北京时间）前在“广西政府采购云”上传加密的《响应文件》。

一．项目基本情况

1.采购项目名称：富川瑶族自治县4个历史文化名村保护规划编制服务

2.项目采购编号：HZZC2024-C3-230235-GXJY

3.采购方式：竞争性磋商

4.最高竞标限价（采购预算价）：暂估总价约（人民币：大写）捌拾万元整（¥800000.00），该资金款项来自财政资金，出资比例为100%。

5.采购需求

5.1项目背景：为深入贯彻习近平总书记关于加强历史文物保护、传承优秀传统文化的系列重要讲话重要指示批示精神，落实住房城乡建设部、自治区相关工作部署，依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，开展规划期限至2035年历史文化名城名镇名村和街区保护规划编制（修编）及报批、审批、备案工作。落实自治区住房和城乡建设厅文件的工作要求，切实、全面保护富川瑶族自治县历史文化遗产，指导历史文化名村保护、建设和管理，统筹安排名村各个层次的保护工作，促进保护与建设的协调及可持续发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》以及地方相关法律法规特制定本规划。

5.2采购范围（内容（“标的”））：历史文化名村2024-2035年度的保护规划编制。本项目采购范围（内容（“标的”））按《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）》行业分类划分为“M科学研究和技术服务业--7485 规划设计管理”，置换归属《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》划定的“（十六）其他未列明行业”类别。

5.3服务要求：应响应《采购文件》第三章“项目需求和说明”载列的所有实质性内容。

5.4服务标准：应包含但不限于中华人民共和国、广西壮族自治区、项目所在地设区市（县）“标的”所属行业行政管理部门（或其授权设立的行业协会（学会））颁布现行的技术规范（规程）要求）。项目在实施活动过程中如遇相应管（归）口颁布“新标”的情形，按“新标”政策文件的指导精神对应调整。

6.《项目合同》履行期限：自《项目合同》生效之日起至2024年11月10日前完成“标的”及其包含的附属配套服务工作，并报自治区级住房和城乡建设主管部门进行技术审查。期间每自项目发包人发出《异议函》之日起3个日历天内提交相应《答疑（或澄清或修订）函（稿）》送其复核，各专项工作节点要求如下：

6.5.1项目承接（包）人于2024年10月10日前提交《富川瑶族自治县4个历史文化名村保护规划编制服务（初稿）》，由项目发包人组织召开市级评审会进行初步审查；

6.5.2项目承接（包）人于2024年11月10日前提交依据市级评审会初步审查成果意见继续修改、深化的富川瑶族自治县4个历史文化名村保护规划编制服务（送审稿）》送自治区级住房和城乡建设主管部门组织专家评审。

6.5.3项目承接（包）人依据省级评审会的技术审查意见，于10个日历天内修改完善并向项目发包人提交《富川瑶族自治县4个历史文化名村保护规划编制服务（审定稿）》。

7.是否接受联合体竞标：不接受。

8.是否专门面向“中小企业”竞标：是，仅面向“中小企业”开放竞标。

二．竞标人资格要求

1.商务资格条件：竞标人应为满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定各项标准的法人、其他组织或者自然人，以竞标人在其《响应文件》中作出的“竞标人满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定的信用承诺”为准。

2.法律、行政法规规定的其他条件：

2.1《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“住所”应为中华人民共和国境内；竞标人为“自然人”性质的，此处系指其《居民身份证》载明的“国籍”应为中华人民共和国。

2.2竞标人具备城乡规划编制乙级及以上资质。

2.3项目总负责人：持有有效的《中华人民共和国注册城乡规划师执业资格证书》，并为本单位的在岗人员。

2.4业绩要求：无要求。

2.5诚信要求：竞标人不得存在以下载列的任意情形。

2.5.1为失信（黑名单（含限消））被执行人；

◆竞标人为“独立法人（或事业单位）”性质的，以“信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）”查询结果为准；

◆竞标人为“其他组织（或自然人）”性质的，以“中国执行信息公开网（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）”查询结果为准（“其他组织”性质的，核验其《民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明的“经营者（负责人）”，“自然人”性质的，按其《中华人民共和国居民身份证》载明“姓名”核验）。

2.5.2为政府采购严重违法失信行为记录名单，以“中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）”查询结果为准。

三．获取《采购文件》

1.时间：《竞争性磋商公告》发布之时起至2024年08月01日23时59分（北京时间）止。

2.方式：本项目不发放纸质文件，潜在竞标人应自行在“广西政府采购云”（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/，以下简称“广西政府采购云”）下载《采购文件》（操作路径：登录“广西政府采购云”--项目采购--获取采购文件--找到本项目--点击“申请获取采购文件”）。

3.售价：0元。

四．《响应文件》递交的截止（竞标截止）时间和地点

1.时间：2024年08月06日09时00分（北京时间）

2.地点：“广西政府采购云”开标大厅

3.注意事项：

3.1本项目实行电子竞标，竞标人应按照本项目《采购文件》和“广西政府采购云”的要求编制，并上传加密的《响应文件》。竞标人在使用系统参与竞标过程中遇到涉及“广西政府采购云”使用的任何问题，可致电“广西政府采购云”技术支持热线咨询，联系方式：400--881--7190。

3.2竞标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购云--办事服务--下载专区--广西政府采购云CA证书办理操作指南）。

3.3竞标人通过“广西政府采购云”投标客户端软件制作《响应文件》，“广西政府采购云”投标客户端软件请竞标人自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购云--办事服务--下载专区--广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

3.4竞标人应熟悉掌握“广西政府采购云”，其操作指南见“广西政府采购云”电子卖场首页右上角--服务中心--帮助文档--项目采购，网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx）。

3.5竞标人应在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”远程开标大厅参与本次竞标，竞标人对“磋商”过程中的一切“质疑或询问”（以下简称“质询”），均应基于“广西政府采购云”在线提出。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当、竞标人网络状态不良等原因造成无法竞标或竞标失败及磋商质询提出不成功等一切后果均由竞标人自行承担。

五．开启

1.时间：2024年08月06日09时00分（北京时间）后，由采购代理机构工作人员向竞标人发出【解密通知】，竞标人应在【解密通知】发出之时起30分钟内自行完成对其加密《响应文件》的解密。所有竞标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限截止，“广西政府采购云”自动提取所有《响应文件》，本代理机构开启系统提取的《响应文件》；竞标人超过解密时限未完成解密的，“广西政府采购云”默认该竞标人自动放弃本项目竞标。

2.地点：“广西政府采购云”开标大厅（本项目为贺州市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”实行在线电子竞标。竞标人无需到达磋商现场，但竞标人应派法定代表人或其合法授权绑定在竞标人名下持有个人【电子签名章】的委托代理人准时在线出席电子磋商会议，随时关注磋商会议进度，磋商会议中可能发生需要竞标人作出答复或澄清及竞标人对磋商提出的质询，均应在规定的时间内在线通过“广西政府采购云”进行相应操作）。

六．发布《公告》的媒介和期限

本次《竞争性磋商公告》在“中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）”、“广西壮族自治区政府采购网（网址：http://zfcg.gxzf.gov.cn/）”和“全国公共资源交易平台（广西·贺州）（网址：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）”发布，公告有效期限为自本公告发布之日起至5个工作日。

七．其他补充事宜

1.落实的采购政策：响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46号）》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库【2022】19号）》文件指导精神：本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购包，不再进行价格评审优惠。

2.评标办法和评标标准：综合评分法。

3.竞标保证金：执行《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知（桂财采〔2024〕55号）》文件指导精神，故免收竞标保证金。

八．采购活动当事人信息（对本次采购提出询问，请按以下方式联系）

1.交易服务单位信息

名称（全称）：贺州市公共资源交易中心

地址：广西贺州市鞍山西路83--1号4楼

联系电话：07745268001、07745267896

2.监督部门信息

名称（全称）：富川瑶族自治县财政局政府采购服务中心

地址：富川瑶族自治县富阳镇财源路1号

联系电话：07747882324

3.采购人信息

名称（全称）：富川瑶族自治县住房和城乡建设局

地址：富阳镇凤凰路85号

邮编：542700

联系人：何斌

电话/传真：07747892100

电子邮箱：fcjsj2356@163.com

4.采购代理机构信息（竞标人如对项目有质询的，应先向本项载明的联系人联系）

名称（全称）：广西建宇工程招标有限公司

地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）

邮编：542700

联系人：钟婷婷、邓红芳

电话/传真：07747896663

电子邮箱：fczb7892758@163.com

2024年07月25日